ДЕПАРТАМЕНТ

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ

ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

# РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

# «РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА»

Государственная программа «Развитие агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа» (далее - Государственная программа) утверждена Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 года № 411.

Общий объем финансовых ресурсов Государственной программы с учетом изменений на 1 января 2020 года составил 1 875 464,5 тыс. рублей, из них по источникам финансирования:

средства федерального бюджета – 165 514,1 тыс. рублей;

средства окружного бюджета – 1 673 524,1 тыс. рублей;

средства внебюджетных источников (собственные средства предприятий агропромышленного комплекса) – 36 426,3 тыс. рублей.

По состоянию на 1 января 2020 года мероприятия Государственной программы профинансированы за счет всех источников финансирования на 101,6%.

Выполнение мероприятий Государственной программы составляет 96,2% (или 1 832 403,6 тыс. рублей).

В соответствии с заключенными между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Чукотского автономного округа Соглашениями от 11 февраля 2019 года № П-082-09-2019-161 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса, от 12 февраля   2019 года № П-082-08-2019-293 на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской федерации на мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых специалистов, между Федеральным агентством по делам национальностей и Правительством Чукотского автономного округа Соглашением от 13 февраля 2019 года № 380-09-2019-108 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Чукотского автономного округа Соглашением от 24 мая 2019 года № 082-17-2019-210 о предоставлении иного межбюджетного трансферта на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, между Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и  Правительством Чукотского автономного округа Соглашением от 02 июля 2018 года № 350-17-2018-004 были доведены денежные средства (субсидии) в общей сумме  165 514,1 тыс. рублей, в том числе:

- на финансовое обеспечение затрат по наращиванию поголовья северных оленей – 64 808,1 тыс. рублей;

- на мероприятия по улучшению жилищных условия граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в размере 2 942,2 тыс. рублей;

- на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока – 15 495,6  тыс. рублей;

- на реализацию регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» - 8 549,2 тыс. рублей;

- на приобретение и доставку мобильных механизированных жилищно-бытовых комплексов для оленеводческих бригад, общин морских зверобоев, физических лиц - участников программы «Дальневосточный гектар», осуществляющих деятельность в отраслях традиционного природопользования – 72 510,0 тыс. рублей.

Государственная программа включает в себя девять подпрограмм.

I. Подпрограмма

«Развитие отрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»

На реализацию подпрограммы в 2019 году запланировано – 1 297 543,5 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 152 813,7 тыс. рублей;

средства окружного бюджета – 1 141 637,1 тыс. рублей;

средства внебюджетных источников (собственные средства предприятий агропромышленного комплекса) – 3 092,7 тыс. рублей.

Фактически профинансировано на реализацию программных мероприятий по состоянию на 1 января 2020 года 1 297 254,2 тыс. рублей или 100% запланированных средств, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 152 813,6 тыс. рублей или 100%;

за счет средств окружного бюджета -  1 141 347,9 тыс. рублей или 100%;

за счет средств внебюджетных источников (собственные средства предприятий агропромышленного комплекса) – 2 803,8 тыс. рублей или 90,7%.

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется в соответствии:

- с Постановлениями Правительства Чукотского автономного округа:

от 22 января  2014 года № 25 «О предоставлении субсидий на развитие отрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»;

от 7 апреля 2015 года № 219 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с развитием птицеводства»;

от 18 декабря  2015 года № 613 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей, связанных с погашением задолженности за приобретенные товары (работы, услуги) и долгов по налогам и сборам»;

# от 18 июля 2018 г. № 240 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат на  приобретение и доставку мобильных механизированных жилищно-бытовых комплексов для оленеводческих бригад, общин морских зверобоев, физических лиц - участников программы «Дальневосточный гектар», осуществляющих деятельность в отраслях традиционного природопользования;

2) с приказами Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа:

от 3 февраля 2015 года № 20-од «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие производства и переработки продукции северного оленеводства»;

от 3 марта 2015 года № 62-од «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие птицеводства».

В 2019 году в рамках Подпрограммы были реализованы семь основных мероприятий и две ведомственные целевые программы:

1. Основное  мероприятие «Финансовое обеспечение затрат по наращиванию поголовья северных оленей»

Субсидия предоставляется в целях создания условий для развития социально значимой отрасли хозяйствования коренных малочисленных народов Чукотки – северного оленеводства.

На реализацию основного мероприятия предусмотрено 70 443,6 тыс. рублей, фактически профинансировано – 70 443,6 тыс. рублей, что составляет 100% от плановых ассигнований в том числе:

средства федерального бюджета – 64 808,1 тыс. рублей;

средства окружного бюджета – 5 635,5 тыс. рублей.

Выполнение мероприятия составило 55 998,9 тыс. рублей (79,5%). Остаток неиспользованной Получателями субсидии на 01.01.2020 года составил 14 413,4 тыс. рублей, в том числе по Получателям: МП СХП «Чаунское» - 14 109,8 тыс. рублей, КФХ ИП Масалова В.С. – 150,8 тыс. рублей, КФХ ИП Чейвытегин А.С. – 152,8 тыс. рублей.

В связи с наличием объективных причин не полного освоения средств Получателями, указанных в обращениях, направленных в адрес Департамента сельского хозяйства и продовольствия Чукотского автономного округа, принято решение, согласованное в установленном порядке с Департаментом  финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа об использовании в 2020 году остатков субсидии, неиспользованных на 01.01.2020 года.

Остаток субсидии в размере 31,3 тыс. рублей будет возвращен в окружной бюджет до 30 января 2020 года.

Целевым индикатором реализации мероприятия является поголовье северных оленей и маралов в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в том числе маточное поголовье.

Поголовье северных оленей и маралов в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, при плановом значении показателя 156 000 голов, составило 129 289 голов. Показатель выполнен на 82,9%.

Маточное поголовье при плановом значении 78 000 голов, составило 64 800 голов. Показатель выполнен на 83,1%.

Снижение поголовья северных оленей в сельскохозяйственных предприятиях на конец отчетного периода на 9 458 голов или на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года связано с потерями оленепоголовья, травежом хищниками, неконтролируемой миграцией дикого северного оленя, увеличением убоя по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 14,8%.

2. Основное мероприятие «Поддержка племенного животноводства»

На реализацию мероприятия предусмотрено  58 096,9 тыс. рублей, в том числе средства окружного бюджета – 58 096,9 тыс. рублей. Фактически профинансировано 58 096,9 тыс. рублей (или 100,0%).

Выполнение мероприятия составило 53 911,6 тыс. рублей (92,8%). Остаток неиспользованной Получателями субсидии на 01.01.2020 года составил 4 185,3 тыс. рублей, в том числе по Получателям: МП СХП «Чаунское» - 1 510,1 тыс. рублей,– МУП СХП «Амгуэма» - 2 675,2 тыс. рублей.

В связи с наличием объективных причин не полного освоения средств Получателями, указанных в обращениях, направленных в адрес Департамента сельского хозяйства и продовольствия Чукотского автономного округа, принято решение, согласованное в установленном порядке с Департаментом  финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа об использовании в 2020 году остатков субсидии, неиспользованных на 01.01.2020 года.

В рамках осуществления этого мероприятия предусматриваются развитие производства высококачественной племенной продукции, внедрение инноваций в селекционную работу, направленную на совершенствование племенных и продуктивных качеств сельскохозяйственных животных.

За 2019 год проведены следующие мероприятия по массовой и углубленной племенной работе:

- межхозяйственный обмен – 6440 голов, в том числе реализовано 1 940 голов;

- межбригадный обмен оленями различных групп в количестве 6406 голов.

В качестве целевого индикатора указанного мероприятия используется показатель «Удельный вес племенного скота в общем поголовье оленей».

В результате реализации мероприятий за 2019 год:

удельный вес племенного скота в общем поголовье оленей составил 40,1% при плановом значении 26,1%. Показатель выполнен на 153,6%;

племенное условное маточное поголовье сельскохозяйственных животных (северных оленей) на 01.01.2020 года составило 9,732 тыс. условных голов при плановом значении – 9,4 тыс. условных голов. Показатель выполнен на 103,5%.

3. Основное мероприятие «Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий»

Предусмотрено средств окружного бюджета – 8 191,6 тыс. рублей, фактически профинансировано – 7 833,0 тыс. рублей, что составляет 95,6%.Основное мероприятие «Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий» подразделяется на два мероприятия:

1) мероприятие «Организация профилактических, диагностических и лечебных мероприятий, направленных на обеспечение эпизоотического благополучия территории округа»;

2) мероприятие «Субвенции на организацию проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных».

Мероприятия, направленные на предупреждение возникновения и распространения заразных болезней животных, снижение заболеваемости животных бешенством и другими заразными заболеваниями, защиту населения от болезней, общих для человека и животных, реализуется  ГБУ ЧАО «Окружное объединение ветеринарии» путем приобретения ветеринарных препаратов для проведения противоэпизоотических мероприятий и осуществления комплекса мероприятий, направленных на оздоровление неблагополучного по бруцеллезу северных оленей МУП СХП «Имени Первого Ревкома Чукотки». Средства выделяются в виде субсидии на иные цели по Соглашению, заключенному между Департаментом и учреждением.

В отчетном периоде реализованы следующие меры:

приобретение ветеринарных препаратов для проведения  противоэпизоотических мероприятий - использовано 1 367,6 тыс. рублей. Ветеринарные препараты использованы для проведения вакцинации, диагностических исследований, дегельминтизации животных в сельскохозяйственных предприятиях, национальных селах в соответствии с утвержденными планами ветеринарных обработок – всего проведено 16965 головообработок (при плане 16032 головообработок);

осуществление комплекса мероприятий, направленных на оздоровление неблагополучного по бруцеллезу северных оленей МУП СХП «Имени Первого Ревкома Чукотки» -  использовано 1 929,6 тыс. рублей. В МУП СХП «Имени Первого Ревкома Чукотки» в целях реализации мероприятий по оздоровлению неблагополучного по бруцеллезу хозяйства за отчетный период:

отобрано и исследовано 11 695 проб (при плане 10 500) крови северных оленей непосредственно в бригадах, при этом выявлено 50 голов положительно реагировавших оленей, которые направлены на убой;

проведен клинический осмотр оленей на бруцеллез – 52 892 головообработок (при плане 33 000);

Для оценки эффективности реализации мероприятия используются показатели:

1) количество случаев возникновения эпизоотий особо опасных болезней животных в результате заноса с других территорий;

2) удельный вес оленей, подлежащих исследованию на бруцеллез от общего поголовья на начало года.

За отчетный период случаев возникновения эпизоотий особо опасных болезней животных в результате заноса с других территорий не допущено.

Удельный вес оленей, исследованных на бруцеллез от общего поголовья на начало года, составил 100 % при плановом значении индикатора 100%.

Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных выполняются Муниципальными образованиями округа в рамках переданных полномочий. Финансирование мероприятия осуществляется путем перечисления субвенций по заявкам Муниципальных образований.

Для оценки эффективности реализации мероприятия используются показатель - количество отловленных безнадзорных животных по округу, в том числе по муниципальным образованиям.

За отчетный период количество отловленных безнадзорных животных по округу составило 551 головы при плановом значении 2021 головы, в том числе по муниципальным образованиям:

ГО Анадырь – 132 голов при плановом значении 591;

Анадырский муниципальный район -0 голов при плане 352;

Билибинский муниципальный район – 196 голов при плане 313;

ГО Эгвекинот - 0 голов, при плане 205;

Провиденский ГО - 0 голов, при плане 149;

ГО Певек – 0 голов при плане 231;

Чукотский муниципальный район - 223 голова, при плане 180.

Невыполнение плановых значений показателя связано с отсутствием потенциальных исполнителей услуг по размещенным заявкам на участие в торгах при проведении закупок на оказание услуг по отлову, содержанию животных без владельцев

4. Ведомственная целевая программа «Развитие птицеводства», утвержденная приказом Департамента сельскохозяйственной политики и природопользования Чукотского автономного округа от 3 марта 2015 года № 62-од (далее – ведомственная целевая программа) включает в себя три мероприятия.

На реализацию мероприятий ведомственной целевой программы предусмотрено  42 009,5 тыс. рублей, в том числе:

средства окружного бюджета – 39 716,8 тыс. рублей;

средства внебюджетных источников (собственные средства предприятий агропромышленного комплекса) – 2 292,7 тыс. рублей.

Фактически профинансировано:

за счет средств окружного бюджета – 39 716,7 тыс. рублей или 100%,

за счет средств внебюджетных источников (собственные средства предприятий агропромышленного комплекса) 2 292,7 тыс. рублей или 100% от запланированных средств, в том числе по мероприятиям ведомственной целевой  программы:

- Мероприятие «Расходы по закупке и доставке кормов, кормовых и витаминных добавок, гофра тары и бугорчатой прокладки» направлено на решение задачи по укреплению кормовой базы, повышению уровня полноценного кормления птицы.

На реализацию мероприятия предусмотрено – 19 127,1 тыс. рублей, в том числе:

средства окружного бюджета – 18 170,7 тыс. рублей, профинансировано из бюджета 18 170,7 тыс. рублей, что составляет 100% от запланированных средств;

собственные средства предприятий – 956,4 тыс. рублей, профинансировано за счет собственных средств – 956,4 тыс. рублей (100%).

Мероприятие реализовано путем предоставления субсидии Государственному предприятию Чукотского автономного округа «Птицефабрика «Северная» и индивидуальному предпринимателю Корепову Алексею Юрьевичу, прошедшим отбор на заседании Комиссии по рассмотрению заявок от Получателей субсидии на развитие птицеводства.

Выполнение мероприятия составило 18 575,6 тыс. рублей (97,1%). Остаток неиспользованной индивидуальным предпринимателем Кореповым Алексеем Юрьевичем субсидии на 01.01.2020 года составил 523,9 тыс. рублей.

В связи с наличием объективных причин не полного освоения средств Получателями, указанных в обращениях, направленных в адрес Департамента сельского хозяйства и продовольствия Чукотского автономного округа, принято решение, согласованное в установленном порядке с Департаментом  финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа об использовании в 2020 году остатков субсидии, неиспользованных на 01.01.2020 года.

В рамках реализации мероприятия обеспечен своевременный завоз кормов и витаминных добавок в количестве 506,0 тонн, закуплена гофра-тара, ящики.

- Мероприятие «Расходы по закупке и доставке птицы (кур-молодок)»

На реализацию мероприятия запланировано – 21 601,3 тыс. рублей, в том числе:

средства окружного бюджета – 20 521,2 тыс. рублей, профинансировано 20 521,1 тыс. рублей или 100 % от запланированных средств;

собственные средства предприятий 1 080,1 тыс. рублей, профинансировано 1 080,1 тыс. рублей или 100% от запланированного финансирования.

В результате реализации мероприятия Государственным предприятием Чукотского автономного округа «Птицефабрика «Северная» произведено обновление поголовья кур-молодок в августе-сентябре 2019 года завезено 14 000 голов кур-молодок, 300 голов перепелов.

Выполнение мероприятия составляет 100%.

- мероприятие «Транспортные расходы по доставке продукции в населённые пункты округа» направлено на обеспечение населения пищевым яйцом и реализовано путем предоставления субсидии Государственному предприятию Чукотского автономного округа «Птицефабрика «Северная на развитие птицеводства».

На реализацию мероприятия предусмотрено 1 024,9 тыс. рублей средств окружного бюджета, профинансировано 1 024,9 тыс. рублей или 100%. Финансирование мероприятия за счет собственных средств составило 100% в размере 256,2 тыс. рублей.

В 2019 году валовой сбор яиц составил 2667,7 тыс. штук или 139,7 % от планового показателя.

В результате реализации мероприятия за 2019 год в населенные пункты округа доставлено 3 805 тыс. шт. яиц собственного производства: Анадырский муниципальный район: Угольные Копи – 56,2 тыс. шт.,  п. Усть - Белая – 37,8 тыс. шт., п. Марково - 37,8 тыс. шт.,  п. Ваеги – 18,0 тыс. шт., п. Канчалан – 10,8 тыс. шт., п. Беринговский – 52,6 тыс. шт., городской округ Эгвекинот – 118,8 тыс. шт.,  городской округ Провидения – 54,0 тыс. шт.,  Билибинский муниципальный район (Билибино)-7,2 тыс. шт.

Выручка от реализации куриных яиц в районы округа за отчетный период  составила 4 381,92  тыс. рублей.

Выполнение мероприятия составляет 100%.

5. Ведомственная целевая программа «Развитие производства и переработки продукции северного оленеводства» утвержденная приказом Департамента сельскохозяйственной политики и природопользования Чукотского автономного округа от 3 февраля 2015 года № 20-од (далее – ведомственная целевая программа). В 2018 году в рамках данной ведомственной целевой программы было реализовано одиннадцать мероприятий.

На реализацию ведомственной целевой программы сводной бюджетной росписью предусмотрено 1 043 545,8 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета 15 495,6 тыс. рублей, фактически профинансировано 15 495,6 тыс. рублей или 100%;

средства окружного бюджета 1 028 050,2 тыс. рублей, фактически профинансировано 1 028 047,9тыс. рублей или 100%.

На реализацию ведомственной целевой программы запланировано средств внебюджетных источников (собственные средства предприятий агропромышленного комплекса) – 800,0 тыс. рублей. В 2019 году фактически профинансировано 511,1  тыс. рублей, или 63,9% от планового объема средств..

В результате реализации ведомственной целевой программы:

производство оленей на убой в живом весе за 2019 год при плановом значении

1 426,0 тонн составило 978,8 тонн (выполнение  – 68,6%);

объем выращенного (произведенного) мяса в живом весе за 2019 год при плановом значении 1 696,2 тонн составило 158,3 тонн (выполнение  – 9,3%).

- Мероприятие «Стимулирование производства мяса оленей» направлено на стимулирование роста производства мяса оленей, в том числе через выращивание северных оленей, осуществление их убоя.

На реализацию мероприятия предусмотрено – 899 246,9 тыс. рублей за счет средств окружного бюджета, фактически профинансировано	- 899 246,9 тыс. рублей, что составило 100% в том числе финансирование по соглашениям 2018 года в сумме 46 453,1 тыс. рублей произведено в январе 2019 года (45 808,5 тыс. рублей на оплату труда работников, 644,6 тыс. рублей на убой северных оленей).

Выполнение мероприятия составило 850 853,1 тыс. рублей (94,6%).

Финансирование по соглашениям 2018 года в сумме 46 453,1 тыс. рублей произведено в январе 2019 года, но выполнение мероприятия на данную сумму осуществлено в 2018 году. Остаток неиспользованной МУП СХП «Марковский» субсидии на 01.01.2020 года составил 1 940,6 тыс. рублей.

В связи с наличием объективных причин не полного освоения средств Получателями, указанных в обращениях, направленных в адрес Департамента сельского хозяйства и продовольствия Чукотского автономного округа, принято решение, согласованное в установленном порядке с Департаментом  финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа об использовании в 2020 году остатков субсидии, неиспользованных на 01.01.2020 года.

Средства направлены на оплату труда работников оленеводства, административно-управленческого и вспомогательного персонала и уплату страховых взносов во внебюджетные фонды от фонда оплаты труда работников оленеводства, административно-управленческого и вспомогательного персонала, выплату премии по итогам работы предыдущего года.

В феврале 2019 года работникам оленеводческих хозяйств была выплачена премия по итогам 2018 года за выполнение производственных показателей, которая в среднем на одного работника составила 67 855,1 рублей, в том числе на работника оленеводства – 80 047,86 рублей, административно-управленческого и вспомогательного персонала – 35 813,19 рублей.

Премию по итогам 2018 года в оленеводческих хозяйствах получили 326  человек, в том числе 268 работников оленеводства, 58 специалистов административно-управленческого и вспомогательного персонала.

На 1 января 2020 года средняя численность работников оленеводческих предприятий  составила 991 человек, средняя заработная плата работников оленеводческих предприятий по итогам отчетного периода составила 56 683 рубля. Средняя численность работников оленеводства на 1 января 2020 года составила 661 человек, средняя заработная плата работников оленеводства – 49 681 рубль  (на аналогичную дату 2019 года 739 человека и 49 359 рублей соответственно).

- Мероприятие «Обеспечение оленеводства ветеринарными препаратами, оборудованием и инструментарием» Мероприятие направлено на снижение заболеваемости животных и, как следствие, падежа животных.

На реализацию мероприятия запланировано 6130,7  тыс. рублей,  фактически профинансировано -  6130,7 тыс. рублей, что составило 100 %.

Государственная поддержка осуществлялась посредством закупки и обеспечения оленеводства ветеринарными препаратами, оборудованием и инструментарием для проведения лечебно - профилактических мероприятий.

В 2019 году заключено и исполнено 13 государственных контрактов и договоров на сумму 5 100,2 тыс. рублей. Оплата одного государственного контракта на поставку ветеринарного инструментария на сумму 1 029,5 тыс. рублей,  заключенного в 2018 году, осуществлена в 2019 году.

В результате реализации мероприятия в оленеводческие хозяйства округа поступили лекарственные препараты для ветеринарного применения, инструментарий, перевязочный материал для проведения ветеринарных мероприятий по профилактике и лечению некробактериоза, инвазионных заболеваний и витаминной недостаточности у оленей.

- Мероприятие «Уничтожение  хищников на маршрутах оленьих стад»  направлено на снижение потерь поголовья оленей от травежа животных волками.

Финансирование осуществляется в рамках софинансирования в размере 95 процентов от суммы документально подтверждённых затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей, но не более 15 000 рублей за одного добытого волка.

На реализацию мероприятия предусмотрено – 2 289,2 тыс. рублей, в том числе:

средства окружного бюджета – 1 889,2 тыс. рублей, профинансировано на отчетную дату 1 889,2 тыс. рублей, что составляет 100% от предусмотренных средств.

На реализацию мероприятия запланировано средств внебюджетных источников (собственные средства предприятий агропромышленного комплекса) – 400,0 тыс. рублей. За 2019 год фактически профинансировано предприятиями 168,7 тыс. рублей или 42,2% запланированных средств.

В 2019 году на маршрутах выпаса оленей было добыто 126 волков.

Выполнение мероприятия составило 100%.

- Мероприятие «Приобретение племенного молодняка оленей» направлено на повышение продуктивности сельскохозяйственных животных и стимулирование приобретения оленеводческими хозяйствами племенного молодняка оленей.

На выполнение мероприятия предусмотрено средств окружного бюджета в сумме 10 599,5 тыс. рублей, профинансировано 10 599,5 тыс. рублей или 100% от предусмотренных средств.

Выполнение мероприятия составило 100% от объема профинансированных средств окружного бюджета.

Реализация племенного молодняка оленей, согласно утвержденному плану продажи и передачи племенного и улучшенного молодняка для оленеводческих предприятий Чукотского автономного округа в 2019 году, составила 1 892 голов, при плановом значении - 1 800 голов,  выполнение  составило 105,1%.

В 2019 году, согласно утвержденному плану продажи племенного молодняка:

МУП СХП «Амгуэма» произвело продажу в МУП СХП «Возрождение» -   577 голов племенного молодняка на сумму  3 075,0 тыс. рублей;

МУП СХП «Амгуэма» произвело продажу в МУП СХП «Пионер» -  500 голов племенного молодняка на сумму 2 500,0 тыс. рублей;

МУП СХП «Амгуэма» произвело продажу в МСХП «Корат» - 345 голов племенного молодняка на сумму 1 825,0 тыс. рублей;

МУ СХП «Возрождение» произвело продажу в МУП СХП «Амгуэма» - 127 голов племенного молодняка на сумму 1 079,5 тыс. рублей;

МП СХП «Чаунское» произвело продажу в МП СХП БМР «Островное» - 343 головы племенного молодняка на сумму  2 120,0 тыс. рублей.

- Мероприятие «Приобретение  и пошив меховой одежды, обуви и изделий скорняжно-пошивочного производства для работников оленеводства» направлено на обеспечение работников оленеводства меховой одеждой и обувью.

Общий объем предусмотренных средств на 2019 год – 3 754,4 тыс. рублей, в том числе:

средства окружного бюджета – 3 574,4 тыс. рублей, профинансировано – 3 574,4 тыс. рублей или 100%;

средства внебюджетных источников (собственные средства предприятий агропромышленного комплекса) – 400,0 тыс. рублей фактически профинансировано 342,4 тыс. рублей или 85,6% от запланированного к софинансированию объема средств.

Финансирование осуществлялось согласно поданным заявкам.

Выполнение мероприятия составило 100% от объема профинансированных средств окружного бюджета, а также внебюджетных источников.

Приобретено (пошито) 501 единица меховой специальной одежды, обуви и изделий скорняжно-пошивочного производства.

- Мероприятие «Доставка продукции» направленно на оказание финансовой помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям, сельскохозяйственным потребительским кооперативам Чукотского автономного округа на доставку мясной продукции оленеводства от забойных пунктов до торгово-перерабатывающих предприятий и (или) предприятий общественного питания, ведущих свою деятельность на территории Чукотского автономного округа.

На реализацию мероприятия предусмотрено 12 303,5 тыс. рублей, за счет средств окружного бюджета.

Фактически профинансировано – 12 303,4 тыс. рублей или 100,0% от предусмотренных на реализацию мероприятия средств.

Денежные средства в сумме 1 400,3 тыс. рублей были перечислены  СПК «Чукотка» в рамках исполнения обязательств по соглашению  за 2018 год.

На доставку продукции за 2019 год, в рамках заключенных соглашений в 2019 году, денежные средства были перечислены  СПК «Чукотка» в сумме 10 187,6 тыс. рублей, МУП СХП «Канчаланский» в сумме 715,5 тыс. рублей.

Выполнение мероприятия составило 10 903,1 тыс. рублей (88,6%).

Финансирование по соглашениям 2018 года в сумме 1 400,3 тыс. рублей произведено в январе 2019 года, но выполнение мероприятия на данную сумму осуществлено в 2018 году.

В результате реализации мероприятия осуществлен вывоз мяса оленя:

СПК «Чукотка» в количестве 143,1 тонны на сумму 10 187,6 тыс. рублей от оленеубойного пункта Певек в г. Анадырь;

МУП СХП «Канчаланский» в количестве 1,3 тонны в г. Анадырь на сумму 715,5 тыс. рублей.

- Мероприятие «Приобретение и доставка специализированной техники, мобильных жилищно-бытовых комплексов для оленеводческих бригад» направлено на обновление машинотракторного и автотранспортного парка у сельскохозяйственных товаропроизводителей Чукотского автономного округа.

На реализацию мероприятия  сводной бюджетной росписью предусмотрено 55 870,4 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета в сумме 15 495,6 тыс. рублей, профинансировано   15 495,6 тыс. рублей, что составило 100% от предусмотренной суммы.

средства окружного бюджета в сумме 40 374,7  тыс. рублей, фактически профинансировано 40 374,7 тыс. рублей, что составило 100% от предусмотренной суммы.

Выполнение мероприятия составило 52 870,3 тыс. рублей (94,6%). Остаток неиспользованной главой КФХ Чейвытегиным А.С. субсидии на 01.01.2020 года составил 3 000,0  тыс. рублей.

В связи с наличием объективных причин не полного освоения средств Получателями, указанных в обращениях, направленных в адрес Департамента сельского хозяйства и продовольствия Чукотского автономного округа, принято решение, согласованное в установленном порядке с Департаментом  финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа об использовании в 2020 году остатков субсидии, неиспользованных на 01.01.2020 года.

По состоянию на 1 января 2020 года 6 сельхозтоваропроизводителями приобретена и доставлена специализированная техника за счет средств окружного бюджета на общую сумму 36 027,2 тыс. рублей, в том числе:

МУП СХП «Хатырское» – 5 808,8 тыс. рублей (колесный снегоболотоход ТРЭКОЛ 39294Д);

МП СХП БМР «Олой» – 4 024,5 тыс. рублей (гусеничный вездеход МТЛБВ);

МП СХП БМР «Озерное» –  900,00 тыс. рублей (груза-пассажирский автомобиль УАЗ-390945;

СПК «Чукотка» – 13 189,1 тыс. рублей (ГАЗ – 34039-32, 1 снегоболотоход, 22 комплекта жилищно-бытовых комплексов (палатки));

МУП СХП «Пионер»  – 5 869,0 тыс. рублей (колесный снегоболотоход ТРЭКОЛ 39294Д);

МП СХП "Чаунское" – 6 235,8 тыс. рублей (ГАЗ – 34039-32, УАЗ 340945).

В рамках поддержки экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 3 сельхозтоваропроизводителями приобретена и доставлена специализированная техника за счет средств окружного бюджета на общую сумму 16 843,1 тыс. рублей, в том числе:

МУП СХП "Амгуэма" – 4 500,0 тыс. рублей (колесный снегоболотоход ТРЭКОЛ 39445);

МУП СХП «Пионер»  – 5 700,0 тыс. рублей (два трактора Агромаш 90 ТГ 2600 А);

СПК «Чукотка» – 6 643,1 тыс. рублей (Трактор Т-130, ГАЗ – 34039, снегоход Ямаха Викинг 540).

- Мероприятие «Выполнение  работ по определению состояния и возможности использования земельных участков сельскохозяйственными товаропроизводителями» направлено на оценку качества оленьих пастбищ, находящихся на территориях традиционного природопользования Чукотского автономного округа, связанной с традиционной хозяйственной деятельностью оленеводческих хозяйств.

На реализацию мероприятия запланировано за счет средства окружного бюджета 7 400 тыс. рублей, фактически профинансировано 7 400,0 тыс. рублей или 100%.

По состоянию на 1 января 2020 года сельскохозяйственными товаропроизводителями округа проведена оценка качества оленьих пастбищ на площади 5 165 тыс. га в соответствии с заключенными контрактами со сторонними организациями, имеющими право на проведение работ по оценке качества оленьих пастбищ, в том числе:

- МУП СХП «Пионер» на сумму 4 850,0 тыс. рублей, проведена оценка оленьих пастбищ на территории – 4 140,0 тыс. га;

- МУП СХП «Хатырское» на сумму 2 550,0 тыс. рублей, проведена оценка оленьих пастбищ на территории – 1 025,0 тыс. га.

Выполнение мероприятия составило 100% от объема профинансированных средств окружного бюджета.

- Мероприятие «Обеспечение углем объектов, находящихся на маршрутах выпаса домашних северных оленей»

Мероприятие направленно на финансовое обеспечение затрат организациям, занимающихся разведением домашних северных оленей, разницы между стоимостью угля для юридических лиц и стоимостью угля для населения.

На реализацию мероприятия предусмотрено средств окружного бюджета – 55,4 тыс. рублей, фактически профинансировано 55,4 тыс. рублей или на 100%.

По состоянию на 1 января 2020 года одно сельскохозяйственное предприятие МУП СХП «Канчаланский» подало заявку и получило субсидию, в результате чего было приобретено 9 тонн угля и доставлено по двум объектам – двум перевалочным базам.

Выполнение мероприятия составило 100% от объема профинансированных средств окружного бюджета.

- Мероприятие «Субсидия на возмещение затрат по созданию оленеубойного пункта «Певек» в городском округе Певек»

Мероприятие направленно на  возмещение затрат на создание оленеубойного пункта в городском округе Певек.

На реализацию мероприятия предусмотрено финансирование за счет средств окружного бюджета – 46 695,8 тыс. рублей, фактически профинансировано 46 694,8 тыс. рублей. Выполнение мероприятия составляет 100%.

Денежные средства были перечислены  СПК «Чукотка». По состоянию на 1 января 2020 года на оленеубойном пункте «Певек» осуществлено обустройство вахтового поселка, подвод коммуникаций, необходимых для осуществления работ по убою северных оленей.  Осуществлен убой домашних северных оленей в количестве 556 голов, принадлежащих МП СХП «Чаунское».

6. Основное мероприятие «Финансовое оздоровление сельскохозяйственных товаропроизводителей» направленно на не допущение образования кредиторской задолженности у сельскохозяйственных товаропроизводителей, вступивших в программу финансового оздоровления и заключивших соглашения о реструктуризации долгов в соответствии с Федеральным законом от 9 июля 2002 года № 83-ФЗ «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей», а также на погашение задолженности за ГСМ, тепловую и электрическую энергию.

На реализацию мероприятия предусмотрены средства окружного бюджета в сумме 2 017,9  тыс. рублей, профинансировано – 2 017,9 тыс. рублей или 100% от запланированных средств.

На осуществление платежей по соглашениям о реструктуризации долгов для погашения основного долга по налогам и сборам в бюджеты всех уровней и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды в соответствии с графиком погашения долгов средства в размере 1 183,8 тыс. рублей предоставлены:

МУП СХП «Беринговское» в сумме 352,9 тыс. рублей;

МП СХТП БМР «Озерное» в сумме 280,9 тыс. рублей;

МУП СХП «Марковский» в сумме 550,0 тыс. рублей.

На погашение задолженности за тепловую и электрическую энергию средства направлены МП БМР Овощная фабрика «Росинка» в сумме 834,1 тыс. рублей.

В 2019 году обязательства по погашению основного долга по программе финансового оздоровления выполнили 3 сельскохозяйственных предприятий округа (100 %).

7. Основное мероприятие «Финансовое обеспечение затрат на приобретение и доставку мобильных механизированных жилищно-бытовых комплексов для оленеводческих бригад, общин морских зверобоев, физических лиц - участников программы «Дальневосточный гектар», осуществляющих деятельность в отраслях традиционного природопользования» направлено на улучшение жилищно-бытовых условий оленеводов и обновление материальной базы на маршрутах оленеводческих бригад.

На реализацию мероприятия предусмотрено 72 510,0 тыс. рублей из средств федерального бюджета.

Фактически профинансировано 72 509,9 тыс. рублей или 100% от предусмотренной суммы.

Средства направлены СПК «Чукотка» на приобретение и установку 29 мобильных механизированных жилищно-бытовых комплекса в 29 оленеводческих бригадах.

Поставка комплектов осуществлена в ноябре 2019 года.

II. Подпрограмма

«Развитие традиционных видов промыслов»

На реализацию подпрограммы в 2019 году запланировано 293 399,6 тыс. рублей, в том числе:

средства окружного бюджета – 273 579,6 тыс. рублей (в бюджетной росписи –273 435,6 тыс. рублей), фактически профинансировано – 273 129,6 тыс. рублей;

прочие внебюджетные источники (собственные средства предприятий) – 19 820,0  тыс. рублей, фактически профинансировано – 22 696,2 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществлялось в соответствии:

1) с Постановлениями Правительства Чукотского автономного округа:

от 22 января 2014 года № 24 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на развитие морского зверобойного промысла»;

# от 25 января 2019 года № 33 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на развитие рыболовства»;

от 20 июля 2015 года № 406 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с развитием системы заготовки и переработки дикорастущих пищевых ресурсов»;

2) с Приказом Департамента сельскохозяйственной политики и природопользования Чукотского автономного округа от 23 января 2014 года № 14-од «О реализации Постановления Правительства Чукотского автономного округа от 22 января 2014 года № 24».

Подпрограмма включает в себя три ведомственные целевые программы и одно основное мероприятие, в том числе:

1. Ведомственная целевая программа «Развитие морского зверобойного промысла»

Ведомственная целевая программа утверждена приказом Департамента сельскохозяйственной политики и природопользования Чукотского автономного округа от 16 января 2014 года № 6-од и направлена на создание условий для производства и обеспечения коренных жителей Чукотки мясом и мясопродуктами из водных биологических ресурсов.

На реализацию ведомственной целевой программы предусмотрено сводной бюджетной росписью  270 491,6 тыс. рублей, из них профинансировано  270 491,5 тыс. рублей, что составляет 100%;

Ведомственная целевая программа предусматривает реализацию следующих мероприятий:

- Мероприятие «Субсидирование вылова (добычи) водных биологических ресурсов» направлено на сохранение и вывод морского зверобойного промысла на технологический уровень, соответствующий всем санитарно-эпидемиологическим требованиям и удовлетворяющий потребности коренных жителей региона в традиционной пище.

Субсидия предоставляется на финансовое обеспечение затрат Получателей субсидий на оплату труда работников морского зверобойного промысла (основных производственных рабочих, руководителей, специалистов, общехозяйственных рабочих, работников обслуживающих производств) и уплату страховых взносов во внебюджетные фонды от фонда оплаты труда работников морского зверобойного промысла.

На реализацию мероприятия запланированы средства окружного бюджета в сумме 235 673,0 тыс. рублей, фактически профинансировано –  235 672,9  тыс. рублей, что составляет 100%.

Средняя численность работников морского зверобойного промысла по состоянию на 01.01.2020 года составила 304 человека, в том числе морские охотники – 226 человека, среднемесячная заработная плата составила 43 072,2 рублей, среднемесячная заработная плата охотников – 39 892,2   рублей.

Всего за 2019 год территориально-соседскими общинами добыто 4 390 голов морзверя или 2 415,7 тонн в живом весе.

Выполнение мероприятия составило 235 672,9 тыс. рублей или на 100%.

- Мероприятие «Материально-техническое оснащение морского зверобойного промысла» направлено на обеспечение морского зверобойного промысла горюче-смазочными материалами, боеприпасами, плавсредствами, техникой и холодильным оборудованием, специальным снаряжением, специальной одеждой.

На реализацию мероприятия запланировано  26 731,4 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2020 года мероприятие профинансировано и выполнено на сумму 26 731,4 тыс. рублей или на 100%.

Средства направлены на приобретение следующих материально-технических ресурсов:

горюче-смазочных материалов – 12 760,2 тыс. рублей;

боеприпасов – 2 061,4 тыс. рублей;

оружие – 2 617,0 тыс. рублей;

подвесные лодочные моторы -  5 952 ,4 тыс. рублей;

холодильное оборудование – 524,8 тыс. рублей;

организационная техника – 2 815,6 тыс. рублей.

Средства, предусмотренные на реализацию мероприятия, направлены следующим получателям:

ТСО КМНС «Анкальыт» на общую сумму 3 994,5 тыс. рублей;

ТСО КМНЧ «Дауркин» на общую сумму 7 944,4 тыс. рублей;

ТСО КМНЧ «Лорино» на общую сумму 9 333,2 тыс. рублей;

ТСО КМНЧ «Нунлигран» на общую сумму 810,8 тыс. рублей;

ТСО КМНЧ «Сиреники» на общую сумму 988,2 тыс. рублей;

ТСО КМНЧ «Чаплино» на общую сумму 1 761,6 тыс. рублей;

ТСО КМНЧ «Энмелен» на общую сумму 930,7 тыс. рублей;

ТСО КМНЧ «Янракыннот» на общую сумму 968,0 тыс. рублей.

- Мероприятие «Финансовое обеспечение затрат на тепловую и электрическую энергию при эксплуатации береговых баз, производственных помещений, холодильных установок»

На реализацию мероприятия запланировано 3 103,9 тыс. рублей, в том числе:

средства окружного бюджета – 3 103,9 тыс. рублей, фактически профинансировано – 3 103,9 тыс. рублей.

Выполнение мероприятия составляет 100%.

- Мероприятие «Субсидирование затрат по оценке условий труда на рабочих местах установок»

На реализацию мероприятия запланированы средства окружного бюджета в сумме  255 тыс. рублей, фактически профинансировано – 255,0 тыс. рублей, что составляет 100%.

В результате реализации мероприятия специальная оценка условий труда проведена:

ТСО КМНС «Чаплино» - 18 рабочих мест на сумму 35,0 тыс. рублей;

ТСО КМНС «Энмелен» - 24 рабочих места на сумму 35,0 тыс. рублей;

ТСО КМНС «Янракыннот» - 18 рабочих мест на сумму 35,0 тыс. рублей;

ТСО КМНС «Анкальыт» - 45 рабочих мест на сумму 150,0 тыс. рублей.

Выполнение мероприятия составляет 100%.

Мероприятие «Финансовое оздоровление территориально-соседских общин коренных малочисленных народов Чукотки, занимающихся морским зверобойным промыслом»

На реализацию мероприятия запланированы средства окружного бюджета в сумме  1 828,3 тыс. рублей.

Фактически профинансировано из средств окружного бюджета 1 828,3 тыс. рублей, что составляет 100%.

В результате реализации мероприятия 6 общин морских зверобоев улучшили свое финансовое положение за счет погашения кредиторской задолженности.

Выполнение мероприятия составляет 100%.

- Мероприятие «Научно-исследовательские работы, научное сопровождение и мониторинг вылова (добычи) морских млекопитающих. Эпизоотический мониторинг заболеваемости морских млекопитающих» направлено на проведение научно-исследовательских работ для научного сопровождения и мониторинга вылова (добычи) морских млекопитающих и эпизоотического мониторинга заболеваемости морских млекопитающих.

На реализацию мероприятия были запланированы средства окружного бюджета –     2 900,0 тыс. рублей.

Фактически профинансировано 2 900,0 тыс. рублей, что составляет 100 % от объема запланированных средств.

Средства направлены:

- на оплату государственных контрактов, заключенных в 2018 году

- ФГБНУ «ТИНРО ЦЕНТР» за выполнение научно-исследовательских работ по оценке встречаемости морских млекопитающих в местах их скоплений в прибрежных водах Чукотского автономного округа, обеспечению научного сопровождения и мониторинга добычи (вылова) морских млекопитающих в Чукотском автономном округе в 2018 году в сумме 886,2 тыс. рублей;

- ИПЭЭ РАН за выполнение работ по теме «Определение концентраций половых гормонов в усе гренландских китов и сыворотке крови серых китов в Чукотском автономном округе» в сумме 69,3 тыс. рублей.

- на оплату государственных контрактов, заключенных в 2019 году - Тихоокеанский ФГБНУ «ВНИРО» за научно-исследовательские работы по оценке встречаемости морских млекопитающих в местах их скоплений в прибрежных водах Чукотского автономного округа, обеспечению научного сопровождения и мониторинга добычи (вылова) морских млекопитающих в Чукотском автономном округе в 2019 году в сумме 1 944,5 руб.

Выполнение мероприятия составляет 1 944,5 тыс. рублей, за исключением суммы выполненного в 2018 году государственного контракта и договора на сумму 955,5 тыс. рублей.

Для оценки эффективности реализации ведомственной целевой программы определена система показателей, выполнение которых в отчетном году составило:

показатель «Производство мясной продукции из водных биологических ресурсов»  – произведено продукции 913,3 тонны при плановом значении 693,9 тонн, выполнение составило 131,6%;

показатель «Численность  работников промысла» – 304 человека, выполнение –102,7% (плановый показатель – 100% к предыдущему году: в 2018 году численность работников составила – 296);

показатель «Выручка от реализации продукции морского зверобойного промысла» - 11,7 млн. рублей при плановом значении 13,1 млн. рублей, выполнение – 77,8%.

2. Ведомственная целевая программа «Развитие рыболовства»

Ведомственная целевая программа утверждена приказом Департамента сельскохозяйственной политики и природопользования Чукотского автономного округа от  19 марта 2015 года №  76-од  и направлена на создание условий для развития одного из традиционных видов промыслов коренных малочисленных народов Чукотки – рыболовства.

На реализацию ведомственной целевой программы запланировано 20 400,0 тыс. рублей, в том числе:

средства окружного бюджета – 1 800,0 тыс. рублей, фактически профинансировано   1 495,2 тыс. руб., что составляет 83 % от объема запланированных средств.

средства внебюджетных источников – 18 600,0 тыс. рублей, фактически профинансировано   21 720,0 тыс. руб., что составляет 116,7% от объема запланированных средств.

Ведомственная целевая программа в 2019 году реализовывалась через следующие мероприятия.

-  Мероприятие «Организация добычи (вылова), приема и переработки пресноводных, полупроходных, морских видов рыб во внутренних и морских водах Чукотского автономного округа» направлено на слияние интересов добычи (вылова) и переработки рыбы в единый производственный комплекс.

На реализацию мероприятия предусмотрены средства внебюджетных источников в размере 300,0 тыс. рублей.

Финансирование мероприятия в 2019 году не осуществлялось.

- Мероприятие «Обустройство рыбопромысловых станов и мест лова»

Государственная поддержка предоставляется в виде субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат по обустройству рыбопромысловых станов и мест лова.

На реализацию мероприятия средства окружного бюджета в 2019 году не предусмотрены. Реализация мероприятия осуществлялась за счет внебюджетных источников.

При плановом объеме средств в размере 17 820,0 тыс. рублей профинансировано и выполнено 21 240,0 тыс. рублей.

В результате реализация мероприятия ОАО «Чукотрыбпромхозом» приобретен генератор электрической энергии для оснащения рыболовецкого стана, средства связи, плавсредства, холодильное оборудование.

-  Мероприятие «Добыча (вылов) хищных видов пресноводных рыб»

Мероприятие реализуется в целях слияния интересов добычи (вылова) и переработки рыбных ресурсов в единый производственный комплекс, мелиоративного отлова хищных видов пресноводных рыб (щуки), обеспечения оптимальных условий естественного воспроизводства водных биоресурсов,  увеличения объёмов добычи рыбы и выпуска пищевой рыбной продукции.

На реализацию мероприятия запланировано 1 980,0 тыс. рублей, в том числе:

средства окружного бюджета – 1 500,0 тыс. рублей, фактически профинансировано   1 495,2 тыс. руб., что составляет 99,7 % от объема запланированных средств;

средства внебюджетных источников – 480,0 тыс. рублей, фактически профинансировано   480,0 тыс. руб., что составляет 100% от объема запланированных средств.

Выполнение мероприятия составило 100% профинансированных средств.

Средства субсидии направлены ООО «Новомариинский ТПК».

В результате реализации мероприятия объем принятых (закупленных)  у субъектов рыболовства хищных видов пресноводных рыб (щуки) составил 29,9 тонн.

Мероприятие  «Определение границ рыбопромысловых участков на водных объектах Чукотского автономного округа»

Мероприятие реализуется в целях определения границ рыбопромысловых участков на водных объектах Чукотского автономного.

На реализацию мероприятия были запланированы средства окружного бюджета – 300,0 тыс. рублей.

С ООО «ЦАН»  заключен государственный контракт от 18.10.2019 года на оказание услуг по определению границ рыболовных участков, включающих в себя акватории внутренних вод Российской Федерации, в том числе внутренних морских вод Российской Федерации, и территориального моря Российской Федерации находящихся и прилегающих к территории Чукотского автономного округа на сумму 300,0 тыс. рублей.

В виду не исполнения условий контракта (нарушение сроков оказания услуг) в 2019 году оплата будет произведена в 1 квартале 2020 года.

В результате реализации ведомственной целевой программы объем производства рыбы и рыбной продукции для внутреннего рынка составил в 2019 году 4 312,0 тонн при плановом значении показателя – 1 400,0 тонн (превышение более чем в 3 раза планового значения).

3. Ведомственная целевая программа «Развитие системы заготовки и переработки дикорастущих пищевых ресурсов»

Ведомственная целевая программа утверждена приказом Департамента сельскохозяйственной политики и природопользования Чукотского автономного округа от  22 июня 2015 года № 217-од и направлена на создание условий для развития одного из традиционных видов промыслов коренных малочисленных народов Чукотки – заготовки дикорастущих пищевых ресурсов.

На реализацию ведомственной целевой программы запланировано 2 220,0 тыс. рублей, в том числе:

средства окружного бюджета – 1 000,0 тыс. рублей (согласно бюджетной росписи – 1 144,0 тыс. рублей), профинансировано 1 142,93 тыс. рублей или 99,9% от объема средств, предусмотренных бюджетной росписью;

прочие внебюджетные источники (собственные средства предприятий) – 1 220,0 тыс. рублей, направлено 976,2 тыс. рублей или 80,0%.

Ведомственная целевая программа предусматривает реализацию следующих мероприятий:

- Мероприятие «Субсидии на возмещение части затрат, связанных с закупкой у населения дикорастущих пищевых ресурсов»

На реализацию мероприятия запланировано 2 196,0 тыс. рублей, в том числе:

средства окружного бюджета – 1 027,0 тыс. рублей – согласно бюджетной росписи, профинансировано 1 026,1 тыс. рублей или 99,9%;

средства внебюджетных источников – 1 169,0 тыс. рублей, направлено 926,1 тыс. рублей или 79,2%.

Мероприятие носит заявительный характер. По условиям Порядка предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с развитием системы заготовки и переработки дикорастущих пищевых ресурсов, получателю субсидии компенсируются затраты в размере 250 рублей за один килограмм, закупленных у населения дикорастущих пищевых ресурсов (ягоды).

В 2019 году поступило семь заявок на общую сумму 1 026,1 тыс. рублей, из них:

ИП Оратчек А.А. – на сумму 84,3 тыс. рублей;

ИП Оратчек А.А. – на сумму 139,8 тыс. рублей;

ИП Оратчек А.А. – на сумму 235,5 тыс. рублей;

МП «Чаунская торговая компания» – на сумму 71,9 тыс. рублей;

МП «Чаунская торговая компания» – на сумму 192,1 тыс. рублей;

СП СС ПК «ОРБАТ» (Черная смородина) – на сумму 56,2 тыс. рублей;

ООО «Берингов Пролив» – на сумму 246, 3 тыс. рублей

В соответствии с заключенными соглашениями субсидия предоставлена в заявленных объемах и перечислена на счета получателей.

У населения закуплено 4,1 тонны  дикоросов (ягоды, грибы). Закупка осуществлялась в ГО Анадырь (0,9 т), в селах: Провиденского ГО (0,1 т), ГО Певек (1,1 т), Анадырского МР (1,7 т), Билибинского МР (0,2 т), Чукотского МР (0,1 т).

По состоянию на 31.12.2019 г. бюджетные средства по мероприятию освоены в полном объеме.

- Мероприятие «Субсидии на возмещение затрат, связанных с приобретением  оборудования для  хранения и переработки дикорастущих пищевых ресурсов

На реализацию мероприятия запланировано 168,0 тыс. рублей, в том числе:

средства окружного бюджета – 117,0 тыс. рублей, профинансировано 116,83 тыс. рублей или 99,9%;

средства внебюджетных источников – 51,0 тыс. рублей, направлено 50,1 тыс. рублей или 98,2%.

По условиям Порядка предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с развитием системы заготовки и переработки дикорастущих пищевых ресурсов, размер предоставляемой государственной поддержки составляет не более 70 % (включительно) от суммы документально подтверждённых затрат заявителя, связанных с приобретением и доставкой оборудования для хранения и переработки дикорастущих пищевых ресурсов.

В 2019 году поступила одна заявка от ИП Оратчек А.А. (г.Анадырь). Получателем субсидии закуплено следующее оборудование:

ларь морозильный Aucma BD818;

морозильный ларь «Океан» модель FD-5400;

TSC TE200 99-065A101-R0LF05 термотрансферный (термопринтер);

упаковщик вакуумный HURAKAN HKN-VAC400.

Бюджетные средства освоены в полном объеме.

Для оценки эффективности реализации ведомственной целевой программы определены показатели, выполнение которых в отчетном году составило:

показатель «Объем заготовки дикорастущих пищевых ресурсов» – при  плане – 3,0 тонны  заготовлено – 4,1 тонны, или 136,8%. В рамках мероприятия по сдаче ягоды приняли участие 37 человек;

показатель «Число получателей государственной поддержки – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, реализующих мероприятия по обустройству пунктов приема, хранения и (или) переработки дикорастущих пищевых ресурсов» –  выполнение составило 100%  (поддержку получил 1 индивидуальный предприниматель, реализующий мероприятия по обустройству пунктов приема, хранения и (или) переработки дикорастущих пищевых ресурсов).

4. Основное мероприятие «Региональный проект «Экспорт продукции АПК» федерального проекта «Экспорт продукции АПК».

В рамках реализации мероприятия обеспечено создание условий для увеличения экспортного потенциала рыбы и рыбной продукции по мере насыщения ими внутреннего рынка в результате чего объем экспорта продукции АПК (рыбы) при плановом значении показателя – 0,0087 млрд. долл.США, составил 0,0122 млрд. долл.США.

Финансирование мероприятия в 2019 году не предусмотрено.

III. Подпрограмма

«Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности»

На реализацию подпрограммы в 2019 году запланировано 118 546,6 тыс. рублей, в том числе:

средства окружного бюджета– 110 996,6 тыс. рублей, профинансировано – 110 979,3 тыс. рублей или 99,98%;

средства прочих внебюджетных источников (средства предприятий и средства местных бюджетов) – 7 550,0 тыс. рублей, направлено  – 40 005,3 тыс. рублей или в 5,3 раза больше.

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществлялось в соответствии с Постановлениями Правительства Чукотского автономного округа:

от 27 мая 2014 года  № 256 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение затрат, связанных с обновлением оборудования  для производства пищевой продукции»;

от 21 октября 2013 года № 411 «Об утверждении Государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа» (приложения 5 и 6).

Подпрограмма включает в себя два основных мероприятия:

- Основное мероприятие «Возмещение части затрат на приобретение технологического оборудования»

Мероприятие направлено на создание условий для устойчивого функционирования пищевой и перерабатывающей промышленности округа.

На реализацию мероприятия запланировано 9 814,0 тыс. рублей, в том числе:

средства окружного бюджета – 6 064,0 тыс. рублей, профинансировано – 6 064,0 тыс. рублей или 100,0%;

средства внебюджетных источников (собственные средства предприятий пищевой промышленности) – 3 750,0 тыс. рублей,  направлено – 3 725,4 тыс. рублей или 99,4%.

По условиям Порядка субсидия предоставляется организациям и индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность в приоритетных отраслях пищевой и перерабатывающей промышленности на территории Чукотского автономного округа, – в целях повышения уровня технической и технологической оснащённости основных производственных фондов предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Чукотского автономного округа на основании конкурсного отбора получателей государственной поддержки.

По результатам конкурсного отбора субсидия предоставлена четырем заявителям, в том числе:

| № п/п | Наименование организации | Стоимость оборудования, рублей | Субсидия, рублей | Внебюджетные средства, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено в Подпрограмме | - | 6 064 000,0 | 3 750 000,00 |
| 1 | СХП «Чукотка», г.Анадырь | 3 025 024,54 | 2 117 000,00 | 908 024,54 |
| 2 | ГП ЧАО «Пищевой комплекс «Полярный», г.Анадырь | 4 095 091,26 | 2 391 000,00 | 1 704 091,26 |
| 3 | ООО «Новомариинский торгово-производственный комплекс», г.Анадырь | 799 108,00 | 466 000,00 | 333 108,00 |
| 4 | МП «Чаунская торговая компания» Чаунского муниципального района Чукотского автономного округа, г.Певек | 1 870 226,00 | 1 090 000,00 | 780 226,00 |
|  | Всего | 9 789 449,80 | 6 064 000,00 | 3 725 449,80 |

Получатели субсидии закупили хлебопекарное, холодильное оборудование и оборудование для производства, переработки и хранения мясной, молочной и кулинарной продукции (включая транспортные расходы и монтаж оборудования), в том числе:

| Наименование оборудования | Общая стоимость, рублей |
| --- | --- |
| Хлебопекарное | 248 054,0 |
| Молочное | 990 172,0 |
| Мясное | 5 414 215,8 |
| Холодильное | 1 900 000,0 |
| Транспортные расходы по доставке | 1 237 008,0 |
| Всего | 9 789 449,8 |

В разрезе предприятий:

СПК «Чукотка»:

холодильное оборудование в комплекте и расходные материалы – для монтажа и установки на убойном пункте в с. Амгуэма;

ГП ЧАО «Пищевой комплекс «Полярный»:

льдогенератор ZBE-250 (ZIEGRA), ЗИП для льдогенератора ZDE-250;

насос импеллерный АД30.1;

пила КТ в комплекте;

рефконтейнер Carrier 20 фут. – 3 ед.;

ООО «Новомариинский ТПК»:

автоклав Я16-АБА/02-02 (на 300 банок (с одной корзиной) 500 л);

МП «Чаунская торговая компания»:

ванна длительной пастеризации молока (ВДП электрическая) ИПКС- 072-350(Н);

насос центробежный ИПКС-017-ОНЦ-2,0/20(Н);

миксер планетарный EKSI EJ30BF 380B;

шкаф расстоечный Бриз-322;

тестомес Л4хТВ спиральный 380 (угл.сталь, без дежи);

электросковорода промышленная СЭЧ-0,45.

По состоянию на 31.12.2019 г. бюджетные средства по мероприятию освоены в полном объеме, оборудование доставлено в округ, завершена его установка и наладка.

В 2019 году предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности Чукотского автономного округа произведено 4 822,8 тонн пищевой продукции на сумму  804,51 млн. рублей.

- Основное мероприятие «Возмещение части затрат на производство пищевой продукции»

Мероприятие предусматривает предоставление межбюджетной субсидии  бюджетам муниципальных образований на государственную поддержку предприятий – производителей социально значимых видов хлеба, мясной и молочной продукции.

На реализацию мероприятия запланировано  108 732,6 тыс. рублей, в том числе:

средства окружного бюджета –  104 932,6 тыс. рублей;

средства прочих источников (средства местных бюджетов) – 3 800,0 тыс. рублей.

Основное мероприятие включает в себя два мероприятия:

- «Субсидии на финансовую поддержку производства социально значимых видов хлеба»:

На реализацию мероприятия запланировано  93 971,9 тыс. рублей, в том числе:

средства окружного бюджета – 92 971,9 тыс. рублей, профинансировано 92 971,8 тыс. рублей или 99,9%;

средства прочих источников (средства местных бюджетов) – 1 000,0 тыс. рублей, направлено  – 33 338,6 тыс. рублей, что в 33,3 раза превышает объем запланированных средств.

По условиям Порядка субсидия местным бюджетам предоставляется в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Чукотского автономного округа (далее – муниципальные образования) по предоставлению финансовой поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство социально значимых видов хлеба в населенных пунктах соответствующих муниципальных образований.

Субсидии направляются на возмещение производителю хлеба части затрат, связанных с производством социально значимых видов хлеба, и не компенсируемых доходом от его реализации, в том числе: на электрическую энергию, использованную на технологические нужды и на муку, использованную на  производство социально значимых видов хлеба.

Субсидии предоставляются при условии реализации (отпуска) социально значимых видов хлеба в розничную сеть по цене ниже фактической себестоимости и не выше 76,0 рублей (без НДС и торговой надбавки) за один килограмм.

Прием заявок на 2019 год от муниципальных образований осуществлялся до 1 марта 2019 года.

В соответствии с представленными заявками Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 21 марта 2019 года № 143 (в ред. Постановлений Правительства Чукотского АО от 23.08.2019 г. №414, от 14.11.2019 г. № 518) утверждено распределение бюджетных средств, в том числе:

(тыс. рублей)

| Городской округ Анадырь | 6 603,3 |
| --- | --- |
| Городской округ Певек | 6 744,0 |
| Городской округ Эгвекинот | 11 534,1 |
| Провиденский городской округ | 9 735,8 |
| Анадырский муниципальный район | 17 308,5 |
| Билибинский муниципальный район | 27 867,6 |
| Чукотский муниципальный район | 13 178,6 |
| Всего | 92 971,9 |

Финансирование осуществлялось в соответствии с поданными заявками.

Выполнение мероприятия составляет 88 182,4 тыс. рублей, в том числе:

с учетом предварительной задолженности перед бюджетами муниципальных образований за четвертый квартал 2019 года по данной субсидии в сумме 10 573,5 тыс. рублей, которая будет оплачена в 1 квартале 2020 года;

за исключением финансирования в 2019 году по соглашениям 2018 года в размере 15 362,9 тыс. рублей.

За отчетный период предприятиями произведено 1 657,5 тонны социально значимых видов хлеба.

- «Субсидии на финансовую поддержку производства мясной и молочной продукции»:

На реализацию мероприятия запланировано  14 760,7 тыс. рублей, в том числе:

средства окружного бюджета – 11 960,7 тыс. рублей, профинансировано 11 943,5 тыс. рублей или 99,8%.

Причина невыполнения – остаток невостребованной субсидии: ГО Эгвекинот – 8,1 тыс. рублей; Чукотский МР – 9,1 тыс. рублей. При этом, осталась задолженность перед Билибинским муниципальным районом в сумме 1 403,5 тыс. рублей – по фактическим расходам за 4 квартал 2019 года (финансирование осуществлялось в пределах предусмотренного лимита), задолженность будет погашена в 2020 году в рамках нового мероприятия Государственной программы).

средства внебюджетных источников – 2 800,0 тыс. рублей, направлено  – 2 941,3 тыс. рублей или 105,0%.

По условиям Порядка субсидия имеет заявительный характер и предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований, связанных с реализацией мероприятий муниципальных программ развития и поддержки пищевой и перерабатывающей промышленности, предусматривающих поддержку производства мясной и молочной продукции.

Субсидия предоставляется на возмещение производителю продукции части затрат на доставку сырья для производства мясной и молочной продукции в размере не более 80 процентов от суммы транспортных затрат  производителя продукции по доставке (автомобильным, железнодорожным, морским, воздушным авиационным транспортом) сырья от места закупки до места производства продукции.

Прием заявок от муниципальных образований осуществлялся до 1 марта 2019 года.

Шесть из семи муниципальных образований подали заявки на сумму 11 960,7 тыс. рублей. Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 21 марта 2019 года № 144 (в ред. Постановления Правительства Чукотского АО от 02.07.2019 г. №345) утверждено распределение бюджетных средств, в том числе:

(тыс. рублей)

| Городской округ Анадырь | 4 741,8 |
| --- | --- |
| Городской округ Певек | 399,2 |
| Городской округ Эгвекинот | 158,4 |
| Анадырский муниципальный район | 356,4 |
| Билибинский муниципальный район | 6 003,9 |
| Чукотский муниципальный район | 301,0 |
| Всего | 11 960,7 |

Финансирование осуществлялось в соответствии с поданными заявками.

Выполнение мероприятия составляет 11 182,4 тыс. рублей, в том числе:

с учетом предварительной задолженности перед бюджетами муниципальных образований за четвертый квартал 2019 г. по данной субсидии в сумме – 1 386, 3 тыс. рублей (перечисление осуществлялось в пределах лимита, задолженность будет перечислена в 1 квартале 2020 г. в рамках нового мероприятия Государственной программы);

за исключением финансирования в 2019 г. по соглашениям 2018 г. в размере  – 2 147,4 тыс. рублей.

За отчетный период предприятиями-получателями субсидии произведено 717,9 тонны мясной и молочной продукции.

По состоянию на 31.12.2019 г. остаток неиспользованных бюджетных средств составил 17,2 тыс. рублей.

Для оценки эффективности реализации Подпрограммы определены следующие показатели, выполнение которых в отчетном году составило:

показатель «Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах)» – предварительный показатель по данным Хабаровскстата составил 93,8%  (2019 г. к 2018 г.) – при плане 100,1%;

показатель «Индекс производства напитков (в сопоставимых ценах)» –  показатель по данным Хабаровскстата составил 140,1%  (2019 г. к  2018 г.) – при плане 103,0%;

показатель «Объем отгруженных товаров пищевой и перерабатывающей промышленности собственного производства» – выполнение (по полному кругу, по чистым видам деятельности) по данным Хабаровскстата (в действующих ценах) составил 1 735,3 млн. рублей (при плане – 694,3 млн. рублей) и превысил показатель в 2,4 раза. Рост показателя обусловлен увеличением объемов производства кондитерских изделий,  мясной и рыбной  продукции, полуфабрикатов и кулинарных изделий;

показатель «Уровень производства социально значимых видов хлеба» (в процентах к предыдущему году) – выполнение составило 85,2%  (при плане 100,0 %) или 1 657,5 тонны (в 2018 году произведено 1 944,8 тонны). Снижение показателя обусловлено исключением с 1 июля 2019 года из мероприятия Государственной программы «Субсидии на финансовую поддержку производства социально значимых видов хлеба» Городского округа Анадырь

показатель «Производство хлебобулочных изделий, обогащенных микронутриентами, и диетических хлебобулочных изделий» –  выполнение составило 0,03 тыс. тонн или 60%  (при плане 0,05 тыс. тонн). Снижение объема производства обусловлено низким спросом на данную продукцию и ее высокой себестоимостью;

показатель «Объем производства мясной продукции» – выполнение составило  162,4 тонны (при плане  146,7  тонны) или  110,7%;

показатель «Объем производства молочной продукции (в натуральном выражении)» – выполнение составило 559,9 тонны (при плане  586,8 тонны) или  95,4%.  Снижение производства молочной продукции обусловлено прекращением Муниципальным предприятием Провиденского Городского округа «Пищевик» производства молочной продукции и высокой конкуренцией со стороны торговых сетей.

IV. Подпрограмма

«Устойчивое развитие сельских территорий»

На реализацию подпрограммы в 2019 году предусмотрены средства в сумме 9 321,6 тыс. рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета – 2 942,2 тыс. рублей;

- средства окружного бюджета       - 2 664,2 тыс. рублей;

- средства внебюджетных источников - 3 715,2 тыс. рублей.

Исполнение мероприятия осуществляется гражданами и семьями, проживающими в сельской местности, на основании выданных свидетельств, срок реализации которых составляет 12 месяцев.

Реализация подпрограммы осуществляется на основании:

# - Постановления Правительства Чукотского автономного округа от 19 февраля 2014 г. N 73 «О реализации мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности Чукотского автономного округа»;

- Постановления Правительства Чукотского автономного округа от 3 апреля 2019 года         № 183 «Об утверждении распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Чукотского автономного округа на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, на 2019 год».

Подпрограмма включает в себя  основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан».

На реализацию мероприятия в 2019 году предусмотрены средства в сумме 9 321,6 тыс. рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета – 2 942,2 тыс. рублей;

- средства окружного бюджета - 2 664,2 тыс. рублей;

- средства внебюджетных источников - 3 715,2 тыс. рублей.

На 1 января 2020 года Чукотскому муниципальному району доведены средства:

федерального бюджета – 2 942,2 тыс. рублей, что составляет 100% предусмотренных средств;

окружного бюджета – 2 664,1 тыс. рублей, или 100%.

В 2019 году двум гражданам, двум молодым специалистам и одной молодой семье из села Лаврентия Чукотского муниципального района выданы свидетельства на получение социальной выплаты на приобретение жилья.

На основании выданных свидетельств по состоянию на 01.01.2020 года банковские счета граждан перечислены средства социальной выплаты в размере 5 606,3 тыс. рублей, в том числе средства окружного бюджета – 2 664,1 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 2 942,2 тыс. рублей.

Из пяти получателей социальной выплаты, трое реализовали свое право и приобрели 3 квартиры в селе Лаврентия Чукотского муниципального района общей площадью 179,9 кв.м (при плановом значении 148,5 кв. м – выполнение составило 121,1%) на сумму 3 708,8 тыс. рублей, в том числе 1 845,5 тыс. рублей - за счет средств федерального бюджета, 1 863,3 тыс. рублей -  за счет средств окружного бюджета, 3 291,2 тыс. рублей - собственные средства граждан.

По состоянию на 01.01.2020 года две семьи находятся в процессе оформления пакета документов и передачи их в МФЦ для осуществления сделки по приобретению готового жилья.

Срок окончания реализации свидетельств, выданных вышеуказанным двум семьям, составляет 15.05.2020 года и 20.11.2020 года.

В результате реализации мероприятия выполнение целевых индикаторов составило:

«Объем ввода (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, кроме молодых семей и молодых специалистов» - 179,9 кв. м или 121,1% при плановом значении 148,5 кв. м;

«Объем ввода (приобретение) жилья для молодых семей и молодых специалистов» - 71,7 кв. м или 160,9% при плановом значении 44,55 кв. м.

V. Подпрограмма

«Обеспечение кадрового потенциала агропромышленного комплекса»

Общий объем средств, предусмотренных в 2019 году на реализацию мероприятий Подпрограммы – 5 773,3 тыс. рублей за счет средств окружного бюджета (5 842,4 тыс. рублей предусмотрено сводной бюджетной росписью)..

Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется в соответствии с:

Постановлениями Правительства Чукотского автономного округа:

- от 13 мая 2014 года № 210 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из окружного бюджета на обеспечение кадрового потенциала агропромышленного комплекса»;

- от 25 июля 2014 года № 353 «Об утверждении Положения о выплате денежной компенсации за наём (поднаём) жилых помещений молодым специалистам (до 30 лет)  с высшим и средним профессиональным образованием, прибывшим для работы в Чукотский автономный округ и заключившим трудовой договор с организациями агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа»;

- от 25 июля 2014 года № 354 «Об утверждении Порядка выплаты единовременного пособия молодым специалистам (до 30 лет) с высшим и средним профессиональным образованием, прибывшим после окончания образовательной организации и заключившим трудовой договор с организациями агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа»;

- от 25 июля 2014 года № 355 «Об утверждении Порядка выплаты ежегодного пособия молодым специалистам (до 30 лет), прибывшим для работы в Чукотский автономный округ и заключившим трудовой договор с организациями агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа»;

Подпрограмма включает в себя одно основное мероприятие «Формирование кадрового потенциала агропромышленного комплекса», которое реализуется через мероприятия:

- мероприятие «Привлечение, трудоустройство и закрепление специалистов в организациях агропромышленного комплекса» осуществляется в целях привлечения и закрепления специалистов в организациях агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа, а также в целях их социальной поддержки и предусматривает три вида выплат:

- денежная компенсация за наём (поднаём) жилых помещений  специалистам с высшим и средним профессиональным образованием, прибывшим для работы в Чукотский автономный округ и заключившим трудовой договор с организациями агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа. Денежная компенсация выплачивается в размере, предусмотренном договором найма (поднайма) жилого помещения, но не превышая максимального размера, который составляет 15 000 рублей в месяц;

- выплата единовременного пособия молодым специалистам (до 30 лет)  с высшим и средним профессиональным образованием, прибывшим после окончания образовательной организации и заключившим трудовой договор с организациями агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа. Размер выплаты 100 000 рублей;

- выплата ежегодного пособия специалистам, прибывшим для работы в Чукотский автономный округ и заключившим трудовой договор с организациями агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа в размере ежегодного пособия – 150 000 рублей.

На реализацию мероприятия предусмотрено средств окружного бюджета – 1 454,3 тыс. рублей, фактически профинансировано – 1 454,3 тыс. рублей или 100% от общего объема предусмотренных средств.

В рамках данного мероприятия в 2019 году 5 специалистам осуществлялась ежемесячная денежная компенсация за наем жилого помещения на общую сумму 554,3,0 тыс. рублей:

- четырем специалистам, работающим в ГБУ  ЧАО «Окружное объединение ветеринарии»;

- одному специалисту, работающему в МУП СХП «Канчаланский».

Выплата ежегодного пособия специалистам, прибывшим для работы в Чукотский автономный округ и заключившим трудовой договор с организациями агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа, была произведена 6 специалистам на общую сумму 900,0 тыс. рублей, в соответствии с заключенными соглашениями, в том числе:

2 - МП СХП «Чаунское»;

1 – МУП СХП «Пионер»;

3 - ГБУ ЧАО «Окружное объединение ветеринарии».

В рамках реализации мероприятия выполнение целевых индикаторов составило:

«Число трудоустроенных специалистов в организациях агропромышленного комплекса» - 64 человека или в 16 раз больше планового значения (не менее 4 человек).

Выполнение мероприятия составило 100%.

- мероприятие «Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с привлечением учащихся высших и средних учебных заведений для работы в организациях агропромышленного комплекса в период прохождения производственной практики» реализуется в целях создания условий для формирования и укрепления кадрового потенциала в агропромышленном комплексе Чукотского автономного округа, способного обеспечить его эффективное функционирование в современных условиях.

На реализацию мероприятия государственной программой предусмотрено средств окружного бюджета – 238,6 тыс. рублей.

Сводной бюджетной росписью предусмотрено средств окружного бюджета – 310,7 тыс. рублей,  фактически профинансировано – 310,7 тыс. рублей или 100% от общего объема предусмотренных сводной бюджетной росписью средств.

Выполнение мероприятия составило 310,7 тыс. рублей или 100%.

В летний период в оленеводческие хозяйства округа были привлечены для прохождения производственной практики 5 студентов или 100% планового целевого индикатора реализации мероприятия, обучающиеся по специальности «Ветеринария», «Зоотехния», «Агроинженерия», в том числе: 5 студентов из образовательного учреждения ФГБОУ ВПО «ДальГАУ» (1 человек – МУП СХП «Ваежский», 1 человек – МУП СХП «Канчаланский», 2 человека – МУП СХП «Амгуэма», 1 человек - МУП СХП «Пионер»).

- мероприятие «Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с развитием наставничества и профессиональная ориентация учащихся образовательных учреждений» реализуется в целях сохранения преемственности традиционных знаний, повышения престижности профессии оленевода и морского зверобоя у подростков, привлечённых для работы в летних трудовых отрядах при оленеводческих и морских зверобойных бригадах в период летних каникул.

На реализацию мероприятия предусмотрено 4 077,3 тыс. рублей, в том числе:

- средства окружного бюджета –  4 077,3 тыс. рублей, профинансировано 4 077,3 тыс. рублей или 100% от запланированного объема.

На реализацию мероприятия собственные средства предприятий запланированы не были, но по итогам его реализации профинансировано и выполнено по данным Получателей субсидий 50,3 тыс. рублей.

Выполнение мероприятия составило 101,2% от запланированных на реализацию мероприятия средств.

В 2019 году 79 наставников провели профессиональную ориентацию 131 школьника (или 104,8% планового значения целевого индикатора – не менее 125 человек) в организациях агропромышленного комплекса в период летних каникул.

VI. Подпрограмма

«Развитие растениеводства»

На реализацию подпрограммы в 2019 году запланированы средства в сумме  22 146,0 тыс. рублей, в том числе:

средства окружного бюджета – 21 133,4 тыс. рублей, фактически профинансировано – 21 133,3 тыс. рублей (или 100%);

средства внебюджетных источников (собственные средства предприятий) – 1 012,6 тыс. рублей, фактически профинансировано – 1 012,6 тыс. рублей (или 100%).

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется в соответствии нормативными правовыми актами:

Постановлениями Правительства Чукотского автономного округа:

от 1 апреля  2015 года № 205 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение части затрат на закупку картофеля и овощей»;

от 23 октября  2014 года № 494 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на развитие овощеводства закрытого грунта»;

Подпрограмма реализована через одно основное мероприятие и одну ведомственную целевую программу.

1. Основное мероприятие «Закупка  картофеля и овощей собственного производства» реализуется через одно мероприятие:

- мероприятие «Субсидия на  возмещение части затрат, связанных с закупкой картофеля и овощей» направлено на стимулирование системы заготовки овощной продукции, выращенной в личных подсобных хозяйствах.

На реализацию мероприятия предусмотрено средств окружного бюджета – 2 487,2 тыс. рублей, финансирование мероприятия составило 2 487,2 тыс. рублей или 100%, в том числе Анадырской торговой кампании в сумме 1 500,0 тыс. рублей по обязательствам соглашения за 2018 год, в сумме 987,2 тыс. рублей за 2019 год.

В 2019 году заявка на предоставление субсидии подана МУП АМР «Анадырская торговая компания», которое, при плановом значении в 8 тонн, закупило у населения 9,2 тонн овощной продукции или 115% планового значения целевого индикатора реализации мероприятия.

2. Ведомственная целевая программа «Развитие овощеводства закрытого грунта»

На реализацию ведомственной целевой программы предусмотрено 19 658,8 тыс. рублей:

средства окружного бюджета – 18 646,2 тыс. рублей, фактически профинансировано – 18 646,2 тыс. рублей или 100% от запланированных средств;

средства внебюджетных источников (собственные средства предприятий) – 1 012,6 тыс. рублей, фактически профинансировано – 1 012,6 тыс. рублей (или 100%).

Ведомственная целевая программа, утвержденная приказом Департамента сельскохозяйственной политики и природопользования Чукотского автономного округа от 27 августа 2014 года № 248-од (далее - Программа), в 2019 году включала в себя реализацию следующих мероприятий.

- мероприятие «Финансовое обеспечение  затрат на приобретение тепличными организациями энергоресурсов» направлено на обеспечение доступности использования энергоносителей для выращивания тепличных овощей.

На реализации мероприятия в 2019 году предусмотрено 19 460,8 тыс. рублей, в том числе:

средства окружного бюджета – 18 487,8 тыс. рублей, профинансировано – 18 487,8 тыс. рублей, что составило 100% запланированных средств;

собственные средства предприятий – 973,0 тыс. рублей, профинансировано – 973,0 тыс. рублей, что составило 100% запланированных средств.

Средства окружного бюджета направлены двум организациям прошедшим конкурсный отбор и заключившим соглашения о предоставлении субсидии на 2019 год:

БМР Овощная фабрика «Росинка» - 14 810,2 тыс. рублей;

ИП Макатров Павел Александрович – 3 677,6 тыс. рублей.

Выполнение мероприятия за 2019 год составило 18 432,2 тыс. рублей, в том числе средства окружного бюджета 16 623,8 тыс. рублей (90% предусмотренных на реализацию мероприятия средств), собственные средства – 1 808,4 тыс. рублей (185,9% необходимых к софинансированию средств).

Остаток неиспользованной субсидии на 01.01.2020 года образовался у ИП Макатров П.А. и составил 1 864 тыс. рублей.

В связи с наличием объективных причин не полного освоения средств Получателем, указанных в обращении, направленном в адрес Департамента сельского хозяйства и продовольствия Чукотского автономного округа, принято решение, согласованное в установленном порядке с Департаментом  финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа об использовании в 2020 году остатков субсидии, неиспользованных на 01.01.2020 года.

В результате реализации мероприятия валовый сбор овощей закрытого грунта составил 96 тонн.

- мероприятие «Финансовое обеспечение  затрат на доставку тепличных овощей» 	 направлено на обеспечение населения Чукотского автономного округа свежей овощной продукцией.

На реализацию мероприятия предусмотрено – 198,0 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств окружного бюджета – 158,4 тыс. рублей;

- за счет собственных средств предприятий – 39,6 тыс. рублей.

Фактически профинансировано – 198,0 тыс. рублей, в том числе:

- из окружного бюджета – 158,4 тыс. рублей, что составило 100%;

- из собственных средств предприятий – 39,6 тыс. рублей или 100%.

Мероприятие реализуется путем предоставления субсидии на возмещение 80 процентов затрат на доставку тепличных овощей МП БМР Овощная фабрика «Росинка».

За 2019 год в город  Певек предприятием доставлено 1,7 тонны свежей овощной продукции собственного производства.

- мероприятие «Финансовое обеспечение затрат на строительство и (или) реконструкцию теплиц» направлено на увеличение производства овощей закрытого грунта за счет увеличения площадей теплиц.

Финансирование мероприятия в 2019 году  не предусмотрено Государственной программой.

Реализация мероприятия в 2019 году осуществлялась главой КФХ Тынтиным Анатолием Владимировичем, который включен по результатам проведения конкурсного отбора в перечень получателей субсидии на 2018 год. Заключено соглашение № 285 от 23.10.2018 года о предоставлении субсидии в размере 8 000,0 тыс. рублей, которым предусмотрена реализация мероприятия в 2018-2019 годах.

Выполнение мероприятия главой КФХ Тынтиным Анатолием Владимировичем за 2018-2019 годы составило 8 421,1 тыс. рублей, в том числе средства окружного бюджета использованы на 100% от предусмотренных средств в размере 8 000,0 тыс. рублей (из них использовано в 2018 году – 2 708,1 тыс. рублей, в 2019 году – 5 291,9 тыс. рублей), собственные средства на 120,9% от запланированных средств прософинансированы в размере 509,1 тыс. рублей (из них использовано в 2018 году – 142,5 тыс. рублей, в 2019 году – 366,6 тыс. рублей).

За счет средств окружного бюджета и при софинансировании собственными средствами  главой КФХ Тынтиным Анатолием Владимировичем в 2019 году осуществлено строительство теплицы в г. Анадырь. Валовый сбор овощей закрытого грунта составил 71,46 тонна.

- мероприятие «Финансовое обеспечение затрат на организацию производства овощей закрытого грунта на базе имеющихся производственных сооружений после их ремонта и приобретения оборудования» направлено на увеличение производства овощей закрытого грунта за счет увеличения площадей, занятых под организацию производства овощей закрытого грунта.

Финансирование мероприятия в 2019 году  не предусмотрено Государственной программой.

Реализация мероприятия в 2019 году осуществлялась ООО «АГРО Чукотки», которое включено по результатам проведения конкурсного отбора в перечень получателей субсидии на 2018 год. Заключено соглашение №277 от 21.09.2018 года о предоставлении субсидии в размере 7 500,0 тыс. рублей, которым предусмотрена реализация мероприятия в 2018-2019 годах. Расходование средств субсидии в 2018 году не осуществлялось.

Выполнение мероприятия ООО «АГРО Чукотки» за 2019 год составило 7 903,4 тыс. рублей, в том числе средства окружного бюджета 7 500,0 тыс. рублей (100% предусмотренных на реализацию мероприятия средств), собственные средства – 403,4 тыс. рублей (102,2% необходимых к софинансированию средств).

За счет средств окружного бюджета и при софинансировании собственными средствами ООО «АГРО Чукотки» в 2019 году закуплено оборудование, материалы, необходимые для ремонта имеющихся производственных сооружений. В Департамент сельского хозяйства и продовольствия Чукотского автономного округа поступило обращение от  генерального директора ООО «АГРО Чукотки», в котором изложены объективные причины, препятствующие организации производства овощей закрытого грунта в 2019 году на базе имеющихся производственных сооружений после их ремонта и приобретения оборудования. Принято комиссионное решение о заключении дополнительного соглашения к соглашению №277 от 21.09.2018 года о продлении реализации мероприятия и оценки его эффективности до 31.12.2020 года.

В результате реализации ведомственной целевой программы «Развитие овощеводства закрытого грунта» выполнение целевых индикаторов составило:

«Валовый сбор овощей закрытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей» - 0,167 тыс. тонн, что в 2 раза превышает плановое значение целевого индикатора - 0,085 тыс. тонн.

VII . Подпрограмма

«Развитие малых форм хозяйствования»

На реализацию подпрограммы предусмотрено – 15 384,0 тыс. рублей, в т. ч.:

средства федерального бюджета – 9 758,2 тыс. рублей, профинансировано  9 758,2 тыс. рублей или 100%;

средства окружного бюджета – 4 390,0 тыс. рублей, профинансировано 4 389,9 тыс. рублей или 100% предусмотренных средств;

средства внебюджетных источников (собственные средства предприятий агропромышленного комплекса) – 1 235,8 тыс. рублей,  профинансировано 1 256,6 тыс. рублей или 101,7% предусмотренных средств.

Финансирование Подпрограммы осуществляется в соответствии нормативными правовыми актами:

Постановлениями Правительства Чукотского автономного округа:

- от 27 октября  2014 года № 499 «О реализации мероприятий по поддержке начинающих фермеров Чукотского автономного округа»;

# - от 2 июня 2017 г года № 213  «Об утверждении Порядка предоставления субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение затрат по оплате договоров аренды торговых и производственных площадей»;

- от 1 августа 2017 года № 298 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат по закупке и доставке кормов»;

- от 23 мая 2019 г. № 280 «Об утверждении Порядка предоставления грантов крестьянским (фермерским) хозяйствам на реализацию проектов «Агростартап».

Подпрограмма включает  в себя два основных мероприятия.

1. Основное мероприятие «Поддержка малых форм хозяйствования»

На реализацию мероприятия предусмотрено – 5 884,9 тыс. рублей, в т. ч.:

средства федерального бюджета - 1 380,0 тыс. рублей, профинансировано  1 380,0 тыс. рублей или 100%;

средства окружного бюджета – 4 219,0 тыс. рублей, профинансировано 4 218,9 тыс. рублей или 100% предусмотренных средств;

средства внебюджетных источников (собственные средства предприятий агропромышленного комплекса) – 285,9 тыс. рублей, профинансировано 286,4 тыс. рублей или 100,2% предусмотренных средств.

Основное мероприятие реализуется через мероприятия:

- мероприятие «Поддержка начинающих фермеров».

Мероприятие предусматривает предоставление начинающим фермерам грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства.

На реализацию мероприятия запланировано 1 666,6 тыс. рублей, в т.ч.:

средства федерального бюджета - 1 380,0 тыс. рублей, профинансировано  -  1 380,0 тыс. рублей или 100%;

средства окружного бюджета	 составляют – 120,0 тыс. рублей, профинансировано – 120,0 тыс. рублей или 100%;

средства внебюджетных источников (собственные средства КФХ) – 166,6 тыс. рублей, профинансировано – 167,0 тыс. рублей или 100,2%.

На основании решения Конкурсной комиссии по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств в 2019 году получателем гранта на развитие овощеводства закрытого грунта в с. Омолон Билибинского района стала глава КФХ Щербакова Эльвира Егоровна, Размер грантовой поддержки составил 1 500,0 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета 1 380,0 тыс. рублей, окружного бюджета – 120,0 тыс. рублей.

В 2019 году главой КФХ Щербаковой Эльвирой Егоровной использование грантовой поддержки не осуществлялось.

Срок использования гранта установлен 18 месяцев. Соответственно окончательный отчет по исполнению мероприятия будет представлен в 2021 году.

Выполнение мероприятия за 2019 год реализовано получателем гранта в сумме 1 350,0 тыс. рублей в 2018 году на развитие табунного коневодства, оленеводства главой КФХ Етылиным Владимиром Михайловичем. Получателем по состоянию на 1 января 2020 года израсходован грант в полном объеме - 1 350,0 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 1 242,0 тыс. рублей, средства окружного бюджета – 108,0 тыс. рублей. Софинансирование собственными средствами получателя гранта составило 150,0 тыс. рублей.

Средства грантовой поддержки главой КФХ Етылиным Владимиром Михайловичем направлены на приобретение:

105 голов северных оленей в МУП СХП «Олой» на сумму 645,0 тыс. рублей;

оборудование и строительные материалы для ремонта скотного двора на сумму 163,6 тыс. рублей;

минитрактор Mitsubishi ТТ №633096 на сумму 541,4 тыс. рублей.

Выполнение целевых индикаторов на 01.01.2020 года составило:

- Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки – 1 единица при плановом значении – 1 (выполнение 100%);

- Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью средств государственной поддержки, в году получения государственной поддержки – 1 единица при плановом значении – 1 (выполнение 100%);

- Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной индивидуальными предпринимателями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими средства государственной поддержки – 38,65% при плановом значении – 10 (перевыполнение в 3,9 раза).

- мероприятие «Субсидия сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение затрат по оплате договоров аренды торговых и производственных площадей».

На реализацию мероприятия запланировано 1 831,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета – 1 831,0 тыс. рублей. Фактически  профинансировано 1 831,0 тыс. рублей, что составляет 100%  от предусмотренного объема средств окружного бюджета.

Средства предоставлены СПК «Чукотка» на возмещение затрат по аренде торговых и производственных площадей, в том числе:

- нежилое помещение общей площадью 50,3 кв. м., расположенное  на 1 этаже Крытого рынка по адресу: Чукотский автономный округ г. Анадырь, ул. Отке,14 (магазин «Дары Чукотки»);

- складского помещения общей площадью 196 кв. м., расположенное по адресу: Чукотский автономный округ г. Анадырь, ул. Полярная, 7 (цех переработки).

Мероприятие выполнено в полном объеме (100%).

В результате реализации мероприятия достигнуты следующие показатели использования субсидии:

| Наименование | План | Факт | Выполнение (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Обьем продаж сельскохозяйственной продукции, килограмм | 2 600 | 2 600 | 100 |
| Количество переработанной сельскохозяйственной продукции, килограмм | 1 400 | 1 400 | 100 |

- мероприятие «Субсидия на финансовое обеспечение затрат по закупке и доставке кормов».

На реализацию мероприятия запланировано 2 387,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета – 2 267,9 тыс. рублей. Фактически  профинансировано за счет всех источников финансирования - 2 387,3 тыс. рублей, в том числе средств окружного бюджета – 2 267,9 тыс. рублей. что составляет 100%  от предусмотренного объема средств.

Реализация мероприятия проводится путем отбора получателей субсидии. В результате проведения отбора были определены получатели, с которыми заключены соглашения о предоставлении субсидии в 2019 году:

К(Ф)Х главой которого является Ковригина Вера Андреевна – предоставлена субсидия на сумму 1 330,0 тыс. рублей, за счет средств которой получателем оплачены транспортные услуги по доставке комбикорма (14 тонн) для  крупнорогатого скота по маршруту г. Анадырь – с. Марково, средства субсидии использованы в полном объеме;

Индивидуальный предприниматель Овдийчук Владимир Дмитриевич – предоставлена субсидия на сумму 937,9 тыс. рублей. Получателем приобретено 93,6 центнеров корма (муки)  для крупнорогатого скота на сумму 177,8 тыс. рублей. Остаток неиспользованной ИП Овдийчук В.Д. субсидии на 01.01.2020 года составил  760,1 тыс. рублей.

Выполнение мероприятия составило 1 587,2 тыс. рублей (66,5%).

В связи с наличием объективных причин не полного освоения средств Получателем, указанных в обращении, направленном в адрес Департамента сельского хозяйства и продовольствия Чукотского автономного округа, принято решение, согласованное в установленном порядке с Департаментом  финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа об использовании в 2020 году остатка субсидии, неиспользованного на 01.01.2020 года.

В результате реализации мероприятия объем реализации сельскохозяйственной продукции составил:

| Объем реализации сельскохозяйственной продукции, в том числе: | План | Факт | Выполнение (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Мясная продукция (центнер) | 8 | 8,1 | 101,3 |
| Молоко и молочная продукция (центнер) | 183,4 | 183,5 | 100,1 |
| Яйцо пищевое (тыс. шт.) | 45 | 45,1 | 100,2 |

2. Основное мероприятие «Региональный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации».

На реализацию мероприятия запланировано 9 499,1 тыс. рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета – 8 378,2 тыс. рублей, профинансировано – 8 378,2 тыс. рублей, что составляет 100%;

- средства окружного бюджета – 171,0 тыс. рублей, профинансировано – 171,0 тыс. рублей, что составляет 100%;

- средства внебюджетных источников (собственные средства предприятий агропромышленного комплекса) – 949,9 тыс. рублей, профинансировано собственных средств предприятия 970,2 тыс. рублей или 102,1% предусмотренных средств.

Реализация мероприятия проводилась путем отбора получателей гранта на реализацию проекта «Агростартап».

В результате проведения отбора в 2019 году, в соответствии с заключенными соглашениями, получателями гранта стали:

- глава КФХ Федорченко В.А. – предоставлен грант на реализацию проекта по развитию птицеводства в пгт. Эгвекинот в сумме  2 500,0 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета -  2 450,0 тыс. рублей, окружного бюджета – 50,0 тыс. рублей;

- глава КФХ Андросов А.А. – предоставлен грант на реализацию проекта по развитию овощеводства открытого грунта в с. Омолон Билибинского района в сумме 1 500,0 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета 1 470,0 тыс. рублей, окружного бюджета – 30,0 тыс. рублей;

- глава КФХ Кадошникова А.В. – предоставлен грант на реализацию проекта по развитию овощеводства закрытого грунта в г.Анадырь в сумме 1 500,0 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета  1 470,0 тыс. рублей, окружного бюджета – 30,0 тыс. рублей;

- глава КФХ Гетоев В.В. – предоставлен грант на реализацию проекта по развитию птицеводства в г.Билибино в сумме 2 099,2 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета 2 057,2 тыс. рублей, окружного бюджета – 42,0  тыс. рублей;

- глава КФХ Щербакова Е.И. – предоставлен грант на реализацию проекта по развитию оленеводства с.Омолон Билибинского района в сумме 950,0 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета 931,0 тыс. рублей, окружного бюджета – 19,0 тыс. рублей.

Срок использования гранта составляет 18 месяцев.

Выполнение мероприятия за 2019 год составило 3 731,5 тыс. рублей за счет всех источников финансирования, что составляет 39,2% от объема профинансированных средств. В 2019 году средства грантов и внебюджетных источников были частично использованы: главой КФХ Федорченко В.А. в сумме 2 094,6 тыс. рублей (грант – 1871,4 тыс. рублей, собственные средства – 223,2 тыс. рублей), главой КФХ Андросовым А.А. в сумме 100,0 тыс. рублей (грант – 90,0 тыс. рублей, собственные средства – 10,0 тыс. рублей), главой КФХ Кадошниковой А.В. в сумме 1 536,9 тыс. рублей (грант – 1 381,8 тыс. рублей, собственные средства – 155,1 тыс. рублей).

Выполнение целевых индикаторов на 01.01.2020 года составило:

- Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств  осударственной поддержки, в рамках федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" (нарастающим итогом) – 9 человек при плановом значении – 6 (выполнение 150%);

- Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов "Агростартап" (нарастающим итогом) – 4 человека при плановом значении – 4 (выполнение 100%);

- Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы (нарастающим итогом) – 5 единицы при плановом значении – 2 (перевыполнение в 2,5 раза).

IX. Подпрограмма

«Развитие инфраструктуры сельского хозяйства и агропромышленного комплекса»

Подпрограмма включает в себя одно основное мероприятие «Проектно-изыскательские, ремонтные работы, строительство и реконструкция объектов сельского хозяйства и агропромышленного комплекса».

- мероприятие «Проведение ремонтных работ в государственных учреждениях ветеринарии».

На реализацию мероприятия запланировано  средств окружного бюджета – 5 900,0 тыс. рублей, профинансировано 5 464,4 тыс. рублей или 92,6%.

В результате реализации мероприятия из пяти запланированных помещений отремонтированы помещения в четырех филиалах ГБУ ЧАО «Окружное объединение ветеринарии» (выполнение показателя – 80%):  Окружная ветеринарная лаборатория, ветеринарный участок в п. Беринговский, Билибинская райСББЖ, Анадырская райСББЖ.

Не проведен ремонт помещений Провиденской райСББЖ в связи с отсутствием заявок от потенциальных исполнителей при организации торгов на проведение ремонтных работ.

X. Подпрограмма

«Обеспечение деятельности подведомственных учреждений»

На реализацию подпрограммы запланировано  средств окружного бюджета – 107 453,0 тыс. рублей, профинансировано 107 000,6  тыс. рублей или 99,6 %.

Подпрограмма включает в себя одно основное мероприятие «Обеспечение функционирования государственных учреждений» реализуемое ГБУ ЧАО «Окружное объединение ветеринарии» через:

- мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) ветеринарных учреждений».

На реализацию мероприятия запланировано средств окружного бюджета – 99 408,1 тыс. рублей, профинансировано 99 408,1 тыс. рублей или 100 %.

- мероприятие «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 31 мая 2010 года N 57-ОЗ «О некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в государственных органах Чукотского автономного округа, Чукотском территориальном фонде обязательного медицинского страхования, государственных учреждениях Чукотского автономного округа и расположенных в Чукотском автономном округе».

На реализацию мероприятия запланировано средств окружного бюджета - 3 300,0 тыс. рублей, профинансировано 3 300,0 тыс. рублей или на 100 %.

- мероприятие «Меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг работникам в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 4 декабря 2014 года N 122-ОЗ "О мерах социальной поддержки работников (специалистов) бюджетной сферы, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Чукотского автономного округа"»

На реализацию мероприятия запланировано средств окружного бюджета – 1 052,8 тыс. рублей, профинансировано 1 052,8  тыс. рублей или  100%.

Мерой социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в 2019 году воспользовались 39 работников  ГБУ ЧАО «Окружное объединение ветеринарии».

- мероприятие «Материально-техническое оснащение государственной ветеринарной службы».

На реализацию мероприятия запланировано средств окружного бюджета -  3 962,0 тыс. рублей, профинансировано в размере 3 239,7 тыс. рублей или на 87,8 %.

Во все филиалы учреждения приобретена оргтехника, диагностическое, лабораторное и лечебное оборудование для оказания платных ветеринарных услуг, в Окружную лабораторию поставлено лабораторное оборудование для оценки качества и безопасности продукции животного происхождения.

Выполнение целевых индикаторов на 01.01.2020 года составило:

- Объем просроченной задолженности по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды, налогам и сборам в бюджеты всех уровней у Государственного бюджетного учреждения Чукотского автономного округа «Окружное объединение ветеринарии» – 0 тыс. рублей при плановом значении – 0 (выполнение 100%);

- Объем просроченной задолженности по выплате заработной платы работникам Государственного бюджетного учреждения Чукотского автономного округа «Окружное объединение ветеринарии» – 0 тыс. рублей при плановом значении – 0 (выполнение 100%);

- Степень выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) Государственным бюджетным учреждением Чукотского автономного округа «Окружное объединение ветеринарии» – 100% при плановом значении – 100 (выполнение 100%).

Отрасли сельского хозяйства, не имеющие на сегодняшний день государственной поддержки за счет средств окружного и федерального бюджетов

Молочным животноводством занимается одно сельскохозяйственное предприятие округа - МУП СХП «Ваежский» и  К(Ф)Х Ковригина В.А.

Поголовье коров за 2019 год увеличилось на 1 голову, относительно аналогичного периода 2018 года. Валовой надой молока увеличился на 138,27% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Надой молока на одну корову составил 4377,3 кг, что на 279,6 кг (на 106,8%) выше, чем в аналогичном периоде 2018 года.

Результаты деятельности отрасли характеризуются следующими показателями:

| Показатели | ед. изм. | План на 2019 год | Факт за 2018 год | Факт за 2019 год | Выполнение плана | Сравнение с 2018 годом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | абсол. выраж. | % | абсол. выраж. | % |
| Поголовье КРС | гол. | 10 | 8 | 9 | -1 | 90,0 | 1 | 112,5 |
| в т.ч. коров | гол. | 4 | 2 | 4 | 0 | 100,0 | 2 | 200,0 |
| Валовой надой | ц | 105,0 | 81,73 | 220,0 | 115,0 | 209,5 | 138,27 | 269,2 |
| Надой от одной фуражной коровы за период | кг | 2791,0 | 4097,7 | 4377,3 | 1586,3 | 156,8 | 279,6 | 106,8 |
| Убой на мясо в живом весе | гол. | 3 | 1 | 2 | -1 | 66,6 | 1 | 200,0 |
|  | ц | 8,45 | 2,49 | 3,23 | -5,22 | 38,2 | 0,74 | 129,7 |

Свиноводством по состоянию на 01.01.2020 год  занимаются три предприятия округа.

На 1 января 2020 года с учетом полученного приплода поголовье составило 112 голов. Общее поголовье свиней увеличилось на 7 голов или 106,7%. Поголовье свиноматок увеличилось на 4 головы по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Приплод увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 35 голов (154,7%). Объем производства мяса на убой в живом весе увеличился на 15,32 центнеров и составил 126,8,2% от объема аналогичного периода прошлого года.

Результаты деятельности отрасли характеризуются следующими показателями:

| Показатели | ед. изм. | План на 2019 год | Факт за 2018 год | Факт за 2019 год | Выполнение плана | Сравнение с 2018 годом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | абсол. выраж. | % | абсол. выраж. | % |
| Поголовье свиней | гол. | 111 | 105 | 112 | 1 | 100,9 | 7 | 106,7 |
| в т.ч. свиноматок | гол. | 5 | 6 | 10 | 5 | 200,0 | 4 | 166,7 |
| Приплод | гол. | 58 | 64 | 99 | 41 | 170,7 | 35 | 154,7 |
| Убой на мясо в живом весе | гол. | 53 | 42 | 65 | 12 | 122,6 | 23 | 154,8 |
|  | ц | 58,72 | 57,11 | 72,43 | 13,71 | 123,3 | 15,32 | 126,8 |

Клеточное звероводство – разведением песцов занимается Крестьянское (фермерское) хозяйство индивидуального предпринимателя Оттой А.А.

Поголовье пушных зверей на 1 января 2020 года составило 497 головы, в том числе 406 голов самок основного стада. Поголовье песцов снизилось на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

| Показатели | ед. изм. | План на 2019 год | Факт за 2018 год | Факт за 2019 год | Выполнение плана | Сравнение с 2018 годом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | абсол. выраж. | % | абсол. выраж. | % |
| Поголовье песцов | гол. | 554 | 521 | 497 | -57 | 89,7 | -24 | 95,4 |
| в т.ч. самок | гол. | 450 | 419 | 406 | -44 | 90,2 | -13 | 96,9 |
| Приплод | гол. | 1 700 | 1 236 | 729 | -971 | 42,9 | -507 | 59,0 |
| Выход щенков на 1 самку | гол. | 3,8 | 2,0 | 1,9 | -1,9 | 50,0 | -0,1 | 95,0 |