## Лист1
форма № 4
Информация о ходе реализации государственных контрактов (договоров) заключенных в рамках государственной программы (подпрограммы, основного мероприятия, регионального проекта, мероприятия) для обеспечения государственных нужд на срок, не превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств (до двух лет с момента заключения) за январь-сентябрь 2021 года
(ТЫС. РУБЛЕЙ)
№ п/п | Наименование государственной программы (подпрограммы, основного мероприятия, регионального проекта, мероприятия) | Наименование работ (услуг) выполняемых в рамках заключенных государственных (муниципальных) контрактов (договоров) | № и дата государственного контракта (договора) | Период исполнения государственного (муниципального) контракта (договора) | Подрядчик (поставщик) | Сумма заключеного ГК (договора) | [14 empty] | Профинасировано | [14 empty] | Выполнено (принято работ) (тыс. рублей) | [9 empty] | Кассовый расход | [14 empty] | Наименование отвественного исполнителя государственной программы
[6 empty] | по годам | [14 empty] | по годам | [14 empty] | по годам | [9 empty] | по годам
[6 empty] | Всего | 2020 |  |  |  | Всего | 2021 |  |  |  | Всего | 2022 |  |  |  | Всего | 2020 |  |  |  | Всего | 2021 |  |  |  | Всего | 2022 |  |  |  | Всего | 2020 |  |  |  | Всего | 2021 |  |  |  | Всего | 2020 |  |  |  | Всего | 2021 |  |  |  | Всего | 2022
[7 empty] | ФБ | ОБ | МБ | ВН |  | ФБ | ОБ | МБ | ВН |  | ФБ | ОБ | МБ | ВН |  | ФБ | ОБ | МБ | ВН |  | ФБ | ОБ | МБ | ВН |  | ФБ | ОБ | МБ | ВН |  | ФБ | ОБ | МБ | ВН |  | ФБ | ОБ | МБ | ВН |  | ФБ | ОБ | МБ | ВН |  | ФБ | ОБ | МБ | ВН |  | ФБ | ОБ | МБ | ВН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62
1. | "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"
1.1. | "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда"
1.1.1. | Субсидии на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда
1.1.1.1. | Субсидии на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда | Приобретение 26-ти жилых помещений у застройщика в многоквартирных домах на территории сельского поселения Усть-Белая, для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | № 23 от 02.07.2020 | с 02.07.2020 до 31.12.2021 | ИП Головатенко В.В. | 55275 | 0 | 55000 | 275 | 0 | 132619.243 | 0 | 30917.516 | 664.604 | 101037.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55275 | 0 | 55000 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55275 | 0 | 55000 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Департамент промышленной политики Чукотского АО
1.1.1.2. |  | Приобретение квартир в жилых домах у застройщика на территории сельского поселения Лаврентия | № 01883000067200000100001 от 18.08.2020 | с 18.08.2020 до 06.07.2021 | ООО «НОВОМАРИИНСКИЙ ТОРГОВО- ПРОИЗВОДСТВЕННЬЙ КОМПЛЕКС» | 55457.5 | 0 | 26573.3 | 277.3 | 28606.9 | 129400.838 | 0 | 62004.46 | 647.01 | 66749.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55457.5 | 0 | 26573.3 | 277.3 | 28606.9 | 36239.275 | 0 | 17445.842 | 18793.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55457.5 | 0 | 26573.3 | 277.3 | 28606.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. |  | Приобретение квартир в жилых домах у застройщика на территории сельского поселения Лаврентия | № 01883000067200000080001 от 27.07.2020 | с 27.07.2020 до 31.12.2021 | ООО «НОВОМАРИИНСКИЙ ТОРГОВО- ПРОИЗВОДСТВЕННЬЙ КОМПЛЕКС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31665.6 | 0 | 31665.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9499.68 | 0 | 9499.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9499.68 | 0 | 9499.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.4. |  | Приобретение 24-х жилых помещений у застройщика в многоквартирных домах на территории сельского поселения Снежное, для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | № 7 от 01.04.2021 | с 01.04.2021 до 31.12.2022 | Общество с ограниченной ответственностью «СтройСервис» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59477.25 | 0 | 41540.11 | 297.386 | 17639.754 | 138780.2492 | 0 | 67527.331 | 693.902 | 70559.0162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59477.25 | 0 | 41540.11 | 297.386 | 17639.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59477.25 | 0 | 41540.11 | 297.386 | 17639.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО | [5 empty] | 110732.5 | 0 | 81573.3 | 552.3 | 28606.9 | 353162.931 | 0 | 166127.686 | 1609 | 185426.245 | 138780.2492 | 0 | 67527.331 | 693.902 | 70559.0162 | 110732.5 | 0 | 81573.3 | 552.3 | 28606.9 | 105216.205 | 0 | 68485.632 | 19090.819 | 17639.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110732.5 | 0 | 81573.3 | 552.3 | 28606.9 | 68976.93 | 0 | 51039.79 | 297.386 | 17639.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0