## Лист1
форма № 3
Информация о ходе реализации государственных контрактов заключенных в рамках государственной программы (подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия) для обеспечения государственных нужд на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств (свыше двух лет с момента заключения) за январь-декабрь 2021 года
№ п/п | Наименование государственной программы (подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия) | Наименование работ выполняемых в рамках заключенного долгосрочного государственного контракта | № и дата государственного контракта | Период исполнения государственного контракта | Подрядчик | Сумма заключеного ГК (тыс. рублей) |  |  |  | Профинасировано, по годам (тыс. рублей) |  |  |  | Выполнено (принято работ), по годам (тыс. рублей) |  |  |  | Кассовый расход, по годам (тыс. рублей) |  |  |  | Наименование отвественного исполнителя государственной программы
[6 empty] | Всего | по годам |  |  | Всего | по годам |  |  | Всего | по годам |  |  | Всего | по годам
[7 empty] | 2021 | 2022 | 2023 |  | 2021 | 2022 | 2023 |  | 2021 | 2022 | 2023 |  | 2021 | 2022 | 2023
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1. | "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"
1.1. | "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда"
1.1.1. | Субсидии на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда | [20 empty] | Департамент промышленной политики Чукотского АО
1.1.1.1. | Субсидии на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда | Приобретение 24-х жилых помещений у застройщика в многоквартирных домах на территории сельского поселения Снежное, для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | МК № 8 от 01.04.2021 | с 2021 по 2023 | Общество с ограниченной ответственностью «СтройСервис» | 196000 | 58800 | 0 | 137200 | 58800 | 58800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58800 | 58800 | 0 | 0
1.1.1.2. |  | Приобретение квартир в жилых домах у застройщика на территории сельского поселения Нешкан | МК № 08886000005210000190001 от 16.04.2021 | с 2021 по 2023 | Общество с ограниченной ответственностью «Новомариинский торгово-производственный комплекс» | 223860.004 | 63889.644 | 79985.18 | 79985.18 | 63889.644 | 63889.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63889.644 | 63889.644 | 0 | 0
1.1.1.3. |  | Приобретение жилых помещений у Застройщика в многоквартирных домах на территории сельского поселения Анюйск Билибинского муниципального района | МК № 60 от 10.12.2021 | с 2021 по 2023 | Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙДОМ» | 427406 | 128221.8 | 128221.8 | 170962.4 | 127580.7 | 127580.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127580.7 | 127580.7 | 0 | 0
1.1.1.4. |  | Приобретение квартир в жилых домах у застройщика на территории сельского поселения Уэлен | МК № 08886000005210000900001 от 12.11.2021 | с 2021 по 2023 | Общество с ограниченной ответственностью "Строй Сервис" | 162799.2 | 47619 | 0 | 115180.2 | 47619 | 47619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47619 | 47619 | 0 | 0
ИТОГО | [5 empty] | 1010065.204 | 298530.444 | 208206.98 | 503327.78 | 297889.344 | 297889.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297889.344 | 297889.344 | 0 | 0