Аналитическая записка

о ходе реализации государственной программы

«Развитие агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа»

за 2022 год

Государственная программа «Развитие агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа» (далее - Государственная программа) утверждена Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 года № 411.

Общий объем финансовых ресурсов Государственной программы на 01.01.2023 года составил (по данным сводной бюджетной росписи по состоянию на 01.01.2023 года) 3 589 066,3  тыс. рублей, из них по источникам финансирования:

средства федерального бюджета – 148 444,8  тыс. рублей;

средства окружного бюджета – 3 405 376,1 тыс. рублей;

средства внебюджетных источников – 35 245,4 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2023 года профинансировано программных мероприятий за счет средств окружного бюджета на сумму 3 397 443,8 тыс. рублей (освоено 3 389 341,3 тыс. рублей), средств федерального бюджета – 148 403,7 тыс. рублей (освоено 165 060,0 тыс. рублей), средств внебюджетных источников на сумму 113 463,5 тыс. рублей (освоено 118 972,3 тыс. рублей). Освоение средств указано с учетом остатков субсидий за 2021 год, согласованных к использованию в 2022 году.

В 2022 году на реализацию отдельных мероприятий Государственной программы предусмотрены средства федерального бюджета в общей сумме 148 444,8 тыс. рублей, в том числе:

1) в соответствии с заключенными между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Чукотского автономного округа Соглашениями:

- на финансовое обеспечение затрат по наращиванию поголовья северных оленей в размере 94 304,9 тыс. рублей (соглашение от 27 декабря 2021 года №082-09-2022-081 о предоставлении субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства);

- на мероприятия по стимулированию развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса развития малых форм хозяйствования – в размере – 28 500,0 тыс. рублей (соглашение от 28 декабря 2021 года №082-09-2022-163 о предоставлении субсидии на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса развития малых форм хозяйствования);

- на мероприятия по улучшению жилищных условия граждан, проживающих в сельской местности, путем предоставления социальных выплат - в размере 1 100,1 тыс. рублей (соглашение от 27 декабря 2021 года №082-09-2022-309 о предоставлении субсидии на обеспечение комплексного развития сельских территорий);

- на мероприятия по благоустройству сельских территорий в размере 1 003,1 тыс. рублей (соглашение от 27 декабря 2021 года №082-09-2022-309 о предоставлении субсидии на обеспечение комплексного развития сельских территорий);

- на реализацию регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» федерального проекта  «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» в размере 5 517,0 тыс. рублей (соглашение от 30 декабря 2021 года №082-09-2022-518 о предоставлении субсидии на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации);

- на реализацию мероприятий по осуществлению компенсации предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат на производство и реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий в размере 1 363,2 тыс. рублей (соглашение от 12 апреля 2022 года № 082-17-2022-214 о предоставлении иного межбюджетного трансферта).

2) в соответствии с заключенным между Федеральным агентством по делам национальностей и Правительством Чукотского автономного округа Соглашением:

- на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в размере 15 615,4  тыс. рублей (соглашение от 23 декабря  2021 года № 380-09-2022-097 о предоставлении субсидии на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока).

Государственная программа включает в себя десять подпрограмм.

I. Подпрограмма

«Развитие отрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»

На реализацию подпрограммы на 2022 год предусмотрено (с учетом сводной бюджетной росписи по состоянию на 01.01.2023 года) 1 685 474,2 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 109 920,3 тыс. рублей;

средства окружного бюджета – 1 567 793,9 тыс. рублей;

средства внебюджетных источников (собственные средства предприятий агропромышленного комплекса) – 7 760,0 тыс. рублей.

За отчетный период профинансировано на реализацию мероприятий за счет средств окружного бюджета 1 567 172,1 тыс. рублей (освоено с учетом остатка субсидий, предоставленных в 2021 году и согласованных к использованию в 2022 году, 1 578 494,1 тыс. рублей), средств федерального бюджета – 109 920,3 тыс. рублей (освоено с учетом остатка субсидий, предоставленных в 2021 году и согласованных к использованию в 2022 году, 119 481,7 тыс. рублей), средств внебюджетных источников на сумму 11 925,4 тыс. рублей (освоено с учетом остатка субсидий, предоставленных в 2021 году и согласованных к использованию в 2022 году, 13 850,5 тыс. рублей).

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется в соответствии:

- с Постановлениями Правительства Чукотского автономного округа:

от 22 января  2014 года № 25 «О предоставлении субсидий на развитие отрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»;

от 7 апреля 2015 года № 219 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с развитием птицеводства»;

от 18 декабря  2015 года № 613 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей, связанных с погашением задолженности за приобретенные товары (работы, услуги) и долгов по налогам и сборам»;

от 6 июля 2020 г. № 323 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с развитием отдельных отраслей животноводства;

2) с приказами Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа:

от 3 февраля 2015 года № 20-од «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие производства и переработки продукции северного оленеводства»;

от 3 марта 2015 года № 62-од «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие птицеводства».

В рамках Подпрограммы были реализованы следующие мероприятия:

1. Основное  мероприятие «Финансовое обеспечение затрат по наращиванию поголовья северных оленей»

Субсидия предоставляется в целях создания условий для развития социально значимой отрасли хозяйствования коренных малочисленных народов Чукотки – северного оленеводства и используется Получателями субсидии на приобретение ГСМ и запасных частей для техники, используемой для выполнения производственных работ.

На реализацию основного мероприятия предусмотрено 99 268,5 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 94 304,9 тыс. рублей;

средства окружного бюджета – 4 963,6 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2023 года мероприятие профинансировано на 100%.

Освоение средств в 2022 году с учетом остатка субсидий, предоставленных в 2021 году и согласованных к использованию в 2022 году, составило 110 406,6 тыс. рублей, в том числе: 104 296,1 тыс. рублей средств федерального бюджета, 6 110,5 тыс. рублей средств окружного бюджета.

Поголовье северных оленей и маралов в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, при плановом значении показателя 124 040 голов, составило 123 099 голов. Показатель выполнен на 99,2 %.

Маточное поголовье при плановом значении 61 400 голов, составило 58 971 голов.

2. Основное мероприятие «Поддержка племенного животноводства»

На реализацию мероприятия предусмотрено 63 796,9 тыс. рублей средств окружного бюджета (профинансировано 100% предусмотренных на 2022 год средств).

Освоение средств в 2022 году с учетом остатка субсидий, предоставленных в 2021 году и согласованных к использованию в 2022 году, составило 65 064,2 тыс. рублей.

В рамках осуществления этого мероприятия предусматриваются развитие производства высококачественной племенной продукции, внедрение инноваций в селекционную работу, направленную на совершенствование племенных и продуктивных качеств сельскохозяйственных животных.

За 2022 год проведены следующие мероприятия по массовой и углубленной племенной работе:

- межхозяйственный обмен – 5 274  голов;

- реализовано хозяйствам - 980  голов;

- межбригадный обмен оленями различных групп в количестве 984  голов.

В результате реализации мероприятий за 2022 год достижение целевых индикаторов составило:

удельный вес племенного скота в общем поголовье оленей составил 45,3% при плановом значении 41,0 %. Показатель выполнен на 110,5 %;

племенное условное маточное поголовье сельскохозяйственных животных (северных оленей) на 01.01.2023 года составило 10,8  тыс. условных голов при плановом значении – 9,4 тыс. условных голов. Показатель выполнен на 114,9 %.

3. Основное мероприятие «Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий»

На реализацию основного мероприятия на 2022 год предусмотрено 4 933,2 тыс. рублей средств окружного бюджета. По состоянию на 01.01.2023 года профинансировано – 4 567,6 тыс. рублей (освоено 4 567,6 тыс. рублей).

Мероприятия, направленные на предупреждение возникновения и распространения заразных болезней животных, снижение заболеваемости животных бешенством и другими заразными заболеваниями, защиту населения от болезней, общих для человека и животных, реализуются  ГБУ ЧАО «Окружное объединение ветеринарии» путем приобретения ветеринарных препаратов для проведения противоэпизоотических мероприятий и осуществления комплекса мероприятий, направленных на оздоровление неблагополучного по бруцеллезу северных оленей МУП СХП «Имени Первого Ревкома Чукотки». Средства выделяются в виде субсидии на иные цели по Соглашению, заключенному между Департаментом и учреждением.

В отчетном периоде реализованы следующие меры:

- приобретение ветеринарных препаратов для проведения  противоэпизоотических мероприятий на сумму 1 038,9 тыс. рублей;

- осуществление комплекса мероприятий, направленных на оздоровление неблагополучного по бруцеллезу северных оленей МУП СХП «Имени Первого Ревкома Чукотки» - использовано 3 528,7 тыс. рублей на аренду техники, закупку материальных средств, ГСМ.

В МУП СХП «Имени Первого Ревкома Чукотки» в целях реализации мероприятий по оздоровлению неблагополучного по бруцеллезу хозяйства за отчетный период:

- отобрано и исследовано 7000 проб (при плане 7000) крови северных оленей всего выявлено 3 положительно реагирующих особей, которые направлены на убой.

- проведен клинический осмотр оленей на бруцеллез – 30 140 головообработок (при плане 29 000).

За отчетный период случаев возникновения эпизоотий особо опасных болезней животных в результате заноса с других территорий не допущено.

Удельный вес оленей, исследованных на бруцеллез от общего поголовья на начало года, составил 100 % при плановом значении индикатора 100%.

4. Ведомственная целевая программа «Развитие птицеводства», утвержденная приказом Департамента сельскохозяйственной политики и природопользования Чукотского автономного округа от 3 марта 2015 года № 62-од (далее – ведомственная целевая программа) включает в себя пять мероприятий.

На реализацию ведомственной целевой программы на 2022 год (с учетом сводной бюджетной росписи по состоянию на 01.01.2023 года) предусмотрено 306 255,3 тыс. рублей, в том числе:

средства окружного бюджета – 298 758,5 тыс. рублей;

средства внебюджетных источников (собственные средства предприятий агропромышленного комплекса) – 7 496,8 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2023 года профинансировано 298 758,5 тыс. рублей средств окружного бюджета (освоено  273 864,7 тыс. рублей), средства внебюджетных источников – 11 551,9 тыс. рублей (выполнение на сумму 13 461,6 тыс. рублей).

- мероприятие «Расходы по закупке и доставке кормов, кормовых и витаминных добавок, гофра тары и бугорчатой прокладки» направлено на решение задачи по укреплению кормовой базы, повышению уровня полноценного кормления птицы.

На реализацию мероприятия предусмотрено 96 849,6 тыс. рублей средств окружного бюджета (профинансировано – 96 849,6 тыс. рублей, выполнено с учетом остатка субсидий, предоставленных в 2021 году и согласованных к использованию в 2022 году, 94 041,4 тыс. рублей), 1 786,3 тыс. рублей средств внебюджетных источников (профинансировано - 4 950,6 тыс. рублей, выполнено – 6 656,0 тыс. рублей).

В рамках реализации мероприятия обеспечено приобретение кормов и витаминных добавок в количестве 1 384,6  тонн, закуплена гофра-тара, ящики.

- мероприятие «Расходы по закупке и доставке птицы (кур-молодок, кур-несушек)»

На реализацию мероприятия предусмотрено 37 506,3 тыс. рублей средств окружного бюджета (профинансировано – 37 506,3 тыс. рублей, выполнено с учетом остатка субсидий, предоставленных в 2021 году и согласованных к использованию в 2022 году, 37 637,4 тыс. рублей). Средства внебюджетных источников запланированы в размере 931,5 тыс. рублей, профинансировано 1 974,0 тыс. рублей, выполнено – 2 180,9 тыс. рублей.

В результате реализации мероприятия произведено обновление поголовья кур-молодок в августе-сентябре 2022 года:

- Государственным предприятием Чукотского автономного округа «Птицефабрика «Северная» 12 100 голов кур-молодок в г. Анадырь;

- Главой КФХ Тебешевым Сергеем Алексеевичем – 200 голов кур-молодок в Анадырский муниципальный район, с.Снежное;

- ИП Кореповым Алексеем Юрьевичем – 1750 кур-молодок в г.Певек.

- мероприятие «Транспортные расходы по доставке продукции в населённые пункты округа» направлено на обеспечение населения пищевым яйцом и реализовано путем предоставления субсидии Государственному предприятию Чукотского автономного округа «Птицефабрика «Северная» на развитие птицеводства.

На реализацию мероприятия предусмотрено 10 923,8 тыс. рублей средств окружного бюджета, профинансировано 10 923,8 тыс. рублей (или 100%), выполнено с учетом остатка субсидий, предоставленных в 2021 году и согласованных к использованию в 2022 году, 6 819,4 тыс. рублей.

В результате реализации мероприятия за 2022 год в населенные пункты округа доставлено 6 082,7  тыс. шт. яиц собственного производства, в том числе:

- Анадырский муниципальный район – 4 939,7 тыс. шт.;

- Билибинский муниципальный район – 283,7 тыс. шт;

- Иультинский район  - 180,0 тыс. шт.;

- Провиденский городской округ – 349,2 тыс. шт.:

- Чукотский муниципальный район – 330,1 тыс. шт.

- мероприятие «Затраты на приобретение и доставку  оборудования для развития птицеводства» направлено на приобретение и доставку оборудования для развития птицеводства.

На реализацию мероприятия предусмотрено 51 803,4 тыс. рублей средств окружного бюджета, профинансировано 51 803,4 тыс. рублей, выполнено с учетом остатка субсидий, предоставленных в 2021 году и согласованных к использованию в 2022 году, 51 477,9 тыс. рублей. Финансирование мероприятия за счет внебюджетных источников составило 1 228,2  тыс. рублей, выполнено с учетом остатка субсидий, предоставленных в 2021 году и согласованных к использованию в 2022 году, 1 211,1 тыс. рублей.

В результате реализации мероприятия приобретено и доставлено  оборудование для развития птицеводства Государственным предприятием Чукотского автономного округа «Птицефабрика «Северная» в г.Анадырь, ИП Кореповым Алексеем Юрьевичем в г.Певек, в  с.Снежное  Главой КФХ Тебешевым Сергеем Алексеевичем, СПК «Чукотка» для птицеферм, обустройство которых осуществлялось в 2022 году, в пгт. Провидения, с. Алькатваам.

- мероприятие «Создание, расширение, ремонт и обустройство объектов птицеводства» направлено на приобретение производственных мощностей и создание новых видов производства на объектах птицеводства.

На реализацию мероприятия сводной бюджетной росписью на 2022 год предусмотрено 101 675,4 тыс. рублей средств окружного бюджета, профинансировано 101 675,4 тыс. рублей. Финансирование мероприятия за счет собственных средств составило 3 399,1  тыс. рублей.

Освоение составило 83 888,6 тыс. рублей средств окружного бюджета, за счет собственных средств 3 413,6  тыс. рублей.

Работы по изготовлению оборудования, его монтажу на сумму 17 786,8 будут выполнены в 2023 году.

В рамках реализации мероприятия на Птицефабрике «Северная» в г. Анадырь осуществлен капитальный ремонт цеха для увеличения производственных мощностей предприятия, выполнены работы по ремонту инженерных коммуникаций в здании птичника, крыши и фасада здания, создан модульный птицеводческий убойный пункт в г. Певек, осуществлена закупка модульной птицефермы в с. Алькатваам, ремонт и переоборудование помещения под птицеферму в с. Провидения.

5. Ведомственная целевая программа «Развитие производства и переработки продукции северного оленеводства» утвержденная приказом Департамента сельскохозяйственной политики и природопользования Чукотского автономного округа от 3 февраля 2015 года № 20-од (далее – ведомственная целевая программа).

На реализацию ведомственной целевой программы на 2022 год (с учетом сводной бюджетной росписи по состоянию на 01.01.2023 года)  предусмотрено 1 191 013,5 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета 15 615,4 тыс. рублей, профинансировано 100% предусмотренных средств.

средства окружного бюджета 1 175 398,1 тыс. рублей, профинансировано 100% предусмотренных средств.

Средства внебюджетных источников (собственные средства предприятий агропромышленного комплекса) предусмотрены в размере 263,2 тыс. рублей, профинансированы в размере 373,5  тыс. рублей.

- мероприятие «Стимулирование производства мяса оленей» направлено на стимулирование роста производства мяса оленей, в том числе через выращивание северных оленей, осуществление их убоя.

На реализацию мероприятия сводной бюджетной росписью на 2022 год предусмотрено 1 030 441,8 тыс. рублей за счет средств окружного бюджета.

Профинансировано по состоянию на 01.01.2023 года 1 030 441,7 тыс. рублей или 100% предусмотренных средств.

Освоение средств в 2022 году с учетом остатка субсидий, предоставленных в 2021 году и согласованных к использованию в 2022 году, составило 1 061 178,8 тыс. рублей.

Средства направлены на оплату труда работников оленеводства, административно-управленческого и вспомогательного персонала и уплату страховых взносов во внебюджетные фонды.

На 1 января 2023 года средняя численность работников оленеводческих предприятий  составила 937 человек, средняя заработная плата работников оленеводческих предприятий по итогам отчетного периода составила 69 677,8 рублей. Средняя численность работников оленеводства на 1 января 2022 года составила 887 человек, средняя заработная плата работников оленеводства –  50 472,4 рубля.

- мероприятие «Обеспечение оленеводства ветеринарными препаратами, оборудованием и инструментарием».

Мероприятие направлено на снижение заболеваемости животных и, как следствие, падежа животных.

На реализацию мероприятия в 2022 году сводной бюджетной росписью предусмотрено  5 688,0 тыс. рублей средств окружного бюджета.

По состоянию на 01.01.2023 года профинансировано 5 450,8 тыс. рублей (освоено 5 450,8 тыс. рублей).

Государственная поддержка осуществляется посредством закупки и обеспечения оленеводства ветеринарными препаратами, оборудованием и инструментарием для проведения лечебно-профилактических мероприятий. Всего заключено 8 государственных контрактов на сумму 5 687,9 тыс. рублей, из них до конца года был не исполнен государственный контракт на сумму 237,1 тыс. рублей на поставку ветеринарного инструментария (оплата по контракту будет произведена в 1 квартале 2023 года).

На предприятия агропромышленного комплекса в соответствие с их заявками, учетом заболеваемости оленей заразными и незаразными болезнями доставлены ветеринарные препараты, ветинструментарий одноразового и многоразового использования в необходимом количестве и ассортименте.

- мероприятие «Уничтожение  хищников на маршрутах оленьих стад»  направлено на снижение потерь поголовья оленей от травежа животных волками.

На реализацию мероприятия на 2022 год предусмотрено 2 430,0 тыс. рублей средств окружного бюджета, профинансировано 2 430,0 тыс. рублей или 100% предусмотренных средств.

Внебюджетные источники запланированы в размере 263,2 тыс. рублей, профинансировано 122,3 тыс. рублей.

Освоение средств в 2022 году с учетом остатка субсидий, предоставленных в 2021 году и согласованных к использованию в 2022 году, составило 2 805,0 тыс. рублей окружного бюджета, 133,6 тыс. рублей внебюджетных источников.

За 12 месяцев 2022 года на маршрутах выпаса оленей было добыто 157  волков.

- мероприятие «Приобретение племенного молодняка оленей» направлено на повышение продуктивности сельскохозяйственных животных и стимулирование приобретения оленеводческими хозяйствами племенного молодняка оленей.

На выполнение мероприятия предусмотрено средств окружного бюджета в сумме                  4 375,0 тыс. рублей. Мероприятие профинансировано и выполнено на 100%.

МП СХП «Чаунское» произвело продажу в МП СХП БМР «Озерное»  -   700 голов племенного молодняка на сумму  4 375,0 тыс. рублей.

-  мероприятие «Приобретение  и пошив меховой одежды, обуви и изделий скорняжно-пошивочного производства для работников оленеводства» направлено на обеспечение работников оленеводства меховой одеждой и обувью.

На реализацию мероприятия на 2022 год предусмотрено 5 457,5 тыс. рублей средств окружного бюджета, профинансировано 5 457,5 тыс. рублей или 100% предусмотренных средств.

Финансирование внебюджетных источников осуществлено в размере 251,2 тыс. рублей.

Освоение средств в 2022 году с учетом остатка субсидий, предоставленных в 2021 году и согласованных к использованию в 2022 году, составило 5 696,9 тыс. рублей окружного бюджета, 255,3 тыс. рублей внебюджетных источников.

За 2022 год приобретено (пошито) 594 единицы меховой специальной одежды, обуви и изделий скорняжно-пошивочного производства.

-  мероприятие «Доставка продукции» направленно на оказание финансовой помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям, сельскохозяйственным потребительским кооперативам Чукотского автономного округа на доставку мясной продукции оленеводства от забойных пунктов до торгово-перерабатывающих предприятий и (или) предприятий общественного питания, ведущих свою деятельность на территории Чукотского автономного округа.

На реализацию мероприятия предусмотрено 10 500,0 тыс. рублей средств окружного бюджета. Финансирование мероприятие в 2022 году составило 10 499,5 тыс. рублей.

Освоение средств в 2022 году с учетом остатка субсидий, предоставленных в 2021 году и согласованных к использованию в 2022 году, составило 10 796,5 тыс. рублей окружного бюджета.

В результате реализации мероприятия осуществлена доставка мяса северных оленей до п. Эгвекинот (1,3 тонны) и в г. Анадырь (51 тонна).

- мероприятие «Приобретение и доставка специализированной техники, материально-техническое оснащение и обустройство оленеводческих предприятий, оленеводческих бригад, объектов, находящихся на маршрутах выпаса оленьих стад» направлено на материально-техническое оснащение сельхозтоваропроизводителей.

На реализацию мероприятия в 2022 году сводной бюджетной росписью предусмотрено  113 847,5 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета в сумме 15 615,4 тыс. рублей, профинансировано 15 615,4 тыс. рублей;

средства окружного бюджета в сумме 98 232,1 тыс. рублей, профинансировано 98 214,1 тыс. рублей.

Освоение средств в 2022 году с учетом остатка субсидий, предоставленных в 2021 году и согласованных к использованию в 2022 году, составило 115 911,1 тыс. рублей, в том числе:

- средств федерального бюджета 15 185,6 тыс. рублей;

- средств окружного бюджета 100 725,5 тыс. рублей.

В результате реализации мероприятия обеспечено материально-техническое оснащение следующих сельхозтоваропроизводителей:

|  | Получатель субсидии | Наименование товара, работ, услуг | Количество единиц, услуг | Цена единицы техники, доставка (работы, услуги) | Общая стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  |  |  |  |  |
|  |  |  | единиц | рублей | рублей |
| 1 | МУП СХП "Ваежский" | Приобретение и доставка строительных материалов | 1 | 1 210 900,00 | 1 210 900,00 |
|  |  | перевозка комбикорма (342мешка х 35кг.=11970кг) | 11970 кг |  | 957 600,00 |
| 2 | МП СХП БМР "Олой" | приобретение и доставка лошадей, головы | 10 | 65 000,00 | 2 150 000,00 |
|  |  | приобретение сена, тонн | 4 | 4 000,00 | 16 000,00 |
| 3 | СПК "Чукотка" -Федеральный бюджет" | комплекс по переработке рыбы | 2 | 3 759 833,00 | 7 519 666,00 |
| 4 | МУП СХП "Марковский" | Доставка запасных частей | 3355 кг |  | 335 500,00 |
|  |  | Доставка техники: |  |  |  |
|  |  | 1) снегоход ямаха профессионал (400кг. х 2шт.); |  |  |  |
|  |  | 2) снегоход Буран лидер (300кг. х2шт); |  |  |  |
|  |  | 3) сани для снегоходов 2шт.(75кг. х2шт.); |  |  |  |
|  |  | 4) водило для саней - 2шт. |  |  |  |
| 5 | МУП СХП "Имени Первого Ревкома" | Доставка запасных частей | 3220 кг |  | 225 400,00 |
| 6 | МУП СХП "Пионер" | Доставка техники: | 2700 кг |  | 405 000,00 |
|  |  | (3 снегоходов ямаха 540-v, квадроцикла Сокол с прицепом) |  |  |  |
| 7 | КФХ Чейвытегин А.С. - Федеральный бюджет | снегоход | 1 | 2 373 000,00 | 2 373 000,00 |
|  |  | сани для снегохода | 1 | 84 310,00 | 84 310,00 |
| 8 | СПК "Орбат" - Федеральный бюджет | Обустройство перевалбазы "Кайэттын" (строительные материалы с учетом доставки) | 1 рейс | 1 760 000,00 | 1 760 000,00 |
|  |  |  |  |  | 4 962 450,00 |
| 9 | СПК "Орбат" (для МП СХП БМР "Олой") | Обустройство перевалбазы "Кайэттын" ( доставка стройматериалов) | 2 рейса | 1 200 000,00 | 2 400 000,00 |
| 10 | СПК "Орбат" | лодка | 1 | 950 000,00 | 950 000,00 |
|  |  | лодочный мотор | 1 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 |
|  |  | водометная насадка | 1 | 450 000,00 | 450 000,00 |
|  |  | доп оборудование (топливный бак 130л, козырек ветрозащиты) | 1 | 40 000,00 | 40 000,00 |
|  |  | лодочный прицеп | 1 | 360 000,00 | 360 000,00 |
|  |  | контейнер (40-футовый - после доставки лодки будет использован как модуль будующего здания для животных) | 1 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 11 | СПК "Чукотка" (для МУП СХП "Пионер") | снегоход | 3 | 1 449 360,00 | 4 348 080,00 |
| 12 | СПК "Чукотка" (для МУП СХП "Марковский") | Гусеничный тягач | 1 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 |
| 13 | СПК "Чукотка" (для МУП СХП "Пионер") | Обустройство перевалбазы "Пламенная" (поставка модулей) | 1 | 20 262 149,07 | 20 262 149,07 |
| 14 | СПК "Чукотка" (для МУП СХП "Пионер") | Обустройство перевалбазы "Пламенная" (монтаж модулей) | 1 | 5 494 791,12 | 5 494 791,12 |
| 15 | СПК "Чукотка" для МУП СХП "Ваежский" | продукты питания для оленеводов |  |  | 2 310 104,52 |
| 16 | СПК "Чукотка" для МУП СХТП "Заполярье" | продукты питания для оленеводов |  |  | 3 850 174,22 |
| 17 | СПК "Чукотка" для МУП СХП "Корат" | продукты питания для оленеводов |  |  | 1 540 069,69 |
| 18 | СПК "Чукотка" для МУП СХП "Имени Первого Ревкома Чукотки"" | продукты питания для оленеводов |  |  | 3 850 174,22 |
| 19 | СПК "Чукотка" для МУП СХП "Марковский" | продукты питания для оленеводов |  |  | 2 310 104,53 |
| 20 | СПК "Орбат" для МП СХП БМР "Олой" | продукты питания для оленеводов |  |  | 3 130 480,00 |
| 21 | СПК "Чукотка" (для цеха по переработке шкур с. Амгуэма) | автомобиль УАЗ легковой | 1 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 |
| 22 | СПК "Чукотка" (для МУП СХП "Пионер") | Обустройство перевалбазы "Пламенная" |  |  | 7 327 561,78 |
| 23 | СПК "Орбат" | Доставка лодки "Чукчанка 5.0" |  |  | 770 000,00 |
| 24 | СПК "Чукотка" для МУП СХП "Марковский", МУП СХП "Имени Первого Ревкома Чукотки", МУП СХП "Ваежский" | Доставка продуктов питания для оленеводов, запасных частей |  |  | 2 460 000,00 |
| 25 | СПК "Чукотка" | Доставка модульного цеха на базе 40-футового контейнера, трактора-болотохода ДТ-75Б с отвалом |  |  | 9 336 045,27 |
| 26 | СПК "Чукотка" | Транспортные платформы (прицепы на гусеничном ходу) | 3 | 1 200 000,00 | 3 600 000,00 |
| 27 | СПК "Чукотка" (для Ваежского) | Запасные части и аккумулятор |  |  | 892 584,00 |
| 28 | СПК "Чукотка" (для Марковского) | Приобретение и доставка 20-футового контейнера для перевозки и хранения продуктов питания для оленеводов |  |  | 652 000,00 |
| 29 | СПК "Чукотка" | Строительны материалы для завершения строительства гаража в с. Амгуэма, расходные материалы для кожевенного цеха |  |  | 5 046 000,00 |
| 30 | СПК "Чукотка" (для Марковского) | Приобретение и доставка модулей-трасформеров жилых с наполнением | 2 | 1 595 100,00 | 3 190 200,00 |
| 31 | СПК "Чукотка" (для МУП СХП "Пионер") | Ямаха генератор EDA5000E4W, сварочный инвертор |  |  | 423 280,00 |
| 32 | СПК "Чукотка" | Сани для снегохода | 2 | 73 150,00 | 146 300,00 |
| 33 | СПК "Чукотка" | Расходные материалы для оленеубойного пункта с. Амгуэма |  |  | 821 126,32 |
| 34 | СПК "Чукотка" | Приобретение и доставка центрифуги ЛЦ-25.1 на кожевенный цех | 2 | 725 000,00 | 1 450 000,00 |
|  | Итого | - | - | - | 115 911 050,74 |

- мероприятие «Выполнение  работ по определению состояния и возможности использования земельных участков сельскохозяйственными товаропроизводителями»

Мероприятие направлено на финансовое обеспечение затрат по определению состояния и возможности использования земельных участков сельскохозяйственными товаропроизводителями.

На выполнение мероприятия предусмотрено средств окружного бюджета в сумме                 8 195,0 тыс. рублей. Финансирование и выполнение мероприятия составляет 100% предусмотренных средств.

Геоботанические исследования использования земель в 2022 году проведены тремя сельскохозяйственными предприятиями на площади 12 610 тыс. га в соответствии с заключенными контрактами со сторонними организациями, имеющими право на проведение работ по оценке качества оленьих пастбищ, в том числе:

- МУ СХП «Возрождение» на сумму 1 800,0 тыс. рублей по проведению оценки качества оленьих пастбищ на площади   1 500,0   тыс. га;

- МУП СХП «Имени Первого Ревкома Чукотки» на сумму 3 895,0 тыс. рублей по проведению оценки качества оленьих пастбищ на площади 7 410 тыс. га;

- МП СХП «Чаунское» на сумму 2 500,0 тыс. рублей по проведению оценки качества оленьих пастбищ на площади 3 700,0 тыс. га.

- мероприятие «Обеспечение твердым печным топливом объектов, находящихся на маршрутах выпаса домашних северных оленей»

Мероприятие направлено на финансовое обеспечение затрат организациям, занимающихся разведением домашних северных оленей, разницы между стоимостью угля для юридических лиц и стоимостью угля для населения.

На реализацию мероприятия предусмотрено средств окружного бюджета в сумме 347,7 тыс. рублей, профинансировано 100% предусмотренных средств.

В 2022 году субсидия предоставлена МП СХТП БМР «Островное», которым для нужд объектов, находящихся на маршрутах выпаса домашних северных оленей, приобретено и доставлено 20 тонн угля.

Освоение средств составляет 100% от объема профинансированных средств окружного бюджета.

- мероприятие «Проведение  специальной оценки условий труда»

# Согласно п. 4 ст. 8 Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» специальная оценка условий труда на рабочем месте проводится не реже чем один раз в пять лет, если иное не установлено настоящим Федеральным законом.

На реализацию мероприятия предусмотрено 315,6 тыс. рублей средств окружного бюджета, профинансировано 100% средств. Средства освоены в полном объеме.

Предприятиями проведена специальная оценка условий труда 132 рабочих мест.

- мероприятие «Оплата стоимости проезда работникам оленеводства и членам их семей к месту проведения отпуска и обратно»

Мероприятие направленно на финансовое обеспечение затрат на оплату стоимости проезда работникам оленеводства и членам их семей к месту проведения отпуска и обратно.

На реализацию мероприятия предусмотрено средств окружного бюджета в сумме 4 250,1 тыс. рублей, профинансировано 4 250,0 тыс. рублей.

Освоение средств в 2022 году с учетом остатка субсидий, предоставленных в 2021 году и согласованных к использованию в 2022 году, составило 5 964,5 тыс. рублей.

Произведена оплата 58 работникам оленеводства и членам их семей в отпуск и обратно.

- мероприятие «Погашение задолженности за приобретенные товары (работы, услуги)»

На реализацию мероприятия предусмотрено средств окружного бюджета в размере 5 165,3 тыс. рублей, профинансировано 5 165,3 тыс. рублей. Средства освоены в полном объеме тремя хозяйствами на оплату кредиторской задолженности за услуги ЖКХ, приобретение ГСМ.

6. Основное мероприятие «Финансовое оздоровление сельскохозяйственных товаропроизводителей» направленно на недопущение образования кредиторской задолженности у сельскохозяйственных товаропроизводителей, вступивших в программу финансового оздоровления и заключивших соглашения о реструктуризации долгов в соответствии с Федеральным законом от 9 июля 2002 года № 83-ФЗ «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей».

На реализацию мероприятия в 2022 году предусмотрены средства окружного бюджета в сумме 352,9 тыс. рублей, профинансировано 352,9 тыс. рублей. Средства освоены в полном объеме МУП СХП «Беринговское».

7. Основное мероприятие «Поддержка отдельных отраслей животноводства» направлено на обеспечение условий для стабильного производства продукции молочного животноводства, свиноводства в агропромышленном комплексе Чукотского автономного округа.

На реализацию мероприятия в 2022 году сводной бюджетной росписью предусмотрено  19 590,7 тыс. рублей средств окружного бюджета, профинансировано 19 590,6 тыс. рублей.

Освоение профинансированных средств составляет 17 517,6 тыс. рублей.

Средства доведены МУП СХП «Ваежский», МУП СХП «Канчаланский», МУП СХП «Беринговское» на оплату труда работников, осуществляющих уход за сельскохозяйственными животными, СПК «Чукотка» на материально-техническое обеспечение отдельных отраслей животноводства. Остаток средств в размере 2 073,0 тыс. рублей будет направлен в 2023 году на окончательную оплату доставки специализированной техники.

II. Подпрограмма

«Развитие традиционных видов промыслов»

На реализацию мероприятий подпрограммы на 2022 год (с учетом сводной бюджетной росписи по состоянию на 01.01.2023 года)  предусмотрено 358 355,8 тыс. рублей средств окружного бюджета, 1 041,1 тыс. рублей средств федерального бюджета. Средства внебюджетных источников (собственные средства предприятий агропромышленного комплекса) – 21,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2023 года  профинансировано 358 344,7 тыс. рублей средств окружного бюджета (освоено 357 904,8  тыс. рублей), 1 000,0 тыс. рублей средств федерального бюджета, (освоено 1 000,0  тыс. рублей), средства внебюджетных источников - 317,8 тыс. рублей (освоено 317,8  тыс. рублей).

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществлялось в соответствии:

1) с Постановлениями Правительства Чукотского автономного округа:

от 22 января 2014 года № 24 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на развитие морского зверобойного промысла»;

от 27 апреля 2020 года № 195 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с развитием системы заготовки и переработки дикорастущих пищевых ресурсов».

По состоянию на 01.01.2023 года осуществлялась реализация следующих мероприятий:

1. Ведомственная целевая программа «Развитие морского зверобойного промысла»

Ведомственная целевая программа утверждена приказом Департамента сельскохозяйственной политики и природопользования Чукотского автономного округа от 16 января 2014 года № 6-од и направлена на создание условий для производства и обеспечения коренных жителей Чукотки мясом и мясопродуктами из водных биологических ресурсов.

На реализацию мероприятия в 2022 году сводной бюджетной росписью предусмотрено  357 355,8 тыс. рублей средств окружного бюджета, из них профинансировано 357 344,7 тыс. рублей (освоено 348 794,8 тыс. рублей).

Ведомственная целевая программа предусматривает реализацию следующих мероприятий:

- Мероприятие «Субсидирование вылова (добычи) водных биологических ресурсов» направлено на сохранение и вывод морского зверобойного промысла на технологический уровень, соответствующий всем санитарно-эпидемиологическим требованиям и удовлетворяющий потребности коренных жителей региона в традиционной пище.

Субсидия предоставляется на финансовое обеспечение затрат территориально-соседских общин морских зверобоев Чукотки на оплату труда работников морского зверобойного промысла (основных производственных рабочих, руководителей, специалистов, общехозяйственных рабочих, работников обслуживающих производств) и уплату страховых взносов во внебюджетные фонды от фонда оплаты труда работников морского зверобойного промысла.

На реализацию мероприятия в 2022 году сводной бюджетной росписью предусмотрено   273 201,8 тыс. рублей средств окружного бюджета, профинансировано 273 201,8 тыс. рублей, освоено с учетом остатка субсидий, предоставленных в 2021 году и согласованных к использованию в 2022 году,  268 167,0 тыс. рублей.

Средняя численность работников морского зверобойного промысла в 2022 году составила 298 человек, в том числе морские охотники – 221 человек, среднемесячная заработная плата по общинам составила  57 583,3 рублей, среднемесячная заработная плата охотников –  52 318,1   рублей.

В 2022 году объем добычи морских млекопитающих в живом весе территориально-соседскими общинами составил  2 460,0 тонн в живом весе при плановом значении в 2 100,0 тонн. Производство мясной продукции из водных биологических ресурсов при плановом значении 623,0 тонны составило 656,9 тонны. Добыто 3 761 голова морзверя.

- мероприятие «Материально-техническое оснащение морского зверобойного промысла» направлено на обеспечение морского зверобойного промысла горюче-смазочными материалами, боеприпасами, плавсредствами, техникой и холодильным оборудованием, специальным снаряжением, специальной одеждой.

На реализацию мероприятия в 2022 году сводной бюджетной росписью предусмотрено  69 780,6 тыс. рублей средств окружного бюджета, профинансировано 69 780,6 тыс. рублей, освоено 100% профинансированных средств.

Средства, предусмотренные на реализацию мероприятия, направлены следующим получателям:

ТСО КМНС «Анкальыт» - 21 287,1 тыс. рублей;

ТСО КМНЧ «Дауркин» - 18 438,2 тыс. рублей;

ТСО КМНЧ «Лорино» - 17 177,1 тыс. рублей;

ТСО КМНС «Нунлигран» - 3 312,7 тыс. рублей;

ТСО КМНС «Сиреники» - 3 391,4 тыс. рублей;

ТСО КМНС «Чаплино» - 2 347,4 тыс. рублей;

ТСО КМНС «Энмелен» - 2 430,0 тыс. рублей;

ТСО КМНС «Янракыннот» - 1 396,7 тыс. рублей.

Средства направлены общинами на приобретение следующих материально-технических ресурсов:

горюче-смазочных материалов – 18 053,5 тыс. рублей;

боеприпасов – 1 236,0 тыс. рублей;

комплекс по переработке рыбы – 6 784,1 тыс. рублей;

устройство оружейной комнаты – 2 289,5 тыс. рублей;

подвесные лодочные моторы -  13 900,0 тыс. рублей;

бот-баржа (с аппарелью (опускающаяся часть баржи) – 1 953,0 тыс. рублей;

спец.снаряжение – 8 671,1 тыс. рублей;

строительный инвентарь – 3 007,9 тыс. рублей;

снегоболотоход – 6 931,0 тыс. рублей;

стройматериалы – 2 728,6 тыс. рублей;

домик-трансформер – 2095,1 тыс. рублей;

трактор – 1 250,0 тыс. рублей;

контейнер 20 фут. – 300,0 тыс. рублей;

камера холодильная – 580,8 тыс. рублей.

- мероприятие «Субсидирование затрат на тепловую и электрическую энергию при эксплуатации береговых баз, производственных помещений, холодильных установок»

На реализацию мероприятия в 2022 году сводной бюджетной росписью предусмотрено   4 007,0 тыс. рублей средств окружного бюджета, профинансировано 4 006,9 тыс. рублей, освоено 100% профинансированных средств.

- мероприятие «Финансовое оздоровление ТСО КМНЧ, занимающихся морским зверобойным промыслом»

На реализацию мероприятия сводной бюджетной росписью на 2022 год предусмотрены средства окружного бюджета в сумме  312,6 тыс. рублей, профинансировано 312,5 тыс. рублей, освоено 100% профинансированных средств.

- мероприятие «Субсидирование затрат на оплату стоимости проезда и провоза багажа работников морского зверобойного промысла и неработающих членов их семей в пределах территории Российской Федерации к месту использования отпуска и обратно»

Мероприятие направлено на исполнение мер поддержки работников морского зверобойного промысла в рамках Закона Чукотского автономного округа от 09.02.1999 № 09-ОЗ «О государственном регулировании развития морского зверобойного промысла в Чукотском автономном округе».

На реализацию мероприятия в 2022 году сводной бюджетной росписью предусмотрено 8 053,8 тыс. рублей, профинансировано 8 042,9 тыс. рублей, освоено с учетом остатка субсидий, предоставленных в 2021 году и согласованных к использованию в 2022 году,  4 527,8 тыс. рублей.

Денежные средства доведены до общин на оплату проезда 56 морских охотников и членов их семей.

- мероприятие «Научно-исследовательские работы, научное сопровождение и мониторинг вылова (добычи) морских млекопитающих. Эпизоотический мониторинг заболеваемости морских млекопитающих» направлено на проведение научно-исследовательских работ для научного сопровождения и мониторинга вылова (добычи) морских млекопитающих и эпизоотического мониторинга заболеваемости морских млекопитающих.

На реализацию мероприятия предусмотрено 2 000,0 тыс. рублей средств окружного бюджета.

В рамках мероприятия заключен государственный контракт № 39-22 от 11.04.2022 года между Департаментом и ФГБНУ «ВНИРО» с целью проведения научно-исследовательских работ по оценке встречаемости морских млекопитающих а местах их скоплений в прибрежных водах Чукотского автономного округа и обеспечению научного сопровождения и мониторинга добычи (вылова) морских млекопитающих в Чукотском автономном округе в 2022 году стоимостью работ 2 000,0 тыс. рублей. Работы по данному контракту были выполнены и оплачены в полном объеме.

2. Ведомственная целевая программа «Развитие рыболовства»

Ведомственная целевая программа утверждена приказом Департамента сельскохозяйственной политики и природопользования Чукотского автономного округа от  19 марта 2015 года №  76-од  и направлена на создание условий для развития одного из традиционных видов промыслов коренных малочисленных народов Чукотки – рыболовства.

На реализацию ведомственной целевой программы в 2022 году сводной бюджетной росписью предусмотрено 1 041,1 тыс. рублей средств федерального бюджета профинансировано и освоено 1 000,0 тыс. рублей.

В рамках ведомственной целевой программы в 2022 году предусмотрена реализация следующего мероприятия.

Мероприятие  «Работы по очистке береговых полос, площадей водных объектов рыбохозяйственного значения от мусора» направлено на улучшение санитарного состояния водных объектов, расположенных на территории Чукотского автономного округа.

На реализацию мероприятия в 2022 году предусмотрены средства федерального бюджета в размере 1 041,1 тыс. рублей, профинансировано и освоено 1 000,0 тыс. рублей.

В целях реализации мероприятия 05.08.2022 на сайте государственных и муниципальных закупок были опубликованы извещения о проведении запроса котировок в электронной форме для:

закупки №0188500000322000003 на выполнение работ по очистке береговой полосы рыбохозяйственного значения от мусора с начальной (максимальной) ценой контракта 520,0 тыс. рублей;

закупки №0188500000322000004 на выполнение работ по очистке площади водного объекта рыбохозяйственного значения от мусора с начальной (максимальной) ценой контракта 520,0 тыс. рублей.

По результат проведения закупочных процедур был определен единственный исполнитель работ, с которым 22.08.2022г. были заключены государственные контракты:

№ 0188500000322000003 на выполнение работ по очистке береговой полосы водных объектов рыбохозяйственного значения от мусора стоимостью работ 500,0 тыс. рублей;

№ 0188500000322000004 на выполнение работ по очистке площади водного объекта рыбохозяйственного значения от мусора стоимостью работ 500,0 тыс. рублей.

В рамках исполнения государственного контракта № 0188500000322000003 было предусмотрено выполнение работ по очистке площади водного объекта рыбохозяйственного значения площадью 35,0 км2 от мусора общей стоимостью 500,0 тыс. рублей. Срок исполнения контракта установлен по 15 октября 2022 года. По результатам выполнения работ 14 октября 2022 года с исполнителем был подписан акт сдачи-приемки выполненных работ. Платежными поручениями №№ 76340, 76347, 76343, 76344 от 20 октября 2022 года  работы были оплачены в полном объеме.

В рамках исполнения государственного контракта № 0188500000321000006 было предусмотрено выполнение работ по очистке береговой полосы 500,0 тыс. рублей. Срок исполнения контракта установлен по 15 октября 2022 года. По результатам выполнения работ 14 октября 2022  года с исполнителем был подписан акт сдачи-приемки выполненных работ. Платежными поручениями №№ 76346, 76339, 76342, 76345 от 20 октября 2022 года  работы были оплачены в полном объеме.

В результате реализации ведомственной целевой программы объем добычи (вылова) водных биологических ресурсов (за исключением морских млекопитающих) в 2022 году составил 6,988 тыс. тонн (104,3% от планового показателя), объем производства продукции из водных биологических ресурсов (за исключением морских млекопитающих) в 2022 году составил 2,3427 тыс. тонн (101,9% от планового показателя).

3. Ведомственная целевая программа «Развитие системы заготовки и переработки дикорастущих пищевых ресурсов»

Ведомственная целевая программа утверждена приказом Департамента сельскохозяйственной политики и природопользования Чукотского автономного округа от      22 июня 2015 года № 217-од и направлена на создание условий для развития одного из традиционных видов промыслов коренных малочисленных народов Чукотки – заготовки дикорастущих пищевых ресурсов.

На реализацию ведомственной целевой программы запланировано 1 021,0 тыс. рублей, в том числе:

средства окружного бюджета – 1 000,0 тыс. рублей, профинансировано – 1 000,0 тыс. рублей или 100 %;

прочие внебюджетные источники (собственные средства предприятий) – 21,0 тыс. рублей.

Ведомственная целевая программа в 2022 году предусматривает реализацию следующего мероприятия:

- мероприятие «Субсидии на возмещение части затрат, связанных с закупкой у населения дикорастущих пищевых ресурсов»

На реализацию мероприятия в 2022 году сводной бюджетной росписью предусмотрено 1 000,0 тыс. рублей средств окружного бюджета, профинансировано – 1 000,0 тыс. рублей или 100%;

прочие внебюджетные источники (собственные средства предприятий) – 21,0 тыс. рублей, направлено – 317,8 тыс. рублей или 151%.

По условиям Порядка предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с развитием системы заготовки и переработки дикорастущих пищевых ресурсов, получателю субсидии компенсируются затраты в размере 800 рублей за один килограмм закупленных у населения дикорастущих пищевых ресурсов (ягоды, грибов)  по цене не менее 1 000 рублей за один килограмм.

В 2022 году на отбор, состоявшийся 17 октября 2022 г., поступило две заявки на общую сумму – 1 000,0 тыс. рублей, из них:

ИП Оратчек А.А. – на сумму 539,3 тыс. рублей;

ООО «Берингов Пролив» – на сумму 460,7 тыс. рублей.

В соответствии с заключенными соглашениями субсидия предоставлена в заявленных объемах и перечислена на счета получателей.

По состоянию на 31.12.2022 г. бюджетные средства по мероприятию освоены в полном объеме.

У населения закуплено 1,6  тонны  дикоросов (ягоды, грибы). Закупка осуществлялась в ГО Анадырь (0,86 тонн); в Провиденском ГО: п. Провидения (0,01 тонны ягоды), с. Нунлигран (0,05 тонн ягоды), с. Сиреники (0,01 тонны грибов); в Анадырском МР: п. Беринговский (0,02 тонны ягоды, 0,3 тонны грибов), с. Алькатваам (0,03 тонны ягоды, 0,02 тонны грибов), с. Мейныпильгыно (0,16 тонн ягоды, 0,06 грибов); в Чукотском МР: с. Энурмино (0,04 тонны ягоды, 0,04 тонны грибов).

4. Основное мероприятие «Региональный проект «Экспорт продукции АПК» федерального проекта «Экспорт продукции АПК».

Реализация мероприятия осуществляется в целях обеспечения создания условий для увеличения экспортного потенциала рыбы и рыбной продукции по мере насыщения ими внутреннего рынка.

Финансирование мероприятия в 2022 году за счет бюджетных средств не предусмотрено.

Объем экспорта продукции АПК в 2022 году составил 86,97 тонн на сумму 0,0023 млрд.долл.США в текущих ценах или 0,0016 млрд.долл.США в ценах сопоставимых к 2019 году  (18,2% от планового показателя Государственной программы 0,0088).

Показатель экспорта продукции АПК округа снизился с 969,46 тонн в 2021 году до 86,97 тонн в 2022 году. Связано это с тем, что основную долю экспортируемой рыбной продукции составляла продукция, производимая из уловов АО «Чукотрыбпромхоз», которое в 2022 году было реорганизовано новым собственником путем присоединения к предприятию, расположенному в ином субъекте РФ.

5. Основное мероприятие «Создание завода по глубокой переработке продукции и утилизации отходов морского зверобойного промысла в с. Лорино для организаций, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность»

-мероприятие «Субсидии на финансовое обеспечение затрат на приобретение, доставку и монтаж модульного завода по глубокой переработке продукции и утилизации отходов морского зверобойного промысла в с. Лорино для организаций, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность».

На реализацию мероприятия в 2022 году не предусмотрено средств окружного бюджета.

В рамках указанного мероприятия финансирование в объеме 106 300 тыс. рублей было осуществлено в 2021 году. Из-за сложной навигации 2021 года получателю бюджетных средств не удалось осуществить доставку оборудования и материалов для монтажа модульного завода в с.Лорино Чукотского муниципального района в связи с чем остаток неиспользованных получателем бюджетных средств в размере 8 110,0 тыс. рублей решением № 3 от 04.02.2022 года по согласованию с Департаментом финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа было разрешено использовать в 2022 году.

Использование в 2022 году составило 8 110,0 тыс. рублей.

Оборудование и материалы, находящиеся с 2021 года на ответственном хранении в г.Владивосток и в п.Провидения доставлены в полном объеме в с.Лорино.

III. Подпрограмма

«Развитие пищевой, перерабатывающей промышленности и торговли»

На реализацию подпрограммы в 2022 году запланировано 1 174 161,3 тыс. рублей (согласно сводной бюджетной росписи – 1 180 598,7 тыс. рублей, включая средства федерального бюджета - 1 363,2 тыс. рублей), в том числе:

средства федерального бюджета – 1 363,2 тыс. рублей (согласно сводной бюджетной росписи), профинансировано – 1 363,2 тыс. рублей или 100%;

средства окружного бюджета –  1 157 998,2 тыс. рублей (согласно сводной бюджетной росписи – 1 164 435,6 тыс. рублей), профинансировано – 1 164 435,1 тыс. рублей или 99,9%;

средства прочих внебюджетных источников – 14 799,9 тыс. рублей, направлено – 78 166,7 тыс. рублей, что в 5,3 раза превышает объем запланированных средств.

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется в соответствии с постановлениями Правительства Чукотского автономного округа:

от 21 октября 2013 года № 411 «Об утверждении Государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа» (приложения 5 и 10);

от 28 апреля 2020 года № 196 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с обновлением оборудования для производства пищевой продукции»;

от 13 мая 2020 года № 218 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с доставкой сырья для производства мясной и молочной продукции»;

от 11 февраля 2021 года № 37 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на осуществление компенсации части затрат на производство и реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий»;

от 1 июня 2022 года № 285 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на финансовое обеспечение затрат, связанных с доставкой сырья для производства мясной и молочной продукции»;

от 1 июня 2022 года № 286 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на финансовое обеспечение затрат, связанных с обновлением оборудования для производства пищевой продукции»;

от 2 сентября 2022 года № 438 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на финансовое обеспечение затрат, связанных с доставкой грузов в населенные пункты Чукотского автономного округа».

Подпрограмма включает три основных мероприятия:

- Основное мероприятие «Финансовая поддержка приобретения технологического оборудования»

Мероприятие направлено на создание условий для устойчивого функционирования пищевой и перерабатывающей промышленности округа.

На реализацию мероприятия запланировано 28 571,2 тыс. рублей (согласно сводной бюджетной росписи – 28 519,8 тыс. рублей), в том числе:

средства окружного бюджета – 19 999,8 тыс. рублей (согласно сводной бюджетной росписи – 19 948,4 тыс. рублей), профинансировано 19 948,4 тыс. рублей или 100%;

средства внебюджетных источников (собственные средства предприятий пищевой промышленности) – 8 571,4 тыс. рублей, направлено 10 664,9 тыс. рублей или 124,4%.

Основное мероприятие включает в себя два мероприятия:

- «Субсидии на возмещение затрат, связанных с обновлением оборудования для производства пищевой продукции»

На реализацию мероприятия запланировано 5 213,1 тыс. рублей, в том числе:

средства окружного бюджета – 3 649,2 тыс. рублей, профинансировано 3 649,2            тыс. рублей или 100%;

средства внебюджетных источников – 1 563,9 тыс. рублей, направлено 2 515,3             тыс. рублей или 160,8%.

По условиям Порядка субсидия предоставляется организациям и индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность в приоритетных отраслях пищевой и перерабатывающей промышленности на территории Чукотского автономного округа в размере до 70 процентов (включительно) от суммы документально подтвержденных затрат получателя субсидии, – в целях повышения уровня технической и технологической оснащённости основных производственных фондов предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Чукотского автономного округа на основании конкурсного отбора получателей государственной поддержки.

На отбор, состоявшийся 15.04.2022 г., поступило четыре заявки, в том числе:

| № п/п | Наименование организации | Стоимость оборудования, рублей | Субсидия, рублей | Внебюджетные средства, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ООО «ПК «Полярный», г. Анадырь | 1 284 281,5 | 767 924,0 | 516 357,5 |
| 2. | ООО «Торговый центр «Новомариинский», г. Анадырь | 1 185 479,7 | 691 529,0 | 493 950,7 |
| 3. | МУП «Анадырская торговая компания», г. Анадырь | 205 700,0 | 143 990,0 | 61 710,0 |
| 4. | МП «Чаунская торговая компания» Чаунского МР ЧАО, г. Певек | 3 488 955,0 | 2 045 723,0 | 1 443 232,0 |
|  | Всего: | 6 164 416,2 | 3 649 166,0 | 2 515 250,2 |

Получатели субсидии закупили хлебопекарное оборудование и оборудование для производства молочной продукции, в том числе:

| Виды оборудования, расходов | Общая стоимость закупленного оборудования, тыс. рублей |
| --- | --- |
| Хлебопекарное | 4 500,4 |
| Молочное | 807,7 |
| Транспортные расходы | 856,3 |
| Всего: | 6 164,4 |

В разрезе предприятий:

ООО «ПК «Полярный»:

Оборудование для маркировки молочной продукции;

Мукопросеиватель МПС-142;

Мешкоопрокидыватель МГ;

Дежа подкатная Д-300.

ООО «Торговый центр «Новомариинский»:

Печь электрическая ротационная конвекционная «Муссон-ротор» модель 55Р02 (В767.00.00.00.000);

Лист подовый плоский стальной (В434, 2-я отб. с 4-х ст.) 450*600*20, 18 штук;

Тележка стеллажная ТС-55-РФ-18 (под лист 450*600 мм), 2 штуки;

Форма хлебная 5Л10 (с ручками),18 штук.

МУП «Анадырская торговая компания»:

Машина тестомесильная Л4-ХТВ;

Дежа 140л а2-ХТД н/ж к тестомесу Л4-ХТВ.

МП «Чаунская торговая компания» Чаунского МР ЧАО:

Оборудование для маркировки молочной продукции;

Насос центробежный ИПКС-017-ОНЦ-2,0/20(Н), 00-000291;

Ванна ВДП ИПКС-072-350(Н), электрическая, без навесного оборудования, 00-000292;

Тележка-пресс для творога ТП-100, 00-000293;

Багетоформирователь FVF Ferneto (с транспортёром и подставкой), 00-000290;

Тестоделитель «Восход» ТД-4, 00-000294»;

Миксер планетарный EKSI EJ-10BF, 00-000295.

- «Субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с обновлением оборудования для производства пищевой продукции»

На реализацию мероприятия запланировано 23 358,1 тыс. рублей, в том числе:

средства окружного бюджета – 16 350,6 тыс. рублей, (согласно сводной бюджетной росписи – 16 299,2 тыс. рублей), профинансировано 16 299,2 тыс. рублей или 100%;

средства внебюджетных источников – 7 007,5 тыс. рублей, направлено 8 149,6             тыс. рублей или 116,3%.

По условиям Порядка субсидия предоставляется организациям и индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность в приоритетных отраслях пищевой и перерабатывающей промышленности на территории Чукотского автономного округа в размере не более 80 процентов затрат получателя субсидии, связанных с обновлением оборудования для производства пищевой продукции, – в целях повышения уровня технической и технологической оснащённости основных производственных фондов предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Чукотского автономного округа на основании конкурсного отбора получателей государственной поддержки.

На отбор, состоявшийся 14.06.2022 г., поступила одна заявка от ООО «Берингов Пролив».

Субсидия предоставлена заявителю в заявленном объеме – 16 299,2 тыс. рублей, софинансирование из собственных средств предприятия составило – 8 149,6 тыс. рублей.

Освоение средств составило 100% профинансированного объема субсидии.

Получатель субсидии закупил хлебопекарное оборудование и оборудование для производства молочной продукции, в том числе:

| Виды оборудования | Общая стоимость закупленного оборудования, тыс. рублей |
| --- | --- |
| Хлебопекарное | 8 103,0 |
| Молочное | 16 345,8 |
| Всего: | 24 448, 8 |

Закуплено:

Печь электрическая ротационная конвекционная «Муссон-ротор» модель 33 (В750.00.00.00.000);

Шкаф расстойный электрический «Бриз-342» (В640.00.00.00.000);

Машина просеивания муки «ПМ-900М» (В439.00.00.000);

Машина тестомесильная «Прима-160» (В447.00.00.000, без деж), 2 штуки;

Дежа подкатная Б-160 (В447.54.01.000), 4 штуки;

Машина багетоформующая «Восход-ТЗ-5» (В346.00.00.000);

Подставка разборная модель 33-760 (В701.00.00.00.000, h=758,5);

Вагонетка лотковая разборная (в упаковке) ВЛ-14, 3 штуки;

Лоток хлебный Л-14, 42 штуки;

Миксер планетарный «Комета» 40-01 (В673.00.00.000);

Тележка дежи миксера «Комета» 40-01 (В673.70.00.000);

Форма хлебная (круглая 300-350r, d=155) №17б, 50 штук;

Форма хлебная 5л10 (с ручками), 54 штуки;

Форма хлебная 5л12 (с ручками), 54 штуки;

Комплект оборудования для производства молочной продукции К.500.30404;

Печь электрическая ротационная конвекционная «Муссон-ротор» модель 55Р-02 (В767.00.00.00.000);

Тележка стеллажная ТС-55-РФ-18 (под лист 450*600мм), 2 штуки;

Лист подовый плоский стальной (В434, 2-я отб.с 4-х ст.) 450*600*20, 28 штук;

Лоток стальной волнистый перфорированный 450*600, 7 штук;

Тележка стеллажная ТС-55-РФ-18 (под лист 450*600 мм) 2 штуки;

Подставка разборная модель 33-760 (В701.00.00.00.000, h=758,5) ;

Вагонетка лотковая разборная (в упаковке) ВЛ-14, 2 штуки;

Лоток хлебный Л-14, 28 штук;

Форма хлебная 5Л10 (с ручками), 50 штук;

Форма хлебная 5Л12 (с ручками), 20 штук.

В 2022 году предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности Чукотского автономного округа произведено и реализовано 4 675,3 тонны пищевой продукции на сумму 1 028,4 млн. рублей.

- Основное мероприятие «Финансовая поддержка производства пищевой продукции»

Мероприятие направлено на создание условий для устойчивого функционирования пищевой и перерабатывающей промышленности округа, а также предусматривает предоставление межбюджетной субсидии бюджетам муниципальных образований на государственную поддержку предприятий – производителей социально значимых видов хлеба.

На реализацию мероприятия запланировано 118 977,0 тыс. рублей (согласно сводной бюджетной росписью – 120 915,8 тыс. рублей), в том числе:

средства федерального бюджета – 1 363,2 тыс. рублей, профинансировано – 1 363,2 тыс. рублей или 100%;

средства окружного бюджета – 111 385,3 тыс. рублей (согласно сводной бюджетной росписью – 113 324,1 тыс. рублей), профинансировано – 113 323,6 тыс. рублей или 100%;

средства прочих источников – 6 228,5 тыс. рублей, направлено – 67 501,8 тыс. рублей или что в 10,8 раза превышает объем запланированных средств.

Основное мероприятие включает в себя четыре мероприятия:

- «Субсидии на финансовую поддержку производства социально значимых видов хлеба»

На реализацию мероприятия запланировано 82 471,0 тыс. рублей, в том числе:

средства окружного бюджета – 81 471,0 тыс. рублей, профинансировано 81 470,9 тыс. рублей или 100%;

средства прочих источников – 1 000,0 тыс. рублей, профинансировано – 60 136,6 тыс. рублей или что в 60,1 раза превышает объем запланированных средств.

По условиям Порядка субсидия местным бюджетам предоставляется в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Чукотского автономного округа (далее – муниципальные образования) по предоставлению финансовой поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство социально значимых видов хлеба в населенных пунктах соответствующих муниципальных образований.

Субсидии направляются на возмещение производителю хлеба части затрат, связанных с производством социально значимых видов хлеба, и не компенсируемых доходом от его реализации, в том числе: на электрическую энергию, использованную на технологические нужды и на муку, использованную на производство социально значимых видов хлеба.

Субсидии предоставляются при условии реализации (отпуска) социально значимых видов хлеба в розничную сеть по цене ниже фактической себестоимости и не выше 92,0 рублей (без НДС и торговой надбавки) за один килограмм.

Прием заявок на 2022 год от муниципальных образований осуществлялся до 1 февраля текущего года.

В соответствии с представленными заявками, Законом Чукотского автономного округа от 1 декабря 2021 года № 67-ОЗ «Об окружном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» утверждено распределение бюджетных средств, в том числе:

| Наименование муниципального образования | Субсидия, тыс. рублей |
| --- | --- |
| Городской округ Певек | 7 435,6 |
| Городской округ Эгвекинот | 11 703,0 |
| Провиденский городской округ | 8 967,6 |
| Анадырский муниципальный район | 12 045,3 |
| Билибинский муниципальный район | 28 910,4 |
| Чукотский муниципальный район | 12 409,1 |
| Всего | 81 471,0 |

Финансирование осуществлялось в соответствии с поданными заявками.

По состоянию на 31.12.2022 г. бюджетам муниципальных образований перечислены средства окружного бюджета в объеме 81 470,9 тыс. рублей, в том числе из них:

- за объемы производства и реализации социально значимых видов хлеба в четвертом квартале 2021 года – на сумму субсидии  1 569,2 тыс. рублей, которая предоставлена местным бюджетам в 1 квартале 2022 года;

- на выполнение обязательств перед бюджетами муниципальных образований на 2022 год  в сумме 79 901,7 тыс. рублей, в том числе:

(тыс. рублей)

| Наименование муниципального образования | Всего | Субсидия МО за 4-й кв. 2021 г. | Субсидия на выполнение обязательств перед бюджетами МО на 2022 г. | Объем производства СЗВ хлеба в 2022 г., тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГО Певек | 7 435,6 | - | 7 435,6 | 192,0 |
| ГО Эгвекинот | 11 703,0 | 652,1 | 11 050,9 | 179,7 |
| Провиденский ГО | 8 967,6 | - | 8 967,6 | 93,0 |
| Анадырский МР | 12 045,3 | - | 12 045,3 | 206,5 |
| Билибинский МР | 28 910,4 | 623,6 | 28 286,8 | 480,7 |
| Чукотский МР | 12 409,0 | 293,5 | 12 115,5 | 185,2 |
| Всего | 81 470,9 | 1 569,2 | 79 901,7 | 1 337,1 |

За отчетный период предприятиями произведено 1 337,1 тонны социально значимых видов хлеба.

- «Субсидии на возмещение затрат, связанных с доставкой сырья для производства мясной и молочной продукции»

На реализацию мероприятия запланировано 9 619,4 тыс. рублей, в том числе:

средства окружного бюджета – 7 695,5 тыс. рублей, профинансировано – 7 695,4 тыс. рублей или 99,9%;

средства внебюджетных источников – 1 923,9 тыс. рублей, профинансировано – 2 087,2 тыс. рублей или 108,5%.

По условиям Порядка субсидия имеет заявительный характер и предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе организациям и индивидуальным предпринимателям – в целях возмещения части затрат на доставку сырья для производства мясной и молочной продукции в размере не более 80 процентов от суммы транспортных затрат предприятия.

На отборы, состоявшиеся 16.03.2022 г. и 21.04.2022 г., поступило шесть заявок, в том числе:

| № п/п | Наименование организации | Объем поставки сырья, тонн | Субсидия, рублей | Внебюджетные средства, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ООО «ПК «Полярный», г.Анадырь | 24,2 | 1 757 650,0 | 439 413,4 |
| 2. | ООО «Новомариинский ТПК», г.Анадырь (2 заявки) | 57,0 | 2 425 109,0 | 606 277,5 |
| 3. | ООО «Билибинский продукт», г.Билибино | 41,2 | 2 695 614,0 | 897 894,3 |
| 4. | ООО «Билибинская торговая компания», г.Билибино | 10,8 | 497 429,0 | 63 673,5 |
| 5. | ООО «Лаврентьевское» | 9,9 | 319 614,0 | 79 904,0 |
|  | Всего: | 143,1 | 7 695 416,0 | 2 087 162,7 |

В соответствии с заключенными соглашениями субсидия перечислена на счета получателей в полном объеме.

- «Субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с доставкой сырья для производства мясной и молочной продукции»

На реализацию мероприятия запланировано 16 523,4 тыс. рублей, в том числе:

средства окружного бюджета – 13 218,8 тыс. рублей, профинансировано – 13 218,5 тыс. рублей или 99,9%;

средства внебюджетных источников – 3 304,6 тыс. рублей, профинансировано – 5 278,0 тыс. рублей или 159,7%.

По условиям Порядка субсидия имеет заявительный характер и предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе организациям и индивидуальным предпринимателям, – в целях обеспечения экономических и технологических условий для стабильного производства мясной и молочной продукции в Чукотском автономном округе в размере не более 80 процентов от суммы транспортных затрат предприятия.

На отбор, состоявшийся 15.06.2022 г., поступило восемь заявок, в том числе:

| № п/п | Наименование организации | Объем поставки сырья, тонн | Субсидия, рублей | Внебюджетные средства, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ООО «ПК «Полярный», г.Анадырь | 102,1 | 1 821 285,0 | 714 895,2 |
| 2. | ООО «Новомариинский ТПК», г.Анадырь | 26,2 | 1 571 995,0 | 392 998,6 |
| 3. | МП «Чаунская торговая компания» Чаунского МР ЧАО, г.Певек | 39,6 | 898 406,0 | 224 601,7 |
| 4. | ИП Яковенко В.М., п.Эгвекинот | 17,5 | 183 699,0 | 131 201,0 |
| 5. | ООО «Берингов Пролив», п.Провидения | 49,6 | 1 087 427,0 | 631 400,4 |
| 6. | ООО «Билибинский продукт», г.Билибино | 49,3 | 5 588 528,0 | 1 982 463,6 |
| 7. | ООО «Билибинская торговая компания», г.Билибино | 33,4 | 1 829 748,0 | 1 074 635,8 |
| 8. | ООО «Лаврентьевское», с.Лаврентия | 7,7 | 237 431,0 | 125 760,0 |
|  | Всего: | 325,4 | 13 218 519,0 | 5 277 956,3 |

В соответствии с заключенными соглашениями субсидия перечислена на счета получателей в полном объеме.

Освоение средств составило 100% профинансированного объема субсидии.

За отчетный период предприятиями-получателями субсидии произведено 1 620,3 тонны мясной и молочной продукции.

- «Субсидии на осуществление компенсации части затрат на производство и реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий»

На реализацию мероприятия запланировано 10 363,2 тыс. рублей (согласно сводной бюджетной росписью – 12 302,0 тыс. рублей), в том числе:

средства федерального бюджета – 1 363,2 тыс. рублей, профинансировано – 1 363,2 тыс. рублей или 100%;

средства окружного бюджета – 9 000,0 тыс. рублей (согласно сводной бюджетной росписью – 10 938,8 тыс. рублей), профинансировано –10 938,8 тыс. рублей или 100%.

По условиям Порядка субсидия предоставляется организациям и индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным и осуществляющие на территории Чукотского автономного округа виды экономической деятельности в соответствии с разделом С «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) ОКПД 2 – 10.71.11.110 и 10.71.11.120, – в целях компенсации заявителям части затрат на производство и реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий, при условии неповышения заявителем отпускных цен на хлеб и хлебобулочные изделия по отношению к средней цене, сложившейся у него в месяце, предшествующему месяцу получения Субсидии.

Субсидия предоставляется в размере 22,6 тыс. рублей за 1 тонну произведенного и реализованного хлеба и хлебобулочных изделий.

На отбор, состоявшийся 15.06.2022 г., поступило две заявки, субсидия распределена в следующих объемах:

| № п/п | Наименование организации | Плановый объем производства, тонн | Субсидия, рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ООО «ПК «Полярный», г.Анадырь | 458,05 | 10 357 655,0 |
| 2. | ООО «Торговый центр «Новомариинский»», г.Анадырь | 87,23 | 1 944 345,0 |
|  | Всего: | 545,28 | 12 302 000,0 |

В соответствии с заключенными соглашениями субсидия перечислена на счета получателей в полном объеме.

3. Основное мероприятие: «Стимулирование развития торговли и повышение  доступности товаров и услуг для населения»

Мероприятие направлено на обеспечение жителей округа социально значимыми продовольственными и непродовольственными товарами.

На реализацию мероприятия запланированы средства окружного бюджета в объеме 1 026 613,1 тыс. рублей (согласно сводной бюджетной росписи – 1 031 163,1 тыс. рублей), профинансировано – 1 031 163,1 тыс. рублей или 100%.

Основное мероприятие включает в себя два мероприятия:

- «Субсидии на обеспечение жителей округа социально значимыми продовольственными товарами»

Мероприятие предусматривает предоставление межбюджетных субсидий  бюджетам муниципальных образований (за исключением городского округа Анадырь) на финансовую поддержку мероприятий по обеспечению жителей округа социально значимыми продовольственными товарами.

На реализацию мероприятия запланированы средства окружного бюджета в объеме     918 328,7 тыс. рублей, профинансировано – 918 328,7 тыс. рублей или 100%.

В соответствии с Порядком предоставления из окружного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Чукотского автономного округа субсидий на обеспечение жителей округа социально значимыми продовольственными товарами (приложение 10 к Государственной программе) (далее – Порядок) субсидии имеют заявительный характер и предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований, связанных с реализацией мероприятий по обеспечению жителей округа социально значимыми продовольственными товарами.

Субсидии из бюджетов муниципальных образований направляются исполнителям на закупку социально значимых продовольственных товаров и их последующую реализацию населению, проживающему на территории муниципального образования, при соблюдении следующих условий:

- реализация населению социально значимых продовольственных товаров в заявленных объемах, в соответствии с утвержденным перечнем и рекомендуемыми ценами, согласно приложению 1 к Порядку;

- обеспечение наличия в розничной продаже минимального перечня предметов первой необходимости, приведенному в приложении к Общим требованиям (приложение 2 к Порядку).

В соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 1 декабря 2021 года № 67-ОЗ «Об окружном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 1 сентября 2022 года № 435, бюджетам муниципальных образований Чукотского автономного округа утверждено распределение бюджетных средств, в том числе:

| Наименование муниципального образования | Субсидия, тыс. рублей |
| --- | --- |
| Городской округ Певек | 130 769,0 |
| Городской округ Эгвекинот | 98 144,6 |
| Провиденский городской округ | 100 465,6 |
| Анадырский муниципальный район | 227 007,9 |
| Билибинский муниципальный район | 206 481,2 |
| Чукотский муниципальный район | 155 460,4 |
| Всего | 918 328,7 |

Финансирование осуществлялась в соответствии с поданными заявками.

По состоянию на 31.12.2022 г. бюджетам муниципальных образований перечислены средства окружного бюджета в объеме 918 328,7 тыс. в том числе из них:

- финансирование за превышение объемов реализации населению социально значимых продовольственных товаров в 2021 году – в сумме 24 197,8 тыс. рублей;

- на выполнение обязательств перед бюджетами муниципальных образований на 2022 год - в сумме 894 130,9 тыс. рублей, в том числе:

| Наименование муниципального образования | Всего, тыс. рублей | Субсидия за превышение объемов реализации населению СЗПТ в 2021 году, тыс. рублей | Субсидия на реализацию СЗПТ в 2022 году, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| ГО Певек | 130 769,0 | 0,0 | 130 769,0 |
| ГО Эгвекинот | 98 144,6 | 0,0 | 98 144,6 |
| Провиденский ГО | 100 465,6 | 10 237,9 | 90 227,7 |
| Анадырский МР | 227 007,9 | 196,0 | 226 811,9 |
| Билибинский МР | 206 481,2 | 0,0 | 206 481,2 |
| Чукотский МР | 155 460,4 | 13 763,9 | 141 696,5 |
| Всего | 918 328,7 | 24 197,8 | 894 130,9 |

В 2022 году исполнителями реализовано населению муниципальных образований 4 159,3 тонны социально  значимых продовольственных товаров по единым ценам, в том числе:

| Наименование муниципального образования | Освоение средств субсидии на реализацию СЗПТ в 2022 г., тыс. рублей | Плановый объем реализации СЗПТ (согласно заключенным соглашениям), тонн | Фактически реализовано населению СЗПТ, тонн | Сумма превышения объемов реализации населению СЗПТ, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГО Певек | 130 769,0 | 700,0 | 713,8 | 19 821,0 |
| ГО Эгвекинот | 98 095,6 | 760,0 | 834,0 | 0,0 |
| Провиденский ГО | 90 227,7 | 250,0 | 306,9 | 6 937,7 |
| Анадырский МР | 221 197,8 | 600,0 | 608,5 | 4 551,8 |
| Билибинский МР | 206 481,2 | 1 100,0 | 1 131,4 | 3 759,9 |
| Чукотский МР | 123 150,9 | 550,0 | 564,7 | 17 468,2 |
| Всего | 869 922,2 | 3 960,0 | 4 159,3 | 52 538,6 |

Выполнение мероприятия за счет средств окружного бюджета в 2022 году составляет 894 120,0   тыс. рублей, в том числе:

1) за исключением финансирования в 2022 году превышения объемов реализации СЗПТ за 2021 год на сумму субсидии – 24 197,8 тыс. рублей, которая предоставлена местным бюджетам в 1 квартале 2022 года;

2) субсидия на реализацию СЗПТ в 2022 году на сумму субсидии 869 922,2 тыс. рублей.

- «Субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с доставкой грузов в населенные пункты Чукотского автономного округа»

На реализацию мероприятия запланированы средства окружного бюджета в объеме     108 284,4 тыс. рублей (согласно сводной бюджетной росписи – 112 834,4 тыс. рублей), профинансировано – 112 834,4 тыс. рублей или 100%.

По условиям Порядка субсидия предоставляется юридическим лицам, зарегистрированным и осуществляющим на территории Чукотского автономного округа виды экономической деятельности в соответствии с разделом С «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), а именно: основной вид деятельности: раздел G «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов», по классу 46, подклассу 46.39; по классу 47, подклассу 47.1; дополнительные виды деятельности: раздел G «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов», по классу 47, подклассам 47.2; 47.24.1; раздел H «Транспортировка и хранение», по классу 50, подклассам: 50.20.2; 50.20.21; 50.20.3; 52.24; 52.24.1; 52.29. – в целях обеспечения доставки грузов в населенные пункты Чукотского автономного округа.

На отборы, состоявшиеся 6.09.2022 г., 03.10.2023 г. и 22.12.2022 г., поступило три заявки, в том числе:

| № п/п | Наименование организации | Плановый объем доставки грузов, тонн | Фактически доставлено грузов, тонн | Субсидия, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Чукотская оптовая торговля», г.Анадырь (2 заявки) | 3 414,0 | 4 535,0 | 108 284 400,0 |
| 2. | МУП Анадырского муниципального района «Анадырская торговая компания» | 14,5 | 14,6 | 4 550 000,0 |
|  | Всего: | 3 428,5 | 4 549,6 | 112 834 400,0 |

В соответствии с заключенными соглашениями субсидия перечислена на счета получателей в полном объеме.

Освоение средств составило 100% профинансированного объема субсидии.

Для оценки эффективности реализации Подпрограммы определены следующие показатели, выполнение которых в отчетном году составило:

показатель «Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах)» – предварительный показатель по данным Хабаровскстата составил 54%  (к 2020 г.) – при плане 103,1%;

Снижение показателя обусловлено следующими факторами:

в 2022 г. прекратили производство молочной продукции два предприятия, в том числе:

МП «Пищевик» (Провиденский городской округ) – в связи с выводом из эксплуатации цеха по производству молочной продукции (износ оборудования, тепло- и канализационных сетей), реорганизацией предприятия, передачей производственных мощностей другому юридическому лицу;

МУП «ТПК «Южный» (Анадырский муниципальный район) – в связи с полным выводом из эксплуатации цеха по производству молочной продукции по причине износа оборудования.

По отчетным данным предприятий в 2022 г. (по отношению к 2020 г.) снижен объем производства следующих видов продукции:

хлеба и хлебобулочных – в связи с активным развитием субъектами малого предпринимательства услуг быстрого питания;

колбасных изделий и мясных полуфабрикатов – в связи с недостатком необходимых объемов сырья (мяса домашнего оленя) для промышленной переработки.

На снижение объема производства пищевой продукции в 2022 г. также повлияли карантинные меры в сфере дошкольного и школьного образования (длительное закрытие образовательных учреждений, соответственно, – снижение спроса), резкое повышение стоимости транспортных услуг по доставке на территорию Чукотского автономного округа сырья для производства продукции, рост тарифов на коммунальные услуги.

показатель «Объем отгруженных товаров пищевой и перерабатывающей промышленности собственного производства» – выполнение (по полному кругу, по чистым видам деятельности) по данным Хабаровскстата (в действующих ценах) составил 930,6 млн. рублей (при плане – 715,3 млн. рублей) или  130,1%;

показатель «Объем производства хлеба (в том числе социально значимых видов) и хлебобулочных изделий» – выполнение составило 2 330,04 тонны (при плане 2 300,0 тонн) или 101,3%;

показатель «Объем произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий с использованием компенсации» –  выполнение составило 545,28 тонны (при плане 545,28 тонны) или 100%;

показатель «Объем производства мясной продукции» – выполнение составило 203,2 тонны (при плане 154,2 тонны) или  131,8%;

показатель «Объем производства молочной продукции (в натуральном выражении)» – выполнение составило 536,4 тонны (при плане  510,0 тонн) или  105,2%;

показатель «Объем реализации населению социально значимых продовольственных товаров» – выполнение составило 4 159,3 тонны (при плане 3 800,0 тонн) или 109,5%;

показатель «Объем доставки грузов в населенные пункты Чукотского автономного округа» – выполнение составило  4 549,6 (при плане 1 000,0 тонн) или в 4,5 раза больше.

IV. Подпрограмма

«Комплексное развитие сельских территорий»

На реализацию подпрограммы в 2022 году предусмотрены средства в сумме 15 075,4 тыс. рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета – 2 103,2 тыс. рублей;

- средства окружного бюджета – 8 368,0 тыс. рублей;

- средства внебюджетных источников – 4 604,2 тыс. рублей.

Реализация подпрограммы осуществляется на основании:

# - Постановления Правительства Чукотского автономного округа от 19 марта 2020 г. № 118 «Об утверждении Перечня сельских населенных пунктов и рабочих поселков Чукотского автономного округа, на территории которых осуществляется реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 года № 411»;

- Приложения 3 к Постановлению Правительства Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 г. № 411 «Об утверждении Государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа»;

- Приложения 8 к Постановлению Правительства Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 г. № 411 «Об утверждении Государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа»;

Подпрограмма включает в себя  два основных мероприятия.

Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности» в 2022 году реализовано через одно мероприятие.

- мероприятие «Субсидии на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях» реализуется в целях оказания финансовой поддержки муниципальному образованию на реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности и предусматривает предоставление гражданам социальных выплат на строительство (приобретение) жилья.

На реализацию мероприятия на 2022 год предусмотрено:

- 1 100,1 тыс. рублей средств федерального бюджета, профинансировано 100% предусмотренных средств;

- 8 347,5 тыс. рублей средств окружного бюджета, профинансировано 8 347,4 тыс. рублей;

- 4 304,2 тыс. рублей средств внебюджетных источников (собственные средства граждан – получателей социальной выплаты), профинансировано 4 053,0 тыс. рублей.

Выполнение мероприятия осуществляется гражданами и семьями, проживающими в сельской местности, на основании выданных свидетельств, срок реализации которых составляет 12 месяцев.

В 2022 году по выданным в 2021 году свидетельствам (средства 2021 года) 2 семьи (с. Лаврентия Чукотского муниципального района)  приобрели жилые помещения общей площадью 117,0 кв. м, освоение при этом составило 3 403,2 тыс. рублей средств окружного бюджета, 4 796,7  тыс. рублей собственных средств граждан.

В 2022 году по выданным в 2022 году свидетельствам 3 семьи (с. Лаврентия Чукотского муниципального района)  приобрели жилые помещения общей площадью 181,4 кв. м, освоение при этом составило 1 100,1 тыс. рублей средств федерального бюджета, 5 865,4 тыс. рублей средств окружного бюджета, 5 327,5  тыс. рублей собственных средств граждан.

Основное мероприятие «Благоустройство сельских территорий» реализуется в целях оказания финансовой поддержки муниципальному образованию на реализацию проектов по благоустройству сельских территорий.

На реализацию мероприятия предусмотрено – 1 323,6 тыс. рублей, в т. ч.:

- средства федерального бюджета – 1 003,1 тыс. рублей, профинансировано 1 003,1 тыс. рублей или 100% предусмотренных средств;

- средства окружного бюджета – 20,5 тыс. рублей, профинансировано  20,5 тыс. рублей или 100% предусмотренных средств;

- средства внебюджетных источников – 300,0 тыс. рублей, профинансировано 336,3 тыс. рублей или 101,9% предусмотренных средств.

Освоение средств окружного бюджета составляет 1 359,9 тыс. рублей (или 100% профинансированных средств), федерального бюджета – 1 003,1 тыс. рублей, внебюджетные источники – 336,3 тыс. рублей.

В результате реализации мероприятия Анадырским муниципальным районом выполнены 2 этапа благоустройства детской площадки в с. Анюйск: закуплено покрытие детской площадки, игровые комплексы.

V. Подпрограмма

«Обеспечение кадрового потенциала агропромышленного комплекса»

Общий объем предусмотренных на реализацию мероприятий Подпрограммы в 2022 году средств (с учетом сводной бюджетной росписи по состоянию на 01.01.2023 года) – 12 934,8 тыс. рублей средств окружного бюджета. Профинансировано и выполнено по состоянию на 01.01.2023 года 12 556,7 тыс. рублей.

Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется в соответствии с Постановлениями Правительства Чукотского автономного округа:

- от 13 мая 2014 года № 210 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из окружного бюджета на обеспечение кадрового потенциала агропромышленного комплекса»;

- от 25 июля 2014 года № 353 «Об утверждении Положения о выплате денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений специалистам с высшим и средним профессиональным образованием, прибывшим для работы в Чукотский автономный округ и заключившим трудовой договор с организациями агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа»;

- от 25 июля 2014 года № 354 «Об утверждении Порядка выплаты единовременного пособия молодым специалистам (до 30 лет) с высшим и средним профессиональным образованием, прибывшим после окончания образовательной организации и заключившим трудовой договор с организациями агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа»;

- от 25 июля 2014 года № 355 «Об утверждении Порядка выплаты ежегодного пособия молодым специалистам (до 30 лет), прибывшим для работы в Чукотский автономный округ и заключившим трудовой договор с организациями агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа».

Подпрограмма включает в себя одно основное мероприятие «Формирование кадрового потенциала агропромышленного комплекса», которое реализуется через мероприятия:

- мероприятие «Привлечение, трудоустройство и закрепление специалистов в организациях агропромышленного комплекса» осуществляется в целях привлечения и закрепления специалистов в организациях агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа, а также в целях их социальной поддержки и предусматривает три вида выплат:

- денежная компенсация за наём (поднаём) жилых помещений  специалистам с высшим и средним профессиональным образованием, прибывшим для работы в Чукотский автономный округ и заключившим трудовой договор с организациями агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа. Денежная компенсация выплачивается в размере, предусмотренном договором найма (поднайма) жилого помещения, но не превышая максимального размера, который составляет 15 000 рублей в месяц;

- выплата единовременного пособия молодым специалистам (до 30 лет)  с высшим и средним профессиональным образованием, прибывшим после окончания образовательной организации и заключившим трудовой договор с организациями агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа. Размер выплаты 100 000 рублей;

- выплата ежегодного пособия специалистам, прибывшим для работы в Чукотский автономный округ и заключившим трудовой договор с организациями агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа в размере ежегодного пособия – 150 000 рублей.

Сводной бюджетной росписью на 2022 год  предусмотрено 3 800,2 тыс. рублей средств окружного бюджета.  Профинансировано по состоянию на 01.01.2023 года 3 800,1 тыс. рублей (освоено 3 800,1 тыс. рублей).

В рамках данного мероприятия 10 специалистам, работающим в ГБУ  ЧАО «Окружное объединение ветеринарии», осуществлялась ежемесячная денежная компенсация за наем жилого помещения на общую сумму 1 450,1 тыс. рублей.

Выплата ежегодного пособия специалистам, прибывшим для работы в Чукотский автономный округ и заключившим трудовой договор с организациями агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа, была произведена 15 специалистам ГБУ ЧАО «Окружное объединение ветеринарии» на общую сумму 2 250,0 тыс. рублей, в соответствии с заключенными соглашениями.

Выплата единовременного пособия молодым  специалистам (до 30 лет) с высшим и средним профессиональным образованием, прибывшим после окончания образовательной организации и заключившим трудовой договор с организациями агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа,  была произведена 1 специалисту ГБУ ЧАО «Окружное объединение ветеринарии» на сумму 100,0 тыс. рублей, в соответствии с заключенным соглашением.

- мероприятие «Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с привлечением учащихся высших и средних учебных заведений для работы в организациях агропромышленного комплекса в период прохождения производственной практики» реализуется в целях создания условий для формирования и укрепления кадрового потенциала в агропромышленном комплексе Чукотского автономного округа, способного обеспечить его эффективное функционирование в современных условиях.

Сводной бюджетной росписью на 2022 год  предусмотрено 1 352,4 тыс. рублей средств окружного бюджета.  Профинансировано по состоянию на 01.01.2023 года 974,5 тыс. рублей (освоено 974,5 тыс. рублей).

В оленеводческие хозяйства округа были привлечены для прохождения производственной практики 6 студентов, обучающихся по специальности «Ветеринария», «Зоотехния», «Технология изделий легкой промышленности» в ФГБОУ ВПО «ДальГАУ», ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления»:

5 – МУП СХП «Амгуэма»;

1 - МУП СХП «Имени Первого Ревкома».

- мероприятие «Субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат, связанных с развитием наставничества и профессиональной ориентацией учащихся образовательных учреждений» реализуется в целях сохранения преемственности традиционных знаний, повышения престижности профессии оленевода и морского зверобоя у подростков, привлечённых для работы в летних трудовых отрядах при оленеводческих и морских зверобойных бригадах в период летних каникул.

Сводной бюджетной росписью на 2022 год  предусмотрено 7 782,2 тыс. рублей средств окружного бюджета.

Профинансировано и освоено по состоянию на 01.01.2023 года 7 782,1 тыс. рублей на обеспечение затрат по привлечению в оленеводческие хозяйства в период летних каникул в трудовые отряды 109 школьников, наставничество которых осуществляли 6 оленеводов.

VI. Подпрограмма «Развитие растениеводства»

На реализацию подпрограммы в 2022 году запланированы средства в сумме  67 903,2 тыс. рублей, в том числе:

средства окружного бюджета – 64 842,1 тыс. рублей;

средства внебюджетных источников (собственные средства предприятий) – 3 061,1 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется в соответствии нормативными правовыми актами:

Постановлениями Правительства Чукотского автономного округа:

от 1 апреля  2015 года № 205 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение части затрат на закупку картофеля и овощей»;

от 23 октября  2014 года № 494 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на развитие овощеводства закрытого грунта»;

Подпрограмма реализована через одно основное мероприятие и одну ведомственную целевую программу.

Основное мероприятие «Закупка  картофеля и овощей собственного производства» реализуется через одно мероприятие:

- мероприятие «Субсидия на  возмещение части затрат, связанных с закупкой картофеля и овощей» направлено на стимулирование системы заготовки овощной продукции, выращенной в личных подсобных хозяйствах.

Сводной бюджетной росписью на 2022 год  предусмотрено 674,6 тыс. рублей средств окружного бюджета.  Профинансировано по состоянию на 01.01.2023 года 674,6 тыс. рублей (освоено 710,1 тыс. рублей, в том числе 35,5 тыс. рублей внебюджетные источники получателя субсидии).

В 2022 году заявка на предоставление субсидии подана МУП АМР «Анадырская торговая компания», которое, при плановом значении в 3 тонны, закупило у населения 5,6 тонн овощной продукции.

Ведомственная целевая программа «Развитие овощеводства закрытого грунта»

На реализацию ведомственной целевой программы (с учетом сводной бюджетной росписью на 2022 год) предусмотрено 75 097,2  тыс. рублей:

средства окружного бюджета – 72 036,1 тыс. рублей.

средства внебюджетных источников – 3 061,1 тыс. рублей.

Ведомственная целевая программа, утвержденная приказом Департамента сельскохозяйственной политики и природопользования Чукотского автономного округа от 27 августа 2014 года № 248-од, в 2022 году включает в себя реализацию следующих мероприятий:

- мероприятие «Финансовое обеспечение  затрат на приобретение тепличными организациями энергоресурсов» направлено на обеспечение доступности использования энергоносителей для выращивания тепличных овощей.

Мероприятие реализуется путем предоставления субсидии на финансовое обеспечение не более 95 процентов затрат на приобретение тепличными организациями энергоресурсов.

Сводной бюджетной росписью на 2022 год  предусмотрено 51 716,1 тыс. рублей средств окружного бюджета.  Планируемый объем средств внебюджетных источников – 2 459,8 тыс. рублей.

Финансирование мероприятия на 01.01.2023 года составило 51 716,1 тыс. рублей средств окружного бюджета (освоено 48 492,5 тыс. рублей), 2 721,9 тыс. рублей из внебюджетных источников (освоено 2 469,1 тыс. рублей).

В результате проведения конкурсного отбора средства направлены МП БМР Овощная фабрика «Росинка», ИП Макатров П.А,  ИП глава КФХ Тынтин А.В.

- мероприятие «Финансовое обеспечение  затрат на доставку тепличных овощей» 	 направлено на обеспечение населения Чукотского автономного округа свежей овощной продукцией.

На реализацию мероприятия предусмотрено – 395,0 тыс. рублей, в том числе:

- средств окружного бюджета – 320,0 тыс. рублей;

- средств внебюджетных источников – 75,0 тыс. рублей.

Мероприятие реализуется путем предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат 80 процентов затрат на доставку тепличных овощей.

В соответствии с заключенным соглашением субсидия предоставлена МП БМР Овощная фабрика «Росинка».

Финансирование мероприятия на 01.01.2023 года составило 320,0 тыс. рублей средств окружного бюджета (освоено 307,2 тыс. рублей), 80,0 тыс. рублей из внебюджетных источников (освоено 76,8 тыс. рублей).

За 2022 год в с. Кепервеем, г.  Певек, г. Анадырь предприятием доставлено 4,7 тонны свежей овощной продукции собственного производства.

- мероприятие «Финансовое обеспечение затрат  на обустройство и модернизацию, укрепление материально технической базы тепличного хозяйства направлено на материально-техническое оснащение и обустройство действующих на территории региона тепличных хозяйств в целях увеличения производства овощей закрытого грунта.

Сводной бюджетной росписью на 2022 год  предусмотрено 20 000,0 тыс. рублей средств окружного бюджета.  Планируемый объем средств внебюджетных источников – 526,3 тыс. рублей.

Финансирование мероприятия на 01.01.2023 года составило 20 000,0 тыс. рублей средств окружного бюджета (освоено 14 373,1 тыс. рублей), 1 162,6 тыс. рублей из внебюджетных источников (освоено 763,2 тыс. рублей).

Мероприятие реализуется путем предоставления субсидии на финансовое обеспечение не более 95 процентов затрат Получателей субсидии на обустройство и модернизацию, укрепление материально технической базы тепличного хозяйства.

В соответствии с заключенным соглашением субсидия предоставлена ИП Макатров П.А,  ИП глава КФХ Тынтин А.В.

Освоение средств получателями с учетом остатка субсидий, предоставленных в 2021 году и согласованных к использованию в 2022 году, составило 14 373,1 тыс. рублей окружного бюджета: МП БМР Овощная фабрика «Росинка» осуществлена доставка электрокотла, приобретенного в 2021 году; ИП глава КФХ Тынтин А.В. осуществлена закупка и доставка стройматериалов, выполнен ремонт теплицы после пожара (окончательные работы по монтажу будут выполнены в 2023 году); ИП Макатров П.А оплачены пуско-наладочные работы в тепличном комплексе.

- мероприятие «Финансовое обеспечение затрат на организацию производства овощей закрытого грунта на базе имеющихся производственных сооружений после их ремонта и приобретения оборудования» направлено на увеличение производства овощей закрытого грунта за счет увеличения площадей, занятых под организацию производства овощей закрытого грунта.

Финансирование мероприятия в 2019-2022 годах  не предусмотрено Государственной программой.

Реализация мероприятия в 2019 году осуществлялась ООО «АГРО Чукотки», которое включено по результатам проведения конкурсного отбора в перечень получателей субсидии на 2018 год. Заключено соглашение №277 от 21.09.2018 года о предоставлении субсидии в размере 7 500,0 тыс. рублей, которым предусмотрена реализация мероприятия в 2018-2019 годах. Расходование средств субсидии в 2018 году не осуществлялось.

Выполнение мероприятия ООО «АГРО Чукотки» за 2019 год составило 7 903,4 тыс. рублей, в том числе средства окружного бюджета 7 500,0 тыс. рублей (100% предусмотренных на реализацию мероприятия средств), собственные средства – 403,4 тыс. рублей (102,2% необходимых к софинансированию средств).

За счет средств окружного бюджета и при софинансировании собственными средствами ООО «АГРО Чукотки» в 2019 году закуплено оборудование, материалы, необходимые для ремонта имеющихся производственных сооружений. В Департамент сельского хозяйства и продовольствия Чукотского автономного округа поступило обращение от  генерального директора ООО «АГРО Чукотки», в котором изложены объективные причины, препятствующие организации производства овощей закрытого грунта в 2019-2020 годах на базе имеющихся производственных сооружений после их ремонта и приобретения оборудования. Дополнительным соглашением к соглашению №277 от 21.09.2018 года продлен срок реализации мероприятия до 31.12.2021 года.

В 2021 году целевые показатели, предусмотренные в рамках реализации проекта ООО «АГРО Чукотки» не выполнены. Департаментом ведется претензионная работа с получателем по возврату субсидии в окружной бюджет.

Арбитражным судом Чукотского автономного округа вынесено решение о взыскании с ООО «АГРО Чукотки» субсидии в размере 6 500,0 тыс. рублей в доход бюджета округа.  В настоящее время на рассмотрении шестого Арбитражного апелляционного суда находится апелляционная жалоба ответчика.

VII . Подпрограмма

«Поддержка сельскохозяйственной кооперации и малых форм хозяйствования»

На реализацию подпрограммы в 2022 году (с учетом сводной бюджетной росписи по состоянию на 01.01.2023 года) предусмотрено 51 505,6 тыс. рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета – 34 017,0 тыс. рублей;

- средства окружного бюджета 12 489,4 тыс. рублей;

- средства внебюджетных источников – 4 999,2 тыс. рублей.

Финансирование на 01.01.2023 года составило 61 206,0 тыс. рублей, освоение с учетом остатка субсидий, предоставленных в 2021 году и согласованных к использованию в 2022 году – 73 599,3 тыс. рублей.

Финансирование Подпрограммы осуществляется в соответствии с Постановлениями Правительства Чукотского автономного округа:

# - от 2 июня 2017 г года № 213  «Об утверждении Порядка предоставления субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение затрат по оплате договоров аренды торговых и производственных площадей»;

- от 1 августа 2017 года № 298 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат по закупке и доставке кормов»;

- от 23 мая 2019 г. № 280 «О реализации мероприятий по поддержке фермеров Чукотского автономного округа»;

- от 12 ноября 2021 г. № 467 «Об утверждении Порядка предоставления грантов некоммерческим организациям на реализацию проектов в области традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации».

Подпрограмма включает  в себя основные мероприятия:

Основное мероприятие «Поддержка малых форм хозяйствования»

На реализацию мероприятия (с учетом сводной бюджетной росписи по состоянию на 01.01.2023 года) предусмотрено 45 068,3 тыс. рублей, в том числе:

- 28 500,0 тыс. рублей средств федерального бюджета, профинансировано 100% предусмотренных средств, освоение с учетом остатка субсидий, предоставленных в 2021 году и согласованных к использованию в 2022 году – 31 353,9 тыс. рублей;

- 12 376,7 тыс. рублей средств окружного бюджета, профинансировано 100% предусмотренных средств, освоение с учетом остатка субсидий, предоставленных в 2021 году и согласованных к использованию в 2022 году – 15 407,0 тыс. рублей;

- 4 191,6 тыс. рублей средств внебюджетных источников, профинансировано 13 854,4 тыс. рублей, освоение – 12 060,3 тыс. рублей;

Основное мероприятие реализуется через мероприятия:

- мероприятие «Грант на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства».

На реализацию мероприятия в 2022 году предусмотрено 3 300,0 тыс. рублей, в том числе: 3 000,0 тыс. рублей средств окружного бюджета, 300,0 тыс. рублей средств внебюджетных источников.

На 01.01.2023 года мероприятие профинансировано за счет окружного бюджета на сумму 3 000,0 тыс. рублей, средства внебюджетных источников – 334,1 тыс. рублей.

Грантовая поддержка в 2022 году предоставлена главе КФХ Дьячковой Т.С. на реализацию проекта по развитию оленеводства в Билибинском муниципальном районе.

Выполнение мероприятия за 2022 год (в том числе за счет средств грантов, полученных в 2021 году) составило 5 842,5 тыс. рублей (5 250,0 тыс. рублей – средства окружного бюджета,  592,5 тыс. рублей собственные средства грантополучателей):

- главой КФХ Дьячковой Т.С. в рамках реализации проекта развития северного оленеводства в г. Билибино приобретено поголовье домашних северных оленей;

- главой КФХ Березкиным А.А. в рамках реализации проекта развития овощеводства открытого грунта в с. Ламутское осуществлен платеж по лизингу за приобретенный трактор.

- мероприятие «Субсидия сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение затрат по оплате договоров аренды производственных, нежилых площадей (гаражей)».

На реализацию мероприятия сводной бюджетной росписью на 2022 год предусмотрено 1 339,4 тыс. рублей средств окружного бюджета.

Финансирование мероприятия по состоянию на 01.01.2023 года составило 1 339,3 тыс. рублей (освоено 100% профинансированных средств).

Средства предоставлены СПК «Чукотка» на возмещение затрат по аренде помещения общей площадью 196 кв. м., расположенного по адресу: Чукотский автономный округ г. Анадырь, ул. Полярная, 7 (цех переработки), а также гаражного бокса.

- мероприятие «Субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с закупкой и доставкой кормов».

На реализацию мероприятия запланировано 6 537,3 тыс. рублей средств окружного бюджета (профинансировано – 6 537,3 тыс. рублей), средства внебюджетных источников в размере 215,7 тыс. рублей (профинансировано – 344,3 тыс. рублей).

Выполнение мероприятия составляет 6 537,3 тыс. рублей средств окружного бюджета, 372,0 тыс. рублей – внебюджетные источники.

В результате проведения конкурсного отбора средства направлены следующим получателям:

- глава крестьянского (фермерского) хозяйства Овдийчук Владимир Дмитриевич - 1 440,0 тыс. рублей;

- глава КФХ Ковригин Андрей Владимирович - 5 097,3 тыс. рублей.

В результате реализации мероприятия индивидуальными предпринимателями закуплено и доставлено 52,4 тонны комбикорма для сельскохозяйственных животных.

Объем реализации сельскохозяйственной продукции в крестьянских (фермерских) хозяйствах, индивидуальных предпринимателей за 2022 год составил 123,6 центнера и 106,4 тыс. штук пищевого яйца.

- мероприятие «Грант на развитие семейных ферм».

На реализацию мероприятия запланировано всего 33 675,9 тыс. рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета – 28 500,0 тыс. рублей;

- средств окружного бюджета – 1 500,0 тыс. рублей;

- средства внебюджетных источников в размере 3 675,9 тыс. рублей.

На 01.01.2023 года мероприятие профинансировано в сумме 28 500,0 тыс. рублей средств федерального бюджета, 1 500,0 тыс. рублей средств окружного бюджета, внебюджетные источники в размере 13 176,0 тыс. рублей.

По результатам конкурсного отбора грантовая поддержка предоставлена 1 семейной ферме, реализующей проект по развитию птицеводства в г. Билибино.

Срок расходования гранта составляет 18 месяцев с момента его перечисления получателю.

Выполнение мероприятия за 2022 год (в том числе за счет средств грантов, полученных в 2021 году) составило 44 730,1 тыс. рублей (31 353,9 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 2 280,4 тыс. рублей – средства окружного бюджета,  11 095,8 тыс. рублей собственные средства грантополучателей).

ИП глава КФХ Тынтин А.В. в 2022 году продолжил реализацию в г. Анадырь проекта по модернизации тепличного комплекса, выполнены строительные работы на объекте; ИП Макатров П.А осуществил строительство в г. Анадырь нового тепличного комплекса, ИП Кореповым А.Ю. осуществлена модернизация и переобустройство производственных помещений на птицефабрике в г. Певек, ИП Гаджиев Ш.П. начал реализацию мероприятия по возведению свайного поля под строительство птицефермы в г. Билибино.

Основное мероприятие «Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».

На реализацию мероприятия сводной бюджетной росписью предусмотрено 6 437,3 тыс. рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета – 5 517,0 тыс. рублей, профинансировано 100% предусмотренных средств;

- средства окружного бюджета – 112,7 тыс. рублей, профинансировано 112,6 тыс. рублей;

- средства внебюджетных источников – 807,6 тыс. рублей, профинансировано 845,4 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия в 2022 году осуществлена реализация следующих мероприятий:

- мероприятие «Гранты крестьянским (фермерским) хозяйствам на реализацию проектов «Агростартап».

На реализацию мероприятия в 2022 году предусмотрено 4 798,2 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета 4 232,0 тыс. рублей (профинансировано 100% средств);

средства окружного бюджета 86,4 тыс. рублей (профинансировано 100% средств);

средства внебюджетных источников – 479,8 тыс. рублей (профинансировано 517,6 тыс. рублей).

В 2022 году проведен конкурсный отбор получателей грантов крестьянским (фермерским) хозяйствам на реализацию проектов «Агростартап». По итогам отбора 2 индивидуальным предпринимателям в июне 2022 года предоставлены гранты на сумму 4 318,4 тыс. рублей (из них 4 232,0 тыс. рублей счет средств федерального бюджета).

| Индивидуальный предприниматель Мышко Павел Александрович | Грибоводство | г. Анадырь |
| --- | --- | --- |
| Индивидуальный предприниматель Лазаренко Вячеслав Витальевич | Растениеводство закрытого грунта | пгт. Эгвекинот |

Срок расходования гранта составляет 18 месяцев с момента его перечисления получателю.

Освоение средств (в том числе за счет средств грантов, полученных в 2019-2021 годах с учетом продления срока расходования грантов) составило 7 648,0 тыс. рублей (7 059,8 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, 144,1 тыс. рублей за счет окружного бюджета, внебюджетные источники освоены в размере 444,1 тыс. рублей).

В 2022 году грантополучателями осуществлялась реализация следующих проектов:

- главой КФХ Етылиным В.М. (смена главы в связи со смертью главы КФХ Щербаковой Е.И. в 2021 году) приобретено поголовье северных оленей;

- главой КФХ Хапаевым Ш.М. в рамках реализации проекта по развитию овощеводства закрытого грунта произведен ремонт теплицы, подключение к электроснабжению и монтажные работы по оборудованию в п.Комсомольский ГО Певек, приобретен автомобиль УАЗ;

- главой КФХ Шевкуновым А.Г. в рамках реализации проекта по развитию произведен ремонт птицеводческой фермы в пгт. Провидения;

- главой КФХ Мышко П.А. в рамках реализации проекта по развитию овощеводства закрытого грунта в г. Анадырь приобретен комплект климатического оборудования;

- главой КФХ Лазаренко В.В. в рамках реализации проекта по развитию овощеводства закрытого грунта в пгт. Эгвекинот приобретено и доставлено оборудование для тепличного сооружения;

- главой КФХ Овдийчук В.Д. в рамках реализации проекта по развитию молочного животноводства в г. Билибино приобретены строительные материалы, произведен ремонт фермы.

- мероприятие «Субсидия на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением текущей деятельности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров».

На реализацию мероприятия запланировано 1 639,1 тыс. рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета – 1 285,0 тыс. рублей;

- средства окружного бюджета – 26,3 тыс. рублей;

- средства внебюджетных источников (собственные средства предприятий агропромышленного комплекса) – 327,8 тыс. рублей.

По результатам отбора получателей субсидии заключено соглашение, на 01.01.2022 года мероприятие  профинансировано на 100%.

Освоение средств на 01.01.2022 года с учетом остатка субсидий, предоставленных в 2021 году и согласованных к использованию в 2022 году составило 3 081,1 тыс. рублей (2 698,2 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, 55,1 тыс. рублей за счет окружного бюджета, 327,8 тыс. рублей - внебюджетные источники).

Средства направлены на оплату труда работников центра компетенций.

Основное мероприятие «Грантовая поддержка некоммерческих организаций» реализуется через:

- мероприятие «Гранты некоммерческим организациям на реализацию проектов в области традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» направлено на создание условий для реализации некоммерческими организациями проектов в области традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.

На реализацию мероприятия сводной бюджетной росписью не предусмотрены бюджетные ассигнования на 2022 год.

В результате проведения конкурсного отбора, в соответствии с заключенными соглашениями в 2021 году средства доведены следующим грантополучателям:

- НП «Союз оленеводов Чукотки» – 2 321,7 тыс. рублей;

- НП «Союз морских зверобоев» – 1 727,5 тыс. рублей.

В 2022 году в течение срока реализации гранта (12 месяцев) грантополучателями в полном объеме освоены средства окружного бюджета в размере 4 049,2 тыс. рублей, в результате чего были реализованы 2 проекта  в области традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.

VIII. Подпрограмма

«Социальная поддержка работников агропромышленного комплекса»

На реализацию подпрограммы сводной бюджетной росписью на 2022 год предусмотрено 4 871,0 тыс. рублей средств окружного бюджета, профинансировано 100% предусмотренных средств, выполнение - 10 871,0 тыс. рублей.

Финансирование Подпрограммы осуществляется в соответствии с Постановлениями Правительства Чукотского автономного округа:

- от 1 октября 2021 г. № 379 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение затрат по оплате стоимости медицинской справки для оформления разрешения на хранение и ношение оружия оленеводам и морским охотникам»;

- от 23 сентября 2020 г. № 450 «Об утверждении Порядка предоставления единовременной денежной выплаты молодым семьям оленеводов»;

- от 23 сентября 2020 г. № 449 «Об утверждении Порядка предоставления выплаты семьям оленеводов, воспитывающим несовершеннолетних детей (в том числе усыновленных) в возрасте от 7 лет до 18 лет непосредственно в условиях пребывания семьи на маршрутах выпаса домашних северных оленей»;

- от 15 ноября 2021 г. № 469 «Об утверждении Порядка предоставления грантов на организацию оздоровления оленеводов, морзверобоев, звероводов».

Подпрограмма включает  в себя основные мероприятия:

Основное мероприятие «Социальная поддержка работников оленеводства и морского зверобойного промысла» направлено на обеспечение социальной поддержки работников оленеводства и морского зверобойного промысла в целях реализации отдельных положений Закона Чукотского автономного округа от 8 июня 2007 года № 57-ОЗ «О государственном регулировании и государственной поддержке развития северного оленеводства в Чукотском автономном округе», Закона Чукотского автономного округа от 09.02.1999 № 09-ОЗ «О государственном регулировании развития морского зверобойного промысла в Чукотском автономном округе».

На реализацию основного мероприятия сводной бюджетной росписью на 2022 год предусмотрено 4 871,0 тыс. рублей средств окружного бюджета, профинансировано и освоено 100% средств окружного бюджета.

- мероприятие «Субсидия на возмещение затрат по оплате стоимости медицинской справки для оформления разрешения на хранение и ношение оружия оленеводам и морским охотникам» введено с целью реализации положений подпункта 3 пункта 1 статьи 10.1  Закона Чукотского автономного округа от 09.02.1999 № 09-ОЗ «О государственном регулировании развития морского зверобойного промысла в Чукотском автономном округе», подпункта 3 пункта 1 статьи 11.1 Закона Чукотского автономного округа от 08.06.2007 № 57-ОЗ «О государственном регулировании и государственной поддержке развития северного оленеводства в Чукотском автономном округе».

На реализацию мероприятия сводной бюджетной росписью на 2022 год предусмотрено 31,3 тыс. рублей средств окружного бюджета. Финансирование и выполнение мероприятия на 01.01.2023 составляет 100%.

В результате реализации мероприятия возмещены затраты ТСО «Анкальыт» по 4 медицинским справкам.

- мероприятие «Единовременная денежная выплата молодым семьям оленеводов»

На реализацию мероприятия сводной бюджетной росписью на 2022 год предусмотрено 50 тыс. рублей из средств окружного бюджета.

Выплата имеет заявительный характер и в 2022 году предоставлена 1 молодой семье оленеводов в размере 50,0 тыс. рублей.

- мероприятие «Выплата семьям оленеводов, воспитывающим несовершеннолетних детей (в том числе усыновленных) в возрасте от 7 лет до 18 лет непосредственно в условиях пребывания семьи на маршрутах выпаса домашних северных оленей»

На реализацию мероприятия сводной бюджетной росписью на 2022 год предусмотрено 4 789,8 тыс. рублей средств окружного бюджета.

По состоянию на 01.01.2023 года профинансировано 4 789,8 тыс. рублей (освоение составило 100% профинансированных средств).

В соответствии с поданными заявлениями выплаты предоставлены 83 семьям оленеводов на 122 ребенка.

Основное мероприятие «Организация оздоровления оленеводов, морзверобоев, звероводов» направлено на создание экономических условий и стимулов, а также оказания содействия получателям гранта в проведении мероприятий, направленных на оздоровление оленеводов, морзверобоев, звероводов и членов их семей.

На реализацию мероприятия сводной бюджетной росписью не предусмотрены бюджетные ассигнования на 2022 год.

В результате проведения конкурсного отбора, в соответствии с заключенным соглашением в 2021 году средства доведены Региональному Чукотскому общественному фонду «Полюс надежды» в размере 6 000,0 тыс. рублей.

В 2022 году в течение срока реализации гранта (12 месяцев) грантополучателем в полном объеме освоены средства окружного бюджета в размере 6 000,0 тыс. рублей, в результате чего организовано санаторно-курортное лечение 31 работника оленеводства и морзверобойного промысла и членов их семей.

IX. Подпрограмма

«Развитие инфраструктуры сельского хозяйства и агропромышленного комплекса»

На реализацию подпрограммы на 2022 год сводной бюджетной росписью предусмотрено 24 012,2 тыс. рублей средств окружного бюджета. По состоянию на 01.01.2023 года профинансировано 18 038,8 тыс. рублей.

Подпрограмма включает в себя одно основное мероприятие «Проектно-изыскательские, ремонтные работы, строительство и реконструкция объектов сельского хозяйства и агропромышленного комплекса», которое включает в себя:

- мероприятие «Проведение ремонтных работ в государственных учреждениях ветеринарии».

На реализацию мероприятия в 2022 году сводной бюджетной росписью предусмотрено  11 338,8 тыс. рублей средств окружного бюджета.

В 2022 году выполнены и оплачены работы по ремонту производственных помещений филиала ГБУ ЧАО «Окружное объединение ветеринарии» в п. Провидения на сумму 11 338,8 тыс. рублей.

- мероприятие «Строительство объекта «Окружная ветеринарная лаборатория в г. Анадырь».

В 2020 году в рамках реализации мероприятия ГКУ «Управление капитального строительства Чукотского автономного округа» заключен государственный контракт №8/МЗУ-20 от 11.11.2020 года на сумму 130,0 тыс. рублей на выполнение кадастровых работ в отношении земельного участка под строительство объекта «Окружная ветеринарная лаборатория в г. Анадырь». Указанный контракт выполнен в 2020 году  на 100%.

В силу выполнения вышеуказанных кадастровых работ только в ноябре-декабре 2020 года, изготовление проектной документации в рамках заключенного ГКУ «Управление капитального строительства Чукотского автономного округа» государственного контракта № 4/ПИР-20 от 30.03.2020 года на выполнение проектно-изыскательских работ, в 2020 году не представилось возможным.

Сводной бюджетной росписью на 2022 год предусмотрено 12 673,4   тыс. рублей, на оплату проектно-изыскательских работ, технологического присоединения потребителей к электросетям для строительства объекта «Окружная ветеринарная лаборатория в г. Анадырь» (далее - Объект).

Между ГКУ «УКС ЧАО» и ИП Ветров Д.О. заключен государственный контракт №4/ПИР-20 от 30.03.2020 года на выполнение проектно-изыскательских работ на сумму 6 700,0 тыс. рублей. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

Комитетом по градостроительству и архитектуре Департамента промышленной политики Чукотского автономного округа (далее - Комитет) выдано положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая проверку достоверности определения сметной стоимости Объекта № 87-1-1-3-005905-2022 от 04.02.2022.

Согласно заключению экспертизы, сметная стоимость строительства Объекта равна 262 165,62 тыс. рублей в ценах 3 квартала 2021 года, с учетом пересчета в текущие цены стоимость составила 328 210,5 тыс. рублей.

14.02.2022 ИП Ветровым Д.О. представлено выполнение на сумму 6 700,0 тыс. руб., подписан Акт приема-передачи результатов выполненных проектно-изыскательских работ.   Оплата произведена в полном объеме.

С АО «Чукотэнерго» (сетевая организация) подписан Договор №263/ПРт-21 от 11.10.2021 на технологическое присоединение потребителей к эл/сетям на сумму 9 955,7 тыс. рублей. В 2021 году сетевой организации оплачен аванс в размере 40% от суммы договора, что составило 3 982,3 тыс. рублей. Оставшаяся сумма в размере 5 973,4 тыс. рублей, подлежит оплате по нижеуказанному мероприятию в 2023-2024 годах, после размещения в ЕИС.

В связи с тем, что строительство объекта получилось дорогостоящим, Губернатором было принято решение об установке модульного здания ветеринарной лаборатории.

Между ГКУ «УКС ЧАО» и ООО ПСК «РемСтрой» заключен государственный контракт № 15/ВЕТ-22 от 19.09.2022 на выполнение мероприятия «Приобретение и установка модульной ветеринарной лаборатории в г. Анадырь» на сумму 148 500,0 тыс. рублей. Финансирование данного мероприятия за счет средств окружного бюджета планируется в 2023-2024 годах.

- мероприятие «Субсидия на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства на строительство объекта «Пищевой производственный комплекс» в г. Анадырь»

Мероприятие направлено на обеспечение продовольственной безопасности региона в условиях возникновения непредвиденных ситуаций. В настоящее время увеличилась потребность в гарантированном обеспечении населения и учреждений социальной сферы пищевой продукцией местного производства.

Строительство, реконструкция, запуск новых производственных мощностей позволит нарастить объемы производства в округе мясной и молочной продукции, хлеба и хлебобулочных изделий, а также позволит защитить региональный рынок от возможных перебоев с продовольствием в условиях пандемии.

На реализацию подпрограммы в 2020 году направлено 160 000,0 тыс. рублей, в том числе:

средства окружного бюджета – 140 000,0 тыс. рублей, профинансировано – 140 000,0 тыс. рублей или 100%;

средства внебюджетных источников – 20 000,0 тыс. рублей, направлено 20 000 тыс. рублей или 100%.

Финансирование мероприятия Подпрограммы осуществлялось в соответствии с постановлениями Правительства Чукотского автономного округа:

от 25 октября 2018 года № 335 «О субсидиях из окружного бюджета юридическим лицам, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит Чукотскому автономному округу, на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц, и (или) на приобретение ими объектов недвижимого имущества с последующим увеличением уставных капиталов таких юридических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации»;

от 10 сентября 2020 года № 430 «О предоставлении субсидии из окружного бюджета юридическим лицам, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит Чукотскому автономному округу, на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства».

Субсидия предоставлена Обществу с ограниченной ответственностью «Пищевой комплекс «Полярный» (далее – ООО «ПК «Полярный»),  100 процентов акций которого принадлежит Чукотскому автономному округу, в том числе на финансовое обеспечение разработки проектной документации на объект капитального строительства и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации для строительства объекта капитального строительства  «Пищевой производственный комплекс» в г. Анадырь».

В 2020 году ООО «ПК «Полярный» выполнил следующее:

в соответствии с порядком, установленным Федеральным Законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 10 ноября 2020 года разметил извещение о проведении электронного аукциона на площадке АО «Сбербанк-АСТ» об оказании «услуг по геологической и геофизической консультации». По результатам рассмотрения заявок был определен участник – Общество с ограниченной ответственностью «Чукотская Строительно-Буровая Компания», с которым был заключен контракт на выполнение работ по проведению инженерно-геологических изысканий от 7 декабря 2020 года № 2200500000120000001 (далее контракт). Цена контракта составила 2 288 500 (два миллиона двести восемьдесят восемь тысяч пятьсот) рублей.

Оплата по контракту произведена 30.03.2021 г.

24.12.2021 г. предприятием получено Уведомление о результатах общественных обсуждений предварительных материалов оценки.

В апреле текущего года документация, доработанная с учетом результатов общественных обсуждений предварительных материалов оценки и согласованная с надзорными органами, подана в ГО Анадырь «Градпроект» - для дальнейшего согласования с Государственной экологической экспертизой по оценке воздействия на окружающую среду объекта капитального строительства.

18.08.2022 года ГО Анадырь «Градпроект» проектная документация по объекту капитального строительства «Пищевой производственный комплекс г. Анадырь» подготовлена и направлена на экспертизу в ООО «ПРОММАШ ТЕСТ» г. Владивосток. Срок завершения проверки, согласования и выдачи вышеуказанной документации ГО Анадырь «Градпроект» – 30.12.2022 г.

С 01.01.2023 года, подача заявлений на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, в соответствии с положениями Постановления Правительства РФ от 5 марта 2007 г. «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий», осуществляется только посредством Единой цифровой платформы экспертиз. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения в Российской Федерации государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, в том числе экспертного сопровождения, а также порядок выдачи заключения государственной экспертизы.

В январе 2023 года ООО «ПК «Полярный» разместит заявление и проектную документацию на данной Единой цифровой платформе. По результатам проведенной проверки Комитетом по градостроительству и архитектуре Департамента промышленной политики Чукотского автономного округа будет выдано заключение государственной экспертизы и разрешение на строительство по объекту капитального строительства «Пищевой производственный комплекс г.Анадырь».  Срок завершения – 30.04.2023 г.

Заключительным этапом планируется: подготовка конкурсной документации для объявления конкурса на строительство одноэтажного здания «Пищевой производственный комплекс» в г. Анадырь  на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок (в соответствии с федеральными законами 44-ФЗ и 223-ФЗ); определение исполнителя, заключение контракта.

С учетом сроков проведения инженерно-геологических изысканий непосредственно на месте строительства объекта, подготовки проектной документации под строительство объекта капитального строительства «Пищевой производственный комплекс в городе Анадырь», а также длительного согласования экологической экспертизы, срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства перенесен на 2023 год.

X. Подпрограмма

«Обеспечение деятельности подведомственных учреждений»

Сводной бюджетной росписью на 2022 год предусмотрено 179 404,6 тыс. рублей средств окружного бюджета. По состоянию на 01.01.2023 года профинансировано 178 457,5  тыс. рублей (освоено 100% профинансированных средств).

Подпрограмма включает в себя одно основное мероприятие «Обеспечение функционирования государственных учреждений» реализуемое ГБУ ЧАО «Окружное объединение ветеринарии» через:

- мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) ветеринарных учреждений».

На реализацию мероприятия сводной бюджетной росписью на 2022 год предусмотрено 171 136,7 тыс. рублей средств окружного бюджета.  По состоянию на 01.01.2023 года профинансировано 171 136,7 тыс. рублей (освоено 100% профинансированных средств).

- мероприятие «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 31 мая 2010 года N 57-ОЗ «О некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в государственных органах Чукотского автономного округа, Чукотском территориальном фонде обязательного медицинского страхования, государственных учреждениях Чукотского автономного округа и расположенных в Чукотском автономном округе».

На реализацию мероприятия сводной бюджетной росписью на 2022 год предусмотрено 4 396,0 тыс. рублей средств окружного бюджета.  По состоянию на 01.01.2023 года профинансировано 3 614,7 тыс. рублей (освоено 100% профинансированных средств).

Компенсацией расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в 2022 году воспользовались 36 сотрудников  ГБУ ЧАО «Окружное объединение ветеринарии» и 17 членов их семей.

- мероприятие «Меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг работникам в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 4 декабря 2014 года № 122-ОЗ «О мерах социальной поддержки работников (специалистов) бюджетной сферы, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Чукотского автономного округа»

На реализацию мероприятия сводной бюджетной росписью на 2022 год предусмотрено 1 049,0 тыс. рублей средств окружного бюджета.  По состоянию на 01.01.2023 года профинансировано 1 047,7  тыс. рублей (освоено 100% профинансированных средств).

Мерой социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в 2022 году воспользовались 41 сотрудников  ГБУ ЧАО «Окружное объединение ветеринарии».

- мероприятие «Материально-техническое оснащение государственной ветеринарной службы».

Сводной бюджетной росписью предусмотрено 2 822,9 тыс. рублей средств окружного бюджета. По состоянию на 01.10.2022 года профинансировано 2 658,4 тыс. рублей (освоение 100% профинансированных средств).

Произведена оплата по заключенным контрактам:

- приобретение и доставка светильников передвижных для проведения осмотра/терапевтических процедур на сумму 445,0 тыс. рублей;

- приобретение и доставка трихинеллоскопов на сумму 255,2 тыс. рублей;

- поставка хирургического инструмента на сумму 967,2 тыс. рублей;

- оплата сметных расчетов на установку противопожарной сигнализации на сумму 395,0 тыс. рублей;

- приобретение и доставка оргтехники на сумму 56,8 тыс. рублей;

- приобретение и доставка кассовых аппаратов на сумму 539,2 тыс. рублей.