## раздел 1
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
в сфере водоотведения за 2025 год
Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации | МП городского округа Анадырь «Городское коммунальное хозяйство»
Местонахождение регулируемой организации | 689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Ленина, 45
Наименование уполномоченного органа | Комитет государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа
Местонахождение уполномоченного органа | 689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Отке, 44
Руководитель организации | В.Б. Ковальский
(должность) | (ФИО, подпись)

## раздел 2
Раздел 2. Баланс водоотведения
№ п/п | Наименование показателей | Единицы измерения | Показатели производственной деятельности |  |  |  | Показатели производственной деятельности
|  |  | 2024 год |  |  |  | 2025 год
|  |  | план | факт |  |  | план | факт
|  |  | год | 1 полугодие | 2 полугодие | год | год | 1 полугодие | 2 полугодие | год
1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Прием сточных вод
1.1. | Объем сточных вод, принятых у потребителей - всего, в том числе: | куб.м | 988529.5 | 497559.606 | 464260.082 | 961819.688 | 967025.367 | 516425.637 | 452047.392 | 968473.029
1.1.1 | в пределах норматива по объему | куб.м | 988529.5 | 497559.606 | 464260.082 | 961819.688 | 967025.367 | 516425.637 | 452047.392 | 968473.029
1.1.2 | сверх норматива по объему | куб.м |  |  |  | 0
1.2. | По категориям сточных вод: | куб.м | 988529.5 | 497559.606 | 464260.082 | 961819.688 | 967025.367 | 516425.637 | 452047.392 | 968473.029
1.2.1 | жидких бытовых отходов | куб.м | 988529.5 | 497559.606 | 464260.082 | 961819.688 | 967025.367 | 516425.637 | 452047.392 | 968473.029
1.2.2 | поверхностных сточных вод | куб.м |  |  |  | 0
1.3. | По категориям потребителей - всего, в том числе: | куб.м | 988529.5 | 497559.606 | 464260.082 | 961819.688 | 967025.367 | 516425.637 | 452047.392 | 968473.029
1.3.1 | от собственных производств | куб.м | 10971.96 | 587.928 | 410.115 | 998.043 | 8361.747 | 509.818 | 541.666 | 1051.484
1.3.2 | неучтенный приток сточных вод | куб.м |  |  |  | 0
1.3.3 | от потребителей, всего, в том числе: | куб.м | 977557.54 | 496971.678 | 463849.967 | 960821.645 | 958663.62 | 515915.819 | 451505.726 | 967421.545
1.3.3.1 | населения | куб.м | 698925.11 | 374383.925 | 357897.466 | 732281.391 | 702791.63 | 390534.799 | 355937.671 | 746472.47
| городского | куб.м | 675161.65 | 363124.2 | 347077.758 | 710201.958 | 679069.323 | 379400.4 | 345157.093 | 724557.493
| сельского | куб.м | 23763.46 | 11259.725 | 10819.708 | 22079.433 | 23722.307 | 11134.399 | 10780.578 | 21914.977
1.3.3.2 | бюджетных организаций | куб.м | 158554.54 | 69167.324 | 60616.157 | 129783.481 | 144867.769 | 69293.129 | 54337.045 | 123630.174
1.3.3.3 | прочих потребителей | куб.м | 120077.84 | 53420.45 | 45336.344 | 98756.794 | 111004.221 | 56088.251 | 41231.01 | 97319.261
2. | Объем транспортируемых сточных вод | куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | на собственные очистные сооружения | куб.м |  |  |  | 0
2.2 | другим организациям | куб.м |  |  |  | 0
3. | Объем сточных вод, поступивших на очистные сооружения | куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | объем сточных вод, прошедших очистку | куб.м |  |  |  | 0
3.2 | сбросы сточных вод в пределах нормативов и лимитов | куб.м |  |  |  | 0
4. | Объем обезвоженного осадка сточных вод | куб.м |  |  |  | 0
5. | Сброшенные воды без очистки | куб.м | 988529.5 | 497559.606 | 464260.082 | 961819.688 | 967025.367 | 516425.637 | 452047.392 | 968473.029

## раздел 3
Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
3.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
№ п/п | ПЛАН |  |  | ФАКТ |  |  | Отклонение (- не использовано, + перерасход) | Причины отклонения
| Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Мероприятия по текущему ремонту | 2024 год |  | Мероприятия по текущему ремонту
1.1 |  |  |  | от УТ-40_1а_2 ул. Отке до УТ-42.1_2 ул. Рультытегина (Канализация) |  | 6061.5248 | 6061.5248
1.2 |  |  |  | ЦТП №5;7 Замена трубопровода канализации спутника обогрева |  | 2439.728 | 2439.728
1.3 |  |  |  | Замена магистрального трубопровода канализации от УТ-22/2 (ул. Рультытегина 4а (Фитнес)) до УТ-22.2а/2 (ул.Рультытегина № 8 до здания № 8) |  | 2232.1175 | 2232.1175
1.4 |  |  |  | Выпуск трубопровода канализации ВО от МКД № 50 по ул. Ленина 50 до магистрального водоотведения УТ-3г/1 по ул. Ленина 50 |  | 923.0632 | 923.0632
1.5 |  |  |  | Выпуск трубопровода канализации ВО от МКД № 58 по ул. Отке 58 до магистрального водоотведения УТ-25/7 по ул. Отке 58 |  | 1052.1149 | 1052.1149
1.6 |  |  |  | Выпуск трубопровода канализации ВО от МКД № 60 по ул. Отке 60 до магистрального водоотведения УТ-26/7 по ул. Отке 60 |  | 774.5787 | 774.5787
1.7 |  |  |  | Выпуск трубопровода канализации ВО от МКД № 10 по ул. Полярная 10 до магистрального водоотведения УТ-2/11 по ул. Полярная |  | 461.0495 | 461.0495
2. | Мероприятия по капитальному ремонту |  |  | Мероприятия по капитальному ремонту |  |  | 0
2.1 | Капитальный ремонт магистральных сетей водоотведения от УТ-15/1 до УТ-15д/1 (от ул. Беринга, д 10 до ул. Беринга, д. 11) |  | 8746.26 | Капитальный ремонт сетей водоотведения от УТ-15/1 до УТ-15д/1 (от ул. Беринга, д. 10 до ул. Беринга, 11 в г. Анадырь |  | 7307.8071 | -1438.4529
2.2 | Капитальный ремонт магистральных сетей водоотведения от УТ-17/1 до УТ-15/1 (от ул. Беринга, д 16 до ул. Беринга, д. 9) |  | 5744.5684 | Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения и водоотведения по улице Энергетиков (от ввода МКД по ул. Энергетиков, 4 до УТ 14.2/7) |  | 11494.7239 | 5750.1555
2.3 | Капитальный ремонт магистральных сетей водоотведения от УТ-16а/1 до УТ-16/1 (от ул. Беринга, д 14 до ул. Беринга, д. 12) |  | 3176.8983 | Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения и водоотведения по улице Энергетиков (от УТ 14.2/7 до ввода МКД по ул. Энергетиков, 18) |  | 3345.6648 | 168.7665
Итого: |  |  | 17667.7267 |  |  | 36092.3726 | 18424.6459
1. | Мероприятия по текущему ремонту | 2025 год |  | Мероприятия по текущему ремонту | 2025 год
1.1 | Замена магистрального трубопровода водоотведения от КК-1/2 до КК-17/2 (ул. Ленина, д.18 ТЦ Баклан до ул. Мира, д.3 Аквариум) |  | 6838.03 |  |  |  | -6838.03
1.2 | Замена магистрального трубопровода водоотведения от КК-16/2 до КК-17/2 (ул. Отке, д. 5 до ул. Мира, д.3) |  | 7491.53 |  |  |  | -7491.53
1.3 | Замена магистрального трубопровода водоотведения от КК-29/2 до КК-30/2 (ул. Партизанская, д. 7 до ул. Почтовая, морг) |  | 2493.68 |  |  |  | -2493.68
1.4 | Замена магистрального трубопровода водоотведения от Строителей, д.3 до КК-28 (ул. Строителей, д.9) |  | 476.57 |  |  |  | -476.57
1.5 | Замена магистрального трубопровода водоотведения от Строителей, д.16 до КК-19 (ул. Строителей, д.12) |  | 629.55 |  |  |  | -629.55
1.6 | Замена магистрального трубопровода водоотведения от Строителей, д.10 до КК-24 (ул. Строителей, д.4) |  | 574.57 |  |  |  | -574.57
2. | Мероприятия по капитальному ремонту |  |  | Мероприятия по капитальному ремонту |  |  | 0
2.1 |  |  |  | Капитальный ремонт выпусков водоотведения от УТ-16/3 (Ленина №11) до Ленина №5 П-образный компенсатор |  | 3001.4479 | 3001.4479
2.2 |  |  |  | Капитальный ремонт выпусков водоотведения от МКД по ул. Тевлянто, 8 до УТ-32/2 |  | 246.8453 | 246.8453
2.3 |  |  |  | Капитальный ремонт выпусков водоотведения от МКД по ул. Берзиня, 22 до ул. Куркутского, 5 (УТ-8/5 до УТ-3.2/5) |  | 172.367 | 172.367
2.4 |  |  |  | Капитальный ремонт выпусков водоотведения от УТ-6/11 до УТ-1а/11 по ул. Южная |  | 1733.1995 | 1733.1995
Итого: |  |  | 18503.93 |  |  | 5153.8597 | -13350.0703
Всего: |  |  | 36171.6567 |  |  | 41246.2323 | 5074.5756
3.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод*
№ п/п | ПЛАН |  |  | ФАКТ |  |  | Отклонение (- не использовано, + перерасход) | Причины отклонения
| Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | -
Итого:
* План мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных воды, организацией не представлен
3.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности *
№ п/п | ПЛАН |  |  | ФАКТ |  |  | Отклонение (- не использовано, + перерасход) | Причины отклонения
| Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | -
Итого:
* План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности организацией не представлен

## раздел 4
Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п | ПЛАН | [6 empty] | ФАКТ
| Наименование показателя | Единица измерения | Величина показателя |  |  |  |  | Наименование показателя | Единица измерения | Величина показателя
|  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год
1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 | 6 |  | 7 | 13 | 7 | 8
1. | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | 49767.21 | 51913.6831 |  |  |  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | 70686.9329 | 52240.9519

## раздел 5
Раздел 5. Плановые показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения
|  |  | 2024 год |  | Отклонение | Причины отклонения | 2025 год |  | Отклонение | Причины отклонения
|  |  | план | факт |  |  | план | факт
1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7
I | Показатели качества очистки сточных вод
1 | доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 100 | 100 | 0 |  | 100 | 100 | 0
1.1 | объем сточных вод, не подвергшихся очистке | тыс.куб.м | 988.5299 | 961.8197 | -26.7102 |  | 967.0254 | 968.473 | 1.4477
1.2 | общий объем сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | тыс.куб.м | 988.5299 | 961.8197 | -26.7102 |  | 967.0254 | 968.473 | 1.4477
2 | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения | % | 100 | 52.0833 | 0 |  | 100 | 100 | 0
2.1 | количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы | ед. | 96 | 50 | 0 |  | 96 | 96 | 0
2.2 | общее количество проб сточных вод | ед. | 96 | 96 | 0 |  | 96 | 96 | 0
II | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
1 | показатель надежности и бесперебойности централизованной системы водоотведения | ед./км | 0 | 5.3814 | 5.3814 |  | 0 | 0 | 0
1.1 | количество аварий и засоров на канализационных сетях | ед. | 0 | 85 | 85 | при планировании специалистом МП "Горкоммунхоз" был некорректно истолкован требуемый показатель, ввиду чего количество засоров запланировано неверно | 0 | 0 | 0
1.2 | протяженность канализационных сетей | км | 15.785 | 15.795 | 0.01 | Закрепили муниц имущество дог №1-24Х от 15.07.2024г. (10м по ул. Отке 39) | 15.785 | 17.372 | 1.587 | Закрепили муниц имущество дог №1-24Х от 15.07.2024г., №04-25/Х от 23.12.25г., №03-25/Х от 15.09.25