## раздел 1
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
МП «ЧРКХ» в сфере водоотведения за 2024 год
Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации | МП «ЧРКХ»
Местонахождение регулируемой организации | 6894000, Чукотский автономный округ, г.Певек, ул.Пугачева, 42/2
Наименование уполномоченного органа | Комитет государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа
Местонахождение уполномоченного органа | 689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Отке, д. 44
Руководитель организации | Выжанов Е. А.
(должность) | (ФИО, подпись)

## раздел 2
Раздел 2. Баланс водоотведения
№ п/п | Наименование показателей | Единицы измерения | Показатели производственной деятельности
участок Певек
2024 год
|  |  | план | факт
|  |  | год | 1 полугодие | 2 полугодие | год
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6
1. | Прием сточных вод | куб.м
1.1. | Объем сточных вод, принятых у потребителей - всего, в том числе: | куб.м | 241227.2538 | 124069.02 | 116514.1413 | 240583.1613
1.1.1 | в пределах норматива по объему | куб.м | 241227.2538 | 124069.02 | 116514.1413 | 240583.1613
1.1.2 | сверх норматива по объему | куб.м
1.2. | По категориям сточных вод: | куб.м | 241227.2538 | 124069.02 | 116514.1413 | 240583.1613
1.2.1 | жидких бытовых отходов | куб.м | 241227.2538 | 124069.02 | 116514.1413 | 240583.1613
1.2.2 | поверхностных сточных вод | куб.м
1.3. | По категориям потребителей - всего, в том числе: | куб.м | 241227.2538 | 124069.02 | 116514.1413 | 240583.1613
1.3.1 | от собственных производств | куб.м | 5514.735 | 1063.182 | 1132.272 | 2195.454
1.3.2 | неучтенный приток сточных вод | куб.м
1.3.3 | от потребителей, всего, в том числе: | куб.м | 235712.5188 | 123005.838 | 115381.8693 | 238387.7073
1.3.3.1 | населения | куб.м | 191253.5552 | 100278.678 | 92708.1193 | 192986.7973
| городского | куб.м | 191253.5552 | 100278.678 | 92708.1193 | 192986.7973
| сельского | куб.м
1.3.3.2 | бюджетных организаций | куб.м | 18318.3531 | 9331.372 | 8579.961 | 17911.333
1.3.3.3 | прочих потребителей | куб.м | 26140.6105 | 13395.788 | 14093.789 | 27489.577
2. | Объем транспортируемых сточных вод | куб.м | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | на собственные очистные сооружения | куб.м
2.2 | другим организациям | куб.м
3. | Объем сточных вод, поступивших на очистные сооружения | куб.м | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | объем сточных вод, прошедших очистку | куб.м
3.2 | сбросы сточных вод в пределах нормативов и лимитов | куб.м
4. | Объем обезвоженного осадка сточных вод | куб.м
5. | Сброшенные воды без очистки | куб.м | 241227.2538 | 124069.02 | 116514.1413 | 240583.1613
городского
сельского
бюджетных организаций
прочих потребителей

## раздел 3
Раздел 3. Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
3.1. Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
№ п/п | ПЛАН |  |  |  | ФАКТ |  |  | Отклонение (- не использовано, + перерасход) | Причины отклонения
| Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |  | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Средства на реализацию мероприятия, тыс.руб.
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Замена участка сети канализации от КК 75 до КК 57 в г. Певек | 2019 год |  | 2561.6 |  |  |  | -2561.6 | Мероприятия по ремонтным работам на объектах централизованной системы водоотведения не выполнялись на основании полученного письма от Первого заместителя Губернатора Чукотского АО, № 11-08/34 от 05.03.2019 года (Средства на ремонтные работы сфокусировать только для обеспечения безаварийной работы за счет имеющихся запасов)
2. | Замена участка сети канализации от КК 22 до КК 2 в г. Певек |  |  | 5278.1 |  |  |  | -5278.1
3. | Замена участка сети канализации от КК 229 до КК 235 в г. Певек |  |  | 2510.6 |  |  |  | -2510.6
4. | Замена участка сети ТВС от ТВК 34 магистрали Юг 6 до ввода в жилой дом Пугачева 50 |  |  | 260.5 |  |  |  | -260.5
5. | Замена участка сети ТВС от ТВК 35 магистрали Юг 6 до ввода в жилой дом Пугачева 52 |  |  | 345.9 |  |  |  | -345.9
6. | Ремонт сетей канализации | 2020 год |  | 11172.547 |  |  |  | -11172.547
7. | Ремонт сетей канализации | 2021 год |  | 11459.0111 |  |  |  | -11459.0111 | мероприятия не выполнены в связи с проводимыми в 2021 году работами по реализации проекта по строительству объекта "Инженерные сети тепло-водоснабжения и водоотведения (канализации) в г.Певек" предусматривающего полную замену сетей инженерно-технического обеспечения г.Певек на период 2020-2021гг. (письмо МП "ЧРКХ" от 29.04.22 № ОбщИсх-872/4)
8. | Ремонт сетей канализации | 2022 год |  | 11832.2311 |  |  |  | -11832.2311 | мероприятия не выполнены в связи с проводимыми в 2022 году работами по реализации проекта по строительству объекта "Инженерные сети тепло-водоснабжения и водоотведения (канализации) в г.Певек" (письмо МП "ЧРКХ" от 28.04.23 № Отиз-802/4)
Итого: |  |  | 0 |  | Итого:
3.2. Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод*
№ п/п | ПЛАН |  |  |  | ФАКТ |  |  | Отклонение (- не использовано, + перерасход) | Причины отклонения
| Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |  | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Средства на реализацию мероприятия, тыс.руб.
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1.
Итого: |  |  |  |  | Итого:
* План мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, организацией не представлен
3.3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности*
№ п/п | ПЛАН |  |  |  | ФАКТ |  |  | Отклонение (- не использовано, + перерасход) | Причины отклонения
| Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |  | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Средства на реализацию мероприятия, тыс.руб.
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1.
Итого: |  |  |  |  | Итого:
* План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, организацией не представлен

## раздел 4
Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п | ПЛАН |  |  | ФАКТ
| Наименование показателя | Единица измерения | Величина показателя | Наименование показателя | Единица измерения | Величина показателя
|  |  | 2024 год |  |  | 2024 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | участок Певек | тыс. руб. | 25739.2655 | участок Певек | тыс. руб. | 23828.2703

## раздел 5
Раздел 5. Плановые показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |  | Отклонение | Причины отклонения
2024 год
|  |  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I | Показатели качества очистки сточных вод
1 | доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 100 | 100 | 0
1.1 | объем сточных вод, не подвергшихся очистке | тыс.куб.м | 241.2273 | 240.5832 | -0.64409
1.2 | общий объем сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | тыс.куб.м | 241.2273 | 240.5832 | -0.64409
2 | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения | % | 100 | 100 | 0
2.1 | количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы | ед. | 28 | 28 | 0
2.2 | общее количество проб сточных вод | ед. | 28 | 28 | 0
II | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
1 | показатель надежности и бесперебойности централизованной системы водоотведения | ед./км | 0 | 0 | 0
1.1 | количество аварий и засоров на канализационных сетях | ед. | 0 | 0 | 0
1.2 | протяженность канализационных сетей | км | 8.94 | 8.94 | 0
III | Показатели эффективности использования ресурсов
1 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт.ч/ куб.м | 4.6258 | 1.8967 | -2.7291
1.1 | общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод | тыс.кВт.ч | 1115.8776 | 456.311 | -659.5666
1.2 | общий объем транспортируемых сточных вод | тыс.куб.м | 241.2273 | 240.5832 | -0.64409