## раздел 1
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
в сфере горячего водоснабжения за 2025 год
Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации | МП городского округа Анадырь «Городское коммунальное хозяйство»
Местонахождение регулируемой организации | 689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Ленина, 45
Наименование уполномоченного органа | Комитет государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа
Местонахождение уполномоченного органа | 689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Отке, 44
Руководитель организации | Ковальский В.Б.
(должность) | (ФИО, подпись)

## раздел 2
Раздел 2. Баланс водоснабжения (горячая вода (горячее водоснабжение))
№ п/п | Наименование показателей | Единицы измерения | Показатели производственной деятельности |  |  |  | Показатели производственной деятельности
|  |  | 2024 год |  |  |  | 2025 год
|  |  | план | факт |  |  | план | факт
|  |  | год | 1 полугодие | 2 полугодие | год | год | 1 полугодие | 2 полугодие | год
1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Объем выработки горячей воды | куб.м. | 334874.3 | 178889.796 | 160200.236 | 339090.032 | 329541.274 | 181112.51 | 158176.553 | 339289.063
2 | Объем воды, используемой на собственные нужды | куб.м. |  |  |  | 0
| то же (в % от объема выработки воды) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Принято горячей воды со стороны (всего), в.т.ч. | куб.м.
3.1. | * | куб.м.
4 | Объем тепловой энергии, затраченный на производство горячей воды | Гкал | 24459.2 | 11016.267 | 10165.636 | 21181.903 | 23458.6614 | 11378.337 | 9938.583 | 21316.92
5 | Объем отпуска в сеть | куб.м. | 334874.3 | 178889.796 | 160200.236 | 339090.032 | 329541.274 | 181112.51 | 158176.553 | 339289.063
6 | Объем потерь
6.1. | Объем потерь горячей воды | куб.м. |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
6.2. | Объем потерь тепловой энергии** | Гкал |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | Уровень потерь к объему отпущенной горячей воды в сеть | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Неучтенные расходы | куб.м.
9 | Полезный отпуск товаров (услуг): | куб.м. | 334874.3 | 178889.796 | 160200.236 | 339090.032 | 329541.274 | 181112.51 | 158176.553 | 339289.063
9.1. | Объем воды на собственное производство, в том числе | куб.м. | 249 | 189.94 | 135.25 | 325.19 | 0 | 159.13 | 161.42 | 320.55
| - на прочие производственные нужды | куб.м. | 249 | 189.94 | 135.25 | 325.19 | 0 | 159.13 | 161.42 | 320.55
9.2. | Реализация сторонним потребителям: | куб.м. | 334625.3 | 178699.856 | 160064.986 | 338764.842 | 329541.274 | 180953.38 | 158015.133 | 338968.513
9.2.1 | в т.ч. населению: | куб.м. | 273731.5 | 149703.651 | 135532.044 | 285235.695 | 273866.869 | 154038.752 | 135317.853 | 289356.605
| городскому | куб.м. | 273731.5 | 149703.651 | 135532.044 | 285235.695 | 273866.869 | 154038.752 | 135317.853 | 289356.605
| - по приборам учета | куб.м. | 201338.8 | 110548.4 | 103076.6 | 213625 | 196712.36 | 103650.271 | 99743.458 | 203393.729
| - по нормативам | куб.м. | 72392.7 | 39155.251 | 32455.444 | 71610.695 | 77154.509 | 50388.481 | 35574.395 | 85962.876
| сельскому | куб.м.
| - по приборам учета | куб.м.
| - по нормативам | куб.м.
9.2.2 | бюджетным потребителям: | куб.м. | 43665.8 | 19467.995 | 14735.152 | 34203.147 | 38785.601 | 17993.04 | 14046.846 | 32039.886
| - по приборам учета | куб.м. | 36809.1 | 14978.3 | 10325.5 | 25303.8 | 34906.366 | 11960.734 | 8096.34 | 20057.074
| - расчетными способами | куб.м. | 6856.7 | 4489.695 | 4409.652 | 8899.347 | 3879.235 | 6032.306 | 5950.506 | 11982.812
9.2.3 | прочим потребителям | куб.м. | 17228 | 9528.268 | 9797.778 | 19326.046 | 16597.123 | 8921.588 | 8650.434 | 17572.022
| - по приборам учета | куб.м. | 15710.9 | 4843 | 5062.7 | 9905.7 | 12120.298 | 7421.705 | 7415.351 | 14837.056
| - расчетными способами | куб.м. | 1517.1 | 4685.268 | 4735.078 | 9420.346 | 4476.825 | 1499.883 | 1235.083 | 2734.966
9.3. | Другим организациям, поставляющим горячую воду потребителям | куб.м. |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| * | куб.м.

## раздел 3
Раздел 3. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
3.1. Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения*
№ п/п | ПЛАН |  |  | ФАКТ |  |  | Отклонение (- не использовано, + перерасход) | Причины отклонения
| Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Средства на реализацию мероприятия, тыс.руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Замена магистрального трубопровода от ЦТП-5 до УТ-2/5 от ЦТП-5 до Куркутского 5 | 2020 год | 2947.497 | ЦТП-5 до УТ-2/5 от ЦТП-5 до Куркутского 5 | 2020 год | 2947.497 | 0 | Выбраны участки наиболее с изношенными местами
| Замена магистрального трубопровода от УТ-5/1 до УТ-9/1 от Отке 35 до Отке 41 |  | 1015.372 | УТ-5/1 до УТ-9/1 от Отке 35 до Отке 41 |  | 1015.372 | 0
| Замена магистрального трубопровода от УТ-10/3 до УТ-19/3 От камеры до камеры |  | 1119.516
| Замена магистрального трубопровода от УТ-5/2 до УТ-5.2/3 Основная Южная 2,4 |  | 1419.456 | УТ-5/2 до УТ-5.2/3 Основная Южная 2,4 |  | 1419.456 | 0
| Замена магистрального трубопровода от УТ-38/1 до УТ-40/1 от колодца Ленина 43 до развязки |  | 1017.972
| Замена магистрального трубопровода от ЦТП-11 до УТ - 1/11 От ЦТП-11 до Колодца "Музыкал. шк." |  | 1850.568
| Замена магистрального трубопровода от УТ-14.1а/7 до УТ-14.1в/7 от врезки до крайнего колодца, основная Строителей 1, 1а |  | 660.129
| Замена магистрального трубопровода от УТ-18/5 замена вставки в колодце |  | 152.095
| Замена магистрального трубопровода от УТ-40/1 до УТ-47 б/1 от развязки до Ленина 47 |  | 660.129
| Замена ввода ХВС к МКД № 4 по ул. Энергетиков от УТ- 18/7 |  | 220.466 | Ввод к МКД № 4 по ул. Энергетиков от УТ- 18/7 |  | 220.466 | 0
| Замена ввода ХВС к МКД № 8 по ул. Энергетиков от УТ-16/7 |  | 187.676 | Ввод к МКД № 8 по ул. Энергетиков от УТ-16/7 |  | 187.676 | 0
| Замена ввода ХВС к МКД № 10 по ул. Энергетиков от УТ-15/7 |  | 234.322 | Ввод к МКД № 10 по ул. Энергетиков от УТ-15/7 |  | 234.322 | 0
| Замена ввода ХВС к МКД № 28а по ул. Отке от УТ-27/2 |  | 520.645 | Ввод к МКД № 28а по ул. Отке от УТ-27/2 |  | 520.645 | 0
| Замена ввода ХВС к МКД № 13 по ул. Тевлянто от УТ-24/5 |  | 143.844 | Ввод к МКД № 13 по ул. Тевлянто от УТ-24/5 |  | 143.844 | 0
| Замена ввода ХВС к МКД № 22 по ул. Берзиня от УТ-8а/5 |  | 148.31 | Ввод к МКД № 22 по ул. Берзиня от УТ-8а/5 |  | 148.31 | 0
| Замена ввода ХВС к МКД № 61 по ул. Ленина от УТ-24/1 |  | 63.162 | Ввод к МКД № 61 по ул. Ленина от УТ-24/1 |  | 63.162 | 0
| Замена ввода ХВС к МКД № 38 по ул. Отке от УТ-18/5 |  | 143.844 | Ввод к МКД № 38 по ул. Отке от УТ-18/5 |  | 143.844 | 0
| Замена ввода ХВС к МКД № 9 по ул. Тевлянто от УТ-21/5 |  | 71.88 | Ввод к МКД № 9 по ул. Тевлянто от УТ-21/5 |  | 71.88 | 0
|  | 2022 год |  | Замена магистрального трубопровода ГВС от УТ-15.2/1 до УТ-17/1 | 2022 год | 2715.9108
|  |  |  | Замена магистрального трубопровода ГВС от УТ-3В/1 до УТ-21А/1 (от Отке 33 до Ленина 46) |  | 6691.0992
|  |  |  | Замена магистрального трубопровода ГВС от ЦТП-5 до УТ-1/5 |  | 97.7567
|  |  |  | Замена магистрального трубопровода ГВС от УТ-1/5 до УТ-2/5 (район ЦТП-5) до Куркутского 5 |  | 4834.7142
|  |  |  | Замена магистрального трубопровода ГВС от ЦТП-6 до УТ-10/6 |  | 5040.9358
|  |  |  | Замена магистрального трубопровода ГВС от ЦТП-1 до УТ-1/1 (1 ветка от подающих насосов) |  | 3308.07
|  |  |  | Замена магистрального трубопровода ГВС от УТ-5/5 до УТ-5.3/5 (до ввода в Полярная 22) |  | 1152.9308
|  |  |  | Замена магистрального трубопровода ГВС от УТ-21/1 до УТ-24/1 (от Ленина 55 до Ленина 61) |  | 4380.9658
|  |  |  | Замена магистрального трубопровода ГВС от УТ-6/11 до УТ-7/11 (от Южная 8) |  | 850.4267
|  |  |  | Замена магистрального трубопровода ГВС от насосов ЦТП-5,7 до выхода на город |  | 1022.6417
|  |  |  | Замена магистрального трубопровода ГВС дополнительные работы по ЦТП-1 и ЦТП-5 |  | 172.4417
|  |  |  | Замена ввода трубопровода ГВС от УТ-21а/1 до Ленина 55 |  | 152.1708
|  |  |  | Замена ввода трубопровода ГВС от УТ-21б/1 до Ленина 57 |  | 359.7858
|  |  |  | Замена ввода трубопровода ГВС от УТ-23/1 до Ленина 59 |  | 266.07
|  |  |  | Замена ввода трубопровода ГВС от УТ-24/1 до Ленина 61 |  | 228.1617
|  |  |  | Замена ввода трубопровода ГВС от УТ-24/1 до Ленина 63 |  | 1753.1758
|  |  |  | Замена ввода трубопровода ГВС от УТ-5.1/5 до Полярная 18 |  | 762.335
|  |  |  | Замена ввода трубопровода ГВС от УТ-5.3/5 до Полярная 20 |  | 762.335
|  |  |  | Замена ввода трубопровода ГВС от УТ-5.4/5 до Полярная 22 |  | 762.335
|  |  |  | Замена ввода трубопровода ГВС от УТ-23/2 до Рультытегина 13 |  | 571.775
|  |  |  | Замена ввода трубопровода ГВС от УТ-22/5 до Тевлянто 11 |  | 1143.3775
|  |  |  | Замена ввода трубопровода ГВС от УТ-16/1 до Беринга 12 |  | 567.0292
|  |  |  | Замена ввода трубопровода ГВС от УТ до Отке 33 |  | 293.295
|  |  |  | Замена изоляционного слоя на трубопроводе (в лотках) от УТ-26А/1 до УТ-27/1 (Ленина 44) |  | 609.385
|  |  |  | Замена изоляционного слоя на трубопроводе от Т1,Т2,В1,Т3,Т4 (Куркутского 5) |  | 733.3367
|  |  |  | Дополнительные работы по замене изоляционного слоя на трубопроводе от Т1,Т2,В1,Т3,Т4 (Куркутского 5) |  | 433.3333
1.
Итого: |  |  |  | Итого: |  | 0
* План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения организацией не представлен
3.2. Мероприятия, направленные на улучшение качества горячей воды*
№ п/п | ПЛАН |  |  | ФАКТ |  |  | Отклонение (- не использовано, + перерасход) | Причины отклонения
| Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Средства на реализацию мероприятия, тыс.руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1.
Итого: |  |  |  | Итого:
* План мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды, организацией не представлен
3.3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке*
№ п/п | ПЛАН |  |  | ФАКТ |  |  | Отклонение (- не использовано, + перерасход) | Причины отклонения
| Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Средства на реализацию мероприятия, тыс.руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1.
Итого: |  |  |  | Итого:
* План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, организацией не представлен

## раздел 4
Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п | ПЛАН | [6 empty] | ФАКТ
| Наименование показателя | Единица измерения | Величина показателя |  |  |  |  | Наименование показателя | Единица измерения | Величина показателя
|  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год
1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 | 6 |  | 7
1. | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | 216753.11 | 235104.0213 |  |  |  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | 171553.8588 | 236319.2797

## раздел 5
Раздел 5. Плановые показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы горячего водоснабжения
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |  |  |  | Значение показателя
|  |  | 2024 год |  | Отклонение | Причины отклонения | 2025 год |  | Отклонение | Причины отклонения
|  |  | ПЛАН | факт |  |  | ПЛАН | факт
1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7
I | Показатели качества воды
1 | доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды | % | 15.6 | 77.0833 | 61.4833 |  | 20.7792 | 24.3056 | 3.5263
1.1 | количество проб горячей воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям | ед. | 24 | 111 | 87 |  | 32 | 35 | 3 | Несоответсвия по превышению ПДК: Железо - 12 проб; Цветность - 16 проб; Мутность - 7 проб
1.2 | общее количество отобранных проб | ед. | 154 | 144 | -10 | Не проводились расширенные отборы проб воды | 154 | 144 | -10 | Не продились расширенные отборы проб воды
2 | доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды | % | 15.6 | 77.0833 | 61.4833 |  | 20.7792 | 24.3056 | 3.5263
2.1 | количество проб горячей воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям | ед. | 24 | 111 | 87 | По предварительным данным превышение связано с ПДК железа, цветности и перманганатной окисляемости. | 32 | 35 | 3 | Несоответсвия по превышению ПДК: Железо - 12 проб; Цветность - 16 проб; Мутность - 7 проб
2.2 | общее количество отобранных проб | ед. | 154 | 144 | -10 | Не продились расширенные отборы проб воды | 154 | 144 | -10 | Не продились расширенные отборы проб воды
II | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
1 | показатель надежности и бесперебойности централизованной системы горячего водоснабжения | ед./км | 1.6 | 0 | -7.4947 |  | 1.4857 | 0 | -1.4857
1.1 | количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором горячего водоснабжения или договором транспортировки горячей воды местах исполнения обязательств организации, осуществляющей горячее водоснабжение по подаче горячей воды, определенных в соответствии с указанными договорами, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение (без плановых ремонтов) | ед. | 48 | 0 | -227 | при планировании специалистом МП "Горкоммунхоз" был некорректно истолкован требуемый показатель, ввиду чего количество перерывов в подаче воды запланировано неверно | 45 | 0 | -45 | при планировании специалистом МП "Горкоммунхоз" был некорректно истолкован требуемый показатель, ввиду чего количество перерывов в подаче воды запланировано неверно
1.2 | протяженность водопроводной сети | км | 30.288 | 30.309 | 0 | Закрепили муниц имущество дог №1-24Х от 15.07.2024г. (21м по ул. Отке 39) | 30.288 | 30.288 | 0 | Закрепили муниц имущество дог №1-24Х от 15.07.2024г. (21м по ул. Отке 39)
III | Показатели энергетической эффективности использования ресурсов
1 | удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды | Гкал/куб.м | 0.067262 | 0.062467 | -0.012658 |  | 0.071186 | 0.062237 | -0.0089489
1.1 | общее количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды | тыс.Гкал | 22.524 | 21.1819 | -5.2211 |  | 23.4587 | 21.1163 | -2.3424
1.2 | объем подогретой горячей воды | тыс.куб.м | 334.875 | 339.09 | -14.9069 |  | 329.5413 | 339.2891 | 9.7478