|  |
| --- |
| **Объем финансирования 2021 год** **План** 132 961,0 тыс. рублей**Факт** 127 402,1 тыс. рублей (исполнение - 96%) |
| **Мероприятия**  |
| **Оборудование – 113 729,20** | **Автомобили – 7 694,30** | **Капремонты – 11 537,50** |
| **План 15 ед.** | **Факт 17 ед.** | **План 6 ед.** | **Факт 6 ед.** | **План 2 объекта** | **Факт 0 ед.** |
| - в г. Анадырь, с. Лаврентия Флюорографы;- в с. Лаврентия маммограф;- в пгт. Эгвекинот, пгт. Провидения Анализаторы газов крови, - в пгт. Провидения, с. Лаврентия, г. Билибино Инкубаторы для новорожденных - в с. Рыркайпий, с. Омолон Передвижной рентген- в пгт. Угольные копи (2 ед.), пгт. Провидения, пгт. Эгвекинот, г. Билибино Стерилизаторы для инструментов - в г. Билибино Передвижной рентген (2 ед.) | - в г. Анадырь, Чаунскую РБ, с. Марково, с. Усть Белая, с. Лаврентия, п. Беринговский  | в 2021 году не достигнуты результаты по капитальному ремонту двух объектов ФАП с. Нунлигран и УБ с. Мейныпильгыно, в связи с логистической обстановкой, сложившейся в Чукотском автономном округе в навигацию 2021 года, не позволившей вовремя доставить строительные материалы для выполнения капитального ремонта указанных объектов.Мероприятие выполнено в 2022 году в полном объеме. |
| **Объем финансирования 2022 год** **План** 132 961,0 тыс. рублей**Факт** 129 924,5 тыс. рублей (исполнение - 98%) |
| **Мероприятия**  |
| **Оборудование – 116 000,0** | **Автомобили – 7 000,0** | **Капремонты – 9 961,0** |
| **План 10 ед.** | **Факт 10 ед.** | **План 3 ед.** | **Факт 3 ед.** | **План 1 объект** | **Факт 0 ед.** |
| В г. Певек поставлен Инкубатор для новорожденных.В п. Угольные Копи, г. Певек, с. Лаврентия, с. Марково поставлен Передвижной рентгеновский цифровой аппарат.В п. Угольные Копи, п. Беринговский - Аппарат рентгеновский маммографический.В пгт. Эгвекинот - Аппарат рентгеновский для флюорографии легких.В п. Провидения - Система ультразвуковой визуализации универсальная В г. Анадырь - Аппарат наркозный  | В поликлиники Провиденской РБ, Билибинской РБ и Иультинской РБ поставлены 3 автомобиля | Невозможность завершения мероприятия по капитальному ремонту учатсковой больницы с. Канчалан в 2022 году сложилась по причине поздней контрактации, ввиду отсутствия заявок по объявленным аукционам по выбору подрядной организации с мая по октябрь 2022 года, кроме того, в условиях установившихся отрицательных температур работы по замене системы канализации осуществить не представляется возможным.Срок исполнения работ по контракту – 30.09.2023г. |
| **Объем финансирования 2023 год** **План** 127 663,1 тыс. рублей**Факт** 123 526,8 тыс. рублей  |
| **Мероприятия**  |
| **Оборудование – 113 740,80** | **Автомобили – 12 053,10** | **Новое приобретение и монтаж модульных конструкций – 7 167,10** |
| **План 10 ед.** | **Факт 0 ед.** | **План 6 ед.** | **Факт 6 ед.** | **План 1 объект** | **Факт 1 ед.** |
| В 2023 году планируется поставка 10 ед. оборудования:Аппарат рентгеновский для флюорографии легких цифровой или аналоговый в п. ПровиденияАппарат рентгеновский маммографический цифровой или аналоговый в г. Певек, ПровиденияАппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой или аналоговый в Анадырь и ЭгвекинотПередвижной рентгеновский цифровой аппарат в **Провидения**Стерилизатор для инструментов в Провидения, Беринговский, Эгвекинот и Лаврентия.108 804,5На данный момент 8 ед. поставлены 6 ед. введены в эксплуатацию. | В 2023 году запланировано приобретение 6 ед. автомобилей в:УБ пгт. Угольные КопиУБ пгт. БеринговскийУБ пгт. Угольные КопиПоликлиника Билибинской РБПоликлиника Чукотская РБВзрослая поликлиника ГБУЗ "ЧОБ" АнадырьНа сегодняшний день автомобили поставлены на сумму 11 691,4 | Между ГКУ «УКС ЧАО» и ООО «Швабе-Москва» заключен Государственный контракт от 23.05.2022 № 6/МВА-22 приобретение и установку модульной врачебной амбулатории в с. Анюйск.Конструкции установлены на подготовленное рамное основание, ведутся наружные и внутренние отделочные работы. Работы по монтажу электрических сетей и внутренних сантехнических сетей. Изготовлена и смонтирована емкость под септик. На данный момент завершают подключение инженерных сетей. Как только завершат подключение можно будет вводить конструкцию в эксплуатацию. |
| **Объем финансирования 2024 год** **План** 132 961,0 тыс. рублей**Факт** 0,0 тыс. рублей  |
| **Мероприятия**  |
| **Оборудование – 110 860,80** | **Автомобили – 10 899,00** | **Капремонты – 11 201,20** |
| **План 8 ед.** | **Факт 0 ед.** | **План 5 ед.** | **Факт 0 ед.** | **План 2 объекта** | **Факт 0 ед.** |
| В 2024 году планируется поставка 8 ед. оборудования:Аппарат рентгеновский маммографический цифровой или аналоговый в г. **Певек**, **Провидения**, **Канчалан**Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой или аналоговый в ЛаврентияПередвижной рентгеновский цифровой аппарат в Анадырь, Певек, Усть-БелаяСтерилизатор для инструментов в Лаврентия | В 2024 году запланировано приобретение 5 ед. автомобилей в:Поликлиника - Иультинская РБполиклиника – Билибинская РБПоликлиника - Чаунская РБПоликлиника - Чукотская РБВзрослая поликлиника - АнадырьАмбулатория УБ пгт. Угольные Копи | Запланирован капремонт: УБ с. Мейныпильгыно УБ с. Ваеги |
| **Объем финансирования 2025 год** **План** 199 441,40 тыс. рублей**Факт** 0,0 тыс. рублей  |
| **Мероприятия**  |
| **Оборудование – 155 873,60** | **Автомобили – 14 616,60** | **Капремонты – 28 951,20** |
| **План 3 ед.** | **Факт 0 ед.** | **План 5 ед.** | **Факт 0 ед.** | **План 2 объекта** | **Факт 0 ед.** |
| В 2025 году планируется поставка 3 ед. оборудования:Аппарат рентгеновский маммографический цифровой или аналоговый в г. Певек, ПровиденияПередвижной рентгеновский цифровой аппарат в **Провидения** | В 2025 году запланировано приобретение 5 ед. автомобилей в:Поликлиника - Провиденская РБ – 2 ед.Поликлиника - Чаунская РБПоликлиника - Чукотская РБВзрослая поликлиника - Анадырь | Запланирован капремонт амбулатория АмгуэмаУБ с. Усть-Белая |

В связи с внесенным проектом изменений в РП оборудование нужно будет тоже пересмотреть на 2024 и 2025 годы.