|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Объем финансирования 2021 год**  **План** 132 961,0 тыс. рублей  **Факт** 127 402,1 тыс. рублей (исполнение - 96%) | | | | | |
| **Мероприятия** | | | | | |
| **Оборудование – 113 729,20** | | **Автомобили – 7 694,30** | | **Капремонты – 11 537,50** | |
| **План 15 ед.** | **Факт 17 ед.** | **План 6 ед.** | **Факт 6 ед.** | **План 2 объекта** | **Факт 0 ед.** |
| - в г. Анадырь, с. Лаврентия Флюорографы;  - в с. Лаврентия маммограф;  - в пгт. Эгвекинот, пгт. Провидения Анализаторы газов крови,  - в пгт. Провидения, с. Лаврентия, г. Билибино Инкубаторы для новорожденных  - в с. Рыркайпий, с. Омолон Передвижной рентген  - в пгт. Угольные копи (2 ед.), пгт. Провидения, пгт. Эгвекинот, г. Билибино Стерилизаторы для инструментов  - в г. Билибино Передвижной рентген (2 ед.) | | - в г. Анадырь, Чаунскую РБ, с. Марково, с. Усть Белая, с. Лаврентия, п. Беринговский | | в 2021 году не достигнуты результаты по капитальному ремонту двух объектов ФАП с. Нунлигран и УБ с. Мейныпильгыно, в связи с логистической обстановкой, сложившейся в Чукотском автономном округе в навигацию 2021 года, не позволившей вовремя доставить строительные материалы для выполнения капитального ремонта указанных объектов.  Мероприятие выполнено в 2022 году в полном объеме. | |
| **Объем финансирования 2022 год**  **План** 132 961,0 тыс. рублей  **Факт** 129 924,5 тыс. рублей (исполнение - 98%) | | | | | |
| **Мероприятия** | | | | | |
| **Оборудование – 116 000,0** | | **Автомобили – 7 000,0** | | **Капремонты – 9 961,0** | |
| **План 10 ед.** | **Факт 10 ед.** | **План 3 ед.** | **Факт 3 ед.** | **План 1 объект** | **Факт 0 ед.** |
| В г. Певек поставлен Инкубатор для новорожденных.  В п. Угольные Копи, г. Певек, с. Лаврентия, с. Марково поставлен Передвижной рентгеновский цифровой аппарат.  В п. Угольные Копи, п. Беринговский - Аппарат рентгеновский маммографический.  В пгт. Эгвекинот - Аппарат рентгеновский для флюорографии легких.  В п. Провидения - Система ультразвуковой визуализации универсальная  В г. Анадырь - Аппарат наркозный | | В поликлиники Провиденской РБ, Билибинской РБ и Иультинской РБ поставлены 3 автомобиля | | Невозможность завершения мероприятия по капитальному ремонту учатсковой больницы с. Канчалан в 2022 году сложилась по причине поздней контрактации, ввиду отсутствия заявок по объявленным аукционам по выбору подрядной организации с мая по октябрь 2022 года, кроме того, в условиях установившихся отрицательных температур работы по замене системы канализации осуществить не представляется возможным.  Срок исполнения работ по контракту – 30.09.2023г. | |
| **Объем финансирования 2023 год**  **План** 127 663,1 тыс. рублей  **Факт** 123 526,8 тыс. рублей | | | | | |
| **Мероприятия** | | | | | |
| **Оборудование – 113 740,80** | | **Автомобили – 12 053,10** | | **Новое приобретение и монтаж модульных конструкций – 7 167,10** | |
| **План 10 ед.** | **Факт 0 ед.** | **План 6 ед.** | **Факт 6 ед.** | **План 1 объект** | **Факт 1 ед.** |
| В 2023 году планируется поставка 10 ед. оборудования:  Аппарат рентгеновский для флюорографии легких цифровой или аналоговый в п. Провидения  Аппарат рентгеновский маммографический цифровой или аналоговый в г. Певек, Провидения  Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой или аналоговый в Анадырь и Эгвекинот  Передвижной рентгеновский цифровой аппарат в **Провидения**  Стерилизатор для инструментов в Провидения, Беринговский, Эгвекинот и Лаврентия.  108 804,5  На данный момент 8 ед. поставлены  6 ед. введены в эксплуатацию. | | В 2023 году запланировано приобретение 6 ед. автомобилей в:  УБ пгт. Угольные Копи  УБ пгт. Беринговский  УБ пгт. Угольные Копи  Поликлиника Билибинской РБ  Поликлиника Чукотская РБ  Взрослая поликлиника ГБУЗ "ЧОБ" Анадырь  На сегодняшний день автомобили поставлены на сумму 11 691,4 | | Между ГКУ «УКС ЧАО» и ООО «Швабе-Москва» заключен Государственный контракт от 23.05.2022 № 6/МВА-22 приобретение и установку модульной врачебной амбулатории в с. Анюйск.  Конструкции установлены на подготовленное рамное основание, ведутся наружные и внутренние отделочные работы. Работы по монтажу электрических сетей и внутренних сантехнических сетей. Изготовлена и смонтирована емкость под септик.  На данный момент завершают подключение инженерных сетей.  Как только завершат подключение можно будет вводить конструкцию в эксплуатацию. | |
| **Объем финансирования 2024 год**  **План** 132 961,0 тыс. рублей  **Факт** 0,0 тыс. рублей | | | | | |
| **Мероприятия** | | | | | |
| **Оборудование – 110 860,80** | | **Автомобили – 10 899,00** | | **Капремонты – 11 201,20** | |
| **План 8 ед.** | **Факт 0 ед.** | **План 5 ед.** | **Факт 0 ед.** | **План 2 объекта** | **Факт 0 ед.** |
| В 2024 году планируется поставка 8 ед. оборудования:  Аппарат рентгеновский маммографический цифровой или аналоговый в г. **Певек**, **Провидения**, **Канчалан**  Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой или аналоговый в Лаврентия  Передвижной рентгеновский цифровой аппарат в Анадырь, Певек, Усть-Белая  Стерилизатор для инструментов в Лаврентия | | В 2024 году запланировано приобретение 5 ед. автомобилей в:  Поликлиника - Иультинская РБ  поликлиника – Билибинская РБ  Поликлиника - Чаунская РБ  Поликлиника - Чукотская РБ  Взрослая поликлиника - Анадырь  Амбулатория УБ пгт. Угольные Копи | | Запланирован капремонт:  УБ с. Мейныпильгыно  УБ с. Ваеги | |
| **Объем финансирования 2025 год**  **План** 199 441,40 тыс. рублей  **Факт** 0,0 тыс. рублей | | | | | |
| **Мероприятия** | | | | | |
| **Оборудование – 155 873,60** | | **Автомобили – 14 616,60** | | **Капремонты – 28 951,20** | |
| **План 3 ед.** | **Факт 0 ед.** | **План 5 ед.** | **Факт 0 ед.** | **План 2 объекта** | **Факт 0 ед.** |
| В 2025 году планируется поставка 3 ед. оборудования:  Аппарат рентгеновский маммографический цифровой или аналоговый в г. Певек, Провидения  Передвижной рентгеновский цифровой аппарат в **Провидения** | | В 2025 году запланировано приобретение 5 ед. автомобилей в:  Поликлиника - Провиденская РБ – 2 ед.  Поликлиника - Чаунская РБ  Поликлиника - Чукотская РБ  Взрослая поликлиника - Анадырь | | Запланирован капремонт амбулатория Амгуэма  УБ с. Усть-Белая | |

В связи с внесенным проектом изменений в РП оборудование нужно будет тоже пересмотреть на 2024 и 2025 годы.