**Пояснительная записка**

**к информации о реализации подпрограмм**

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**о реализации Государственной программы «Развитие транспортной инфраструктуры Чукотского автономного округа» за 2024 год.**

Государственная Программа «Развитие транспортной инфраструктуры Чукотского автономного округа на 2024-2030 годы», утвержденная постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 29 декабря 2023 года № 550, содержит следующие структурные элементы:

**I. Региональный проект «Развитие авиационного комплекса», мероприятиями которой являются:**

*1.1. Возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с выполнением пассажирских перевозок на местных авиационных линиях*.

АО «ЧукотАВИА», в рамках заключенного Соглашения о предоставлении из окружного бюджета субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с выполнением пассажирских перевозок на местных авиационных линиях в 2024 году перевезено – 60 368 пассажиров, выполнено – 1 722 рейса;

*1.2. Субсидии авиационным перевозчикам на осуществление межрегиональных перевозок пассажиров воздушным транспортом с территории Чукотского автономного округа.*

АО «Авиакомпания «Сибирь» маршрут «Певек – Новосибирск - Анадырь») выполнено 23 рейса, перевезено - 19 796 человек.

В соответствии с Поручением Губернатора ЧАО Кузнецова В.Г с 10.07.2023 года возобновлена продажа субсидированных авиабилетов на рейсы АО «Авиакомпания ИрАэро» по маршруту «Магадан-Кепервеем-Магадан» за счет субсидии из окружного бюджета, в соответствии с Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 28 февраля 2019 года № 100. Стоимость билета для жителей округа с постоянной пропиской и временной регистрацией не менее 6 месяцев, составляет - 15 000 руб, по маршруту «Магадан – Певек» за 2024 год перевезено – 1 650 пассажиров по льготной стоимости авиабилета.

*1.3. Возмещение недополученных доходов, связанных с осуществлением пассажирских авиаперевозок по маршруту «Магадан – Омолон – Магадан*», выполняемые авиакомпанией «Сибирская легкая авиация» по данному маршруту выполнено 28 парных авиарейсов, перевезено 573 человека.

*1.5 Возмещение недополученных доходов, связанных с осуществлением пассажирских авиаперевозок по маршруту Москва - Певек – Москва*, авиакомпанией Якутия перевезено - 10 060 пассажиров, выполнено 46 рейсов.

*1.6. По мероприятию возмещение недополученных доходов, возникающих при осуществлении пассажирских авиаперевозок по маршруту «Москва - Анадырь – Москва»* за 2024 год авиакомпанией ПАО «Аэрофлот» выполнено 122 рейса, на которых перевезено 68 003 человек.

**II. Комплекс процессных мероприятий «Развитие аэропортовой инфраструктуры»,** ответственным исполнителем данного мероприятия является Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чукотского автономного округа, работы выполняются его подведомственным предприятием ГБУ «УКС ЧАО».

*2.1. По объекту «Пассажирский терминал аэропорта Кепервеем»* с 2022 года в рамках государственного контракта между ГКУ «УКС ЧАО» и Индивидуальным Предпринимателем Кабановым Евгением Олеговичем заключен государственный контракт № 7/МЗУ-22 от 08.09.2022 выполнены кадастровые работы по межеванию земельного участка под строительство объекта на сумму 80,0 тыс. рублей. Оплата произведена в полном объеме.

С ООО «КАРКАС» заключен государственный контракт № 24/ПИР/СМР-22 от 19.12.2022 года, на полный цикл работ (ПИР+СМР) на сумму 340 396,2 тыс. рублей, в том числе 13 050,0 тыс. рублей проектно-изыскательские работы. Выполнение работ предусмотрено Контрактом в 2023-2024 годах ГКУ «УКС ЧАО» проводится комплекс мероприятий по строительству реконструкции здания терминала. Заключено дополнительное соглашение от 18.02.2025 № 5 на выполнение работ по подготовке ПСД и выполнению инженерных изысканий, строительству и вводу в эксплуатацию объекта – Пассажирский терминал аэропорта Кепервеем. Срок окончания выполнения работ - 20.12.2025 года.

*2.2. Обустройство взлетно-посадочных площадок в населенных пунктах Чукотского автономного округа*.

Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 21.10.2013 года № 402 утвержден Порядок предоставления субсидии на обустройство взлетно-посадочных площадок в населенных пунктах Чукотского автономного округа.

Заключены соглашения о предоставлении субсидии из окружного бюджета бюджету Городского округа Эгвекинот и Провиденского городского округа Чукотского автономного округа на обустройство взлетно-посадочных площадок в населенных пунктах Чукотского автономного округа.

В 2024 году в с. Рыркайпий ГО Эгвекинот доставлен комплект светосигнального оборудования для обустройства ВПП по заключенному контракту в 2023 -2024 годах на общую сумму (софинансирование -99,9% ОБ и 0,1% –МБ) 5 625 000,0 рублей.

Администрацией ГО Провидения возвращены денежные средства в доходную часть окружного бюджета в размере - 16 907 700 рублей в связи с не заключением государственного контракта и отсутствием потенциального подрядчика, соглашение на выполнение работ по реконструкции ВПП в селе Сиреники и в селе Энмелен, заключенное между Администрацией Провиденского МО и Департаментом промышленной политикой Чукотского АО, было расторгнуто.

**III.** **Комплекс процессных мероприятий «Организация морских и внутрилиманных грузопассажирских линий».**

*3.1.«Субсидия на финансовое обеспечение затрат в целях осуществления общей текущей деятельности по перевалке и перевозке грузов и пассажиров морским и внутрилиманным транспортом»*, в целях сдерживания роста цен и тарифов на перевалку и перевозку грузов и пассажиров морским и внутрилиманным транспортом, подготовку судов для доставки морским и речным транспортом топлива (нефтепродуктов, угля), других жизненно важных продуктов и непродовольственных товаров первой необходимости в населенные пункты субъекта, недопущения срыва навигационного периода, острой необходимости авансирования затрат предприятиям по основной/финансово-хозяйственной деятельности АО «Анадырским морским портом» за 2024 год перевезено 25 734 человек - катером «Камчатка», 6 920 человек – теплоходом «Капитан Сотников»,.4 054 человека – на СП «Шторм» и «Гром» и паромом «Анадырь»(в портах Лаврентия и Провидения) – 178 человек. При осуществлении работ по погрузке, выгрузке, перегрузке угля в морских портах переработано 243,06 тыс. тонн операций (двойные перегрузки).

**IV. Региональный проект «Строительство автомобильных дорог общего пользования регионального значения и сооружений на них»** работы выполнены и профинансированы на 1 026 381,8 тыс. рублей, в том числе средства ФБ 820 988,1 тыс. рублей.

В рамках проекта выполнены и профинансированы работы по строительству автомобильной дороги Колыма-Омсукчан-Омолон-Анадырь на сумму 864 198,0 тыс. рублей, в том числе по участкам:

- участок км 440+000 - км 455+000 (процент технической готовности – 100%, объект введен в эксплуатацию);

- участок км 425+000 - км 440+000 (процент технической готовности – 71,63%);

- участок км 416+000 - км 425+000(процент технической готовности – 54,34%);

- участок км 633+778 - км 647+778 (процент технической готовности – 14,32%);

- участок км 647+778- км 659+744 (процент технической готовности – 43,61%);

- участок км 659+744- км 676+880 (процент технической готовности – 24,55%);

- участок км 679+150- км 687+545 (процент технической готовности – 24.05%).

Завершены работы текущего года по выполнению инженерных изысканий в целях строительства автомобильной дороги Колыма-Омсукчан-Омолон-Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон-Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота участок км 731+604 - км 839+537. Работы выполнены и профинансированы на 162 183,8 тыс. рублей.

Также в 2023 году в целях опережающего финансового обеспечения расходного обязательства бюджету Чукотского автономного округа был предоставлен бюджетный кредит на реализацию мероприятий по строительству дороги в размере **730 491,0** тыс. рублей, бюджетный кредит погашен в апреле 2024 года, на него направлены средства, предусмотренные Соглашением от 25.12.2023 № 108-09-2024-003.

**V. Комплекс процессных мероприятий «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального значения Чукотского автономного округа в части проектирования, содержания, ремонта и капитального ремонта»** работы выполнены на 543 606,7 и профинансированы на 546 522,7. рублей:

В рамках мероприятия в целях обеспечения регулярного и безопасного движения выполнялись регламентные работы по содержанию автомобильных дорог и автозимников общего пользования и искусственных сооружений на них (1 806,9 км); работы профинансированы на 538 408,0 тыс. рублей, выполнены – на 535 491,9 тыс. рублей (финансирование работ в размере 2 915,6 тыс. рублей – за выполненные работы 2023 года);

- по мероприятию «Проектно-изыскательские работы, научно-технические, исследовательские, опытно-технологические, землеустроительные работы, диагностика, паспортизация, обследование автодорог и прочие работы» работы выполнены и профинансированы на 3 995,4 тыс. рублей, в том числе:

- Завершены работы по оценке уязвимости и разработке планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства на автомобильной дороге "Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота";

- выполнены работы текущего года по разработке проекта по обустройству обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры;

- завершены работы по инженерным изысканиям и разработке проекта лесовосстановления;

- выполнены работы текущего года по обследованию, диагностике, паспортизации и оценке технического состояния мостов на автомобильной дороге общего пользования регионального значения «Билибино-Кепервеем»;

- завершены работы по технологическому присоединению энергопринимающих устройств наружного освещения автомобильной дороги "Подъезд до базы ГП ЧАО "Чукотоптторг" от г. Певек" на участке км 0+000 - км 2+200;

- выполнен комплекс работ по оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования регионального значения "Билибино-Кепервеем" и "Билибино-Встречный-Анюйск".

По мероприятию по проведению государственной экспертизы проектной документации Департаментом строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чукотского АО работы выполнены и профинансированы на 4 119,4 тыс. рублей.

**VI. Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт и благоустройство улично-дорожной сети и дворовых территорий (кварталов) в г. Певеке»** работы выполнены и профинансированы на 242 825,5 тыс. рублей, в том числе:

- по мероприятию **«**Реконструкция автомобильной дороги "Подъезд до базы ГП ЧАО "Чукотоптторг" от г. Певек" на участке км 0+000 - км 2+200 на сумму 192 825,5 тыс. рублей;

- по мероприятию «Капитальный ремонт улично-дорожной сети и дворовых территорий (кварталов) в г. Певеке Чукотского автономного округа. Квартал III» на сумму 50 000,0 тыс. рублей.

**VII. Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть»** работы выполнены и профинансированы на 151 485,7 тыс. рублей, из них:

1) в рамках предоставления субсидии бюджету ГО Анадырь на реализацию мероприятий по приведению в нормативное состояние дорог местного значения работы выполнены и профинансированы на 135 925,5 тыс. рублей, в том числе:

- на ремонт участка автомобильной дороги по ул. Отке от КМ 1+314 до КМ 1+378, контракт исполнен;

- на ремонт участка автомобильной дороги от КМ 0+040 до КМ 0+120 по ул. «Подъезд к стоянке Правительства ЧАО», контракт исполнен;

- на ремонт участка автомобильной дороги по ул. Партизанская от КМ 0+184 до КМ 0+243, контракт исполнен;

- на ремонт участка автомобильной дороги от КМ 0+314 до КМ 0+430 по ул. Южная, контракт исполнен;

- на ремонт участка автомобильной дороги по ул. Отке от КМ 1+057 до КМ 1+112, ул. Энергетиков от КМ 0+000 до КМ 0+095, контракт исполнен;

- на ремонт участка автомобильной дороги от КМ 0+298 до КМ 0+325 и от КМ 0+725 до КМ 0+745 по ул. Рультытегина, контракт исполнен;

- на ремонт участка автомобильной дороги от КМ 0+155 до КМ 0+175 по ул. Беринга, контракт исполнен;

- на ремонт участка автомобильной дороги от КМ 0+032 до КМ 0+45 по ул. «Квартал № 2, проезд № 7», контракт исполнен;

- на ремонт участка автомобильной дороги по ул. Энергетиков КМ 0+390 до КМ 0+420, контракт исполнен;

- на поставку и установку проекторного оборудования (проекционные пешеходные переходы) в количестве 10 штук, контракт исполнен.

2) в рамках реализации мероприятия по приведению в нормативное состояние дорог регионального значения выполнены и профинансированы работы по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги «Подъезд до 10 причала» от 29 км а/д «Автоподъезд до аэропорта от г. Анадырь» в Чукотском автономном округе» на общую сумму 11 366,0 тыс. рублей;

Также в рамках нацпроекта продолжены работы по содержанию дороги регионального значения «Певек-Апапельгино-Янранай». На выполнение указанных работ в 2021 году заключен контракт жизненного цикла, предполагающий выполнение работ по капитальному ремонту и последующему содержанию дороги. Работы выполнены и профинансированы на общую сумму 4 194,2 тыс. рублей.

**VIII. Комплекс процессных мероприятий «Реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения и сооружений на них»:** в рамках комплекса продолжены работы по капитальному ремонту дорожной инфраструктуры в целях разработки месторождения «Пыркакайские штокверки» (капитальный ремонт автодороги Певек-Апапельгино-Янранай). Работы выполнены и профинансированы на 159 881,2 тыс. рублей.

**IX. Комплекс процессных мероприятий «Укрепление и оснащение материально-технической базы организаций дорожного хозяйства»:** за 2024 год общий размер субсидии, предоставленной ООО «Билибинское ДРСУ» и ООО «Чаунское ДРСУ» на возмещение частичной компенсации их затрат по уплате лизинговых платежей, предусмотренных договорами финансовой аренды (лизинга) техники и оборудования, закупленных для обслуживания дорог регионального и местного значения, составил 24 609,4 тыс. рублей.

**X. В рамках Комплекса процессных мероприятий «Функционирование дорожных учреждений»** работы профинансированы и выполнены на 556 345,2 тыс. рублей:

по мероприятию - Компенсация расходов на оплату стоимости проезда, переезда и провоза багажа в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 31 мая 2010 года N 57-ОЗ "О некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в государственных органах Чукотского автономного округа, государственных учреждениях Чукотского автономного округа и расположенных в Чукотском автономном округе". Профинансировано на 1 020,6 тыс. рублей, работы выполнены на 1 020,6 тыс. рублей;

- Материально-техническое оснащение государственных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере дорожного хозяйства (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям). Субсидия в размере 26 000,0 тыс. рублей предоставлена ГБУ ДЭУ ЧАО на оплату договоров лизинга по закупке дорожной техники.

- Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, осуществляющих управление в сфере дорожного хозяйства. Мероприятие выполнено и профинансировано на 531 581,3 тыс. рублей.