## раздел 1
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
в сфере водоснабжения (питьевое водоснабжение) за 2019-2021 годы
Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации | МУП ЖКХ "Иультинское"
Местонахождение регулируемой организации | 689202, Чукотский автономный округ, п. Эгвекинот, ул. Ленина, д. 18
Наименование уполномоченного органа | Комитет государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа
Местонахождение уполномоченного органа | 689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Отке, 4
Руководитель организации | Буров Андрей Александрович
(должность) | (ФИО, подпись)

## раздел 2
Раздел 2. Баланс водоснабжения (питьевая вода (питьевое водоснабжение))
№ п/п | Наименование | Единица измерения | Показатели прозводственной деятельности
|  |  | участок Амгуэма | [19 empty] | участок Конергино | [19 empty] | участок Мыс Шмидта, Рыркайпий | [19 empty] | участок Эгвекинот
|  |  | 2019 год |  |  |  | 2020 год |  |  |  | 2021 год |  |  |  | 2022 год |  |  |  | 2023 год |  |  |  | 2019 год |  |  |  | 2020 год |  |  |  | 2021 год |  |  |  | 2022 год |  |  |  | 2023 год |  |  |  | 2019 год |  |  |  | 2020 год |  |  |  | 2021 год |  |  |  | 2022 год |  |  |  | 2023 год |  |  |  | 2019 год |  |  |  | 2020 год |  |  |  | 2021 год |  |  |  | 2022 год |  |  |  | 2023 год
|  |  | план | факт |  |  | план | факт |  |  | план | факт |  |  | план | факт |  |  | план | факт |  |  | план | факт |  |  | план | факт |  |  | план | факт |  |  | план | факт |  |  | план | факт |  |  | план | факт |  |  | план | факт |  |  | план | факт |  |  | план | факт |  |  | план | факт |  |  | план | факт |  |  | план | факт |  |  | план | факт |  |  | план | факт |  |  | план | факт
|  |  | год | 1 полугодие | 2 полугодие | год | год | 1 полугодие | 2 полугодие | год | год | 1 полугодие | 2 полугодие | год | год | 1 полугодие | 2 полугодие | год | год | 1 полугодие | 2 полугодие | год | год | 1 полугодие | 2 полугодие | год | год | 1 полугодие | 2 полугодие | год | год | 1 полугодие | 2 полугодие | год | год | 1 полугодие | 2 полугодие | год | год | 1 полугодие | 2 полугодие | год | год | 1 полугодие | 2 полугодие | год | год | 1 полугодие | 2 полугодие | год | год | 1 полугодие | 2 полугодие | год | год | 1 полугодие | 2 полугодие | год | год | 1 полугодие | 2 полугодие | год | год | 1 полугодие | 2 полугодие | год | год | 1 полугодие | 2 полугодие | год | год | 1 полугодие | 2 полугодие | год | год | 1 полугодие | 2 полугодие | год | год | 1 полугодие | 2 полугодие | год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 16 | 17 | 18 | 19 | 17 | 18 | 19 | 20 | 18 | 19 | 20 | 21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23
1. | Объем воды из источников водоснабжения: | куб.м | 29028.428 | 20835 | 17912 | 38747 | 29028.428 | 22543 | 19321 | 41864 | 27243.33 | 24523 | 18539 | 43062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11866.947 | 8467 | 7609 | 16076 | 11875.334 | 13129 | 9366 | 22495 | 13271.691 | 13284 | 13846 | 27130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53321.163 | 23928.63 | 25792.05 | 49720.68 | 54036.15 | 27564.262 | 22766.115 | 50330.377 | 49014.291 | 27262.396 | 21130.04 | 48392.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159621.623 | 70977.631 | 70528.069 | 141505.7 | 159621.623 | 66931.5 | 68591.245 | 135522.745 | 141693.743 | 75023.298 | 72346.222 | 147369.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | из поверхностных источников | куб.м | [20 empty] | 11866.947 | 8467 | 7609 | 16076 | 11875.334 | 13129 | 9366 | 22495 | 13271.691 | 13284 | 13846 | 27130 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 53321.163 | 23928.63 | 25792.05 | 49720.68 | 54036.15 | 27564.262 | 22766.115 | 50330.377 | 49014.291 | 27262.396 | 21130.04 | 48392.436 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.2 | из подземных источников | куб.м | 29028.428 | 20835 | 17912 | 38747 | 29028.428 | 22543 | 19321 | 41864 | 27243.33 | 24523 | 18539 | 43062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [40 empty] | 159621.623 | 70977.631 | 70528.069 | 141505.7 | 159621.623 | 66931.5 | 68591.245 | 135522.745 | 141693.743 | 75023.298 | 72346.222 | 147369.52 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2. | Объем воды от других операторов (покупка воды) | куб.м
3. | Потребление на собственные нужды | куб.м | 5.806 | 2.52 | 2.56 | 5.08 | 5.806 | 2.54 | 2.56 | 5.1 | 5.449 | 2.52 | 2.56 | 5.08 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.373 | 1.63 | 1.96 | 3.59 | 2.376 | 1.64 | 1.94 | 3.58 | 2.654 | 1.66 | 1.92 | 3.58 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.396 | 1.624 | 1.54 | 3.164 | 14.589 | 1.638 | 1.834 | 3.472 | 13.063 | 1.652 | 1.498 | 3.15 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.917 | 16.25 | 14.7 | 30.95 | 30.917 | 16.41 | 17.95 | 34.36 | 27.488 | 16.54 | 0 | 16.54 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
4. | Объем питьевой воды, поданной в сеть | куб.м | 29022.622 | 20832.48 | 17909.44 | 38741.92 | 29022.622 | 22540.46 | 19318.44 | 41858.9 | 27237.881 | 24520.48 | 18536.44 | 43056.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11864.574 | 8465.37 | 7607.04 | 16072.41 | 11872.958 | 13127.36 | 9364.06 | 22491.42 | 13269.037 | 13282.34 | 13844.08 | 27126.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53306.767 | 23927.006 | 25790.51 | 49717.516 | 54021.561 | 27562.624 | 22764.281 | 50326.905 | 49001.228 | 27260.744 | 21128.542 | 48389.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159590.706 | 70961.381 | 70513.369 | 141474.75 | 159590.706 | 66915.09 | 68573.295 | 135488.385 | 141666.255 | 75006.758 | 72346.222 | 147352.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Потери воды | куб.м | 2031.583 | 8447.277 | 6385.106 | 14832.383 | 2031.583 | 9202.045 | 7977.232 | 17179.277 | 1906.652 | 11147.957 | 7361.395 | 18509.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474.583 | 2330.892 | 2322.65 | 4653.542 | 474.919 | 3480.456 | 2087.112 | 5567.568 | 530.761 | 5749.745 | 7537.556 | 13287.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5330.677 | 2392.701 | 2579.051 | 4971.752 | 5402.156 | 2756.262 | 2276.427 | 5032.689 | 4894.392 | 2726.074 | 2112.855 | 4838.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15959.071 | 10414.128 | 11321.1964 | 21735.3244 | 15959.071 | 9820.304 | 10063.658 | 19883.962 | 14166.627 | 11007.817 | 10617.364 | 21625.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | потери воды из водопроводной сети | куб.м | 2031.583 | 8447.277 | 6385.106 | 14832.383 | 2031.583 | 9202.045 | 7977.232 | 17179.277 | 1906.652 | 11147.957 | 7361.395 | 18509.352 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 474.583 | 2330.892 | 2322.65 | 4653.542 | 474.919 | 3480.456 | 2087.112 | 5567.568 | 530.761 | 5749.745 | 7537.556 | 13287.301 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5330.677 | 2392.701 | 2579.051 | 4971.752 | 5402.156 | 2756.262 | 2276.427 | 5032.689 | 4894.392 | 2726.074 | 2112.855 | 4838.929 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15959.071 | 10414.128 | 11321.1964 | 21735.3244 | 15959.071 | 9820.304 | 10063.658 | 19883.962 | 14166.627 | 11007.817 | 10617.364 | 21625.181 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
5.2 | неучтенные расходы воды | куб.м
6. | Полезный отпуск питьевой воды, всего | куб.м | 26991.039 | 12385.203 | 11524.334 | 23909.537 | 26991.039 | 13338.415 | 11341.208 | 24679.623 | 25331.229 | 13372.523 | 11175.045 | 24547.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11389.991 | 6134.478 | 5284.39 | 11418.868 | 11398.039 | 9646.904 | 7276.948 | 16923.852 | 12738.276 | 7532.595 | 6306.524 | 13839.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47976.09 | 21534.305 | 23211.459 | 44745.764 | 48619.405 | 24806.362 | 20487.854 | 45294.216 | 44106.836 | 24534.67 | 19015.687 | 43550.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143631.635 | 60547.253 | 59192.1726 | 119739.4256 | 143631.635 | 57094.786 | 58509.637 | 115604.423 | 127499.628 | 63998.941 | 61728.858 | 125727.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1. | в т.ч. межцеховый оборот: | куб.м | 12643.315 | 4615.474 | 4145.464 | 8760.938 | 12643.315 | 4909.392 | 3888.746 | 8798.138 | 10306.865 | 4946.2 | 3669.7 | 8615.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4495.786 | 3210.637 | 2639.202 | 5849.839 | 4503.834 | 6414.961 | 4227.85 | 10642.811 | 7130.806 | 4086.837 | 3454.141 | 7540.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5057.418 | 3173.712 | 5838.976 | 9012.688 | 5700.733 | 5252.185 | 5604.244 | 10856.429 | 9293.71 | 6243.669 | 3581.605 | 9825.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6327.925 | 189.1 | 242.56 | 431.66 | 861.225 | 259.38 | 314.888 | 574.268 | 539.946 | 188.9 | 195.32 | 384.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1 | для приготовления горячей воды | куб.м | 10603.395 | 4227.277 | 3310.212 | 7537.489 | 10603.395 | 4317.498 | 2783.202 | 7100.7 | 8643.9166 | 3971.913 | 3596.3187 | 7568.2317 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3263.162 | 1329.696 | 1157.007 | 2486.703 | 3263.162 | 1289.321 | 1205.315 | 2494.636 | 2608.712 | 1184.667 | 1117.861 | 2302.528 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
6.1.2 | для производства тепловой энергии | куб.м | 1710.29 | 355.427 | 796.112 | 1151.539 | 1710.29 | 558.864 | 1069.404 | 1628.268 | 1394.2331 | 941.087 | 37.6813 | 978.7683 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 997 | 1771 | 1385.435 | 3156.435 | 997 | 5032 | 2921 | 7953 | 4307.535 | 2802 | 2234.3 | 5036.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
6.1.3 | на прочие производственные нужды | куб.м | 329.63 | 32.77 | 39.14 | 71.91 | 329.63 | 33.03 | 36.14 | 69.17 | 268.7153 | 33.2 | 35.7 | 68.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 235.624 | 109.941 | 96.76 | 206.701 | 243.672 | 93.64 | 101.535 | 195.175 | 214.559 | 100.17 | 101.98 | 202.15 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5057.418 | 3173.712 | 5838.976 | 9012.688 | 5700.733 | 5252.185 | 5604.244 | 10856.429 | 9293.71 | 6243.669 | 3581.605 | 9825.274 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6327.925 | 189.1 | 242.56 | 431.66 | 861.225 | 259.38 | 314.888 | 574.268 | 539.946 | 188.9 | 195.32 | 384.22 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
7. | Отпуск питьевой воды, всего | куб.м | 14347.724 | 7769.729 | 7378.87 | 15148.599 | 14347.724 | 8429.023 | 7452.462 | 15881.485 | 15024.364 | 8426.323 | 7505.345 | 15931.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6894.205 | 2923.841 | 2645.188 | 5569.029 | 6894.205 | 3231.943 | 3049.098 | 6281.041 | 5607.47 | 3445.758 | 2852.383 | 6298.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42918.672 | 18360.593 | 17372.483 | 35733.076 | 42918.672 | 19554.177 | 14883.61 | 34437.787 | 34813.126 | 18291.001 | 15434.082 | 33725.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137303.71 | 60358.153 | 58949.6126 | 119307.7656 | 142770.41 | 56835.406 | 58194.749 | 115030.155 | 126959.682 | 63810.041 | 61533.538 | 125343.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проверка |  | 14347.724 | 7769.729 | 7378.87 | 15148.599 | 14347.724 | 8429.023 | 7452.462 | 15881.485 | 15024.364 | 8426.323 | 7505.346 | 15931.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6894.205 | 2923.841 | 2645.188 | 5569.029 | 6894.205 | 3231.943 | 3049.098 | 6281.041 | 5607.47 | 3445.758 | 2852.383 | 6298.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42918.672 | 18360.593 | 17372.483 | 35733.076 | 42918.672 | 19554.177 | 14883.61 | 34437.787 | 34813.126 | 18291.001 | 15434.082 | 33725.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137303.71 | 60358.153 | 58949.6126 | 119307.7656 | 142770.41 | 56835.406 | 58194.749 | 115030.155 | 126959.682 | 63810.041 | 61533.538 | 125343.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1. | в т.ч. населению: | куб.м | 10922.928 | 6393.089 | 6217.613 | 12610.702 | 10922.928 | 7228.943 | 6248.835 | 13477.778 | 12137.707 | 6503.132 | 5939.012 | 12442.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6138.217 | 2491.016 | 2271.072 | 4762.088 | 6138.217 | 2856.713 | 2664.103 | 5520.816 | 4895.796 | 3007.122 | 2492.625 | 5499.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19911.795 | 8814.541 | 8130.469 | 16945.01 | 19911.795 | 9347.606 | 6792.903 | 16140.509 | 16541.524 | 8947.872 | 7206.973 | 16154.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91292.327 | 43485.013 | 39840.9796 | 83325.9926 | 91292.327 | 44562.434 | 41679.079 | 86241.513 | 86111.111 | 47629.125 | 44724.42 | 92353.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| городскому | куб.м | [44 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91292.327 | 43485.013 | 39840.9796 | 83325.9926 | 91292.327 | 44562.434 | 41679.079 | 86241.513 | 86111.111 | 47629.125 | 44724.42 | 92353.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - по приборам учета | куб.м | [47 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30469.288 | 19937.54 | 18838.53 | 38776.07 | 30469.288 | 20911.306 | 19400.041 | 40311.347 | 38124.138 | 20287.005 | 20447.311 | 40734.316 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| - по нормативам | куб.м | [47 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60823.039 | 23547.473 | 21002.4496 | 44549.9226 | 60823.039 | 23651.128 | 22279.038 | 45930.166 | 47986.973 | 27342.12 | 24277.109 | 51619.229 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
7.2. | сельскому | куб.м | 10922.928 | 6393.089 | 6217.613 | 12610.702 | 10922.928 | 7228.943 | 6248.835 | 13477.778 | 12137.707 | 6503.132 | 5939.012 | 12442.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6138.217 | 2491.016 | 2271.072 | 4762.088 | 6138.217 | 2856.713 | 2664.103 | 5520.816 | 4895.796 | 3007.122 | 2492.625 | 5499.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19911.795 | 8814.541 | 8130.469 | 16945.01 | 19911.795 | 9347.606 | 6792.903 | 16140.509 | 16541.524 | 8947.872 | 7206.973 | 16154.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - по приборам учета | куб.м | 6355.861 | 4315.408 | 3919.3 | 8234.708 | 6355.861 | 4245.968 | 3885.989 | 8131.957 | 8145.624 | 3912.707 | 3235.0124 | 7147.7194 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2847.928 | 1689.249 | 1444.324 | 3133.573 | 2847.928 | 1528.762 | 1248.048 | 2776.81 | 3316.87 | 1462.068 | 1239.95 | 2702.018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2301.719 | 1988.987 | 1719.557 | 3708.544 | 2301.719 | 1842.92 | 1469.593 | 3312.513 | 3533.437 | 1829.649 | 1640.216 | 3469.865 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| - по нормативам | куб.м | 4567.067 | 2077.681 | 2298.313 | 4375.994 | 4567.067 | 2982.975 | 2362.846 | 5345.821 | 3992.083 | 2590.425 | 2703.9996 | 5294.4246 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3290.289 | 801.767 | 826.748 | 1628.515 | 3290.289 | 1327.951 | 1416.055 | 2744.006 | 1578.926 | 1545.054 | 1252.675 | 2797.729 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17610.076 | 6825.554 | 6410.912 | 13236.466 | 17610.076 | 7504.686 | 5323.31 | 12827.996 | 13008.087 | 7118.223 | 5566.757 | 12684.98 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
7.3 | бюджетным потребителям: | куб.м | 2556.606 | 1270.213 | 961.285 | 2231.498 | 2556.606 | 1098.092 | 1122.335 | 2220.427 | 2147.245 | 1841.359 | 1459.177 | 3300.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727.212 | 417.267 | 358.555 | 775.822 | 727.212 | 359.359 | 340.714 | 700.073 | 680.183 | 421.2 | 342.319 | 763.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1417.889 | 739.667 | 689.986 | 1429.653 | 1417.889 | 686.214 | 558.675 | 1244.889 | 1535.539 | 748.571 | 528.446 | 1277.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24065.535 | 10692.857 | 8637.426 | 19330.283 | 24065.535 | 6482.22 | 8571.258 | 15053.478 | 20419.501 | 9524.99 | 7220.347 | 16745.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - по приборам учета | куб.м | 2507.712 | 1255.253 | 926.168 | 2181.421 | 2507.712 | 1063.014 | 1087.257 | 2150.271 | 2094 | 1806.295 | 1424.117 | 3230.412 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 699.077 | 405.821 | 346.615 | 752.436 | 699.077 | 347.663 | 329.018 | 676.681 | 657.783 | 414.531 | 335.65 | 750.181 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1417.889 | 739.667 | 689.986 | 1429.653 | 1417.889 | 682.872 | 555.333 | 1238.205 | 1535.539 | 745.238 | 525.113 | 1270.351 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22739.445 | 10063.733 | 8134.494 | 18198.227 | 22739.445 | 5835.331 | 7123.517 | 12958.848 | 18084.659 | 8520.457 | 6207.537 | 14727.994 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| - расчетными способами | куб.м | 48.894 | 14.96 | 35.117 | 50.077 | 48.894 | 35.078 | 35.078 | 70.156 | 53.245 | 35.064 | 35.06 | 70.124 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 28.135 | 11.446 | 11.94 | 23.386 | 28.135 | 11.696 | 11.696 | 23.392 | 22.4 | 6.669 | 6.669 | 13.338 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 3.342 | 3.342 | 6.684 | 0 | 3.333 | 3.333 | 6.666 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1326.09 | 629.124 | 502.932 | 1132.056 | 1326.09 | 646.889 | 1447.741 | 2094.63 | 2334.842 | 1004.533 | 1012.81 | 2017.343 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
7.4 | прочим потребителям | куб.м | 868.19 | 106.427 | 199.972 | 306.399 | 868.19 | 101.988 | 81.292 | 183.28 | 739.412 | 81.832 | 107.157 | 188.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.776 | 15.558 | 15.561 | 31.119 | 28.776 | 15.871 | 44.281 | 60.152 | 31.491 | 17.436 | 17.439 | 34.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21588.988 | 8806.385 | 8552.028 | 17358.413 | 21588.988 | 9520.357 | 7532.032 | 17052.389 | 16736.063 | 8594.558 | 7698.663 | 16293.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21945.848 | 6180.283 | 10471.207 | 16651.49 | 27412.548 | 5790.752 | 7944.412 | 13735.164 | 20429.07 | 6655.926 | 9588.771 | 16244.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - по приборам учета | куб.м | 773.405 | 67.919 | 162.281 | 230.2 | 773.405 | 64.252 | 44.656 | 108.908 | 641.435 | 36.636 | 36.636 | 73.272 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.973 |  |  | 0 | 2.973 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.768 |  |  | 0 | 1.768 | 0 | 46.9 | 46.9 | 0.748 | 24 | 19 | 43 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20754.836 | 5533.156 | 9799.209 | 15332.365 | 26221.536 | 5197.213 | 7166.538 | 12363.751 | 19163.99 | 5693.626 | 8712.947 | 14406.573 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| - расчетными способами | куб.м | 94.785 | 38.508 | 37.691 | 76.199 | 94.785 | 37.736 | 36.636 | 74.372 | 97.977 | 45.196 | 70.521 | 115.717 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.803 | 15.558 | 15.561 | 31.119 | 25.803 | 15.871 | 44.281 | 60.152 | 31.491 | 17.436 | 17.439 | 34.875 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21587.22 | 8806.385 | 8552.028 | 17358.413 | 21587.22 | 9520.357 | 7485.132 | 17005.489 | 16735.315 | 8570.558 | 7679.663 | 16250.221 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1191.012 | 647.127 | 671.998 | 1319.125 | 1191.012 | 593.539 | 777.874 | 1371.413 | 1265.08 | 962.3 | 875.824 | 1838.124 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0

## раздел 3
Раздел 3. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
3.1. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения
№ п/п | ПЛАН |  |  | ФАКТ |  |  | Отклонение (- не использовано, + перерасход) | Причина отклонения
| Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Средства на реализацию мероприятия, тыс.руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Участок Эгвекинот | [7 empty] | Ремонтные расходы входят в состав операционных расходов. Согласно пункта 60. Постановления Правительства РФ от 13.05.2013 N 406 (ред. от 22.05.2020) "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" «Операционные расходы регулируемой организации определяются на каждый год долгосрочного периода регулирования путем индексации установленного базового уровня операционных расходов.» В Расчет тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) методом индексации на 2020-2023 годы были определены ремонты на каждый год долгосрочного периода регулирования путем индексации установленного базового уровня, так как согласно пункта 60 удалить ремонты из состава операционных расходов нельзя. МУП ЖКХ «Иультинское» направило уточненный план ремонтных работ, который был указан при расчете экономически обоснованного тарифа в сфере водоснабжения (питьевое водоснабжение) на 2020 год.
1.1. | Замена ВС на участке ТК4-МКД Гагарина №6 | 2019 год | 175.1 |  | 2019 год |  | -175.1 | Ремонтные работы проведены за счет муниципальных средств
1.2. | Замена ВС на участке ТК4-МКД Гагарина №7 |  | 39.5 |  |  |  | -39.5
1.3. | Замена ВС на участке ТК3-МКД Гагарина №8 |  | 139.5 |  |  |  | -139.5
1.4. | Замена ВС на участке ТК3-МКД Гагарина №9 |  | 39.5 |  |  |  | -39.5
1.5. | Замена ВС на участке ТК2-МКД Гагарина №10 |  | 225.8 |  |  |  | -225.8
1.6. | Замена ВС на участке ТК2-МКД Гагарина №11 |  | 177.3 |  |  |  | -177.3
1.7. | Замена ВС на участке ТК1-ТК12 |  | 2077.5 |  |  |  | -2077.5 | Работы запланированны к выполнению в 2020 году
1.8. | Замена ВС на участке от ТК66-ТК69 |  | 288.7 |  |  |  | -288.7 | Работы не были поведены согласно письму Первого заместителя губернатора ЧАО №11-08/34 от 05.03.2019г
1.9. | Замена ВС на участке от ТК70-МКД Ленина №17 |  | 172 |  |  |  | -172
1.10. | Ремонт кровли водовода "7 км" (ДЭС) |  | 66.9 |  |  |  | -66.9
| Итого: |  | 3401.8 |  |  |  | -3401.8
1.11. | Ремонт сетей холодного водоснабжения | 2020 год | 3468.7849 | Ремонт крыши водовода | 2020 год | 58.4378 | -3410.3471 | Договор с Шарапов В. Г., ремонт собственными силами МУП ЖКХ "Иультинское"
| Итого: |  | 3468.7849
1.12. | Ремонт сетей холодного водоснабжения | 2021 год | 3557.7245 | Ремонт тепловодоснабжения на участке ТК72-ул.Ленина 25 (тубдиспансер) в п.Эгвекинот | 2021 год | 324.15 | -3233.5745 | Работы предусмотрены планом мероприятий по подготовке объектов МУП ЖКХ "Иультинское" к эксплуатации в осенне-зимний период 2021-2022 годов. Договор с ООО "Унистрой" № 02-07/21 от 19.07.2021 на ремонт тепловодоснабжения на участке ТК72-ул.Ленина 25 (тубдиспансер) в п.Эгвекинот
| Итого: |  | 3557.7245 |  |  |  | -3233.5745
1.13. | Ремонт сетей холодного водоснабжения | 2022 год
1.14. | Ремонт сетей холодного водоснабжения | 2023 год
2. | Участок Амгуэма
2.1. | Замена ВС на участке ТК12-ТК12/1 | 2019 год | 962.7 |  | 2019 год |  | -962.7 | Работы не были поведены согласно письму Первого заместителя губернатора ЧАО №11-08/34 от 05.03.2019г
2.2. | Замена ВС на участке ТК5-ТК9 |  | 3479.6 |  |  |  | -3479.6 | Работы запланированны к выполнению в 2020 году
| Итого: |  | 4442.3 |  |  |  | -4442.3
2.3. | Ремонт сетей холодного водоснабжения | 2020 год | 4529.8337 |  |  |  | -4529.8337
| Итого: |  | 4529.8337 |  |  |  | -4529.8337
2.4. | Ремонт сетей холодного водоснабжения | 2021 год | 4645.9786 |  |  |  | -4645.9786 | В связи с невозможностью проведения работ в условиях пандемии в 2021 году исполнение работ заложенных в тариф перенесено на 2022 год
| Итого: |  | 4645.9786 |  |  |  | -4645.9786
2.5. | Ремонт сетей холодного водоснабжения | 2022 год
2.6. | Ремонт сетей холодного водоснабжения | 2023 год
3. | Участок Конергино
3.1. | Замена ВС на участке ТК21-ТК21/1 | 2019 год | 135.7 | Ремонт участка водовода и спутника теплового сопровождения, протяженностью 8 м | 2019 год | 78.731 | -56.969
3.2. | Замена ВС на участке ТК21-ТК21/3 |  | 830.5 | Капитальный ремонт участка спутника ТС водовода |  | 2250.457 | 1419.957
3.3. | Замена ВС на участке ТК6-ТК9 |  | 1906.6 | Капитальный ремонт участка водовода |  | 1454.53 | -452.07
| Итого: |  | 2872.8 |  |  | 3783.718 | 910.918
3.4. | Ремонт сетей холодного водоснабжения | 2020 год | 2929.3942 |  |  |  | -2929.3942
| Итого: |  | 2929.3942 |  |  |  | -2929.3942
3.5. | Ремонт сетей холодного водоснабжения | 2021 год | 3004.5038 |  |  |  | -3004.5038 | В связи с невозможностью проведения работ в условиях пандемии в 2021 году исполнение работ заложенных в тариф перенесено на 2022 год
| Итого: |  | 3004.5038 |  |  |  | -3004.5038
3.6. | Ремонт сетей холодного водоснабжения | 2022 год
3.7. | Ремонт сетей холодного водоснабжения | 2023 год
4. | Участок Мыс Шмидта-Рыркайпий
4.1. | Замена ВС на участке ТК1-ТК33 | 2019 год | 1379.4 |  | 2019 год |  | -1379.4 | Работы не были поведены согласно письму Первого заместителя губернатора ЧАО №11-08/34 от 05.03.2019г
| Итого: |  | 1379.4 |  |  |  | -1379.4
4.2. | Ремонт сетей холодного водоснабжения | 2020 год | 1406.6048 | Замена сетей В1 на участке котельная ТК6 в с.Рыркайпий | 2020 год | 683.7636 | -722.8412 | ООО "Унистрой" Договор № 21-10/20 от 21.10.2020г.
| Итого: |  | 1406.6048
4.3. | Ремонт сетей холодного водоснабжения | 2021 год | 1442.6701 |  |  |  | -1442.6701 | В связи с критически аварийным состоянием сетей водоснабжения, в период подготовки к ОЗП 2021-2022 были заложены дополнительные участки сети ХВС. Работы предусмотрены планом мероприятий по подготовке объектов МУП ЖКХ "Иультинское" к эксплуатации в осенне-зимний период 2021-2022 годов.
4.4. |  |  |  | Ремонт сетей ВС на участке ТК8 - ТК8/3 по ул. Строительная, 7 в с. Рыркайпий | 2021 год | 379.6095 | 379.6095
4.5. |  |  |  | Ремонт сетей ВС на участке ТК9-ТК9/1 по ул.Строительная, 9 с.Рыркайпий | 2021 год | 161.5494 | 161.5494
4.6. |  |  |  | Ремонт сетей ВС на участке ТК21-ТК21/2 по ул. Транспортная, 18 в с. Рыркайпий | 2021 год | 95.349 | 95.349
4.7. |  |  |  | Ремонт сетей ВС на участке ТК3 - ТК3/2 по ул. Транспортная, д. 5 в с. Рыркайпий | 2021 год | 2389.1116 | 2389.1116
4.8. |  |  |  | Ремонт участка сетей ВО Копань 2 в с.Рыркайпий | 2021 год | 1074.174 | 1074.174
4.9. |  |  |  | Ремонт сетей ВС на участке ТК1-ТК11 по ул.Мира, 10 в с.Рыркайпий | 2021 год | 493.583 | 493.583
4.10. |  |  |  | Ремонт сетей ВС на участке ТК5-ТК5/4 по ул.Строительная, 4 в с.Рыркайпий | 2021 год | 338.6699 | 338.6699
4.11. |  |  |  | Ремонт сетей ВС на участке ТК6/1-ввод в МКД по ул.Строительная, 3 с.Рыркайпий | 2021 год | 54.8235 | 54.8235
4.12. |  |  |  | Ремонт сетей ВС на участке ТК6/2-ТК6/5 по ул.Строительная, 1 в с.Рыркайпий | 2021 год | 76.0326 | 76.0326
4.13. |  |  |  | Ремонт сетей ВС на участке ТК7-ТК7/2 по ул.Строительная, 5 в с.Рыркайпий | 2021 год | 299.9738 | 299.9738
| Итого: |  | 1442.6701 |  |  | 5362.8763 | 3920.2062
4.4. | Ремонт сетей холодного водоснабжения | 2022 год
4.5. | Ремонт сетей холодного водоснабжения | 2023 год
3.2. Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды *
№ п/п | ПЛАН |  |  | ФАКТ |  |  | Отклонение (- не использовано, + перерасход) | Причина отклонения
| Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Средства на реализацию мероприятия, тыс.руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1.
Итого: |  |  |  | Итого:
* План мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, организацией не представлен
3.3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке *
№ п/п | ПЛАН |  |  | ФАКТ |  |  | Отклонение (- не использовано, + перерасход) | Причина отклонения
| Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Средства на реализацию мероприятия, тыс.руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1.
Итого: |  |  |  | Итого:
* План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, организацией не представлен

## раздел 4
Раздел 4. Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы
№ п/п | ПЛАН | [6 empty] | ФАКТ
| Наименование показателя | Единица измерения | Величина показателя |  |  |  |  | Наименование показателя | Единица измерения | Величина показателя | Величина показателя | Величина показателя
|  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год
1 | 2 | 3 | 4 | 4 |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 7 |  | 8 | 9
1. | Участок Амгуэма | тыс. руб. | 4659.6062 | 15995.2054 | 12130.2975 | 12136.0468 | 17974.51 | Участок Амгуэма | тыс. руб. | 4910.8877 | 10886.0623 | 12838.852
2. | Участок Конергино | тыс. руб. | 6928.9208 | 20435.1004 | 22133.6258 | 21063.0702 | 25349.2984 | Участок Конергино | тыс. руб. | 5577.6164 | 19853.6763 | 21587.7097
3. | Участок Мыс Шмидта, Рыркайпий | тыс. руб. | 43230.3597 | 51788.5585 | 45082.97 | 50651.7174 | 53938.6391 | Участок Мыс Шмидта, Рыркайпий | тыс. руб. | 35923.0735 | 47775.1557 | 82072.7755
4. | Участок Эгвекинот | тыс. руб. | 17668.6039 | 36908.8213 | 38106.9833 | 40610.6278 | 44025.6068 | Участок Эгвекинот | тыс. руб. | 16785.4167 | 34896.6864 | 46485.2853

## раздел 5
Раздел 5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |  |  |  | Значение показателя |  |  |  | Значение показателя | [7 empty] | Значение показателя |  |  |  | Значение показателя |  |  |  | Значение показателя | [7 empty] | Значение показателя |  |  |  | Значение показателя |  |  |  | Значение показателя | [7 empty] | Значение показателя |  |  |  | Значение показателя |  |  |  | Значение показателя
|  |  | Участок Амгуэма |  |  |  | Участок Амгуэма |  |  |  | Участок Амгуэма | [7 empty] | Участок Конергино |  |  |  | Участок Конергино |  |  |  | Участок Конергино | [7 empty] | Участок Мыс Шмидта-Рыркайпий |  |  |  | Участок Мыс Шмидта-Рыркайпий |  |  |  | Участок Мыс Шмидта-Рыркайпий | [7 empty] | Участок Эгвекинот |  |  |  | Участок Эгвекинот |  |  |  | Участок Эгвекинот
|  |  | 2019 год |  | Отклонение | Причина отклонения | 2020 год |  | Отклонение | Причина отклонения | 2021 год |  | Отклонение | Причина отклонения | 2022 год |  | 2023 год |  | 2019 год |  | Отклонение | Причина отклонения | 2020 год |  | Отклонение | Причина отклонения | 2021 год |  | Отклонение | Причина отклонения | 2022 год |  | 2023 год |  | 2019 год |  | Отклонение | Причина отклонения | 2020 год |  | Отклонение | Причина отклонения | 2021 год |  | Отклонение | Причина отклонения | 2022 год |  | 2023 год |  | 2019 год |  | Отклонение | Причина отклонения | 2020 год |  | Отклонение | Причина отклонения | 2021 год |  | Отклонение | Причина отклонения | 2022 год |  | 2023 год
|  |  | план | факт |  |  | план | факт |  |  | план | факт |  |  | план | факт | план | факт | план | факт |  |  | план | факт |  |  | план | факт |  |  | план | факт | план | факт | план | факт |  |  | план | факт |  |  | план | факт |  |  | план | факт | план | факт | план | факт |  |  | план | факт |  |  | план | факт |  |  | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | [8 empty] | 8 | 9 | 10 | 11 | 8 | 9 | 10 | 11 | [8 empty] | 12 | 13 | 14 | 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | [8 empty] | 16 | 17 | 18 | 19 | 16 | 17 | 18 | 19
I | Показатели качества воды
1 | доля проб питьевой воды подаваемой с источника водоснабжения, водопроводных станций и или иных объектов централизованной итемы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7.6923 | 7.6923 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7.6923 | 7.6923 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1.1 | количество проб питьевой воды подаваемой с источника водоснабжения, водопроводных станций и или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям | ед. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1.2 | общее количество отобранных проб | ед. | 4 | 11 | 7 |  | 8 | 9 | 1 |  | 8 | 8 | 0 |  | 8 |  | 8 |  | 12 | 24 | 12 |  | 24 | 26 | 2 |  | 24 | 26 | 2 |  | 24 |  | 24 |  | 24 | 40 | 16 |  | 24 | 35 | 11 |  | 24 | 26 | 2 |  | 24 |  | 24 |  | 4 | 10 | 6 |  | 8 | 8 | 0 |  | 8 | 8 | 0 |  | 8 |  | 8
2 | доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.7037 | 3.7037 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.7778 | 8.3333 |  | 0 | 30 | 30 |  | 0 | 15.7895 | 15.7895 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 14.2857 | 14.2857 |  | 0 | 1.9608 | 1.9608 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
2.1 | количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям | ед. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 15 | 15 |  | 0 | 9 | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 10 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
2.2 | общее количество отобранных проб | ед. | 24 | 46 | 22 |  | 48 | 54 | 6 |  | 48 | 47 | -1 |  | 48 |  | 48 |  | 24 | 36 | 12 |  | 48 | 50 | 2 |  | 48 | 57 | 9 |  | 48 |  | 48 |  | 24 | 39 | 15 |  | 48 | 70 | 22 |  | 48 | 51 | 3 |  | 48 |  | 48 |  | 48 | 92 | 44 |  | 96 | 96 | 0 |  | 96 | 110 | 14 |  | 96 |  | 96
II | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
1 | показатель надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения | ед./км | 0 | 0.57937 | 0.57937 |  | 0 | 1.7192 | 1.7192 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.29936 | 0.29936 |  | 0 | 0.59871 | 0.59871 |  | 0 | 0.29936 | 0.29936 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.47801 | 0.47801 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.045901 | 0.045901 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.0917 | 0.0917 |  | 0 |  | 0
1.1 | количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды местах исполнения обязательств организации, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, определенных в соответствии с указанными договорами, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение (без плановых ремонтов) | ед. | 0 | 3 | 3 |  | 0 | 9 | 9 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 2 | 2 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 |  | 0 |  | 0
1.2 | протяженность водопроводной сети | км | 5.178 | 5.178 | 0 |  | 5.281 | 5.2351 | -0.0459 |  | 5.281 | 5.281 | 0 |  | 5.281 |  | 5.281 |  | 3.3405 | 3.3405 | 0 |  | 3.3405 | 3.3405 | 0 |  | 3.3405 | 3.3405 | 0 |  | 3.3405 |  | 3.3405 |  | 8.368 | 8.368 | 0 |  | 8.3675 | 8.3675 | 0 |  | 8.3675 | 8.3675 | 0 |  | 8.3675 |  | 8.3675 |  | 21.786 | 21.786 | 0 |  | 20.0395 | 21.8103 | 1.7708 |  | 20.0395 | 21.8103 | 1.7708 |  | 20.0395 |  | 20.0395
III | Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уроветь потерь воды
1 | доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 7 | 38.2851 | 131.705 |  | 7 | 41.0409 | 34.0409 |  | 7 | 42.9881 | 35.9881 |  | 7 |  | 7 |  | 4 | 28.9536 | 99.3137 |  | 4 | 24.7542 | 20.7542 |  | 4 | 48.9829 | 44.9829 |  | 4 |  | 4 |  | 10 | 19.2774 | 1.3044 |  | 10 | 10 | -2.7954e-06 |  | 9.9883 | 10 | 0.011696 |  | 10 |  | 10 |  | 10 | 15.3634 | -31.8849 |  | 10 | 14.6758 | 4.6758 |  | 10 | 14.6758 | 4.6758 |  | 10 |  | 10
1.1 | общий объем воды, поданной в водопроводную сеть | тыс.куб.м | 29.0226 | 38.7419 | 9.7193 |  | 29.0226 | 41.8589 | 12.8363 |  | 27.2379 | 43.0569 | 15.819 |  | 29.0226 |  | 29.0226 |  | 11.8646 | 16.0724 | 4.2078 |  | 11.873 | 22.4914 | 10.6185 |  | 13.269 | 27.1264 | 13.8574 |  | 11.873 |  | 11.873 |  | 53.3068 | 25.7905 | -27.5163 |  | 54.0216 | 50.3269 | -3.6947 |  | 49.0012 | 48.3893 | -0.61194 |  | 54.0216 |  | 54.0216 |  | 159.5907 | 141.4748 | -18.116 |  | 159.5907 | 135.4884 | -24.1023 |  | 141.6663 | 147.353 | 5.6867 |  | 159.5907 |  | 159.5907
1.2 | объем потерь воды в централизованной системе водоснабжения при ее транспортировке | тыс.куб.м | 2.0316 | 14.8324 | 12.8008 |  | 2.0316 | 17.1793 | 15.1477 |  | 1.9067 | 18.5094 | 16.6027 |  | 2.0316 |  | 2.0316 |  | 0.47458 | 4.6535 | 4.179 |  | 0.47492 | 5.5676 | 5.0926 |  | 0.53076 | 13.2873 | 12.7565 |  | 0.47492 |  | 0.47492 |  | 5.3307 | 4.9718 | -0.35892 |  | 5.4022 | 5.0327 | -0.36947 |  | 4.8944 | 4.8389 | -0.055463 |  | 5.4022 |  | 5.4022 |  | 15.9591 | 21.7353 | 5.7763 |  | 15.9591 | 19.884 | 3.9249 |  | 14.1666 | 21.6252 | 7.4586 |  | 15.9591 |  | 15.9591
Note on I10: Татьяна В. Вертий: водозабор
Note on I13: Татьяна В. Вертий: распр.сеть хвс
Note on B15: kzs001: определяется как отношение количества аварий на централизованных системах водоснабжения к протяженности сетей и определяется в единицах на 1 км сети
Note on AN17: Петрова Татьяна Геннадьевна: имеется ПЗ