## раздел 1
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода (питьевое водоснабжение)) за 2024-2025 годы
Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации | ООО «Северо-Восточные Теплосети»
Местонахождение регулируемой организации | 689500, ЧАО, Анадырский район, п.Угольные Копи, переулок Причальный, д.1
Наименование уполномоченного органа | Комитет государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа
Местонахождение уполномоченного органа | 689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Отке, 44
Директор ООО "СВТ" | __________________В.В.Кадохов_________________________
(доллжность) | (ФИО, подпись)

## раздел 2
Раздел 2. Баланс водоснабжения (питьевая вода (питьевое водоснабжение))
№ п/п | Наименование | Единица измерения | Показатели производственной деятельности
|  |  | 2024 год |  |  |  | 2025 год
|  |  | план | факт |  |  | план | факт
|  |  | год | 1 полугодие | 2 полугодие | год | год | 1 полугодие | 2 полугодие | год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Объем воды из источников водоснабжения: | куб.м | 192363.8 | 93931 | 84010 | 177941 | 182411.5629 | 90466 | 78086 | 168552
1.1 | из поверхностных источников | куб.м
1.2 | из подземных источников | куб.м
2. | Объем воды от других операторов (покупка воды) | куб.м
3. | Потребление на собственные нужды | куб.м
4. | Объем технической воды, поданной в сеть | куб.м | 192363.8 | 93931 | 84010 | 177941 | 182411.5629 | 90466 | 78086 | 168552
5. | Потери воды | куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | потери воды из водопроводной сети | куб.м
5.2 | неучтенные расходы воды | куб.м
6. | Полезный отпуск технической воды, всего | куб.м | 192363.8 | 93931 | 84010 | 177941 | 182411.5629 | 90466 | 78086 | 168552
6.1. | в т.ч. межцеховый оборот: | куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1 | для приготовления горячей воды | куб.м
6.1.2 | для производства тепловой энергии | куб.м | 0 |  |  |  | 0
6.1.3 | на прочие производственные нужды | куб.м | 0 |  |  |  | 0
7. | Отпуск технической воды, всего | куб.м | 192363.8 | 93931 | 84010 | 177941 | 182411.5629 | 90466 | 78086 | 168552
| проверка |  | 192363.8 | 93931 | 84010 | 177941 | 182411.5629 | 90466 | 78086 | 168552
7.1. | в т.ч. населению: | куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| городскому | куб.м |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| - по приборам учета | куб.м
| - по нормативам | куб.м
7.2. | сельскому | куб.м
| - по приборам учета | куб.м
| - по нормативам | куб.м
7.3 | бюджетным потребителям: | куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - по приборам учета | куб.м
| - расчетными способами | куб.м
7.4 | прочим потребителям | куб.м | 192363.8 | 93931 | 84010 | 177941 | 182411.5629 | 90466 | 78086 | 168552
| - по приборам учета | куб.м | 192363.8 | 93931 | 84010 | 177941 | 182411.5629 | 90466 | 78086 | 168552
| - расчетными способами | куб.м

## раздел 3
Раздел 3. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
3.1. Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения *
№ п/п | ПЛАН |  |  | ФАКТ |  |  | Отклонение (- не использовано, + перерасход) | Причина отклонения
| Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Средства на реализацию мероприятия, тыс.руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. |  |  |  | Ремонтно-восстановительные работы на участке водовода | 2024 год | 3369.4 | 3369.4 | хозспособ
2. |  |  |  | Ремонтно-восстановительные работы на участках водовода | 2025 год | 466.0874 | 466.0874 | хозспособ
|  |  |  | Итого 2024 год: |  | 3369.4 | 3369.4
|  |  |  | Итого 2025 год: |  | 466.0874 | 466.0874
Итого: |  |  |  | Итого: |  | 3835.4874 | 3835.4874
* План мероприятийпо ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения организацией не представлен
3.2. Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды *
№ п/п | ПЛАН |  |  | ФАКТ |  |  | Отклонение (- не использовано, + перерасход) | Причины отклонения
| Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Средства на реализацию мероприятия, тыс.руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1.
Итого: |  |  |  | Итого:
* План мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, организацией не представлен
3.3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке *
№ п/п | ПЛАН |  |  | ФАКТ |  |  | Отклонение (- не использовано, + перерасход) | Причины отклонения
| Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Средства на реализацию мероприятия, тыс.руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1.
Итого: |  |  |  | Итого:
* План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, организацией не представлен

## раздел 4
Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п | ПЛАН |  |  |  | ФАКТ
| Наименование | Единица измерения | Величина показателя |  | Наименование | Единица измерения | Величина показателя
|  |  | 2024 год | 2025 год |  |  | 2024 год | 2025 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | 152192.5777 | 168196.61 | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | 125094.3273 | 167024.5954

## раздел 5
Раздел 5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |  | Отклонение | Причины отклонения | Значение показателя |  | Отклонение | Причины отклонения
|  |  | 2024 год |  |  |  | 2025 год
|  |  | план | факт |  |  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
I | Показатели качества воды
1 | доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1 | количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям | ед. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.2 | общее количество отобранных проб | ед. | 110 | 112 | 2 |  | 110 | 109 | -1
II | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
1 | показатель надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения | ед./км | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1 | количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды местах исполнения обязательств организации, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, определенных в соответствии с указанными договорами, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение (без плановых ремонтов) | ед. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.2 | протяженность водопроводной сети | км | 6.806 | 6.806 | 0 |  | 6.806 | 6.806 | 0
II | Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уроветь потерь воды
1 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт.ч/куб.м | 7.351 | 7.1175 | -0.23353 |  | 7.351 | 7.887 | 0.53601
1.1 | общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды | тыс.кВт.ч | 1414.2 | 1266.4906 | -147.7094 |  | 1340.9074 | 1329.3707 | -11.5367
1.2 | общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка | тыс.куб.м | 192.3638 | 177.941 | -14.4228 |  | 182.4116 | 168.552 | -13.8596
2. | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт.ч/куб.м | 0.581 | 0.56254 | -0.018457 |  | 0.581 | 0.62336 | 0.042364
2.1. | общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды | тыс.кВт.ч | 111.7 | 100.0994 | -11.6006 |  | 105.9811 | 105.0693 | -0.91182
22.2. | общий объем транспортируемой воды | тыс.куб.м | 192.3638 | 177.941 | -14.4228 |  | 182.4116 | 168.552 | -13.8596
Note on B11: kzs001: определяется как отношение количества аварий на централизованных системах водоснабжения к протяженности сетей и определяется в единицах на 1 км сети