ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Департамента образования и науки Чукотского автономного округа

# к отчету о реализации Государственной программы

# «Развитие образования и науки Чукотского автономного округа»

# за 2021 год

На реализацию Государственной программы «Развитие образования и науки Чукотского автономного округа» в 2021 году сводной бюджетной росписью предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 7 457 083,0 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 854 391,3 тыс. рублей, за счет окружного бюджета  6 602 691,7  тыс. рублей; из них профинансировано 6 943 921,3 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 586 252,6 тыс. рублей, за счет окружного бюджета  6 357 668,7 тыс. рублей, освоено 6 628 839,5 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 511 692,0 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 6 117 147,4 тыс. рублей.

Государственная программа «Развитие образования и науки Чукотского автономного округа» исполнена на 88,9 %.

Государственная программа «Развитие образования и науки Чукотского автономного округа» состоит из 7 подпрограмм, каждая из которых ориентирована на решение проблем определенного направления.

В разрезе реализации подпрограмм Государственной программы «Развитие образования и науки Чукотского автономного округа» уровень освоения денежных средств и выполнение мероприятий выглядит следующим образом:

- Подпрограмма «Обеспечение государственных гарантий и развитие современной инфраструктуры образования», % исполнения составил 94,1

На реализацию Подпрограммы «Обеспечение государственных гарантий и развитие современной инфраструктуры образования» в 2021 году сводной бюджетной росписью предусмотрено 5 401 077,8 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 474 304,0 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 4 926 773,8 тыс. рублей. Профинансировано 5 129 497,6 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 250 272,0 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 4 879 225,6 тыс. рублей. Освоено 5 080 371,2 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 213 762,7 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 4 866 608,5 тыс. рублей.

В рамках выполнения основного мероприятия, предусмотренного п. 1 «Реализация основных и дополнительных образовательных программ», сводной бюджетной росписью за счет средств окружного бюджета предусмотрено 4 441 010,8 тыс. рублей, профинансировано 4 440 733,4 тыс. рублей, из них освоено 4 437 694,2 тыс. рублей.

п.п.1.1 «Субвенции на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных образовательных организациях, входящих в Чукотский (надмуниципальный) образовательный округ» за счет средств окружного бюджета сводной бюджетной росписью предусмотрено 4 426 095,4 тыс. рублей. Денежные средства в рамках мероприятия предназначены для обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях. Профинансировано 4 426 095,4 тыс. рублей, освоено 4 423 069,9 тыс. рублей. Остаток средств на счете Департамента образования и науки Чукотского автономного округа составляет 3 010,2 тыс. рублей, к возврату в бюджет подлежат 20,3 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятий п.п.1.2 «Проведение государственной итоговой аттестации» сводной бюджетной росписью предусмотрено средств окружного бюджета 12 469,4 тыс. рублей, профинансировано 12 227,8 тыс. рублей, освоено 12 219,1 тыс. рублей. Остаток средств на счете Департамента образования и науки Чукотского автономного округа составляет 8,7 тыс. рублей.

# Денежные средства направлены на организацию и проведение государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших программы основного общего и среднего общего образования, том числе: приобретение программных продуктов, оплату командировочных расходов, услуги спецсвязи.

# Заключен Государственный контракт № 02-15/02 – ГК от 16.04.2021 г. на оказание услуг видеонаблюдения в пунктах проведения государственной итоговой аттестации в 2021 году на сумму 7 267,0 тыс. рублей. Контракт выполнен в полном объеме.

В рамках реализации мероприятий п.п.1.3 «Мероприятия по развитию национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования» сводной бюджетной росписью предусмотрено средств окружного бюджета 2 446,0 тыс. рублей, профинансировано и освоено 2 410,2 тыс. рублей.

Денежные средства израсходованы на оплату договоров возмездного оказания услуг в период проведения мероприятий независимой оценки качества образования, единого государственного экзамена, основного государственного экзамена и региональных процедур оценки качества образования, согласно Постановления Правительства Чукотского автономного округа от 14.08.2009 г. №240 «О порядке и размерах выплаты компенсационного вознаграждения работникам, привлекаемым по решению государственных и (или) муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования в рамках функционирования Чукотского (надмуниципального) образовательного округа, к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, предметных олимпиад школьников, независимой оценки качества образования обучающихся образовательных организаций на промежуточных уровнях образования».

В рамках выполнения основного мероприятия, предусмотренного п. 2 «Развитие системы дошкольного, общего и профессионального образования» в 2021 году сводной бюджетной росписью предусмотрено 731 324,8 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 437 389,8 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 293 935,0 тыс. рублей. Профинансировано 487 384,8 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 222 830,0 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 264 554,8 тыс. рублей. Освоено 442 071,9 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 186 325,8 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 225 746,2 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий п.п. 2.1 «Субвенции на компенсацию части платы, взимаемую с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях Чукотского автономного округа, осуществляющих образовательную деятельность» сводной бюджетной росписью предусмотрено за счет средств окружного бюджета 2 996,6 тыс. рублей, профинансировано 1 924,7 тыс. рублей, освоено 1 836,4 тыс. рублей. Остаток средств на счете Департамента образования и науки Чукотского автономного округа составляет 74,2 тыс. рублей, к возврату в бюджет подлежат 14,1 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий п.п. 2.2 «Субсидии на выполнение ремонтных работ в муниципальных образовательных организациях» сводной бюджетной росписью предусмотрено за счет средств окружного бюджета 157 061,6 тыс. рублей, профинансировано 150 765,5 тыс. рублей, освоено 145 046,7 тыс. рублей. Остаток средств на счете Департамента образования и науки Чукотского автономного округа составляет 5 718,8 тыс. рублей.

Законом Чукотского автономного округа от 16 декабря 2020 года № 74-ОЗ «Об окружном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (далее – Закон об окружном бюджете) утверждено распределение субсидий следующим образом:

- Городской округ Анадырь – 12 900,0 тыс. рублей;

- Городской округ Певек – 25 000,0 тыс. рублей;

- Городской округ Эгвекинот – 50 814,0 тыс. рублей;

- Провиденский городской округ – 5 400,0 тыс. рублей;

- Анадырский муниципальный район -5 500,0 тыс. рублей;

- Билибинский муниципальный район – 32 947,6 тыс. рублей;

- Чукотский муниципальный район – 24 500,00 тыс. рублей.

За прошедший период муниципальными образованиями на выполнение ремонтных работ в муниципальных образовательных организациях израсходовано:

- Городской округ Анадырь – 12 412,3 тыс. рублей на ремонт спутников для обогрева трубы сточной канализации, ремонт лестничных маршей, крыши, площадок и ограждений зданий МБДОУ д/с «Олененок»; заменены оконные блоки МБДОУ Д/С «Парус»; ремонт системы внутреннего водоснабжения и системы наружного водоотведения, ремонт внутреннего освещения здания корпуса №1 МБДОУ Д/С «Сказка»;

- Городской округ Певек – 25 000,0 тыс. рублей на установку оконных блоков из ПВХ, ремонт внутренних помещений, ремонт кровли в МАУДО го Певек «Детская школа искусств»; ремонт полов в здании и укрепление фасада МБОУ «Средняя школа с.Рыткучи»; ремонт игрового поля, ремонт оборудования системы отопления и сантехники в здании спортивного зала МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа г. Певек»; ремонтные работы внутренних помещений здания МБДОУ «Детский сад «Ручеек» с.Рыткучи»; ремонт канализации здания и частичный ремонт помещений МБДОУ ДС «Золотой ключик» г. Певек; ремонт кровли и спортивного зала, установку дверей МБОУ «Центр образования г. Певек»; ремонт пола спортивного зала МБОУ НШ с. Айон.

- Городской округ Эгвекинот – 44 969,6 тыс. рублей ремонт кровдли и фасада здания,на замену покрытия пола и косметический ремонт помещений здания МБОУ «Ш-И поселка Эгвекинот», на работы по подготовке к ремонту помещений МБДОУ «Детский сад «Алёнушка» п. Эгвекинота»; частичный ремонт крыши МБОУ «Начальная школа-детский сад с. Ванкарем»; частичный ремонт кровли, ремонт ограждения территории здания МБОУ «ЦО с. Уэлькаль»; ремонт системы отопления частичный ремонт крыши МБОУ «ЦО с.Конергино»; ремонт внутренних систем отопления, внутренние ремонтные работы помещений, ремонт лестниц МБОУ «СОШ п. Эгвекинот»; ремонт системы отопления , внутренней системы водоснабжения и канализации, ремонт внутренних помещений МБОУ «ЦО с. Амгуэмы»; ремонт систем отопления, водоотведения, канализации, ремонт перекрытий, ремонт помещений МБОУ «ЦО с.Рыркайпий».

Провиденский городской округ – 337,6 тыс. рублей на ремонт канализационной сети и частичный ремонт в здании МБОУ «Школа-интернат среднего общего образования поселка Провидения»;

Анадырский муниципальный район – 5 385,0 тыс. рублей на выполненные работы по ремонту помещений пищеблока и столовой интерната, замену дверей дошкольного отделения, МБОУ «Центр образования с. Усть-Белая»;

- Билибинский муниципальный район – 32 947,2 тыс. рублей на облицовку фасада здания МАОУ «СОШ г. Билибино ЧАО»; заменену электроосвещения и электрооборудования, проведен ремонт нескольких учебных классов МАОУ ДО «Билибинская школа искусств»; установлен новый теплообменник МБОУ «ЦО с. Анюйск»; проведены работы по огрунтовке метталлических конструкций в спортивном зале МБОУ «ШИ с. Омолон»; проведена внутренняя отделка здания корпуса № 3 в детском загородном лагере «Молодая гвардия» и внутренние помещения в МАОУ ДО «Билибинский районный Центр дополнительного образования»;

- Чукотский муниципальный район – 23 994,9 тыс. рублей на замену окон и входных металлических дверей здания МБОУ «Центр образования с. Лаврентия»; ремонт отопления в МБДОУ «ДС «Солнышко» с. Лорино, ремонтные работы в здании МБОУ «Школа-интернат среднего общего образования села Уэлен»; ремонт отопления МБОУ «ЦО с. Нешкан».

На реализацию мероприятий п.п. 2.4 «Проведение ремонтных работ в государственных образовательных организациях» сводной бюджетной росписью за счет средств окружного бюджета предусмотрено 82 656,0 тыс. рублей, профинансировано и освоено 82 619,6 тыс. рублей.

ГАОУ ЧАО «Чукотский окружной профильный лицей» предусмотренные 4 900,0 тыс. рублей, израсходованы в полном объеме.

ГАПОУ ЧАО «Чукотский северо-западный техникум города Билибино» израсходовано 10 185,8 тыс. рублей из предусмотренных 10 186,0 тыс. рублей.

ГАПОУ ЧАО «Чукотский северо-восточный техникум поселка Провидения» израсходовано 6 299,4 тыс. рублей из предусмотренных 6 300,0 тыс. рублей.

ГАПОУ ЧАО «Чукотский полярный техникум поселка Эгвекинот» израсходовано 51 299,9 тыс. рублей из предусмотренных 51 300,0 тыс. рублей.

ГАПОУ ЧАО «Чукотский многопрофильный колледж» израсходовано 8 964,5 тыс. рублей из предусмотренных 9 000,0 тыс. рублей.

ГАУДПО ЧАО «Чукотский институт развития образования и повышения квалификации» предусмотренные 970,0 тыс. рублей, израсходованы в полном объеме.

В рамках реализации мероприятий п.п. 2.5 «Комплекс мер по обеспечению безопасности образовательных учреждений» сводной бюджетной росписью за счет средств окружного бюджета предусмотрено 3 481,6 тыс. рублей, из них профинансировано и освоено 3 086,3 тыс. рублей.

ГАОУ ЧАО «Чукотский окружной профильный лицей» израсходовано 1 571,9 тыс. рублей из предусмотренных 1 756,8 тыс. рублей, заменены противопожарные двери, приобретена система контроля доступа в здание, оплачены услуги физической охраны.

ГАПОУ ЧАО «Чукотский северо-западный техникум города Билибино» израсходовано 234,0 тыс. рублей из предусмотренных 238,0 тыс. рублей на услуги вневедомственной охраны.

ГАПОУ ЧАО «Чукотский северо-восточный техникум поселка Провидения» израсходовано 219,4 тыс. рублей из предусмотренных 238,0 тыс. рублей на услуги вневедомственной охраны.

ГАПОУ ЧАО «Чукотский полярный техникум поселка Эгвекинот» предусмотренные 238,0 тыс. рублей, израсходованы полностью на приобретение систем видеонаблюдения и контроля доступа в здание.

ГАПОУ ЧАО «Чукотский многопрофильный колледж» израсходовано 823,0 тыс. рублей из предусмотренных 1 010,8 тыс. рублей на услуги вневедомственной охраны и услуги физической охраны.

В рамках реализации мероприятий п.п. 2.7 «Субсидии на реализацию мероприятий по профессиональной ориентации лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях Чукотского автономного округа» сводной бюджетной росписью за счет средств окружного бюджета предусмотрено 2 000,0 тыс. рублей, которые освоены в полом объеме.

Законом об окружном бюджете утверждено распределение субсидий следующим образом:

- городской округ Певек – 1 000,0 тыс. рублей;

- Провиденский городской округ – 1 000,0 тыс. рублей.

За прошедший период муниципальными образованиями израсходовано:

- городской округ Певек – 1 000,0 тыс. рублей на приобретение оборудования и товарно-материальных ценностей для кабинетов технологии МБОУ СШ с. Рыткучи с целью формирования у учащихся профессиональных навыков; оборудования и товарно-материальных ценностей для кабинетов технологии девочек МБОУ Центр образования г.Певек с целью формирования у учащихся профессиональных навыков;

- Провиденский городской округ – 1 000,0 тыс. рублей на приобретение оборудования и товарно-материальных ценностей для кабинетов технологии с целью формирования у учащихся МБОУ «ООШ с. Новое Чаплино» и МБОУ «ООШ с. Сиреники» профессиональных навыков.

В рамках реализации мероприятий п.п. 2.8 «Субсидии на поддержку кадетского движения в Чукотском автономном округе» бюджетной росписью за счет средств окружного бюджета предусмотрено 1 500,0 тыс. рублей; профинансировано и освоено 1 497,3 тыс. рублей.

Законом об окружном бюджете утверждено распределение субсидий следующим образом:

- городской округ Анадырь – 1 000,0 тыс. рублей;

- Билибинский муниципальный район – 500,0 тыс. рублей.

Средства израсходованы на приобретение оборудования и  обмундирования (одежда и обувь) для обучающихся кадетских классов в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 1 города Анадыря», в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Основная общеобразовательная школа № 1 города Анадыря» на общую сумму 997,3 тыс. рублей, в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа города Билибино Чукотского автономного округа» на сумму 500,0 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятий п.п. 2.9 «Организация, проведение, участие в конкурсах профессионального мастерства» сводной бюджетной росписью за счет средств окружного бюджета предусмотрено 6 361,0 тыс. рублей, профинансировано и освоено 6 360,5 тыс. рублей.

В соответствии с Соглашением о взаимодействии в рамках организации и проведения в Чукотском автономном округе отборочных соревнований для участия в Финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенции «Социальная работа», заключенного 28 февраля 2020 г. между Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» и Правительством Чукотского автономного округа, в целях подведения итогов по компетенции «Социальная работа» в рамках Итоговых соревнований по компетенции «Социальная работа», не принимающей участие в Финале IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Чукотском автономном округе.

Впервые Чукотка приняла гостей из 18 регионов Российской Федерации. В течение двух соревновательных дней 18 участников, в том числе участник Чукотского автономного округа, боролись за звание лучших в компетенции «Социальная работа».

В рамках соревнований были проведены массовые мероприятия с учетом эпидемиологической обстановки и ограничительными мероприятиями, введенными на территории Чукотского автономного округа в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

Организованы профессиональные пробы и мастер-классы для учащихся общеобразовательных организаций «Погружение в профессию» по 8 компетенциям на площадках колледжа Чукотского многопрофильного колледжа в рамках профориентационных мероприятий было охвачено более 100 человек.

По результатам проведенного в феврале 2021 г. VI Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Чукотском автономном округе» была сформирована сборная Чукотского автономного округа из 8 победителей для участия в Отборочных соревнованиях для участия в Финале IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia), которые проводились в апреле 2021 года в 4 регионах Российской Федерации.

По итогам Отборочных соревнований 8 участников Чукотского автономного округа получили Дипломы конкурсантов и были отмечены памятными призами.

В целях развития экспертного сообщества Ворлдскиллс Россия Чукотского автономного округа организовано и осуществлено обучение преподавателей и мастеров производственного обучения учреждений профессионального образования Чукотского автономного округа. Обучение проходило по программе «Подготовка и проведение регионального чемпионата по стандартам Ворлдскиллс Россия». Осуществляло обучение АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» в очной форме с применением дистанционных образовательных технологий.

С 25 по 29 октября 2021 года в Чукотском автономном округе состоялся VII Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

Соревнования прошли на трех площадках Чукотского автономного округа: Чукотский многопрофильный колледж, Чукотский полярный техникум поселка Эгвекинот и Чукотский северо-западный техникум города Билибино.

В рамках чемпионата «Молодые профессионалы» состоялся III Региональный чемпионат «Навыки мудрых» (WorldSkills Russia) в Чукотском автономном округе.

Соревнования проходили на двух площадках: Чукотский многопрофильный колледж и Чукотский северо-западный техникум города Билибино.

Была произведена оплата экспертов, входящих в состав жюри Чемпионата. Экспертное сообщество по компетенциям Чемпионата представляло более 50 человек, был приглашен сертифицированный эксперт Worldskills по компетенции «Сетевое и системное администрирование». Также в качестве независимых экспертов в оценке выполнения заданий конкурсантами приняли участие работодатели. Расширение состава и введение работодателей в качестве экспертов повышает объективность оценки результатов чемпионата.

В рамках реализации мероприятий п.п. 2.11. «Создание в образовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение образовательных организаций специальным оборудованием» сводной бюджетной росписью за счет средств окружного бюджета предусмотрено 500,0 тыс. рублей, из них профинансировано и освоено 379,4 тыс. рублей.

ГАОУ ЧАО «Чукотский профильный лицей» приобрело тактильные схемы и кнопку вызова помощи с табличкой Брайля на сумму 79,7 тыс. рублей.

ГАПОУ «Чукотский полярный техникум посёлка Эгвекинот» приобретено компьютерное оборудование для обучающихся с ОВЗ на сумму 299,7 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятий п.п. 2.12 «Субсидии на благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации («Школа-интернат основного общего образования села Нунлигран»)» сводной бюджетной росписью предусмотрено 253 007,5 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 232 766,5 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 20 241,0 тыс. рублей; профинансировано 37 480,5 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 34 482,0 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 2 998,5 тыс. рублей, освоено 0,0 тыс. рублей.

Законом об окружном бюджете утверждено распределение субсидии Провиденскому городскому округу. Заключен муниципальный контракт на ремонт здания школы-интерната основного общего образования села Нунлингран. Внесена предоплата 30% от стоимости контракта. Окончание работ запланировано на 31.12.2022 г.

В рамках реализации мероприятий п.п. 2.13 «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций» сводной бюджетной росписью предусмотрено за счет средств федерального бюджета 109 446,0 тыс. рублей, профинансировано 102 624,9 тыс. рублей, освоено 100 636,5 тыс. рублей.

Между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Чукотского автономного округа заключено соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций от 16 апреля 2020 года №073-17-2020-087 (далее – выплата вознаграждения).

В соответствии с указанным соглашением, бюджету округа предусматриваются средства на выплату вознаграждения из расчета 15,0 тыс. рублей на человека.

За указанный период 467 педагогических работников, осуществляющих функции классного руководителя, получили указанные выплаты.

В рамках реализации мероприятий п.п. 2.14 «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях» сводной бюджетной росписью предусмотрено 100 226,8 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 92 208,6 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 8 018,2 тыс. рублей; профинансировано 90 285,5 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 83 062,6 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 7 222,8 тыс. рублей; освоено 90 248,8 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 83 028,9 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 7 219,9 тыс. рублей.

Между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Чукотского автономного округа заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных организациях округа (далее – организация горячего питания) от 21 декабря 2020 года № 073-09-2021-385 на сумму 92 208,6 тыс. рублей.

За отчетный период все учащиеся младших классов обеспечены бесплатным горячим питанием.

В рамках выполнения мероприятия п.п. 2.15 «Субсидии на поддержку детского и юношеского туризма» сводной бюджетной росписью предусмотрено за счет окружного бюджета 815,4 тыс. рублей, которые профинансированы и освоены в полном объеме.

Законом об окружном бюджете утверждено распределение субсидий следующим образом:

- Городской округ Эгвекинот – 315,4 тыс. рублей;

- Билибинский муниципальный район – 500,0 тыс. рублей.

Израсходовано:

- Городской округ Эгвекинот – 315,4 тыс. рублей, на приобретение туристического оборудования и снаряжения, спортивного инвентаря;

- Билибинский муниципальный район – 500,0 тыс. рублей на приобретение туристического оборудования и снаряжения, настольных игр.

В рамках выполнения мероприятия п.п. 2.16 «Субсидии на поддержку эколого-биологического воспитания обучающихся» сводной бюджетной росписью предусмотрено за счет окружного бюджета 945,7 тыс. рублей, которые профинансированы и освоены в полном объеме.

Законом об окружном бюджете утверждено распределение субсидий следующим образом:

- Городской округ Эгвекинот – 445,7 тыс. рублей;

- Билибинский муниципальный район – 500,0 тыс. рублей.

Израсходовано:

- Городской округ Эгвекинот – 445,7 тыс. рублей, приобретено компьютерное оборудование и цифровая лаборатория;

- Билибинский муниципальный район – 500,0 тыс. рублей, приобретено оборудование, инвентарь и расходные материалы для эколого-биологического воспитания обучающихся.

В рамках выполнения мероприятия п.п. 2.17 «Субсидии на обеспечение безопасности образовательных организаций» сводной бюджетной росписью предусмотрено за счет окружного бюджета 7 358,0 тыс. рублей, профинансировано и освоено 3 939,0 тыс. рублей.

Законом об окружном бюджете утверждено распределение субсидий следующим образом:

- Городской округ Анадырь – 2 663,4 тыс. рублей;

- Городской округ Певек – 714,0 тыс. рублей;

- Городской округ Эгвекинот – 783,0 тыс. рублей;

- Провиденский городской округ – 887,0 тыс. рублей;

- Анадырский муниципальный район - 1 452,0 тыс. рублей;

- Билибинский муниципальный район – 603,6 тыс. рублей;

- Чукотский муниципальный район – 255,0 тыс. рублей.

За прошедший период муниципальными образованиями на услуги вневедомственной охраны, приобретение оборудования израсходовано:

- Городской округ Анадырь – 0,0 тыс. рублей;

- Городской округ Певек – 714,0 тыс. рублей;

- Городской округ Эгвекинот – 783,0 тыс. рублей;

- Провиденский городской округ – 887,0 тыс. рублей;

- Анадырский муниципальный район – 951,6 тыс. рублей;

- Билибинский муниципальный район – 603,4 тыс. рублей;

- Чукотский муниципальный район – 0,0 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятий п.п. 2.18 «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья» сводной бюджетной росписью предусмотрено за счет средств федерального бюджета 2 968,6 тыс. рублей, профинансировано и освоено 2 660,4 тыс. рублей.

Между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Чукотского автономного округа заключено соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций от 17 августа 2021 года № 073-17-2021-117 (далее – выплата вознаграждения).

В соответствии с указанным соглашением, бюджету округа предусматриваются средства на выплату вознаграждения из расчета 15,0 тыс. рублей на человека с 1 сентября 2021 года.

За указанный период 37 педагогических работников, осуществляющих функции классного руководителя (куратора), получили указанные выплаты.

В рамках выполнения основного мероприятия, предусмотренного п. 3 «Материальное обеспечение отрасли образования» сводной бюджетной росписью за счет окружного бюджета предусмотрено 48 094,3 тыс. рублей; профинансировано и освоено 37 747,7 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятия п.п. 3.1 «Приобретение материальных ресурсов, обеспечивающих развитие инфраструктуры образования, в том числе учебников для общеобразовательных организаций» сводной бюджетной росписью за счет средств окружного бюджета предусмотрено 41 094,3 тыс. рублей; профинансировано и освоено 30 752,3 тыс. рублей.

За прошедший период оплачен Государственный контракт № 02-15/15 – ГК от 16.06.2020 г. на поставку учебных изданий для образовательных учреждений Чукотского автономного округа на сумму 294,9 тыс. рублей с АО «Просвещение». Срок поставки до 20 декабря 2020 года. Оплата по факту поставки товара. В связи с ограничениями, вызванными распространением новой коронавирусной инфекции, заключено дополнительное соглашение о продлении сроков поставки до 01.02.2021 г.

Заключены:

- Государственный контракт № 02-15/16 – ГК от 18.11.2020 г. на поставку универсальных многофункциональных колесных робототехнических комплектов для нужд образовательных организаций на сумму 10 666,5 тыс. рублей с ИП Сахаров А.В. Контракт выполнен в полном объеме;

- Государственный контракт № 02-15/06 – ГК от 18.05.2021 г. на поставку учебной литературы на сумму 13 913,2 тыс. рублей с АО «Просвещение». Контракт выполнен в полном объеме;

- Государственный контракт № 02-15/18 – ГК от 09.06.2021 г. на поставку учебной литературы (эскимосский язык) на сумму 2 365,7 тыс. рублей с АО «Просвещение». Контракт выполнен в полном объеме.

ГАОУ ЧАО «Чукотский профильный лицей» израсходовано 3 512,0 тыс. рублей из предусмотренных 3 514,5 тыс. рублей на приобретение мебели, кухонного оборудования, бытовой техники и компьютерного оборудования.

В рамках выполнения мероприятия п.п. 3.2 «Субсидии на приобретение оборудования и товарно-материальных ценностей для нужд муниципальных образовательных организаций» сводной бюджетной росписью предусмотрено за счет окружного бюджета 7 000,0 тыс. рублей, профинансировано и освоено 6 995,4 тыс. рублей.

Законом об окружном бюджете утверждено распределение субсидий следующим образом:

- Городской округ Анадырь – 1 000,0 тыс. рублей;

- Городской округ Певек – 1 000,0 тыс. рублей;

- Городской округ Эгвекинот – 1 000,0 тыс. рублей;

- Провиденский городской округ – 1 000,0 тыс. рублей;

- Анадырский муниципальный район - 1 000,0 тыс. рублей;

- Билибинский муниципальный район – 1 000,0 тыс. рублей;

- Чукотский муниципальный район – 1 000,0 тыс. рублей.

За прошедший период муниципальными образованиями израсходовано:

- Городской округ Анадырь – 1 000,0 тыс. рублей на приобретение кухонного оборудования и инвентаря для МБОУ «СОШ №1 г. Анадыря» и МБОУ «ООШ №1 г. Анадыря»;

- Городской округ Певек – 1 000,0 тыс. рублей на приобретение кухонного оборудования для МБДОУ ДС «Золотой ключик» г. Певек, МБОУ Центр образования г.Певек, МБОУ СШ с. Рыткучи;

- Городской округ Эгвекинот – 1 000,0 тыс. рублей, МБОУ «ЦО с.Конергино», МБОУ «Начальная школа-детский сад с. Ванкарем» приобретено компьютерное оборудование; МБОУ «Начальная школа-детский сад с. Нутэпэльмен» приобретен пандус; МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» приобретено компьютерное оборудование, кухонное оборудование и инвентарь; МБОУ «ЦО с.Рыркайпий», МБОУ «ЦО с. Уэлькаль», МБОУ «СОШ п. Эгвекинот» приобретено кухонное оборудование и инвентарь;

- Провиденский городской округ – 1 000,0 тыс. рублей приобретено кухонное оборудование для МБОУ «Ш-ИСОО п. Провидения», МБОУ «ООШ с. Новое Чаплино» МБОУ «ООШ с. Сиреники», МБОУ «НОШ с. Янракыннот»;

- Анадырский муниципальный район – 1 000,0 тыс. рублей, приобретено кухонное оборудование для МБОУ «Центр образования с. Мейныпильгыно», МБОУ «Центр образования с. Марково», МБОУ «Центр образования п.Угольные копи», МБОУ «Центр образования п. Беринговского»;

- Билибинский муниципальный район – 1 000,0 тыс. рублей, МБОУ «Школа-интернат с. Кепервеем», МБОУ «ЦО с. Анюйск» приобретено кухонное оборудование и инвентарь;

- Чукотский муниципальный район – 995,4 тыс. рублей, МБОУ «ЦО с. Нешкан» приобретено кухонное оборудование и утварь, МБОУ «ЦО с. Энурмино» приобретено спортивное оборудование и игрушки для дошкольного отделения, МБОУ «Ш-ИСОО с. Уэлен» приобретены игрушки для дошкольного отделения, МБОУ «ЦО с. Инчоун» приобретены кухонное инвентарь и компьютерное оборудование.

В рамках выполнения мероприятий п.п. 4.1 «Разработка, внедрение и сопровождение информационных ресурсов, обеспечивающих функционирование отрасли образования», основного мероприятия п. 4 «Формирование информационных ресурсов отрасли образования» сводной бюджетной росписью за счет окружного бюджета предусмотрено 5 503,3 тыс. рублей, профинансировано и освоено 3 429,9 тыс. рублей.

За прошедший период оплачены услуги по поддержке сайтов, оплачен доступ к программному комплексу СПТ.

Заключен Государственный контракт № 02-15/01 – ГК от 03.02.2021 г. на оказание услуг по модернизации и сопровождению АИС «Электронное образование» Чукотского автономного округа в 2021 году на сумму 3 113,3 тыс. рублей с ПАО «Ростелеком». Контракт выполнен в полном объеме.

В рамках основного мероприятия п.5 «Социальные гарантии работникам отрасли образования по оплате жилья и коммунальных услуг» оказываются меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг работникам в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 4 декабря 2014 года № 122-ОЗ «О мерах социальной поддержки работников (специалистов) бюджетной сферы, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Чукотского автономного округа», сводной бюджетной росписью предусмотрено средств окружного бюджета 26 535,2 тыс. рублей, профинансировано 25 627,6 тыс. рублей, освоено 24 860,7 тыс. рублей. Выплаты получают 880 специалистов. Остаток средств на счете Департамента образования и науки Чукотского автономного округа составляет 141,5 тыс. рублей, к возврату в бюджет подлежат 625,4 тыс. рублей

В рамках выполнения основного мероприятия п. 6 «Оказание поддержки отдельным категориям детей и молодежи» сводной бюджетной росписью за счет средств окружного бюджета предусмотрено 6 655,4 тыс. рублей, профинансировано и освоено 3 843,0 тыс. рублей.

На реализацию мероприятия п.п. 6.1 «Создание условий для обучения и воспитания детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей, имеющих ограниченные возможности здоровья, несовершеннолетних, направляемых по решению суда, и лиц, их сопровождающих» сводной бюджетной росписью предусмотрено за счет средств окружного бюджета 300,0 тыс. рублей, профинансировано и освоено 155,8 тыс. рублей.

Выполнение мероприятий осуществляется при направлении детей инвалидов, в учреждения со специальными условиями для обучения, а так же при наличии решения суда.

Средства были израсходованы на сопровождение ребенка-инвалида из Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Московской области «Сергиево-Посадский дом-интернат слепоглухих для детей и молодых инвалидов» и ребенка-инвалида из с. Рыркайпий в г. Магадан для проживания в Магаданском областном государственном казенном учреждении социального обслуживания населения «Детский дом - интернат для умственно отсталых детей».

На реализацию мероприятия п.п. 6.2 «Поддержка несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, во время переезда из постоянного места жительства к месту обучения и обратно» сводной бюджетной росписью за счет средств окружного бюджета предусмотрено 597,5 тыс. рублей, профинансировано и освоено 0,0 тыс. рублей.

Реализация мероприятия осуществляется по необходимости при наличии несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, во время переезда из постоянного места жительства к месту обучения и обратно.

На реализацию мероприятия п.п. 6.3 «Оплата питания студентов очной формы обучения учреждений высшего профессионального образования, расположенных на территории Чукотского автономного округа» сводной бюджетной росписью за счет средств окружного бюджета предусмотрено 2 803,4 тыс. рублей, профинансировано и освоено 2 094,7 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятия ГАПОУ ЧАО «Чукотский многопрофильный колледж» осуществляется закупка продуктов питания для студентов Чукотского филиала Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова в г. Анадыре, обеспечиваются питанием 20 студентов.

На реализацию мероприятия п.п. 6.4 «Субсидия на компенсацию затрат проезда к месту обучения и обратно обучающимся в общеобразовательных организациях в пределах Чукотского автономного округа» сводной бюджетной росписью за счет средств окружного бюджета предусмотрено 2 954,5 тыс. рублей, профинансировано и освоено 1 592,5 тыс. рублей.

Законом об окружном бюджете утверждено распределение субсидий следующим образом:

- Городской округ Певек – 691,6 тыс. рублей;

- Анадырский муниципальный район – 380,0 тыс. рублей;

- Чукотский муниципальный район – 385,0 тыс. рублей.

За прошедший период муниципальными образованиями израсходовано:

- Городской округ Певек – 0,0 тыс. рублей;

- Анадырский муниципальный район – 169,1 тыс. рублей;

- Чукотский муниципальный район – 247,3 тыс. рублей.

Кроме того, ГАОУ ЧАО «Чукотский профильный лицей» предусмотрено на данное мероприятие – 1 744,0 тыс. рублей, исполнено 1 176,1 тыс. рублей.

Компенсация выплачена на 139 обучающихся, в том числе 23 – анадырский муниципальный район, 57 – чукотский муниципальный район, 59 - ГАОУ ЧАО «Чукотский профильный лицей».

В рамках выполнения п.п. 7.1 «Проведение независимой оценки качества услуг в образовании» основного мероприятия п. 7 «Независимая оценка качества услуг в образовании» сводной бюджетной росписью за счет средств окружного бюджета предусмотрено 112,5 тыс. рублей, которые освоены в полном объеме.

Процедуру независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность на территории Чукотского автономного округа в 2021 году, прошли 75 образовательных организаций округа.

В рамках выполнения основного мероприятия п. 8 «Организация отдыха и оздоровления детей» сводной бюджетной росписью за счет средств окружного бюджета предусмотрено 97 450,0 тыс. рублей, профинансировано 96 722,2 тыс. рублей, освоено 96 719,9 тыс. рублей.

На реализацию мероприятия п.п.8.1«Субсидии на реализацию мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» сводной бюджетной росписью за счет средств окружного бюджета предусмотрено 39 690,0 тыс. рублей, из которых профинансировано 38 962,2 тыс. рублей, освоено 38 959,9 тыс. рублей. Остаток средств на счете Департамента образования и науки Чукотского автономного округа составляет 2,3 тыс. рублей.

Денежные средства направлены в бюджеты муниципальных образований для оплаты стоимости питания детей в организованных органами местного самоуправления в Чукотском автономном округе детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей (пришкольных площадках) и детском оздоровительном лагере с круглосуточным пребыванием детей «Молодая гвардия» Билибинского муниципального района.

На реализацию мероприятия п.п. 8.2 «Гранты некоммерческим организациям на организацию участия детей Чукотского автономного округа в новогодних праздниках» сводной бюджетной росписью предусмотрено за счет средств окружного бюджета 2 500,0 тыс. рублей, которые освоены в полном объеме.

В соответствии с Порядком предоставления грантов некоммерческим организациям на организацию участия детей Чукотского автономного округа в новогодних праздниках, утвержденным Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 01 ноября 2017 года № 384 заключено соглашение между Департаментом образования и науки Чукотского автономного округа и Региональным чукотским общественным фондом «Полюс Надежды» о предоставлении субсидии в виде гранта на организацию участия детей Чукотского автономного округа в новогодних праздниках.

В декабре 2021 года была направлена группа детей Билибинского муниципального района в количестве 16 человек с сопровождающим на новогодние праздники в Москву.

Праздничная новогодняя смена была проведена на территории ООО «Детский оздоровительный лагерь «ОРГРЭС».

На реализацию мероприятия п.п. 8.3 «Предоставление грантов некоммерческим организациям, связанных с отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» сводной бюджетной росписью предусмотрено за счет средств окружного бюджета 55 260,0 тыс. рублей, которые профинансированы и освоены в полном объеме.

В соответствии с Порядком предоставления грантов некоммерческим организациям на организацию и проведение летней оздоровительной кампании утвержденным Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 10 марта 2017 г. № 100 «Об утверждении Порядка предоставления грантов некоммерческим организациям на организацию и проведение летней оздоровительной кампании» заключено соглашение между Департаментом образования и науки Чукотского автономного округа и Региональным чукотским общественным фондом «Полюс Надежды» о предоставлении субсидии в виде гранта на организацию и проведение оздоровительной кампании в 2021 году.

Средства на реализацию указанного мероприятия перечислены грантополучателю в полном объеме.

В рамках заключенного соглашения между Департаментом образования и науки Чукотского автономного округа и Региональным Чукотским общественным фондом «Полюс Надежды» за пределы Чукотского автономного округа на отдых было направлено 354 ребенка.

Во Всероссийских детских центрах отдохнуло 64 подростка:

- в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении «Всероссийский детский центр «Орленок» - 21 ребенка;

- в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении «Всероссийский детский центр «Смена» - 20 детей;

- в Международном детском центре «Артек» - 18 детей;

- в Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение «Всероссийский детский центр «Океан» -15.

Также в рамках соглашения с фондом «Полюс Надежды»:

- 4 детей в августе направленны для участия в целевой смене «Таланты Арктики. Дети» в рамках Межнационального культурно-образовательного проекта «МЫ – Россия» в Этнографический парк-музей «Этномир» Калужской области;

В других лагерях, группы детей в которые формировались муниципальными органами, осуществляющими управление в сфере образования совместно с муниципальными общеобразовательными организациями и учреждениями здравоохранения отдохнуло 276 детей:

- в детском пульмонологическом санаторий «Отрадное» Минздрава России г. Светлогорск, Калининградской области – 97 детей;

- в детском оздоровительном лагере «ОРГРЭС» - 179 детей.

В рамках выполнения п.п. 9.1 «Обеспечение проживания студентов и специалистов профессиональных образовательных учреждений, а также учреждений высшего профессионального образования, расположенных на территории Чукотского автономного округа» основного мероприятия п. 9 «Оказание поддержки студентам и специалистам государственных учреждений округа» сводной бюджетной росписью за счет средств окружного бюджета предусмотрено 1 660,0 тыс. рублей, профинансировано и освоено 1 422,5 тыс. рублей.

Обеспечены жилыми помещениями 6 специалистов ГАПОУ ЧАО «Чукотский многопрофильный колледж».

В рамках реализации п.10 «Региональный проект «Успех каждого ребенка» федерального проекта «Успех каждого ребенка» сводной бюджетной росписью предусмотрено 17 163,0 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 14 807,2 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 2 355,8 тыс. рублей, профинансировано 16 572,1 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 14 807,1 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 1 765,0 тыс. рублей, освоено 16 567,0 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 14 802,1 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 1 764,9 тыс. рублей.

В рамках реализации п.п. 10.1 «Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом» сводной бюджетной росписью предусмотрено 15 109,4 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 14 807,2 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 302,2 тыс. рублей,  профинансировано 15 109,3 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 14 807,1 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 302,2 тыс. рублей, освоено 15 104,2 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 14 802,1 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 302,1 тыс. рублей. Остаток средств на счете Департамента образования и науки Чукотского автономного округа составляет 2,7 тыс. рублей, к возврату в бюджет подлежат 2,4 тыс. рублей.

Между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Чукотского автономного округа заключено Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Чукотского автономного округа на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» от 25 декабря 2020 года № 073-09-2021-520.

В рамках реализации указанных мероприятий бюджетам муниципальных образований предусмотрены субсидии на обновление материально-технической базы школьных спортивных залов.

Законом об окружном бюджете утверждено распределение субсидий следующим образом:

- Городской округ Певек – 2 857,1 тыс. рублей;

- Провиденский городской округ – 1 326,5 тыс. рублей;

- Анадырский муниципальный район – 4 744,9 тыс. рублей;

- Билибинский муниципальный район – 2 959,2 тыс. рублей;

- Чукотский муниципальный район – 1 451,7 тыс. рублей.

За прошедший период муниципальными образованиями израсходовано:

- Городской округ Певек – 2 857,1 тыс. рублей;

- Провиденский городской округ – 1 326,5 тыс. рублей;

- Анадырский муниципальный район – 4 744,9 тыс. рублей;

- Билибинский муниципальный район – 2 955,1 тыс. рублей;

- Чукотский муниципальный район – 1 450,6 тыс. рублей.

Кроме того, ГАОУ ЧАО «Чукотский профильный лицей» предусмотрено на данное мероприятие – 1 770,0 тыс. рублей, которые освоены в полном объеме.

В 2021 году в 9 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом. Перечень спортивного инвентаря и оборудования (инфраструктурный лист) согласован ФГБУ «Федеральный центр организационно-методического обеспечения физического воспитания» Министерства просвещения Российской Федерации.

Оборудование в полном объёме доставлено в 9 общеобразовательных организаций (Чукотский окружной профильный лицей, МБОУ «Центр образования п. Беринговского», МБОУ «Центр образования с. Марково», МБОУ «Центр образования п.Угольные копи», МБОУ «Школа-интернат с.Омолон», МБОУ «Школа-интернат с.Кеперваеем», МБОУ «Центр образования с. Нешкан», МБОУ «Центр образования г.Певек», МБОУ «ООШ С Энмелен»).

Зарегистрировано во Всероссийском реестре 6 ШСК ОО. На рассмотрении о регистрации находятся документы 3 ШСК.

В рамках реализации п.п. 10.3 «Создание специализированных площадок в образовательных организациях по реализации проекта «Билет в будущее» сводной бюджетной росписью предусмотрено за счет средств окружного бюджета 2 053,6 тыс. рублей, из них профинансировано и освоено 1 462,8 тыс. рублей.

Проект направлен на профессиональные пробы и мастер-классы для учащихся общеобразовательных организаций, которые проводились в 4 квартале 2021 года на 3 площадках: ГАПОУ «Чукотский многопрофильный колледж», ГАПОУ «Чукотский северо-западный техникум города Билибино», ГАПОУ «Чукотский полярный техникум посёлка Эгвекинот». Участниками проекта являются: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 города Анадыря», МАОУ «Средняя общеобразовательная школа города Билибино Чукотского автономного округа»; МБОУ «Средняя общеобразовательная школа поселка Эгвекинот».

Учреждениями профессионального образования Чукотского автономного округа закуплены оборудование и материалы для соответствующих компетенций.

ГАПОУ ЧАО «Чукотский многопрофильный колледж» израсходовало 68,9 тыс. рублей на закупку оборудования по компетенции «Преподавание в младших классах».

ГАПОУ ЧАО «Чукотский северо-западный техникум города Билибино» израсходовало 554,8 тыс. рублей на закупку оборудования и материалов по компетенциям «Сантехника и отопление», «Поварское дело».

ГАПОУ ЧАО «Чукотский полярный техникум п. Эгвекинот» израсходовано 839,1 тыс. рублей на закупку оборудования и материалов по компетенциям «Ремонт и обслуживание автомобильного транспорта», «Ветеринария», «Малярные работы».

Общее количество школьников, принявших участие в профессиональных пробах составило 180 человек.

В рамках реализации п.п. 11.1 «Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах» п.11 «Региональный проект «Современная школа» федерального проекта «Современная школа» сводной бюджетной росписью предусмотрено 10 859,5 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 10 642,3 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 217,2 тыс. рублей, профинансировано и освоено 7 875,5 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 7 718,0 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 157,5 тыс. рублей.

Между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Чукотского автономного округа заключено Соглашение о предоставлении в 2021 субсидий из федерального бюджета бюджету Чукотского автономного округа на реализацию федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в сумме 10 639,8 тыс. рублей на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах.

Данное направление регионального проекта включает в себя мероприятия по приобретению средств обучения и воспитания в целях создания (обновления) материально-технической базы общеобразовательных организаций для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков при реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей.

В Чукотском автономном округе с 17 декабря 2021 года начали функционировать 7 Центров образования естественно-научной и технологической направленности.

Целями создания новых Центров «Точка роста» являются совершенствование условий для повышения качества образования в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, расширения возможностей обучающихся в освоении учебных предметов естественно-научной и технологической направленностей, программ дополнительного образования естественно-научной и технической направленностей, а также для практической отработки учебного материала по учебным предметам «Физика», «Химия», «Биология».

Помещения для «Точек роста»  оформлены в едином стиле в соответствии с типовым дизайн-проектом; оснащены стандартным комплектом оборудования, расходными материалами, средствами обучения и воспитания для достижения образовательных результатов по предметным областям «Естественнонаучные предметы», «Естественные науки», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», «Технология», образовательных программ общего образования естественно-научной и технологической направленностей, при реализации курсов внеурочной деятельности и дополнительных общеразвивающих программ естественно-научной и технической направленностей.

В рамках реализации указанных мероприятий заключены:

- Государственный контракт № 01-15/03 – ГК от 12.05.2021 г. на поставку оборудования для создания центров образования естественно–научной и технологической направленностей «Точка роста» на сумму 1 745,6 тыс. рублей с ООО «Цифра». Контракт выполнен в полном объеме;

- Государственный контракт № 01-15/04 – ГК от 12.05.2021 г. на поставку оборудования для создания центров образования естественно–научной и технологической направленностей «Точка роста» на сумму 427,8 тыс. рублей с ООО «Цифра». Контракт выполнен в полном объеме;

- Государственный контракт № 01-15/05 – ГК от 12.05.2021 г. на поставку оборудования для создания центров образования естественно–научной и технологической направленностей «Точка роста» на сумму 505,7 тыс. рублей с ООО «Цифра». Контракт выполнен в полном объеме;

- Государственный контракт № 01-15/07 – ГК от 28.05.2021 г. на поставку оборудования для создания центров образования естественно–научной и технологической направленностей «Точка роста» на сумму 2 981,5 тыс. рублей с ИП «Сахаров А.В.». Срок исполнения по 31 октября 2021 года. В установленный Государственным контрактом срок оборудование доставлено не было. Нарушены сроки поставки.  Проводилась претензионная работа. Поставщиком направлено гарантийное письмо об исполнении взятых обязательств.   Оплата по факту поставки товара;

- Государственный контракт № 01-15/08 – ГК от 28.05.2021 г. на поставку оборудования для создания центров образования естественно–научной и технологической направленностей «Точка роста» на сумму 2 752,8 тыс. рублей с ООО «Цифра». Контракт выполнен в полном объеме;

- Государственный контракт № 01-15/10 – ГК от 17.06.2021 г. на поставку оборудования для создания центров образования естественно–научной и технологической направленностей «Точка роста» на сумму 1 055,9 тыс. рублей с ООО «Тезона». Контракт выполнен в полном объеме;

- Государственный контракт № 01-15/09 – ГК от 01.06.2021 г. на поставку оборудования для создания центров образования естественно–научной и технологической направленностей «Точка роста» на сумму 410,9 тыс. рублей с ООО «Цифра». Контракт выполнен в полном объеме;

- Договор № 02-15/250 от 09.06.2021 г. на поставку оборудования для создания центров образования естественно–научной и технологической направленностей «Точка роста» на сумму 143,1 тыс. рублей с ООО «БизнесПро». Договор выполнен в полном объеме;

- Договор № 02-15/284 от 01.10.2021 г. на поставку оборудования для создания центров образования естественно–научной и технологической направленностей «Точка роста» на сумму 476,4 тыс. рублей с ООО «Цифра». Договор выполнен в полном объеме;

- Договор № 02-15/285 от 12.10.2021 г. на поставку оборудования для создания центров образования естественно–научной и технологической направленностей «Точка роста» на сумму 357,3 тыс. рублей с ООО «Цифра». Договор выполнен в полном объеме.

Согласно заключенным и оплаченным контрактам (договорам) для 7 общеобразовательных организаций округа, в которых созданы Центры образования естественно–научной и технологической направленностей «Точка роста», приобретены и доставлены образовательный конструктор для практики блочного программирования с комплектом датчиков, образовательный набор по механике, мехатронике и робототехнике, демонстрационное оборудование по химии, комплект коллекций по химии, оборудование и комплекты учебных пособий по физике, химии, биологии, цифровая лаборатория ученическая, оборудование по физике, ноутбуки, химические реактивы, многофункциональные устройства.

В рамках реализации п.п. 12.1 «Создание центров цифрового образования детей» п.12 «Региональный проект «Цифровая образовательная среда» федерального проекта «Цифровая образовательная среда» сводной бюджетной росписью предусмотрено 12 209,0 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 11 464,7 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 744,3 тыс. рублей, профинансировано и освоено 5 526,5 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 4 916,9 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 609,6 тыс. рублей.

Между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Чукотского автономного округа заключено Соглашение о предоставлении в 2021 субсидий из федерального бюджета бюджету Чукотского автономного округа на реализацию федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в сумме 11 464,7 тыс. рублей на создание центров цифрового образования детей «IT-куб».

- Государственный контракт № 02-15/11 – ГК от 01.06.2021 г. на поставку оборудования для создания центра цифрового образования детей «IT-куб» на сумму 218,4 тыс. рублей с ООО «Цифра». Контракт выполнен в полном объеме, поставлены многофункциональные устройства;

- Государственный контракт № 02-15/13 – ГК от 09.06.2021 г. на поставку оборудования для создания центра цифрового образования детей «IT-куб» на сумму 3 372,5 тыс. рублей с ООО «Интегратор Цифровых Технологий». Срок исполнения по 31 октября 2021 года. В установленный Государственным контрактом срок оборудование доставлено не было. Нарушены сроки поставки.  Проводилась претензионная работа. Поставщиком направлено гарантийное письмо об исполнении взятых обязательств.   Оплата по факту поставки товара;

- Государственный контракт № 02-15/14 – ГК от 09.06.2021 г. на поставку оборудования для создания центра цифрового образования детей «IT-куб» на сумму 2 612,1 тыс. рублей с ООО «Цифра». Контракт выполнен в полном объеме, поставлено IT-оборудование;

- Государственный контракт № 02-15/15 – ГК от 09.06.2021 г. на поставку оборудования для создания центра цифрового образования детей «IT-куб» на сумму 1 437,2 тыс. рублей с ООО «Диджитал Роботикс Системс». Срок исполнения по 31 октября 2021 года. В установленный Государственным контрактом срок оборудование доставлено не было. Нарушены сроки поставки.  Проводилась претензионная работа. Поставщиком направлено гарантийное письмо об исполнении взятых обязательств.   Оплата по факту поставки товара;

- Государственный контракт № 02-15/16 – ГК от 09.06.2021 г. на поставку оборудования для создания центра цифрового образования детей «IT-куб» на сумму 574,9 тыс. рублей с ООО «Цифра». Контракт выполнен в полном объеме, поставлены компьютерные планшеты;

- Государственный контракт № 02-15/12 – ГК от 04.06.2021 г. на поставку оборудования для создания центра цифрового образования детей «IT-куб» на сумму 1 470,0 тыс. рублей с ООО «Цифра». Контракт выполнен в полном объеме, поставлены ноутбуки;

- Государственный контракт № 02-15/17 – ГК от 09.06.2021 г. на поставку оборудования для создания центра цифрового образования детей «IT-куб» на сумму 1 871,8 тыс. рублей с ООО «УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ». Срок исполнения по 31 октября 2021 года. В установленный Государственным контрактом срок оборудование доставлено не было. Нарушены сроки поставки.  Проводилась претензионная работа. Поставщиком направлено гарантийное письмо об исполнении взятых обязательств.   Оплата по факту поставки товара;

- Государственный контракт № 02-15/19 – ГК от 29.06.2021 г. на поставку оборудования для создания центра цифрового образования детей «IT-куб» на сумму 416,6 тыс. рублей с ИП «Краюшкин Н.А.». Контракт выполнен в полном объеме, поставлено IT-оборудование;

- Договор № 02-15/265 от 04.08.2021 г. на поставку оборудования для создания центра цифрового образования детей «IT-куб» на сумму 234,5 тыс. рублей с ООО «Цифра». Договор выполнен в полном объеме, поставлено IT-оборудование.

Согласно заключенным и оплаченным контрактам (договорам), в Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Билибинский районный Центр дополнительного образования» поставлены ноутбуки, многофункциональные устройства, интерактивный комплекс, планшеты, робототехнические наборы, шлемы виртуальной реальности.

22 декабря 2021 года на базе муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Билибинский районный Центр дополнительного образования» состоялось торжественное открытие Центра цифрового образования «IT – куб» – инновационная площадка дополнительного образования детей, созданная в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование».

В рамках реализации мероприятия п.п. 13.1 «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям»  п.13 «Региональный проект «Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования)» федерального проекта «Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования)», сводной бюджетной росписью за счет средств окружного бюджета предусмотрено 2 500,0 тыс. рублей, которые освоены в полном объеме.

Денежные средства израсходованы ГАПОУ ЧАО «Чукотский северо-западный техникум города Билибино» на приобретение оборудования и материалов для мастерских по направлению «Строительство» по компетенциям: «Сантехника и отопление», «Электромонтаж», «Малярные и декоративные работы»; «Облицовка плиткой».

- Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала»,

% исполнения подпрограммы составил 164,7

На реализацию Подпрограммы «Развитие кадрового потенциала» в 2021 году сводной бюджетной росписью предусмотрено 185 252,2 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 49 902,7 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 135 349,5 тыс. рублей. Профинансировано 142 550,0 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 49 902,5 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 92 647,5 тыс. рублей. Освоено 305 069,2 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 212 468,5 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 92 600,7 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия п. 1 «Социальная поддержка специалистов» сводной бюджетной росписью за счет средств окружного бюджета предусмотрено 5 062,0 тыс. рублей, которые профинансированы и освоены в полном объеме.

В рамках выполнения мероприятий, предусмотренных п. 1.1 «Назначение и выплата стипендии Губернатора студентам образовательных организаций высшего образования, имеющих высокий уровень качества знаний» сводной бюджетной росписью предусмотрено средств окружного бюджета в размере 732,0 тыс. рублей, которые профинансированы и освоены в полном объеме.

В первом полугодии 2021 года заявления и полный пакет документов на назначение стипендии Губернатора Чукотского автономного округа подали 9 студентов, получающих высшее образование по очной форме обучения. Распоряжением Губернатора Чукотского автономного округа от 3 июня 2021 года № 149-рг, всем 9 студентам была назначена и выплачена стипендия Губернатора Чукотского автономного округа, на общую сумму 432,0 тыс. рублей.

По итогам летней сессии 2020/2021 учебного года прием документов на назначение и выплату стипендии Губернатора Чукотского автономного округа осуществлялся до 1 ноября 2021 года, было подано 5 заявлений и пакетов документов. На основании решения Окружной комиссии по подготовке специалистов, размер стипендии Губернатора Чукотского автономного округа с 1 сентября 2021 года был увеличен и составил 5 тыс. рублей в месяц (60 тыс. рублей в год). В декабре 2021 года распоряжением Губернатора Чукотского автономного округа от 16 декабря 2021 года № 339-рг, стипендия была назначена 5 студентам за период обучения с 1 сентября 2021 года по 31 августа 2022 года, на общую сумму 300,0 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятий, предусмотренных п.п. 1.2 «Выплата единовременного пособия специалистам образовательных организаций» сводной бюджетной росписью предусмотрено средств окружного бюджета в размере 330,0 тыс. рублей, которые профинансированы и освоены в полном объеме.

За 2021 год Департаментом заключены договоры с 11 специалистами в отрасли образования, в том числе с двумя молодыми специалистами, им предоставлена выплата единовременного пособия в размере 30,0 тыс. рублей каждому (в том числе городской округ Анадырь – 3 человека, в том числе 1 молодому специалисту; Билибинский муниципальный район – 4 человека, в том числе 1 молодому специалисту; городской округ Эгвекинот – 2 человека, Чукотский муниципальный район – 2 человека).

В рамках выполнения мероприятий, предусмотренных п.п 1.3. «Субсидии на выплату специалистам муниципальных образовательных организаций денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений», сводной бюджетной росписью предусмотрены средства окружного бюджета в размере 4 000,0 тыс. рублей, которые профинансированы и освоены в полном объеме.

Законом об окружном бюджете субсидии распределены бюджету городского округа Анадырь. В соответствии с Порядком предоставления указанных субсидий, компенсация выплачивается педагогическим работникам, руководителям, заместителям руководителей, руководителям структурных подразделений и их заместителям, должности которых указаны в Приказе Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 года № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования». Выплаты осуществляются 16 специалистам.

В рамках выполнения мероприятий, предусмотренных п.п. 2.1 «Оплата производственной практики обучающимся и студентам в соответствии с Постановлением Чукотского автономного округа от 26 апреля 2011 года № 163 «Об установлении размера и порядка оплаты производственной практики обучающимся и студентам по очной форме обучения в образовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования, находящихся в ведении органов исполнительной власти Чукотского автономного округа» основного мероприятия п.2 «Социальная поддержка обучающихся в учреждениях профессионального образования» сводной бюджетной росписью предусмотрено  средств  окружного  бюджета  в  размере  5 400,0 тыс. рублей, профинансировано и исполнено 4 295,7 тыс. рублей.

Студенты и обучающиеся учреждений профессионального образования проходят производственную практику по соответствующим направлениям подготовки.

ГАПОУ ЧАО «ЧМК»: оплата производственной практики произведена 69 обучающимся, из них 38 обучающиеся по программам профессиональной подготовки, 31 обучающимся по программам среднего профессионального образования;

ГАПОУ ЧАО «Чукотский северо–западный техникум города Билибино»: оплата практики произведена 38 обучающимся и студентам техникума, из них 19 человек – обучающиеся по программам профессиональной подготовки, 19 человек – обучающиеся по программам среднего профессионального образования;

ГАПОУ ЧАО «Чукотский полярный техникум поселка Эгвекинот»: оплата практики произведена 36 обучающимся и студентам техникума, из них 30 человек – обучающиеся по программам профессиональной подготовки, 6 человек – обучающихся по программам среднего профессионального образования;

ГАПОУ ЧАО «Чукотский северо-восточный техникум посёлка Провидения»: оплата практики произведена 90 обучающимся техникума по программам профессиональной подготовки.

В рамках основного мероприятия п. 3 «Содействие в приобретении жилья специалистам» сводной бюджетной росписью предусмотрено 137 470,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 33 584,9 тыс. рублей, за счет средств окружного бюджета 103 885,8 тыс. рублей, профинансировано 102 295,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 33 584,9 тыс. рублей, за счет средств окружного бюджета 68 710,2 тыс. рублей. Освоено 264 861,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 196 150,9 тыс. рублей (за счет средств федерального бюджета 2020 года 162 566,0 тыс. рублей), за счет средств окружного бюджета 68 710,2 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятий, предусмотренных п.п. 3.1 «Формирование жилищного фонда для специалистов Чукотского автономного округа» сводной бюджетной росписью предусмотрено средств окружного бюджета в размере 19 568,3 тыс. рублей, профинансировано и освоено 17 977,6 тыс. рублей.

19 апреля 2021 года постановлением Правительства Чукотского автономного округа № 114 утверждено распределение субсидии бюджетам муниципальных образований Чукотского автономного округа на формирование жилищного фонда для специалистов Чукотского автономного округа в 2021 году следующим образом Городской округ Анадырь - 6 230,2 тыс. рублей (1 специалист); Анадырский муниципальный район – 4 272,7 тыс. рублей (3 специалиста); Билибинский муниципальный район – 1 542,0 тыс. рублей (2 специалиста); Городской округ Эгвекинот – 5 673,5 тыс. рублей (3 специалиста), Чукотский муниципальный район - 1 849,9 тыс. рублей (1 специалист).

Департаментом образования и науки Чукотского автономного округа заключены Соглашения с Администрациями Чукотского автономного округа, участвующими в реализации данного мероприятия, о предоставлении субсидии из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований Чукотского автономного округа на формирование специализированного жилищного фонда для специалистов Чукотского автономного округа в 2021 году на общую сумму 19 568,3 тыс. рублей для 10 специалистов.

По итогам 2021 года:

Городской округ Анадырь – приобретено 1 жилое помещение для 1 специалиста на сумму 6 230, 1 тыс. рублей;

Анадырский муниципальный район – приобретено 3 жилых помещения для 3 специалистов на сумму 4 272,7 тыс. рублей;

Билибинский муниципальный район - жилые помещения не приобретены. Приобретение жилого фонда для специалистов, согласно Федеральному закону от 05 апреля 2013 года № 44 – ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», осуществляется путем проведения электронного аукциона. Процедура закупки квартир для специалистов объявлялась не один раз в течение года. Из-за отсутствия заявок на участие в конкурсной процедуре электронный аукцион не состоялся.

Городской округ Эгвекинот – приобретено 3 квартиры для 3 специалистов на общую сумму 5 673,4 тыс. рублей;

Чукотский муниципальный район - приобретено 1 жилое помещение для 1 специалиста на сумму 1 801,4 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятий, предусмотренных п.п. 3.3 «Иные межбюджетные трансферты на обеспечение жильем работников социальной сферы Чукотского автономного округа» в 2021 году сводной бюджетной росписью предусмотрено 117 902,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 33 584,9 тыс. рублей, за счет средств окружного бюджета 84 317,5 тыс. рублей, профинансировано 84 317,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 33 584,9 тыс. рублей, за счет средств окружного бюджета 50 732,6 тыс. рублей. Освоено 246 883,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 196 150,9 тыс. рублей (за счет средств федерального бюджета 2020 года 162 566,0 тыс. рублей), за счет средств окружного бюджета 50 732,6 тыс. рублей.

В 2020 году бюджету Чукотского автономного округа предусмотрены средства из федерального бюджета в виде иных межбюджетных трансфертов на обеспечение жильем работников социальной сферы Чукотского автономного округа в размере 163 723,2 тыс. рублей.

В целях обеспечения жильем работников социальной сферы Чукотского автономного округа путем выкупа жилых помещений у лиц, являющихся застройщиками, для формирования специализированного жилищного фонда с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», иного законодательства Российской Федерации и Чукотского автономного округа, по итогам проведения аукциона в электронной форме (протокол № 43/29 от 30 сентября 2020 года) в Единой информационной системе в сфере закупок 23.10.2020 года с Непубличным акционерным обществом «Чукотская торговая компания» заключен муниципальный контракт «Выкуп жилых помещений (квартир) у застройщика в п. Угольные Копи» №27 на приобретение жилых помещений (квартир) во вновь построенном(ых) многоквартирном(ых) доме(ах) на первичном рынке в количестве 16 единиц.

В связи с письменным обращением Застройщика, в соответствии с частью 65 статьи 112 Закона 44-ФЗ, принято решение продлить срок исполнения обязательства по Контракту до 15 марта 2021 года, а также в соответствии с п. 7 ст. 2 Закона от 24.04.2020 № 124-ФЗ изменить размер аванса предусмотренный Контрактом, увеличив его до 100 %. Аванс перечислен застройщику в полном объеме в декабре 2020 года.

По результатам замера квартир произведенным Филиалом АО «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» по Чукотскому автономному округу заключено дополнительное соглашение с указанием на фактические размеры площадей жилых помещений и уменьшения цены контракта, исходя из стоимости одного квадратного метра жилой площади. В доход бюджета перечислен остаток иного межбюджетного трансферта 1 157,2 тыс. рублей.

В 2021 иной межбюджетный трансферт на обеспечение жильем работников социальной сферы Чукотского автономного округа распределен Анадырскому муниципальному району.

28 декабря 2021 года заключено соглашение между Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего востока и Арктики о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету Чукотского автономного округа за счет бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Российской Федерации № 350-17-2021-012 в размере 33 584,9 тыс. рублей.

По итогам проведения аукциона в электронной форме (протокол № 36/28 от 17 ноября 2021 года) в Единой информационной системе в сфере закупок с Непубличным акционерным обществом «Чукотская торговая компания» (далее – Застройщик) заключен муниципальный контракт от 29 ноября 2021 года № 23 «Выкуп жилых помещений (квартир) у застройщика в п. Угольные Копи» ИКЗ 213870901254787010100100440016810412 (далее – Контракт) на приобретение жилых помещений (квартир) во вновь построенном многоквартирном доме на первичном рынке в количестве 8 единиц.

Согласно Актам – приема передачи №№ 1,2,3,4,5,6,7,8 от 10 декабря 2021 года Застройщик передал, а муниципальный заказчик принял жилые помещения, расположенные по адресу Чукотский автономный округ, п. Угольные Копи, ул. Первомайская, д. 18.

В рамках основного мероприятия п. 4 «Обучение специалистов с высшим профессиональным образованием» сводной бюджетной росписью за счет средств окружного бюджета предусмотрено 2 301,3 тыс. рублей, профинансировано 349,2 тыс. рублей, освоено 302,4 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятий, предусмотренных п.п. 4.1 «Подготовка специалистов по программам высшего образования для экономики Чукотского автономного округа» сводной бюджетной росписью предусмотрено средств окружного бюджета в размере 2 091,0 тыс. рублей, профинансировано 349,2 тыс. рублей, освоено 302,4 тыс. рублей. Остаток средств на счете Департамента образования и науки Чукотского автономного округа составляет 46,8 тыс. рублей

В соответствии с договором об обучении по образовательным программам высшего образования №73/2-19-обр-ИВТ-3 от 20.11.2019 года, заключенным между Департаментом образования и науки Чукотского автономного округа, Чукотским филиалом Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова, ООО «Иультинское ремонтностроительное предприятие» и студенткой Белецкой А.А., в первом квартале 2021 года была произведена оплата за обучение Белецкой А.А. за вторую половину второго учебного года и первую половину третьего учебного года в сумме 84,0 тыс. рублей.

В соответствии с Порядком предоставления мер поддержки гражданам, заключившим договор о целевом обучении по образовательным программам высшего образования в период обучения, утвержденным приказом Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 02.12.2020 года № 01-23/201, на основании предоставленных в Департамент образования и науки Чукотского автономного округа документов гражданами, обучающимися по образовательным программам высшего образования и заключившими договор о целевом обучении, где в качестве заказчика обучения выступает Департамент образования и науки Чукотского автономного округа, денежную компенсацию за оплату общежития в период обучения с 1 января по 30 июня 2021 года получили 3 студентов в размере 61,5 тыс. рублей, в период обучения с 1 сентября по 31 декабря 2021 года получили 6 студентов в размере 46,9 тыс. рублей.

В соответствии с договором об образовании об обучении по дополнительной общеразвивающей программе № 189-ЦРА-ПК от 10 ноября 2021 г., заключенным между Департаментом образования и науки Чукотского автономного округа и Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена» произведена оплата обучения двух человек из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока на подготовительном отделении в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена» в размере 110,0 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятий, предусмотренных п. 4.2 «Организация и проведение практики студентов и аспирантов на территории Чукотского автономного округа» сводной бюджетной росписью за счет за счет окружного бюджета предусмотрено 210,3 тыс. рублей, профинансировано и освоено 0,0 тыс. рублей.

В связи со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой и распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) принято решение о переносе приглашения студентов на практику на территорию Чукотского автономного округа на 2022 год.

В рамках реализации мероприятия 5.1. «Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых специалистов и семей, в состав которых входят молодые специалисты Чукотского автономного округа» основного мероприятия п. 5 «Содействие в обеспечении жильем молодых специалистов Чукотского автономного округа» сводной бюджетной росписью за счет средств окружного бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 18 000,0 тыс. рублей, из которых профинансировано и освоено 13 530,0 тыс. рублей.

Данное мероприятие предполагает предоставление молодым специалистам Чукотского автономного округа социальной выплаты на приобретение жилья в соответствии с Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 6 июля 2020 года № 324 «Об утверждении Порядка предоставления молодым специалистам Чукотского автономного округа социальной выплаты на приобретение жилья».

Заседание Комиссии Чукотского автономного округа по определению состава участников мероприятия «Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых специалистов и семей, в состав которых входят молодые специалисты Чукотского автономного округа» Подпрограммы «Развитие кадрового потенциала» Государственной программы «Развитие образования и науки Чукотского автономного округа» состоялось 26 марта 2021 года, на котором был определен список молодых специалистов – участников мероприятия.

В январе 2021 года 1 молодому специалисту – участнику мероприятия «Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых специалистов и семей, в состав которых входят молодые специалисты Чукотского автономного округа» в 2020 году, была предоставлена социальная выплата на уплату первоначального взноса в размере 1 120,0 тыс. рублей.

В 2021 году:

4 молодых специалистов получили социальную выплату для компенсации части средств, израсходованных на приобретение жилого помещения на территории Чукотского автономного округа (за счет собственных средств, средств ипотечного кредита, банковского кредита, займа у работодателя на приобретение жилья, договора купли-продажи жилья с рассрочкой платежа) до вступления в Мероприятие;

5 молодых специалистов приобрели жилое помещение, получив социальную выплату на уплату первоначального взноса.

3 молодых специалиста отказались от участия в мероприятии.

В рамках реализации мероприятия 6.1. «Единовременные компенсационные выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек» основного мероприятия п.6 «Реализация мероприятия «Земский учитель» сводной бюджетной росписью предусмотрены средства в объеме 6 000,0 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 5 520,0 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 480,0 тыс. рублей, которые профинансированы  и освоены в полном объеме.

Распоряжением Правительства Чукотского автономного округа от 02.12.2020 № 495-рп утвержден Перечень вакантных должностей, при замещении которых осуществляется право на получение единовременной компенсационной выплаты учителю, прибывшему (переехавшему) в Чукотский автономный округ на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек на 2021 год, количество вакантных должностей на 2021 год составляет 3. Из них:

1 вакансия учителя иностранного языка (английский язык) в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 1 города Анадыря»;

1 вакансия учителя математики в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Школа – интернат поселка Эгвекинот»;

1 вакансия учителя химии в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Центр образования г. Певек».

14 мая 2021 года состоялось заседание Конкурсной комиссии по отбору претендентов на право получения единовременной компенсационной выплаты, на котором были определены победители конкурсного отбора на занятие вакантной должности. В соответствии с Положением о конкурсном отборе претендентов на право получения единовременной компенсационной выплаты, утвержденным постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 18.12.2019 № 570, победителям конкурсного отбора направлены извещения о представлении в письменной форме согласий на переезд и заключение трудового договора с общеобразовательной организацией на срок не менее пяти лет.

Все победители конкурсного отбора прибыли на территорию округа, с ними были заключены трудовые договоры сроком на пять лет и с 1 сентября 2021 года они приступили к работе.

До 25 августа 2021 года с педагогами были заключены Договоры о предоставлении единовременной компенсационной выплаты и денежные средства были переведены на их счета (3 педагогам по 2 000,0 тыс. рублей).

В рамках реализации мероприятия 7.1. «Реализация мероприятий по формированию и обеспечению функционирования единой федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров» основного мероприятия п.7 «Региональный проект «Современная школа» федерального проекта «Современная школа» сводной бюджетной росписью предусмотрены средства в объеме 11 018,2 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 10 797,8 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 220,4 тыс. рублей, профинансировано и освоено 11 018,0 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 10 797,6 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 220,4 тыс. рублей.

Между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Чукотского автономного округа заключено Соглашение о предоставлении в 2021 субсидий из федерального бюджета бюджету Чукотского автономного округа на реализацию федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в сумме 10 804,5 тыс. рублей на формирование и обеспечение функционирования единой федеральной системы научно- методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров.

В 2021 году в Чукотском автономном округе создан Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников Чукотского автономного округа в качестве структурного подразделения ГАУ ДПО ЧИРОиПК. Утвержден инфраструктурный лист для создания Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников. Заключены и исполнены контракты на поставку оборудования. В офисных помещениях Центра проведены все ремонтные работы, поставлено необходимое оборудование.

Центр непрерывного повышения профессионального мастерства на базе Государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования Чукотского автономного округа «Чукотский институт развития образования и повышения квалификации» был открыт 15.09.2021 года.

3. Подпрограмма «Поддержка и развитие детского и молодежного образования и творчества», % исполнения подпрограммы составил 86,2

На реализацию Подпрограммы «Поддержка и развитие детского и молодежного образования и творчества» в 2021 году сводной бюджетной росписью за счет средств окружного бюджета предусмотрено 22 722,9 тыс. рублей, профинансировано 19 633,7 тыс. рублей, освоено 19 592,3 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятий п.п. 1.1 «Организация и проведение окружных мероприятий, направленных на развитие детского и молодежного творчества» основного мероприятия п. 1 «Организация и проведение окружных мероприятий, направленных на развитие детского и молодежного творчества» сводной бюджетной росписью за счет окружного бюджета предусмотрено 731,7 тыс. рублей, профинансировано и освоено 360,0 тыс. рублей.

В период с 14 апреля по 14 мая 2021 года проводился XIII Окружной (региональный) конкурс информационно-компьютерного творчества детей, подростков и молодежи «Мой шаг в информационный мир». Было подано 11 заявок. Победители и призеры награждены денежными призами и дипломами (3 участника).

В период с 14 апреля по 23 июля 2021 года в Чукотском автономном округе проводился региональный этап Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века». На конкурс поступила 1 заявка, от 1 участника, который и был признан победителем, и награжден денежным призом.

В период с 15 июня по 30 октября 2021 года проводился Окружной фотоконкурс «Молодежный взгляд». Поступило 219 работ от 92 участников. Победители и призеры награждены денежными призами и дипломами.

В период с 10 октября по 30 ноября 2021 года проводился медиаконкурс «Добро Чукотки». Поступила 31 работа от 116 участников. Победители и призеры награждены денежными призами и дипломами.

В рамках выполнения мероприятий, предусмотренных п.п. 2.1 «Обеспечение участия во всероссийских конкурсах, слетах, форумах, фестивалях специалистов, детей и молодежи Чукотки» основного мероприятия п. 2 «Обеспечение участия во всероссийских конкурсах, слетах, форумах, фестивалях специалистов, детей и молодёжи Чукотки» сводной бюджетной росписью за счет средств окружного бюджета предусмотрено 4 350,0 тыс. рублей, профинансировано 4 210,6 тыс. рублей и освоено 4 177,6 тыс. рублей.

За прошедший период организовано участие:

1) 2-х представителей от Чукотского автономного округа, в период 13 января по 3 февраля 2021 года в федеральном этапе всероссийского конкурса «Учитель года России» в г. Волгоград;

2) представителя Чукотского автономного округа во Встрече региональной команды арт-кластера «Таврида» в период с 7 по 9 апреля 2021 года в городе Сочи Краснодарского края;

3)	творческой делегации Чукотского автономного округа в Двадцатых молодежных играх России, которые проходили в мае 2021 года в городе Пермь. За счет средств, предусмотренных данным пунктом, были оплачены расходы на проезд, проживание двум участницам игр;

4)	представителя Чукотского автономного округа в качестве волонтера в фестивале «Таврида-АРТ» в период с 31 августа по 17 сентября 2021 года в городской округ Судак Республики Крым;

5)	двух представителей Чукотского автономного округа в полуфинале Всероссийского конкурса «Большая перемена», а также сопровождающего в период с 2 по 16 сентября 2021 года в город Владивосток;

6) 3-х представителей Чукотского автономного округа во Всероссийском тематическом юнармейском форуме «Дай пять!», который проходил в период с 27 по 30 мая 2021 года в г. Одинцово;

7) 3-х представителей Чукотского автономного округа во Всероссийском форуме молодых педагогов «Педагог: Профессия. Призвание Искусство» (в период с 12 по 19 мая 2021 года в г. Гатчина Ленинградской области;

8)  6-ти представителей Чукотского автономного округа во Всероссийском окружном форуме Центров «Точка роста» и «IT-куб» в период с 25 октября по 01 ноября 2021 года в  г. Хабаровске;

9) представителя Чукотского автономного округа в образовательном заезде «Город. Точка роста» Форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» в период с 29 сентября по 6 октября 2021 года в городском округе Судак Республики Крым;

10) представителя Чукотского автономного округа в Форуме молодежи коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации «Российский Севера» в период с 3 по 14 декабря 2021 года в городе Салехард Ямало-Ненецкого автономного округа;

11) творческой делегации Чукотского автономного округа во Всероссийском образовательном форуме «Студвесна» 2021 года в период с 8 по 22 декабря 2021 года в городе Казань Республики Татарстан.

В период с 27 февраля по 12 апреля 2021 года проведен окружной конкурс педагогического мастерства «Педагог года Чукотки – 2021» по шести номинациям: «Воспитатель года», «Учитель-дефектолог года», «Учитель года», «Педагог-психолог года», «Педагог дополнительного образования», «Учитель здоровья года». По итогам Конкурса 17 педагогических работников награждены денежными грантами на сумму 715,0 тыс. рублей. Победители номинаций приняли участие в заключительных этапах Всероссийских конкурсов в разных форматах их проведения (очно, заочно).

Проведен конкурс юных чтецов «Живая классика» образовательных организаций Чукотского автономного округа. Конкурс проходил в три этапа. В ходе конкурсных состязаний участники декламировали по памяти отрывок из прозаического произведения российского или зарубежного автора. На первом туре Конкурс проводился для всех желающих без предварительного отбора на добровольной основе. В итоге, в Конкурсе на первом этапе приняли участие 395 обучающихся, из 36 образовательных организаций. На региональный этап была предоставлена 21 видеозапись выступлений участников со всех муниципальных районов (по три из каждого района). Жюри определило трех победителей. Победителями признаны обучающиеся МБОУ «ЦО с. Амгуэмы», МБОУ «СОШ п. Эгвекинот», МБОУ «Ш-ИСОО п. Провидения». Лауреатами конкурса признаны обучающиеся лицея, Центра образования с. Лаврентия и Центра дополнительного образования детей п. Эгвекинот. Победители получили путевки в Международный детский центр «Артек», где в мае приняли участие в заключительном этапе конкурса чтецов (трое победителей этого года, один победитель прошлого года (го Анадырь, СОШ № 1), который из-за пандемии коронавируса не принимал участие в поездке в Артек в 2020 году и сопровождающий)

В рамках основного мероприятия п. 3 «Проведение мероприятий, направленных на формирование гражданских, патриотических и творческих качеств детей и молодежи Чукотки» сводной бюджетной росписью за счет средств окружного бюджета предусмотрено 822,6 тыс. рублей, из них профинансировано и освоено 462,7 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятий п. 3.1 «Организация, проведение, участие в мероприятиях, направленных на формирование гражданских, патриотических и творческих качеств детей и молодежи» за счет средств окружного бюджета предусмотрено 1 386,6 тыс. рублей, профинансировано и освоено 462,7 тыс. рублей.

В период с 15 марта по 15 апреля 2021 года на территории округа проходил Окружной финал военно-спортивной игры «Зарница -2021». Финал игры проходил в онлайн режиме.

В период с 24 марта по 2 апреля 5 команд младшей группы (50 человек) и в период с 6 по 14 апреля 2021 года 8 команд старшей группы (80 человек).

В старшей группе, возраст участников с 16 до 18 лет, победителем стала команда «Тайфун» - Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Чукотского автономного округа «Чукотский северо-западный техникум города Билибино».

В младшей группе, возраст участников с 14 до 16 лет, победила команда «Штар» - Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа посёлка Эгвекинот».

Команды победителей и призеров Окружного финала военно-спортивной игры «Зарница-2021» в каждой возрастной группе были награждены дипломами, памятными значками и ценными призами. Победители в личном первенстве в конкурсах и соревнованиях Окружного финала военно-спортивной игры «Зарница-2021» награждены дипломами, памятными значками и ценными призами. Все участники были награждены памятными медалями.

В рамках выполнения мероприятий, предусмотренных п.п. 4.1 «Организация деятельности Регионального Координационного Центра движения WorldSkills Russia в Чукотском автономном округе» основного мероприятия п. 4 «Реализация мероприятий WorldSkills Russia (молодые профессианалы)» сводной бюджетной росписью за счет средств окружного бюджета предусмотрено 7 000,0 тыс. рублей, из них профинансировано 5 324,4 тыс. рублей, освоено 5 316,0 тыс. рублей. Остаток средств на счете Департамента образования и науки Чукотского автономного округа составляет 8,4 тыс. рублей.

С 01 по 05 января 2021 года в Чукотском автономном округе в рамках движения WorldSkills Russia проводился VI Региональный Чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia), в котором приняли участие 2 учреждения профессионального образования округа. Организатором чемпионата выступил Департамент образования и науки Чукотского автономного округа. Соревнования проводились по 8 компетенциям: «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Управление бульдозером», «Дошкольное воспитание», «Преподавание в младших классах», «Сетевое и системное администрирование», «Веб-дизайн и разработка», «Веб-дизайн и разработка - в возрастной категории 16 лет и моложе», «Социальная работа». Чемпионат проходил на двух соревновательных площадках: «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» и «Управление бульдозером» - в ГАПОУ ЧАО «Чукотский полярный техникум п. Эгвекинот»; «Дошкольное воспитание», «Преподавание в младших классах», «Сетевое и системное администрирование», «Веб-дизайн и разработка», «Веб-дизайн и разработка - в возрастной категории 16 лет и моложе», «Социальная работа» - в ГАПОУ ЧАО «Чукотский многопрофильный колледж». В рамках Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) прошел и II Региональный Чемпионат «Навыки мудрых» (WorldSkillsRussia) по компетенциям «Дошкольное воспитание» и «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей». Чемпионат проходил на двух площадках – ГАПОУ ЧАО «Чукотский северо-западный техникум г. Билибино» и ГАПОУ ЧАО «Чукотский многопрофильный колледж».

С 17 по 28 апреля 2021 сборная Чукотского автономного округа приняла участие в Отборочных соревнованиях для участия в Финале IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) (далее -  Отборочные соревнования) по компетенциям: «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Управление бульдозером», «Дошкольное воспитание», «Преподавание в младших классах», «Сетевое и системное администрирование», «Социальная работа», «Веб-дизайн и разработка», «Веб-дизайн и разработка - в возрастной категории 16 лет и моложе».

С 06 по 08 октября 2021 года Чукотский автономный округ выступил в Финале IV Национального чемпионата по профессиональному мастерству «Навыки мудрых» по стандартам WorldSkills для профессионалов старше 50 лет по компетенции «Дошкольное воспитание». Чукотский автономный округ представил победитель II Регионального чемпионата «Навыки мудрых» - педагог дошкольного образования МБДОУ д/с «Парус». Площадкой проведения стало Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Чукотского автономного округа «Чукотский многопрофильный колледж».

С 25 по 29 октября 2021 года в Чукотском автономном округе состоялся VII Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

Соревнования прошли на трех площадках Чукотского автономного округа: Чукотский многопрофильный колледж, Чукотский полярный техникум поселка Эгвекинот и Чукотский северо-западный техникум города Билибино.

В рамках чемпионата «Молодые профессионалы» состоялся III Региональный чемпионат «Навыки мудрых» (WorldSkills Russia) в Чукотском автономном округе.

Соревнования проходили на двух площадках: Чукотский многопрофильный колледж и Чукотский северо-западный техникум города Билибино.

На чемпионате было представлено 9 компетенций: управление бульдозером, сантехника и отопление, поварское дело, преподавание в младших классах, веб-дизайн и разработка, веб-дизайн и разработка - в возрастной категории 16 лет и моложе, сетевое и системное администрирование, дошкольное воспитание, социальная работа.

III Региональный чемпионат «Навыки мудрых» прошел по двум компетенциям: Ремонт и обслуживание легковых автомобилей и Дошкольное воспитание.

В 2022 году победители чемпионатов представят Чукотский автономный округ в Финале V Национального чемпионата по профессиональному мастерству «Навыки мудрых» по стандартам WorldSkills для профессионалов старше 50 лет и в отборочных соревнованиях для участия в Финале X Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia).

В рамках организации и подготовки VII Регионального Чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia), приобретено оборудование для оснащения площадок в ГАПОУ ЧАО «Чукотский многопрофильный колледж», ГАПОУ ЧАО «Северо-западный техникум г. Билибино» и в ГАПОУ ЧАО «Чукотский полярный техникум п. Эгвекинот». Обеспечено брендирование Чемпионата.

В мероприятиях приняли участие 113 человек.

В рамках основного мероприятия п. 5 «Поддержка робототехники и технического творчества инженерной направленности обучающихся» сводной бюджетной росписью за счет средств окружного бюджета предусмотрено 4 000,0 тыс. рублей, из них профинансировано и освоено 3 999,9 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятий, предусмотренных п.п. 5.1 «Субсидии на реализацию мероприятий по поддержке творчества обучающихся инженерной направленности» сводной бюджетной росписью средств окружного бюджета предусмотрено в размере 800,0 тыс. рублей, профинансировано и освоено 799,9 тыс. рублей.

Законом об окружном бюджете утверждено распределение субсидий следующим образом:

городской округ Анадырь – 200,0 тыс. рублей;

городской округ Певек – 200,0 тыс. рублей;

городской округ Эгвекинот – 100,0 тыс. рублей;

Провиденский городской округ – 100,0 тыс. рублей;

Анадырский муниципальный район – 100,0 тыс. рублей;

Билибинский муниципальный район – 100,0 тыс. рублей.

В рамках реализации указанного мероприятиями муниципальными образованиями заключены договора на приобретение наборов для конструирования и программирования роботов, многофункциональные конструкторы серии «LEGO».

За прошедший период муниципальными образованиями израсходовано:

городской округ Анадырь – 200,0 тыс. рублей;

городской округ Певек – 200,0 тыс. рублей;

городской округ Эгвекинот – 100,0 тыс. рублей;

Провиденский городской округ – 99,9 тыс. рублей;

Анадырский муниципальный район – 100,0 тыс. рублей;

Билибинский муниципальный район – 100,0 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятий, предусмотренных п. 5.2 «Гранты некоммерческим организациям на проведение Окружного фестиваля робототехники» сводной бюджетной росписью за счет окружного бюджета предусмотрено 3 200,0 тыс. рублей, которые освоены в полном объеме.

Победителем конкурсного отбора на предоставление гранта стала Анадырская районная молодежная общественная организация «Молодежное общественное патриотическое объединение «Граница», которой перечислены средства в размере 3 200,0 тыс. рублей.

Окружной фестиваль робототехники прошел с 8 по 21 ноября 2021 года в дистанционном режиме. В рамках турнирной части Фестиваля проведены следующие соревнования:

- Сборка мобильной платформы;

- Форсаж;

- Кегельринг;

- Шагающие роботы;

- Фристайл.

Всего участвовало 22 команды от каждого муниципального района, участники- 44 обучающихся

По итогам Фестиваля его участники награждены комплектами робототехнического оборудования.

В рамках выполнения мероприятий, предусмотренных п.6.1 «Организация и проведение олимпиад учащихся образовательных организаций Чукотского автономного округа» основного мероприятия п.6 «Олимпиады школьников» сводной бюджетной росписью за счет средств окружного бюджета предусмотрено 5 818,6 тыс. рублей, профинансировано и освоено 5 276,1 тыс. рублей.

За отчетный период были проведены следующие мероприятия:

1)	организовано участие представителей Чукотского автономного округа в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников 2020-2021 учебного года:

- с 24 по 30 апреля 2021 года в г. Москва прошел заключительный этап всероссийской олимпиады школьников по предмету «обществознание». В олимпиаде принял участие обучающаяся 9 класса Государственного автономного общеобразовательного учреждения Чукотского автономного округа «Чукотский окружной профильный лицей», победитель регионального этапа олимпиады по обществознанию;

- с 24 по 30 апреля 2021 года в г. Уфа прошел заключительный этап всероссийской олимпиады школьников по предмету «биология». В олимпиаде принял участие обучающийся 11 класса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 города Анадыря», победитель регионального этапа олимпиады по биологии;

- с 24 по 30 апреля 2021 года в г. Нижний Новгород прошел заключительный этап всероссийской олимпиады школьников по предмету «основы безопасности жизнедеятельности». В олимпиаде принял участие обучающийся 11 класса Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа города Билибино Чукотского автономного округа», победитель регионального этапа олимпиады по ОБЖ;

- с 24 по 30 апреля 2021 года в г. Курск прошел заключительный этап всероссийской олимпиады школьников по предмету «физическая культура». В олимпиаде приняли участие два обучающихся 9 класса Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования села Усть-Белая» и обучающийся 10 класса Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа города Билибино Чукотского автономного округа», победители регионального этапа олимпиады по физической культуре;

2) Региональный этап всероссийской олимпиады школьников 2020/2021 учебного года. Региональный этап олимпиады проходил по 18 общеобразовательным предметам: иностранный язык (английский), астрономия, биология, география, информатика и ИКТ, искусство (мировая художественная культура), история, литература, математика, обществознание, основы безопасности жизнедеятельности, право, русский язык, физика, физическая культура, химия, экология, экономика. В региональном этапе приняли участие 230 человек (78 человек – обучающиеся 9-х классов, 80 человек – 10-х классов, 72 человека – 11-х классов) из 21 общеобразовательной организации всех муниципальных образований округа. Наибольшее количество участников – 66 человек – СОШ № 1 г. Анадыря, 38 участников – Чукотский окружной профильный лицей, 41 – СОШ г.Билибино. 101 человек писали олимпиадные работы по двум и более предметам. Общее количество олимпиадных работ – 428. Жюри определило 24 победителя и 154 призера. Тройка лидеров по количеству победителей и призеров: СОШ № 1 г. Анадыря– 7 победителей и 51 призер, СОШ г.Билибино – 7 победителей и 37 призеров, ЧОПЛ – 4 победителя и 28 призеров. Победителям и призерам вручены дипломы, а учителям, подготовивших победителей и призеров регионального этапа олимпиады – благодарственные письма Департамента образования и науки Чукотского автономного округа;

- Региональный этап всероссийской олимпиады школьников по физике имени Дж.Кл.Максвелла. Приняло участие 16 обучающихся 7-8-х классов из семи образовательных организаций округа. В региональном этапе принимали участие только те обучающиеся, которые в муниципальном этапе набрали необходимое количество баллов;

- Региональный этап математической олимпиады имени Леонарда Эйлера. В олимпиаде приняли участие 12 обучающихся 8-х классов из семи образовательных организациях округа. В региональном этапе принимали участие только те обучающиеся, которые в муниципальном этапе набрали необходимое количество баллов.

3) Региональная гуманитарная олимпиада школьников «Умницы и умники Чукотки». 16-17 апреля 2021 года прошел региональный этап гуманитарной олимпиады школьников «Умницы и умники Чукотки». 15 участников представляли семь общеобразовательных организаций округа: по три участника из Чукотского окружного профильного лицея, МБОУ «СОШ № 1 города Анадыря», по два участника - МАОУ «СОШ г.Билибино ЧАО», МБОУ «СОШ п. Эгвекинот», МБОУ «СОШ села Лорино», МБОУ ЦО г.Певек, один представитель из МБОУ «ЦО п.Угольные Копи». Победителем олимпиады стала обучающаяся СОШ №1 г.Анадыря. Призерами Олимпиады признаны участники из Чукотского окружного профильного лицея и школы п. Эгвекинот. Всем участникам олимпиады на память вручены ордена, сертификаты/дипломы и памятные призы (книги, флешки, сладкие подарки). Денежные средства использовались на приобретение авиабилетов, проезд через лиман, проживание, питание, составление заданий, канцелярские расходы, покупка призов, медалей, изготовление дипломов, сувенирной продукции.

4) Победитель и два призера региональной телевизионной гуманитарной олимпиады школьников «Умницы и умники Чукотки» (Чукотский окружной профильный лицей – 2 человека, СОШ № 1 г. Анадыря – 1 человек) приняли участие в полуфинальных играх Телевизионной гуманитарной олимпиады школьников «Умницы и умники» (февраль 2021 года) и в финальной игре (апрель 2021 года) в Москве. Один участник (Чукотский окружной профильный лицей) вошел в число победителей Телевизионной гуманитарной олимпиады школьников «Умницы и умники» и был зачислен в ФГАУ ВПО «Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации».

5) Летний окружной образовательный форум школьников «Малые умники и умницы», который ежегодно проходит в августе на базе Чукотского окружного профильного лицея, в 2021 году не был проведен из-за ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции.

6) Всероссийская олимпиада школьников 2021/22 учебного года. Школьный этап олимпиады проводится по заданиям, разработанным для 5-11 классов (по русскому языку и математике - для 4-11 классов); муниципальный - для 7-11 классов, региональный и заключительный - для 9-11 классов. Всероссийская олимпиада школьников проходит по 19 общеобразовательным предметам: иностранный язык (английский), астрономия, биология, география, информатика и ИКТ, искусство (мировая художественная культура), история, литература, математика, обществознание, основы безопасности жизнедеятельности, право, технология, русский язык, физика, физическая культура, химия, экология, экономика. Для обучающихся 4-х классов проходит только школьный этап по русскому языку и математике. Школьный этап всероссийской олимпиады школьников 2021/2022 учебного года прошел с 1 сентября по 31 октября 2021 года. В школьном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие 2523 человек - обучающиеся 5-11-х классов со всех общеобразовательных организаций округа. Определен 1701 победитель и призер; 357 обучающихся 4-х классов приняли участие в школьном этапе олимпиады, из них 198 стали победителями и призерами.

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 2021/2022 учебного года прошел с 9 ноября по 13 декабря 2021 года; в муниципальном этапе приняли участие 1 078 человек - школьники 7-11-х классов со всех муниципальных образований округа. По муниципальным образованиям: Анадырский МР – 155 участников, го Анадырь – 230 участников, Билибинский МР – 166 участников, го Эгвекинот – 102 участника, го Певек – 110 участников, Провиденский го – 72 участника, Чукотский МР – 60 участников, Лицей – 141 участник. Многие принимали участие в олимпиаде по двум и более предметам. Общее количество олимпиадных работ муниципального этапа – 2642. Определено 588 победителей и призеров. Требования к организации и проведению муниципального этапа олимпиады, задания на муниципальный этап олимпиады разработаны региональной предметно-методической комиссией.

7) Победитель и два призера региональной телевизионной гуманитарной олимпиады школьников «Умницы и умники Чукотки» 2020-2021 учебного года (Чукотский окружной профильный лицей – 1 человек, СОШ № 1 г. Анадыря – 1 человек, СОШ п. Эгвекинот – 1 человек) приняли участие в четвертьфинальных играх Телевизионной гуманитарной олимпиады школьников «Умницы и умники» (ноябрь 2021 года) в Москве. По итогам игр два человека прошли в полуфинал, который пройдет в феврале 2022 года.

4. Подпрограмма «Грантовая поддержка проектов в области образования»,

% исполнения подпрограммы составил 79,9

На реализацию Подпрограммы «Грантовая поддержка проектов области образования» сводной бюджетной росписью за счет средств окружного бюджета предусмотрено 6 351,0 тыс. рублей, профинансировано и освоено 5 078,2 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятия п.п. 1.1 «Гранты молодежным общественным объединениям» основного мероприятия п.1 «Государственная поддержка молодёжных общественных объединений и талантливой молодёжи» сводной бюджетной росписью за счет средств окружного бюджета запланировано 4 000,0 тыс. рублей, профинансировано 4 000,0 тыс. рублей, освоено 3 824,0 тыс. рублей.

В мае текущего года состоялся конкурс среди молодежных общественных объединений на предоставление государственных грантов (безвозмездной помощи) молодёжным общественным объединениям Чукотского автономного округа. На заседании Комиссии по рассмотрению заявок на предоставление государственных грантов (безвозмездной помощи) молодёжным общественным объединениям Чукотского автономного округа было определено 14 победителей грантополучателей. Всего было подано 16 заявок от 14 МОО.

На расчетные счета 14 молодежных общественных объединений были перечислены денежные средства. Все проекты грантополучателями были реализованы. В ноябре – декабре 2021 года все организации полностью отчитались за полученные гранты.

В рамках выполнения основного мероприятия п. 2 «Поощрение лучших учреждений образования и их работников» п.п.2.1 «Грантовая поддержка лучших образовательных организаций и их работников» сводной бюджетной росписью за счет средств окружного бюджета предусмотрено 951,0 тыс. рублей, профинансировано и исполнено 948,2 тыс. рублей.

В период с 21 мая по 21 июня 2021 года проведен Окружной конкурс проектов в области образования. По итогам конкурса 7 проектов получили гранты на общую сумму 687,2 тыс. рублей.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 ноября 2018 г. № 679 «О премиях лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности» в период с 19 апреля по 25 мая 2021 года проведен конкурс на присуждение в 2021 году премий лучшим учителям Чукотского автономного округа.

В Конкурсе приняли участие четверо учителей школ округа, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования.

Победитель Конкурса получил премию в размере 200,0 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета. Премия выплачивается Министерством просвещения Российской Федерации на счет победителя.

Призеры Конкурса за счет окружного бюджета награждены денежными грантами на сумму 100,0 тыс. рублей.

Во исполнение мероприятий федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» по проведению ежегодного Всероссийского конкурса среди мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций «Мастер года» среди мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций Чукотского автономного округа» был организован и проведен Региональный этап Всероссийского конкурса «Мастер года». Конкурс проводится с целью выявления и поощрения талантливых и инициативных мастеров производственного обучения и преподавателей учебных дисциплин, модулей, курсов, практик профессионального цикла.

В региональном этапе конкурса приняли участие 4 мастера производственного обучения трех профессиональных образовательных организаций Чукотского автономного округа: Чукотского северо-западного техникума города Билибино, Чукотского полярного техникума посёлка Эгвекинот и Чукотского северо-восточного техникума посёлка Провидения.

По итогам Конкурса места распределились следующим образом:

1 место – мастер производственного обучения Чукотского полярного техникума посёлка Эгвекинот,

2 место – мастер производственного обучения Чукотского северо-западного техникума города Билибино,

3 место – мастер производственного обучения Чукотского северо-восточного техникума посёлка Провидения.

Победителю и призерам выплачены денежные гранты на общую сумму 65,0 тыс. рублей. в соответствии с занятыми местами.

Победитель регионального этапа Конкурса мастер производственного обучения Чукотского полярного техникума посёлка Эгвекинот представил Чукотский автономный округ на III заключительном этапе в октябре 2021 года.

С 12 по 13 октября 2021 года в Чукотском автономном округе состоялась VII Региональная молодежная научно-практическая конференция «От идеи к воплощению». Конференция проводится в целях развития научно-технического и инженерного творчества молодежи Чукотского автономного округа по направлениям: «Математика и компьютерное моделирование», «Проекты по физико-математическим и техническим направлениям», «Естественные науки, экология и природопользование», «Информационно-коммуникационные технологии и информационная безопасность», «Инновационно-предпринимательская деятельность». В 2021 году на конференцию было подано 30 заявок. По итогам конференции определены 4 победителя и 11 призеров. 10 образовательных организаций Чукотского автономного округа, принявших участие в VII Региональной молодежной научно-практической конференции «От идеи к воплощению», получили гранты на общую сумму 96,0 тыс. рублей.

В рамках п. 3 «Реализация мероприятий по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций» предусмотрено мероприятие п.п. 3.1 «Организация, проведение, участие в мероприятиях по вопросам вовлечения СОНКО Чукотского автономного округа в оказании услуг в социальной сфере» на которое сводной бюджетной росписью за счет средств окружного бюджета предусмотрено 1 400,0 тыс. рублей, профинансировано и освоено 307,0 тыс. рублей.

Представитель Чукотского автономного округа принял участие в общероссийской конференции «Грантовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» которая прошла с 16 по 23 марта 2021 года в г. Сочи.

Представитель Чукотского автономного округа принял участие в образовательной школе #МЫВМЕСТЕ форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» в период с 31 мая по 9 июня 2021 года в городской округ Судак Республики Крым.

Со 2 по 5 декабря 2021 года в Москве проходил Международный форум гражданского участия «#МыВместе» с вручением международной премии за вклад в развитие гражданского общества и решение социальных проблем «МЫ ВМЕСТЕ» / «WE ARE TOGETHER». От Чукотского автономного округа участие в форуме приняли 3 представителя: двое за счет средств окружного бюджета и один за счет средств организаторов Международного форума

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране из-за коронавирусной инфекции региональные, всероссийские и международные мероприятия в 2021 году были отменены или отложены. Несколько мероприятий были проведены в онлайн режиме, когда очное участие было отменено.

5. Подпрограмма «Содействие в обеспечении жильем молодых семей»,

% исполнения подпрограммы составил 95,2

На реализацию Подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем молодых семей» в 2021 году сводной бюджетной росписью предусмотрено 20 147,7 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 13 942,1 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 6 205,6 тыс. рублей. Профинансировано 20 145,8 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 13 941,6 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 6 204,1 тыс. рублей. Освоено 19 188,4 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 13 113,1 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 6 075,3 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятия п.п. 1.1 «Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей» основного мероприятия п.1 «Оказание государственной поддержки молодым семьям» сводной бюджетной росписью предусмотрено 19 032,1 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 13 942,1 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 5 090,0 тыс. рублей. Профинансировано 19 030,3 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 13 941,6 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 5 088,6 тыс. рублей. Освоено 18 072,9 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 13 113,1 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 4 959,8 тыс. рублей.

Между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Правительством Чукотского автономного округа заключено Соглашение о предоставлении в 2021 году субсидии из федерального бюджета бюджету Чукотского автономного округа на софинансирование расходных обязательств Чукотского автономного округа на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в сумме 13 942,1 тыс. рублей.

Заключены с муниципальными образованиями округа, участвующими в реализации Подпрограммы (городской округ Анадырь, Анадырский муниципальный район, Провиденский городской округ, Чукотский муниципальный район), соглашения о предоставлении субсидии из окружного бюджета на социальные выплаты молодым семьям для приобретения (строительства) жилья.

Распоряжением Правительства Чукотского автономного округа от 20.01.2021 г.   №9-рп утвержден список из 13 молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в 2021 году по Чукотскому автономному округу.

1 молодая семья (Анадырский муниципальный район) получила социальную выплату в 2021 году на сумму 1 082,1 тыс. рублей (из них средств окружного бюджета 405,4 тыс. рублей, средств федерального бюджета 661,2 тыс. рублей) за счет средств предусмотренных на реализацию мероприятия в 2020 году, в связи с болезнью главы семьи пакет документов в кредитную организацию (Сбербанк России) на перечисление социальной выплаты был направлен только в конце декабря 2020 года.

В 2021 году 11 молодых семей приобрели жилые помещения с использованием средств социальной выплаты, из них 3 семьи из городского округа Анадырь, 1 семья из Провиденского городского округа, 7 семей из Анадырского муниципального района. Молодыми семьями приобретены жилые помещения на территории Чукотского автономного округа на общую сумму 56 401,1 тыс. рублей (средства социальной выплаты составили 30,70 % (с учетом средств местного бюджета) от общей стоимости приобретенного жилья), общей площадью 680,7 м2.

В рамках выполнения мероприятия п.п. 2.1 «Предоставление дополнительных социальных выплат семьям, получившим государственную поддержку на приобретение (строительство) жилья, при рождении (усыновлении) ребенка» основного мероприятия п.2 «Предоставление дополнительных социальных выплат» сводной бюджетной росписью предусмотрено за счет средств окружного бюджета 1 115,6 тыс. рублей, из них профинансировано и освоено 1 115,5 тыс. рублей.

Семи молодым семьям, получившим государственную поддержку на приобретение (строительство) жилья, предоставлены дополнительные социальные выплаты при рождении (усыновлении) ребенка, в том числе: в Чукотском муниципальном районе 1 молодая семья на сумму 145,0 тыс. рублей, в Анадырском муниципальном районе 6 семей на сумму 970,5 тыс. рублей.

6. Подпрограмма «Развитие социальной инфраструктуры», % исполнения подпрограммы составил 11,4

На реализацию Подпрограммы «Развитие социальной инфраструктуры» в 2021 году предусмотрено 693 755,1 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 310 659,8 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 383 095,3 тыс. рублей. Профинансировано 505 751,7 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 266 554,1 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 239 197,6 тыс. рублей, освоено 78 904,2 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 66 790,9 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 12 113,3 тыс. рублей.

Подпрограмма реализуется Департаментом промышленной политики Чукотского автономного округа.

В рамках реализации основного мероприятия п.1 «Проектно-изыскательские, ремонтные работы, строительство, приобретение и реконструкция объектов государственной собственности» предусмотрено мероприятие п.п. 1.1 «Строительство объекта «Школа в г. Анадырь», на которое за счет средств окружного бюджета выделено 206 786,0 тыс. рублей, профинансировано 202 787,4 тыс. рублей, освоено 580,0 тыс. рублей.

Между ГКУ «УКС ЧАО» и ООО СК «Система» заключен государственный контракт №13/СМ-21 от 03.06.2021 на пересчет сметной документации для выполнения работ по строительству объекта в базе ФЕР 2020 (1-5) в цены 1 квартала 2021 года Чукотского АО, на сумму 580,0 тыс. рублей. В июле работы выполнены и оплачены в полном объеме.

31.08.2021 был объявлен запрос предложений в электронной форме. На 10.09.2021 года не подано ни одной заявки. Запрос предложений признан несостоявшимся. В Департамент финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа подано обращение о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) - Непубличным акционерным обществом «Чукотская торговая компания» (АО «ЧТК»).

Заключен Контракт на выполнение работ по строительству объекта с АО «Чукотская торговая компания» № 23СМР-21 от 14.10.2021 на сумму 1 882 750,3 тыс. рублей, срок исполнения контракта 15.12.2023 гола.

На 2021 год Контрактом была предусмотрена сумма 202 390,3 тыс. рублей. Согласно условиям Контракта, перечислен аванс 10,74% в сумме 202 207,4 тыс. рублей на приобретение материалов, конструкций, необходимых для производства работ.

В рамках реализации основного мероприятия п. 2 «Региональный проект «Современная школа» федерального проекта «Современная школа» предусмотрено 314 142,9 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 265 161,4 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 48 981,5 тыс. рублей, профинансировано 244 018,1 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 221 055,7 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 22 962,4 тыс. рублей, освоено 14 732,2 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 4 684,2 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 10 048,0 тыс. рублей.

По мероприятию п.п. 2.1 «Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа (Строительство объекта «Школа в с. Островное»)» предусмотрено 155 599,0 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 137 446,2 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 18 152,8 тыс. рублей, профинансировано 95 285,5 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 93 350,8 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 1 934,7 тыс. рублей, освоено 4 809,3 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 4 684,2 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 125,1 тыс. рублей.

По результатам аукциона определен единственный Подрядчик на заключение государственного контракта на выполнение работ по строительству объекта. Между ГКУ «УКС ЧАО» и АО «ЧТК» 14.12.2020 заключен Контракт №11/СМР-20 на выполнение строительно-монтажных работ на сумму 507 187,6 тыс. рублей. В декабре 2020 года подрядчику оплачен аванс в сумме 160 727,7 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета - 157 513,1 тыс. рублей и средства окружного бюджета - 3 214,6 тыс. рублей.

На основании письма подрядчика, Непубличного акционерного общества «Чукотская торговая компания» от 26.07.2021 №654/МО, в связи со сложной транспортной схемой, доставку строительных материалов на участок строительства Объекта, можно произвести только по автозимнику с середины февраля 2022 года до конца апреля 2022 года.

22.09.2021 с АО «ЧТК» подписано дополнительное соглашение № 7 об увеличении аванса подрядчику до 50%. Сумма аванса на 2021 год составила 92 866,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 91 008,7 тыс. рублей, за счет средств окружного бюджета 1 857,3 тыс. рублей.

В ноябре 2021 года АО «ЧТК» выполнило работы на сумму 4 779,8 тыс. рублей, за минусом аванса, оплачена сумма 2 389,9 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 2 342,1 тыс. рублей.

На 2021 год Контрактом была предусмотрена сумма в размере 152 192,0 тыс. рублей. Финансирование произведено на сумму 95 255,9 тыс. рублей.  Не освоение составило 56 936,2 тыс. рублей, в том числе 44 095,4 тыс. рублей средства федерального бюджета.

На 01.01.2022 года подготовлен вахтовый городок. На объект доставлена строительная техника, полностью произведен демонтаж зданий старой школы и интерната, вывезен строительный мусор со строительной площадки, выполнена вертикальная планировка, вынос осей объекта строительства. Готовность объекта составляет 1,3%.

Между ГКУ «УКС ЧАО» и ООО «Корпорация ГЕРМЕС» подписан государственный контракт №1/СК-21 от 09.02.2021 года на осуществление строительного контроля при проведении работ по строительству объекта на сумму 3 134,9 тыс. рублей за счет средств окружного бюджета, в том числе на 2021 год сумма составила 1 401,3 тыс. рублей. В ноябре оказаны услуги строительного контроля на сумму 29,5 тыс. рублей. Оплата произведена в полном объеме. Неиспользованная сумма в размере 1 381,8 тыс. рублей будет предусмотрена в 2022 году.

По мероприятию п.п. 2.2. «Создание новых мест в общеобразовательных организациях (Строительство объекта «Начальная школа в с.Лорино»)» предусмотрено 158 543,9 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 127 715,2 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 30 828,7 тыс. рублей, профинансировано 148 732,6 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 127 704,9 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 21 027,7 тыс. рублей, освоено за счет средств окружного бюджета 9 922,9 тыс. рублей.

Между ГКУ «УКС ЧАО» и ИП Ветровым Д.О. на выполнение проектно-изыскательских работ заключен государственный контракт №5/ПИР-20 от 30.03.2020 года на сумму 9 550,0 тыс. рублей. Срок выполнения работ по Контракту до 15.12.2020 года. В связи с пандемией (COVID-19) сроки выполнения ПИР были перенесены на 2021 год.

Между ГКУ «УКС ЧАО» и ООО «Брянский Центр Стоимости Инжиниринга» заключен государственный контракт № 9/УГЭ-20 от 16.11.2020 на экспертизу проектно-сметной документации и инженерных изысканий на сумму 372,9 тыс. руб. Из-за невыполнения ПИР в 2020 году сроки выполнения работ по экспертизе так же были перенесены на 2021 год.

Сумма в размере 9 922,9 тыс. руб. профинансирована в 2021 году из средств окружного бюджета за выполненные проектно-изыскательских работ и экспертизу. Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий от 06.07.2021года №87-1-1-3-035830-2021.

По итогам выполнения проектно-изыскательских работ, стоимость строительства начальной школы, по заключению экспертизы, значительно превышает объем, предусмотренных на эти цели средств и составляет 418 724,9 тыс. рублей, в том числе ПИР – 9 923,0 тыс. рублей. В связи с отсутствием дополнительных источников финансового обеспечения строительства начальной школы (как федерального, так и регионального бюджета), строительство объекта возможно только при уменьшении сметной стоимости строительства за счет оптимизации площади объекта по проекту.

Первоначально, после положительного заключения экспертизы, общая площадь начальной школы, двухэтажного здания составляла 2 719,2 м².  В дальнейшем, Губернатором Чукотского автономного округа было принято решение о строительстве одноэтажной школы, общей площадью до 1 800,0 м².

Изменение площади начальной школы возможно только в случае формирования новой проектной документации с использованием данных отчетов об изысканиях, с последующим получением положительного заключения государственной экспертизы.

Правительством Чукотского автономного округа принято решение о заключении контракта на полный цикл, с учетом уменьшения площади Объекта (распоряжение Правительства Чукотского автономного округа от 28.06.2021 №278-рп), также 31.08.2021года подписано распоряжение №357-рп, на длительный цикл, строительства Объекта.

Объём бюджетных ассигнований определён по укрупненным нормативам цены строительства Объекта, с учетом индексов-дефляторов на 2021-2023 годы. Стоимость строительства начальной школы составляет 303 142,6 тыс. рублей с учетом ПИР.

Для заключения государственного контракта на полный цикл, был объявлен электронный аукцион, который признан несостоявшимся, так как единственная заявка, признанная несоответствующей требованиям документации об электронном аукционе, была отклонена.

27.09.2021 года был запущен повторный электронный аукцион, подача заявок на участие до 05.10.2021 года. Не поступило ни одной заявки, аукцион признан несостоявшимся. 14.10.2021 объявлен запрос предложений, 26.10.2021 года окончательная дата подачи предложений, подана одна заявка. Заключен Контракт на выполнение работ полного цикла (ПИР+СМР) с ООО «Северный Трест» №26/ПИР/СМР-21 от 17.11.2021 на сумму 303 142,6 тыс. рублей, срок исполнения 30.04.2023 гола. На 2021 год Контрактом предусмотрены средства в размере 148 620,9 тыс. рублей, в том числе аванс 47,32%, что составляет 138 809,7 тыс. рублей.

В декабре подрядчику оплачен аванс в сумме 138 809,7 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета - 127 704,9 тыс. рублей и средства окружного бюджета – 11 104,8 тыс. рублей. В 2021 году подрядчиком не выполнены проектные работы на сумму 9 800,0 тыс. рублей по причине затянувшихся конкурсных процедур при выборе подрядной организации, из-за которых, согласно Контракту, срок выполнения проектных работ сократился до одного месяца.

В рамках реализации основного мероприятия п.3 Регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» федерального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» предусмотрено мероприятие п.п. 3.1 «Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по  образовательным программам дошкольного образования (Строительство объекта Детский сад в г. Анадырь)», на которое предусмотрено 172 826,2 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 45 498,4 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 127 327,8 тыс. рублей. Профинансировано 58 946,2 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 45 498,4 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 13 447,8 тыс. рублей, освоено 63 592,0 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 62 106,7 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 1 485,3 тыс. рублей.

24.12.2020 года с ООО «ЧСБК» заключен государственный контракт №12/СМР-20 на выполнение работ по строительству Объекта на сумму 333 509,5 тыс. рублей. Бюджетной росписью и Контрактом на 2020 год была предусмотрена сумма на оплату аванса 17,9% в размере 59 709,4 тыс. рублей.  В декабре подрядчику оплачен аванс в сумме 53 000,0 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета - 49 604,8 тыс. рублей и средства окружного бюджета - 3 395,2 тыс. рублей.

Согласно выставленного ООО «ЧСБК» счета от 03.02.2021 № 8, в феврале подрядчику произведена доплата аванса в сумме 6 698,2 тыс. рублей.

ООО «ЧСБК» с начала года выполнило работы на сумму 63 374,2 тыс. рублей. Выполнен демонтаж металлических конструкций, разбивка геодезической строительной сетки, монтаж видеонаблюдения, планировка территории, устройство свайного поля, смонтирована резервная ДЭС, вынос наружных сетей электроснабжения, проведено статическое испытание свай. Выполнен монтаж оснований под наружные сети тепло водоснабжения, наружной канализации, ограждения и электроосвещения территории игровых площадок. Бурение скважин и установка металлических свай под входные крыльца в здание. Устройство бетонных площадок под сарай, колясочную, игровые площадки. Устройство теплового экрана под зданием. За минусом аванса с начала года оплачено 58 728,4 тыс. рублей, в том числе 45 498,4 тыс. рублей средства федерального бюджета и 13 230,0 тыс. рублей средства окружного бюджета.

На 2021 год контрактом предусмотрена сумма 170 309,9 тыс. рублей, оплачено 58 728,4 тыс. рублей. Подрядчиком не освоены в 2021 году средства окружного бюджета в сумме 111 581,5 тыс. рублей по причине кризиса в глобальной логистике, а именно в ограничении портами приема и доставки генеральных грузов в Чукотский автономный округ.  Готовность объекта составляет 19%.

С ООО ПКП «ТЕМП» заключен государственный контракт № 6/СК-21 от 30.04.2021 года на осуществление строительного контроля при проведении работ по строительству Объекта на сумму 1 399,4 тыс. рублей.

За некачественное выполнение обязанностей по Контракту к Исполнителю применены штрафные санкции в размере 10 тыс. рублей, которые платежным поручением от 06.07.2021 № 127, были перечислены в бюджет Чукотского автономного округа.

С начала года оказано услуг на сумму 105,4 тыс. рублей. Оплата произведена из средств окружного бюджета.

В связи с ненадлежащим исполнением Исполнителем обязанностей по Контракту, Стороны договорились расторгнуть Контракт 30.08.2021 по соглашению Сторон.

02.09.2021 с ИП Фатеев Ю.М. подписан государственный контракт №19/СК-21 на осуществление строительного контроля на Объекте на сумму 1 294,0 тыс. рублей. На 2021 год планировалась сумма 635,7 тыс. рублей. Оказаны и оплачены услуги на сумму 112,4 тыс. рублей. Неосвоенные средства окружного бюджета в сумме 523,3 тыс. рублей будут предусмотрены в 2022 году.

7. Подпрограмма «Обеспечение деятельности государственных органов и подведомственных учреждений», % исполнения подпрограммы составил 99,4

На реализацию Подпрограммы «Обеспечение деятельности государственных органов и подведомственных учреждений» в 2021 году сводной бюджетной росписью предусмотрено 1 127 776,3 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 5 582,5 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 1 122 193,8 тыс. рублей. Профинансировано 1 121 269,8 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 5 582,3 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 1 115 687,5 тыс. рублей. Освоено 1 120 641,3 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 5 556,8 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 1 115 084,6 тыс. рублей.

В рамках выполнения основного мероприятия п.1 «Обеспечение функционирования государственных органов» сводной бюджетной росписью предусмотрено 80 753,3 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 5 582,5 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 75 170,8 тыс. рублей; профинансировано 80 016,3 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 5 582,3 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 74 434,0 тыс. рублей, освоено 79 862,7 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 5 556,8 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 74 305,9 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятий п.п. 1.1 «Содержание центрального аппарата органов государственной власти (государственных органов)», сводной бюджетной росписью за счет средств окружного предусмотрено 70 938,4 тыс. рублей, профинансировано 70 274,2 тыс. рублей, освоено 70 245,3 тыс. рублей. Остаток средств на счете Департамента образования и науки Чукотского автономного округа составил 28,9 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятий п.п. 1.2 «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере образования», сводной бюджетной росписью за счет средств федерального бюджета предусмотрено 5 582,5 тыс. рублей, из которых профинансировано 5 582,3 тыс. рублей, освоено 5 556,8 тыс. рублей. Остаток средств на счете Департамента образования и науки Чукотского автономного округа составил 25,5 тыс. рублей.

На мероприятие п.п. 1.3 «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 31 мая 2010 года № 57-ОЗ «О некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из окружного бюджета Чукотского автономного округа и расположенных в Чукотском автономном округе» сводной бюджетной росписью за счет средств окружного бюджета предусмотрено 3 552,4 тыс. рублей, профинансировано 3 551,6 тыс. рублей, освоено 3 452,4 тыс. рублей. Остаток средств на счете Департамента образования и науки Чукотского автономного округа составил 99,2 тыс. рублей.

На мероприятие п.п. 1.4 «Выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений сотрудникам государственных органов Чукотского автономного округа» сводной бюджетной росписью за счет средств окружного бюджета предусмотрено 680,0 тыс. рублей, профинансировано и освоено 608,2 тыс. рублей. Выплата денежной компенсации производится 3 сотрудникам Департамента образования и науки Чукотского автономного округа.

В рамках выполнения основного мероприятия п. 2 «Обеспечение функционирования государственных учреждений» в 2021 году сводной бюджетной росписью за счет средств окружного бюджета предусмотрено 1 047 023,0 тыс. рублей, профинансировано 1 041 253,5 тыс. рублей, освоено 1 040 778,6 тыс. рублей.

Мероприятиями с п.п. 2.1 по п.п. 2.3 предусмотрено финансовое обеспечение функционирования государственных учреждений, подведомственных Департаменту образования и науки Чукотского автономного округа для выполнения государственного задания. В целом на данные мероприятия сводной бюджетной росписью за счет средств окружного бюджета предусмотрено 1 000 728,4 тыс. рублей, которые профинансированы и освоены в полном объеме.

На мероприятие п.п. 2.4 «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда, переезда и провоза багажа в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 31 мая 2010 года №57-ОЗ «О некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в государственных органах Чукотского автономного округа, Чукотском территориальном фонде обязательного медицинского страхования, государственных учреждениях Чукотского автономного округа и расположенных в Чукотском автономном округе» сводной бюджетной росписью за счет средств окружного бюджета предусмотрено 30 082,6 тыс. рублей, из них профинансировано 28 347,4 тыс. рублей, освоено 27 872,5 тыс. рублей. Остаток средств на счете Департамента образования и науки Чукотского автономного округа составил 474,9 тыс. рублей.

В рамках мероприятий п.п. 2.5 оказываются меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 12 сентября 2016 года № 91-ОЗ «О дополнительных мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, и порядке их реализации на территории Чукотского автономного округа».

В целом сводной бюджетной росписью за счет средств окружного бюджета предусмотрено 14 916,0 тыс. рублей, профинансировано и освоено 11 022,8 тыс. рублей. За отчетный период меры социальной поддержки оказаны 159 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Мероприятия п.п. 2.6 предусматривают меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг работникам в соответствии с Законом ЧАО от 4 декабря 2014 года № 122-ОЗ «О мерах социальной поддержки работников (специалистов) бюджетной сферы, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Чукотского автономного округа». Сводной бюджетной росписью за счет средств окружного бюджета на 2021 год предусмотрено 1 296,0 тыс. рублей, профинансировано и освоено 1154,9 тыс. рублей. Выплаты получил 41 специалист.