ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Департамента образования и науки Чукотского автономного округа

# к отчету о реализации Государственной программы

# «Развитие образования и науки Чукотского автономного округа»

# за январь - декабрь 2022 года

На реализацию Государственной программы «Развитие образования и науки Чукотского автономного округа» в 2022 году сводной бюджетной росписью предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 8 151 278,6 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 914 797,1 тыс. рублей, за счет окружного бюджета  7 236 481,5 тыс. рублей; из них профинансировано 7 773 232,0 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 786 638,4 тыс. рублей, за счет окружного бюджета  6 986 593,6 тыс. рублей, выполнено 7 403 506,3 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 699 928,7 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 6 703 577,6 тыс. рублей.

Государственная программа «Развитие образования и науки Чукотского автономного округа» исполнена на 90,8 %.

Государственная программа «Развитие образования и науки Чукотского автономного округа» состоит из 8 подпрограмм, каждая из которых ориентирована на решение проблем определенного направления.

В разрезе реализации подпрограмм Государственной программы «Развитие образования и науки Чукотского автономного округа» уровень освоения денежных средств и выполнение мероприятий выглядит следующим образом:

- Подпрограмма «Обеспечение государственных гарантий и развитие современной инфраструктуры образования», % исполнения составил 98,8

На реализацию Подпрограммы «Обеспечение государственных гарантий и развитие современной инфраструктуры образования» в 2022 году сводной бюджетной росписью предусмотрено 5 817 498,2 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 344 876,8 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 5 472 621,4 тыс. рублей. Профинансировано 5 743 136,3 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 343 768,0 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 5 399 368,3 тыс. рублей. Выполнено 5 745 976,1 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 374 116,5 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 5 371 859,6 тыс. рублей.

В рамках выполнения основного мероприятия, предусмотренного п. 1 «Реализация основных и дополнительных образовательных программ», сводной бюджетной росписью за счет средств окружного бюджета предусмотрено 4 947 173,7 тыс. рублей, профинансировано 4 892 715,3 тыс. рублей, из них выполнено 4 867 200,3 тыс. рублей.

п.п.1.1 «Субвенции на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных образовательных организациях, входящих в Чукотский (надмуниципальный) образовательный округ» за счет средств окружного бюджета сводной бюджетной росписью предусмотрено 4 930 227,7 тыс. рублей. Денежные средства в рамках мероприятия предназначены для обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях. Профинансировано 4 877 719,5 тыс. рублей, из них выполнено 4 852 210,7 тыс. рублей. К возврату в бюджет подлежат 25 508,8 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятий п.п.1.2 «Проведение государственной итоговой аттестации» сводной бюджетной росписью предусмотрено средств окружного бюджета 14 500,0 тыс. рублей, профинансировано 12 564,2 тыс. рублей, освоено 12 558,0 тыс. рублей. Остаток средств на счете Департамента образования и науки Чукотского автономного округа составляет 7,2 тыс. рублей.

# Денежные средства направлены на организацию и проведение государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших программы основного общего и среднего общего образования, том числе: приобретение программных продуктов, оплату командировочных расходов, обучение экспертов-предметников, услуги спецсвязи.

# Заключен Государственный контракт № 02-15/05 – ГК от 05.04.2022 г. на оказание услуг видеонаблюдения в пунктах проведения государственной итоговой аттестации в 2022 году на сумму 7 617,3 тыс. рублей. Контракт выполнен в полном объеме.

В рамках реализации мероприятий п.п.1.3 «Мероприятия по развитию национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования» сводной бюджетной росписью предусмотрено средств окружного бюджета 2 446,0 тыс. рублей, профинансировано и выполнено 2 431,6 тыс. рублей.

Денежные средства израсходованы на оплату договоров возмездного оказания услуг в период проведения мероприятий независимой оценки качества образования, единого государственного экзамена, основного государственного экзамена и региональных процедур оценки качества образования, согласно Постановления Правительства Чукотского автономного округа от 14.08.2009 г. №240 «О порядке и размерах выплаты компенсационного вознаграждения работникам, привлекаемым по решению государственных и (или) муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования в рамках функционирования Чукотского (надмуниципального) образовательного округа, к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, предметных олимпиад школьников, независимой оценки качества образования обучающихся образовательных организаций на промежуточных уровнях образования».

В рамках выполнения основного мероприятия, предусмотренного п. 2 «Развитие системы дошкольного, общего и профессионального образования» в 2022 году сводной бюджетной росписью предусмотрено 618 549,9 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 282 849,2 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 335 700,7 тыс. рублей. Профинансировано 603 281,0 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 281 741,1 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 321 539,9 тыс. рублей. Выполнено 633 220,9 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 313 181,7 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 320 039,2 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий п.п. 2.1 «Субвенции на компенсацию части платы, взимаемую с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях Чукотского автономного округа, осуществляющих образовательную деятельность» сводной бюджетной росписью предусмотрено за счет средств окружного бюджета 2 351,3 тыс. рублей, профинансировано 1 111,6 тыс. рублей, из них выполнено 992,7 тыс. рублей. Остаток средств на счете Департамента образования и науки Чукотского автономного округа составляет 74,3 тыс. рублей, к возврату в бюджет подлежат 44,6 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий п.п. 2.2 «Субсидии на выполнение ремонтных работ в муниципальных образовательных организациях» сводной бюджетной росписью предусмотрено за счет средств окружного бюджета 189 691,0 тыс. рублей, профинансировано 178 747,7 тыс. рублей, выполнено 174 461,2 тыс. рублей.

Законом Чукотского автономного округа от «01» декабря 2021 года №67-ОЗ «Об окружном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – Закон об окружном бюджете) утверждено распределение субсидий следующим образом:

- Городской округ Анадырь – 21 100,0 тыс. рублей;

- Городской округ Певек – 6 700,0 тыс. рублей;

- Городской округ Эгвекинот – 39 100,0 тыс. рублей;

- Провиденский городской округ – 47 062,0 тыс. рублей;

- Анадырский муниципальный район – 30 100,0 тыс. рублей;

- Билибинский муниципальный район – 17 000,0 тыс. рублей;

- Чукотский муниципальный район – 28 629,0 тыс. рублей.

За прошедший период муниципальными образованиями выполнено:

- Городской округ Анадырь – 21 100,0 тыс. рублей на ремонт кровли столовой здания МБОУ «ООШ №1 г. Анадыря»; ремонт помещений и замену оконных блоков здания МБОУ «СОШ №1 г. Анадыря»; ремонт кровли МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Парус» города Анадыря»; замену оконных блоков и монтаж дверей входной группы МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Сказка» города Анадыря».

- Городской округ Певек – 6 700,0 тыс. рублей на установку оконных блоков, ремонт и замену радиаторов, ремонт внутренних помещений и устройство потолков в МАУДО го Певек «Детская школа искусств»; монтаж теплого пола в здании МБОУ «Средняя школа с.Рыткучи»; ремонт канализационной системы и ремонт мягкой кровли, установка окон в здании спортивного зала МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа г. Певек»; ремонт спортивного зала МБОУ НШ с. Айон.

- Городской округ Эгвекинот – 34 603,5 тыс. рублей на ремонт кровли и помещений МБДОУ «Детский сад «Алёнушка» п. Эгвекинота»; ремонт спортивного зала и помещений МБОУ «СОШ п. Эгвекинот»; ремонт внутренних помещений и ремонт придомовой уличной канализации МБОУ «ЦО с. Амгуэмы»; ремонт гаража МБОУ «Ш - И поселка Эгвекинот». Кроме того, оплачен аванс в размере 50% за ремонт ограждения территории МБДОУ «Детский сад «Алёнушка» п. Эгвекинота» в размере 4 286,5 тыс. рублей;

- Провиденский городской округ – 43 348,7 тыс. рублей на выполнение работ по вертикальной планировке территории МБОУ «Школа-интернат среднего общего образования поселка Провидения»; замену оконных блоков в МАОУ ДО «ДЮСШ п. Провидения», ремонт здания МБОУ «Школа-интернат основного общего образования села Нунлигран»;

- Анадырский муниципальный район – 28 545,4 тыс. рублей на ремонт помещений в структурном подразделении МАОУ ДО «ЦДШИ Анадырского района» в с. Усть-Белая; ремонт фасада и помещений в МБОУ «Центр образования села Алькатваам»; ремонт кровли здания МБОУ «Центр образования посёлка Беринговского»; ремонт системы отопления, канализации, и помещений МБДОУ «Детский сад «Радуга» поселка Беринговского»; ремонт помещений дошкольного отделения «Снежинка» МБОУ «Центр образования п. Угольные Копи»; ремонт южной стороны фасада здания МБОУ «Центр образования с. Мейныпильгыно» .

- Билибинский муниципальный район – 16 999,7 тыс. рублей на работы по замене трубопроводов системы отопления и холодного водоснабжения МБОУ «ЦО с. Анюйск»; проведены внутренняя отделка помещений столовой детском загородном лагере «Молодая гвардия» и косметический ремонт помещений 1 этажа МАОУ ДО «Билибинский районный Центр дополнительного образования»; заменены оконные блоки в МБОУ Детский сад «Аленушка» г. Билибино; устройство входных зон МАОУ «СОШ г. Билибино ЧАО»; замену кабеля линии электроснабжения «Билибинская детско-юношеская спортивная школа»; ремонт кровли  и помещений МБОУ «Школа-интернат с. Кепервеем»;

- Чукотский муниципальный район – 23 168,2 тыс. рублей на работы по устройству полов МБДОУ «ДС «Радуга» с. Лаврентия»; ремонт систем водопровода и канализации, ремонтно-строительные и отделочные работы в здании МБОУ «Центр образования с. Лаврентия»; ремонтно-строительные работы в МБДОУ «ДС «Солнышко» с. Лорино».

На реализацию мероприятий п.п. 2.4 «Проведение ремонтных работ в государственных образовательных организациях» сводной бюджетной росписью за счет средств окружного бюджета предусмотрено 79 600,0 тыс. рублей, профинансировано и выполнено 79 318,5 тыс. рублей.

ГАОУ ЧАО «Чукотский окружной профильный лицей» предусмотренные 1 000,0 тыс. рублей израсходованы в полном объеме.

ГАПОУ ЧАО «Чукотский северо-западный техникум города Билибино» предусмотренные 30 800,0 тыс. рублей израсходованы в полном объеме.

ГАПОУ ЧАО «Чукотский полярный техникум поселка Эгвекинот» предусмотренные 45 800,0 тыс. рублей израсходованы в полном объеме.

ГАПОУ ЧАО «Чукотский многопрофильный колледж» израсходовано 1 718,5 тыс. рублей из предусмотренных 2 000,0 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятий п.п. 2.5 «Комплекс мер по обеспечению безопасности образовательных учреждений» сводной бюджетной росписью за счет средств окружного бюджета предусмотрено 14 006,0 тыс. рублей, из них профинансировано и выполнено 13 936,0 тыс. рублей.

ГАОУ ЧАО «Чукотский окружной профильный лицей» израсходовано 7 954,0 тыс. рублей из предусмотренных 7 964,0 тыс. рублей, оплачены услуги физической охраны, проведены испытания в электроустановках.

ГАПОУ ЧАО «Чукотский северо-западный техникум города Билибино» израсходовано 234,0 тыс. рублей из предусмотренных 238,0 тыс. рублей на услуги вневедомственной охраны.

ГАПОУ ЧАО «Чукотский северо-восточный техникум поселка Провидения» израсходовано 219,5 тыс. рублей из предусмотренных 238,0 тыс. рублей на услуги вневедомственной охраны.

ГАПОУ ЧАО «Чукотский полярный техникум поселка Эгвекинот» израсходовано 222,7 тыс. рублей из предусмотренных 238,0 тыс. рублей, на оказание охранных услуг с помощью тревожной сигнализации.

ГАПОУ ЧАО «Чукотский многопрофильный колледж» израсходовано 5 305,8 тыс. рублей из предусмотренных 5 328,0 тыс. рублей на услуги вневедомственной охраны и услуги физической охраны.

В рамках реализации мероприятий п.п. 2.7 «Субсидии на реализацию мероприятий по профессиональной ориентации лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях Чукотского автономного округа» сводной бюджетной росписью за счет средств окружного бюджета предусмотрено 2 000,0 тыс. рублей, которые освоены в полном объеме.

Законом об окружном бюджете утверждено распределение субсидий следующим образом:

- городской округ Анадырь – 750,0 тыс. рублей;

- городской округ Певек – 250,0 тыс. рублей;

- Анадырский муниципальный район – 500,0 тыс. рублей;

- городской округ Эгвекинот – 500,0 тыс. рублей.

За прошедший период с целью формирования у учащихся профессиональных навыков муниципальными образованиями израсходовано:

- городской округ Анадырь – 750,0 тыс. рублей на приобретение оборудования, наглядных пособий и товарно-материальных ценностей для учебных кабинетов МБОУ «СОШ №1 г. Анадыря»;

- городской округ Певек – 250,0 тыс. рублей на приобретение оборудования для кабинетов технологии мальчиков МБОУ СШ с. Рыткучи;

- Анадырский муниципальный район – 500,0 тыс. рублей на приобретение оборудования для кабинетов технологии мальчиков МБОУ «Центр образования п.Угольные копи»;

- городской округ Эгвекинот – 500,0 тыс. рублей на приобретение оборудования и товарно-материальных ценностей для кабинетов технологии МБОУ «ЦО с.Конергино» и МБОУ «ЦО с.Рыркайпий».

В рамках реализации мероприятий п.п. 2.8 «Субсидии на поддержку кадетского движения в Чукотском автономном округе» бюджетной росписью за счет средств окружного бюджета предусмотрено 1 500,0 тыс. рублей; которые освоены в полном объеме.

Законом об окружном бюджете утверждено распределение субсидий следующим образом:

- городской округ Анадырь – 500,0 тыс. рублей;

- городской округ Эгвекинот – 500,0 тыс. рублей;

- Билибинский муниципальный район – 500,0 тыс. рублей.

За прошедший период муниципальными образованиями израсходовано:

- городской округ Анадырь – 500,0 тыс. рублей на приобретение обмундирования (форма) для обучающихся кадетских классов в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 города Анадыря» и МБОУ «Основная общеобразовательная школа №1 города Анадыря»;

- городской округ Эгвекинот – 500,0 тыс. рублей на приобретение оборудования и обмундирования (форма) для обучающихся кадетских классов МБОУ «ЦО с.Амгуэма»;

- Билибинский муниципальный район – 500,0 тыс. рублей на приобретение формы и государственной символики для участников кадетского движения МАОУДО «Билибинский районный Центр дополнительного образования».

В рамках реализации мероприятий п.п. 2.10 «Организация, проведение, участие в конкурсах профессионального мастерства» сводной бюджетной росписью за счет средств окружного бюджета предусмотрено 8 000,0 тыс. рублей, профинансировано 7 808,4 тыс. рублей, выполнено 7 783,4 тыс. рублей.

На основании приказа Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 17.06.2022 г. № 01-21/357, в период с 10.08.2022 г. по 14.08.2022 г. Чукотский северо-западный техникум города Билибино принял участие в Чемпионате профессионального мастерства «ArcticSkills 2021» по северным профессиям по компетенции «Сантехника и отопление» г. Мурманск. Участник Чемпионата профессионального мастерства по северным профессиям по окончанию награжден дипломом участника, а эксперт-компатриот благодарственным письмом Первого заместителя министра Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего востока и Арктики Г.Г. Гусейновым.

В период с 12.10.2022 г. по 14.10.2022 г. на базе площадки Чукотского северо-западного техникума города Билибино будет проведён Финал V Национального чемпионата «Навыки мудрых» по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» с применением дистанционно-очного формата.

В целях развития экспертного сообщества Ворлдскиллс Россия Чукотского автономного округа организовано и осуществлено обучение преподавателей и мастеров производственного обучения учреждений профессионального образования Чукотского автономного округа. Обучение проходило по программе «Подготовка и проведение регионального чемпионата по стандартам Ворлдскиллс Россия». Осуществляло обучение АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» в очной форме с применением дистанционных образовательных технологий.

Стажировку в рамках обучения по программе повышения квалификации «Практическая подготовка обучающихся в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями» в очном формате прошли 7 человек.

В рамках проекта «Билет в будущее» проведены профессиональные пробы и мастер-классы для учащихся общеобразовательных организаций. Мероприятия проводились на 4 площадках: ГАПОУ «Чукотский многопрофильный колледж», ГАПОУ «Чукотский северо-западный техникум города Билибино», ГАПОУ «Чукотский полярный техникум посёлка Эгвекинот», ГАПОУ ЧАО «Чукотский северо-восточный техникум поселка Провидения». Участниками проекта являлись: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 города Анадыря», МАОУ «Средняя общеобразовательная школа города Билибино Чукотского автономного округа»; МБОУ «Средняя общеобразовательная школа поселка Эгвекинот», МБОУ «Школа-интернат среднего общего образования п. Провидения», МБОУ «Основная общеобразовательная школа села Новое Чаплино».

Учреждениями профессионального образования Чукотского автономного округа закуплены оборудование и материалы для соответствующих компетенций.

В рамках реализации мероприятий п.п. 2.13. «Создание в образовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение образовательных организаций специальным оборудованием» сводной бюджетной росписью за счет средств окружного бюджета предусмотрено 500,0 тыс. рублей, из них профинансировано и выполнено 499,9 тыс. рублей.

ГАПОУ ЧАО «Чукотский северо-западный техникум города Билибино» -приобретено оборудование для обучающихся с инвалидностью по зрению и слуху на сумму 250,0 тыс. рублей.

ГАПОУ ЧАО «Чукотский северо-восточный техникум поселка Провидения» приобретены: пандус, информационные таблички и наклейки сумму 249,9 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятий п.п. 2.14 «Субсидии на благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации («Школа-интернат основного общего образования села Нунлигран»)» сводной бюджетной росписью предусмотрено 83 472,7 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 76 794,6 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 6 678,1 тыс. рублей; профинансировано 83 472,6 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 76 794,6 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 6 678,0 тыс. рублей, выполнено 120 951,6 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 111 275,2 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 9 676,4 тыс. рублей.

Между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Чукотского автономного округа заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Чукотского автономного округа на софинансирование расходных обязательств Чукотского автономного округа, возникающих при реализации мероприятий по благоустройству зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации от 21 декабря 2019 года № 073-09-2020-889.

Заключен муниципальный контракт на ремонт здания школы-интерната основного общего образования села Нунлингран №0188300002121000026-02 от 18.06.2021 года на общую сумму 129 252,2 тыс. рублей (в том числе муниципальные средства). В 2021 году внесена предоплата 30% от стоимости контракта. Ремонтные работы выполнены в полном объеме и завершены в декабре 2022 года.

В рамках реализации мероприятий п.п. 2.15 «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций» сводной бюджетной росписью предусмотрено за счет средств федерального бюджета 104 252,3 тыс. рублей, профинансировано 103 484,7 тыс. рублей, выполнено 101 833,3 тыс. рублей. Остаток средств на счете Департамента образования и науки Чукотского автономного округа составляет 424,5 тыс. рублей, к возврату в бюджет подлежат 1 226,9 тыс. рублей.

Между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Чукотского автономного округа заключено соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций от 20 декабря 2021 года № 073-17-2022-085 (далее – выплата вознаграждения).

В соответствии с указанным соглашением, бюджету округа предусматриваются средства на выплату вознаграждения из расчета 15,0 тыс. рублей на человека.

За указанный период педагогические работники, осуществляющие функции классного руководителя, получили указанные выплаты за классное руководство в 469 классах.

В рамках реализации мероприятий п.п. 2.16 «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях» сводной бюджетной росписью предусмотрено 98 525,4 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 93209,1 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 5 316,3 тыс. рублей; профинансировано 98 031,4 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 93 129,8 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 4 901,6 тыс. рублей; выполнено 96 572,9 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 91 744,2 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 4 828,7 тыс. рублей. Остаток средств на счете Департамента образования и науки Чукотского автономного округа составляет 1 458,3 тыс. рублей, к возврату в бюджет подлежат 0,2 тыс. рублей.

Между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Чукотского автономного округа заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных организациях округа (далее – организация горячего питания) от 22 декабря 2021 года № 073-09-2022-440.

За отчетный период все учащиеся младших классов обеспечены бесплатным горячим питанием.

В рамках выполнения мероприятия п.п. 2.17 «Субсидии на поддержку детского и юношеского туризма и краеведения» сводной бюджетной росписью предусмотрено за счет окружного бюджета 1 000,0 тыс. рублей, которые профинансированы и освоены в полном объеме.

Законом об окружном бюджете утверждено распределение субсидий следующим образом:

- Городской округ Эгвекинот – 500,0 тыс. рублей;

- Билибинский муниципальный район – 500,0 тыс. рублей.

За прошедший период муниципальными образованиями израсходовано:

- Городской округ Эгвекинот – 500,0 тыс. рублей, на приобретение туристического оборудования и снаряжения, спортивного инвентаря для МАОУ ДО «Центр дополнительного образования городского округа Эгвекинот»;

- Билибинский муниципальный район – 500,0 тыс. рублей на приобретение туристического оборудования и снаряжения, спортивного инвентаря для МАОУ ДО «Билибинский районный Центр дополнительного образования».

В рамках выполнения мероприятия п.п. 2.18 «Субсидии на поддержку эколого-биологического воспитания обучающихся» сводной бюджетной росписью предусмотрено за счет окружного бюджета 1 000,0 тыс. рублей, которые профинансированы и освоены в полном объеме.

Законом об окружном бюджете утверждено распределение субсидий следующим образом:

- Городской округ Певек – 500,0 тыс. рублей;

- Провиденский городской округ – 500,0 тыс. рублей.

За прошедший период муниципальными образованиями израсходовано на приобретение оборудования, инвентаря и расходных материалов для эколого-биологического воспитания обучающихся:

- Городской округ Певек – 500,0 тыс. рублей МБОУ Центр образования г.Певек;

- Провиденский городской округ – 500,0 тыс. рублей МБОУ «Школа-интернат среднего общего образования поселка Провидения».

В рамках выполнения мероприятия п.п. 2.19 «Субсидии на обеспечение безопасности образовательных организаций» сводной бюджетной росписью предусмотрено за счет окружного бюджета 24 058,0 тыс. рублей, профинансировано и выполнено 23 038,3 тыс. рублей.

Законом об окружном бюджете утверждено распределение субсидий следующим образом:

- Городской округ Анадырь – 18 087,3 тыс. рублей;

- Городской округ Певек – 908,1 тыс. рублей;

- Городской округ Эгвекинот – 995,8 тыс. рублей;

- Провиденский городской округ – 1 128,1 тыс. рублей;

- Анадырский муниципальный район – 1 846,7 тыс. рублей;

- Билибинский муниципальный район – 767,7 тыс. рублей;

- Чукотский муниципальный район – 324,3 тыс. рублей.

За прошедший период муниципальными образованиями на услуги вневедомственной охраны, приобретение оборудования израсходовано:

- Городской округ Анадырь – 18 052,9 тыс. рублей;

- Городской округ Певек – 1 581,4 тыс. рублей;

- Городской округ Эгвекинот – 995,8 тыс. рублей;

- Провиденский городской округ – 732,4 тыс. рублей;

- Анадырский муниципальный район – 1 581,4 тыс. рублей;

- Билибинский муниципальный район – 767,7 тыс. рублей;

- Чукотский муниципальный район – 0,0 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятий п.п. 2.20 «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья» сводной бюджетной росписью предусмотрено за счет средств федерального бюджета 8 593,2 тыс. рублей, профинансировано 8 332,0 тыс. рублей и выполнено 8 329,1 тыс. рублей.

Между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Чукотского автономного округа заключено соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья от 20 декабря 2021 года № 073-17-2022-221 (далее – выплата вознаграждения).

В соответствии с указанным соглашением, бюджету округа предусматриваются средства на выплату вознаграждения из расчета 15,0 тыс. рублей на человека.

За указанный период педагогические работники, осуществляющие функции классного руководителя (куратора) в 37 учебных группах получили указанные выплаты.

В рамках выполнения основного мероприятия, предусмотренного п. 3 «Материальное обеспечение отрасли образования» сводной бюджетной росписью за счет окружного бюджета предусмотрено 39 330,4 тыс. рублей; профинансировано 38 250,0 тыс. рублей, выполнено 38 180,2 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятия п.п. 3.1 «Приобретение материальных ресурсов, обеспечивающих развитие инфраструктуры образования, в том числе учебников для общеобразовательных организаций» сводной бюджетной росписью за счет средств окружного бюджета предусмотрено 32 330,4 тыс. рублей; профинансировано 31 717,8 тыс. рублей, выполнено 31 660,8 тыс. рублей. Остаток средств на счете Департамента образования и науки Чукотского автономного округа составляет 57,0 тыс. рублей.

Заключен Государственный контракт № 02-15/07 – ГК от 27.05.2022 г. на поставку учебной литературы на сумму 9 876,4 тыс. рублей с АО «Просвещение». Контракт выполнен в полном объеме;

ГАОУ ЧАО «Чукотский профильный лицей» израсходовано 1 000,0 тыс. рублей из предусмотренных 1 000,0 тыс. рублей на приобретение мебели.

ГАПОУ ЧАО «Чукотский многопрофильный колледж» израсходовало 2 784,8 тыс. рублей из предусмотренных 3 145,4 тыс. рублей на доставку оборудования для мастерских.

ГАПОУ ЧАО «Чукотский полярный техникум п. Эгвекинот» израсходовано 17 999,6 тыс. рублей из предусмотренных 18 000,0 тыс. рублей на приобретение мебели, оборудования и материалов для оснащения нового общежития.

В рамках выполнения мероприятия п.п. 3.2 «Субсидии на приобретение оборудования и товарно-материальных ценностей для нужд муниципальных образовательных организаций» сводной бюджетной росписью предусмотрено за счет окружного бюджета 7 000,0 тыс. рублей, профинансировано 6 532,2 тыс. рублей, выполнено 6 519,4 тыс. рублей. К возврату в бюджет подлежат 12,8 тыс. рублей.

Законом об окружном бюджете утверждено распределение субсидий следующим образом:

- Городской округ Анадырь – 1 000,0 тыс. рублей;

- Городской округ Певек – 1 000,0 тыс. рублей;

- Городской округ Эгвекинот – 1 000,0 тыс. рублей;

- Провиденский городской округ – 1 000,0 тыс. рублей;

- Анадырский муниципальный район - 1 000,0 тыс. рублей;

- Билибинский муниципальный район – 1 000,0 тыс. рублей;

- Чукотский муниципальный район – 1 000,0 тыс. рублей.

За прошедший период муниципальными образованиями израсходовано:

- Городской округ Анадырь – 1 000,0 тыс. рублей на приобретение кухонного оборудования для МБОУ «СОШ №1 г. Анадыря» и МБОУ «ООШ №1 г. Анадыря»;

- Городской округ Певек – 1 000,0 тыс. рублей на приобретение мебели для МБДОУ ДС «Золотой ключик» г. Певек и МБОУ Центр образования г.Певек, кухонного оборудования для МБОУ «Средняя школа с.Рыткучи»;

- Городской округ Эгвекинот – 643,8 тыс. рублей, МБОУ «СОШ п. Эгвекинот» и МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» приобретена мебель; МБОУ «ЦО с.Рыркайпий» приобретено кухонное оборудование; МБОУ «ЦО с.Конергино» преобретены кухонное оборудование, мебель и детские игры;

- Провиденский городской округ – 1 000,0 тыс. рублей, для МБОУ «СОШ с. Энмелен» приобретено кухонное оборудование; для МБОУ «НОШ с. Янракыннот» мебель и игрушки для дошкольного отделения;

- Анадырский муниципальный район – 986,7 тыс. рублей, приобретено кухонное оборудование для МБОУ «Центр образования с. Алькатваама», МБОУ «Центр образования с. Ваеги», МБОУ «Центр образования с.Хатырка», МБОУ «Центр образования с. Усть-Белая»;

- Билибинский муниципальный район – 1 000,0 тыс. рублей, приобретено кухонное оборудование и мебель для МБОУ «НШ-ДС с. Илирней»;

- Чукотский муниципальный район – 888,9 тыс. рублей приобретено кухонное оборудование МБОУ «СОШ с. Лорино»; МБОУ «Центр образования с. Энурмино» игрушки для дошкольного отделения.

В рамках выполнения мероприятий п.п. 4.1 «Разработка, внедрение и сопровождение информационных ресурсов, обеспечивающих функционирование отрасли образования», основного мероприятия п. 4 «Формирование информационных ресурсов отрасли образования» сводной бюджетной росписью за счет окружного бюджета предусмотрено 8 255,0 тыс. рублей, профинансировано и освоено 6 922,7 тыс. рублей.

Заключен:

- Государственный контракт № 02-15/01 – ГК от 15.02.2022 г. на оказание услуг по модернизации и сопровождению АИС «Электронное образование» Чукотского автономного округа в 2022 году на сумму 4 149,5 тыс. рублей с ПАО «Ростелеком». Контракт выполнен в полном объеме.

- Государственный контракт № 02-15/04 – ГК от 29.03.2022 г. на предоставление неисключительного права использования (лицензии) прикладного программного обеспечения «Навигатор дополнительного образования детей Чукотского автономного округа» в 2022 году на сумму 2 577,1 тыс. рублей с ПАО «Ростелеком». Контракт выполнен в полном объеме.

Кроме того, за прошедший период оплачены услуги по поддержке сайтов.

В рамках основного мероприятия п.5 «Социальные гарантии работникам отрасли образования по оплате жилья и коммунальных услуг» оказываются меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг работникам в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 4 декабря 2014 года № 122-ОЗ «О мерах социальной поддержки работников (специалистов) бюджетной сферы, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Чукотского автономного округа», сводной бюджетной росписью предусмотрено средств окружного бюджета 25 869,6 тыс. рублей, профинансировано 24 938,0 тыс. рублей, выполнено 24 586,3 тыс. рублей. Остаток средств на счете Департамента образования и науки Чукотского автономного округа составляет 38,4 тыс. рублей, к возврату в бюджет подлежат 313,3 тыс. рублей.

Выплаты получают 880 специалистов.

В рамках выполнения основного мероприятия п. 6 «Оказание поддержки отдельным категориям детей и молодежи» сводной бюджетной росписью за счет средств окружного бюджета предусмотрено 4 521,0 тыс. рублей, профинансировано 3 804,4 тыс. рублей, выполнено 3 803,5 тыс. рублей.

На реализацию мероприятия п.п. 6.1 «Создание условий для обучения и воспитания детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей, имеющих ограниченные возможности здоровья, несовершеннолетних, направляемых по решению суда, и лиц, их сопровождающих» сводной бюджетной росписью предусмотрено за счет средств окружного бюджета 200,0 тыс. рублей, профинансировано и выполнено 0,0 тыс. рублей.

Выполнение мероприятий осуществляется при направлении детей инвалидов, в учреждения со специальными условиями для обучения, а так же при наличии решения суда.

На реализацию мероприятия п.п. 6.3 «Оплата питания студентов очной формы обучения учреждений высшего профессионального образования, расположенных на территории Чукотского автономного округа» сводной бюджетной росписью за счет средств окружного бюджета предусмотрено 2 671,0 тыс. рублей, профинансировано и выполнено 2 597,4 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятия ГАПОУ ЧАО «Чукотский многопрофильный колледж» осуществляется закупка продуктов питания для студентов Чукотского филиала Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова в г. Анадыре, обеспечиваются питанием 20 студентов.

На реализацию мероприятия п.п. 6.4 «Субсидия на компенсацию затрат проезда к месту обучения и обратно обучающимся в общеобразовательных организациях в пределах Чукотского автономного округа» сводной бюджетной росписью за счет средств окружного бюджета предусмотрено 1 400,0 тыс. рублей, профинансировано 986,0 тыс. рублей, выполнено 985,1 тыс. рублей. К возврату в бюджет подлежат 0,9 тыс. рублей.

Законом об окружном бюджете утверждено распределение субсидий следующим образом:

- Анадырский муниципальный район – 200,0 тыс. рублей. Из которых израсходовано 131,3 тыс. рублей на выплату компенсации 36 учащимся.

Кроме того, ГАОУ ЧАО «Чукотский профильный лицей» предусмотрено на данное мероприятие – 1 200,0 тыс. рублей, израсходовано 853,8 тыс. рублей, на выплату компенсации 39 учащимся.

На реализацию мероприятия п.п. 6.5 «Меры социальной поддержки детей, чьи родители (законные представители) участвуют в боевых действиях» сводной бюджетной росписью за счет средств окружного бюджета предусмотрено 250,0 тыс. рублей, профинансировано и выполнено 221,0 тыс. рублей.

Выплаты получили 9 детей, в том числе:

- ежемесячная денежная выплата при обучении по образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата и программам специалитета), среднего профессионального образования – 9 человек;

- денежная компенсация за оплату общежития в период обучения по образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата и программам специалитета), среднего профессионального образования – 4 человека;

- компенсация платных образовательных услуг по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических лиц по образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата и программам специалитета), среднего профессионального образования – 1 человек.

В рамках выполнения основного мероприятия п. 8 «Организация отдыха и оздоровления детей» сводной бюджетной росписью предусмотрено 124 976,5 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 16 949,1 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 108 027,4 тыс. рублей. Профинансировано 124 975,6 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 16 949,1 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 108 026,5 тыс. рублей. Выполнено 123 813,0 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 15 857,0 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 107 956,0 тыс. рублей.

На реализацию мероприятия п.п.8.1«Субсидии на реализацию мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» сводной бюджетной росписью за счет средств окружного бюджета предусмотрено 50 635,3 тыс. рублей, из которых профинансировано 50 634,4 тыс. рублей, выполнено 50 623,8 тыс. рублей. К возврату в бюджет подлежат 10,6 тыс. рублей.

Денежные средства направлены в бюджеты муниципальных образований для оплаты стоимости питания детей в организованных органами местного самоуправления в Чукотском автономном округе детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей (пришкольных площадках) и детском оздоровительном лагере с круглосуточным пребыванием детей «Молодая гвардия» Билибинского муниципального района.

На реализацию мероприятия п.п. 8.2 «Гранты некоммерческим организациям на организацию участия детей Чукотского автономного округа в новогодних праздниках» сводной бюджетной росписью предусмотрено за счет средств окружного бюджета 2 500,0 тыс. рублей, профинансировано 2 500,0 тыс. рублей, выполнено 2 497,6 тыс. рублей. К возврату в бюджет подлежат 2,4 тыс. рублей.

В соответствии с Порядком предоставления грантов некоммерческим организациям на организацию участия детей Чукотского автономного округа в новогодних праздниках, утвержденным Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 01 ноября 2017 года № 384 заключено соглашение между Департаментом образования и науки Чукотского автономного округа и Региональным чукотским общественным фондом «Полюс Надежды» о предоставлении субсидии в виде гранта на организацию участия детей Чукотского автономного округа в новогодних праздниках.

В декабре 2022 года была направлена группа детей ГОРОДСКОГО ОКРУГА Анадырь и Анадырского муниципального района в количестве 15 человек с сопровождающим на новогодние праздники в Москву.

Праздничная новогодняя смена была проведена на территории ООО «Детский оздоровительный лагерь «ОРГРЭС».

На реализацию мероприятия п.п. 8.4 «Обеспечение отдыха и оздоровление детей, проживающих в Арктической зоне Российской Федерации (гранты в форме субсидий некоммерческим организациям)» сводной бюджетной росписью предусмотрено 71 841,2 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 16 949,1 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 54 892,1 тыс. рублей, которые профинансированы в полном объеме, выполнено 70 691,6 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 15 857,0 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 54 834,6 тыс. рублей. К возврату в бюджет подлежат 1 149,6 тыс. рублей.

В соответствии с Порядком предоставления грантов некоммерческим организациям на обеспечение отдыха и оздоровление детей, проживающих в Арктической зоне Российской Федерации, утвержденным Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 29 марта 2022 г. № 156, заключено соглашение между Департаментом образования и науки Чукотского автономного округа и Региональным чукотским общественным фондом «Полюс Надежды» о предоставлении гранта в виде субсидии на  обеспечение отдыха и оздоровление детей, проживающих в Арктической зоне Российской Федерации в 2022 году.

Средства на реализацию указанного мероприятия перечислены грантополучателю в полном объеме.

В рамках заключенного соглашения между Департаментом образования и науки Чукотского автономного округа и Региональным Чукотским общественным фондом «Полюс Надежды» за пределы Чукотского автономного округа на отдых было направлен 461 ребенок:

- 138 детей на отдых и оздоровление на курорты Кавказских минеральных вод и Черноморского побережья Краснодарского края;

- 323 ребенка в лагеря Подмосковья и Калининградской области.

В рамках выполнения п.п. 9.1 «Обеспечение проживания студентов и специалистов профессиональных образовательных учреждений, а также учреждений высшего профессионального образования, расположенных на территории Чукотского автономного округа» основного мероприятия п. 9 «Оказание поддержки студентам и специалистам государственных учреждений округа» сводной бюджетной росписью за счет средств окружного бюджета предусмотрено 2 150,0 тыс. рублей, профинансировано и выполнено 1 558,8 тыс. рублей.

Обеспечены жилыми помещениями 6 специалистов ГАПОУ ЧАО «Чукотский многопрофильный колледж».

В рамках реализации мероприятия п.п. 10.1 «Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом» п.10 «Региональный проект «Успех каждого ребенка» федерального проекта «Успех каждого ребенка» сводной бюджетной росписью предусмотрено 14 986,2 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 14 686,4 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 299,8 тыс. рублей, профинансировано и выполнено 14 985,5 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 14 685,7 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 299,8 тыс. рублей.

Между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Чукотского автономного округа заключено Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Чукотского автономного округа на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» от 20 декабря 2021 года № 073-09-2022-177.

В рамках реализации указанных мероприятий бюджетам муниципальных образований предусмотрены субсидии на обновление материально-технической базы школьных спортивных залов.

Законом об окружном бюджете утверждено распределение субсидий следующим образом:

- Городской округ Анадырь – 4 067,4 тыс. рублей;

- Городской округ Эгвекинот – 3 265,3 тыс. рублей;

- Провиденский городской округ – 2 755,1 тыс. рублей;

- Анадырский муниципальный район – 3 367,4 тыс. рублей;

- Билибинский муниципальный район – 1 531,0 тыс. рублей.

За прошедший период муниципальными образованиями израсходовано:

- Городской округ Анадырь – 4 067,4 тыс. рублей;

- Городской округ Эгвекинот – 3 265,3 тыс. рублей;

- Провиденский городской округ – 2 755,1 тыс. рублей;

- Анадырский муниципальный район – 3 367,4 тыс. рублей;

- Билибинский муниципальный район – 1 530,3 тыс. рублей.

В 2022 году в 9 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническую база для занятий детей физической культурой и спортом. Перечень спортивного инвентаря и оборудования (инфраструктурный лист) согласован ФГБУ «Федеральный центр организационно-методического обеспечения физического воспитания» Министерства просвещения Российской Федерации.

Оборудование в полном объёме доставлено в 9 общеобразовательных организаций (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Анадырь», МБОУ «Центр образования с. Канчалан», МБОУ «Центр образования с. Анюйск», МБОУ «Школа-интернат п. Эгвекинот», МБОУ «Центр образования с. Амгуэмы», МБОУ «Основная общеобразовательная школа с. Новое Чаплино», МБОУ «Основная общеобразовательная школа с. Сиреники», МБОУ «Центр образования с. Хатырка», МБОУ «Центр образования с. Мейныпильгыно».

Во Всероссийском реестре школьных спортивных клубов зарегистрированы 27 ШСК, созданных при общеобразовательных организациях в период 2019-2022 годов.

В рамках реализации п.п. 11.2 «Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах» п.11 «Региональный проект «Современная школа» федерального проекта «Современная школа» сводной бюджетной росписью предусмотрено 14 663,2 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 13 683,4 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 979,8 тыс. рублей, профинансировано и выполнено 14 655,3 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 13 683,4 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 971,9 тыс. рублей.

Между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Чукотского автономного округа заключено Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Чукотского автономного округа на реализацию федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в сумме 10 761,6 тыс. рублей на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах от 27 декабря 2021 года № 073-09-2022-867.

В Чукотском автономном округе с 15 ноября 2022 года начали функционировать 7 Центров образования естественно-научной и технологической направленности.

Целями создания новых Центров «Точка роста» являются совершенствование условий для повышения качества образования в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, расширения возможностей обучающихся в освоении учебных предметов естественно-научной и технологической направленностей, программ дополнительного образования естественно-научной и технической направленностей, а также для практической отработки учебного материала по учебным предметам «Физика», «Химия», «Биология».

Помещения для «Точек роста»  оформлены в едином стиле в соответствии с типовым дизайн-проектом; оснащены стандартным комплектом оборудования, расходными материалами, средствами обучения и воспитания для достижения образовательных результатов по предметным областям «Естественнонаучные предметы», «Естественные науки», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», «Технология», образовательных программ общего образования естественно-научной и технологической направленностей, при реализации курсов внеурочной деятельности и дополнительных общеразвивающих программ естественно-научной и технической направленностей.

В рамках реализации указанных мероприятий заключены:

- Государственный контракт № 02-15/03 – ГК от 21.03.2022 г. на поставку оборудования для создания центров образования естественно–научной и технологической направленностей «Точка роста» (робототехника) в общеобразовательных организациях Чукотского автономного округа в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на сумму 5 079,9 тыс. рублей с ООО «Технотрейд». Контракт выполнен в полном объеме;

- Государственный контракт № 02-15/02 – ГК от 09.03.2022 г. на поставку оборудования для создания центров образования естественно–научной и технологической направленностей «Точка роста» (цифровая лаборатория) в общеобразовательных организациях Чукотского автономного округа в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на сумму 4 106,5 тыс. рублей с ООО «Цифра». В установленный Государственным контрактом срок оборудование доставлено не было. Нарушены сроки поставки.  Проводилась претензионная работа.  Контракт выполнен в полном объеме;

- Договор № 02-15/84 от 18.03.2022 г. на поставку оборудования для создания центров образования естественно–научной и технологической направленностей «Точка роста» (ноутбуки) в общеобразовательных организациях Чукотского автономного округа в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на сумму 568,5 тыс. рублей с ООО «Мидлен». Договор выполнен в полном объеме;

- Договор № 02-15/85 от 18.03.2022 г. на поставку оборудования для создания центров образования естественно–научной и технологической направленностей «Точка роста» (ноутбуки) в общеобразовательных организациях Чукотского автономного округа в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на сумму 568,5 тыс. рублей с ООО «Мидлен». Договор выполнен в полном объеме;

- Договор № 02-15/50 от 03.02.2022 г. на поставку оборудования для создания центров образования естественно–научной и технологической направленностей «Точка роста» (микроскоп цифровой) в общеобразовательных организациях Чукотского автономного округа в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на сумму 190,4 тыс. рублей с ООО «Цифра». Договор выполнен в полном объеме;

- Договор № 02-15/51 от 03.02.2022 г. на поставку оборудования для создания центров образования естественно–научной и технологической направленностей «Точка роста» (МФУ) в общеобразовательных организациях Чукотского автономного округа в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на сумму 210,0 тыс. рублей с ООО «БизнесПро». Договор выполнен в полном объеме;

- Договор № 02-15/123 от 18.05.2022 г. на поставку оборудования для создания центров образования естественно–научной и технологической направленностей «Точка роста» (ноутбуки) в общеобразовательных организациях Чукотского автономного округа в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на сумму 560,0 тыс. рублей с ООО «Тезона». Договор выполнен в полном объеме;

- Договор № 02-15/125 от 18.05.2022 г. на поставку оборудования для создания центров образования естественно–научной и технологической направленностей «Точка роста» (ноутбуки) в общеобразовательных организациях Чукотского автономного округа в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на сумму 390,0 тыс. рублей с ООО «Мидлен». Договор выполнен в полном объеме.

Кроме того, был оплачен Государственный контракт № 02-15/07 – ГК от 28.05.2021 г. на поставку оборудования для создания центров образования естественно–научной и технологической направленностей «Точка роста» на сумму 2 981,5 тыс. рублей с ИП «Сахаров А.В.», срок исполнения по 31 октября 2021 года. В установленный Государственным контрактом срок оборудование доставлено не было. Нарушены сроки поставки. Проводилась претензионная работа. Поставщиком направлено гарантийное письмо об исполнении взятых обязательств. Товар поставлен в 2022 году.

В соответствии с пунктом 3 протокола заочного голосования членов Проектного комитета по национальному проекту «Образование» от 05 марта 2022 г. №1 Министерство просвещения Российской Федерации дало разрешение направить остатки бюджетных ассигнований субсидии, не использованные в 2021 году на те же цели в 2022 году. В соответствии с чем, было заключено дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета от 25 декабря 2020 года № 073-09-2021-175, предусматривающее предоставление субсидии в 2022 году в размере 2 921,8 тыс. рублей.

В рамках реализации п.п. 12.1 «Создание центров цифрового образования детей» п.12 «Региональный проект «Цифровая образовательная среда» федерального проекта «Цифровая образовательная среда» сводной бюджетной росписью предусмотрено 6 681,9 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 6 547,8 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 134,1 тыс. рублей, профинансировано и выполнено 6 681,5 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 6 547,8 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 133,7 тыс. рублей.

В соответствии с пунктом 3 протокола заочного голосования членов Проектного комитета по национальному проекту «Образование» от 05 марта 2022 г. №1 Министерство просвещения Российской Федерации дало разрешение направить остатки бюджетных ассигнований субсидии, не использованные в 2021 году на те же цели в 2022 году. В соответствии с чем, было заключено дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета от 25 декабря 2020 года № 073-09-2021-096, предусматривающее предоставление субсидии в 2022 году в размере 6 547,8 тыс. рублей.

В 2022 году были оплачены:

- Государственный контракт № 02-15/13 – ГК от 09.06.2021 г. на поставку оборудования для создания центра цифрового образования детей «IT-куб» на сумму 3 372,5 тыс. рублей с ООО «Интегратор Цифровых Технологий». Срок исполнения по 31 октября 2021 года. В установленный Государственным контрактом срок оборудование доставлено не было. Нарушены сроки поставки.  Проводилась претензионная работа. Поставщиком направлено гарантийное письмо об исполнении взятых обязательств. Товар поставлен в 2022 году;

- Государственный контракт № 02-15/15 – ГК от 09.06.2021 г. на поставку оборудования для создания центра цифрового образования детей «IT-куб» на сумму 1 437,2 тыс. рублей с ООО «Диджитал Роботикс Системс». Срок исполнения по 31 октября 2021 года. В установленный Государственным контрактом срок оборудование доставлено не было. Нарушены сроки поставки.  Проводилась претензионная работа. Поставщиком направлено гарантийное письмо об исполнении взятых обязательств. Товар поставлен в 2022 году;

- Государственный контракт № 02-15/17 – ГК от 09.06.2021 г. на поставку оборудования для создания центра цифрового образования детей «IT-куб» на сумму 1 871,8 тыс. рублей с ООО «УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ». Срок исполнения по 31 октября 2021 года. В установленный Государственным контрактом срок оборудование доставлено не было. Нарушены сроки поставки.  Проводилась претензионная работа. Поставщиком направлено гарантийное письмо об исполнении взятых обязательств. Товар поставлен в 2022 году.

В рамках реализации мероприятия п.п. 13.2 «Создание (обновление) материально-технической базы образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования»  п.13 «Региональный проект «Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования)» федерального проекта «Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования)», сводной бюджетной росписью предусмотрено 10 368,3 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 10 160,9 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 207,4 тыс. рублей, которые профинансированы и выполнено в полном объеме.

ГАПОУ ЧАО «Чукотский многопрофильный колледж» приобретено оборудование и материалы для мастерских по компетенциям «Окраска автомобиля» и «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей».

По компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» закуплено следующее оборудование: двигатель внутреннего сгорания 16-клапанный, коробка переключения передач, пуско-зарядное устройство, набор с инструментом, инструментальная тележка, учебное оборудование (транспортное средство Lada Granta), диагностический сканер, осциллограф Посталовского. По компетенции «Окраска автомобиля» закуплено следующее оборудование: пост подготовки с диагональным потоком воздуха, пневмоподготовка рабочих зон, окрасочносушильная камера, устройство для очистки краскопультов, промышленный пылесос для электрического и пневматического инструмента, ИК-сушка, компрессор воздушный винтовой, лампа колориста, фильтр-группа для окрасочной камеры.

- Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала»,

% исполнения подпрограммы составил 76,8

На реализацию Подпрограммы «Развитие кадрового потенциала» в 2022 году сводной бюджетной росписью предусмотрено 45 726,2 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 5 700,0 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 40 026,2 тыс. рублей. Профинансировано 35 142,8 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 5 700,0 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 29 442,8 тыс. рублей. Выполнено 35 123,9 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 5 700,0 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 29 423,9 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия п. 1 «Социальная поддержка специалистов» сводной бюджетной росписью за счет средств окружного бюджета предусмотрено 6 230,0тыс. рублей, профинансировано 5 501,7 тыс. рублей, выполнено 5 482,8 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятий, предусмотренных п. 1.1 «Назначение и выплата стипендии Губернатора студентам образовательных организаций высшего образования, имеющих высокий уровень качества знаний» сводной бюджетной росписью предусмотрено средств окружного бюджета в размере 900,0 тыс. рублей, профинансировано и выполнено 720,0 тыс. рублей.

В первом полугодии 2022 года заявления и полный пакет документов на назначение стипендии Губернатора Чукотского автономного округа подали 12 студентов, получающие высшее образование по очной форме обучения.

Распоряжением Губернатора Чукотского автономного округа от 30 мая 2022 года № 193-рг, им была назначена и выплачена стипендия Губернатора Чукотского автономного округа (за период обучения с 1 сентября 2021 года по 31 августа 2022 года), на общую сумму 120,0 тыс. рублей.

Распоряжением Губернатора Чукотского автономного округа от 9 декабря 2022 года № 421-рг, 10-ти студентам была назначена и выплачена стипендия Губернатора Чукотского автономного округа (за период обучения с 1 сентября 2022 года по 31 августа 2023 года), на общую сумму 600,0 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятий, предусмотренных п.п. 1.2 «Выплата единовременного пособия специалистам образовательных организаций» сводной бюджетной росписью предусмотрено средств окружного бюджета в размере 330,0 тыс. рублей, которые профинансированы и выполнены в полном объеме.

За 2022 год Департаментом заключены договоры с 9 специалистами в отрасли образования, в том числе с двумя молодыми специалистами, им предоставлена выплата единовременного пособия в размере 30,0 тыс. рублей каждому (в том числе городской округ Анадырь – 2 человека, в том числе 1 молодой специалист; Билибинский муниципальный район – 4 человека, в том числе 1 молодой специалист; городской округ Эгвекинот – 3 человека, Чукотский муниципальный район – 1 человек.

В рамках выполнения мероприятий, предусмотренных п.п 1.3. «Субсидии на выплату специалистам муниципальных образовательных организаций денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений», сводной бюджетной росписью предусмотрены средства окружного бюджета в размере 5 000,0 тыс. рублей, профинансировано 4 451,7 тыс. рублей, выполнено 4 432,8 тыс. рублей. Остаток средств на счете Департамента образования и науки Чукотского автономного округа составляет 1,0 тыс. рублей, к возврату в бюджет подлежат 17,9 тыс. рублей

Законом об окружном бюджете утверждено распределение субсидий следующим образом:

- городской округ Анадырь – 4 000,0 тыс. рублей;

- Анадырский муниципальный район – 1 000,0 тыс. рублей;

За прошедший период муниципальными образованиями израсходовано:

- городской округ Анадырь – 4 000,0 тыс. рублей;

- Анадырский муниципальный район – 432,8 тыс. рублей.

В соответствии с Порядком предоставления указанных субсидий, компенсация выплачивается педагогическим работникам, руководителям, заместителям руководителей, руководителям структурных подразделений и их заместителям, должности которых указаны в Приказе Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 года № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования». Выплаты осуществляются 22 специалистам в ГО Анадырь и 5 специалистам Анадырского МР.

В рамках выполнения мероприятий, предусмотренных п.п. 2.1 «Оплата производственной практики обучающимся и студентам в соответствии с Постановлением Чукотского автономного округа от 26 апреля 2011 года № 163 «Об установлении размера и порядка оплаты производственной практики обучающимся и студентам по очной форме обучения в образовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования, находящихся в ведении органов исполнительной власти Чукотского автономного округа» основного мероприятия п.2 «Социальная поддержка обучающихся в учреждениях профессионального образования» сводной бюджетной росписью предусмотрено  средств  окружного  бюджета  в  размере  4 451,0 тыс. рублей, профинансировано и выполнено 4 356,3 тыс. рублей.

Студенты и обучающиеся учреждений профессионального образования проходят производственную практику по соответствующим направлениям подготовки.

ГАПОУ ЧАО «ЧМК»: оплата производственной практики произведена 83 обучающимся, из них 44 обучающиеся по программам профессиональной подготовки, 39 обучающимся по программам среднего профессионального образования;

ГАПОУ ЧАО «Чукотский северо–западный техникум города Билибино»: оплата практики произведена 89 обучающимся и студентам техникума, из них 36 человек – обучающиеся по программам профессиональной подготовки, 53 человека – обучающиеся по программам среднего профессионального образования;

ГАПОУ ЧАО «Чукотский полярный техникум поселка Эгвекинот»: оплата практики произведена 18 обучающимся по программам профессиональной подготовки;

ГАПОУ ЧАО «Чукотский северо-восточный техникум посёлка Провидения»: оплата практики произведена 89 обучающимся техникума по программам профессиональной подготовки.

В рамках выполнения мероприятия, предусмотренного п.п. 3.1 «Формирование жилищного фонда для специалистов Чукотского автономного округа» основного мероприятия п. 3 «Содействие в приобретении жилья специалистам» сводной бюджетной росписью за счет средств окружного бюджета предусмотрено 19 063,2 тыс. рублей, профинансировано и выполнено 11 280,4 тыс. рублей.

4 мая 2022 года постановлением Правительства Чукотского автономного округа № 217 утверждено распределение субсидии бюджетам муниципальных образований Чукотского автономного округа на формирование жилищного фонда для специалистов Чукотского автономного округа в 2022 году следующим образом:

Анадырский муниципальный район – 4 645,8 тыс. рублей для 3 специалистов, нуждающихся в жилье;

Билибинский муниципальный район – 1 505,5 тыс. рублей для 1 специалиста, нуждающегося в жилье;

Городской округ Эгвекинот – 10 355,5 тыс. рублей для 4 специалистов, нуждающихся в жилье;

Чукотский муниципальный район – 2 556,4 тыс. рублей для 1 специалиста, нуждающегося в жилье.

За прошедший период муниципальными образованиями израсходовано:

Анадырский муниципальный район – 2 928,5 тыс. рублей, приобретено 2 жилых помещения для 2 специалистов;

Билибинский муниципальный район – 1 505,4 тыс. рублей, приобретено 1 жилое помещение для 1 специалиста;

Городской округ Эгвекинот – 4 290,1 тыс. рублей, приобретено 2 жилых помещения для 2 специалистов;

Чукотский муниципальный район – 2 556,4 тыс. рублей, приобретено 1 жилое помещение для 1 специалиста.

В рамках основного мероприятия п. 4 «Обучение специалистов с высшим профессиональным образованием» сводной бюджетной росписью за счет средств окружного бюджета предусмотрено 591,0 тыс. рублей, профинансировано и выполнено 201,0 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятий, предусмотренных п.п. 4.1 «Подготовка специалистов по программам высшего образования для экономики Чукотского автономного округа» сводной бюджетной росписью предусмотрено средств окружного бюджета в размере 591,0 тыс. рублей, профинансировано и выполнено 201,0 тыс. рублей.

В соответствии с договором об обучении по образовательным программам высшего образования №73/2-19-обр-ИВТ-3 от 20.11.2019 года, заключенным между Департаментом образования и науки Чукотского автономного округа, Чукотским филиалом Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова, ООО «Иультинское ремонтностроительное предприятие» и студенткой Белецкой А.А., была произведена оплата за обучение Белецкой А.А. за вторую половину третьего учебного года и первую половину четвертого учебного года в сумме 84,0 тыс. рублей.

В соответствии с Порядком предоставления мер поддержки гражданам, заключившим договор о целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и  высшего образования в период обучения, утвержденным приказом Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 02.11.2021 года № 01-23/233, на основании предоставленных в Департамент образования и науки Чукотского автономного округа документов гражданами, обучающимися по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования и заключившими договор о целевом обучении, где в качестве заказчика обучения выступает Департамент образования и науки Чукотского автономного округа, денежную компенсацию за оплату общежития в период обучения с 1 января по 31 июля 2022 года получили 5 студентов  на общую сумму 61,3 тыс. рублей, с 1 сентября по 31 декабря получили 8 студентов  на общую сумму 55,7 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятия 5.1. «Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых специалистов и семей, в состав которых входят молодые специалисты Чукотского автономного округа» основного мероприятия п. 5 «Содействие в обеспечении жильем молодых специалистов Чукотского автономного округа» сводной бюджетной росписью за счет средств окружного бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 9 391,0 тыс. рублей, из которых профинансировано и выполнено 7 803,4 тыс. рублей.

Данное мероприятие предполагает предоставление молодым специалистам Чукотского автономного округа социальной выплаты на приобретение жилья в соответствии с Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 6 июля 2020 года № 324 «Об утверждении Порядка предоставления молодым специалистам Чукотского автономного округа социальной выплаты на приобретение жилья».

Распоряжением Губернатора Чукотского автономного округа от 6 мая 2022 г.       № 164-рг утвержден персональный состав участников мероприятия по обеспечению жильем молодых специалистов и молодых семей, в состав которых входят молодые специалисты Чукотского автономного округа на 2022 год, в составе 9 человек.

8 молодых специалистов получили социальную выплату для компенсации части средств, израсходованных на приобретение жилого помещения на территории Чукотского автономного округа (за счет собственных средств, средств ипотечного кредита, банковского кредита, займа у работодателя на приобретение жилья, договора купли-продажи жилья с рассрочкой платежа) до вступления в мероприятие. Один молодой специалист отказался от участия в мероприятии.

В рамках реализации мероприятия 7.2. «Единовременные компенсационные выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек» основного мероприятия п.7 Региональный проект «Современная школа» федерального проекта «Современная школа» сводной бюджетной росписью предусмотрены средства в объеме 6 000,0 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 5 700,0 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 300,0 тыс. рублей, которые профинансированы  и выполнены в полном объеме.

Распоряжением Правительства Чукотского автономного округа от 02.12.2021 года № 487-рп утвержден Перечень вакантных должностей, при замещении которых осуществляется право на получение единовременной компенсационной выплаты учителю, прибывшему (переехавшему) в Чукотский автономный округ на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, в 2022 году, количество вакантных должностей составляет 3.

Из них:

1 вакансия учителя физики и математики в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Основная общеобразовательная школа № 1 города Анадыря»;

1 вакансия учителя русского языка и литературы в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Центр образования посёлка Беринговского»;

1 вакансия учителя географии в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа поселка Эгвекинот».

5 мая 2022 года состоялось заседание Конкурсной комиссии по отбору претендентов на право получения единовременной компенсационной выплаты, на котором были определены победители конкурсного отбора на занятие вакантной должности. В соответствии с Положением о конкурсном отборе претендентов на право получения единовременной компенсационной выплаты, утвержденным постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 18.12.2019 № 570, победителям конкурсного отбора направлены извещения о представлении в письменной форме согласий на переезд и заключение трудового договора с общеобразовательной организацией на срок не менее пяти лет.

Все победители конкурсного отбора прибыли на территорию округа, с ними были заключены трудовые договоры сроком на пять лет и они приступили к работе, денежные средства были переведены на их счета (3 педагогам по 2 000,0 тыс. рублей).

3. Подпрограмма «Поддержка и развитие детского и молодежного образования и творчества», % исполнения подпрограммы составил 89,1

На реализацию Подпрограммы «Поддержка и развитие детского и молодежного образования и творчества» в 2022 году сводной бюджетной росписью за счет средств окружного бюджета предусмотрено 28 404,1 тыс. рублей, профинансировано 26 359,3 тыс. рублей, выполнено 25 299,3 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятий п.п. 1.1 «Организация и проведение окружных мероприятий, направленных на развитие детского и молодежного творчества» основного мероприятия п. 1 «Организация и проведение окружных мероприятий, направленных на развитие детского и молодежного творчества» сводной бюджетной росписью за счет окружного бюджета предусмотрено 450,0 тыс. рублей, профинансировано и выполнено 352,5 тыс. рублей.

В период с 15 июня по 30 октября 2022 года проходил Окружной фотоконкурс «Молодежный взгляд». На конкурс поступила 151 работа от 67 участников. Победителей и призеров Окружного фотоконкурса «Молодёжный взгляд» наградили дипломами и денежными призами.

В период с 21 октября по 18 ноября 2022 года проходил медиаконкурс «Добро Чукотки». На конкурс поступило 18 работ от 12 авторских коллективов и 6 отдельных авторов. На основании полученного рейтинга, были выявлены победители и призеры Конкурса, которые получили денежные призы и сертификаты участников.

В рамках выполнения мероприятий, предусмотренных п.п. 2.1 «Обеспечение участия во всероссийских конкурсах, слетах, форумах, фестивалях специалистов, детей и молодежи Чукотки» основного мероприятия п. 2 «Обеспечение участия во всероссийских конкурсах, слетах, форумах, фестивалях специалистов, детей и молодёжи Чукотки» сводной бюджетной росписью за счет средств окружного бюджета предусмотрено 8 530,0 тыс. рублей, профинансировано 7 941,0 тыс. рублей, выполнено 7 713,1 тыс. рублей. Остаток средств на счете Департамента образования и науки Чукотского автономного округа составляет 227,9 тыс. рублей.

За прошедший период организовано участие:

1) делегации Чукотского автономного округа во Всероссийском юнармейском форуме «ЮНАРМИЯ ZA!», проходившем в г. Москве в период с 27 по 31 мая 2022 года;

2) команды Чукотского автономного округа в финале Всероссийской военно-спортивной игры «Победа», проходившей в период с 01 по 10 июля 2022 года в г. Москва;

3) финалистов Всероссийского конкурса исследовательских проектов «Без срока давности» на церемонию награждения победителей в период с 6 по 8 октября 2022 года в г. Москва;

4) десятиклассника Центра образования г. Певек в российско-белорусском патриотическом культурно-образовательном проекте «Поезд памяти», который прошел с 20 июня по 04 июля 2022 г. на территории Российской Федерации и Республики Беларусь;

5) делегации из пятерых обучающихся Центра цифрового образования «IT-куб» МАОУ ДО «Билибинский районный Центр дополнительного образования» и сопровождающего в очном этапе Всероссийской конференции «Юные техники и изобретатели» в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, который прошел с 9 по 10 сентября 2022 г. в Москве;

6) 6 представителей от Чукотского автономного округа в период с 28 по 30 апреля 2022 года в Республике Татарстан, г. Казань во Всероссийском форуме по подготовке специалистов воспитательной работы СПО «Команда ПРОФИ», (4 человека педагоги-организаторы профессиональных образовательных организаций, 1 представитель заместителя директора по воспитательной работе и 1 от руководителей органов исполнительной власти Департамента образования и науки Чукотского автономного округа);

7) делегации из 3 студентов в период с 18 по 24 мая 2022 в ХХХ Всероссийском фестивале «Всероссийская студенческая весна» образовательных организаций высшего образования. Фестиваль проходил в Самарской области г. Самара;

8) делегации из 5 студентов Чукотского полярного техникума поселка Эгвекинот в период с 3 по 8 июня 2022 года в ХХХ (I) Всероссийском фестивале «Всероссийская студенческая весна» профессиональных образовательных организаций, который проходил в Челябинской области г. Челябинск;

9) представителя Чукотского автономного округа, в период с 12 по 18 июня 2022 года, в первом образовательном заезде «Кириллица» Форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида»;

10) представителя Чукотского автономного округа в качестве участника в фестивале «Таврида-АРТ» в период с 12 по 22 августа 2022 года в городском округе Судак Республики Крым;

11) двух представителей Чукотского автономного округа в полуфинале Всероссийского конкурса «Большая перемена», а также сопровождающего в период с 2 по 12 сентября 2022 года в городе Владивосток;

12) представителя Чукотского автономного округа во Всероссийском молодежном форуме «Острова» в период с 10 по 19 августа 2022 в городе Южно- Сахалинск;

13) 3-х представителей Чукотского автономного округа во Всероссийском форуме молодых педагогов «Педагог: Профессия. Призвание Искусство» в период с 13 по 20 мая 2022 года в г. Гатчина Ленинградской области;

14) 2-х представителей Чукотского автономного округа в работе Всероссийского съезда учителей и преподавателей химии в период с 27 июня по 01 июля 2022 года в г. Москве;

15) 4-х представителей профессиональных образовательных организаций Чукотского автономного округа в Первых молодежных Арктических Дельфийских играх, которые проходили в г. Сыктывкар Республики Коми в период с 24 по 28 ноября 2022 года;

16) представителя Чукотского автономного округа в Форуме молодежи коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, который состоялся на территории города Салехард Ямало-Ненецком автономном округе.

Проведен конкурс юных чтецов «Живая классика» образовательных организаций Чукотского автономного округа. Конкурс проходил в три этапа. В ходе конкурсных состязаний участники декламировали по памяти отрывок из прозаического произведения российского или зарубежного автора. На первом туре Конкурс проводился для всех желающих без предварительного отбора на добровольной основе. В итоге, в Конкурсе на первом (классном) этапе приняли участие 1 402 обучающихся из 36 образовательных организаций. На региональный этап была предоставлена 21 видеозапись выступлений участников со всех муниципальных районов (по три из каждого района). Жюри определило трех победителей. Победителями признаны обучающиеся МБОУ «СОШ № 1 г. Анадыря», МБОУ «ЦО с. Амгуэмы», МБОУ «Ш-ИСОО с. Кепервеем». Лауреатами конкурса признаны обучающиеся лицея, Центра образования г. Певек, СОШ с. Лорино, СОШ п. Эгвекинот и Центра дополнительного образования го Эгвекинот. Победители получили путевки в Международный детский центр «Артек», где в мае приняли участие во Всероссийском финале конкурса юных чтецов «Живая классика».

В период с 01 марта по 08 апреля 2022 года проведен окружной конкурс педагогического мастерства «Педагог года Чукотки – 2022» по 9 номинациям: «Воспитатель года», «Учитель года», «Педагог-психолог года», «Педагог дополнительного образования», «Учитель здоровья года», «Директор года Чукотки», «Мастер года Чукотки», «Классный руководитель года Чукотки», «Педагог родных языков КМНЧ». По итогам Конкурса 23 педагогических работника награждены денежными грантами на сумму 980,0 тыс. рублей. Победители номинаций приняли участие в заключительных этапах Всероссийских конкурсов в разных форматах их проведения (очно, заочно).

В рамках основного мероприятия п. 3 «Проведение мероприятий, направленных на формирование гражданских, патриотических и творческих качеств детей и молодежи Чукотки» сводной бюджетной росписью за счет средств окружного бюджета предусмотрено 3 731,1 тыс. рублей, из них профинансировано и выполнено 3 112,8 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятий п. 3.1 «Организация, проведение, участие в мероприятиях, направленных на формирование гражданских, патриотических и творческих качеств детей и молодежи» за счет средств окружного бюджета предусмотрено 3 381,1 тыс. рублей, профинансировано и выполнено 3 027,0 тыс. рублей.

В период с 22 марта по 11 апреля 2022 года на территории округа проходил Окружной финал военно-спортивной игры «Зарница -2022». Финал игры проходил в онлайн режиме. Всего в игре приняли участие 5 команд младшей группы (50 человек) и 7 команд старшей группы (70 человек).

Команды победителей и призеров Окружного финала военно-спортивной игры «Зарница-2022» в каждой возрастной группе были награждены дипломами, памятными значками и ценными призами. Победители в личном первенстве в конкурсах и соревнованиях Окружного финала военно-спортивной игры «Зарница-2022» награждены дипломами, памятными значками и ценными призами.

С 15 августа по 28 августа 2022 года на базе Чукотского окружного профильного лицея прошел Летний окружной образовательный форум школьников «Малые умники и умницы». В Форуме приняли участие 18 человек – выпускники 9-х, 8-х и 7-х классов общеобразовательных учреждений из сел и поселков Чукотки: Лаврентия, Эгвекинот, Хатырка, Анюйск, Угольные Копи, Нешкан, Лорино и  г.Анадыря.  Форум направлен на стимулирование познавательной активности школьников, повышение мотивации учащихся к самообразованию, выявлению и развитию талантливой молодежи среди учащихся Чукотского автономного округа, воспитание любви к спорту и здоровому образу жизни. В программу Форума были включены олимпиады по следующим образовательным областям: английский язык, биология, информатика и ИКТ, история, литература, математика, русский язык, физика, химия, география и культура Чукотки; интеллектуальный конкурс «Хочу все знать!», научно-практическая конференция «Учись! Дерзай! Твори!», спартакиада; культурно-массовые мероприятия, экскурсии.

В рамках выполнения мероприятий п. 3.2 «Реализация мероприятий, направленных на развитие творческого потенциала и активности детей и молодежи под эгидой Уполномоченного по правам человека» за счет средств окружного бюджета предусмотрено 350,0 тыс. рублей, профинансировано и выполнено 85,8 тыс. рублей.

В период с 12.08.2022 г. по 01.09.2022 г. члены Детского общественного совета (Белоконева Мария, Николаенко Федор) были направлены для участия в специализированной смене «Форум детских общественных советов при Уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации» во Всероссийском детском центре «Океан», расположенном в городе Владивосток.

В ноябре - декабре 2022 года планировалось участие победителя регионального этапа Дальневосточной окружной олимпиады «Правовой Олимп-2022» в городе Хабаровск. Средства не освоены, в связи с проведением данного этапа олимпиады в дистанционном формате.

В рамках выполнения мероприятий, предусмотренных п.п. 4.1 «Организация деятельности Регионального Координационного Центра движения WorldSkills Russia в Чукотском автономном округе» основного мероприятия п. 4 «Реализация мероприятий WorldSkills Russia (молодые профессианалы)» сводной бюджетной росписью за счет средств окружного бюджета предусмотрено 7 000,0 тыс. рублей, из них профинансировано 6 914,7 тыс. рублей, выполнено 6 180,9 тыс. рублей.

Победители VII Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) приняли участие в Отборочных соревнованиях для участия в финале X Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2022, а также в Итоговых соревнованиях, приравненных к Национальному финалу.

Региональным координационным центром оплачены организационные взносы для участия представителей Чукотского АО в данных соревнованиях.

В итоговых соревнованиях Чукотский АО принял участие по 2 компетенциям. Соревнования по компетенции «Управление бульдозером» проходили в Магаданской области, представитель – участник Чукотского полярного техникума поселка Эгвекинот; по компетенции «Поварское дело» соревнования прошли в городе Санкт-Петербурге, представитель – участник Чукотского северо-западного техникума города Билибино.

В отборочных соревнованиях для участия в финале X Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Чукотка приняла участие в 6 компетенциях. Компетенции «Преподавание в младших классах» и «Дошкольное воспитание» проходили в Иркутской области, представили – участники Чукотского многопрофильного колледжа. В Нижнем Новгороде прошли соревнования по компетенции «Социальная работа», выступала участница Чукотского многопрофильного колледжа.  Соревнования по компетенции «Сетевое и системное администрирование» прошли в городе Екатеринбурге, представитель – участник Чукотского многопрофильного колледжа. Соревнования по компетенции «Сантехника и отопление» прошли в Московской области, выступил участник Чукотского северо-западного техникума города Билибино. Соревнования по компетенции Веб-технологии прошли в городе Томске, представитель – участник Чукотского многопрофильного колледжа. По компетенции «Веб-технологии» в юниорском направлении Чукотский автономный округ представил ученик МБОУ «СОШ №1 города Анадырь». По итогам Отборочных соревнований 9 участников Чукотского автономного округа получили Дипломы конкурсантов и были отмечены памятными призами.

Проведена работа по организации подготовки и проведения VIII Регионального чемпионата «Молодые профессионалы», приобретено оборудование и брендирование чемпионата. В связи с прекращением движения WorldSkills Russia на территории РФ Чемпионат не проводился.

В рамках основного мероприятия п. 5 «Поддержка робототехники и технического творчества инженерной направленности обучающихся» сводной бюджетной росписью за счет средств окружного бюджета предусмотрено 4 200,0 тыс. рублей, из них профинансировано 4 200,0 тыс. рублей, выполнено 4 125,2 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятий, предусмотренных п.п. 5.1 «Субсидии на реализацию мероприятий по поддержке творчества обучающихся инженерной направленности» сводной бюджетной росписью средств окружного бюджета предусмотрено в размере 1 000,0 тыс. рублей, которые профинансированы и выполнены в полном объеме.

Законом об окружном бюджете утверждено распределение субсидий следующим образом:

городской округ Анадырь – 200,0 тыс. рублей;

городской округ Певек – 200,0 тыс. рублей;

городской округ Эгвекинот – 200,0 тыс. рублей;

Провиденский городской округ – 100,0 тыс. рублей;

Анадырский муниципальный район – 200,0 тыс. рублей;

Билибинский муниципальный район – 100,0 тыс. рублей.

В рамках реализации указанного мероприятиями приобретены наборы для конструирования и программирования роботов, многофункциональные конструкторы серии «LEGO».

В рамках выполнения мероприятий, предусмотренных п. 5.2 «Гранты некоммерческим организациям на проведение Окружного фестиваля робототехники» сводной бюджетной росписью за счет окружного бюджета предусмотрено 3 200,0 тыс. рублей, профинансировано 3 200,0 тыс. рублей, выполнено 3 125,2 тыс. рублей. Остаток средств на счете Департамента образования и науки Чукотского автономного округа составляет 74,8 тыс. рублей.

Победителем конкурсного отбора на предоставление гранта стала Анадырская районная молодежная общественная организация «Молодежное общественное патриотическое объединение «Граница».

В период с 31 октября по 06 ноября 2022 года был проведен Окружной фестиваль робототехники.

В рамках турнирной части Фестиваля состоятся следующие соревнования:

- «Гонки по линии».

- «Перевозчик».

- «Кегельринг».

- «Сумо».

- «LEGO Фристайл».

В Фестивале приняли участие 23 обучающихся из 12 образовательных организаций округа. По итогам Фестиваля его участники награждены комплектами робототехнического оборудования.

В рамках выполнения мероприятий, предусмотренных п.6.1 «Организация и проведение олимпиад учащихся образовательных организаций Чукотского автономного округа» основного мероприятия п.6 «Олимпиады школьников» сводной бюджетной росписью за счет средств окружного бюджета предусмотрено 4 493,0 тыс. рублей, профинансировано 3 838,3 тыс. рублей, выполнено 3 814,8 тыс. рублей. Остаток средств на счете Департамента образования и науки Чукотского автономного округа составляет 23,5 тыс. рублей.

За отчетный период были проведены следующие мероприятия:

1) Окружная дистанционная олимпиада для обучающихся общеобразовательных организаций Чукотского автономного округа прошла в феврале-марте 2022 года. Олимпиада проходила по 12 предметам. В олимпиаде приняли участие 165 обучающихся (88 обучающихся 7 классов и 77 обучающихся 8 классов) из 19 общеобразовательных организаций всех муниципальных районов. 58 человек приняли участие в олимпиаде по двум и более предметам, общее количество олимпиадных работ – 295.  По итогам проверки работ членами жюри оргкомитет принял решение о награждении 25 участников дипломами победителей и 70 дипломами призеров.

2) Организовано участие представителей Чукотского автономного округа в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников 2021-2022 учебного года:

- с 18 по 24 марта 2022 года в Москве на базе ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» прошел заключительный этап всероссийской олимпиады школьников по предмету «химия». В олимпиаде приняла участие, обучающаяся 9 класса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 города Анадыря», победитель регионального этапа олимпиады по химии;

- с 27 марта по 2 апреля 2022 года в Москве на базе ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет» прошел заключительный этап всероссийской олимпиады школьников по предмету «литература». В олимпиаде приняла участие, обучающаяся 11 класса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа-интернат среднего общего образования поселка Провидения», победитель регионального этапа олимпиады по литературе;

- с 11 по 17 апреля 2022 года в г. Уфа на базе ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет» прошел заключительный этап всероссийской олимпиады школьников по предмету «экология». В олимпиаде принял участие, обучающийся 10 класса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 города Анадыря», победитель регионального этапа олимпиады по экологии;

- с 16 по 22 апреля 2022 года в г. Екатеринбург на базе ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» прошел заключительный этап всероссийской олимпиады школьников по предмету «физическая культура». В олимпиаде приняла участие обучающаяся 10 класса Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования села Усть-Белая», победитель регионального этапа олимпиады по физической культуре;

- с 25 по 30 апреля 2022 года в Москве на базе ФГБОУ ВО «Московский государственный лингвистический университет» прошел заключительный этап всероссийской олимпиады школьников по предмету «английский язык». В олимпиаде приняла участие, обучающаяся 10 класса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 города Анадыря», победитель регионального этапа олимпиады по английскому языку;

- с 25 по 30 апреля 2022 года в г. Казань прошел заключительный этап всероссийской олимпиады школьников по предмету «технология». В олимпиаде принял участие, обучающийся 10 класса Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа города Билибино Чукотского автономного округа», победитель регионального этапа олимпиады по технологии.

3) Региональный этап всероссийской олимпиады школьников 2021/2022 учебного года. Региональный этап олимпиады проходил по 19 общеобразовательным предметам: иностранный язык (английский), астрономия, биология, география, информатика и ИКТ, искусство (мировая художественная культура), история, литература, математика, обществознание, основы безопасности жизнедеятельности, право, русский язык, технология, физика, физическая культура, химия, экология, экономика. В региональном этапе приняли участие 185 человек (56 человек – обучающиеся 9-х классов, 61 человек – 10-х классов, 68 человек – 11-х классов) из 18 общеобразовательных организаций всех муниципальных образований округа. Наибольшее количество участников – 59 человек – СОШ № 1 г. Анадыря, 29 участников – Чукотский окружной профильный лицей, 28 – СОШ г.Билибино. 50 человек писали олимпиадные работы по двум и более предметам. Общее количество олимпиадных работ – 307. Жюри определило 12 победителей и 56 призеров. Наибольшее количество победителей и призеров у СОШ № 1 г. Анадыря – 27 (3 победителя и 24 призера), у СОШ г. Билибино – 19 (5 победителей и 14 призеров). Победителям и призерам вручены дипломы, а учителям, подготовивших победителей и призеров регионального этапа олимпиады – благодарственные письма Департамента образования и науки Чукотского автономного округа.

4) Региональная гуманитарная олимпиада школьников «Умницы и умники Чукотки». 15 апреля 2022 прошел региональный этап олимпиады школьников «Умницы и умники Чукотки». Участники представляли десять общеобразовательных организаций округа: три участника из Чукотского окружного профильного лицея, по два участника из МБОУ «СОШ № 1 города Анадыря», МАОУ «СОШ г. Билибино ЧАО», МБОУ «СОШ п. Эгвекинот», МБОУ «Ш-И п. Провидения», МБОУ ЦО г. Певек и по одному представителю МБОУ «ЦО п. Угольные Копи», МБОУ «ЦО с. Усть-Белая», МБОУ «ЦО с. Лаврентия», МБОУ «СОШ с. Лорино». Победителем олимпиады стал обучающийся СОШ №1 г. Анадыря. Призерами олимпиады признаны обучающиеся СОШ № 1 г. Анадыря и СОШ п. Эгвекинот. Победитель и призеры регионального финала приглашены Студией Юрия Вяземского «Образ-ТВ» на съемки четвертьфинальных игр Телевизионной гуманитарной олимпиады школьников «Умницы и умники» сезона 2022/2023 гг., которые пройдут в Москве в ноябре-декабре 2022 года. Всем участникам олимпиады на память вручены ордена, сертификаты/дипломы и памятные призы (книги, флешки, сладкие подарки).

5) Победитель (СОШ № 1 г. Анадыря) и призер (Чукотский окружной профильный лицей) региональной телевизионной гуманитарной олимпиады школьников «Умницы и умники Чукотки» приняли участие в полуфинальных играх Телевизионной гуманитарной олимпиады школьников «Умницы и умники» (февраль 2022 года) и в финальной игре (апрель 2022 года) в Москве.

6) Всероссийская олимпиада школьников 2022/23 учебного года. Школьный этап олимпиады проводится по заданиям, разработанным для 5-11 классов (по русскому языку и математике - для 4-11 классов); муниципальный - для 7-11 классов, региональный и заключительный - для 9-11 классов. Всероссийская олимпиада школьников проходит по 19 общеобразовательным предметам: иностранный язык (английский), астрономия, биология, география, информатика и ИКТ, искусство (мировая художественная культура), история, литература, математика, обществознание, основы безопасности жизнедеятельности, право, технология, русский язык, физика, физическая культура, химия, экология, экономика. Для обучающихся 4-х классов проходит только школьный этап по русскому языку и математике. Школьный этап всероссийской олимпиады школьников 2022/23 учебного года проходил с 1 сентября по 31 октября 2022 года. В школьном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие 2407 человек - обучающиеся 5-11-х классов со всех общеобразовательных организаций округа. По муниципальным образованиям: Анадырский МР – 351 участник, го Анадырь – 800 участников, Билибинский МР – 297 участников, го Эгвекинот – 256 участников, го Певек – 186 участников, Провиденский го – 200 участников, Чукотский МР – 157 участников, Лицей – 160 участников. Многие принимали участие в олимпиадах по двум и более предметам. Общее количество олимпиадных работ – 8718. Определено 1693 победителя и призера; 294 обучающихся 4-х классов приняли участие в школьном этапе олимпиады, из них 133 стали победителями и призерами;

- муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 2022/23 учебного года прошел с 9 ноября по 15 декабря 2022 года; в муниципальном этапе приняли участие 1083 человека - школьники 7-11-х классов со всех муниципальных образований округа. По муниципальным образованиям: Анадырский МР – 174 участника, го Анадырь – 358 участников, Билибинский МР – 148 участников, го Эгвекинот – 94 участника, го Певек – 122 участников, Провиденский го – 52 участника, Чукотский МР – 34 участника, Лицей – 80 участников. Многие принимали участие в олимпиаде по двум и более предметам. Общее количество олимпиадных работ муниципального этапа – 2602. Определено 553 победителей и призеров. Требования к организации и проведению муниципального этапа олимпиады, задания на муниципальный этап олимпиады разработаны региональной предметно-методической комиссией.

7) Победитель и два призера региональной телевизионной гуманитарной олимпиады школьников «Умницы и умники Чукотки» 2021/22 учебного года (СОШ № 1 г. Анадыря – 2 человека, СОШ п. Эгвекинот – 1 человек) приняли участие в четвертьфинальных играх Телевизионной гуманитарной олимпиады школьников «Умницы и умники» (ноябрь 2022 года) в Москве. По итогам игр один человек прошел в полуфинал, который пройдет в феврале 2023 года.

4. Подпрограмма «Грантовая поддержка проектов в области образования»,

% исполнения подпрограммы составил 94,0

На реализацию Подпрограммы «Грантовая поддержка проектов области образования» сводной бюджетной росписью за счет средств окружного бюджета предусмотрено 7 254,0 тыс. рублей, профинансировано 6 819,4 тыс. рублей, освоено 6 818,2 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятия п.п. 1.1 «Гранты молодежным общественным объединениям» основного мероприятия п.1 «Государственная поддержка молодёжных общественных объединений и талантливой молодёжи» сводной бюджетной росписью за счет средств окружного бюджета запланировано 5 500,0 тыс. рублей, профинансировано 5 500,0 тыс. рублей, освоено 5 498,9 тыс. рублей. Остаток средств на счете Департамента образования и науки Чукотского автономного округа составляет 1,1 тыс. рублей.

В марте 2022 года состоялся конкурсный отбор на предоставление грантов (безвозмездной помощи) в форме субсидий молодёжным общественным объединениям Чукотского автономного округа. На заседании Комиссии по рассмотрению заявок на предоставление государственных грантов (безвозмездной помощи) в форме субсидий молодёжным общественным объединениям Чукотского автономного округа, которое состоялось 17 марта 2022 года, были рассмотрены заявки 10 молодёжных объединений.

Решением Комиссии, 10 молодёжных объединений получили государственную поддержку в размере от 237,0 до 700,0 тыс. рублей.

Основные направления молодёжных проектов, на которые выделены гранты это - летняя занятость детей и молодёжи, патриотическое воспитание, вовлечение детей и молодежи в занятия физической культурой и спортом, формирование здорового образа жизни, а также добровольческая (волонтерская) деятельность.

На расчетные счета 10 молодежных объединений были перечислены денежные средства. В ноябре – декабре 2022 года все организации полностью отчитались за полученные гранты.

В рамках выполнения основного мероприятия п. 2 «Поощрение лучших учреждений образования и их работников» п.п.2.1 «Грантовая поддержка лучших образовательных организаций и их работников» сводной бюджетной росписью за счет средств окружного бюджета предусмотрено 1 034,0 тыс. рублей, профинансировано и исполнено 1 033,9 тыс. рублей.

В период с 20 марта по 20 апреля 2022 года проведен Окружной конкурс проектов в области образования. По итогам конкурса 7 проектов получили гранты на общую сумму 853,9 тыс. рублей.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 ноября 2018 г. № 679 «О премиях лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности» в период с 19 апреля по 25 мая 2022 года проведен конкурс на присуждение в 2022 году премий лучшим учителям Чукотского автономного округа.

В Конкурсе приняли участие семь учителей школ округа, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования.

Победитель Конкурса получил премию в размере 200,0 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета. Премия выплачивается Министерством просвещения Российской Федерации на счет победителя.

Призеры Конкурса за счет окружного бюджета награждены денежными грантами на общую сумму 100,0 тыс. рублей.

С 13 по 14 октября 2022 года в Чукотском автономном округе состоялась VIII Региональная молодежная научно-практическая конференция «От идеи к воплощению». Конференция проводится в целях развития научно-технического и инженерного творчества молодежи Чукотского автономного округа по направлениям: «Математика и компьютерное моделирование», «Проекты по физико-математическим и техническим направлениям», «Естественные науки, экология и природопользование», «Информационно-коммуникационные технологии и информационная безопасность», «Инновационно-предпринимательская деятельность». По итогам конференции 15 учащихся общеобразовательных организаций Чукотского автономного округа признаны победителями и призерами конференции и награждены денежными призами на общую сумму 80,0 тыс. рублей.

В рамках п. 3 «Реализация мероприятий по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций» предусмотрено мероприятие п.п. 3.1 «Организация, проведение, участие в мероприятиях по вопросам вовлечения СОНКО Чукотского автономного округа в оказании услуг в социальной сфере» на которое сводной бюджетной росписью за счет средств окружного бюджета предусмотрено 720,0 тыс. рублей, профинансировано и выполнено 285,4 тыс. рублей.

Представитель Чукотского автономного округа принял участие в Образовательном форуме «Волонтеры Победы», который проходил с 11 по 14 июля 2022 года в городе Воронеж.

Представитель Чукотского автономного округа принял участие во Всероссийском конкурсе «Послы Победы», который проходил с 6 по 12 мая 2022 года в городе Москва.

Представитель Чукотского автономного округа принял участие в Окружном семинаре-совещании по вопросам развития некоммерческого сектора и поддержки общественных проектов на территории Дальневосточного федерального округа, которое проходило 4 сентября в городе Владивосток.

Представитель Чукотского автономного округа принял участие в Окружном форуме добровольцев Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, который проходил с 20 по 23 сентября 2022 года в городе Владивосток.

5. Подпрограмма «Содействие в обеспечении жильем молодых семей»,

% исполнения подпрограммы составил 94,9

На реализацию Подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем молодых семей» в 2022 году сводной бюджетной росписью предусмотрено 21 009,5 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 15 509,5 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 5 500,0 тыс. рублей. Профинансировано и выполнено 19 944,2 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 15 509,3 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 4 434,9 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятия п.п. 1.1 «Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей» основного мероприятия п.1 «Оказание государственной поддержки молодым семьям» сводной бюджетной росписью предусмотрено 20 509,5 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 15 509,5 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 5 000,0 тыс. рублей. Профинансировано и выполнено 19 944,2 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 15 509,3 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 4 434,9 тыс. рублей.

Между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Правительством Чукотского автономного округа заключено Соглашение о предоставлении в 2022 году субсидии из федерального бюджета бюджету Чукотского автономного округа на софинансирование расходных обязательств Чукотского автономного округа на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» № 069-09-2022-161 от 27 декабря 2021 года.

Заключены с муниципальными образованиями округа, участвующими в реализации Подпрограммы (городской округ Анадырь, Анадырский муниципальный район, Провиденский городской округ, Чукотский муниципальный район), соглашения о предоставлении субсидии из окружного бюджета на социальные выплаты молодым семьям для приобретения (строительства) жилья.

Распоряжением Правительства Чукотского автономного округа от 29.12.2021 г. №555-рп утвержден список из 17 молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в 2022 году по Чукотскому автономному округу.

В 2022 году 16 молодых семей приобрели жилые помещения с использованием средств социальной выплаты, из них 2 семьи из городского округа Анадырь, 1 семья из Провиденского городского округа, 11 семей из Анадырского муниципального района, 2 семьи из Чукотского муниципального района. Молодыми семьями приобретены жилые помещения на территории Чукотского автономного округа на общую сумму 79 975,3 тыс. рублей (средства социальной выплаты составили 25,44 % (с учетом средств местного бюджета) от общей стоимости приобретенного жилья), общей площадью 824,3 м2.

В рамках выполнения мероприятия п.п. 2.1 «Предоставление дополнительных социальных выплат семьям, получившим государственную поддержку на приобретение (строительство) жилья, при рождении (усыновлении) ребенка» основного мероприятия п.2 «Предоставление дополнительных социальных выплат» сводной бюджетной росписью предусмотрено за счет средств окружного бюджета 500,0 тыс. рублей, из них профинансировано и освоено 0,0 тыс. рублей.

В 2022 году ни одна молодая семья, получившая государственную поддержку на приобретение (строительство) жилья, в Департамент образования и науки Чукотского автономного округа на предоставление дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) ребенка, не обращалась.

6. Подпрограмма «Поддержка, сохранение и развитие родных языков»,

% исполнения подпрограммы составил 85,9

На реализацию Подпрограммы «Поддержка, сохранение и развитие родных языков» в 2022 году сводной бюджетной росписью за счет средств окружного бюджета предусмотрено 6 965,0 тыс. рублей. Профинансировано 6 002,3 тыс. рублей, выполнено 5 981,1 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятия п.п. 1.1 «Подготовка специалистов в области родных языков и краеведения по программам высшего образования для образовательных организаций Чукотского автономного округа» основного мероприятия п.1 «Обучение специалистов с высшим профессиональным образованием» сводной бюджетной росписью предусмотрено за счет средств окружного бюджета 289,0 тыс. рублей. Профинансировано и выполнено 0,0 тыс. рублей.

3 человека обучаются по целевым договорам на обучение по программам высшего образования - по направлению 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)»: Образование в области родного языка и литературы коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, а также Образование в области русского языка и литературы (Институт народов Севера). Обучение осуществляется на бюджетной основе.

В рамках выполнения основного мероприятия, предусмотренного п. 2 «Организация и проведение окружных мероприятий по родным языкам и краеведению», сводной бюджетной росписью за счет средств окружного бюджета предусмотрено 4 676,0 тыс. рублей, профинансировано 4 002,3 тыс. рублей, выполнено 3 984,7 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятий п.п.2.1 «Приобретение материальных ресурсов, обеспечивающих развитие инфраструктуры образования, в том числе учебников для общеобразовательных организаций» за счет средств окружного бюджета сводной бюджетной росписью предусмотрено 3 000,0 тыс. рублей. Профинансировано и выполнено 2 744,6 тыс. рублей.

Заключен Государственный контракт № 02-15/06 – ГК от 05.05.2022 г. с АО «Просвещение» на поставку учебной литературы по эскимосскому и эвенскому языкам на сумму 2 744,6 тыс. рублей. Контракт выполнен в полном объеме.

В рамках реализации мероприятий п.п.2.2 «Организация и проведение научно-практических конференций по родным языкам и краеведению с участием детей и молодежи Чукотского автономного округа» сводной бюджетной росписью предусмотрено средств окружного бюджета 500,0 тыс. рублей, профинансировано 204,7 тыс. рублей, выполнено 204,5 тыс. рублей. Остаток средств на счете Департамента образования и науки Чукотского автономного округа составляет 0,2 тыс. рублей.

В декабре 2022 года в рамках Пятнадцатых Окружных Керековских чтений проведена региональная научно-практическая конференция «Культурное наследие народов Чукотки». Для участия в конференции было подано 27 заявок от педагогических работников образовательных организаций Чукотского автономного округа. Ключевой темой конференции стала активизация научной и творческой деятельности работников системы образования, науки, культуры, Чукотского автономного округа в обсуждении вопросов сохранения и развития языка и культуры коренных малочисленных народов Чукотского автономного округа.

В рамках реализации мероприятий п.п.2.3 «Организация и проведение окружных конкурсов по родным языкам и краеведению для педагогов и образовательных организаций Чукотского автономного округа» сводной бюджетной росписью предусмотрено средств окружного бюджета 349,0 тыс. рублей, профинансировано 235,1 тыс. рублей, выполнено 217,6 тыс. рублей. Остаток средств на счете Департамента образования и науки Чукотского автономного округа составляет 17,5 тыс. рублей.

Учитель МБОУ «Центр образования села Усть-Белая», принял участие в заключительном этапе Всероссийского профессионального конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы» 2022 года в период с 11 по 18 сентября 2022 года в Ставропольском крае.

В рамках реализации мероприятий п.п.2.4 «Организация и проведение олимпиад по родным языкам и краеведению для воспитанников и учащихся образовательных организаций Чукотского автономного округа» сводной бюджетной росписью предусмотрено средств окружного бюджета 827,0 тыс. рублей, профинансировано и выполнено 818,0 тыс. рублей.

В 2022 году проведены:

- Региональная олимпиада «Евражкины тропки» по родным языкам и краеведению с использованием дистанционных технологий для детей дошкольного возраста образовательных организаций Чукотского автономного округа, в которой приняли участие 274 воспитанника из 33 дошкольных образовательных организаций Чукотского автономного округа, в том числе: по родным языкам – 72 воспитанников, по краеведению - 202 воспитанников;

- Региональная олимпиада «Полярный совёнок» по родным языкам и краеведению с использованием дистанционных технологий для обучающихся в начальных классах образовательных организаций Чукотского автономного округа, в которой приняли участие 454 обучающихся в начальных классах из 29 образовательных организаций Чукотского автономного округа, в том числе: по родным языкам – 166 обучающихся, по краеведению – 288 обучающихся;

- Губернаторская региональная дистанционная олимпиада школьников по родным языкам и предметам, отражающим региональную специфику, в которой приняли участие 828 обучающихся из 27 образовательных организаций Чукотского автономного округа, в том числе: по родным языкам – 224 школьников, по предметам, отражающим региональную специфику, – 604 обучающихся.

Олимпиады проходят по двум направлениям родной язык, краеведение/регионоведение.

В этом учебном году в трех олимпиадах приняли участие всего 1 556 детей, из них:

- родным языкам - 462 чел.,

- краеведению/регионоведению - 1 094 чел.

Победителей и призеров наградили дипломами и медалями.

В рамках выполнения мероприятия п.п. 3.1 «Гранты некоммерческим организациям на проведение Окружного фестиваля родных языков» основного мероприятия п.3 «Грантовая поддержка учреждений образования и их работников в области родных языков» сводной бюджетной росписью предусмотрено за счет средств окружного бюджета 2 000,0 тыс. рублей, профинансировано 2 000,0 тыс. рублей, выполнено 1 996,4 тыс. рублей. Остаток средств на счете Департамента образования и науки Чукотского автономного округа составляет 3,6 тыс. рублей.

Грант на проведение Второго окружного фестиваля родных языков выиграла Региональная общественная организация любителей чукотского языка Чукотского автономного округа «Чычеткин Вэтгав» («Родное слово»).

Мероприятия проходили с марта по сентябрь 2022 года. В программу вошли тематические мастер-классы, выставки, презентации, посвящённые языкам коренных народов Чукотки.

В феврале 2022 года состоялось торжественное открытие второго Окружного фестиваля родных языков.

С февраля по сентябрь 2022 года велась разработка компьютерной модели «Топонимика с. Уэлен и его окрестностей», изготовление плаката «Панорама с. Уэлен», интерактивной презентации.

В марте состоялась выставка-презентация «У истоков развития письменности на Чукотке» (исторический экскурс) для студентов Чукотского многопрофильного колледжа, учащихся лицея, студентов СВФУ и старшеклассников Анадыря.

В апреле 2022 года проведены мастер-классы по изучению родных языков в дошкольных образовательных организациях и Чукотском многопрофильном колледже.

В июне-сентябре 2022 года были организованы мероприятия просветительской направленности в условиях, приближенных к традиционному образу жизни: обряд благодарения морю, день рыбака, подготовка и проведение встреч с туристами и жителями Чукотского автономного округа в яранге на берегу, чаепитий и бесед у костра. Мини-фестивали родных языков проведены в подразделениях РОО «Родное слово» в Анадырском и Билибинском районах, городском округе Эгвекинот.

Состоялась презентация изданий: чукотско-русский тематический словарь Григория Ранаврольтына, сборник материалов для изучения чукотского языка «Чукотский язык шаг за шагом», сборник учебно-методических разработок учителей чукотского и эвенского языков «Вэтгав. Уроки чукотского. Часть 2» (совместно с РОО Ассоциация коренных малочисленных народов Чукотки).

В сентябре 2022 года учеными-лингвистами проведена лекция для студентов Чукотского многопрофильного колледжа. Состоялось торжественное закрытие второго Окружного фестиваля родных языков.

7. Подпрограмма «Развитие социальной инфраструктуры», % исполнения подпрограммы составил 36,1

На реализацию Подпрограммы «Развитие социальной инфраструктуры» в 2022 году сводной бюджетной росписью предусмотрено 1 024 566,2 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 543 127,9 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 481 438,3 тыс. рублей. Профинансировано 739 529,5 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 416 096,4 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 323 433,1 тыс. рублей, выполнено 370 270,8 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 299 075,7 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 71 195,1 тыс. рублей.

Подпрограмма реализуется Департаментом промышленной политики Чукотского автономного округа.

В рамках выполнения мероприятия п.п. 1.1 «Строительство объекта «Школа в г. Анадырь» основного мероприятия п.3 «Проектно-изыскательские, ремонтные работы, строительство, приобретение и реконструкция объектов государственной собственности» сводной бюджетной росписью предусмотрено 0,0 тыс. рублей, профинансировано 0,0 тыс. рублей, выполнено 485,0 тыс. рублей за счет средств окружного бюджета.

С 2022 года строительство объекта «Школа в г. Анадырь» осуществляется в рамках Регионального проекта «Современная школа» федерального проекта «Современная школа». Более подробная информация отображена в п.п. 2.3 данной Подпрограммы.

В рамках реализации основного мероприятия п. 2 «Региональный проект «Современная школа» федерального проекта «Современная школа» сводной бюджетной росписью предусмотрено 801 603,4 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 543 127,9 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 258 475,5 тыс. рублей, профинансировано 623 609,1 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 416 096,4 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 207 512,7 тыс. рублей, освоено 273 394,1 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 266 079,2 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 7 314,9 тыс. рублей.

По мероприятию п.п. 2.1 «Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа (Строительство объекта «Школа в с. Островное»)» сводной бюджетной росписью предусмотрено 262 262,9 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 44 095,4 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 218 167,5 тыс. рублей, профинансировано 243 659,8 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 44 095,3 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 199 564,5 тыс. рублей, выполнено 248 787,3 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 242 313,8 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 6 473,5 тыс. рублей.

Между ГКУ «УКС ЧАО» и АО «ЧТК» 14.12.2020 заключен Контракт №11/СМР-20 на выполнение строительно-монтажных работ на сумму 507 187,6 тыс. рублей. В 2020 и 2021 годах подрядчику оплачен аванс в сумме 253 593,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета -  248 521,9 тыс. рублей и за счет средств окружного бюджета – 5 071,9 тыс. руб.

В ноябре 2021 года АО «ЧТК» выполнило работы на сумму 4 779,8 тыс. рублей, за минусом аванса, была оплачена сумма 2 389,9 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 2 342,1 тыс. рублей.

Выполнен демонтаж старой школы, планировка земельного участка.

Согласно дополнительному соглашению №12 от 18.05.2022, оставшаяся сумма по Контракту 251 203,9 тыс. рублей, была распределена по годам на 2022 и 2023 годы.

В связи с отсутствием в бюджетной росписи объема финансирования на 2023 год, 03.11.2022 года с АО «ЧТК» подписано дополнительное соглашение № 14, о переносе срока окончания выполнения работ и средств окружного бюджета с 2023 на 2022 год. На приобретение и завоз всех необходимых материалов, подрядной организации увеличен аванс до 80%.

Выполнены работы по устройству свайного фундамента, ростверка, плит перекрытия, шахты лифта, наружных стен, крылец, утеплению ростверка, выполнен монтаж каркаса здания.  Дополнительное соглашение на изменение существенных условий по срокам и стоимости будет заключено после доведения ГРБС лимитов бюджетных обязательств до ГКУ «УКС ЧАО» на 2023 год.

С начала года подрядчику оплачена сумма 242 131,5 тыс. рублей, в том числе 44 905,3 тыс. рублей - средства федерального бюджета.  АО «ЧТК» предоставлено выполнение на сумму 247 258,9 тыс. рублей, в том числе 242 313,8 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета и 4 945,1 тыс. рублей – средства окружного бюджета. Техническая готовность объекта составила 49,7 % от общего объема работ по Контракту.

Между ГКУ «УКС ЧАО» и ООО «Корпорация ГЕРМЕС» подписан государственный контракт №1/СК-21 от 09.02.2021 года на осуществление строительного контроля при проведении работ по строительству объекта на сумму 3 134,9 тыс. рублей за счет средств окружного бюджета. В ноябре 2021 года оказаны услуги строительного контроля на сумму 29,5 тыс. рублей.

На 2022 год предусмотрена сумма в размере 3 105,3 тыс. рублей.

Исполнителем оказаны услуги строительного контроля на сумму 1 528,3 тыс. рублей. Оплата произведена в полном объеме.

Между ГКУ «УКС ЧАО» и ООО ПК «ОСНОВА» подписан государственный контракт №1/АН-22 от 04.02.2022 года на осуществление авторского надзора за строительством Объекта на сумму 691,8 тыс. рублей.

Исполнителем Акт об оказании услуг авторского надзора к оплате не представлялся.

По мероприятию п.п. 2.2. «Создание новых мест в общеобразовательных организациях (Строительство объекта «Начальная школа в с.Лорино»)» сводной бюджетной росписью предусмотрено 143 528,5 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 127 031,4 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 16 497,1 тыс. рублей, профинансировано и освоено 0,0 тыс. рублей.

17.11.2021 между ГКУ «УКС ЧАО» и ООО «Северный Трест» подписан Контракт №26/ПИР/СМР-21 на выполнение полного цикла работ (ПИР+СМР) на сумму 303 142,6 тыс. рублей.

В 2021 году подрядчику был оплачен аванс 47,32%, что составило 138 809,7 тыс. рублей. Из-за затянувшихся конкурсных процедур подрядчик не выполнил в 2021 году проектные работы на сумму 9 800,0 тыс. рублей, которые планировалось освоить в 3-ем квартале 2022 года. Направлена претензия о срыве сроков выполнения работ.

12.07.2022 года подписано дополнительное соглашение № 4 об увеличении аванса до 90%. Подрядчику оплачена сумма в размере 125 198,6 тыс. рублей, в том числе 118 998,7 тыс. рублей средства федерального бюджета и 6 259,9 тыс. рублей средства окружного бюджета.

По причине невозможности подрядчиком исполнить контракт в установленный срок, Стороны пришли к обоюдному согласию расторгнуть Контракт. 01.11.2022 года подписано Соглашение о расторжении Контракта. Аванс подрядчиком возвращен в полном объеме, о чем свидетельствует п/п №84371 от 18.11.2022 на сумму 138 809,7 тыс. рублей и расходное расписание от 18.11.2022 г. №0000-00000548 на сумму 125 198,6 тыс. рублей.

По мероприятию п.п. 2.3 «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором (Строительство объекта «Школа в г. Анадырь»)» сводной бюджетной росписью предусмотрено 395 812,0 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 372 001,1 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 23 810,9 тыс. рублей, профинансировано 379 949,4 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 372 001,1 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 7 948,3 тыс. рублей, выполнено 24 121,8 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 23 765,4 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 356,4 тыс. рублей.

Между ГКУ «УКС ЧАО» и АО «ЧТК» заключен Контракт на выполнение работ по строительству объекта №23/СМР-21 от 14.10.2021 на сумму 1 882 750,3 тыс. рублей, срок исполнения работ по Контракту до 15.12.2023 года. В 2021 году подрядчику был оплачен аванс за счет средств окружного бюджета в сумме 202 207,4 тыс. рублей (за счет средств мероприятия 1.1 данной Подпрограммы).

Между Минпросвещения России и Правительством Чукотского автономного округа подписано Соглашение от 29.10.2021 № 073-09-2021-609 о предоставлении субсидии из федерального бюджета на софинансирование строительства объекта в 2022 году в сумме 379 593,0 тыс. рублей, в том числе 372 001,1 тыс. рублей - средства федерального бюджета и 7 591,9 тыс. рублей - средства окружного бюджета.

Для приобретения строительных материалов АО «ЧТК» увеличен аванс до 30%. С начала года подрядчику оплачена сумма 379 593,0 тыс. рублей, в том числе 372 001,1 тыс. рублей – средства федерального бюджета и 7 591,9 тыс. рублей – средства окружного бюджета.

В декабре принято выполнение на сумму 24 250,4 тыс. рублей. Техническая готовность объекта составила 1,3% от общего объема работ.

На строительной площадке выполнена разбивка строительной сетки на 100%, вертикальная планировка земельного участка - 76,4% от общего объема.

С ООО «Прогресс Строй» подписан Контракт № 4/СК-22 от 22.02.2022 на осуществление строительного контроля при проведении работ по строительству объекта на сумму 27 671,3 тыс. рублей за счет средств окружного бюджета. Исполнителем оказаны услуги строительного контроля на сумму 356,4 тыс. рублей, оплата произведена в полном объеме. Оставшиеся средства планируется перенести на 2023-2024 годы.

Между ГКУ «УКС ЧАО» и ООО ПК «ОСНОВА» подписан государственный контракт №2/АН-22 от 07.02.2022 на осуществление авторского надзора за строительством Объекта на сумму 2 814,2 тыс. рублей.

Исполнителем Акт об оказании услуг авторского надзора к оплате не представлялся.

Всего в 2022 году принято выполнение на сумму 24 606,8 тыс. рублей, с   авансовыми платежами профинансировано 379 949,4 тыс. рублей.

В рамках реализации основного мероприятия п.3 Регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» федерального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» предусмотрено мероприятие п.п. 3.1 «Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по  образовательным программам дошкольного образования (Строительство объекта Детский сад в г. Анадырь)» предусмотрено сводной бюджетной росписью за счет средств окружного бюджета 222 962,8 тыс. рублей. Профинансировано за счет средств окружного бюджета 115 920,3 тыс. рублей. Выполнено 96 876,7 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 32 996,5 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 63 880,2 тыс. рублей.

24.12.2020 года с ООО «ЧСБК» был заключен государственный контракт №12/СМР-20 на выполнение работ по строительству Объекта на сумму 333 509,5 тыс. рублей.

Подрядчик в 2021 году выполнил работы на сумму 63 374,2 тыс. рублей. Всего с начала производства работ на 01.01.2022 года подрядчику оплачено 111 728,4 тыс. рублей, в том числе 95 103,2 тыс. рублей - средства федерального бюджета и 16 625,2 тыс. рублей - средства окружного бюджета.

В марте 2022 года подрядчик возобновил выполнение строительно-монтажных работ на Объекте. С начала года выполнение составило 96 502,3 тыс. рублей. Выполнено свайное поле. Устройство пешеходного тротуара, тротуаров к игровым площадкам, каркасов металлических веранд, сарая, колясочной, укладка плодородного грунта между детскими площадками. Монтаж металлического каркаса здания и лестниц. Устройство оборудования в тепловом узле, оборудования по периметру детских площадок, участков бетонных дорог, тепловых сетей и сетей водоснабжения, лотка наружной канализации. Выполнены работы по устройству свайного фундамента. Изготовлено 100% ограждение. Ведутся работы по монтажу конструкций, инженерных сетей, благоустройству территории. 27.09.2022 года подписано доп. соглашение об увеличении аванса до 30% и продлении срока выполнения работ до 30 мая 2023 года. С начала года, за минусом аванса, оплачена сумма в размере 115 545,9 тыс. рублей. Техническая готовность объекта составила 47,9 % от общего объема работ по Контракту.

02.09.2021 с ИП Фатеев Ю.М. подписан государственный контракт №19/СК-21 на осуществление строительного контроля на Объекте на сумму 1 294,0 тыс. рублей. В ноябре 2021 года оказаны услуги на сумму 112,4 тыс. рублей. Сумму 1 181,6 тыс. рублей планируется освоить в 2022-2023 годах.

С начала года оказаны услуги строительного контроля при проведении работ по строительству объекта на сумму 374,4 тыс. рублей за счет средств окружного бюджета. Оплата произведена в полном объеме.

8. Подпрограмма «Обеспечение деятельности государственных органов и подведомственных учреждений», % исполнения подпрограммы составил 99,5

На реализацию Подпрограммы «Обеспечение деятельности государственных органов и подведомственных учреждений» в 2022 году сводной бюджетной росписью предусмотрено 1 199 855,4 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 5 582,9 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 1 194 272,5 тыс. рублей. Профинансировано 1 196 298,2 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 5 564,8 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 1 190 733,5 тыс. рублей. Выполнено 1 194 092,6 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 5 527,3 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 1 188 565,3 тыс. рублей.

В рамках выполнения основного мероприятия п.1 «Обеспечение функционирования государственных органов» сводной бюджетной росписью предусмотрено 85 511,0 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 5 582,9 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 79 928,1 тыс. рублей; профинансировано 84 021,3 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 5 564,8 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 78 456,5 тыс. рублей, выполнено 83 674,8 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 5 527,3 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 78 147,6 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятий п.п. 1.1 «Содержание центрального аппарата органов государственной власти (государственных органов)», сводной бюджетной росписью за счет средств окружного предусмотрено 76 653,4 тыс. рублей, профинансировано 75 381,9 тыс. рублей, освоено 75 317,8 тыс. рублей. Остаток средств на счете Департамента образования и науки Чукотского автономного округа составляет 0,4 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятий п.п. 1.2 «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере образования», сводной бюджетной росписью за счет средств федерального бюджета предусмотрено 5 582,9 тыс. рублей, из которых профинансировано 5 564,8 тыс. рублей, выполнено 5 527,3 тыс. рублей. Остаток средств на счете Департамента образования и науки Чукотского автономного округа составляет 37,5 тыс. рублей.

На мероприятие п.п. 1.3 «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 31 мая 2010 года № 57-ОЗ «О некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из окружного бюджета Чукотского автономного округа и расположенных в Чукотском автономном округе» сводной бюджетной росписью за счет средств окружного бюджета предусмотрено 2 240,0 тыс. рублей, профинансировано 2 040,0 тыс. рублей, освоено 1 795,1 тыс. рублей.

На мероприятие п.п. 1.4 «Выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений сотрудникам государственных органов Чукотского автономного округа» сводной бюджетной росписью за счет средств окружного бюджета предусмотрено 1 034,7 тыс. рублей, которые профинансированы и освоены в полном объеме. Выплата денежной компенсации производилась 4 сотрудникам Департамента образования и науки Чукотского автономного округа.

В рамках выполнения основного мероприятия п. 2 «Обеспечение функционирования государственных учреждений» в 2022 году сводной бюджетной росписью за счет средств окружного бюджета предусмотрено 1 114 344,4 тыс. рублей, профинансировано 1 112 276,9 тыс. рублей, выполнено 1 110 417,8 тыс. рублей.

Мероприятиями с п.п. 2.1 по п.п. 2.3 предусмотрено финансовое обеспечение функционирования государственных учреждений, подведомственных Департаменту образования и науки Чукотского автономного округа для выполнения государственного задания. В целом на данные мероприятия сводной бюджетной росписью за счет средств окружного бюджета предусмотрено 1 078 517,8 тыс. рублей, из которых профинансировано 1 078 517,8 тыс. рублей и выполнено 1 078 190,3 тыс. рублей.

На мероприятие п.п. 2.4 «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда, переезда и провоза багажа в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 31 мая 2010 года №57-ОЗ «О некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в государственных органах Чукотского автономного округа, Чукотском территориальном фонде обязательного медицинского страхования, государственных учреждениях Чукотского автономного округа и расположенных в Чукотском автономном округе» сводной бюджетной росписью за счет средств окружного бюджета предусмотрено 21 681,5 тыс. рублей, из них профинансировано 21 116,2 тыс. рублей, выполнено 19 599,0 тыс. рублей. Остаток средств на счете Департамента образования и науки Чукотского автономного округа составляет 1 058,8 тыс. рублей.

В рамках мероприятий п.п. 2.5 оказываются меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 12 сентября 2016 года № 91-ОЗ «О дополнительных мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, и порядке их реализации на территории Чукотского автономного округа».

В целом сводной бюджетной росписью за счет средств окружного бюджета предусмотрено 12 935,5 тыс. рублей, профинансировано и выполнено 11 506,0 тыс. рублей. За отчетный период меры социальной поддержки оказаны 111 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Мероприятия п.п. 2.6 предусматривают меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг работникам в соответствии с Законом ЧАО от 4 декабря 2014 года № 122-ОЗ «О мерах социальной поддержки работников (специалистов) бюджетной сферы, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Чукотского автономного округа». Сводной бюджетной росписью за счет средств окружного бюджета на 2022 год предусмотрено 1 209,6 тыс. рублей, профинансировано 1 136,9 тыс. рублей, выполнено 1 122,5 тыс. рублей. Выплаты получили 38 специалистов. Остаток средств на счете Департамента образования и науки Чукотского автономного округа составляет 14,4 тыс. рублей.