ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Департамента образования и науки Чукотского автономного округа

# к отчету о реализации Государственной программы

# «Развитие образования и науки Чукотского автономного округа»

# за январь - декабрь 2023 года

На реализацию Государственной программы «Развитие образования и науки Чукотского автономного округа» в 2023 году сводной бюджетной росписью предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 9 149 194,3 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 1 908 360,6 тыс. рублей, за счет окружного бюджета  7 240 833,7 тыс. рублей; из них профинансировано 9 016 579,4 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 1 897 143,3 тыс. рублей, за счет окружного бюджета  7 119 436,1 тыс. рублей, выполнено 9 135 027,6 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 1 752 452,2 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 7 382 575,5 тыс. рублей.

Государственная программа «Развитие образования и науки Чукотского автономного округа» исполнена на 99,8 %.

Государственная программа «Развитие образования и науки Чукотского автономного округа» состоит из 8 подпрограмм, каждая из которых ориентирована на решение проблем определенного направления.

В разрезе реализации подпрограмм Государственной программы «Развитие образования и науки Чукотского автономного округа» уровень освоения денежных средств и выполнение мероприятий выглядит следующим образом:

- Подпрограмма «Обеспечение государственных гарантий и развитие современной инфраструктуры образования», % исполнения составил 99,5

На реализацию Подпрограммы «Обеспечение государственных гарантий и развитие современной инфраструктуры образования» в 2023 году сводной бюджетной росписью предусмотрено 6 051 226,2 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 411 804,6 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 5 639 421,6 тыс. рублей. Профинансировано 6 027 221,3 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 403 828,1 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 5 623 393,2 тыс. рублей. Выполнено 6 023 781,9 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 398 368,4 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 5 625 413,5 тыс. рублей.

В рамках выполнения основного мероприятия, предусмотренного п. 1 «Реализация основных и дополнительных образовательных программ», сводной бюджетной росписью за счет средств окружного бюджета предусмотрено 5 363 499,4 тыс. рублей, профинансировано 5 353 608,6 тыс. рублей, из них выполнено 5 351 656,5 тыс. рублей.

п.п.1.1 «Субвенции на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных образовательных организациях, входящих в Чукотский (надмуниципальный) образовательный округ» за счет средств окружного бюджета сводной бюджетной росписью предусмотрено 5 344 099,5 тыс. рублей. Денежные средства в рамках мероприятия предназначены для обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях. Профинансировано 5 334 469,9 тыс. рублей, из них выполнено 5 332 520,1 тыс. рублей. К возврату в бюджет подлежат 1 949,8 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятий п.п.1.2 «Проведение государственной итоговой аттестации» сводной бюджетной росписью предусмотрено средств окружного бюджета 16 953,9 тыс. рублей, профинансировано и освоено 16 775,2 тыс. рублей.

# Денежные средства направлены на организацию и проведение государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших программы основного общего и среднего общего образования, том числе: приобретение программных продуктов, оплату командировочных расходов, обучение экспертов-предметников, услуги спецсвязи.

Заключены:

# - Государственный контракт № 02-15/06 – ГК от 13.03.2023 г. на оказание услуг видеонаблюдения в пунктах проведения государственной итоговой аттестации в 2023 году на сумму 7 617,3 тыс. рублей, с ПАО «Ростелеком». Контракт выполнен в полном объеме;

# - Государственный контракт № 02-15/08 – ГК от 11.04.2023 г. на поставку ноутбуков для проведения процедуры государственной итоговой аттестации в Чукотском автономном округе на сумму 1 890,0 тыс. рублей, с ООО «БизнесПро» Контракт выполнен в полном объеме;

# - Государственный контракт № 02-15/09 – ГК от 14.04.2023 г. на поставку принтеров для проведения процедуры государственной итоговой аттестации в Чукотском автономном округе на сумму 1 959,8 тыс. рублей, с ООО «БизнесПро» Контракт выполнен в полном объеме.

В рамках реализации мероприятий п.п.1.3 «Мероприятия по развитию национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования» сводной бюджетной росписью предусмотрено средств окружного бюджета 2 446,0 тыс. рублей, профинансировано 2 363,4 тыс. рублей, выполнено 2 361,1 тыс. рублей. Остаток средств на счете Департамента образования и науки Чукотского автономного округа составляет 2,4 тыс. рублей

Денежные средства израсходованы на оплату договоров возмездного оказания услуг в период проведения мероприятий независимой оценки качества образования, единого государственного экзамена, основного государственного экзамена и региональных процедур оценки качества образования, согласно Постановления Правительства Чукотского автономного округа от 14.08.2009 г. №240 «О порядке и размерах выплаты компенсационного вознаграждения работникам, привлекаемым по решению государственных и (или) муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования в рамках функционирования Чукотского (надмуниципального) образовательного округа, к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, предметных олимпиад школьников, независимой оценки качества образования обучающихся образовательных организаций на промежуточных уровнях образования».

В рамках выполнения основного мероприятия, предусмотренного п. 2 «Развитие системы дошкольного, общего и профессионального образования» в 2023 году сводной бюджетной росписью предусмотрено 281 895,1 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 199 393,2 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 82 501,9 тыс. рублей. Профинансировано 274 476,1 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 194 574,7 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 79 901,4 тыс. рублей. Выполнено 276 247,9 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 192 237,1 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 84 010,8 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий п.п. 2.1 «Субвенции на компенсацию части платы, взимаемую с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях Чукотского автономного округа, осуществляющих образовательную деятельность» сводной бюджетной росписью предусмотрено за счет средств окружного бюджета 2 001,9 тыс. рублей, профинансировано 808,3 тыс. рублей, выполнено 693,6 тыс. рублей. Остаток средств на счете Департамента образования и науки Чукотского автономного округа составляет 33,2 тыс. рублей, к возврату в бюджет подлежат 81,5 тыс. рублей.

Реализация мероприятий п.п. 2.2 «Субсидии на выполнение ремонтных работ в муниципальных образовательных организациях» в 2023 году сводной бюджетной росписью средства на реализацию данного мероприятия не предусмотрены. За счет аванса, оплаченного в 2022 году, осуществлен ремонт ограждения территории МБДОУ «Детский сад «Алёнушка» п. Эгвекинота» на сумму 4 282,2 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий п.п. 2.4 «Проведение ремонтных работ в государственных образовательных организациях» сводной бюджетной росписью за счет средств окружного бюджета предусмотрено 5 000,0 тыс. рублей, профинансировано и выполнено 4 974,5 тыс. рублей.

ГАОУ ЧАО «Чукотский окружной профильный лицей» произведены ремонты в теплоузлах, в том числе с частичной заменой оборудования, заменены участки трубопроводов водоснабжения и канализации.

В рамках реализации мероприятий п.п. 2.5 «Комплекс мер по обеспечению безопасности образовательных учреждений» сводной бюджетной росписью за счет средств окружного бюджета предусмотрено 23 219,0 тыс. рублей, из них профинансировано 19 598,9 тыс. рублей, выполнено 19 596,7 тыс. рублей. Остаток средств на счете Департамента образования и науки Чукотского автономного округа составляет 2,2 тыс. рублей.

ГАОУ ЧАО «Чукотский окружной профильный лицей» израсходовано 5 624,8 тыс. рублей из предусмотренных 5 634,5 тыс. рублей на услуги физической охраны.

ГАПОУ ЧАО «Чукотский северо-западный техникум города Билибино» израсходовано 234,0 тыс. рублей из предусмотренных 238,0 тыс. рублей на услуги вневедомственной охраны.

ГАПОУ ЧАО «Чукотский северо-восточный техникум поселка Провидения» израсходовано 219,4 тыс. рублей из предусмотренных 238,0 тыс. рублей на услуги вневедомственной охраны.

ГАПОУ ЧАО «Чукотский полярный техникум поселка Эгвекинот» израсходовано 729,8 тыс. рублей из предусмотренных 730,0 тыс. рублей на услуги вневедомственной охраны.

ГАПОУ ЧАО «Чукотский многопрофильный колледж» израсходовано 12 788,7 тыс. рублей из предусмотренных 12 878,5 тыс. рублей на услуги вневедомственной охраны, услуги физической охраны, противопожарные мероприятия.

В рамках реализации мероприятий п.п. 2.8 «Субсидии на поддержку кадетского, юнармейского и Российского движений школьников в Чукотском автономном округе» сводной бюджетной росписью за счет средств окружного бюджета предусмотрено 2 480,0 тыс. рублей; профинансировано и выполнено 2 479,8 тыс. рублей.

Законом Чукотского автономного округа от 5 декабря 2022 г. № 76-ОЗ «Об окружном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (далее - закон об окружном бюджете) утверждено распределение субсидий следующим образом:

- городской округ Анадырь – 510,0 тыс. рублей;

- городской округ Певек – 127,5 тыс. рублей;

- городской округ Эгвекинот – 510,0 тыс. рублей;

- Провиденский городской округ – 297,5 тыс. рублей;

- Анадырский муниципальный район – 297,5 тыс. рублей;

- Билибинский муниципальный район – 510,0 тыс. рублей;

- Чукотский муниципальный район – 127,5 тыс. рублей.

За прошедший период муниципальными образованиями израсходовано:

- городской округ Анадырь – 510,0 тыс. рублей на приобретение обмундирования (форма) для обучающихся кадетских классов в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 города Анадыря»;

- городской округ Певек – 127,5 тыс. рублей на приобретение обмундирования для участников ЮНАРМИИ Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования г. Певек»;

- городской округ Эгвекинот – 510,0 тыс. рублей на приобретение обмундирования (форма) для движений школьников Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования села Амгуэмы»;

- Провиденский городской округ – 297,5 тыс. рублей на приобретение оборудования, обмундирования (форма) и наглядных пособий для участников Юнармии МАУ «Центр культуры и досуга Провиденского городского округа»;

- Анадырский муниципальный район – 297,5 тыс. рублей на приобретение обмундирования (форма) для движений школьников МБОУ «Центр образования с. Усть-Белая» и МБОУ «Центр образования посёлка Беринговского»;

- Билибинский муниципальный район – 510,0 тыс. рублей на приобретение оборудования, обмундирования и государственной символики для движений школьников МАОУДО «Билибинский районный Центр дополнительного образования»;

- Чукотский муниципальный район – 127,5 тыс. рублей на приобретение обмундирования для движений школьников МБОУ «СОШ с. Лорино».

Кроме того, ГАОУ ЧАО «Чукотский окружной профильный лицей» предусмотрено на реализацию данного мероприятия 100,0 тыс. рублей. Профинансировано и выполнено 98,8 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятий п.п. 2.10 «Организация, проведение, участие в конкурсах профессионального мастерства, в итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена, профориентационных мероприятиях» сводной бюджетной росписью за счет средств окружного бюджета предусмотрено 8 000,0 тыс. рублей, профинансировано и выполнено 7 916,3 тыс. рублей.

В июне 2023 года в Чукотском автономном округе обучающихся по программам среднего профессионального образования прошли процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем укрупненным группам профессий и специальностей в рамках промежуточной аттестации и ГИА.

Проведение демонстрационного экзамена было организовано в 4-х профессиональных образовательных организациях Чукотского автономного округа: ГАПОУ «Чукотский многопрофильный колледж», ГАПОУ «Чукотский северо-западный техникум города Билибино», ГАПОУ «Чукотский полярный техникум посёлка Эгвекинот», ГАПОУ Чукотского автономного округа «Чукотский северо-восточный техникум посёлка Провидения».

Количество обучающихся, принявших участие в аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена за 2023 год составило 107 человек, а количество компетенций, по которым были проведены демоэкзамены, составило 10 наименований.

В рамках проведения демонстрационных экзаменов была произведена оплата экспертам, оценивающим демоэкзамены. Экспертное сообщество по всем компетенциям представляло 40 человек.

8 преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных организаций Чукотского автономного округа приняли участие в обучении по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Обучение педагогических работников практическим навыкам работы на оборудовании в современных мастерских в соответствии с профилем реализуемой основной образовательной программы среднего профессионального образования», в рамках реализации пункта 2.5 паспорта федерального проекта «Профессионалитет», «Преподаватели и мастера производственного обучения проходят повышение квалификации». Обучение по 1 модулю было организовано в дистанционном формате, второй модуль - очно в формате личного присутствия в учебных мастерских на стажировочных площадках.

В период с 01.11.2023 г. по 25.11.2023 г. в рамках реализации профориентационных мероприятий в рамках проекта «Билет в будущее» на базе организаций среднего профессионального образования (5 площадок) проведено 91 мероприятие практико-ориентированного модуля (профессиональные пробы). В мероприятиях приняли участие 462 обучающихся 6-11 классов общеобразовательных организаций, в том числе 15 обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

Учреждениями профессионального образования Чукотского автономного округа закуплены оборудование и материалы для соответствующих компетенций.

В рамках реализации мероприятий п.п. 2.13. «Создание в образовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение образовательных организаций специальным оборудованием» сводной бюджетной росписью за счет средств окружного бюджета предусмотрено 250,0 тыс. рублей, из них профинансировано и выполнено 250,0 тыс. рублей.

ГАПОУ «Чукотский многопрофильный колледж» закуплено специализированное оборудование.

В рамках реализации мероприятий п.п. 2.15 «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций» сводной бюджетной росписью предусмотрено за счет средств федерального бюджета 111 321,0 тыс. рублей, профинансировано 108 867,2 тыс. рублей, выполнено 106 872,5 тыс. рублей. Остаток средств на счете Департамента образования и науки Чукотского автономного округа составляет 1 988,4 тыс. рублей, к возврату в бюджет подлежат 6,3 тыс. рублей.

Между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Чукотского автономного округа заключено соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций от 22 декабря 2022 года № 073-17-2023-087 (далее – выплата вознаграждения).

В соответствии с указанным соглашением, бюджету округа предусматриваются средства на выплату вознаграждения из расчета 15,0 тыс. рублей на человека.

За указанный период педагогические работники, осуществляющие функции классного руководителя, получили указанные выплаты за классное руководство в 470 классах.

В рамках реализации мероприятий п.п. 2.16 «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях» сводной бюджетной росписью предусмотрено 91 518,1 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 78 697,8 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 12 820,3 тыс. рублей; профинансировано 88 817,5 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 76 375,5 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 12 442,0 тыс. рублей; выполнено 88 418,8 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 76 032,6 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 12 386,2 тыс. рублей. Остаток средств на счете Департамента образования и науки Чукотского автономного округа составляет 398,5 тыс. рублей, к возврату в бюджет подлежат 0,2 тыс. рублей.

Между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Чукотского автономного округа заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных организациях округа (далее – организация горячего питания) от 22 декабря 2022 года № 073-09-2023-125.

За отчетный период все учащиеся младших классов обеспечены бесплатным горячим питанием.

В рамках выполнения мероприятия п.п. 2.19 «Субсидии на обеспечение безопасности образовательных организаций» сводной бюджетной росписью предусмотрено за счет окружного бюджета 30 830,7 тыс. рублей, профинансировано и выполнено 30 031,5 тыс. рублей.

Законом об окружном бюджете утверждено распределение субсидий следующим образом:

- Городской округ Анадырь – 14 279,0 тыс. рублей;

- Городской округ Певек – 3 967,3 тыс. рублей;

- Городской округ Эгвекинот – 5 396,2 тыс. рублей;

- Провиденский городской округ – 3 400,3 тыс. рублей;

- Анадырский муниципальный район – 1 662,0 тыс. рублей;

- Билибинский муниципальный район – 1 833,9 тыс. рублей;

- Чукотский муниципальный район – 292,0 тыс. рублей.

Муниципальными образованиями на услуги вневедомственной охраны, приобретение оборудования и мероприятия направленные на обеспечение безопасности израсходовано:

- Городской округ Анадырь – 14 279,0 тыс. рублей;

- Городской округ Певек – 3 967,3 тыс. рублей;

- Городской округ Эгвекинот – 4 968,0 тыс. рублей;

- Провиденский городской округ – 3 029,5 тыс. рублей;

- Анадырский муниципальный район – 1 661,9 тыс. рублей;

- Билибинский муниципальный район – 1 833,8 тыс. рублей;

- Чукотский муниципальный район – 292,0 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятий п.п. 2.20 «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья» сводной бюджетной росписью предусмотрено за счет средств федерального бюджета 9 374,4 тыс. рублей, профинансировано и выполнено 9 332,0 тыс. рублей.

Между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Чукотского автономного округа заключено соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья от 20 декабря 2022 года № 073-17-2023-174 (далее – выплата вознаграждения).

В соответствии с указанным соглашением, бюджету округа предусматриваются средства на выплату вознаграждения из расчета 15,0 тыс. рублей на человека.

За указанный период педагогические работники, осуществляющие функции классного руководителя (куратора) в 39 учебных группах получили указанные выплаты.

В рамках реализации мероприятий п.п. 2.21 «Субсидии на поддержку школьных театров» сводной бюджетной росписью предусмотрено за счет окружного бюджета 1 400,0 тыс. рублей, профинансировано и выполнено 1 400,0 тыс. рублей.

Законом об окружном бюджете утверждено распределение субсидий следующим образом:

- Городской округ Анадырь – 200,0 тыс. рублей;

- Городской округ Певек – 200,0 тыс. рублей;

- Городской округ Эгвекинот – 200,0 тыс. рублей;

- Провиденский городской округ – 200,0 тыс. рублей;

- Анадырский муниципальный район – 200,0 тыс. рублей;

- Билибинский муниципальный район – 200,0 тыс. рублей;

- Чукотский муниципальный район – 200,0 тыс. рублей.

За прошедший период муниципальными образованиями на оборудование школьных театров израсходовано:

- Городской округ Анадырь – 200,0 тыс. рублей МБОУ «СОШ №1 г. Анадыря»;

- Городской округ Певек – 200,0 тыс. рублей Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования г. Певек»;

- Городской округ Эгвекинот – 200,0 тыс. рублей МБОУ «СОШ п. Эгвекинот» и МБОУ «ЦО с. Амгуэмы»;

- Провиденский городской округ – 200,0 тыс. рублей Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа села Энмелен»;

- Анадырский муниципальный район – 200,0 тыс. рублей МБОУ «Центр образования с. Канчалан»;

- Билибинский муниципальный район – 200,0 тыс. рублей МАОУ «СОШ г. Билибино ЧАО»;

- Чукотский муниципальный район – 200,0 тыс. рублей Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования села Лаврентия».

В рамках выполнения основного мероприятия, предусмотренного п. 3 «Материальное обеспечение отрасли образования» сводной бюджетной росписью предусмотрено 118 115,0 тыс. рублей; в том числе за счет федерального бюджета 144 002,0 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 44 113,0 тыс. рублей. Профинансировано 184 723,2 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 140 880,0 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 43 843,2 тыс. рублей. Выполнено 181 601,2 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 137 758,0 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 43 843,2 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятия п.п. 3.1 «Приобретение материальных ресурсов, обеспечивающих развитие инфраструктуры образования, в том числе учебников для общеобразовательных организаций» сводной бюджетной росписью за счет средств окружного бюджета предусмотрено 34 095,0 тыс. рублей; профинансировано и выполнено 33 855,1 тыс. рублей.

Заключен Государственный контракт № 02-15/11 – ГК от 13.04.2023 г. на поставку учебной литературы на сумму 16 526,4 тыс. рублей с АО «Просвещение». Срок поставки до 15 декабря 2023 года. Контракт выполнен в полном объеме.

Заключен Государственный контракт № 02-15/15 – ГК от 05.09.2023 г. на поставку учебной литературы на сумму 968,2 тыс. рублей с АО «Просвещение». Контракт выполнен в полном объеме.

ГАОУ ЧАО «Чукотский профильный лицей» израсходовано 475,7 тыс. рублей из предусмотренных 500,0 тыс. рублей на оборудование медкабинета.

ГАПОУ ЧАО «Чукотский многопрофильный колледж» израсходовало 15 884,8 тыс. рублей из предусмотренных 16 100,0 тыс. рублей на оборудование для образовательного процесса.

В рамках выполнения мероприятия п.п. 3.2 «Субсидии на приобретение оборудования и товарно-материальных ценностей для нужд муниципальных образовательных организаций» сводной бюджетной росписью предусмотрено за счет окружного бюджета 10 000,0 тыс. рублей, профинансировано 9 988,1 тыс. рублей, выполнено 9 988,1 тыс. рублей.

Законом об окружном бюджете утверждено распределение субсидий следующим образом:

- Городской округ Анадырь – 2 500,0 тыс. рублей;

- Городской округ Певек – 1 000,0 тыс. рублей;

- Городской округ Эгвекинот – 1 000,0 тыс. рублей;

- Провиденский городской округ – 1 000,0 тыс. рублей;

- Анадырский муниципальный район - 1 000,0 тыс. рублей;

- Билибинский муниципальный район – 2 500,0 тыс. рублей;

- Чукотский муниципальный район – 1 000,0 тыс. рублей.

За прошедший период муниципальными образованиями на приобретение кухонного оборудования, учебного оборудования для естественно научного профиля, мебели необходимой для обеспечения учебного процесса, развивающих игр для образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, медицинских товаров израсходовано:

- Городской округ Анадырь – 2 500,0 тыс. рублей;

- Городской округ Певек – 1 000,0 тыс. рублей;

- Городской округ Эгвекинот – 1 000,0 тыс. рублей;

- Провиденский городской округ – 1 000,0 тыс. рублей;

- Анадырский муниципальный район - 1 000,0 тыс. рублей;

- Билибинский муниципальный район – 2 488,1 тыс. рублей;

- Чукотский муниципальный район – 1 000,0 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятий п. 3.3 «Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (Приобретение и доставка оборудования для детского сада в г. Анадырь)» за счет средств федерального бюджета предусмотрено 30 000,0 тыс. рублей, профинансировано 26 878,0 тыс. рублей, выполнено 23 756,0 тыс. рублей.

Иные межбюджетные трансферты предоставлены бюджету городского округа Анадырь на приобретение и доставку оборудования для детского сада. Оборудование поставлено на сумму 23 756,0 тыс. рублей. По двум заключенным контрактам на общую сумму 6 244,0 тыс. рублей произведено авансирование в размере 3 122,0 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2024 года оборудование не поставлено. Доставка ожидается в январе 2024 года.

В рамках выполнения мероприятий п. 3.4 «Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (Ремонт фасадов двух общеобразовательных организаций в городе Анадырь)» за счет средств федерального бюджета предусмотрено 23 520,0 тыс. рублей, профинансировано 23 520,0 тыс. рублей, выполнено 23 520,0 тыс. рублей.

Иные межбюджетные трансферты предоставлены бюджету городского округа Анадырь на ремонт двух фасадов общеобразовательных организаций: МБОУ «ООШ №1 г. Анадыря» произведен ремонт фасадов по ул. Отке 27 и по ул. Отке 25, МБОУ «СОШ №1 г. Анадыря».

В рамках выполнения мероприятий п. 3.5 «Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Арктической зоны Российской Федерации (Ремонт актового зала в Чукотском многопрофильном колледже г. Анадырь)» за счет средств федерального бюджета предусмотрено 15 000,0 тыс. рублей, профинансировано 15 000,0 тыс. рублей, выполнено 15 000,0 тыс. рублей.

ГАПОУ ЧАО «ЧМК» произведен ремонт актового зала.

В рамках выполнения мероприятий п. 3.6 «Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Арктической зоны Российской Федерации (Иные межбюджетные трансферты бюджету городского округа Эгвекинот на ремонт групп для детей с ограниченными возможностями здоровья детского сада «Алёнушка» п. Эгвекинот)» за счет средств федерального бюджета предусмотрено 28 900,0 тыс. рублей, профинансировано 28 900,0 тыс. рублей, выполнено 28 900,0 тыс. рублей.

Иные межбюджетные трансферты предоставлены бюджету городского округа Эгвекинот на ремонт групп для детей с ограниченными возможностями здоровья детского сада «Алёнушка» п. Эгвекинот.

В рамках выполнения мероприятий п. 3.7 «Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Арктической зоны Российской Федерации (Иные межбюджетные трансферты бюджету Билибинского муниципального района на приобретение и доставку оборудования для школы в с. Островное)» за счет средств федерального бюджета предусмотрено 30 000,0 тыс. рублей, профинансировано 30 000,0 тыс. рублей, выполнено 30 000,0 тыс. рублей.

Иные межбюджетные трансферты предоставлены бюджету Билибинского муниципального района на приобретение и доставку оборудования для МБОУ «ООШ с. Островное». Оборудование поставлено в полном объеме.

В рамках выполнения мероприятий п. 3.8 «Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (Создание современных мастерских в профессиональных образовательных организациях для подготовки кадров, востребованных в ключевых отраслях экономики)» за счет средств федерального бюджета предусмотрено 10 018,0 тыс. рублей, профинансировано 10 000,0 тыс. рублей, выполнено 10 000,0 тыс. рублей.

ГАПОУ ЧАО «ЧМК» закуплено оборудование для мастерских по компетенции «Сетевое и системное администрирование» и «Веб-технологии»: интерактивный комплект «Доска», программно-аппаратная платформа предоставление ресурсов вычисления, хранения и передачи данных, персональные компьютеры в сборе, мониторы, клавиатуры, компьютерные мыши, операционная система Microsoft Windows 10 Pro, проектор с настенным креплением, операционная система Microsoft Office, ноутбуки.

В рамках выполнения мероприятий п. 3.9 «Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (Реализация мероприятий по оказанию государственной поддержки производителям технологических товаров, закупка товаров)» за счет средств федерального бюджета предусмотрено 6 582,0 тыс. рублей, профинансировано 6 582,0 тыс. рублей, выполнено 0,0 тыс. рублей.

ГАПОУ ЧАО «ЧМК» заключен договор поставки комплектующих для сборки БПЛА и наборов оператора (пульт РУ, очки FPV, зарядное устройство). Подрядчиком нарушены сроки поставки. Исполнение договора будет осуществлено в 1 квартале 2024 года.

В рамках выполнения мероприятий п.п. 4.1 «Разработка, внедрение и сопровождение информационных ресурсов, обеспечивающих функционирование отрасли образования», основного мероприятия п. 4 «Формирование информационных ресурсов отрасли образования» сводной бюджетной росписью за счет окружного бюджета предусмотрено 4 254,8 тыс. рублей, профинансировано 4 254,4 тыс. рублей, освоено 4 251,9 тыс. рублей. Остаток средств на счете Департамента образования и науки Чукотского автономного округа составляет 2,5 тыс. рублей.

Заключены:

- Государственный контракт № 02-15/02 – ГК от 30.12.2022 г. на оказание услуг по сопровождению АИС «Электронное образование» Чукотского автономного округа в 2023 году на сумму 3 438,0 тыс. рублей с ПАО «Ростелеком». Дата оказания услуг 31.12.2023 г. Контракт выполнен в полном объеме;

- Государственный контракт № 02-15/01 – ГК от 23.12.2022 г. на оказание услуг по технической поддержке функционирования регионального информационного ресурса «Навигатор дополнительного образования детей в Чукотском автономном округе» на сумму 2 573,0 тыс. рублей с ПАО «Ростелеком». Услуги оказаны на сумму 643,25 тыс. рублей. Контракт расторгнут по соглашению сторон.

Кроме того, за прошедший период оплачены услуги по поддержке сайтов.

В рамках основного мероприятия п.5 «Социальные гарантии работникам отрасли образования по оплате жилья и коммунальных услуг» оказываются меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг работникам в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 4 декабря 2014 года № 122-ОЗ «О мерах социальной поддержки работников (специалистов) бюджетной сферы, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Чукотского автономного округа», сводной бюджетной росписью предусмотрено средств окружного бюджета 25 754,4 тыс. рублей, профинансировано 24474,7 тыс. рублей, выполнено 24 389,2 тыс. рублей. Остаток средств на счете Департамента образования и науки Чукотского автономного округа составляет 9,7 тыс. рублей, к возврату в бюджет подлежат 75,8 тыс. рублей Выплаты получают 873 специалиста.

В рамках выполнения основного мероприятия п. 6 «Оказание поддержки отдельным категориям детей и молодежи» сводной бюджетной росписью за счет средств окружного бюджета предусмотрено 5 857,8 тыс. рублей, профинансировано 5 353,6 тыс. рублей, выполнено 5 353,6 тыс. рублей.

На реализацию мероприятия п.п. 6.1 «Создание условий для обучения и воспитания детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей, имеющих ограниченные возможности здоровья, несовершеннолетних, направляемых по решению суда, и лиц, их сопровождающих» сводной бюджетной росписью предусмотрено за счет средств окружного бюджета 58,0 тыс. рублей, профинансировано и выполнено 0,0 тыс. рублей.

Выполнение мероприятий осуществляется при направлении детей инвалидов, в учреждения со специальными условиями для обучения, а так же при наличии решения суда.

На реализацию мероприятия п.п. 6.3 «Оплата питания студентов очной формы обучения учреждений высшего профессионального образования, расположенных на территории Чукотского автономного округа» сводной бюджетной росписью за счет средств окружного бюджета предусмотрено 2 599,8 тыс. рублей, профинансировано и выполнено 2 598,4 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятия ГАПОУ ЧАО «Чукотский многопрофильный колледж» осуществляется закупка продуктов питания для студентов Чукотского филиала Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова в г. Анадыре, обеспечиваются питанием 20 студентов.

На реализацию мероприятия п.п. 6.4 «Субсидия на компенсацию затрат проезда к месту обучения и обратно обучающимся в общеобразовательных организациях в пределах Чукотского автономного округа» сводной бюджетной росписью за счет средств окружного бюджета предусмотрено 1 650,0 тыс. рублей, профинансировано 1 400,6 тыс. рублей, выполнено 1 400,6 тыс. рублей.

Законом об окружном бюджете утверждено распределение субсидий следующим образом:

- Анадырский муниципальный район – 300,0 тыс. рублей, из которых израсходовано 137,9 тыс. рублей на выплату компенсации 34 учащимся;

- Чукотский муниципальный район – 350,0 тыс. рублей, из которых израсходовано 341,3 тыс. рублей на выплату компенсации 41 учащемуся.

Кроме того, ГАОУ ЧАО «Чукотский профильный лицей» предусмотрено на данное мероприятие – 1 000,0 тыс. рублей, израсходовано 921,4 тыс. рублей, на выплату компенсации 49 учащемуся.

На реализацию мероприятия п.п. 6.5 «Меры социальной поддержки детей, чьи родители (законные представители) участвуют в боевых действиях» сводной бюджетной росписью за счет средств окружного бюджета предусмотрено 1 550,0 тыс. рублей, профинансировано и выполнено 1 354,6 тыс. рублей.

Выплаты получили:

- ежемесячная денежная выплата при обучении по образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата и программам специалитета) – 14 человек;

- ежемесячная денежная выплата при обучении по образовательным программам среднего профессионального образования – 9 человек;

- денежная компенсация за оплату общежития в период обучения по образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата и программам специалитета), среднего профессионального образования – 5 человек;

- компенсация платных образовательных услуг по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических лиц по образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата и программам специалитета), среднего профессионального образования – 5 человека.

В рамках выполнения основного мероприятия п. 8 «Организация отдыха и оздоровления детей» сводной бюджетной росписью предусмотрено 125 154,2 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 15 254,2 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 109 900,0 тыс. рублей. Профинансировано 123 691,9 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 15 254,2 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 108 437,7 тыс. рублей. Выполнено 123 642,8 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 15 253,3 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 108 388,6 тыс. рублей.

На реализацию мероприятия п.п.8.1«Субсидии на реализацию мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» сводной бюджетной росписью за счет средств окружного бюджета предусмотрено 51 597,1 тыс. рублей, из которых профинансировано 50 134,8 тыс. рублей, выполнено 50 134,8 тыс. рублей.

Денежные средства направлены в бюджеты муниципальных образований для оплаты стоимости питания детей в организованных органами местного самоуправления в Чукотском автономном округе детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей (пришкольных площадках) и детском оздоровительном лагере с круглосуточным пребыванием детей «Молодая гвардия» Билибинского муниципального района.

На реализацию мероприятия п.п. 8.2 «Гранты некоммерческим организациям на организацию участия детей Чукотского автономного округа в новогодних праздниках» сводной бюджетной росписью предусмотрено за счет средств окружного бюджета 3 500,0 тыс. рублей, профинансировано 3 500,0 тыс. рублей, выполнено 3 450,9 тыс. рублей. Остаток средств на счете Департамента образования и науки Чукотского автономного округа составляет 49,1 тыс. рублей.

В соответствии с Порядком предоставления грантов некоммерческим организациям на организацию участия детей Чукотского автономного округа в новогодних праздниках, утвержденным Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 1 ноября 2017 года № 384, заключено соглашение между Департаментом образования и науки Чукотского автономного округа и Некоммерческой организацией «Фонд поддержки молодежи» о предоставлении гранта в форме субсидии на организацию участия детей Чукотского автономного округа в новогодних праздниках.

В рамках заключенного соглашения Некоммерческой организацией «Фонд поддержки молодежи» на новогодние праздники в г. Москву направлено 18 детей участников СВО.

На реализацию мероприятия п.п. 8.4 «Обеспечение отдыха и оздоровление детей, проживающих в Арктической зоне Российской Федерации (гранты в форме субсидий некоммерческим организациям)» сводной бюджетной росписью предусмотрено 70 057,1 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 15 254,2 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 54 802,9 тыс. рублей, которые профинансированы и выполнены в полном объеме.

В соответствии с Порядком предоставления грантов некоммерческим организациям на обеспечение отдыха и оздоровление детей, проживающих в Арктической зоне Российской Федерации, утвержденным Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 29 марта 2022 г. № 156, заключено соглашение между Департаментом образования и науки Чукотского автономного округа и Региональным чукотским общественным фондом «Полюс Надежды» о предоставлении гранта в виде субсидии на  обеспечение отдыха и оздоровление детей, проживающих в Арктической зоне Российской Федерации, в 2023 году.

Средства на реализацию указанного мероприятия перечислены грантополучателю в полном объеме.

В рамках заключенного соглашения между Департаментом образования и науки Чукотского автономного округа и Региональным Чукотским общественным фондом «Полюс Надежды» за пределы Чукотского автономного округа на отдых было направлен 419 детей:

120 детей на отдых и оздоровление на курорты Кавказских минеральных вод и Черноморского побережья Краснодарского края за счет средств федерального бюджета;

в лагеря Подмосковья, Калининградской области и Краснодарского края за счет средств регионального бюджета направлено 299 детей.

В рамках выполнения п.п. 9.1 «Обеспечение проживания студентов и специалистов профессиональных образовательных учреждений, а также учреждений высшего профессионального образования, расположенных на территории Чукотского автономного округа» основного мероприятия п. 9 «Оказание поддержки студентам и специалистам государственных учреждений округа» сводной бюджетной росписью за счет средств окружного бюджета предусмотрено 1 580,0 тыс. рублей, профинансировано и выполнено 1 562,1 тыс. рублей.

Обеспечены жилыми помещениями 6 специалистов ГАПОУ ЧАО «Чукотский многопрофильный колледж».

В рамках выполнения п.п. 10.1 «Меры социальной поддержки членам семьи лиц, участвующих в боевых действиях» основного мероприятия п. 10 «Оказание поддержки семьям граждан, участвующих в боевых действиях» сводной бюджетной росписью за счет средств окружного бюджета предусмотрено 1 095,1 тыс. рублей, профинансировано и выполнено 873,4 тыс. рублей.

В соответствии с Постановлением Губернатора Чукотского автономного округа от 31.03.2023 года № 63 «О дополнительных мерах поддержки супруге (супругу) лиц, которые участвуют (участвовали) в проведении специальной военной операции, место жительства которых находится (находилось) на территории Чукотского автономного округа», в целях расширения региональных мер социальной поддержки семей лиц, которые участвуют (участвовали) в проведении специальной военной операции, место жительства которых находится (находилось) на территории Чукотского автономного округа» выплаты получили 10 человек.

В рамках выполнения основного мероприятия п.10 «Региональный проект «Успех каждого ребенка» федерального проекта «Успех каждого ребенка» сводной бюджетной росписью предусмотрено 41 160,2 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 40 336,9 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 823,3 тыс. рублей, профинансировано 41 124,3 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 40 301,7 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 822,6 тыс. рублей, выполнено 41 124,3 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 40 301,7 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 822,6 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятия п.п. 11.1 «Субсидии на обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях» сводной бюджетной росписью предусмотрено 12 642,4 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 12 389,5 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 252,9 тыс. рублей, профинансировано 12 642,4 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 12 389,5 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 252,9 тыс. рублей, выполнено 12 642,4 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 12 389,5 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 252,9 тыс. рублей.

Между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Чукотского автономного округа заключено Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Чукотского автономного округа на обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях в целях достижения показателей и результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка», входящего в состав национального проекта «Образование», в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» от 27 декабря 2022 г. № 073-09-2023-612.

В рамках реализации указанных мероприятий бюджетам муниципальных образований предусмотрены субсидии на обновление материально-технической базы школьных спортивных залов.

Законом об окружном бюджете утверждено распределение субсидий следующим образом:

- Городской округ Анадырь – 3 061,2 тыс. рублей;

- Городской округ Эгвекинот – 2 795,9 тыс. рублей;

- Провиденский городской округ – 1 316,4 тыс. рублей;

- Анадырский муниципальный район – 1 571,5 тыс. рублей;

- Билибинский муниципальный район – 1 316,3 тыс. рублей;

- Чукотский муниципальный район – 2 581,1 тыс. рублей.

За прошедший период муниципальными образованиями средства освоены в полном объеме.

В 2023 году в 9 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническую база для занятий детей физической культурой и спортом: МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 1 города Анадыря», МБОУ «Центр образования села Алькатваама», МБОУ «Начальная общеобразовательная школа села Янракыннот», МБОУ «Основная общеобразовательная школа с. Островное Билибинского муниципального района Чукотского автономного округа», МБОУ «Центр образования села Рыркайпий», МБОУ «Центр образования села Конергино», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа села Лорино», МБОУ «Школа-интернат среднего общего образования села Уэлен», МБОУ «Центр образования села Инчоун».

Перечень спортивного инвентаря и оборудования (инфраструктурный лист) согласован ФГБУ «Федеральный центр организационно-методического обеспечения физического воспитания» Министерства просвещения Российской Федерации.

Во Всероссийском реестре школьных спортивных клубов зарегистрировано 40 ШСК, созданных при общеобразовательных организациях в период 2019-2023 годов.

В рамках реализации мероприятия п.п. 11.4 «Внедрение и функционирование Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей» сводной бюджетной росписью предусмотрено 28 517,8 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 27 947,4 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 570,4 тыс. рублей, профинансировано 28 481,9 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 27 912,2 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 569,7 тыс. рублей,  выполнено 28 481,9 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 27 912,2 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 569,7 тыс. рублей.

Между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Чукотского автономного округа заключено Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Чукотского автономного округа на реализацию федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» от 27 декабря 2022 г. № 073-09-2023-686.

5 сентября 2023 года в ГАУ ДПО «Чукотский институт развития образования и повышения квалификации» состоялось открытие Регионального модельного центра дополнительного образования детей Чукотского автономного округа.

Региональный модельный центр (далее – РМЦ) создан с целью обеспечения условий эффективной системы взаимодействия в сфере дополнительного образования детей по реализации современных, вариативных и востребованных дополнительных общеобразовательных программ различной направленности (технической, художественной, естественнонаучной, социально-гуманитарной, туристко-краеведческой, физкультурно-спортивной), обеспечивающих достижение высоких показателей развития системы дополнительного образования детей.

Для реализации задач РМЦ функционируют 7 муниципальных опорных центров Чукотки - структурные подразделения, наделенные правовым актом органа местного самоуправления функциями по организационному, методическому и аналитическому сопровождению и мониторингу развития системы дополнительного образования детей на территории соответствующего муниципального образования.

Ключевая роль работы РМЦ отводится «Навигатору дополнительного образования детей», являющегося информационным ресурсом округа, обеспечивающим свободный доступ к информации о реализуемых в округе дополнительных общеобразовательных программах, организациях и т.д.

В рамках реализации п.п. 12.2 «Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах» п.11 «Региональный проект «Современная школа» федерального проекта «Современная школа» сводной бюджетной росписью предусмотрено 13 081,8 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 12 818,3 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 263,5 тыс. рублей, профинансировано 13 079,1 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 12 817,5 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 261,7 тыс. рублей, выполнено 13 079,1 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 12 817,5 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 261,7 тыс. рублей.

Между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Чукотского автономного округа заключено Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Чукотского автономного округа на реализацию федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах от 27 декабря 2022 года № 073-09-2023-581.

В Чукотском автономном округе в 2023 году открыты 6 Центров образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в следующих общеобразовательных организациях: МБОУ «Основная общеобразовательная школа              с. Островное Билибинского муниципального района Чукотского автономного округа», МБОУ «Средняя школа с. Рыткучи», МБОУ «Школа-интернат основного общего образования села Нунлигран», МБОУ «Основная общеобразовательная школа села Новое Чаплино», МБОУ «Школа-интернат среднего общего образования села Уэлен», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа села Лорино».

Целями создания новых Центров «Точка роста» являются совершенствование условий для повышения качества образования в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, расширения возможностей обучающихся в освоении учебных предметов естественно-научной и технологической направленностей, программ дополнительного образования естественно-научной и технической направленностей, а также для практической отработки учебного материала по учебным предметам «Физика», «Химия», «Биология».

Помещения для «Точек роста»  оформлены в едином стиле в соответствии с типовым дизайн-проектом; оснащены стандартным комплектом оборудования, расходными материалами, средствами обучения и воспитания для достижения образовательных результатов по предметным областям «Естественнонаучные предметы», «Естественные науки», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», «Технология», образовательных программ общего образования естественно-научной и технологической направленностей, при реализации курсов внеурочной деятельности и дополнительных общеразвивающих программ естественно-научной и технической направленностей.

В рамках реализации указанных мероприятий заключены:

- Государственный контракт № 02-15/13 – ГК от 04.07.2023 г. на поставку оборудования для создания центров образования естественно–научной и технологической направленностей «Точка роста» (ноутбук) в общеобразовательных организациях Чукотского автономного округа в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на сумму 1 014,9 тыс. рублей с ООО «ЗЕОН». Контракт выполнен в полном объеме;

- Государственный контракт № 02-15/03 – ГК от 20.02.2023 г. на поставку оборудования для создания центров образования естественно–научной и технологической направленностей «Точка роста» (ноутбук) в общеобразовательных организациях Чукотского автономного округа в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на сумму 1 281,0 тыс. рублей с ООО «Цифра». Контракт выполнен в полном объеме;

- Государственный контракт № 02-15/12 – ГК от 03.07.2023 г. на поставку оборудования для создания центров образования естественно–научной и технологической направленностей «Точка роста» (робототехника) в общеобразовательных организациях Чукотского автономного округа в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на сумму 1 740,0 тыс. рублей с ООО «Цифра». Контракт выполнен в полном объеме;

- Государственный контракт № 02-15/04 – ГК от 20.02.2023 г. на поставку оборудования для создания центров образования естественно–научной и технологической направленностей «Точка роста» (робототехника) в общеобразовательных организациях Чукотского автономного округа в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на сумму 4 481,4 тыс. рублей с ООО «ФОРТЕГРУПП». Контракт выполнен в полном объеме;

- Государственный контракт № 02-15/05 – ГК от 02.03.2023 г. на поставку оборудования для создания центров образования естественно–научной и технологической направленностей «Точка роста» (цифровая лаборатория) в общеобразовательных организациях Чукотского автономного округа в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на сумму 3 622,7 тыс. рублей с ООО «Технотрейд».  Контракт выполнен в полном объеме;

- Договор № 02-15/123 от 01.03.2023 г. на поставку оборудования для создания центров образования естественно–научной и технологической направленностей «Точка роста» (МФУ) в общеобразовательных организациях Чукотского автономного округа в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на сумму 430,8 тыс. рублей с ООО «БизнесПро». Договор выполнен в полном объеме;

- Договор № 02-15/112 от 14.02.2023 г. на поставку оборудования для создания центров образования естественно–научной и технологической направленностей «Точка роста» (набор ОГЭ/ЕГЭ (физика)) в общеобразовательных организациях Чукотского автономного округа в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на сумму 371,2 тыс. рублей с ООО «Цифра». Договор выполнен в полном объеме;

- Договор № 02-15/121 от 22.02.2023 г. на поставку оборудования для создания центров образования естественно–научной и технологической направленностей «Точка роста» (набор для демонстрации опытов (физика)) в общеобразовательных организациях Чукотского автономного округа в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на сумму 137,1 тыс. рублей с ООО «Цифра». Договор выполнен в полном объеме.

- Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала»,

% исполнения подпрограммы составил 94,0

На реализацию Подпрограммы «Развитие кадрового потенциала» в 2023 году сводной бюджетной росписью предусмотрено 25 348,4 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 3 800,0 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 21 548,4 тыс. рублей. Профинансировано 23 816,2 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 3 800,0 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 20 016,2 тыс. рублей. Выполнено 23 816,2 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 3 800,0 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 20 016,2 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия п. 1 «Социальная поддержка специалистов» сводной бюджетной росписью за счет средств окружного бюджета предусмотрено 6 142,6 тыс. рублей, профинансировано 5 842,0 тыс. рублей, выполнено 5 842,0 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятий, предусмотренных п. 1.1 «Назначение и выплата стипендии Губернатора студентам образовательных организаций высшего образования, имеющих высокий уровень качества знаний» сводной бюджетной росписью предусмотрено средств окружного бюджета в размере 812,6 тыс. рублей, профинансировано и выполнено 720,0 тыс. рублей.

В 2023 году заявление и полный пакет документов на назначение стипендии Губернатора Чукотского автономного округа подали, по итогам зимней сессии 2023 года, 1 студент, по итогам летней сессии 2023 года, 11 студентов, получающих высшее образование по очной форме обучения. Распоряжением Губернатора Чукотского автономного округа от 15 мая 2023 года № 109-рг, студенту (период с 1 сентября 2022 по 31 августа 2023 года) была назначена и выплачена стипендия Губернатора Чукотского автономного округа, на общую сумму 60,0 тыс. рублей. Распоряжением Губернатора Чукотского автономного округа от 22 декабря 2023 года № 400-рг, 11 студентам, на период обучения с 1 сентября 2023 года по 31 августа 2024 года, назначена и выплачена стипендия Губернатора Чукотского автономного округа, на общую сумму 660,0 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятий, предусмотренных п.п. 1.2 «Выплата единовременного пособия специалистам образовательных организаций» сводной бюджетной росписью предусмотрено средств окружного бюджета в размере 330,0 тыс. рублей, которые профинансированы и выполнены в полном объеме.

За 2023 год Департаментом заключены договоры с 11 специалистами в отрасли образования, в том числе с тремя молодыми специалистами, им предоставлена выплата единовременного пособия в размере 30,0 тыс. рублей каждому (в том числе Анадырский муниципальный район – 3 человека, в том числе 1 молодой специалист; Билибинский муниципальный район – 4 человека, в том числе 2 молодых специалиста; городской округ Эгвекинот – 3 человека, Чукотский муниципальный район – 1 человек).

В рамках выполнения мероприятий, предусмотренных п.п 1.3. «Субсидии на выплату специалистам муниципальных образовательных организаций денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений», сводной бюджетной росписью предусмотрены средства окружного бюджета в размере 5 000,0 тыс. рублей, профинансировано 4 792,0 тыс. рублей, выполнено 4 792,0 тыс. рублей.

Законом об окружном бюджете утверждено распределение субсидий следующим образом:

- городской округ Анадырь – 4 000,0 тыс. рублей;

- Анадырский муниципальный район – 1 000,0 тыс. рублей;

За прошедший период муниципальными образованиями израсходовано:

- городской округ Анадырь – 4 000,0 тыс. рублей;

- Анадырский муниципальный район – 792,0 тыс. рублей.

В соответствии с Порядком предоставления указанных субсидий, компенсация выплачивается педагогическим работникам, руководителям, заместителям руководителей, руководителям структурных подразделений и их заместителям, должности которых указаны в Приказе Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 года № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования». Выплаты осуществляются 14 специалистам в ГО Анадырь и 8 специалистам Анадырского МР.

В рамках выполнения мероприятий, предусмотренных п.п. 2.1 «Оплата производственной практики обучающимся и студентам в соответствии с Постановлением Чукотского автономного округа от 26 апреля 2011 года № 163 «Об установлении размера и порядка оплаты производственной практики обучающимся и студентам по очной форме обучения в образовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования, находящихся в ведении органов исполнительной власти Чукотского автономного округа» основного мероприятия п.2 «Социальная поддержка обучающихся в учреждениях профессионального образования» сводной бюджетной росписью предусмотрено  средств  окружного  бюджета  в  размере  5 663,0 тыс. рублей, профинансировано и выполнено 4 649,1 тыс. рублей.

Студенты и обучающиеся учреждений профессионального образования проходят производственную практику по соответствующим направлениям подготовки.

ГАПОУ ЧАО «ЧМК»: оплата производственной практики произведена 57 обучающимся, из них 20 обучающиеся по программам профессиональной подготовки, 37 обучающимся по программам среднего профессионального образования;

ГАПОУ ЧАО «Чукотский северо–западный техникум города Билибино»: оплата практики произведена 66 обучающимся и студентам техникума, из них 37 человек – обучающиеся по программам профессиональной подготовки, 29 человек – обучающиеся по программам среднего профессионального образования;

ГАПОУ ЧАО «Чукотский полярный техникум поселка Эгвекинот»: оплата практики произведена 35 обучающимся, из которых 26 человек – по программам профессиональной подготовки и 9 – по программам среднего профессионального образования;

ГАПОУ ЧАО «Чукотский северо-восточный техникум посёлка Провидения»: оплата практики произведена 59 обучающимся техникума по программам профессиональной подготовки.

В рамках основного мероприятия п. 4 «Обучение специалистов с высшим профессиональным образованием» сводной бюджетной росписью за счет средств окружного бюджета предусмотрено 1 094,5 тыс. рублей, профинансировано 911,8 тыс. рублей, выполнено 911,8 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятий, предусмотренных п.п. 4.1 «Подготовка специалистов по программам высшего образования для экономики Чукотского автономного округа» сводной бюджетной росписью предусмотрено средств окружного бюджета в размере 391,0 тыс. рублей, профинансировано и выполнено 230,4 тыс. рублей.

В соответствии с договором об обучении по образовательным программам высшего образования №73/2-19-обр-ИВТ-3 от 20.11.2019 года, заключенным между Департаментом образования и науки Чукотского автономного округа, Чукотским филиалом Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова, ООО «Иультинское ремонтностроительное предприятие» и студенткой Белецкой А.А., была произведена оплата за обучение Белецкой А.А. за вторую половину четвертого учебного года в сумме 42,0 тыс. рублей и первую половину пятого учебного года в сумме 44,3.

В соответствии с Порядком предоставления мер поддержки гражданам, заключившим договор о целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и  высшего образования в период обучения, утвержденным приказом Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 02.11.2021 года № 01-23/233, на основании предоставленных в Департамент образования и науки Чукотского автономного округа документов гражданами, обучающимися по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования и заключившими договор о целевом обучении, где в качестве заказчика обучения выступает Департамент образования и науки Чукотского автономного округа, денежную компенсацию за оплату общежития в период обучения с 1 января по 31 декабря 2023 года получили 11 студентов  на общую сумму 144,1 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятий, предусмотренных п.п. 4.2 «Организация и проведение практики, работ студенческих отрядов на территории Чукотского автономного округа» сводной бюджетной росписью предусмотрено средств окружного бюджета в размере 130,0 тыс. рублей, профинансировано 126,0 тыс. рублей, выполнено 126,0 тыс. рублей.

В Государственном автономном профессиональном образовательном учреждении Чукотского автономного округа «Чукотский полярный техникум посёлка Эгвекинот» организована педагогическая практика двух студентов Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Благовещенский государственный педагогический университет».

В рамках выполнения мероприятий, предусмотренных п.п. 4.3 «Организация обучения социальных координаторов фонда поддержки ветеранов в Чукотском автономном округе» сводной бюджетной росписью предусмотрено средств окружного бюджета в размере 573,5 тыс. рублей, профинансировано 555,4 тыс. рублей, выполнено 555,4 тыс. рублей.

Социальные координаторы (7 человек) и руководитель филиала Государственного фонда поддержки ветеранов в Чукотском автономном округе направлены на обучение в Дальневосточный институт управления - филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» в город Хабаровск.

В рамках реализации мероприятия 5.1. «Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых специалистов и семей, в состав которых входят молодые специалисты Чукотского автономного округа» основного мероприятия п. 5 «Содействие в обеспечении жильем молодых специалистов Чукотского автономного округа» сводной бюджетной росписью за счет средств окружного бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 8 448,3 тыс. рублей, из которых профинансировано и выполнено 8 413,3 тыс. рублей.

Данное мероприятие предполагает предоставление молодым специалистам Чукотского автономного округа социальной выплаты на приобретение жилья в соответствии с Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 6 июля 2020 года № 324 «Об утверждении Порядка предоставления молодым специалистам Чукотского автономного округа социальной выплаты на приобретение жилья».

Распоряжением Губернатора Чукотского автономного округа от 15 мая 2023 г.       № 110-рг утвержден персональный состав участников мероприятия по обеспечению жильем молодых специалистов и молодых семей, в состав которых входят молодые специалисты Чукотского автономного округа на 2023 год, в составе 6 человек.

Все молодые специалисты получили социальную выплату для компенсации части средств, израсходованных на приобретение жилого помещения на территории Чукотского автономного округа (за счет собственных средств, средств ипотечного кредита, банковского кредита, займа у работодателя на приобретение жилья, договора купли-продажи жилья с рассрочкой платежа) до вступления в мероприятие.

В рамках реализации мероприятия 7.2. «Единовременные компенсационные выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек» основного мероприятия п.7 Региональный проект «Современная школа» федерального проекта «Современная школа» сводной бюджетной росписью предусмотрены средства в объеме 4 000,0 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 3 800,0 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 200,0 тыс. рублей, которые профинансированы  и выполнены в полном объеме.

Распоряжением Правительства Чукотского автономного округа от 09.12.2022 г. №619-рп утвержден Перечень вакантных должностей, при замещении которых осуществляется право на получение единовременной компенсационной выплаты учителю, прибывшему (переехавшему) в Чукотский автономный округ на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, в 2023 году, количество вакантных должностей составляет 2.

Из них:

1 вакансия учителя математики и информатики в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Основная общеобразовательная школа № 1 города Анадыря»;

1 вакансия учителя математики и информатики в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Центр образования села Амгуэмы».

16 мая 2023 года состоялось заседание Конкурсной комиссии по отбору претендентов на право получения единовременной компенсационной выплаты учителю, прибывшему (переехавшему) в Чукотский автономный округ на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек.

Все победители конкурсного отбора прибыли на территорию округа, с ними были заключены трудовые договоры сроком на пять лет и они приступили к работе, денежные средства были переведены на их счета (2 педагогам по 2 000,0 тыс. рублей).

3. Подпрограмма «Поддержка и развитие детского и молодежного образования и творчества», % исполнения подпрограммы составил 97,8

На реализацию Подпрограммы «Поддержка и развитие детского и молодежного образования и творчества» в 2023 году сводной бюджетной росписью предусмотрено 31 053,3 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 3 838,7 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 27 214,6 тыс. рублей. Профинансировано 30 034,9 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 3 861,9 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 26 173,0 тыс. рублей. Выполнено 30 375,7 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 3 760,9 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 26 614,8 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятий п.п. 1.1 «Организация и проведение окружных мероприятий, направленных на развитие детского и молодежного творчества» основного мероприятия п. 1 «Организация и проведение окружных мероприятий, направленных на развитие детского и молодежного творчества» сводной бюджетной росписью за счет окружного бюджета предусмотрено 350,0 тыс. рублей, профинансировано и выполнено 322,5 тыс. рублей.

В период с 15 июня по 31 октября 2023 года проходил Окружной фотоконкурс «Молодежный взгляд». Участниками конкурса были молодые люди Чукотского автономного округа от 14 до 35 лет. На конкурс поступило 279 работ от 134 участников. На заседании Оргкомитета, были подведены итоги конкурса на основании оценки работ независимыми экспертами. Победителей и призеров Окружного фотоконкурса «Молодёжный взгляд» наградили дипломами и денежными призами.

В период с 12 октября по 15 ноября 2023 года на территории Чукотского автономного округа проводился Окружной медиаконкурс «Добро Чукотки». Конкурс направлен на активизацию творческой деятельности детей, подростков и молодёжи, повышение значимости дополнительного и самостоятельного образования, развитие и популяризацию добровольчества (волонтерства) в Чукотском автономном округе. На Конкурс поступила 31 работа. На основании полученного рейтинга, были выявлены победители и призеры Конкурса, которые получили денежные призы и сертификаты участников.

В рамках выполнения мероприятий, предусмотренных п.п. 2.1 «Обеспечение участия во всероссийских конкурсах, слетах, форумах, фестивалях специалистов, детей и молодежи Чукотки» основного мероприятия п. 2 «Обеспечение участия во всероссийских конкурсах, слетах, форумах, фестивалях специалистов, детей и молодёжи Чукотки» сводной бюджетной росписью за счет средств окружного бюджета предусмотрено 7 921,5 тыс. рублей, профинансировано 7 509,2 тыс. рублей, выполнено 7 220,8 тыс. рублей.

За прошедший период организовано участие:

1) студентки Государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Чукотский многопрофильный колледж» в период с 6 по 10 мая 2023 годе Москва в слете победителей Всероссийского конкурса «Послы Победы»;

2) представителя Чукотского автономного округа в период с 12 по 15 июня 2023 года в городе Москва во Всероссийском патриотическом форуме, организатором которого выступало Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), а оператором – «Роспатриотцентр»;

3) ученицы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 г. Анадыря» в период с 20 июня по 6 июля 2023 года на территориях Российской Федерации и Республики Беларусь в Патриотическом культурно-образовательном проекте «Поезд Памяти»;

4) команды из 2 человек (Билибинский муниципальный район) в Заключительном этапе Всероссийского конкурса «Мастер года» среди мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций Российской Федерации 2023 года, в городе Тула с 28 сентября по 2 октября 2023 года;

5) обучающейся 11 класса МАОУ «Средняя общеобразовательная школа города Билибино» в заключительном этапе олимпиады школьников «Ломоносов» по психологии, который прошел 12 марта 2023 г. в г. Москве;

6) обучающегося 11 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Анадыря» в XVII Всероссийской конференции учащихся и студенческой молодежи «Научный потенциал - XXI», которая прошла с 5 по 7 апреля 2023 г. в п. Авангард Московской области;

7) обучающейся 10 класса МБОУ «Центр образования посёлка Угольные Копи» в финале VI Всероссийской метапредметной олимпиады «Ближе к Дальнему», который прошел с 10 по 15 апреля 2023 г. в г. Владивостоке;

8) учителя русского языка и литературы МБОУ «Центр образования посёлка Угольные Копи» в качестве представителя Чукотского автономного округа для участия во Всероссийском форуме учителей русского языка и литературы, который прошел с 12 по 19 мая 2023 г. в г. Саранске;

9) победителей окружного конкурса юных чтецов «Живая классика» (семиклассник МБОУ «ООШ № 1 г. Анадыря», десятиклассница МБОУ «СОШ п. Эгвекинот», пятиклассник МБОУ «ЦО с. Лаврентия») и сопровождающего – учителя МБОУ «ЦО с. Лаврентия» для участия во Всероссийском финале конкурса юных чтецов «Живая классика», который прошел с 4 по 24 мая 2023 года Международном детском центре «Артек» (Республика Крым);

10) 3-х представителей городского округа Эгвекинота и Анадырского муниципального района Чукотского автономного округа во Всероссийском форуме молодых педагогов «Педагог: Профессия. Призвание Искусство» в период с 13 по 20 мая 2023 года в г. Гатчина Ленинградской области;

11) 2-х представителей городского округа Эгвекинота Чукотского автономного округа в работе Всероссийского съезда сельских учителей с 05 по 06 октября 2023 г.Москва;

12) 2-х представителей городского округа и Анадырского муниицпального района Чукотского автономного округа Всероссийского конкурса «Педагогический дебют – 2023» с 9 по 15 апреля 2023 года г.Москва;

13) 2-х представителей Анадырского муниципального района во Всероссийском мероприятии «Невозможно строить будущее, не зная прошлого» в период с 15 по 22 мая 2023 года г. Волгограде;

14) представителя Анадырского муниципального района во Всероссийском форуме руководителей школьных театров в период с 22 по 23 мая 2023 года г. Ярославль;

15) представителя Билибинского муниципального района в I Всероссийском съезде руководителей Центров цифрового образования детей «IT-куб» в период с 16 по 19 августа 2023 года на территории Тюменской области;

16) 5-ти представителей Билибинского муниципального района в X Всероссийской конференции «Юные техники и изобретатели» в период с 13 по 22 сентября 2023 года г. Москва;

17) 6-ти представителей окружного профильного лицея и городского округа Анадырь ФГБОУ «ВДЦ Океан» в рамках 11 смены дополнительной общеразвивающей программы социально-гуманитарной направленности «Дальневосточный юношеский педагогический форум» ФГБОУ «ВДЦ Океан» с 30 августа по 20 сентября 2023 года г.Владивосток;

18) 10- ти представителей городского округа Анадыря в XVIII межрегиональных соревнованиях «Школа безопасности» с 17 по 21 июля 2023 года г. Уссурийск Приморского края;

19) педагога Государственного автономного общеобразовательного учреждения Чукотского автономного округа «Чукотский окружной профильный лицей» во Всероссийском Форуме «Разговоры о важном» под руководством Министра просвещения Российской Федерации С.С. Кравцова, проводимом в г. Пскове с 20 по 22 апреля 2023 года;

20) педагога Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования посёлка Угольные Копи» в выездной сессии Форума классных руководителей и кураторов групп среднего профессионального образования Дальневосточного федерального округа, проводимой в г. Хабаровск 20 апреля 2023 года;

21) делегации Чукотского автономного округа во Всероссийском тематическом юнармейском форуме, проводимом в период с 26 по 29 мая 2023 года в г. Одинцово;

22) финалистов Всероссийского конкурса исследовательских проектов «Без срока давности» на церемонию награждения победителей в период с 6 по 8 октября 2023 года в г. Москва;

23) команды Чукотского автономного округа во Всероссийском турнире юнармейцев по военно-прикладным видам спорта, посвященным памяти капитана ФСБ Льва Ковылина, погибшего при исполнении служебного долга, в период со 2 по 3 ноября 2023 г. в городе Белово Кемеровской области.

24) представителя Анадырского муниципального района во Всероссийском фестивале обучающихся психолого-педагогических классов и их наставников 22 октября 2023 года ФГБОУ «ВДЦ Орленок»;

25) 2- представителей Анадырского муниципального района в рамках 11 смены лагеря «Звездный» тематической дополнительной общеразвивающей программы социально-гуманитарной направленности «Всероссийский юношеский педагогический форум» с 2 по 26 октября 2023 года ФГБОУ «ВДЦ Орленок»;

26) 2-х представителей Билибинского и городского округа Анадырь Чукотского автономного округа в работе Всероссийского Форума школьных и студенческих спортивных клубов с 10 по 12 октября 2023 года г.Москва;

27) 2-х студентов Чукотского филиала СВФУ г. Анадырь с 24 апреля по 01 мая 2023 года принимали участие в Международном фестивале детского и молодежного научно-технического творчества «От винта!», который состоялся в горном кластере Роза Хутор Краснодарского края;

28) студентки Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Чукотского автономного округа «Чукотский многопрофильный колледж» в 5-м юбилейном фестивале молодого искусства «Таврида.АРТ», который проходил с 17 по 21 августа 2023 года на территории Республики Крым, г.о. Судак, бухта Капсель;

29) в полуфинале Всероссийского конкурса «Большая перемена» среди обучающихся в 2022/2023 учебном году по программе среднего общего образования в 8-10 классах ученицы Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования п. Беринговского» в период с 11 по 20 сентября 2023 года в Приморском крае, г. Владивостоке во всероссийском детском центре «Океан»;

30) представителей Чукотского автономного округа во Всероссийском чемпионате по оказанию первой помощи в период с 17 по 24 ноября 2023 года в г. Москве

31) в Финале Всероссийского конкурса «Большая перемена» среди обучающихся в 2022/2023 учебном году по программе среднего общего образования в 8-10 классах ученицы Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования п. Беринговского», который проходил со 2 по 6 ноября в Международном детском лагере «Артек».

32) 2-х представителей во VII Всероссийском съезде сельских учителей в период с 29 сентября по 11 октября 2023 года в городе Москве;

33) 3-х представителей в финале профессионального конкурса «Флагманы образования» для педагогов и управленцев в сфере образования в период с 27 ноября по 01 декабря 2023 года в г. Москве;

34) представителей Чукотского автономного округа в VIII Международном Кремлевском Благотворительном Кадетском Бале, который прошел в период с 13 по 17 декабря 2023 г. в Гостином Дворе, г. Москвы.

В период с 01 марта по 01 апреля 2023 года проведен окружной конкурс педагогического мастерства «Педагог года Чукотки – 2023» по 9 номинациям: «Воспитатель года», «Учитель года», «Педагог-психолог года», «Педагог дополнительного образования», «Учитель здоровья года», «Директор года Чукотки», «Педагог родных языков КМНЧ», «Учитель - дефектолог года Чукотки», «Спорт и здоровье». По итогам Конкурса 25 педагогических работника награждены денежными грантами на общую сумму 1 050,0 тыс. рублей. Победители номинаций приняли участие в заключительных этапах Всероссийских конкурсов в разных форматах их проведения (очно, заочно).

В рамках основного мероприятия п. 3 «Проведение мероприятий, направленных на формирование гражданских, патриотических и творческих качеств детей и молодежи Чукотки» сводной бюджетной росписью за счет средств окружного бюджета предусмотрено 5 921,9 тыс. рублей, из них профинансировано и выполнено 5 808,7 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятий п. 3.1 «Организация, проведение, участие в мероприятиях, направленных на формирование гражданских, патриотических и творческих качеств детей и молодежи» за счет средств окружного бюджета предусмотрено 5 071,9 тыс. рублей, профинансировано и выполнено 5 009,5 тыс. рублей.

В период с 27 марта по 4 апреля 2023 года в городе Анадырь на базе Государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Чукотский многопрофильный колледж» проходил Окружной финал военно-спортивной игры «Зарница -2023». В игре принимали участие 10 команд: 6 команд младшей группы (42 человека) и 4 команд старшей группы (28 человек). Команды победителей и призеров Окружного финала военно-спортивной игры «Зарница-2023» в каждой возрастной группе были награждены дипломами, памятными значками и ценными призами. Победители в личном первенстве в конкурсах и соревнованиях Окружного финала военно-спортивной игры «Зарница-2023» награждены дипломами, памятными значками и ценными призами.

В рамках выполнения мероприятий п. 3.2 «Реализация мероприятий, направленных на развитие творческого потенциала и активности детей и молодежи под эгидой Уполномоченного по правам человека» за счет средств окружного бюджета предусмотрено 450,0 тыс. рублей, профинансировано и выполнено 449,7 тыс. рублей.

Осуществлена закупка футболок, толстовок и ветровок с логотипом Уполномоченного по правам человека на сумму 306,7 тыс. рублей.

С целью поощрения участников мероприятий, членов Детского совета при Уполномоченном по правам человека в Чукотском автономном округе закуплена сувенирная продукция на сумму 143,0 тыс. рублей.

По инициативе Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Уполномоченным по правам человека в Чукотском автономном округе, при поддержке Губернатора Чукотского автономного округа 25 ноября 2023 года в городе Анадыре был проведен Региональный подростковый Слет «Росподрос» в Чукотском автономном округе «УМКА».

В нём приняли участие порядка 100 человек, представивших различные детские и молодёжных движения, в том числе - «Юнармию», «Движение Первых», «Волонтёры Победы», «Орлята России», «Альтаир», а также кадетские классы МЧС и Пограничников.

Для ребят была подготовлена насыщенная программа: командообразование и образовательный блок по социальному проектированию – работа на 5 площадках, флешмоб и неформальное общение во время кофе-брейка.

В рамках образовательного блока участники, разделившись на пять команд и под руководством опытных спикеров – руководителей детских и молодежных организаций и движений Чукотки разработали 5 проектных инициатив, которые затем представили на обсуждение экспертов и гостей Регионального слета «УМКА».

Проектные инициативы затронули такие важные темы, как: буллинг в школе, защита и гуманное обращение с бездомными животными, профилактика девиантного поведения и борьба с социальными болезнями по средствам ЗОЖ, увековечивание памяти героев Чукотки по средствам социальных сетей, преодоление экологического кризиса и его последствий.

По итогам были разработаны пять проектов по заданной тематике слета для включения в «Атлас идей» Федерального детского общественного совета при Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по правам ребенка, который будет представлен на федеральном форуме «РосПодрос».

В рамках выполнения мероприятий п. 3.3 «Оснащение государственных организаций профессионального образования государственными символами Российской Федерации» за счет средств окружного бюджета предусмотрено 400,0 тыс. рублей, профинансировано 349,5 тыс. рублей, выполнено 349,5 тыс. рублей.

Оснащение государственных организаций профессионального образования государственными символами Российской Федерации.

В рамках выполнения мероприятий, предусмотренных п. 5.2 «Гранты некоммерческим организациям на проведение Окружного фестиваля робототехники» основного мероприятия п. 5 «Поддержка робототехники и технического творчества инженерной направленности обучающихся» сводной бюджетной росписью за счет окружного бюджета предусмотрено 3 200,0 тыс. рублей, профинансировано 3 200,0 тыс. рублей, выполнено 3 200,0 тыс. рублей.

Победителем конкурсного отбора на предоставление гранта стала Анадырская районная молодежная общественная организация «Молодежное общественное патриотическое объединение «Граница».

Мероприятия, которые проходили в течение марта-апреля 2023 года: 27 марта торжественное открытие Окружного фестиваля робототехники, семинары для педагогических работников «Проектная деятельность в робототехнике» и «Эмоционально развивающая среда в робототехнике», «круглый стол» организаторов фестиваля «Перспективы развития образовательной робототехники. Альтернатива наборам LEGO», мастер-классы «Модульная робототехника», «Использование робототехнических наборов, «Методика решения задач повышенной сложности в образовательной робототехнике», «Знакомство с робототехническими комплексами», практическая работа «Программирования модульных конструкций», соревнования роботов «Сумо», «Полоса препятствий», «Кегельринг», «Перевозчик».

Основными направлениями расходов стали: приобретение специализированного робототехнического оборудования для проведения соревнований, мастер-классов для участников фестиваля; формирование призового фонда при подведении итогов фестиваля; приобретение авиабилетов для участников фестиваля; оплата проживания участников фестиваля; оплата питания участников фестиваля.

Закрытие фестиваля прошло 2 апреля 2023 года.

В рамках выполнения мероприятий, предусмотренных п.6.1 «Организация и проведение олимпиад учащихся образовательных организаций Чукотского автономного округа» основного мероприятия п.6 «Олимпиады школьников» сводной бюджетной росписью за счет средств окружного бюджета предусмотрено 3 692,0 тыс. рублей, профинансировано 3 621,0 тыс. рублей, выполнено 3 621,0 тыс. рублей.

За отчетный период были проведены следующие мероприятия:

1) Окружная дистанционная олимпиада для обучающихся общеобразовательных организаций Чукотского автономного округа прошла в феврале-марте 2023 года. Олимпиада проходила по 12 предметам. Приняли участие 155 обучающихся (60 обучающихся 7 классов и 95 обучающихся 8 классов) из 17 общеобразовательных организаций всех муниципальных районов. 55 человек приняли участие в олимпиаде по двум и более предметам, общее количество олимпиадных работ – 273.  По итогам проверки работ членами жюри оргкомитет принял решение о награждении 28 участников дипломами победителей и 65 дипломами призеров;

2) Организовано участие представителей Чукотского автономного округа в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников 2022/23 учебного года:

- с 03 по 09 апреля 2023 года в г. Ульяновск на базе ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова» прошел заключительный этап всероссийской олимпиады школьников по предмету «обществознание». В олимпиаде принял участие обучающийся 11 класса муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа города Билибино Чукотского автономного округа» победитель регионального этапа олимпиады по обществознанию;

- с 06 по 12 апреля 2023 года в Москве на базе ФГБОУ ВО «Московский государственный лингвистический университет» прошел заключительный этап всероссийской олимпиады школьников по предмету «английский язык». В олимпиаде приняла участие, обучающаяся 11 класса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 города Анадыря», победитель регионального этапа олимпиады по английскому языку;

- с 09 по 15 апреля 2023 года в городе Нижнем Новгороде на базе ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина» прошел заключительный этап всероссийской олимпиады школьников по предмету «физическая культура». В олимпиаде приняла участие обучающаяся 11 класса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа п. Эгвекинот», победитель регионального этапа олимпиады по физической культуре;

- с 10 по 15 апреля 2023 года в Республике Татарстан (г. Казань) на базе ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма» прошел заключительный этап всероссийской олимпиады школьников по предмету «экология». В олимпиаде принял участие, обучающийся 10 класса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 города Анадыря», победитель регионального этапа олимпиады по экологии;

- с 23 по 29 апреля 2023 года в Кабардино-Балкарской Республике (г. Нальчик) на базе ГБОУ «ДАТ «Солнечный город» Минпросвещения КБР» прошел заключительный этап всероссийской олимпиады школьников по предмету «основы безопасности жизнедеятельности». В олимпиаде принял участие обучающийся 9 класса Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования села Усть-Белая», победитель регионального этапа олимпиады по ОБЖ;

- с 24 по 30 апреля 2022 года в Московской области на базе АНОО «Областная гимназия им. Е.М. Примакова» прошел заключительный этап всероссийской олимпиады школьников по предмету «литература». В олимпиаде приняла участие обучающаяся 11 класса Государственного автономного общеобразовательного учреждения Чукотского автономного округа «Чукотский окружной профильный лицей», победитель регионального этапа олимпиады по литературе;

3) Региональный этап всероссийской олимпиады школьников 2022/23 учебного года. Региональный этап олимпиады проходил по 19 общеобразовательным предметам: иностранный язык (английский), астрономия, биология, география, информатика и ИКТ, искусство (мировая художественная культура), история, литература, математика, обществознание, основы безопасности жизнедеятельности, право, русский язык, технология, физика, физическая культура, химия, экология, экономика. В региональном этапе приняли участие 155 человек (41 человек – обучающиеся 9-х классов, 47 человек – 10-х классов, 67 человек – 11-х классов) из 15 общеобразовательных организаций всех муниципальных образований округа. Наибольшее количество участников – 48 человек – СОШ № 1 г. Анадыря, 17 участников – Чукотский окружной профильный лицей, 33 – СОШ г.Билибино. 57 человек писали олимпиадные работы по двум и более предметам. Общее количество олимпиадных работ – 261. Жюри определило 10 победителей и 45 призеров. Наибольшее количество победителей и призеров у СОШ № 1 г. Анадыря – 14 (3 победителя и 11 призеров), у СОШ г. Билибино – 23 (4 победителя и 19 призеров). Победителям и призерам вручены дипломы, а учителям, подготовивших победителей и призеров регионального этапа олимпиады – благодарственные письма Департамента образования и науки Чукотского автономного округа;

4) Региональная гуманитарная олимпиада школьников «Умницы и умники Чукотки». В период с 18 по 21 апреля 2023 прошел региональный этап гуманитарной олимпиады школьников «Умницы и умники Чукотки». Участники представляли десять общеобразовательных организаций округа: Чукотский окружной профильный лицей, МБОУ «СОШ № 1 города Анадыря», МАОУ «СОШ г. Билибино ЧАО», МБОУ «СОШ п. Эгвекинот», МБОУ «Ш-И п. Провидения», МБОУ ЦО г. Певек, МБОУ «ЦО п. Угольные Копи», МБОУ «ЦО с. Усть-Белая», МБОУ «ЦО с. Лаврентия», МБОУ «СОШ с. Лорино». Победителем и призерами олимпиады стали обучающиеся СОШ №1 г. Анадыря. Победитель и призеры регионального финала приглашены Студией Юрия Вяземского «Образ-ТВ» на съемки четвертьфинальных игр Телевизионной гуманитарной олимпиады школьников «Умницы и умники» сезона 2022/24 гг., которые пройдут в Москве в ноябре 2023 года. Всем участникам олимпиады на память вручены ордена, сертификаты/дипломы и памятные призы (книги, флешки), образовательным организациям – благодарственные письма Департамента;

5) Победитель (одиннадцатиклассник СОШ № 1 г. Анадыря) региональной гуманитарной олимпиады школьников «Умницы и умники Чукотки» принял участие в полуфинальных играх Телевизионной гуманитарной олимпиады школьников «Умницы и умники» (февраль 2023 года) и в финальной игре (апрель 2023 года) в Москве.

6) Всероссийская олимпиада школьников 2023/24 учебного года. Школьный этап олимпиады проводится по заданиям, разработанным для 5-11 классов (по русскому языку и математике - для 4-11 классов); муниципальный - для 7-11 классов, региональный и заключительный - для 9-11 классов. Всероссийская олимпиада школьников проходит по 19 общеобразовательным предметам: иностранный язык (английский), астрономия, биология, география, информатика и ИКТ, искусство (мировая художественная культура), история, литература, математика, обществознание, основы безопасности жизнедеятельности, право, технология, русский язык, физика, физическая культура, химия, экология, экономика. Для обучающихся 4-х классов проходит только школьный этап по русскому языку и математике. Школьный этап всероссийской олимпиады школьников 2023/2024 учебного года проходил с 1 сентября по 31 октября 2023 года. По 4-м классам: 263 участника, из них 96 победителей и призеров. С 5 по 11 класс – 2377 участников, из них 1434 победители и призеры.

С 8 ноября по 13 декабря 2023 года в общеобразовательных организациях проходил муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по 19 предметам: английский язык, астрономия, биология, география, информатика, искусство (мировая художественная культура), история, литература, математика, обществознание, основы безопасности жизнедеятельности, право, технология, русский язык, физика, физическая культура, химия, экология, экономика.

В муниципальном этапе принимали участие обучающиеся 7-11 классов – участники школьного этапа, набравшие необходимое количество баллов, а также победители и призеры МЭ прошлого учебного года. По количеству участников: всего 1056 человек, 7 классы - 211 участников, 8 классы – 237 участников, 9 классы – 243 участника, 10 классы – 183 участника, 11 классы – 182 участника. Учитывая, что 571 школьник принял участие в олимпиаде по нескольким предметам, общее количество олимпиадных работ – 2482. По муниципальным образованиям: Анадырский МР – 204 участника, Билибинский МР – 147 участников, го Анадырь – 219 участников, го Певек – 123 участника, Провиденский го – 95 участников, Чукотский МР – 90 участников, го Эгвекинот – 88 участников, Чукотский окружной профильный лицей – 90 участников.

Количество олимпиадных работ и количество победителей и призеров по предметам:  английский язык – 135 (14 победителей, 42 призера), астрономия – 59 (6 победителей, 5 призеров), биология – 174 (12 победителей, 65 призеров), география – 193 (8 победителей, 37 призеров), информатика – 75 (11 победителей, 20 призеров), искусство (мировая художественная культура) – 41 (3 победителя, 11 призеров), история – 150 (8 победителей, 39 призеров), литература – 201 (33 победителя, 84 призера), математика – 16 (15 победителей, 16 призеров), обществознание – 219 (23 победителя, 62 призера), основы безопасности жизнедеятельности – 169 (27 победителей, 56 призеров), право – 75 (9 победителей, 20 призеров), русский язык – 257 (15 победителей, 58 призеров), технология – 79 (7 победителей, 23 призера), физика – 97 (6 победителей, 18 призеров), физическая культура – 197 (38 победителей, 99 призеров), химия – 88 (10 победителей, 33 призера), экология – 81 (5 победителей, 9 призеров), экономика – 23 (5 победителей, 8 призеров).

По итогам муниципального этапа сформированы списки участников регионального этапа олимпиады – это обучающиеся 9-11 классов, набравшие необходимое количество баллов на МЭ, а также победители и призеры регионального этапа прошлого учебного года. На региональный этап допущены 169 человек (9 класс – 51 человек, 10 класс – 58 человек, 11 класс – 60 человек)

7) Победитель и два призера региональной телевизионной гуманитарной олимпиады школьников «Умницы и умники Чукотки» 2022/23 учебного года (СОШ № 1 г. Анадыря – 3 человека) приняли участие в четвертьфинальных играх Телевизионной гуманитарной олимпиады школьников «Умницы и умники» (ноябрь 2023 года) в Москве. По итогам игр один человек прошел в полуфинал, который пройдет в феврале 2024 года.

В рамках п. 7 Федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» сводной бюджетной росписью сводной бюджетной росписью предусмотрено 3 967,6 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 3 838,7 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 129,2 тыс. рублей. Профинансировано 3 940,8 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 3 861,9 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 78,9 тыс. рублей. Выполнено 3 837,8 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 3 760,9 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 76,8 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятий п. 7.1 «Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях» предусмотрено 2 517,2 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 2 466,8 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 50,4 тыс. рублей, профинансировано 2 517,2 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 2 466,8 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 50,4 тыс. рублей, выполнено 2 414,2 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 2 365,8 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 48,3 тыс. рублей. Остаток средств на счете Департамента образования и науки Чукотского автономного округа составляет 103,0 тыс. рублей.

С 1 сентября 2023 года ставки советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями введены в следующих 8-ми общеобразовательных организациях Чукотского автономного округа:

- ГАОУ ЧАО «Чукотский окружной профильный лицей»;

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 города Анадыря»;

- МБОУ «Центр образования посёлка Угольные Копи»;

- МАОУ «Средняя общеобразовательная школа города Билибино Чукотского автономного округа»;

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа поселка Эгвекинот»;

- МБОУ «Школа-интернат среднего общего образования поселка Провидения»;

- МБОУ «Центр образования г. Певек»;

- МБОУ «Центр образования села Лаврентия».

Выплаты за выполнение функций советников в общеобразовательных организациях осуществляются за счет средств субсидии из федерального бюджета бюджету Чукотского автономного округа в рамках Соглашения от 28 декабря 2022 г. № 073-09-2023-895, заключенным между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Чукотского автономного округа.

В рамках выполнения мероприятий п. 7.2 «Оснащение государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации» предусмотрено 1 450,7 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 1 371,9 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 78,8 тыс. рублей, профинансировано 1 423,6 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 1 395,1 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 28,5 тыс. рублей, выполнено 1 423,6 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 1 395,1 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 28,5 тыс. рублей.

Между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Чукотского автономного округа заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Чукотского автономного округа на реализацию федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование» в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» от 28 декабря 2022 г. № 073-09-2023-943.

- Заключен Государственный контракт № 02-15/07 – ГК от 07.03.2023 г. на поставку государственных символов Российской Федерации в образовательные организации Чукотского автономного округа на сумму 1 423,6 тыс. рублей, с ООО «Флажность». Поставка товара осуществлена в полном объеме, оплата контракта планируется в октябре.

- Заключен Государственный контракт № 02-15/08 – ГК от 03.04.2023 г. на поставку флагштоков для государственных символов Российской Федерации в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование» на сумму 1 354,0 тыс. рублей, с ИП «Казачков Р.В. В установленный Государственным контрактом срок оборудование доставлено не было, нарушены сроки поставки. Контракт расторгнут.

В рамках выполнения мероприятий, предусмотренных п.п. 8.1 «Организация мероприятий, проводимых Региональным Координационным Центром чемпионатного движения профессионального мастерства в Чукотском автономном округ» основного мероприятия п. 8 «Реализация мероприятий чемпионатного движения профессионального мастерства» сводной бюджетной росписью за счет средств окружного бюджета предусмотрено 6 000,0 тыс. рублей, из них профинансировано 5 632,7 тыс. рублей, выполнено 6 364,9 тыс. рублей.

В период с 24 по 28 апреля 2023 года в Чукотском автономном округе прошел региональный этап Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» по 13 компетенциям: Бухгалтерский учёт, Веб-технологии, Дошкольное воспитание, Поварское дело, Преподавание в младших классах, Работы на токарных универсальных станках, Ремонт и обслуживание легковых автомобилей, Сантехника и отопление, Сетевое и системное администрирование, Социальная работа, Управление бульдозером – основная категория; Веб-технологии, Поварское дело – категория «Юниоры».

Региональный этап проходил на 4 площадках: ГАПОУ «Чукотский многопрофильный колледж», ГАПОУ «Чукотский северо-западный техникум города Билибино», ГАПОУ «Чукотский полярный техникум посёлка Эгвекинот», ГАПОУ Чукотского автономного округа «Чукотский северо-восточный техникум посёлка Провидения».

Обеспечено брендирование регионального этапа Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы», произведена оплата экспертам, которые оценивали участников чемпионата, приобретено оборудувание и соответствующие материалы по компетенциям.

В июле 2023 года сборная Чукотского автономного округа приняла участие в отборочном (межрегиональном) этапе Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» по 7 компетенциям: Веб-технологии и Веб-технологии (Юниоры) (г. Оренбург), Дошкольное воспитание и Преподавание в младших классах (г. Дзержинск), Ремонт и обслуживание легковых автомобилей (г. Ульяновск), Сетевое и системное администрирование (г. Находка), Управление бульдозером (г. Красноярск).

По итогам отборочного (межрегионального) этапа Чемпионата по профессиональному мастерству все 7 участников Чукотского автономного округа получили сертификаты участников.

4. Подпрограмма «Грантовая поддержка проектов в области образования»,

% исполнения подпрограммы составил 91,4

На реализацию Подпрограммы «Грантовая поддержка проектов области образования» сводной бюджетной росписью за счет средств окружного бюджета предусмотрено 4 819,9 тыс. рублей, профинансировано 4 457,7 тыс. рублей, освоено 4 407,0 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятия п.п. 1.1 «Гранты молодежным общественным объединениям» основного мероприятия п.1 «Государственная поддержка молодёжных общественных объединений и талантливой молодёжи» сводной бюджетной росписью за счет средств окружного бюджета запланировано 4 000,0 тыс. рублей, профинансировано 3 962,4 тыс. рублей, освоено 3 911,8 тыс. рублей.

В марте текущего года состоялся конкурсный отбор на предоставление грантов (безвозмездной помощи) в форме субсидий молодёжным общественным объединениям Чукотского автономного округа. На заседании Комиссии по рассмотрению заявок на предоставление государственных грантов (безвозмездной помощи) в форме субсидий молодёжным общественным объединениям Чукотского автономного округа, которое состоялось 10 марта 2023 года, были рассмотрены 10 заявок от 8 молодёжных объединений.

Решением Комиссии по рассмотрению заявок на предоставление государственных грантов (безвозмездной помощи) молодёжным общественным объединениям Чукотского автономного округа 9 проектов от 7 молодёжных объединений получили государственную поддержку в размере от 130,0 до 964,5 тыс. рублей.

Основные направления молодёжных проектов, на которые будут выделены гранты это - летняя занятость детей и молодёжи, патриотическое воспитание, вовлечение детей и молодежи в занятия физической культурой и спортом, формирование здорового образа жизни, а также добровольческая (волонтерская) направленность.

Общая сумма государственной грантовой поддержки молодёжным общественным объединениям составила 4 000,0 тыс. рублей, по результатам реализации проектов освоение составило 3 911,8 тыс. рублей.

В рамках выполнения основного мероприятия п. 2 «Поощрение лучших учреждений образования и их работников» п.п.2.1 «Грантовая поддержка лучших образовательных организаций и их работников» сводной бюджетной росписью за счет средств окружного бюджета предусмотрено 500,0 тыс. рублей, профинансировано и исполнено 291,0 тыс. рублей.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 ноября 2018 г. № 679 «О премиях лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности» в период с 19 апреля по 25 мая 2023 года проведен конкурс на присуждение в 2023 году премий лучшим учителям Чукотского автономного округа.

В Конкурсе приняли участие три педагога общеобразовательных организаций округа, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования.

Победитель Конкурса получил премию в размере 200,0 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета. Премия выплачивается Министерством просвещения Российской Федерации на счет победителя.

Призеры Конкурса за счет окружного бюджета награждены денежными грантами на общую сумму 100,0 тыс. рублей

В мае 2023 года состоялся «Региональный этап Всероссийского конкурса «Мастер года» среди мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций Чукотского автономного округа».

Приняли участие специалисты из трех профессиональных образовательных организаций Чукотского автономного округа: Чукотского многопрофильного колледжа, Чукотского северо-западного техникума города Билибино и Чукотского полярного техникума посёлка Эгвекинот. Участники проводили два конкурсных мероприятия: «Я – мастер» и «Открытый мастер-класс».

В рамках мероприятия «Я – мастер» конкурсанты готовили видеозапись – презентацию о личной практике подготовки обучающихся, основанной на передовых технологиях и методиках практической подготовки, и о полученных образовательных результатах.

Открытые мастер-классы конкурсанты провели в онлайн-формате на платформе Контур.Толк.  Оценку учебных занятий проводила Региональная комиссия Конкурса и по результатам экспертизы был определен один участник для прохождения в III заключительный этап конкурса.

По результатам экспертной оценки Региональной комиссией Конкурса места распределились следующим образом:

По итогам Регионального этапа 1 победитель (Билибинский муниципальный район), 2 призёра (городской округ Эгвекинот, городской округ Анадырь) получили гранты на общую сумму 125,0 тыс. рублей.

С 12 по 13 октября 2023 года в г. Анадырь состоялась IХ Региональная молодежная научно-практическая конференция «От идеи к воплощению». Конференция проходила по направлениям: «Естественные науки, экология и природопользование», Проекты по физико-математическим и техническим направлениям», «Информационно-коммуникационные технологии и информационная безопасность», «Инновационно-предпринимательская деятельность».

Всего было подано 33 заявки. По итогам конференции определены 4 победителя и 5 призеров. Победители и призёры Конференции отмечены денежным поощрением на общую сумму 66,0 тыс. рублей.

В рамках п. 3 «Реализация мероприятий по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций» предусмотрено мероприятие п.п. 3.1 «Организация, проведение, участие в мероприятиях по вопросам вовлечения СОНКО Чукотского автономного округа в оказании услуг в социальной сфере» на которое сводной бюджетной росписью за счет средств окружного бюджета предусмотрено 319,9 тыс. рублей, профинансировано 204,3 тыс. рублей, выполнено 204,3 тыс. рублей.

Представитель Чукотского автономного округа принял участие в слете победителей Всероссийского конкурса «Послы Победы», который проходил с 5 по 12 мая 2023 года в городе Москва.

Представитель Чукотского автономного округа принял участие в Фестиваль молодого искусства «Таврида.АРТ», который проходил с 10 по 29 августа 2023 года в городе Судак Республики Крым.

Представитель Чукотского автономного округа принял участие в Окружном форуме добровольцев Дальневосточного и Сибирского федеральных округов, который проходил с 19 по 22 октября 2023 года в г. Хабаровске;

- Пять представителей Чукотского автономного округа приняли участие в Международном форуме гражданского участия #МЫ ВМЕСТЕ», который проходил 8 декабря 2023 года в г. Москве.

5. Подпрограмма «Содействие в обеспечении жильем молодых семей»,

% исполнения подпрограммы составил 95,6

На реализацию Подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем молодых семей» в 2023 году сводной бюджетной росписью предусмотрено 28 765,3 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 21 765,3 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 6 253,2 тыс. рублей. Профинансировано 27 890,4 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 21 661,3 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 6 229,1 тыс. рублей, выполнено 26 790,6 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 20 766,9 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 6 023,7 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятия п.п. 1.1 «Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей» основного мероприятия п.1 «Оказание государственной поддержки молодым семьям» сводной бюджетной росписью предусмотрено 26 765,3 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 21 765,3 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 5 000,0 тыс. рублей. Профинансировано 26 637,4 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 21 661,3 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 4 976,1 тыс. рублей, выполнено 25 537,5 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 20 766,9 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 4 770,6 тыс. рублей.

Между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Правительством Чукотского автономного округа заключено Соглашение о предоставлении в 2023 году субсидии из федерального бюджета бюджету Чукотского автономного округа на софинансирование расходных обязательств Чукотского автономного округа на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» № 069-09-2023-170 от 26 декабря 2022 года.

Заключены с муниципальными образованиями округа, участвующими в реализации Подпрограммы (городской округ Анадырь, Анадырский муниципальный район, Чукотский муниципальный район), соглашения о предоставлении субсидии из окружного бюджета на социальные выплаты молодым семьям для приобретения (строительства) жилья.

Распоряжением Правительства Чукотского автономного округа от 30.12.2022 г. №687-рп утвержден список из 17 молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в 2023 году по Чукотскому автономному округу. Четыре молодые семьи, участники Мероприятия 2023 года, отказались от участия в Мероприятии, Распоряжениями Правительства Чукотского автономного округа от 13.03.2023 № 131-рп, от 27.07.2023 № 386-рп, от 30.10.2023 № 523-рп, от 11.12.2023 № 618-рп были внесены изменения в список участников Мероприятия в 2023 году.

В 2023 году было выдано 19 свидетельств на приобретение (строительство) жилья, 16 молодых семей приобрели жилые помещения с использованием средств социальной выплаты, из них 5 семей из городского округа Анадырь, 9 семей из Анадырского муниципального района, 2 семьи из Чукотского муниципального района. Одна молодая семья из Анадырского муниципального района приобретет жилое помещение в 2024 году.

В рамках выполнения мероприятия п.п. 2.1 «Предоставление дополнительных социальных выплат семьям, получившим государственную поддержку на приобретение (строительство) жилья, при рождении (усыновлении) ребенка» основного мероприятия п.2 «Предоставление дополнительных социальных выплат» сводной бюджетной росписью предусмотрено за счет средств окружного бюджета 1 253,2 тыс. рублей, из них профинансировано и освоено 1 253,0 тыс. рублей.

В 2023 году 5 молодым семьям, получившим государственную поддержку на приобретение (строительство) жилья, предоставлена дополнительная социальная выплата при рождении (усыновлении) ребенка: 3-м семьям из г.о. Анадырь, 1ой семье из Чукотского муниципального района, 1ой семье из Анадырского муниципального района.

6. Подпрограмма «Поддержка, сохранение и развитие родных языков»,

% исполнения подпрограммы составил 97,5

На реализацию Подпрограммы «Поддержка, сохранение и развитие родных языков» в 2023 году сводной бюджетной росписью за счет средств окружного бюджета предусмотрено 5 477,6 тыс. рублей. Профинансировано 5 341,1 тыс. рублей, выполнено 5 341,1 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятия п.п. 1.1 «Подготовка специалистов в области родных языков и краеведения по программам высшего образования для образовательных организаций Чукотского автономного округа» основного мероприятия п.1 «Обучение специалистов с высшим профессиональным образованием» сводной бюджетной росписью предусмотрено за счет средств окружного бюджета 4 000,0 тыс. рублей. Профинансировано и выполнено 0,0 тыс. рублей.

4 человека обучаются по специальности 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профиль «Образование в области родного языка и литературы коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, Образование в области русского языка и литературы» (Институт народов Севера) и 1 человек по специальности 44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Культурологическое образование» (Институт народов Севера). Обучение осуществляется на бюджетной основе.

В рамках выполнения основного мероприятия, предусмотренного п. 2 «Организация и проведение окружных мероприятий по родным языкам и краеведению», сводной бюджетной росписью за счет средств окружного бюджета предусмотрено 2 977,6 тыс. рублей, профинансировано и выполнено 2 841,1 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятий п.п.2.1 «Приобретение материальных ресурсов, обеспечивающих развитие инфраструктуры образования, в том числе учебников для общеобразовательных организаций» за счет средств окружного бюджета сводной бюджетной росписью предусмотрено 1 600,0 тыс. рублей. Профинансировано и выполнено 1 599,3 тыс. рублей.

Приобретена полиграфическая продукция для образовательных организаций Чукотского автономного округа на сумму 280,1 тыс. рублей с ИП «Ручина И.Л».

Заключен Государственный контракт № 02-15/10 – ГК от 13.04.2023 г. на поставку учебной литературы (эскимосский язык) на сумму 1 319,2 тыс. рублей с АО «Просвещение». Срок поставки до 1 декабря 2023 года. Контракт выполнен в полном объеме.

Учебные пособия по эскимосскому языку для общеобразовательных организаций, 4 класс организаций (с приложением – Методические рекомендации для учителей и родителей) в количестве 50 экземпляров направлены в МБОУ «Школа-интернат среднего общего образования поселка Провидения»; МБОУ «Основная общеобразовательная школа села Сиреники»; МБОУ «Основная общеобразовательная школа села Новое Чаплино». Часть учебных пособий передана в ГАУ ДПО ЧАО «Чукотский институт развития образования и повышения квалификации» и ГАПО ЧАО «Чукотский многопрофильный колледж».

В рамках реализации мероприятий п.п.2.2 «Организация и проведение научно-практических конференций по родным языкам и краеведению с участием детей и молодежи Чукотского автономного округа» сводной бюджетной росписью предусмотрено средств окружного бюджета 300,0 тыс. рублей, профинансировано и выполнено 83,7 тыс. рублей.

В период с 10 сентября по 2 ноября 2023 года Чукотским институтом развития образования и повышения квалификации проведена научно-практическая конференция по духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения «Истоки».

В период с 5 по 8 декабря 2023 года в рамках Шестнадцатых Окружных Керековских чтений Чукотским институтом развития образования и повышения квалификации проведена региональная научно-практическая конференция «Язык и культура народов Чукотки».

В рамках реализации мероприятий п.п.2.3 «Организация и проведение окружных конкурсов по родным языкам и краеведению для педагогов и образовательных организаций Чукотского автономного округа» сводной бюджетной росписью предусмотрено средств окружного бюджета 500,0 тыс. рублей, профинансировано и выполнено 277,6 тыс. рублей.

С 1 марта по 17 марта 2023 года прошел окружной конкурс педагогического мастерства «Педагог года Чукотки - 2023», среди номинаций которого состоялся конкурс в номинации «Педагог родных языков коренных малочисленных народов Чукотки», победителем которого стала Н.П. Радунович, преподаватель эскимосского языка Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Чукотского автономного округа «Чукотский многопрофильный колледж».

Призером II степени окружного конкурса педагогического мастерства «Педагог года Чукотки - 2023» в номинации «Педагог родных языков коренных малочисленных народов Чукотки» стала Д.В. Щербинина, учитель родного языка Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования села Амгуэмы».

Призер III степени окружного конкурса педагогического мастерства «Педагог года Чукотки - 2023» в номинации «Педагог родных языков коренных малочисленных народов Чукотки» - Г.И. Солодкова, педагогический работник Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Сказка» городского округа Анадырь».

Учитель МБОУ «СОШ №1 г. Анадыря», принял участие в заключительном этапе Всероссийского профессионального конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы» 2023 года в период с 18 по 24 сентября 2023 года в Карачаево-Черкесской Республике г. Черкесск.

В рамках реализации мероприятий п.п.2.4 «Организация и проведение олимпиад по родным языкам и краеведению для воспитанников и учащихся образовательных организаций Чукотского автономного округа» сводной бюджетной росписью предусмотрено средств окружного бюджета 900,0 тыс. рублей, профинансировано и выполнено 880,5 тыс. рублей.

В 2023 году проведены:

- Региональная олимпиада «Евражкины тропки» по родным языкам и краеведению с использованием дистанционных технологий для детей дошкольного возраста образовательных организаций Чукотского автономного округа, в которой приняли участие 299 воспитанника из 29 дошкольных образовательных организаций Чукотского автономного округа, в том числе: по родным языкам – 107 воспитанников, по краеведению - 192 воспитанников;

- Региональная олимпиада «Полярный совёнок» по родным языкам и краеведению с использованием дистанционных технологий для обучающихся в начальных классах образовательных организаций Чукотского автономного округа, в которой приняли участие 536 обучающихся в начальных классах из 35 образовательных организаций Чукотского автономного округа, в том числе: по родным языкам – 182 обучающихся, по краеведению – 353 обучающихся;

- Губернаторская региональная дистанционная олимпиада школьников по родным языкам и предметам, отражающим региональную специфику, в которой приняли участие 927 обучающихся из 28 образовательных организаций Чукотского автономного округа, в том числе: по родным языкам – 249 школьников, по предметам, отражающим региональную специфику, – 678 обучающихся.

Олимпиады проходят по двум направлениям родной язык, краеведение/регионоведение.

В этом учебном году в трех олимпиадах приняли участие всего 1 762 детей, из них:

- родным языкам - 538 чел.,

- краеведению/регионоведению - 1 223 чел.

Победителей и призеров наградили дипломами и медалями.

В рамках выполнения мероприятия п.п. 3.1 «Гранты некоммерческим организациям на проведение Окружного фестиваля родных языков» основного мероприятия п.3 «Грантовая поддержка учреждений образования и их работников в области родных языков» сводной бюджетной росписью предусмотрено за счет средств окружного бюджета 2 500,0 тыс. рублей, профинансировано 2 500,0 тыс. рублей, выполнено 2 500,0 тыс. рублей.

Грант на проведение Третьего окружного фестиваля родных языков выиграла Территориально-соседская община коренного малочисленного народа Эвенов «Бургахчан».

В рамках III Окружного фестиваля родных языков с февраля по ноябрь 2023 проведено свыше 20 мероприятий, которые прошли не только в окружной столице, но и в Угольных Копях, Билибино, Анюйске, Омолоне, Ламутском и Марково.

В программе – круглые столы, мастер-классы и уроки эвенского, научно-практическая конференция, а также летний праздник Хэбденек, издан сборник материалов по итогам фестиваля.

В мероприятиях фестиваля приняли участие 100% педагогических работников образовательных организаций, реализующих образовательные программы по родным языкам и краеведению.

7. Подпрограмма «Развитие социальной инфраструктуры», % исполнения подпрограммы составил 100,9

На реализацию Подпрограммы «Развитие социальной инфраструктуры» в 2023 году сводной бюджетной росписью предусмотрено 1 710 951,4 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 1 461 552,3 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 249 399,1 тыс. рублей. Профинансировано 1 607 924,7 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 1 458 393,1 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 149 531,7 тыс. рублей, выполнено 1 726 731,3 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 1 320 157,0 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 406 574,4 тыс. рублей.

Подпрограмма реализуется Департаментом промышленной политики Чукотского автономного округа.

В рамках реализации основного мероприятия п. 2 «Региональный проект «Современная школа» федерального проекта «Современная школа» сводной бюджетной росписью предусмотрено 1 559 899,9 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 1 461 552,3 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 98 347,6 тыс. рублей, профинансировано 1 532 069,5 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 1 458 393,1 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 73 676,4 тыс. рублей, освоено 1 583 478,2 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 1 320 157,0 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 263 321,3 тыс. рублей.

По мероприятию п.п. 2.1 «Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа (Строительство объекта «Школа в с. Островное»)» сводной бюджетной росписью предусмотрено 169 381,7 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 149 051,0 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 20 330,7 тыс. рублей, профинансировано 158 955,4 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 145 891,8 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 13 063,6 тыс. рублей, выполнено 405 031,8 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 193 853,1 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 211 178,8 тыс. рублей.

Между ГКУ «УКС ЧАО» и АО «ЧТК» 14.12.2020 г. заключен Контракт №11/СМР-20 на выполнение строительно-монтажных работ на сумму 507 187,6 тыс. рублей. На приобретение и завоз всех необходимых материалов, подрядной организации в 2022 году увеличен аванс до 80%.

АО «ЧТК» предоставлен Расчет корректировки цены государственного контракта на выполнение строительно-монтажных работ, в соответствии с приказом Минстроя России 07.10.2021 г. №728/пр., в связи с существенным возрастанием стоимости строительных ресурсов поставки подрядчика.

Стоимость работ по строительству Объекта подрядчиком, после проведения повторной экспертизы, составила 654 801,7 тыс. рублей.

Дополнительное соглашение с АО «ЧТК» на изменение существенных условий по срокам и стоимости, заключено после доведения ГРБС лимитов бюджетных обязательств до ГКУ «УКС ЧАО» на 2023 год.

По состоянию на 1 января 2024 года АО «ЧТК» выполнены все, предусмотренные контрактом, строительно-монтажные работы.

С начала 2023 года, с учетом аванса, подрядчику оплачена сумма 156 686,5 тыс. руб., в том числе 145 891,8 тыс. руб. - средства федерального бюджета и 10 794,7 тыс. руб. средства окружного бюджета. АО «ЧТК» предоставлено выполнение на сумму 402 763,0 тыс. рублей. Техническая готовность объекта составила 100 % от общего объема работ по Контракту. Срок исполнения работ по Контракту до 30.11.2023 гола.

Между ГКУ «УКС ЧАО» и ООО «Корпорация ГЕРМЕС» подписан государственный контракт №1/СК-21 от 09.02.2021 года на осуществление строительного контроля при проведении работ по строительству объекта на сумму 3 134,9 тыс. рублей за счет средств окружного бюджета. В ноябре 2021 года оказаны услуги строительного контроля на сумму 29,5 тыс. рублей.

В 2022 году услуги оказаны и оплачены на сумму 1 528,3 тыс. руб. На 2023 год была запланирована сумма 1 577,1 тыс. рублей. С начала года исполнителем оказаны услуги на сумму 1 577,1 тыс. рублей. Оплата произведена в полном объеме.

Между ГКУ «УКС ЧАО» и ООО ПК «ОСНОВА» подписан государственный контракт №1/АН-22 от 04.02.2022 года на осуществление авторского надзора за строительством Объекта на сумму 691,8 тыс. рублей.

Исполнителем услуги авторского надзора оказаны.  Оплата произведена в полном объеме.

ГКУ «УКС ЧАО» и МП ЖКХ Билибинского муниципального района, заключили договор от 08.06.2023 года №10 на осуществление технологического присоединения Объекта к электрическим сетям. Цена договора составляет 5 247,5 тыс. руб.

С ППК «Роскадастр» заключен контракт №4/ТП-23 от 09.11.2023 г. на выполнение кадастровых работ по изготовлению технического плана законченного строительством объекта. Цена контракта составила 598,9 тыс. рублей.

С ППК «Роскадастр» заключен контракт №5ПЕР/ЗУ-23 от 06.12.2023 г. на перераспределение земельного участка на сумму 100,9 тыс. рублей.

Ввод Объекта планируется в 2024 году, после добавления лимитов финансирования в бюджетную роспись на 2024 год, принятия и оплаты выполнения. После чего будет подписано Разрешение на ввод Объекта в эксплуатацию.

По мероприятию п.п. 2.3 «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором (Строительство объекта «Школа в г. Анадырь»)» сводной бюджетной росписью предусмотрено 1 390 518,2 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 1 312 501,3 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 78 016,9 тыс. рублей, профинансировано 1 373 114,1 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 1 312 501,3 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 60 612,8 тыс. рублей, выполнено 1 178 446,4 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 1 126 303,9 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 52 142,5 тыс. рублей.

Между ГКУ «УКС ЧАО» и АО «ЧТК» заключен Контракт на выполнение работ по строительству объекта №23/СМР-21 от 14.10.2021 на сумму 1 882 750,3 тыс. рублей.

В ходе выполнения работ подрядчик сделал пересчет сметной стоимости строительства в рамках ПП РФ от 09.08.2021 № 1315, в связи с удорожанием стоимости строительных материалов. Получено повторное положительное заключение государственной экспертизы от 08.12.2022 № 87-1-1-2-086120-2022. По результатам экспертизы общая сумма увеличения цены Контракта составила – 564 589,796 тыс. руб., в том числе: 553 298,00 тыс. руб. – средства федерального бюджета и 11 291,796 тыс. руб. - средства окружного бюджета.

Общая сумма Контракта, с учетом увеличения, составила – 2 447 340,00 тыс. руб., в том числе предусмотрено:

на 2023 год – 1 358 264,4 тыс. руб., из них  1 308 104,9 тыс. руб. – средства федерального бюджета и  50 159,5 тыс. руб. средства окружного бюджета;

на 2024 год – 507 275 ,3 тыс. руб.

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.04.2023 № 1018-р средства из федерального бюджета резервного фонда доведены до бюджета Чукотского автономного округа в сумме – 553 298,00 тыс. руб.

В 2023 году подрядчику увеличен аванс до 49,9 %

С даты, заключения Контракта на 01.01.2024 года подрядчик выполнил объем работ на сумму – 1 187 847,2 тыс. руб.

Всего оплачено подрядчику за выполненные работы, с учетом аванса –                             1 940 064,8 тыс. руб. Техническая готовность объекта –  48,5 %.

Строительство объекта, в соответствии с проектной документацией, предусматривает возведение отдельно стоящих зданий учебного корпуса и спортивного корпуса, соединенных между собой отапливаемым переходом, хозяйственно - бытового здания, утепленного наземного павильона, блок - контейнера с дизель-генераторной установкой и выполнение работ по благоустройству территории.

Работы выполнялись подрядной организацией с отставанием от графика, ввиду позднего освобождения строительной площадки от застройки, а именно – переносом кабельной линии 6 кВ, существующей трансформаторной подстанции ТП-10Б и переподключением потребителей (жилой фонд, частные потребители), что обусловлено длительным согласованием оформления сервитутов на земельные участки, через которые проходит кабельная трасса, поздним завозом кабельной продукции, новой ТП и невозможностью выполнения электромонтажных работ при минусовых температурах.

В 2023 году подрядчик выполнил объем работ на сумму – 1 163 596,8 тыс. руб., оплачено с учетом аванса –  1 358 264,4 тыс. руб.

На объекте выполнены в полном объеме: разбивка геодезической строительной сетки, вынос сетей связи из зоны строительства. На Учебном корпусе в полном объеме выполнены: устройство свайного поля, испытание свай, устройство ж/б основания проветриваемого подполья. На Спортивном корпусе выполнены в полном объеме: устройство свайного поля, испытание свай, устройство ж/б основания проветриваемого подполья. Устройство ж/б ростверка выполнено на 62,4%. Устройство монолитного перекрытия ПМ1 на отм.-2,300 – на 61,7%. На хозяйственно-бытовом здании и на утепленном наземном павильоне выполнено устройство свайного поля. Выполнены работы по наружным сетям водопровода и канализации: устройство ж/б лотков – 29,1%. Срок исполнения работ по Контракту продлен до 15.12.2024 гола.

С ООО «Прогресс Строй» подписан Контракт № 4/СК-22 от 22.02.2022 на осуществление строительного контроля при проведении работ по строительству объекта на сумму 27 671,3 тыс. рублей за счет средств окружного и федерального бюджетов. Исполнителем в 2022 году оказаны услуги строительного контроля на сумму 356,4 тыс. рублей, оплата произведена в полном объеме из средств окружного бюджета. В 2023 году услуги оказаны на сумму 13 074,2 тыс. руб., в том 4 509,6 тыс. руб. средства федерального бюджета и  8 564,6 тыс. руб. средства окружного бюджета.

Между ГКУ «УКС ЧАО» и ООО ПК «ОСНОВА» подписан государственный контракт №2/АН-22 от 07.02.2022 на осуществление авторского надзора за строительством Объекта на сумму 2 814,2 тыс. рублей.

В 2023 году исполнителем оказаны услуги авторского надзора на сумму 1 775,5 тыс. руб., в том числе 732,3 тыс. руб. средства федерального бюджета.

В рамках реализации основного мероприятия п.3 Регионального проекта «Содействие занятости» федерального проекта «Содействие занятости» предусмотрено мероприятие п.п. 3.1 «Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по  образовательным программам дошкольного образования (Строительство объекта Детский сад в г. Анадырь)» предусмотрено сводной бюджетной росписью за счет средств окружного бюджета 151 051,5 тыс. рублей. Профинансировано 75 855,3 тыс. рублей. Выполнено за счет окружного бюджета 143 253,1 тыс. рублей.

24.12.2020 года с ООО «ЧСБК» был заключен государственный контракт №12/СМР-20 на выполнение работ по строительству Объекта на сумму 333 509,5 тыс. рублей. 27.09.2022 года подписано доп. соглашение об увеличении аванса до 30%.

На 01.01.2024 года подрядчик выполнил работы на сумму 302 029,0 тыс. рублей. Всего с начала производства работ подрядчику оплачено 302 029,0 тыс. рублей, в том числе 95 103,2 тыс. рублей - средства федерального бюджета и 206 925,8 тыс. рублей - средства окружного бюджета.

Срок выполнения работ планировался до15 декабря 2023 года.

С начала года принято выполнение на сумму 142 152,5 тыс. рублей, оплачена сумма в размере 74 754,7 тыс. рублей. ООО «ЧСБК» подготовил сопоставительные ведомости дополнительных и неучтенных работ. Локальные сметные расчеты переданы в Комитет на согласование суммы в размере 32 409,1 тыс. рублей.

25.12.2023 года с ООО «ЧСБК» подписано дополнительное соглашение №13 об увеличении цены Контракта до суммы 365 918,6 тыс. рублей.

В связи с увеличением цены Контракта техническая готовность объекта составила 82,8%.

По причине невыполнения Подрядчиком полного объема работ по Контракту, приемку объекта в эксплуатацию планируется перенести на 1 квартал 2024 года.

02.09.2021 с ИП Фатеев Ю.М. подписан государственный контракт №19/СК-21 на осуществление строительного контроля на Объекте на сумму 1 294,0 тыс. рублей. На 01.01.2023 года оказаны услуги на сумму 486,8 тыс. рублей. Оплата произведена в полном объеме.

С начала года оказаны услуги строительного контроля при проведении работ по строительству объекта на сумму 551,5 тыс. рублей за счет средств окружного бюджета. Оплата произведена в полном объеме.

ИП Кабановым Е.О. на основании контракта № 2/СРЗУ-23 от 28.07.2023 выполнена схема расположения земельного участка на сумму 30,0 тыс. рублей. Оплата произведена в полном объеме.

С АО «Чукотэнерго» (сетевая организация) подписан Договор №309/ПРт-23 от 24.11.2023 на технологическое присоединение потребителей к эл/сетям на сумму 107,0 тыс. рублей.

После добавления в бюджетную роспись 2024 года неиспользованных остатков 2023 года, будет принято выполнение, произведена оплата вышеперечисленным подрядчикам и ввод объекта в эксплуатацию.

8. Подпрограмма «Обеспечение деятельности государственных органов и подведомственных учреждений», % исполнения подпрограммы составил 100,1

На реализацию Подпрограммы «Обеспечение деятельности государственных органов и подведомственных учреждений» в 2023 году сводной бюджетной росписью предусмотрено 1 292 299,0 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 5 599,7 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 1 286 699,3 тыс. рублей. Профинансировано 1 289 893,2 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 5 599,0 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 1 284 291,1 тыс. рублей. Выполнено 1 293 783,9 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 5 599,0 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 1 288 184,8 тыс. рублей.

В рамках выполнения основного мероприятия п.1 «Обеспечение функционирования государственных органов» сводной бюджетной росписью предусмотрено 100 211,7 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 5 599,7 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 94 612,0 тыс. рублей; профинансировано 99 622,0 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 5 999,0 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 94 023,0 тыс. рублей, выполнено 99 565,9 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 5 599,0 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 93 966,8 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятий п.п. 1.1 «Содержание центрального аппарата органов государственной власти (государственных органов)», сводной бюджетной росписью за счет средств окружного предусмотрено 90 008,2 тыс. рублей, профинансировано 89 420,7 тыс. рублей, освоено 89 328,0 тыс. рублей. Остаток средств на счете Департамента образования и науки Чукотского автономного округа составляет 4,3 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятий п.п. 1.2 «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере образования», сводной бюджетной росписью за счет средств федерального бюджета предусмотрено 5 599,7 тыс. рублей, из которых профинансировано 5 599,0 тыс. рублей, выполнено 5 599,0 тыс. рублей.

На мероприятие п.п. 1.3 «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 31 мая 2010 года № 57-ОЗ «О некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из окружного бюджета Чукотского автономного округа и расположенных в Чукотском автономном округе» сводной бюджетной росписью за счет средств окружного бюджета предусмотрено 3 453,8 тыс. рублей, профинансировано 3 452,3 тыс. рублей, освоено 3 488,8 тыс. рублей.

На мероприятие п.п. 1.4 «Выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений сотрудникам государственных органов Чукотского автономного округа» сводной бюджетной росписью за счет средств окружного бюджета предусмотрено 1 150,0 тыс. рублей, которые профинансированы и освоены в полном объеме. Выплата денежной компенсации производилась 4 сотрудникам Департамента образования и науки Чукотского автономного округа.

В рамках выполнения основного мероприятия п. 2 «Обеспечение функционирования государственных учреждений» в 2023 году сводной бюджетной росписью за счет средств окружного бюджета предусмотрено 1 192 087,3 тыс. рублей, профинансировано 1 190 271,1 тыс. рублей, выполнено 1 194 218,0 тыс. рублей.

Мероприятиями с п.п. 2.1 по п.п. 2.3 предусмотрено финансовое обеспечение функционирования государственных учреждений, подведомственных Департаменту образования и науки Чукотского автономного округа для выполнения государственного задания. В целом на данные мероприятия сводной бюджетной росписью за счет средств окружного бюджета предусмотрено 1 155 040,3 тыс. рублей, из которых профинансировано 1 155 040,3 тыс. рублей и выполнено 1 159 115,5 тыс. рублей.

На мероприятие п.п. 2.4 «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда, переезда и провоза багажа в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 31 мая 2010 года №57-ОЗ «О некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в государственных органах Чукотского автономного округа, Чукотском территориальном фонде обязательного медицинского страхования, государственных учреждениях Чукотского автономного округа и расположенных в Чукотском автономном округе» сводной бюджетной росписью за счет средств окружного бюджета предусмотрено 20 187,6 тыс. рублей, из них профинансировано 19 555,4 тыс. рублей, выполнено 19 429,2 тыс. рублей.

В рамках мероприятий п.п. 2.5 оказываются меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 12 сентября 2016 года № 91-ОЗ «О дополнительных мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, и порядке их реализации на территории Чукотского автономного округа».

В целом сводной бюджетной росписью за счет средств окружного бюджета предусмотрено 15 557,8 тыс. рублей, профинансировано 14 615,8 тыс. рублей, выполнено 14 613,7 тыс. рублей. Остаток средств на счете Департамента образования и науки Чукотского автономного округа составляет 2,1 тыс. рублей.

За отчетный период меры социальной поддержки оказаны 126 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Мероприятия п.п. 2.6 предусматривают меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг работникам в соответствии с Законом ЧАО от 4 декабря 2014 года № 122-ОЗ «О мерах социальной поддержки работников (специалистов) бюджетной сферы, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Чукотского автономного округа». Сводной бюджетной росписью за счет средств окружного бюджета на 2023 год предусмотрено 1 064,6 тыс. рублей, профинансировано и выполнено 1 059,2 тыс. рублей. Выплаты получили 37 специалистов.