**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

Департамента образования и науки Чукотского автономного округа

# к отчету о реализации Государственной программы

# «Развитие образования и науки Чукотского автономного округа»

# за январь – декабрь 2019 года

На реализацию Государственной программы «Развитие образования и науки Чукотского автономного округа» в 2019 году предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 5 182 196,8 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 5 018 846,7 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 163 350,1 тыс. рублей; сводной бюджетной росписью предусмотрено 5 168 904,6 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 5 005 554,5 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 163 350,1 тыс. рублей, из них профинансировано 5 138 027,3 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 4 976 846,0 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 161 181,3 тыс. рублей, освоено 5 133 115,5 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 4 973 551,5 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 159 564,0 тыс. рублей.

Государственная программа «Развитие образования и науки Чукотского автономного округа» исполнена на 99,3 %.

Государственная программа «Развитие образования и науки Чукотского автономного округа» состоит из 7 подпрограмм, каждая из которых ориентирована на решение проблем определенного направления.

В разрезе реализации подпрограмм Государственной программы «Развитие образования и науки Чукотского автономного округа» уровень освоения денежных средств и выполнение мероприятий выглядит следующим образом:

1. **Подпрограмма «Обеспечение государственных гарантий и развитие современной инфраструктуры образования»,% исполнения составил 99,6**

На реализацию **Подпрограммы «Обеспечение государственных гарантий и развитие современной инфраструктуры образования»** в 2019 году Государственной программой предусмотрено 4 028 233,3 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 4 016 342,1 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 11 891,2 тыс. рублей; сводной бюджетной росписью предусмотрено 4 013 386,6 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 4 001 495,4 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 11 891,2 тыс. рублей; из них профинансировано 4 000 315,6 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 3 988 792,0 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 11 523,6 тыс. рублей, освоено 3 998 180,8 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 3 986 657,2 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 11 523,6 тыс. рублей.

В рамках выполнения основного мероприятия, предусмотренного **п. 1 «Реализация основных и дополнительных образовательных программ»**, за счет средств окружного бюджета Государственной программой предусмотрено 3 716 195,4 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью предусмотрено 3 723 650,0 тыс. рублей, из них профинансировано 3 723 079,0 тыс. рублей, освоено 3 723 070,6 тыс. рублей.

***п.п. 1.1 «Субвенции на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных образовательных организациях, входящих в Чукотский (надмуниципальный) образовательный округ»*** за счет средств окружного бюджета Государственной программой предусмотрено 3 702 335,4 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью предусмотрено 3 709 895,4 тыс. рублей. Денежные средства в рамках мероприятия предназначены для обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, профинансировано 3 709 895,4 тыс. рублей, освоено 3 709 887,0 тыс. рублей. К возврату в бюджет подлежат 8,4 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятий ***п.п. 1.2 «Проведение государственной итоговой аттестации, олимпиад и мероприятий по развитию национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования»*** Государственной программой предусмотрено средств окружного бюджета 13 860,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью предусмотрено 13 754,6 тыс. рублей, профинансировано и освоено 13 183,6 тыс. рублей.

# Денежные средства израсходованы на организацию и проведение государственной итоговой аттестации выпускников освоивших программы основного общего и среднего общего образования, олимпиад и процедур независимой оценки качества образования, в том числе: приобретение программных продуктов, оплату командировочных расходов, оплату договоров возмездного оказания услуг согласно Постановления Правительства Чукотского автономного округа от 14.08.2009 г. №240 «О порядке и размерах выплаты компенсационного вознаграждения работникам, привлекаемым по решению государственных и (или) муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования в рамках функционирования Чукотского (надмуниципального) образовательного округа, к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, предметных олимпиад школьников, независимой оценки качества образования обучающихся образовательных организаций на промежуточных уровнях образования».

# Так же:

# - заключен Государственный контракт № 02-15/02 – ГК от 01.04.2019 г. на оказание услуг видеонаблюдения в пунктах проведения Единого государственного экзамена в 2019 году на сумму 7 160,8 тыс. рублей, обязательства выполнены в полном объеме;

- заключен Государственный контракт № 02-15/07-ГК от 24.05.2019 г. на оказание услуг по проведению процедуры переаттестации государственной информационной системы Департамента образования и науки Чукотского автономного округа на сумму 338,0 тыс. рублей, обязательства выполнены в полном объеме.

В рамках выполнения основного мероприятия предусмотренного **п. 2 «Развитие системы дошкольного, общего и профессионального образования»** в 2019 году Государственной программой предусмотрено 143 155,6 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 142 842,6 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 313,0 тыс. рублей; сводной бюджетной росписью предусмотрено 120 268,6 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 119 955,6 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 313,0 тыс. рублей; из них профинансировано 109 206,9 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 108 895,5 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 311,4 тыс. рублей, освоено 108 511,7 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 108 200,3 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 311,4 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий ***п.п. 2.1«Субвенции на компенсацию части платы, взимаемую с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях Чукотского автономного округа, осуществляющих образовательную деятельность»*** в 2019 году предусмотрено за счет средств окружного бюджета 6 559,3 тыс. рублей, из которых профинансировано 4 294,3 тыс. рублей, освоено 3 599,1 тыс. рублей. На счете Департамента образования и науки Чукотского автономного округа образовался остаток средств в размере 279,1 тыс. рублей, к возврату в бюджет подлежат 416,1 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий ***п.п. 2.2 «Субсидии на выполнение ремонтных работ в муниципальных образовательных организациях»*** Государственной программой предусмотрено за счет средств окружного бюджета 100 000,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью предусмотрено 77 953,0 тыс. рублей, профинансировано и освоено 69 427,1 тыс. рублей.

Постановлением Правительства Чукотского автономного округа  
от 15 апреля 2019 г. № 208 «О распределении субсидии бюджетам муниципальных образований Чукотского автономного округа на выполнение ремонтных работ в муниципальных образовательных организациях в 2019 году» субсидия распределена следующим образом: Анадырский муниципальный район – 12 000,0 тыс. рублей; Городской округ Эгвекинот – 8 500,0 тыс. рублей; Провиденский городской округ – 13 153,0 тыс. рублей; Чукотский муниципальный район – 44 300,0 тыс. рублей (заключены соответствующие соглашения).

Анадырский муниципальный район: в МБОУ «Центр образования с. Усть-Белая» в здании дошкольного отделения проведены ремонтные работы, освоено 12 000,0 тыс. рублей.

Городской округ Эгвекинот: завершены ремонтные работы торцевой стены и фасада здания, перехода в МБОУ «Центр образования села Амгуемы», освоено 8 497,3 тыс. рублей.

Провиденским городском округом израсходовано 6 977,6 тыс. рублей на ремонт помещений МБОУ «Школа-интернат среднего общего образования п. Провидения» и ремонт бассейна МАОУ ДО «ДЮСШ п. Провидения».

Чукотский муниципальный район на сумму 41 952,2 тыс. рублей: выполнены ремонтные работы по облицовке стен в сан узлах и заменена сантехника в МБДОУ «Детский сад «Радуга» с. Лаврентия»; в МБОУ «Школа – интернат среднего общего образования села Уэлен» осуществлен ремонт кровли, фасада, отмостки, крыльца и системы отопления; в МБОУ «Центр образования села Энурмино» и в МБОУ «Центр образования села Инчоун» проведены ремонты кровель; в МБДОУ «Детский сад «Солнышко» село Лорино» обустроено ограждения.

На реализацию мероприятий ***п.п. 2.3 «Проведение ремонтных и (или) строительных работ в профессиональных образовательных организациях»*** предусмотрено за счет средств окружного бюджета 16 700,0 тыс. рублей, профинансировано и освоено 16 698,6 тыс. рублей.

ГАПОУ ЧАО «Чукотский многопрофильный колледж» освоено 7 998,6 тыс. рублей из предусмотренных 8 000,0 тыс. рублей. Осуществлен текущей ремонт кровли и локальный ремонт фасада здания, работы по ремонту кровли и фасада гаражного бокса.

ГАПОУ ЧАО «Чукотский северо-восточный техникум поселка Провидения» произведен ремонт системы отопления гаража на сумму 6 000,0 тыс. рублей.

ГАПОУ ЧАО «Чукотский полярный техникум посёлка Эгвекинот» израсходовано 2 700,0 тыс. рублей на приобретение окон и ремонт системы отопления, горячего и холодного водоснабжения и канализации в помещениях мастерских.

На реализацию мероприятий ***п.п. 2.4 «Проведение ремонтных и (или) строительных работ в государственных образовательных организациях»*** Государственной программой предусмотрено за счет средств окружного бюджета 4 000,0 тыс. рублей, которые профинансированы и освоены в полном объеме.

Государственным автономным общеобразовательным учреждением Чукотского автономного округа «Чукотский окружной профильный лицей» проведены работы по замене наружных трубопроводов водоснабжения горячей и холодной воды от тепловой камеры до ввода в тепловые узлы; по замене трубопроводов холодной и горячей воды с подключением к санитарным приборам в здании; по замене наружных трубопроводов водоснабжения горячей воды от тепловой камеры до ввода в тепловые узлы; по замене наружных трубопроводов водоснабжения горячей воды от теплового узла по ул. Беринга, 1 до ввода в тепловой узел по ул. Беринга, 5.

В рамках реализации мероприятий ***п.п. 2.5 «Комплекс мер по обеспечению безопасности образовательных учреждений»*** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 4 530,4 тыс. рублей, из них профинансировано и освоено 4 530,2 тыс. рублей.

Государственным автономным общеобразовательным учреждением Чукотского автономного округа «Чукотский окружной профильный лицей» проведены испытания в электроустановках, установлено противопожарное оборудования «Буран», закуплены огнетушители и планы эвакуации на общую сумму 2 030,4 тыс. рублей.

Государственным автономным профессиональным образовательным учреждением Чукотского автономного округа «Чукотский северо-восточный техникум поселка Провидения» приобретен источник питания - дизельный генератор ТСС АД-100С-Т400-2РМ11 и осуществлена его установка источника питания на 1 000,0 тыс. рублей.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Чукотского автономного округа «Чукотский многопрофильный колледж» приобрело противопожарные двери, оплачены работы по огнезащитной обработке деревянных конструкций, на сумму 1 499,8 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятий ***п.п. 2.6 «Реализация мер по профессиональному обучению младшего медицинского персонала»*** предусмотрено за счет средств окружного бюджета Государственной программой предусмотрено 1 900,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью предусмотрено 1 660,3 тыс. рублей, из них профинансировано и освоено 1 638,7 тыс. рублей.

В рамках заключенных с районными больницами договоров ГАПОУ ЧАО «Чукотский многопрофильный колледж» осуществил переподготовку и повышение квалификации 94 работников младшего медицинского персонала. Приобретены необходимые для осуществления процесса обучения оборудование и расходные материалы, оплачены услуги преподавательского состава.

В рамках реализации мероприятий ***п.п. 2.7 «Субсидии на реализацию мероприятий по профессиональной ориентации лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях Чукотского автономного округа»*** предусмотрено за счет средств окружного бюджета 5 000,0 тыс. рублей, профинансировано и освоено 4 810,3 тыс. рублей.

Постановлением Правительства Чукотского автономного округа  
от 13 июня 2019 г. № 314 «О распределении субсидии из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований Чукотского автономного округа на реализацию мероприятий по профессиональной ориентации лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях Чукотского автономного округа в 2019 году» субсидия распределена следующим образом: Городской округ Анадырь – 1 792,6 тыс. рублей; Городской округ Певек – 634,0 тыс. рублей; Городской округ Эгвекинот – 1 962,4 тыс. рублей; Провиденский городской округ – 611,0 тыс. рублей (заключены соответствующие соглашения).

С целью формирования у учащихся профессиональных навыков и обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ на базе специализированных высоко оснащенных кабинетов за 2019 год реализованы следующие мероприятия:

Городской округ Анадырь – освоено 1 604,8 тыс. рублей на приобретение станков и оборудования для кабинетов технологии, наглядных пособий для кабинетов биологии, лабораторной посуды для кабинетов химии, учебных пособий, макета автомата Калашникова, предметы медицинского назначения, предназначенные для оказания первой медицинской помощи в комплекте с перевязочными материалами для кабинетов ОБЖ.

Городской округ Певек – освоено 634,0 тыс. рублей на приобретение оборудования для кабинетов технологии и ОБЖ в МБОУ «СШ с. Рыткучи» и МБОУ «Центр образования г. Певек», .

Городской округ Эгвекинот – освоено 1 960,5 тыс. рублей на приобретение для:

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа п. Эгвекинот» станков и оборудования для кабинетов технологии;

МБОУ «Центр образования с. Конергино» станка для кабинета технологии и оборудования для кабинета ОБЖ;

МБОУ «Центр образования с. Амгуэмы» станков, оборудования и кухонной утвари для кабинетов технологии;

МБОУ «Центр образования с. Рыркайпий» станков, оборудования и материалов для кабинета технологии.

Провиденский городской округ – для МБОУ «Ш-ИСОО п. Провидения» закуплено компьютерное оборудование, швейное оборудование, расходные материалы, израсходовано средств субсидии 611,0 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятий ***п.п. 2.8 «Субсидии на поддержку кадетского движения в Чукотском автономном округе»*** предусмотрено за счет средств окружного бюджета 1 000,0 тыс. рублей, которые профинансированы и освоены в полном объеме.

Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 13 мая 2019 г. № 256 «О распределении субсидии бюджету муниципального образования Чукотского автономного округа на поддержку кадетского движения в Чукотском автономном округе в 2019 году» субсидия распределена Городскому округу Анадырь. Приобретены: камуфляжная (повседневная) и парадная формы, тренировочная экипировка для проведения военно-полевых сборов участникам кадетских классов МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 г. Анадыря», костюмы МЧС. Приобретен электронный лазерный тир, для начальной военной подготовки, проведения учебных стрельб и соревнований.

В рамках реализации мероприятий ***п.п. 2.9 «Организация, проведение, участие в конкурсах профессионального мастерства»*** предусмотрено за счет средств окружного бюджета Государственной программой 3 127,5 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью предусмотрено 2 525,7 тыс. рублей, из них профинансировано и освоено 2 469,2 тыс. рублей.

В целях подготовки к участию представителей Чукотского автономного округа в мероприятиях Финала VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) – 2019» в период с 15 по 27 мая было направлено два представителя ГАПОУ ЧАО «Чукотский многопрофильный колледж» и один представитель ГАОУ ЧАО «Чукотский окружной профильный лицей» для участия в мероприятиях деловой программы в г. Казань. Также была организована и направлена группа посетителей 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» в г. Казани в период с 23 по 26 августа 2019 года в количестве 21 человек.

В рамках реализации мероприятий ***п.п. 2.10 «Субсидии на мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»*** предусмотрено 340,2 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 27,2 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 313,0 тыс. рублей; из которых профинансировано и освоено 338,5 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 27,1 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 311,4 тыс. рублей.

Между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и Правительством Чукотского автономного округа заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 04 февраля 2019 года № 149-08-2019-099.

В рамках реализации мероприятия заключены:

- Государственный контракт № 02-15/08 – ГК от 04.06.2019 г. на поставку оборудования для создания условий инклюзивного образования в Чукотском автономном округе на сумму 321,4 тыс. рублей (ФБ – 295,7 тыс. рублей, ОБ – 25,7 тыс. рублей).Обязательства по контракту выполнены в полном объеме. В Билибинский муниципальный район и Городской округ Эгвекинот поставлены: наборы для спортигр, пандусы, конструкторы, комплекты тактильных знаков.

- Договор № 02-15/288 от 30.08.2019 г. на поставку оборудования для создания условий инклюзивного образования в Чукотском автономном округе в 2019 году на сумму 17,1 тыс. рублей (ФБ – 15,7 тыс. рублей, ОБ – 1,4 тыс. рублей). Обязательства выполнены в полном объеме.

В рамках выполнения основного мероприятия, предусмотренного **п. 3 «Материальное обеспечение отрасли образования»** за счет окружного бюджета Государственной программой предусмотрено 30 466,8 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью предусмотрено 31 111,8 тыс. рублей, из них профинансировано и освоено 31 077,7 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятия ***п.п. 3.1 «Приобретение материальных ресурсов, обеспечивающих развитие инфраструктуры образования, в том числе учебников для общеобразовательных организаций»*** за счет средств окружного бюджета Государственной программой предусмотрено 21 666,8 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью предусмотрено 22 311,8 тыс. рублей, профинансировано и освоено 22 287,7 тыс. рублей:

Заключены и выполнены в полном объеме:

- Государственный контракт № 02-15/04 – ГК от 07.05.2019 г. на поставку учебных изданий для образовательных учреждений Чукотского автономного округа на сумму 1 031,2 тыс. рублей с ООО Издательский центр «ВЕНТАНА-ГРАФ».

- Государственный контракт № 02-15/03 – ГК от 07.05.2019 г. на поставку учебной литературы на сумму 13 670,2 тыс. рублей с АО «Издательство «Просвещение».

- Государственный контракт № 02-15/06 – ГК от 07.05.2019 г. на поставку учебных изданий для образовательных учреждений Чукотского автономного округа на сумму 1 243,7 тыс. рублей с ООО «БИНОМ».

- Государственный контракт № 02-15/05 – ГК от 07.05.2019 г. на поставку учебных изданий для образовательных учреждений Чукотского автономного округа на сумму 992,5 тыс. рублей с ООО «ДРОФА».

В соответствии с заключенными государственными контрактами в муниципальные образования Чукотского автономного округа и Департамент образования и науки Чукотского автономного округа поступило 29 426 экземпляров учебников по предметным областям ФГОС общего образования. Все приобретенные учебники включены в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018 г. № 345.

Кроме того по договору поставки №02-15/57 от 02.04.2019 года на сумму 55,0 тыс. рублей приобретены 10 экземпляров собраний сочинений А. Лиханова.

ГАПОУ ЧАО «Чукотский многопрофильный колледж» приобрело для общежития кровати и мягкий инвентарь на общую сумму 1 985,8 тыс. рублей из предусмотренных 2 000,0 тыс. рублей.

ГАОУ «Чукотский окружной профильный лицей» приобрело оборудование для столовой на общую сумму 3 309,3 тыс. рублей из предусмотренных 3 311,8 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятия ***п.п. 3.2 «Субсидии на приобретение оборудования и товарно-материальных ценностей для нужд муниципальных образовательных организаций»*** предусмотрено за счет окружного бюджета 8 800,0 тыс. рублей, из которых профинансировано и освоено 8 790,0 тыс. рублей:

Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 27 мая 2019 года № 284 «О распределении субсидии бюджетам муниципальных образований Чукотского автономного округа на приобретение оборудования и товарно-материальных ценностей для нужд муниципальных образовательных организаций в 2019 году» субсидия распределена следующим образом: Городской округ Анадырь – 1 000,0 тыс. рублей; Анадырский муниципальный район – 6 800,0 тыс. рублей; Билибинский муниципальный район – 1 000,0 тыс. рублей (заключены соответствующие соглашения).

Городской округ Анадырь: израсходовано 1 000,0 тыс. рублей на приобретение технологического оборудования для приготовления пищи, посуды, кухонного инвентаря необходимого для организации горячего питания.

Анадырский муниципальный район: 02.08.2019 года заключен контракт на приобретение внедорожного транспортного средства ТРЭКОЛ, для нужд МБОУ «Центр образования с Усть-Белая». Контакт выполнен. Предусмотренные средства в объеме 6 800,0 тыс. рублей освоены в полном объеме.

Билибинский муниципальный район: приобретено оборудование для пищеблока МАОУ «СОШ г. Билибино» на сумму 990,0 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятий ***п.п. 4.1 «Разработка, внедрение и сопровождение информационных ресурсов, обеспечивающих функционирование отраслей образования»***, основного мероприятия **п. 4 «Формирование информационных ресурсов отрасли образования»** за счет окружного бюджета предусмотрено 1 523,4 тыс. рублей, из них профинансировано и освоено 1 486,0 тыс. рублей.

Заключен государственный контракт № 02-15/01 – ГК от 12.03.2019 г. на оказание услуг по сопровождению АИС «Электронное образование» Чукотского автономного округа в 2019 году на сумму 1 433,5 тыс. руб. Обязательства по контракту выполнены в полном объеме.

Оплачены услуги по поддержке сайта «Молодежный портал Чукотки» на сумму 52,5 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия **п. 5 «Социальные гарантии работникам отрасли образования по оплате жилья и коммунальных услуг»** оказываются меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг работникам в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 4 декабря 2014 года № 122-ОЗ «О мерах социальной поддержки работников (специалистов) бюджетной сферы, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Чукотского автономного округа**»** предусмотрено средств окружного бюджета 27 679,6 тыс. рублей, профинансировано 27 013,8 тыс. рублей, освоено 25 668,8 тыс. рублей. К возврату в бюджет подлежат 1 000,4 тыс. рублей, на счете Департамента образования и науки Чукотского автономного округа образовался остаток средств в размере 344,6 тыс. рублей. Выплаты получили 897 специалистов.

В рамках выполнения основного мероприятия **п. 6 «Оказание поддержки отдельным категориям детей и молодежи»** в 2019 году Государственной программой предусмотрено средств окружного бюджета 6 000,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью предусмотрено 3 670,2 тыс. рублей, из них профинансировано и освоено 3 474,5 тыс. рублей.

На реализацию мероприятия ***п.п. 6.1 «Создание условий для обучения и воспитания детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей, имеющих ограниченные возможности здоровья, несовершеннолетних, направляемых по решению суда, и лиц, их сопровождающих***» предусмотрено Государственной программой за счет средств окружного бюджета 300,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью предусмотрено 26,0 тыс. рублей, профинансировано и освоено 0,0 тыс. рублей.

Выполнение мероприятий осуществляется при направлении детей инвалидов, в учреждения со специальными условиями для обучения, а так же при наличии решения суда.

В 2019 году детей, нуждающихся в специальных условиях необходимых для обучения, создаваемых в специализированных образовательных организациях за пределами Чукотского автономного округа, нет.

На реализацию мероприятия ***п.п. 6.2 «Поддержка несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, во время переезда из постоянного места жительства к месту обучения и обратно»*** Государственной программой предусмотрено средств окружного бюджета 700,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью предусмотрено 55,0 тыс. рублей, профинансировано и освоено 22,4 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятия и в соответствии с Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 22 августа 2011 года № 335 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели из окружного бюджета государственным бюджетным и автономным учреждениям Чукотского автономного округа» заключены соглашения с Государственным автономным профессиональным образовательным учреждением Чукотского автономного округа «Чукотский северо-западный техникум города Билибино»; Государственным автономным профессиональным образовательным учреждением Чукотского автономного округа «Чукотский северо-восточный техникум поселка Провидения»; Государственным автономным профессиональным образовательным учреждением Чукотского автономного округа «Чукотский полярный техникум посёлка Эгвекинот».

Реализация мероприятия осуществляется по необходимости при наличии несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, во время переезда из постоянного места жительства к месту обучения и обратно. ГАПОУ ЧАО «Чукотский полярный техникум посёлка Эгвекинот» освоило 22,4 тыс. руб. на проживание и питание 4 человек.

На реализацию мероприятия ***п.п. 6.3 «Оплата питания студентов очной формы обучения учреждений высшего профессионального образования, расположенных на территории Чукотского автономного округа»*** Государственной программой предусмотрено средств окружного бюджета 5 000,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью предусмотрено 3 589,2 тыс. рублей, профинансировано и освоено 3 452,1 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятия и в соответствии с Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 22 августа 2011 года № 335 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели из окружного бюджета государственным бюджетным и автономным учреждениям Чукотского автономного округа» заключено соглашение с ГАПОУ ЧАО «Чукотский многопрофильный колледж». Осуществляется закупка продуктов питания для студентов Чукотского филиала Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова в г. Анадыре (50 человек).

В рамках выполнения ***п.п. 7.1 «Проведение независимой оценки качества услуг в образовании»*** основного мероприятия **п. 7 «Независимая оценка качества услуг в образовании»** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 100,0 тыс. рублей, из них профинансировано и освоено 73,0 тыс. рублей.

Заключен договор на оказание услуг по сбору и обобщению информации о качестве условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность на территории Чукотского автономного округа от 15.07.2019 г. № 02-15/254. Цена договора составляет 73,0 тыс. рублей. Обязательства по договору выполнены в полном объеме.

Приказом Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 15.07.2019 г. № 01-21/422 определён оператор, ответственный за сбор и обобщение информации о качестве условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность на территории Чукотского автономного округа в 2019 году - Общество с ограниченной ответственностью «Эмпирика» (далее - оператор).

В соответствии с договором, оператор осуществил сбор и обобщение информации о качестве условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность на территории Чукотского автономного округа в соответствии с порядком сбора и обобщения информации о качестве условий оказания услуг организациями в сфере образования, утверждаемым Правительством Российской Федерации, а также согласно показателям, утвержденным приказом Министерства просвещения РФ от 13 марта 2019 г. № 114 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, образовательным программам среднего профессионального образования, основным программам профессионального обучения, дополнительным общеобразовательным программам».

В рамках выполнения основного мероприятия **п. 8 «Организация отдыха и оздоровления детей»** Государственной программой за счет окружного бюджета предусмотрено 88 898,0 тыс. рублей; сводной бюджетной росписью за счет окружного бюджета предусмотрено 91 398,0 тыс. рублей; из них профинансировано 91 352,7 тыс. рублей, освоено 91 266,5 тыс. рублей.

На реализацию мероприятия ***п.п.*** ***8.1«Субсидии на реализацию мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»*** предусмотрено за счет средств окружного бюджета 34 398,0 тыс. рублей, из которых профинансировано и освоено 34 352,7 тыс. рублей.

Денежные средства направлены в бюджеты муниципальных образований для оплаты стоимости питания детей в организованных органами местного самоуправления в Чукотском автономном округе детских оздоровительных лагерях (всего – 41) с дневным пребыванием детей (пришкольных площадках) и детском оздоровительном лагере с круглосуточным пребыванием детей «Молодая гвардия» Билибинского муниципального района.

На реализацию мероприятия ***п.п.*** ***8.2 «Участие детей Чукотского автономного округа в новогодней Кремлевской елке»*** Государственной программой за счет окружного бюджета предусмотрено 1 500,0 тыс. рублей; сводной бюджетной росписью за счет окружного бюджета предусмотрено 3 000,0 тыс. рублей; из них профинансировано 3 000,0 тыс. рублей, освоено 2 913,8 тыс. рублей, На счете Департамента образования и науки Чукотского автономного округа образовался остаток средств в размере 86,2 тыс. рублей.

В соответствии с Порядком предоставления грантов некоммерческим организациям на организацию и проведение летней оздоровительной кампании утвержденным Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 01 ноября 2017 года № 384 «Об утверждении Порядка предоставления грантов некоммерческим организациям на организацию участия детей Чукотского автономного округа в новогодней Кремлевской ёлке» заключено соглашение между Департаментом образования и науки Чукотского автономного округа и Региональным чукотским общественным фондом «Полюс Надежды» о предоставлении субсидии в виде гранта на организацию участия детей Чукотского автономного округа в новогодней Кремлевской ёлке в 2019 году. В рамках данного соглашения на Общероссийскую новогоднюю елку была направлена делегация Чукотского автономного округа, состоящая из двух групп: первая группа в количестве 20 человек (16 детей и 4 сопровождающих), вторая группа (8 воспитанников реабилитационного центра для несовершеннолетних и 2 сопровождающих).

На реализацию мероприятия ***п.п. 8.3«Предоставление грантов некоммерческим организациям, связанных с отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»*** предусмотрено за счет средств окружного бюджета 54 000,0 тыс. рублей, которые освоены в полном объеме.

В соответствии с Порядком предоставления грантов некоммерческим организациям на организацию и проведение летней оздоровительной кампании утвержденным Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 10 марта 2017 г. № 100 «Об утверждении Порядка предоставления грантов некоммерческим организациям на организацию и проведение летней оздоровительной кампании» заключено соглашение между Департаментом образования и науки Чукотского автономного округа и Региональным чукотским общественным фондом «Полюс Надежды» о предоставлении субсидии в виде гранта на организацию и проведение оздоровительной кампании в 2019 году. В рамках данного соглашения в летний период 2019 года направлено на отдых и оздоровление:

- в Детский пульмонологический санаторий «Отрадное» (Калининградская область, г. Светлогорск) направлено 80 детей в сопровождении 2 ответственных лиц;

- 40 детей в оздоровительно-образовательный комплекс «Байтик» в г. Казань Республики Татарстан в сопровождении 1 ответственного лица;

- 80 детей в детский лагерь «28 героев-Панфиловцев» г. Волоколамск Московской области в сопровождении 2 ответственных лиц;

- 40 детей в лагерь «ОРГРЭС» г. Королев Московской области в сопровождении 1 ответственного лица.

Дети Чукотского автономного округа отдыхали и во Всероссийских детских центрах:

- в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении «Всероссийский детский центр «Орленок» - 40 детей;

- в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении «Всероссийский детский центр «Смена» - 34 ребенка;

- в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении «Всероссийский детский центр «Океан» - 24 ребенка.

В рамках выполнения ***п.п. 9.1 «Обеспечение проживания студентов и специалистов профессиональных образовательных учреждений»*** основного мероприятия **п. 9 «Оказание поддержки студентам и специалистам государственных учреждений округа»** предусмотрено 1 400 тыс. рублей за счет средств окружного бюджета, профинансировано и освоено 1 364,8 тыс. рублей. Обеспечены жилыми помещениями 5 специалистов ГАПОУ ЧАО «Чукотский многопрофильный колледж».

В рамках выполнения ***п.п. 10.1 «Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом»*** основного мероприятия **п. 10 «Региональный проект «Успех каждого ребенка» федерального проекта «Успех каждого ребенка»** Государственной программой предусмотрено 11 814,5 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 236,3 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 11 578,2 тыс. рублей; сводной бюджетной росписью предусмотрено 12 585,0 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 1 006,8 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 11 578,2 тыс. рублей; из них профинансировано и освоено 12 187,2 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 975,0 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 11 212,2 тыс. рублей.

В целях организации работ распоряжением Правительства Чукотского автономного округа от 13 ноября 2018 г. № 463-рп утвержден Перечень мероприятий по созданию в 2019 году в общеобразовательных организациях Чукотского автономного округа, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом. Перечнем предусматривалась реализация следующих мероприятий:

- ремонт спортивного зала в 1 (одной) общеобразовательной организации;

- ремонт открытых плоскостных спортивных сооружений (площадок) 2 (двух) общеобразовательных организаций.

Между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Чукотского автономного округа заключено Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Чукотского автономного округа на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» от 11 февраля 2019 года № 073-08-2019-439.

Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 29 апреля 2019 г. № 244 «О распределении субсидии бюджетам муниципальных образований Чукотского автономного округа на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 2019 году» (с учетом внесенных изменений) субсидия распределена следующим образом: Билибинский муниципальный район – 6 102,5 тыс. рублей (ФБ – 5 614,3 тыс. рублей, ОБ – 488,2 тыс. рублей); городской округ Эгвекинот – 6 482,5 тыс. рублей (ФБ – 5 963,9 тыс. рублей, ОБ – 518,6 тыс. рублей) (заключены соответствующие соглашения).

Проведен текущий ремонт спортивного зала МБОУ «Начальная школа - детский сад с. Илирней Билибинского муниципального района Чукотского автономного округа». За счет средств субсидии израсходовано 6 102,5 тыс. рублей (ФБ – 5 614,3 тыс. рублей, ОБ – 488,2 тыс. рублей).

В городском округе Эгвекинот выполнены: обустройство спортивной площадки на территории МБОУ «ЦО с.Амгуэмы», работы по ремонту бетонной спортивной площадки на территории МБОУ «ЦО с.Рыркайпий». За счет средств субсидии израсходовано 6 084,7 тыс. рублей (ФБ – 5 597,9 тыс. рублей, ОБ – 486,8 тыс. рублей).

Выполнение указанного перечня работ позволило увеличить долю обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом (по каждому уровню общего образования): начальное образование – на 3,2%; основное общее образование – на 3,5%; среднее общее образование – на 3,8%, а также увеличить количество общеобразовательных спортивных клубов – на 1 единицу.

1. **Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала»,**

**% исполнения подпрограммы составил 98,3**

На реализацию Подпрограммы «Развитие кадрового потенциала» в 2019 году Государственной программой предусмотрено 165 791,8 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 25 791,8 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 140 000,0 тыс. рублей; сводной бюджетной росписью предусмотрено 165 381,8 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 25 381,8 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 140 000,0 тыс. рублей; из них профинансировано и освоено 162 575,4 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 22 575,4 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 140 000,0 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия **п. 1 «Социальная поддержка специалистов»** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 928,0 тыс. рублей, профинансировано и освоено 906,0 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятий, предусмотренных ***п.п.1.1 «Назначение и выплата стипендии Губернатора студентам образовательных организаций высшего образования, имеющих высокий уровень качества знаний»*** предусмотрено средств окружного бюджета в размере 580,0 тыс. рублей, профинансировано и освоено576,0 тыс. рублей.

В связи с недостаточностью средств, предусмотренных в 2018 году на реализацию данного мероприятия, на выплату стипендии всем студентам, подавшим заявки и соответствующим критериям, то на заседании Окружной комиссии по подготовке специалистов, которое состоялось в ноябре 2018 года, было принято следующее решение: выплату стипендии 4 студентам за период учебы с 1 сентября 2018 года по 28 февраля 2019 года произвести в 2018 году, а за период с 01 марта 2019 года по 31 августа 2019 года произвести в январе 2019 года. В соответствии с Распоряжением Губернатора Чукотского автономного округа от 17 января 2019 года № 41-рг была выплачена стипендия 4 студентам.

На основании Распоряжений Губернатора Чукотского автономного округа от 06 июня 2019 года № 204-рг и от 06.12.2019 года № 363-рг «О назначении стипендии Губернатора Чукотского автономного округа», стипендия была назначена и выплачена 10 студентам, получающим высшее образование по специальностям, востребованным экономикой Чукотского автономного округа, по очной форме обучения в образовательных организациях, расположенных на территории Российской Федерации.

В рамках выполнения мероприятий, предусмотренных ***п.п. 1.2 «Выплата единовременного пособия специалистам образовательных организаций»*** предусмотрено средств окружного бюджета в размере 348,0 тыс. рублей, профинансировано и освоено 330,0 тыс. рублей.

В 2019 году Департаментом заключены договоры с 11 специалистами в отрасли образования, предоставлена единовременная выплата 1 молодому специалисту и 10 специалистам со стажем в отрасли образования, прибывшим в образовательные организации Чукотского автономного округа в виде выплаты единовременного пособия в размере 30,0 тыс. рублей каждому.

В рамках выполнения мероприятий, предусмотренных ***п.п. 2.1 «Оплата производственной практики обучающимся и студентам в соответствии с Постановлением Чукотского автономного округа от 26 апреля 2011 года №163 «Об установлении размера и порядка оплаты производственной практики обучающимся и студентам по очной форме обучения в образовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования, находящихся в ведении органов исполнительной власти Чукотского автономного округа»*** основного мероприятия **п.2 «Социальная поддержка обучающихся в учреждениях профессионального образования»** Государственной программой предусмотрено средств окружного бюджета в размере 5 082,9 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью предусмотрено 5 462,9 тыс. рублей, профинансировано и исполнено 5 203,6 тыс. рублей.

Всего 141 обучающимся и студентам Чукотского многопрофильного колледжа, проходившим производственную практику, была произведена оплата практики, из них 72 человека – обучающиеся по программам профессиональной подготовки (ПП), 69 человек – студенты, обучающиеся по программам среднего профессионального образования (СПО).

ГАПОУ ЧАО «Чукотский северо – западный техникум г. Билибино»: оплата практики произведена 71 обучающемуся по программам профессиональной подготовки (ПП).

ГАПОУ ЧАО «Чукотский северо – восточный техникум п. Провидения»: оплата практики произведена 89 обучающимся по программам профессиональной подготовки (ПП).

ГАПОУ ЧАО «Чукотский полярный техникум п. Эгвекинот»: оплата практики произведена 75 обучающимся и студентам, из них 40 человек – обучающиеся по программам профессиональной подготовки (ПП), 35 студентам, обучающимся по программам среднего профессионального образования (СПО).

На реализацию основного мероприятия **п. 3 «Содействие в приобретении жилья специалистам»** в 2019 году предусмотрено 158 229,9 тыс. рублей, из них за счет средств окружного бюджета 18 229,9 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета 140 000,0 тыс. рублей, из них профинансировано и освоено 155 798,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета 15 798,1 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета 140 000,0 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятий, предусмотренных ***п.п. 3.1 «Формирование жилищного фонда для специалистов Чукотского автономного округа»*** Государственной программой предусмотрено 48 229,9 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 18 229,9 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 30 000,0 тыс. рублей; сводной бюджетной росписью предусмотрено 54 694,3 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 18 229,9 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 36 464,4 тыс. рублей, из них профинансировано и освоено 52 262,5 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 15 798,1 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 36 464,4 тыс. рублей.

Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 28 марта 2019 г. № 167 «О распределении субсидии бюджетам муниципальных образований Чукотского автономного округа на формирование жилищного фонда для специалистов Чукотского автономного округа в 2019 году» субсидия распределена следующим образом: Билибинский муниципальный район – 6 198,0 тыс. рублей (5 специалистов); Городской округ Эгвекинот – 6 822,2 тыс. рублей (3 специалиста); Провиденский городской округ – 1 730,2 тыс. рублей (2 специалиста); Чукотский муниципальный район – 3 479,5 тыс. рублей (2 специалиста).

Департаментом образования и науки Чукотского автономного округа 02.04.2019 года заключены Соглашения с Администрациями Чукотского автономного округа, участвующими в реализации данного мероприятия, о предоставлении субсидии из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований Чукотского автономного округа на формирование специализированного жилищного фонда для специалистов Чукотского автономного округа в 2019 году на общую сумму 18 229,9 тыс. рублей для 12 специалистов.

По итогам 2019 года за счет окружного бюджета освоено 15 798,1 тыс. рублей, из них:

Билибинский муниципальный район - приобретено 4 квартиры для 4 специалистов на общую сумму 5 486,1 тыс. рублей;

Городской округ Эгвекинот – приобретено 3 квартиры для 3 специалистов на общую сумму 5 950,6 тыс. рублей;

Провиденский городской округ – приобретена 1 квартира для 1 специалиста на сумму 922,7 тыс. рублей;

Чукотский муниципальный район - оплачено 1 жилое помещение для 1 специалиста на сумму 1 283,6 тыс. рублей, по контракту заключенному 4 декабря 2018 года и приобретена 1 квартира для 1 специалиста на сумму 2 155,1 тыс. рублей.

Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 14 ноября 2019 года № 516 внесены изменения в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 28 марта 2019 года № 167 «О распределении субсидии бюджетам муниципальных образований Чукотского автономного округа на формирование жилищного фонда для специалистов Чукотского автономного округа в 2019 году» в части выделения субсидии городскому округу Анадырь на приобретение 7 квартир на общую сумму 36 464,4 тыс. рублей из средств федерального бюджета.

Заключено соответствующее соглашение с Администрацией г. Анадыря. Приобретено 7 квартир для 7 специалистов. Денежные средства освоены в полном объеме.

В рамках выполнения мероприятий, предусмотренных ***п.п. 3.2 «Субсидии на обеспечение жильем работников социальной сферы Чукотского автономного округа»*** за счет средств федерального бюджета Государственной программой предусмотрено 110 000,0 тыс. рублей; сводной бюджетной росписью предусмотрено 103 535,6 тыс. рублей, которые профинансированы и освоены в полном объеме.

Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 6 ноября 2019 года № 494 «О распределении субсидии бюджету муниципального образования Чукотского автономного округа на обеспечение жильем работников социальной сферы Чукотского автономного округа в 2019 году» Анадырскому муниципальному району выделена субсидия на приобретение 11 квартир на общую сумму 103 535,6 тыс. рублей из средств федерального бюджета.

Произведена оплата муниципального контракта от 06.12.2019 года № 26 в полном объеме. В настоящее время осуществляется устранение недостатков. Оформление квартир в собственность Анадырского МР и передача квартир работникам социальной сферы будут завершены в срок до 01.04.2020 г.

В рамках основного мероприятия **п. 4 «Обучение специалистов с высшим профессиональным образованием»** за счет средств окружного бюджета Государственной программой предусмотрено 1 551,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью предусмотрено 761,0 тыс. рублей, из них профинансировано и освоено 667,7 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятий, предусмотренных ***п.п. 4.1 «Подготовка специалистов по программам высшего образования для экономики Чукотского автономного округа»*** за счет средств окружного бюджета Государственной программой предусмотрено1 051,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью предусмотрено 261,0 тыс. рублей, профинансировано и освоено 215,0 тыс. рублей.

На базе Чукотского филиала Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова в г. Анадыре в рамках реализации регионального проекта «Бакалавры энергетики Чукотки» оплачено обучение 2 студентов по специальности «Электроэнергетика и электротехника» (профиль - Электроснабжение, академический бакалавриат), и оплачено обучение одного студента по направлению обучения «Информатика и вычислительная техника».

В рамках выполнения мероприятий, предусмотренных ***п.п. 4.2 «Организация и проведение практики студентов и аспирантов на территории Чукотского автономного округа»*** за счет окружного бюджета предусмотрено 500,0 тыс. рублей, профинансировано и освоено 452,7 тыс. рублей.

Мероприятие реализуется Аппаратом Губернатора и Правительства Чукотского автономного округа.

В рамках реализации данного мероприятия Аппаратом осуществляется деятельность по подбору ВУЗов-партнёров и заключению Соглашений о приглашении студентов на практику в Управление по делам международного сотрудничества и Арктики Аппарата Губернатора и Правительства Чукотского автономного округа.

В 2019 году Аппаратом был заключён с ФГАОУ ВО «Северо-Восточного федерального университета им М.К. Аммосова» договор от 29 ноября 2019 года №170-11/19-с об организации практики в Аппарате Губернатора и Правительства Чукотского автономного округа студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования. В рамках заключённого договора в период с 4 по 25 декабря 2019 года состоялась практика: 5-ти студентов по направлению подготовки «Зарубежное регионоведение» и 1 студента по направлению «Лингвистика», с целью знакомства со спецификой работы в сфере международного сотрудничества, приобретению навыков работы в органах исполнительной власти Чукотского АО.

Целью организации практики студентов предусматривается заинтересовать приезжающих на практику студентов возможностью трудоустройства в округе, За время прохождения практики предполагается тесное взаимодействие студентов со школьниками Чукотки – слушателями программы «Школа юного дипломата Чукотки» и «ЭкоАрктика», что должно послужить толчком к повышению знаний школьников Чукотки, путём обмена информации, получаемой от студентов, прибывающих в округ на практику.

Программа практики получила положительную оценку и будет продолжена в перспективе.

Реализация программы стимулирует сознательное трудоустройство молодых специалистов на территории Чукотского автономного округа, предоставляет возможность получение дополнительного образования детей на территории Чукотского автономного округа, в регионе создаются условия для обучения и воспитания подрастающего поколения, его успешной социализации и самореализации, ранней профориентации, воспитании школьников 6-8 классов в патриотическом уклоне. Полагаем, что продолжение программы прохождения приезжими студентами практики в органах власти совместно с преподаванием дополнительных дисциплин школьникам Чукотки в рамках Региональной организации поддержки инновационных проектов Чукотского автономного округа «Школа новых возможностей» поспособствует созданию оптимальной системы по выявлению одарённых детей, поддержит их и положительно повлияет на интеллектуальный рост школьников Чукотки.

1. **Подпрограмма «Поддержка и развитие детского и молодежного образования и творчества», % исполнения подпрограммы составил 97,5**

На реализацию Подпрограммы «Поддержка и развитие детского и молодежного образования и творчества» за счет окружного бюджета Государственной программой предусмотрено 23 550,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью предусмотрено 24 222,6 тыс. рублей, из них профинансировано и освоено 23 627,7 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятий ***п.п. 1.1 «Организация и проведение окружных мероприятий, направленных на развитие детского и молодежного творчества»*** основного мероприятия **п.1 «Организация и проведение окружных мероприятий, направленных на развитие детского и молодежного творчества»** за счет окружного бюджета предусмотрено 450,0 тыс. рублей, профинансировано и освоено 410,0 тыс. рублей.

За прошедший период 2019 года в сфере молодёжной политики были проведены следующие мероприятия:

1) с 10 апреля по 17 мая XII Окружной (региональный) конкурс информационно-компьютерного творчества детей, подростков и молодежи «Мой шаг в информационный мир». Окружной конкурс проводился по четырем видам состязаний:

##### - конкурс видео-музыкального компьютерного творчества;

##### - конкурс электронной молодёжной журналистики;

##### - конкурс компьютерных печатных изданий;

- конкурс тематического блога.

##### По итогам на Конкурс поступила 31 заявка от детей и молодёжи в возрасте от 10 до 30 лет.

Победители и призеры Конкурса были награждены дипломами и денежными призами на общую сумму 120,0 тыс. руб. Итоги опубликованы на Молодёжном портале Чукотки [www.molodej.edu87.ru](http://www.molodej.edu87.ru).

2) в период с 23 мая по 20 июня 2019 года прошел Окружной конкурса «Лучшее поздравление для молодежи Чукотки», посвященный празднованию Дня молодежи России. В Конкурсе принимали участие отдельные авторы и авторские коллективы из числа жителей Чукотского автономного округа любого возраста. В Конкурсе участвовало 17 работ различной формы поздравления. Наиболее популярной была форма видеопоздравления.

Победители и призеры награждены дипломами и денежными призами на общую сумму 45,0 тыс. рублей, все участники Конкурса получили сертификаты участника Конкурса.

3) в ноябре 2019 года были подведены итоги Окружного фотоконкурса «Молодёжный взгляд». Конкурс проводился по 5 номинациям: «Жизнь в ритме спорта», «Краски природы», «Люди и события», «Профессии, которые мы выбираем» и «Улыбнись». На конкурс была заявлена 191 работа от 94 участников в возрасте от 14 до 30 лет. Наибольшая активность среди участников Конкурса была проявлена в номинации «Краски природы».

Победители и призеры Конкурса были награждены дипломами и денежными призами на сумму 200,0 тыс. рублей. Итоги опубликованы на Молодёжном портале Чукотки www.molodej.edu87.ru.

4) В период с 7 по 31 октября 2019 года прошел региональный этап конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений Чукотского автономного округа «Лидер XXI века».

Конкурс проводился с целью самореализации талантливых лидеров и руководителей молодежных и детских общественных объединений Чукотского автономного округа. На конкурс было подано 8 заявок от лидеров и руководителей детских и молодежных объединений.

Победители и призеры награждены дипломами и денежными призами на сумму 45,0 тыс. рублей. Итоги опубликованы на Молодёжном портале Чукотки www.molodej.edu87.ru.

В рамках выполнения мероприятий, предусмотренных ***п.п. 2.1 «Обеспечение участия во всероссийских конкурсах, слетах, форумах, фестивалях специалистов, детей и молодежи Чукотки»*** основного мероприятия **п.2 «Обеспечение участия во всероссийских конкурсах, слетах, форумах, фестивалях специалистов, детей и молодёжи Чукотки»** за счет средств окружного бюджета Государственной программой предусмотрено 2 800,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью предусмотрено 3 507,0 тыс. рублей, профинансировано и освоено 3 135,5 тыс. рублей.

За прошедший период организовано участие:

1) представителя Чукотского автономного округа в XXVII Международных Рождественских образовательных чтениях в январе 2019 года, учителя МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 города Анадырь», победившей в региональном этапе Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя»;

2) в программе «Военно-спортивная смена «Юнармеец» Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия» на базе Федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский детский центр «Орленок» был направлен победитель конкурсного отбора, обучающегося 7 класса Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа города Билибино Чукотского автономного округа»;

3) делегации Чукотского автономного округа в финале Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо-2019», который проходил в период с 3 по 11 июня 2019 года в г. Казань. Была направлена команда юных инспекторов дорожного движения МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 города Анадырь»;

4) в дополнительной общеразвивающей программе «Лауреаты «Горячего сердца» на базе Федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский детский центр «Орленок». В период с 10 по 31 августа 2019 г. была направлена обучающаяся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 города Анадырь», получившая в 2019 года нагрудный знак «Горячее сердце» за спасение жизни человека, попавшего в беду;

5) в IV Всероссийском юнармейском Слете, проходившем в Москве с 4 по 5 июля 2019 года, был направлен Мокроусов Николай Александрович - временно исполняющий начальника штаба регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» Чукотского автономного округа;

6) представителей от Чукотского автономного округа во Всероссийском образовательном форуме Волонтеров Победы в период с 10 по 15 апреля, который проходил в г. Москве;

7) представителя от Чукотского автономного округа в период с 3 по 13 мая в Параде Победы на Красной площади в городе Москве и волонтерском сопровождении народного шествия «Бессмертный полк»;

8) представителей от Чукотского автономного округа, в период с 10 мая по 31 августа, в Форуме молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0», который проходил на территории Республики Крым. С 2019 года Форум включен в федеральный проект «Социальная активность» национального проекта «Образование»;

9) с 25 июня по 3 июля в г. Владивостоке Приморского края Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) совместно с администрацией Приморского края при поддержке аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации проводил Всероссийский молодежный образовательный Дальневосточный форум «Восток». От нашего округа участие в данном форуме приняли участие 3 человека, в соответствии с выделенной квотой;

10) представителя от Чукотки в период с 3 по 12 июля во Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов» на базе мастерской Управления АНО «Россия – страна возможностей» на озере Сенеж в Солнечногорском районе Московской области;

11) представителя от Чукотского автономного округа в окружном форуме добровольцев «Добро за Уралом» в рамках реализации федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование» в период с 13 по 16 августа в г. Новосибирске;

12) представителя от Чукотского автономного округа в смене «Энергия» Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория инициативной молодежи «Бирюса» в период с 8 по 17 июля. Форум проходил в г. Дивногорск Красноярского края;

13) во второй смене «Гражданское сообщество» Северо-Кавказского молодежного форума «Машук-2019» в период с 14 по 26 августа, который проходил в г. Пятигорске Ставропольского края, наш округ представлял студент Чукотского филиала ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова»;

14) представителя от Чукотского автономного округа в Молодежной площадке V Восточного экономического форума в период с 30 августа по 9 сентября;

15) трех представителей Чукотского автономного округа с 13 по 15 декабря в г. Москве в очном туре Всероссийского конкурса молодежных проектов стратегии социально-экономического развития «РОССИЯ-2035». По итогам конкурса 2 участника были награждены именными сертификатами, 1 участник стал лауреатом II степени и получил сертификат на прохождение стажировки в государственных органах в 2020 году и вошел в кадровый резерв крупных госкорпораций, компаний и органов власти;

16) обучающейся 10 класса ГАОУ «Чукотский окружной профильный лицей», победителя регионального этапа олимпиады по литературе (в сопровождении учителя) с 12 по 22 апреля 2019 года в г. Калининграде в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников по предмету «литература»;

17) обучающегося 9 класса Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 города Анадыря», победителя регионального этапа олимпиады по биологии (в сопровождении учителя) - с 22 по 26 апреля 2019 года в г. Ставрополе в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников по предмету «биология»;

18) обучающегося 9 класса Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа города Билибино Чукотского автономного округа», победителя регионального этапа олимпиады по основам безопасности жизнедеятельности с 21 по 27 апреля 2019 года в г. Нальчике в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников по предмету «основы безопасности жизнедеятельности»;

19) троих победителей конкурса юных чтецов «Живая классика» образовательных организаций Чукотского автономного округа в Международный детский центр «Артек».

20) Напалковой Татьяны Андреевны, учителя истории и обществознания Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 города Анадыря», победителя окружного конкурса педагогического мастерства «Педагог года Чукотки – 2019» в номинации «Учитель года Чукотки» в установочном семинаре для участников заключительного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России», в Москве с 01 июля по 05 июля 2019 года;

21) в финальном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года России» в период с 18 сентября по 06 октября 2019 года в г. Грозном и в г. Москве. Для участия в финальном этапе были направлены победитель окружного конкурса педагогического мастерства Напалкова Татьяна Андреевна, учитель истории и обществознания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 города Анадыря» и Кабачкова Елена Николаевна, учителя географии муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 города Анадыря» для оказания методической и консультативной помощи участнику финального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России», Напалковой Т.А.

В рамках выполнения мероприятий, предусмотренных ***п.п. 3.1 «Организация, проведение, участие в окружных и всероссийских молодежных массовых мероприятиях, конкурсах, слетах»*** основного мероприятия **п.3 «Проведение мероприятий, направленных на формирование гражданских, патриотических и творческих качеств детей и молодежи Чукотки»** за счет средств окружного бюджета предусмотрено Государственной программой 10 300,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью предусмотрено 10 305,6 тыс. рублей, профинансировано и освоено 10 243,5 тыс. рублей.

Организованы и проведены следующие мероприятия:

1) с 20 по 26 марта 2019 года прошел Окружной финал военно-спортивной игры «Зарница-2019». Окружной финал военно-спортивной игры «Зарница» проводится с целью воспитания патриотизма, гражданской ответственности обучающихся, мотивации и формирования интереса к военной профессии, пропаганды и популяризации среди обучающихся здорового образа жизни, проверки уровня знаний, умений и навыков по основам безопасности жизнедеятельности человека, основам военной службы (начальной военной подготовке), общей физической подготовке, выявления лучших юнармейцев

В конкурсах, военизированных и спортивных соревнованиях приняли участие 5 команд старшей группы и 8 команд младшей группы.

Команды победителей и призеров Окружного финала военно-спортивной игры «Зарница-2019» в каждой возрастной группе награждены дипломами, памятными значками и ценными призами.

Победители в личном зачете «Зарницы-2019» были награждены дипломами, памятными значками и ценными призами.

2) Региональный этап всероссийской олимпиады школьников 2018/2019 учебного года прошел в январе-феврале 2019 года. В региональном этапе приняло участие 202 человека - школьники 9,10,11-х классов со всех муниципальных образований округа, из них 84 человека приняли участие в олимпиаде по двум и более предметах, жюри проверило всего 391 работу, определено 43 победителя, 115 призеров. Наибольшее количество победителей и призеров у СОШ № 1 г. Анадыря – 61, у СОШ г. Билибино – 39, у Чукотского окружного профильного лицея – 27.Победителям и призером вручены дипломы;

3) Окружная дистанционная олимпиада для обучающихся общеобразовательных организаций Чукотского автономного округа. Олимпиада проходила по 11 предметам. В олимпиаде приняли участие 441 обучающихся (229 обучающихся 7 классов и 212 обучающихся 8 классов) общеобразовательных организаций со всех муниципальных районов. С учетом того, что многие принимали участие в олимпиаде по нескольким предметам, общее число работ составило 1103. По итогам проверки работ оргкомитет принял решение о награждении 37 участников дипломами победителей и 86 дипломами призеров;

4) 21-22 апреля 2019 в г. Анадыре прошел региональный этап олимпиады школьников «Умницы и умники Чукотки». На региональном этапе выступали участники го Анадырь (3 человека), Билибинского МР (2 человека), го Эгвекинот (2 человека), Провиденскогого, Чукотского МР, гоПевек, Анадырского МР. Участники представляли восемь общеобразовательных организаций округа: трое из МБОУ «СОШ № 1 города Анадыря», по два участника из МАОУ «СОШ г.Билибино ЧАО», МБОУ «СОШ п. Эгвекинот», МБОУ «Ш-ИСОО п.Провидения», МБОУ «ЦО с.Лаврентия», МБОУ ЦО г.Певек, и по одному представителю из МБОУ «ЦО п.Угольные Копи» и МБОУ «ЦО с.Усть-Белая». Победителем олимпиады стал представитель СОШ №1 г.Анадыря. Участники из СОШ г.Билибино и СОШ №1 г.Анадыря признаны призерами Олимпиады. Полуфиналистам олимпиады на память вручены ордена, остальным участникам – медали олимпиады «Умницы и умники Чукотки», всем участникам вручены сертификаты/дипломы. Победитель и призеры регионального финала приглашены Студией Юрия Вяземского «Образ-ТВ» на съемки четвертьфинальных игр Телевизионной гуманитарной олимпиады школьников «Умницы и умники» сезона 2019/2020 гг.;

5) Победитель и два призера региональной телевизионной гуманитарной олимпиады школьников «Умницы и умники Чукотки» (ЦО с. Лаврентия; СОШ г.Билибино, СОШ № 1 г.Анадыря) приняли участие в полуфинальных играх Телевизионной гуманитарной олимпиады школьников «Умницы и умники» (март 2019 года) и в финальной игре (апрель 2019 года) в Москве. Все трое участников вошли в число победителей Телевизионной гуманитарной олимпиады школьников «Умницы и умники» и были зачислены в ФГАУ ВПО «Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации»;

6) с 12 по 25 августа 2019 года на базе Чукотского окружного профильного лицея прошел летний окружной образовательный форум школьников «Малые умники и умницы». На форум съехались 25 выпускников 9-х классов общеобразовательных организаций округа (Анадырский МР – 4 человека, Билибинский МР – 2 человека, Провиденский го – 1 человек, го Эквекинот – 1 человек, го Анадырь – 17 человек). Форум был посвящен Международному году периодической системы Д.И. Менделеева, Году театра в 2019 году в Российской Федерации, Международному году языков коренных народов. В программу Форума были включены интеллектуальные конкурсы, гуманитарная конференция, военно-спортивная эстафета с элементами сдачи норм ГТО, культурная программа. По итогам Форума определились победитель (представитель Билибинского МР) и два призера (представители го Эгвекинот и Анадырского МР) интеллектуальных конкурсных мероприятий;

7) школьный этап всероссийской олимпиады школьников 2019/2020 учебного года прошел с 1 сентября по 31 октября 2019 года. Приняли участие 2 431 человек - обучающиеся 4-11-х классов со всех общеобразовательных организаций округа. (Чукотский окружной профильный лицей - 210 участников, го Анадырь - 595 участников, Билибинский МР - 289 участников, Анадырский МР - 455 участников, го Эгвекинот - 257 участников, го Певек - 192 участника, Провиденский го - 244 участника, Чукотский МР - 189 участников. Определено 1 378 победителей и призеров;

8) муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 2019/2020 учебного года прошел с 12 ноября по 13 декабря 2019 года. Приняли участие 985 человек - школьники 7-11-х классов со всех муниципальных образований округа. (Чукотский окружной профильный лицей - 136 участников, го Анадырь - 249 участников, Билибинский МР - 156 участников, Анадырский МР - 150 участников, го Эгвекинот - 103 участника, го Певек - 93 участника), Провиденский го - 64 участника, Чукотский МР - 34 участника. Определено 626 победителей и призеров;

9) региональный этап всероссийского конкурса сочинений проходил с 23 сентября по 11 октября 2019 года. Поступило 23 конкурсных работы. Определено 4 победителя и 8 призеров. Работы победителей приняли участие в федеральном этапе конкурса, который прошел с 14 октября по 1 ноября. Жюри федерального этапа определило 100 лучших сочинений, авторы которых признаны победителями всероссийского конкурса;

10) V Региональная молодежная научно-практической конференция «От идеи к воплощению» состоялась 15 ноября 2019 года. В Оргкомитет Конференции поступило 35 докладов из пяти муниципальных образований округа (Анадырский МР, Билибинский МР, го Эгвекинот, Провиденский го, Чукотский МР) и трех образовательных организаций го Анадырь (ЧФ СВФУ, ЧМК, Чукотский окружной профильный лицей). Доклады присланы из 11 образовательных организаций округа. Авторы 10 докладов – коллективы учащихся. Общее количество авторов всех докладов – 46 человек. На пленарном заседании Конференции были заслушаны 15 докладов, отобранные экспертной комиссией Конференции. Выступили студенты Чукотского многопрофильного колледжа, Чукотского филиала СВФУ им. М.К. Аммосова, обучающиеся Чукотского окружного профильного лицея. В заочном формате были прослушаны доклады обучающихся школы-интерната п. Провидения, Центра образования с. Конергино и школы п. Эгвекинот. Дипломы I степени присуждены авторам четырех докладов. Авторы восьми докладов получили дипломы лауреатов II степени. Авторы трех докладов – дипломы лауреатов III степени;

11) Победитель и два призера региональной телевизионной гуманитарной олимпиады школьников «Умницы и умники Чукотки» (СОШ № 1 г.Анадыря – 2 человека, СОШ г.Билибино,) в декабре 2019 года приняли участие в четвертьфинальных играх Телевизионной гуманитарной олимпиады школьников «Умницы и умники». По итогам один участник (СОШ № 1 г.Анадыря) приглашен на полуфинальные игры, которые пройдут в феврале 2020 года.

В рамках выполнения мероприятий, предусмотренных ***п.п. 4.1 «Организация деятельности Регионального Координационного Центра движения WorldSkillsRussia в Чукотском автономном округе»*** основного мероприятия **п. 4 «Реализация мероприятий *WorldSkillsRussia (молодые профессианалы)*»** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 6 000,0 тыс. рублей, из них профинансировано и освоено 5 845,3 тыс. рублей.

С 05 по 09 января 2019 года в Чукотском автономном округе в рамках движения WorldSkillsRussia проводился IV Региональный Чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia), в котором приняли участие 2 учреждения профессионального образования округа. Организатором чемпионата выступил Департамент образования и науки Чукотского автономного округа. Соревнования проводились по 4 компетенциям: «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Дошкольное воспитание», «Преподавание в младших классах», «Сетевое и системное администрирование». Чемпионат проходил на двух соревновательных площадках: «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» - в ГАПОУ ЧАО «Чукотский полярный техникум п. Эгвекинот»; «Дошкольное воспитание», «Преподавание в младших классах», «Сетевое и системное администрирование» - в ГАПОУ ЧАО «Чукотский многопрофильный колледж». Конкурсные задания IV Регионального Чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia), проходили в соответствии с регламентами проведения соревнований по международным стандартам WorldSkills, что позволяло оценить теоретическую и профессиональную подготовку участников на владение профессиональной лексикой, умение применять современные технологии, в том числе информационно - коммуникационные, а также мотивацию к применению творческого подхода к профессиональной деятельности и высокой культуре труда.

Умения участников Чемпионата оценивало компетентное жюри, состоящее из национальных экспертов WorldSkills, представителей организаций различной формы собственности, педагогов и мастеров производственного обучения учреждений. Победители и призеры в своих компетенциях были награждены дипломами, медалями и ценными призами.

По итогам IV Регионального Чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) сформирована сборная команда Чукотского автономного округа, состоящая из победителей компетенций, которая в апреле 2019 года приняла участие в Отборочных соревнованиях на право участия в Финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia)»:

- победитель компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» в период с 06 по 09 апреля 2019 года принимал участие в соревнованиях в г. Ульяновске;

- победитель компетенции «Дошкольное воспитание» в период с 04 по 08 апреля 2019 года в г. Ярославле;

- победитель компетенции «Преподавание в младших классах» в период с 07 по 11 апреля 2019 года в г. Ярославле;

- в период с 20 по 27 апреля 2019 года в г. Стерлитамак свое мастерство демонстрировал победитель в компетенции «Сетевое и системное администрирование».

Также сборная Чукотского автономного округа приняла участие в Товарищеской встрече «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) по компетенции «Сетевое и системное администрирование» в г. Екатеринбург с 05 по 07 апреля 2019 года.

Региональным координационным центром движения WorldSkillsRussia в Чукотском автономном округе было организовано обучение пяти экспертов по программе «Подготовка и проведение регионального чемпионата по стандартам Ворлдскиллс Россия». Обучение осуществлял Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы  
 (Ворлдскиллс Россия)». Место проведения обучения: ГАПОУ ЧАО «Чукотский многопрофильный колледж». Кроме того приобретено необходимое оборудование и расходные материалы.

В рамках основного мероприятия **п. 5 «Поддержка робототехники и технического творчества инженерной направленности обучающихся»** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 4 000,0 тыс. рублей, из них профинансировано и освоено 3 993,4 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятий, предусмотренных ***п.п. 5.1 «Субсидии на реализацию мероприятий по поддержке творчества обучающихся инженерной направленности»*** предусмотрено средств окружного бюджета в размере 800,0 тыс. рублей, профинансировано и освоено 799,9 тыс. рублей.

Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 13мая 2019 г. № 257 «О распределении субсидии бюджетам муниципальных образований Чукотского автономного округа на реализацию мероприятий по поддержке творчества обучающихся инженерной направленности в 2019 году» субсидия распределена следующим образом: Анадырский муниципальный район – 310,0 тыс. рублей; Городской округ Эгвекинот – 361,0 тыс. рублей; Провиденский городской округ – 129,0 тыс. рублей (заключены соответствующие соглашения).

Анадырский муниципальный район:

Для МБОУ «Центр образования с. Ваеги» приобретены наборы компьютерного и робототехнического оборудования, на общую сумму 310,0 тыс. рублей.

Городской округ Эгвекинот:

Приобретено робототехническое оборудование на общую сумму 360,9 тыс. рублей для МБОУ «Центр образования села Амгуэмы» и МБОУ «Центр дополнительного образования городского округа Эгвекинот».

Провиденский городской округ:

Закуплено компьютерное и робототехническое оборудование для 4 сельских школ: МБОУ «ООШ с. Новое Чаплино», МБОУ «ООШ с. Сиреники», МБОУ «ООШ с. Энмелен», МБОУ «Ш-ИООО с. Нунлигран» на общую сумму 129,0 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятий, предусмотренных ***п. 5.2 «Гранты некоммерческим организациям на проведение Окружного фестиваля робототехники»*** за счет окружного бюджета предусмотрено 3 200,0 тыс. рублей, профинансировано и освоено 3 193,5 тыс. рублей.

В период с 05 по 09 ноября 2019 года в г. Анадыре был проведен окружной Фестиваль робототехники. Фестиваль проводится в соответствии с решением Коллегии Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 29 марта 2019 года, в соответствии с планом работы Департамента образования и науки Чукотского автономного округа на 2019 год.

Заключено Соглашение от 15 июля 2019 года № 02-15/253 между Департаментом образования и науки Чукотского автономного округа и Усть-Бельской местной молодежной общественной организацией «Школа инженерного мышления» села Усть-Белая Анадырского района Чукотского автономного округа о предоставлении из окружного бюджета государственного гранта в форме субсидии на реализацию проекта, направленного на проведение Окружного фестиваля робототехники в 2019 году.

Соглашением были предусмотрены финансовые средства на: приобретение специализированного робототехнического оборудования для проведения соревнований, мастер-классов и обучающих семинаров; приобретение авиабилетов для участников фестиваля робототехники и оплату их проживания; формирование призового фонда при проведении итогов фестиваля робототехники.

Фестиваль направлен на совершенствование профессиональных компетенций педагогов в области робототехники, популяризацию научно-технического творчества, развитие робототехники в округе и поддержку педагогов, сопровождающих развитие образовательной робототехники.

Среди основных задач Фестиваля были выделены следующие: объединение усилий органов государственной власти Чукотского автономного округа, образовательных организаций, общественных объединений в развитии образовательной робототехники в округе; взаимодействие (обучение, диалог и сотрудничество) педагогов, работающих с детьми в области легоконструирования и робототехники; развитие дружеских связей и профессиональных контактов всех участников Фестиваля.

Участниками фестиваля были 28 педагогов из 18 образовательных организаций округа всех муниципальных образований округа, за исключением представителей образовательных организаций Чукотского района - не смогли прибыть на фестиваль.

В ходе Фестиваля было организовано несколько основных мероприятий: обучающий семинар «Роботехнология: подготовка учителей робототехники. Базовый курс», соревнования по робототехнике (конструктор LEGO MINDSTORMS Education EV3), Первый Чемпионат Чукотки по «CUBORO».

Все участники Фестиваля получили набор для конструирования роботов. Команда победителей соревнования по робототехнике получили по 3D-принтеру.

1. **Подпрограмма «Грантовая поддержка проектов в области образования»,**

**% исполнения подпрограммы составил 93,1**

На реализацию Подпрограммы «Грантовая поддержка проектов области образования» за счет средств окружного бюджета Государственной программой предусмотрено5 190,0тыс.рублей,сводной бюджетной росписью предусмотрено 4 523,0 тыс. рублей, из них профинансировано 4 210,4 тыс. рублей, освоено 4 209,8 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятия ***п.п. 1.1 «Гранты молодежным общественным объединениям»*** основного мероприятия **п.1 «Государственная поддержка молодёжных общественных объединений и талантливой молодёжи»** за счет средств окружного бюджета Государственной программой предусмотрено 3 000,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью предусмотрено 2 880,0 тыс. рублей, из них профинансировано 2 862,1 тыс. рублей, освоено 2 861,5 тыс. рублей. На счете Департамента образования и науки Чукотского автономного округа образовался остаток средств в размере 0,6 тыс. рублей

В марте текущего года состоялся конкурс среди молодежных общественных объединений на предоставление государственных грантов (безвозмездной помощи) молодёжным общественным объединениям Чукотского автономного округа. На заседании Комиссии по рассмотрению заявок на предоставление государственных грантов (безвозмездной помощи) молодёжным общественным объединениям Чукотского автономного округа было определено 16 победителей грантополучателей.

На расчетные счета 15 молодежных общественных объединений были перечислены денежные средства на общую сумму 2 880,0 тыс. рублей, одно молодежное общественное объединение отказалось от получения гранта (безвозмездной помощи). По итогам отчетов об использовании государственных грантов (безвозмездной помощи) исполнение составило 2 861,5 тыс. рублей:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование организации** | **Наименование заявленного проекта (программы)** | **Сумма, (тыс. руб.)** | **Направление расходов** |
| 1 | Анадырская городская молодежная общественная организация учащихся с ограниченными возможностями здоровья «Самоцветы» | «Уроки для души» | 190,0 | Приобретение оборудования и материалов для художественно-эстетической, познавательной и игровой деятельности  Приобретение игрового материала и инвентаря, физкультурного оборудования  Приобретение технических средств обучения  Приобретение единой формы и сценических костюмов |
| 2 | Анадырская городская молодежная общественная организация «Военно-патриотическое объединение «Патриотик» | «Секция тайского бокса» | 150,0 | Приобретение спортивного инвентаря |
| 3 | Билибинская районная молодежная общественная организация «Военно-патриотический клуб «Отвага» | «Год героев и побед» | 116,4 | Приобретение формы и фурнитуры  Приобретение оружия и боеприпасов  Обслуживание счета в банке |
| 4 | Билибинская районная молодежная общественная организация «Билибинский квартал» | «Наш лагерь чистый и зеленый» | 105,9 | Приобретение расходных материалов для уборки территории ДОЛ  Приобретение спецодежды |
| 5 | Чукотская региональная молодежная общественная организация «Молодежное студенческое общественное объединение «Альтаир» | «Родной язык-душа народа» | 240,8 | Приобретение стульев с пюпитром для работы в группах и мастер-классах  Приобретение расходных материалов |
| 6 | Иультинская районная молодежная общественная организация «Военно-спортивный клуб «Штар» | «Спортивная молодежь – сильная Россия» | 251,0 | Оплата транспортных расходов и проживания  Приобретение оборудования и символики для представления команды  Обслуживание счета в банке |
| 7 | Некоммерческая организация «Фонд поддержки молодежи» | «Окружной конкурс по сбору твердых коммунальных отходов «Чисты игры» | 110,0 | Приобретение расходных материалов |
| 8 | Анадырская городская молодежная общественная организация «Молодежное объединение школьников «Мы и Я» | «По праву памяти никто не забыт, ничто не забыто» | 200,0 | Приобретение расходных материалов  Приобретение канцелярских принадлежностей |
| 9 | Детская, молодежная региональная общественная организация Чукотского автономного округа «ШКОЛА СТРАНСТВИЙ» | «Проведение геологических и палеонтологических походов. Круглогодичная работа музея минералов и горных пород» | 127,1 | Приобретение расходных материалов  Транспортные расходы  Питание  Стимулирование молодежи |
| 10 | Чукотское региональное отделение Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» | «Стрит воркаут» | 200,0 | Приобретение тренажеров  Приобретение строительных материалов  Оплата сборки и установки тренажеров  Доставка  Стимулирование молодежи  Оплата банка |
| 11 | Чукотская региональная детско-молодежная общественная танцевальная организация «Фристайл» | «Организация детской чукотской театральной сказки «Волшебный ярар» с участием детей-инвалидов | 289,3 | Изготовление национальных костюмов «Ворон», «Море»,«Евражка» и «Северный» |
| 12 | Анадырская городская молодёжная общественная организация «Школа молодых родителей» | «Родительско-детский национальный театр» | 91,0 | Пошив костюмов и театрального реквизита  Приобретение канцелярских товаров  Проведение праздничного застолья  Оплата перевозки  Оплата счета в банке |
| 13 | Усть-Бельская местная молодежная общественная организация «Военно-патриотический клуб «Патриот» | «Стрелковый клуб «Полигон» | 250,0 | Приобретение стрелкового оборудования и программного обеспечения |
| 14 | Усть-Бельская местная молодежная общественная организация «Школа инженерного мышления» | «Лаборатория робототехники» | 290,0 | Приобретение робототехнического набора с линейкой электронных компонентов |
| 15 | Беринговская молодежная общественная организация «Центр детского развития «Потенциал» | «Комната психологической разгрузки и сенсомоторной интеграции «Гармония» | 250,0 | Приобретение технического оснащения и расходных материалов  Приобретение оснащения сенсомоторной интеграции, проприоцепции |
| ИТОГО: | | | 2 861,5 |  |

В рамках выполнения основного мероприятия **п.2 «Поощрение лучших учреждений образования и их работников» *п.п. 2.1«Грантовая поддержка лучших образовательных организаций и их работников»*** за счет средств окружного бюджета Государственной программой предусмотрено 790,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью предусмотрено 569,6 тыс. рублей, профинансировано и исполнено 557,3 тыс. рублей.

В период с 1 марта по 20 апреля 2019 года проведен Окружной конкурс на лучшую постановку работы по организации деятельности Российского движения школьников в Чукотском автономном округе. По итогам конкурса 7 проектов получили гранты на общую сумму 290,0 тыс. рублей, возврат неиспользованных грантов составил 82,7 тыс. рублей.

В период с 28 марта по 30 марта 2019 года был проведен финальный (очный) этап окружного конкурса педагогического мастерства «Педагог года Чукотки – 2019». Призеры и победители получили вознаграждения на сумму 250,0 тыс. рублей:

В номинации «Воспитатель года Чукотки»: победитель – 50,0 тыс. рублей, призеры по 40,0 тыс. рублей и 35,0 тыс. рублей. В номинации «Учитель года Чукотки»: победитель – 50,0 тыс. рублей, призеры по 40,0 тыс. рублей и 35,0 тыс. рублей.

На основании Указа Президента Российской Федерации от 28 ноября 2018 г. №679 «О премиях лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности» в период с 27 марта по 30 мая 2019 года был проведен конкурс на присуждение в 2019 году премий лучшим учителям Чукотского автономного округа за достижения в педагогической деятельности. Призеры конкурса на получение премий лучшим учителям Чукотского автономного округа за достижения в педагогической деятельности, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования в 2019 году получили гранты за счет регионального бюджета: 2 призера по 50,0 тыс. рублей.

В рамках **п.3 «Реализация мероприятий по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций»** предусмотрено мероприятие ***п.п.3.1«Организация, проведение, участие в мероприятиях по вопросам вовлечения СОНКО Чукотского автономного округа в оказании услуг в социальной сфере»*** за счет средств окружного бюджета Государственной программой предусмотрено1400,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью предусмотрено 1 073,4 тыс. рублей, из которых профинансировано и освоено 791,0 тыс. рублей.

В 2019 году представители Чукотского автономного округа приняли участие в следующих мероприятиях:

1) с 19 по 30 сентября в городе Южно-Сахалинск прошло торжественное открытие Окружного координационного центра подготовки волонтеров к 75-летию Победы форсайт-сессии «Векторы развития Движения «Волонтеры Победы»;

2) с 28 октября по 04 ноября в городе Москва - итоговый форум «Сообщество»;

3) с 4 по 11 ноября в городе Москва прошла образовательная программа «Голос поколения»;

4) с 22 ноября по 6декабря в г. Москва- Семинар-форум по профилактике ВИЧ-инфекции в молодежной среде и Всероссийский семинар для специалистов сферы патриотического воспитания;

5) с 22 ноября по 10 декабря в городе Сочи Краснодарского края три представителя были направлены для участия в Международном форуме добровольцев с торжественной церемонией вручения премии «Доброволец России-2019»;

6) с 10 по 17 декабря в город Москву была направлена делегация Чукотского автономного округа в составе пяти человек (согласно предоставленной Чукотскому автономному округу квоте) для участия в Ежегодном зимнем фестивале Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников».

1. **Подпрограмма «Содействие в обеспечении жильем молодых семей»,**

**% исполнения подпрограммы составил 41,4**

На реализацию Подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем молодых семей» в 2019 году предусмотрено 12 865,3 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 6 470,0 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 6 395,3 тыс. рублей; из них профинансировано 8 079,5 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 3 483,1 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 4 596,4 тыс. рублей, освоено 5 324,2 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 2 345,1 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 2 979,1 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятия ***п.п. 1.1 «Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей»*** основного мероприятия **п.1 «Оказание государственной поддержки молодым семьям»** предусмотрено 12 565,3 тыс. рублей, из них средства окружного бюджета 6 170,0 тыс. рублей, средства федерального бюджета 6 395,3 тыс. рублей, из них профинансировано 7 830,6 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 3 234,2 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 4 596,4 тыс. рублей, освоено 5 075,3 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 2 096,2 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 2 979,1 тыс. рублей. Средства субсидии в размере 2 755,3 тыс. рублей, из них за счет окружного бюджета 1 138,0 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 1 617,3 тыс. рублей перечислены на счета, предназначенные для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств.

Между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Правительством Чукотского автономного округа заключено Соглашение о предоставлении в 2019 году субсидии из федерального бюджета бюджету Чукотского автономного округа на софинансирование расходных обязательств Чукотского автономного округа на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в сумме 6 395,3 тыс. рублей.

Заключено с тремя муниципальными образованиями округа, участвующими в реализации Подпрограммы (городской округ Анадырь, Анадырский муниципальный район, Чукотский муниципальный район), соглашения о предоставлении субсидии из окружного бюджета на социальные выплаты молодым семьям для приобретения (строительства) жилья.

Распоряжением Правительства Чукотского автономного округа от 28.02.2019 г. №103-рп утвержден список из 13 молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в 2019 году по Чукотскому автономному (с учетом изменений в связи с отказом нескольких молодых семей от реализации свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома).

По состоянию на 31.12.2019 года 6 молодых семей приобрели жилые помещения с использованием средств социальной выплаты, из них 4 семьи из городского округа Анадырь, 1 семья из Анадырского муниципального района, 1 семья из Чукотского муниципального района. Молодыми семьями приобретены жилые помещения на территории Чукотского автономного округа на общую сумму 26 817,6 тыс. рублей (средства социальной выплаты составили 19,49% (с учетом средств местного бюджета) от общей стоимости приобретенного жилья), общей площадью 390,2 м2. Еще 4 молодые семьи (Чукотский и Анадырский муниципальные районы) планируют получить социальную выплату на общую сумму 2 755,3 тыс. рублей (средства окружного бюджета 1 138,0 тыс. рублей, средств федерального бюджета 1 617,3 тыс. рублей) в 2020 году за счет средств предусмотренных на реализацию мероприятия в 2019 году, в виду того, что документы купли-продажи жилого помещения находятся на стадии оформления.

В рамках выполнения мероприятия п.п. 2.1 «Предоставление дополнительных ***социальных выплат семьям, получившим государственную поддержку на приобретение (строительство) жилья, при рождении (усыновлении) ребенка»*** основного мероприятия **п.2 «Предоставление дополнительных социальных выплат»** предусмотрено за счет средств окружного бюджета 300,0 тыс. рублей, из них профинансировано и освоено 248,9 тыс. рублей.

Трем молодым семьям, получившим государственную поддержку на приобретение (строительство) жилья, предоставлены дополнительные социальные выплаты при рождении (усыновлении) ребенка на сумму. В Анадырском муниципальном районе 2 молодым семьям предоставлена дополнительная социальная выплата при рождении (усыновлении) ребенка на общую сумму 138,3 тыс. рублей. В Чукотском муниципальном районе 1 молодой семье предоставлена дополнительная социальная выплата при рождении (усыновлении) ребенка на сумму 110,6 тыс. рублей.

1. **Подпрограмма «Развитие социальной инфраструктуры»,**

**% исполнения подпрограммы составил 71,7**

На реализацию Подпрограммы «Развитие социальной инфраструктуры» за счет средств окружного бюджета Государственной программой предусмотрено 24 100,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью предусмотрено 23 700,0 тыс. рублей, из которых профинансировано и освоено 17 000,0 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятия ***п.1.2 «Строительство объекта «Школа в г. Анадырь»*** основного мероприятия **п.1 «Проектно-изыскательские, ремонтные работы, строительство и реконструкция объектов образования, культуры и спорта»** предусмотрено за счет средств окружного бюджета 17 000,0 тыс. рублей, которые освоены в полном объеме.

Между ГКУ «УКС ЧАО» и ООО «ИНСТРОЙПРОЕКТ» 12.07.2017 года подписан государственный контракт № 8/ПИР-17 на выполнение проектно-изыскательских работ на сумму 17 000,0 тыс. рублей. В связи с возникшими обстоятельствами независящими от действий (бездействий) Сторон и препятствующими Исполнителю исполнению своих обязательств в установленные Контрактом сроки, а именно действиями третьего лица Администрации городского округа Анадырь, срок окончания работ по контракту был перенесен на 2019 год.

В ноябре работы выполнены, но за ненадлежащее исполнение условий Контракта, Исполнителю начислены штрафные санкции, и за срыв сроков производства работ по Контракту – начислены пени. Общая сумма штрафных санкций – 1 429,7 тыс. рублей перечислена в бюджет Чукотского автономного округа. В 2020 году ГКУ «УКС ЧАО» будут проведены закупочные процедуры по выбору подрядной организации на выполнение строительно-монтажных работ по объекту.

В рамках выполнения мероприятия ***п.п. 2.1 «Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа образования (Строительство объекта «Школа в с. Островное»)»*** основного мероприятия **п.2 «Региональный проект «Современная школа» федерального проекта «Современная школа»** за счет средств окружного бюджета запланировано 6 700,0 тыс. рублей, освоено 0,0 тыс. рублей.

С ООО «ИНПЭС» подписан государственный контракт 18.06.2019 № 9/ПИР-19 на сумму 6 150,0 тыс. рублей. Проектно-изыскательские работы планировалось выполнить до 29.11.2019 года. Но, в связи с возникшими обстоятельствами не независящими от действий (бездействий) Сторон и препятствующими Исполнителю исполнению своих обязательств в установленные Контрактом сроки, а именно, поздним предоставлением МП ЖКХ Билибинского муниципального района исходной технической документации – технических условий на технологическое присоединение объекта к сетям инженерного обеспечения, сроки действия Контракта продлены до 30 июня 2020 года.

На 2019 год были предусмотрены средства на экспертизу проектно-сметной документации и инженерных изысканий в сумме 550,0 тыс. рублей.

В связи с вышеизложенным, средства в сумме 6 700,0 тыс. рублей будут предусмотрены по вышеназванному объекту в 2020 году.

В рамках выполнения мероприятия ***п.п. 3.1 «Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам дошкольного образования (Строительство объекта Детский сад в г. Анадырь)»*** основного мероприятия **п.3 «Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» федерального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»** за счет средств окружного бюджета Государственной программой предусмотрено 400,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 0,0 тыс. рублей.

Кадастровые работы проведены Администрацией городского округа Анадырь в 2019 году. В 2020 году будут проведены закупочные процедуры по выбору Подрядной организации на выполнение проектно-изыскательских работ для строительства Объекта.

1. **Подпрограмма «Обеспечение деятельности государственных органов**

**и подведомственных учреждений», % исполнения подпрограммы**

**составил 99,7**

На реализацию Подпрограммы «Обеспечение деятельности государственных органов и подведомственных учреждений» в 2019 году Государственной программой предусмотрено 922 466,4 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 917 402,8 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 5 063,6 тыс. рублей; сводной бюджетной росписью предусмотрено 924 825,3 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 919 761,7 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 5 063,6 тыс. рублей, из них профинансировано 922 218,7 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 917 157,4 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 5 061,3 тыс. рублей, освоено 922 197,6 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 917 136,3 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 5 061,3 тыс. рублей.

В рамках выполнения основного мероприятия **п.1 «Обеспечение функционирования государственных органов»** Государственной программой предусмотрено 77 046,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета 71 982,9 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета 5 063,6 тыс. рублей; сводной бюджетной росписью предусмотрено 78 562,5 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 73 498,9 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 5 063,6 тыс. рублей, из них профинансировано и освоено 77 480,4 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 72 419,1 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 5 061,3 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятий ***п.п. 1.1 «Содержание центрального аппарата органов государственной власти (государственных органов)»***, за счет средств окружного бюджета Государственной программой предусмотрено 69 452,9 тыс. рублей, сводной бюджетной роспись предусмотрено 70 805,3 тыс. рублей, из них профинансировано и освоено 69 755,5 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятий ***п.п. 1.2 «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере образования»***, за счет средств федерального бюджета предусмотрено 5 063,6 тыс. рублей, из которых профинансировано и освоено 5 061,3 тыс. рублей.

На мероприятие ***п.п. 1.3 «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 31 мая 2010 года №57-ОЗ «О некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из окружного бюджета Чукотского автономного округа и расположенных в Чукотском автономном округе»*** за счет средств окружного бюджета Государственной программой предусмотрено 2 530,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью предусмотрено 2 693,6 тыс. рублей, профинансировано и освоено 2 663,6 тыс. рублей.

В рамках выполнения основного мероприятия **п.2 «Обеспечение функционирования государственных учреждений»** за счет средств окружного бюджета Государственной программой предусмотрено 845 419,9 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью предусмотрено 846 262,8 тыс. рублей, профинансировано 844 738,3 тыс. рублей, освоено 844 717,2 тыс. рублей.

Мероприятиями с ***п.п. 2.1*** по ***п.п. 2.3*** предусмотрено финансовое обеспечение функционирования государственных учреждений, подведомственных Департаменту образования и науки Чукотского автономного округа для выполнения государственного задания. В целом на данные мероприятия за счет средств окружного бюджета Государственной программой предусмотрено 803 191,8 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью предусмотрено 805 926,8 тыс. рублей, из которых профинансировано и освоено 805 926,8 тыс. рублей.

На мероприятие ***п.п. 2.4 «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда, переезда и провоза багажа в соответствии с*** [***Законом***](garantF1://31220057.0) ***Чукотского автономного округа от 31 мая 2010 года №57-ОЗ «О некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в государственных органах Чукотского автономного округа, Чукотском территориальном фонде обязательного медицинского страхования, государственных учреждениях Чукотского автономного округа и расположенных в Чукотском автономном округе»*** за счет средств окружного бюджета Государственной программой предусмотрено 26 038,6 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью предусмотрено 26 041,8 тыс. рублей, из которых профинансировано 25 456,2 тыс. рублей, освоено 25 435,1 тыс. рублей. На счете Департамента образования и науки Чукотского автономного округа образовался остаток средств в размере 21,1 тыс. рублей.

В рамках мероприятий ***п.п. 2.5*** оказываются меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а так же лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 12 сентября 2016 года №91-ОЗ «О дополнительных мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, и порядке их реализации на территории Чукотского автономного округа». В целом за счет средств окружного бюджета Государственной программой предусмотрено 14 979,9 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 14 063,3 тыс. рублей, профинансировано и освоено 12 130,7 тыс. рублей. За отчетный период меры социальной поддержки оказаны 220 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а так же лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Мероприятия ***п.п. 2.6*** предусматривают меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг работникам в соответствии с Законом ЧАО от 4 декабря 2014 года №122-ОЗ «О мерах социальной поддержки работников (специалистов) бюджетной сферы, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Чукотского автономного округа». За счет средств окружного бюджета на 2019 год Государственной программой предусмотрено 1 209,6 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 1 230,9 тыс. рублей, профинансировано и освоено 1 224,6 тыс. рублей. Выплаты получают 43 специалиста.