**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

Департамента культуры, спорта и туризма

Чукотского автономного округа

# к отчету о реализации Государственной программы

# «Развитие культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа»

# За январь-сентябрь 2021 год

На реализацию Государственной программы «Развитие культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа» предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 850 901,9 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 804 877,5 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 46 024,4 тыс. рублей; сводной бюджетной росписью предусмотрено 1 021 738,2 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 847 850,9 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 173 887,3 тыс. рублей, освоено 375 782,1 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 373 753,9 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 2 028,2 тыс. рублей.

Государственная программа «Развитие культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа» исполнена на 37,1 %

Государственная программа «культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа» состоит из 10 подпрограмм, каждая из которых ориентирована на решение проблем определенного направления.

В разрезе реализации подпрограмм Государственной программы «культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа» уровень освоения денежных средств и выполнение мероприятий выглядит следующим образом:

1. **Подпрограмма «Обеспечение государственных гарантий и развитие современной инфраструктуры культуры, спорта и туризма», % исполнения составил 13,7**

На реализацию **Подпрограммы «Обеспечение государственных гарантий и развитие современной инфраструктуры культуры, спорта и туризма»** в 2021 году Государственной программой предусмотрено 53 102,3 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 50 986,7 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 2 115,6 тыс. рублей; сводной бюджетной росписью 70 274,1 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 68 158,5 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 2 115,6 тыс. рублей; освоено 9 633,1 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 9 583,1 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 50,0 тыс. рублей.

В рамках выполнения основного мероприятия, предусмотренного **п. 1 «Материальное обеспечение отраслей культуры, спорта, туризма и кинематографии»** Государственной программой предусмотрено 45 911,7 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 43 946,1 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 1 965,6 тыс. рублей; сводной бюджетной росписью 63 083,5 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 61 117,9 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 1 965,6 тыс. рублей; освоено 4 676,9 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 4 676,9 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 0,0 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятия ***п.п. 1.1 «Приобретение материальных ресурсов, обеспечивающих развитие инфраструктуры культуры, спорта, туризма и кинематографии, в том числе»*** Государственной программой за счет средств окружного бюджета предусмотрено 13 775,2 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 17 056,5 тыс. рублей; освоено 4 676,9 тыс. рублей:

- *в отрасли культуры:* в 2021 году за счет средств окружного бюджета бюджетной росписью предусмотрено 4 575,2 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 7 856,5 тыс. рублей, освоено 2643,4 тыс. рублей.

Средства предусмотрены на укрепление материально технической базы государственных учреждений культуры:

1. Государственное бюджетное учреждение Чукотского автономного округа «Чукотско-эскимосский ансамбль «Эргырон», предусмотрены средства в размере 2 620,0 тыс. рублей, освоено 267,8 тыс. рублей.

Средства направлены на приобретение и поставку – настенного проекционного экрана с электроприводом Lumier Master Large Control 360\*467 см.

Полное освоение средств запланировано до конца текущего года.

2. Государственное бюджетное учреждение Чукотского автономного округа «Музейный Центр «Наследие Чукотки», предусмотрены средства в размере 1955,2 тыс. рублей, освоено 655,2 тыс. рублей.

Средства использованы на приобретение и поставку специализированных ламп для подиумов, а также на оплату услуг по демонтажу и монтажу осветительных подиумов постоянной экспозиции; на приобретение и доставку закаленного стекла 15 мм для ремонта подиумов.

Полное освоение средств запланировано до конца текущего года.

3. Государственное автономное учреждение культуры «Окружной Дом народного творчества», предусмотрены средства в размере 3 281,3 тыс. рублей, освоено 1 720,4 тыс. рублей.

Средства использованы на приобретение компактных звуковых систем для репетиционных классов с дополнительными комплектующими, концертные костюмы, детские ярары.

Полное освоение средств запланировано до конца текущего года.

- *в отрасли спорта*: в 2021 году за счет средств окружного бюджета бюджетной росписью предусмотрено 5 200,0 тыс. рублей, освоено 0,0 тыс. рублей.

Денежные средства предусмотрены на укрепление материально-технической базы Государственного автономного образовательного учреждения дополнительного образования Чукотского автономного округа «Окружная детско-юношеская спортивная школа».

Освоение денежных средств планируется в 4 квартале.

*- в отрасли кинематографии:* в 2021 году за счет средств окружного бюджета бюджетной росписью предусмотрено 4 000,0 тыс. рублей, освоено 2 033,5 тыс. рублей.

Средства предусмотрены на укрепление материально-технической базы Автономного учреждения Чукотского автономного округа по киновидеопрокату и кинообслуживанию населения «Окркиновидеопрокат».

Средства направлены на приобретение специализированного оборудования:

- Экранное полотно 4го поколения для 3D и 2D проекции

- Цифровой RGB лазерный проектор 4го поколения 4К.

Так же были приобретены: пассивная 3D система "MDT CINEMA 3D-S" и Объектив BARCO BME 0.98\*DC2K Lens 1.95-3.2 для цифрового RGB лазерного проектора 4го поколения 4К.

Полное освоение средств запланировано до конца текущего года.

В рамках выполнения мероприятия ***п.п. 1.3 «Субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек»*** Государственной программой предусмотрено 2 136,5 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 170,9 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 1 965,6 тыс. рублей, освоено 0,0 тыс. рублей.

В рамках реализации данного мероприятия 01.06.2021 г. Департаментом был проведен отбор муниципальных образований Чукотского автономного округа для предоставления субсидии из окружного бюджета на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек.

По итогам отбора было признано победителем Муниципальное автономное учреждение «Центр досуга и народного творчества Билибинского муниципального района» (Дома культуры: г. Билибино, с. Анюйск, с. Илирней, с. Кепервеем, с. Омолон, с. Островное).

Департаментом было заключено соглашение с Администрацией Билибинского муниципального района (Соглашение о предоставлении субсидии из окружного бюджета бюджету Билибинского муниципального района на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек от 28 июля 2021 г. № 77609000-1-2021-007).

Субсидия направлена на улучшение материально-технической базы домов культуры, в том числе на приобретение светового, звукового и мультимедийного оборудования. В августе-сентябре учреждением были заключены договора на поставку оборудования. Поставка оборудования и оплата договоров планируется в четвертом квартале текущего года.

В рамках выполнения мероприятия ***п.п. 1.5 «Модернизация и благоустройство территории горнолыжного комплекса «Гора Михаила»*** Государственной программой за счет средств окружного бюджета предусмотрено 30 000,0 тыс. рублей, освоено 0,0 тыс. рублей.

Денежные средства предусмотрены Государственному автономному образовательному учреждению дополнительного образования Чукотского автономного округа «Окружная детско-юношеская спортивная школа». В рамках выделенных средств:

- заключен договор на приобретение и поставку объектов малых архитектурных форм и иных товарно-материальных ценностей в размере 5 163,00 тыс. рублей, уплачен аванс 30% в размере 1 548,9 тыс. рублей.

- заключены договора на приобретение торгово-материальных ценностей на горнолыжную базу в размере 3 982,6 тыс. рублей, уплачен аванс 30% в размере 1 194,80 тыс. рублей.

- заключен договор на оказание услуг по проведению ремонтных работ на объекте заказчика в размере 30 541,4 тыс. рублей, уплачен аванс 45% в размере 13 743,6 тыс. рублей.

Поставка оборудования и оплата договоров планируется в четвертом квартале текущего года.

В рамках выполнения мероприятия ***п.п. 1.6 ««Модернизация и благоустройство территории горнолыжного комплекса «Гора Михаила», за счет средств гранта»*** сводной бюджетной росписью предусмотрено 13 890,5 тыс. рублей, освоено 0,0 тыс. рублей.

Освоение денежных средств планируется в 4 квартале.

В рамках выполнения мероприятий ***п.п. 2.1 «Разработка, внедрение и сопровождение информационных ресурсов, обеспечивающих функционирование отрасли культура»*** основного мероприятия **п. 2 «Формирование информационных ресурсов отрасли культура»** предусмотрено за счет средств окружного бюджета 400,0 тыс. рублей, из них освоено 150,8 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятия заключен договор об оказании услуг с ИПШелдунов Михаил Юрьевич на предоставление услуги по регистрации виртуального хостинга (веб-хостинга) (размещение веб-сайтов Заказчика в рамках виртуального сервера на физических серверах провайдера TIMEWEB), и регистрации доменных имен для нужд заказчика remesla-chao87.ru, ensembles-chao87.ru (сумма договора 3,3 тыс. рублей).

В целях подготовки материалов для наполнения сайтов по культуре в мае 2021 года Департамент заключил два договора:

- договор возмездного оказания услуг от 17.05.2021 г № 01-50/63 с Терентьевым Е.А. (обеспечение наполнения сайта «Фольклорные ансамбли Чукотки»: прием сайта после ребрендинга, перенос информации на сайт из архивов Департамента), правка текстового наполнения сайта) сумма договора 73,8 тыс. рублей;

- договор возмездного оказания услуг от 01.06.2021 г. № 01-50/77 с Тынеет В.В. (обеспечение наполнения сайта «Народные художественные промыслы Чукотки»: прием сайта после ребрендинга, перенос информации на сайт из архивов Департамента, правка текстового наполнения сайта) сумма договора 73,7 тыс. рублей.

Остальная сумма будет потрачена в четвертом квартале 2021 года.

В рамках реализации мероприятия **пп.3.1.** «Субвенции на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг работникам в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 4 декабря 2014 года № 122-ОЗ «О мерах социальной поддержки работников (специалистов) бюджетной сферы, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Чукотского автономного округа» основного мероприятия **п.3 «Социальные гарантии работникам отрасли культуры по оплате жилья и коммунальных услуг»** предусмотрено средств окружного бюджета 5 627,5 тыс. рублей, освоено 4 226,1 тыс. рублей. Выплаты получили 197 специалистов.

В рамках выполнения основного мероприятия **п. 6 «Региональный проект «Культурная среда» федерального проекта «Культурная среда»»** Государственной программой предусмотрено за счет средств окружного бюджета 1 000,0 тыс. рублей, из них освоено 525,0 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятия **6*.4 «Субсидия на оснащение детских школ искусств музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами»*** Государственной программой предусмотрено за счет средств окружного бюджета 1 000,0 тыс. рублей, освоено 525,0 тыс. рублей.

В соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из окружного бюджета бюджету муниципального образования Чукотского автономного округа от 03.02.2021 г. № 01-50/38 денежные средства выделены Муниципальному автономному учреждению дополнительного образования городского округа Певек «Детская школа искусств» на оснащение музыкальными инструментами. Закупка музыкальных инструментов запланирована до конца текущего года.

МАУ ДО городского округа Певек «Детская школа искусств» за отчетный период были заключены четыре договора на поставку музыкальных инструментов на общую сумму 1005,0 тыс. рублей, поставщик ООО «Форте и Пиано».

Поставлено: два цифровых фортепиано (договор от 30.03.2021 № 2-2021(П) на сумму 300,0 тыс. рублей, поставщик ООО «Форте и Пиано»);

- Аккордеон Weltmeister Achat 80 34/80III5/3BK (договор от 16.04.2021 № 3-2021(П) на сумму 225,0 тыс. рублей, поставщик ООО «Форте и Пиано»).

Завершение поставок инструментов запланировано в четвертом квартале текущего года.

В рамках выполнения основного мероприятия **п. 8 «Региональный проект «Творческие люди» федерального проекта «Творческие люди»** Государственной программой предусмотрено 163,1 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 13,1 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 150,0 тыс. рублей, освоено 54,3 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 50,0 тыс. рублей и 4,3 тыс. рублей за счет средств регионального бюджета.

# В рамках реализации Соглашения о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации от 25.12.2020 № 054-09-2021-469, в соответствии с Порядком предоставления субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований Чукотского автономного округа на государственную поддержку отрасли культуры во втором квартале Департаментом проведены конкурсы:

# - **на получение государственной поддержки лучших работников сельских учреждений культуры;**

# **- на получение государственной поддержки лучших сельских учреждений культуры**.

По итогам конкурсного отбора победителями были признаны:

- лучшие работники сельских учреждений культуры – Найминов Санал Тимофеевич – хормейстер Отдела по культурно-досуговой работе Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр культуры Чукотского муниципального района» с. Лаврентия;

- лучшие сельские учреждения культуры – Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры Чукотского муниципального района».

В рамках реализации данного мероприятия Департаментом было заключено соглашение с Администрацией Чукотского муниципального района (Соглашение о предоставлении субсидии из окружного бюджета бюджету Чукотского муниципального района на поддержку отрасли культуры (государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры и лучших сельских учреждений культуры) от 4 августа 2021 г. № 77633000-1-2021-006).

По состоянию на отчетную дату была оказана государственная поддержка Найминову С.Т. (лучшему работнику сельских учреждений культуры) в размере 54,3 тыс. рублей.

Государственная поддержка в размере 108,7 тыс. рублей Центру культуры Чукотского муниципального района будет оказана в четвертом квартале текущего года, средства запланировано направить на закупку оборудования для Отдела по музейной работе Центра культуры Чукотского автономного округа.

**2. Подпрограмма «Укрепление единого культурного пространства и развитие межнациональных отношений», % исполнения составил 40,2**

На реализацию Подпрограммы «Укрепление единого культурного пространства и развитие межнациональных отношений» в 2021 году Государственной программой предусмотрено за счет средств окружного бюджета 20 880,3 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 23 115,0 тыс. рублей, из них освоено 9 299,7 тыс. рублей.

В рамках выполнения основного мероприятия **п. 1 «Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия народов Чукотского автономного округа»** Государственной программой предусмотрено за счет средств окружного бюджета 3 250,0 тыс. рублей, из них освоено 2 030,7 тыс. рублей.

В рамках реализации ***п.п. 1.1 «Поддержка, развитие и популяризация народных художественных промыслов Чукотского автономного округа»*** предусмотрено средств окружного бюджета 750,0 тыс. рублей, из которых освоено 357,1 тыс. рублей.

Музейным Центром «Наследие Чукотки» с 19 марта 2021 года организована выставка «Константин Добриев. Чукотские просторы», к 65-летию мастера-костореза К.Б. Добриева.

Участие мастеров в XVI Международной выставке-ярмарке «Сокровища Севера. Мастера и художники России 2021» в г. Москве. Учреждение награждено Дипломом за участие.

Организация и проведение персональной выставки Ольги Атчитагиной «Лоринские Зори» (открытие 28 августа).

Организация и проведение выставки «Традиции династии Эттувэгыргиных» (открытие 28 августа).

В рамках выполнения мероприятий, предусмотренных ***п.п. 1.2. «Поддержка, сохранение, развитие и популяризация нематериально-культурного наследия народов Чукотского автономного округа»*** в 2021 году Государственной программой за счет средств окружного бюджета предусмотрено 1 500,0 тыс. рублей, освоено 774,2 тыс. рублей.

В Чукотском автономном округе Департамент культуры, спорта и туризма провел конкурс по исполнению рождественских колядок «Онлайн-Колядки». Конкурс проходил в период с 11 по 25 января (100,0 тыс. рублей).

Участники должны были записать видеоролики, разместить их в социальных сетях и прислать официальные заявки от учреждений образования и культуры.

Конкурс был ориентирован на школьников и проводился в двух возрастных группах: младшая возрастная группа – школьники 1-4 классов (6-10 лет) и старшая возрастная группа – школьники 5-8 классов (11-14 лет). Было предусмотрено сольное и ансамблевое исполнение.

Всего на конкурс поступило 22 заявки, общее количество участников 99 составило человек. 1 заявка не была допущена к конкурсу в виду несоответствия возраста участника требованиям, остальные заявки были рассмотрены жюри. Конкурс состоялся в подгруппе соло – старшая возрастная группа, а также в подгруппах ансамбль – младшая и старшая возрастные группы.

По итогам конкурса «Онлайн-Колядки» было выявлено 9 лауреатов:

Соло - старшая возрастная группа:

3 место – Маргарита Старенко, дом культуры села Омолон (руководитель А.А. Кирьянова);

Ансамбль – младшая возрастная группа:

1 место – Матвей Смолкин и Эмилия Савчук, дом культуры п. Эгвекинот (руководитель А.С. Тойкин);

3 место поделили три коллектива из Школы-интерната основного общего образования с. Нунлигран (педагог Л.М. Иванова), Центра образования п. Угольные Копи (педагог И.А. Савилова) и Начальной школы с. Айон (педагог Т.П. Головкова);

Ансамбль – старшая возрастная группа:

2 место – ансамбль «Северята» Центра досуга и народного творчества Билибинского муниципального района, г. Билибино (руководитель А.И. Тарабукина);

3 место поделили три коллектива: коллектив из Культурно-досугового комплекса городского округа Певек, г. Певек (руководитель И.Б. Надмитова), вокальный коллектив «Радуга» дома культуры п. Беринговский Центра культуры и досуга Анадырского муниципального района (руководитель О.В. Андреева) и ансамбль «Веселые ребята» Центра образования п. Беринговского (педагог М.В. Фокина).

Все участники получили сертификаты, лауреаты награждены дипломами и денежными призами.

В период с 10 по 12 июня 2021 года делегация Чукотского автономного округа впервые приняла участие в Российской детской фольклорной Ассамблее, значимом мероприятии в сфере сохранения и популяризации фольклорного наследия народов России. Особенностью мероприятия была его направленность на детскую аудиторию от 7 до 18 лет. Чукотку в конкурсной программе Ассамблеи представляла юная самодеятельная артистка Окружного Дома народного творчества Екатерина Кымыет, обладательница Гран-при XXIII окружного конкурса «Юные даровая Чукотки» в номинации «Юный исполнитель фольклора народов Чукотки» (2019 год, город Анадырь) и специального диплома финального федерального этапа V Всероссийского детского фестиваля народной культуры «Наследники традиций» в номинации «Фольклор» (2020 год, город Вологда). На конкурсной программе, которая прошла 11 июня, Екатерина и ее руководитель Елена Михайловна Тевлянкау представили три чукотские хореографические композиции: «Праздничный женский танец с яраром», «Девушка с голубых озер» и «Олененок». Гала-концерт состоялся 12 июня, в его рамках было проведено торжественное награждение победителей. Победителем конкурсной программы стала наша участница, получившая диплом I степени. Необходимо отметить, что конкуренция была серьезной. Чукотской солистке пришлось состязаться с 20 коллективами (224,2 тыс. рублей).

В рамках издательской деятельности Музейный Центр «Наследие Чукотки» провел работу по продолжению публикации произведений победителей и лауреатов XIII открытого Конкурса литераторов на соискание литературной премии им. Ю.С. Рытхэу «Писатели – юбилею Победы»:

- сборник сказок «Сказки бабушки Каглё» (авторы – Асадовы Татьяна и Самира) и сборник сказок «Маленькие сказки», собранных Антониной Кергитваль. На издание и доставку книг затрачено 450,0 тыс. рублей;

- книга Веры Грачёвой «Расскажи, если помнишь. Воспоминания об Уэлене» и второй фольклорный сборник «Науканские напевы» по общей редакцией Ирины Романовой. Доставка планируется в 4 квартале 2021 года.

В четвертом квартале 2021 года Департамент запланировал проведение IV заочного окружного фольклорного конкурса для детей «Тиркыкэй-2021. Праздник дружбы».

В рамках выполнения мероприятий, предусмотренных ***п.п. 1.4. «Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России»*** в 2021 году предусмотрено за счет средств окружного бюджета 1 000,0 тыс. рублей, освоено 899,4 тыс. рублей.

В период 17 по 24 мая в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» регион принял участие в I Международной конкурс-премии уличной культуры и спорта «КАРДО» в г. Пятигорске. В состав делегации вошли председатель Чукотской региональной детско-молодежной общественной танцевальной организации «Фристайл», участник номинации «Общественник года», Елена Хисматулина и учащаяся Муниципального бюджетного образовательного учреждения № 1 города Анадыря, участник номинации «HIP HOP», Анна Крючкова. Целью мероприятий конкурс-премии «КАРДО» является популяризация здорового образа жизни, развитие уличной культуры и спорта, создание возможности заявить о российском опыте реализации разнообразных программ для молодежи, позволяющих превратить хобби в социально-полезные бизнес-проекты, оказание поддержки творческим представителям уличной культуры и спорта, занимающихся популяризацией современного искусства и творчества. Данный опыт позволил нашим делегатам впервые принять участие в номинации «HIP HOP». Конкуренция была высокой, 60 участников. К сожалению, Анна Крючкова не стала победительницей, но приняла активное участие в баттлах, мастер-классах топовых специалистов и получила большую мотивацию к продолжению тренировок и творческому росту. Чукотские делегаты приняли участие в работе площадки Фонда президентских грантов, на которой эксперты бизнеса и сферы некоммерческих организаций рассказали спортсменам, райтерам и танцорам о том, как создавать проекты и выходить на более масштабный и высокий уровень.

В период со 2 по 13 июля 2021 года Чукотский автономный округ в лице артистов театра народной песни «Каравай», коллектива Окружного Дома народного творчества, принял участие XI Всероссийском фестивале-конкурсе «Казачья застава» (г. Санкт-Петербург). В 2021 году фестиваль был посвящен 800-летию со дня рождения Александра Невского. В конкурсной и концертной программах фестиваля принимали участия солисты и коллективы, мастера декоративно-прикладного искусства. Возрастные группы были подразделены следующим образом: 3-5 лет, 6-8 лет, 9-12 лет, 13-15 лет, 16-19 лет, 20-25 лет, 26-35 лет, старше 35 лет и смешанная возрастная группа. Конкурс проходил в номинациях: вокал (эстрадное, хоровое, народное, классическое, академическое пение, казачьи песни, авторская песня и др. направления), хореография (танцы народов мира, эстрадный танец, современный танец, народный, классический танцы и др.), инструменталисты (гармонисты, баянисты и др. участники с инструментами), художественное слово (поэтические, прозаические произведения, фрагменты произведений и др.), фольклор (обрядовый / аутентичный), художеники-дизайнеры, модельеры, театры и студии мод, декоративно-прикладное искусство «Казачьи традиции и современность».

В делегацию Чукотки вошло 10 человек, коллектив «Каравай» принял участие в номинации «Вокал», в возрастной группе «старше 25 лет». На конкурсную программу фестиваля коллектив представил две русские народные песни «Во саду вишенка цветет…» и «Орел сизокрылый». Результатом поездки стал диплом лауреата I степени XI Всероссийского фестиваля – конкурса «Казачья застава».

На основании перечня поручений Правительства Российской Федерации от 18.08.2021 г. № ТГ-П44-85пр (абзац 2 пункта 2) в учреждениях культуры и образования 11 сентября 2021 года прошли мероприятия Всероссийской акции «Культурная суббота». Мероприятия были направлены на обеспечение доступности услуг учреждений культуры, укрепление межнационального единства и приобщение к искусству и творчеству подрастающего поколения. В рамках акции «Культурная суббота» все регионы России должны были организовать: выставки-ярмарки народных художественных промыслов «Краски осени», мероприятия различных форм и прямые трансляции программ о культуре на платформе портала «Культура.РФ».

Департамент совместно Публичной библиотекой имени Тана-Богораза и Музейным Центром «Наследие Чукотки» подготовил программу – дискуссию «Краски чукотской осени». Программа транслировалась в прямом эфире 11 сентября с 20:00 по 20:45 (83 просмотра). Зрители прямого эфира смогли познакомиться с творчеством поэтов и писателей Чукотки, с влиянием Александра Пушкина и российских поэтов-переводчиков на развитие северной поэзии. Также зрители узнали об истоках чукотской и эскимосской поэзии и литературы, о песенном фольклоре и традиционных праздниках жителей Чукотского полуострова. В эфире прозвучали стихотворения на русском и чукотском языках. В трансляции приняли участие сотрудники Публичной библиотеки им. Тана-Богораза, Музейного Центра «Наследие Чукотки», отдела искусства и народного творчества Департамента культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа, Информационного агентства «Чукотка» - радио «Пурга», Окружного Дома народного творчества и ООО «Лайт-груп».

Остаток средств в размере 100,6 тыс. рублей будет израсходован в четвертом квартале 2021 года на организацию участия Чукотского автономного округа в научно-практической конференции «Традиции и современность в искусстве народных художественных промыслов и ремесел Крайнего Севера, Дальнего Востока и Сибири» и межрегиональной выставке «Бал Снежной Долины» (г. Якутск Республики Саха (Якутия).

В рамках выполнения мероприятий, предусмотренных ***п.п. 2.1 «Организация концертного обслуживания и осуществление выставочных проектов на территории Чукотского автономного округа и за его пределами. Создание культурного продукта»*** основного мероприятия **п. 2 «Организация концертного обслуживания и осуществление выставочных проектов на территории Чукотского автономного округа и за его пределами»** Государственной программой за счет средств окружного бюджета предусмотрено 4 000,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 7 600,0 тыс. рублей, из них освоено 3 878,6 тыс. рублей.

В рамках реализации данного мероприятия Окружным домом народного творчества была проведена следующая работа:

1) Проведен гастрольный тур группы шоу «Уральские пельмени» под руководством Сергея Нитиевского, концерты которой проведены в г. Анадыре и селах Анадырского района.

2) Организовано участие двух мастеров ДПИ в делегации Чукотского автономного округа в международной выставке-ярмарке «Сокровища Севера».

3) Частично оплачены гастроли в г. Анадыре Джазового группы Рональда Беккера и Алексея Черемизова (завершение гастролей в октябре) и показ спектаклей текущего репертуара московского музыкально-драматического театра АНТЕ (завершение гастролей в начале октября) – окончательные расходы по данным проектам предусмотрены в четвертом квартале 2021 года.

Кроме того, запланированы расходы на проведение в Анадыре гастрольных спектаклей Рыбинского театра кукол в рамках проекта «Большие гастроли» и участие в делегации ОДНТ в Санкт-Петербургском международном культурном форуме.

Реализация мероприятия запланирована до конца текущего года.

В рамках выполнения основного мероприятия **п. 3 «Развитие кинематографии на территории округа»** за счет окружного бюджета предусмотрено 1 000,0 тыс. рублей; сводной бюджетной росписью 2 635,0 тыс. рублей, из них освоено 0,0 тыс. рублей.

Во втором квартале 2021 года проведен конкурс на грантовую поддержку проектов, направленных на развитие кинематографии Чукотского автономного округа. Реализация мероприятия запланирована до конца текущего года.

В рамках проведенного конкурса победителем признана Региональная общественной организации «Ассоциация коренных малочисленных народов Чукотки» с проектом «Написание литературного сценария художественного фильма «Огни ледяного берега» режиссера Алексея Вахрушева.

Заключено Соглашение между Департаментом культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа и Региональной общественной организацией «Ассоциация коренных малочисленных народов Чукотки» на предоставление из окружного бюджета в 2021 году гранта на реализацию мероприятий, направленных на развитие кинематографии в Чукотском автономном округе от 31 мая 2021 года № 01-50/68 на сумму 2 635,0 тыс. рублей.

Реализация мероприятий запланирована до конца текущего года.

В рамках выполнения основного мероприятия **п. 4 «Региональный проект «Творческие люди» федерального проекта «Творческие люди»»** за счет окружного бюджета предусмотрено 12 630,3 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 9 630,0 тыс. рублей, из них освоено 3 390,4 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятий, предусмотренных ***п.п. 4.1. «Организация и проведение Фестиваля любительских творческих коллективов с вручением грантов»*** в 2021 году за счет окружного бюджета предусмотрено 5 830,3 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 2 230,0 тыс. рублей, из них освоено 774,0 тыс. рублей.

В рамках реализации данного мероприятия в октябре текущего года будет проведен XXV окружной фольклорный фестиваль «Эргав-2021» и Окружной конкурс «Краса Чукотки – 2021».

В рамках данного мероприятия Окружным Домом народного творчества проведена работа по подготовке и организации XXV окружной фольклорный фестиваль «Эргав-2021» и Окружной конкурс «Краса Чукотки – 2021» (разработка, изготовление и доставка сувенирной продукции) на сумму 774,0 тыс. рублей.

Оставшиеся средства планируется расходовать на выплату призового фонда, создание видеофильма по итогам фестиваля и иные организационные расходы.

Полное исполнение мероприятия будет в четвертом квартале текущего года.

В рамках выполнения мероприятий, предусмотренных ***п.п. 4.2. «Реализация программ, направленных на укрепление единства нации, духовно-нравственное и патриотическое воспитание»*** в 2021 году предусмотрено 1 000,0 тыс. рублей, из них освоено 516,4 тыс. рублей.

Музейный Центр «Наследие Чукотки» к 25 марта 2021 года подготовил выставочный проект «Чукотка в живописи Александра Асафова» в холле 2 этажа. Картины художника были доставлены Почтой России.

В рамках проведения мероприятий Музейным Центром «Наследие Чукотки» были подготовлены передвижные выставки:

1. С 28 апреля 2021 года в аэровокзальном комплексе международного аэропорта им. Ю.С. Рытхэу будет работать передвижная выставка «Бесценное богатство», к 90-летию Уэленской косторезной мастерской. По окончанию экспонирования в аэропорту выставка будет передаваться в села Чукотского автономного округа.

С сентября 2021 г. выставка «Бесценное богатство», к 90-летию Уэленской косторезной мастерской экспонируется в городе Певеке.

2. Подготовлена и упакована для транспортировки в Билибинский район художественная передвижная выставка «Акварельная Чукотка».

С августа 2021 г. выставка «Акварельная Чукотка», экспонируется в с. Островное.

В рамках выполнения мероприятий, предусмотренных ***п.п. 4.4. «Организация и проведение Фестивалей профессионального и любительского творчества»*** в 2021 году предусмотрено за счет окружного бюджета предусмотрено 4 500,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью за счет окружного бюджета предусмотрено 12 630,3 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 5 100,0 тыс. рублей, из них освоено 1 950,0 тыс. рублей.

В рамках реализации данного мероприятия в период с 4 по 17 октября 2021 года пройдет V Арктический международный кинофестиваль «Золотой ворон».

АУ ЧАО по окркиновидеопрокату и кинообслуживанию населения «Окркиновидеопрокат» в рамках реализации мероприятия заключены и оплачены договора гражданско-правового характера с участниками фестиваля (организаторы, жюри, координаторы), доставка рекламной продукции, гостиничные услуги, услуги по проезду.

В рамках выполнения мероприятий, предусмотренных ***п.п. 4.5. «Проведение мероприятий по развитию кинематографии»*** в 2021 году предусмотрено 1 300,0 тыс. рублей, из них освоено 150,0 тыс. рублей.

Субсидия на реализацию данного мероприятия предоставлена АУ ЧАО по киновидеопрокату и кинообслуживанию населения «Окркиновидеопрокат».

В рамках реализации данного мероприятия были приобретены:

- Профессиональная сдвоенная вокальная радиосистема LD Systems LDU505HHD2;

- беспроводная микрофонная система с конденсорным ручным микрофоном LDU505HHC.

Реализация мероприятий запланирована до конца текущего года.

1. **Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала»,**

**% исполнения подпрограммы составил 21,0**

На реализацию Подпрограммы «Развитие кадрового потенциала» в 2021 году за счет средств окружного бюджета Государственной программой предусмотрено 3 217,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью предусмотрено 4 097,0 тыс. рублей, освоено 859,8 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия **п. 1 «Социальная поддержка специалистов»** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 2 587,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью предусмотрено 3 467,0 тыс. рублей, освоено 859,8 тыс. рублей.

# В рамках выполнения мероприятий, предусмотренных *п.п. 1.1 «Выплата единовременного пособия специалистам учреждений культуры»* предусмотрено средств окружного бюджета в размере 87,0 тыс. рублей, освоено 30,0 тыс. рублей.

В рамках реализации данного мероприятия было выплачено единовременное пособие в размере 30,0 тысяч рублей Терлецкой Ангелине Александровне, заведующей сектором музея сектора хранения фондов Государственного бюджетного учреждения Чукотского автономного округа «Музейный Центр «Наследие Чукотки».

# Реализация данного мероприятия запланирована до конца текущего года.

# В рамках выполнения мероприятий, предусмотренных *п.п. 1.2 «Выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений специалистам физической культуры и спорта»* предусмотрено 900,0 тыс. рублей, освоено 400,0 тыс. рублей. Специалистам, работающим в ГАОУ ДО ЧАО «ОДЮСШ» в соответствии с Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 2 марта 2016 г. № 97 «Об утверждении Положения о выплате денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений специалистам физической культуры и спорта, работающим в государственном автономном образовательном учреждении дополнительного образования Чукотского автономного округа «Окружная детско-юношеская спортивная школа» (далее – Положение). За отчетный период выплата произведена 4 специалистам.

В рамках выполнения мероприятий, предусмотренных ***п.п. 1.3 «Выплата пособия тренерам – преподавателям»*** предусмотрено за счет средств окружного бюджета 1 550,0 тыс. рублей, освоено 0,0 тыс. рублей.

# Реализация данного мероприятия запланирована в четвертом квартале текущего года.

В рамках выполнения мероприятий, предусмотренных ***п.п. 1.4 «Выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений специалистам учреждений культуры*»** предусмотрено за счет средств окружного бюджета 50,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью предусмотрено 930,0 тыс. рублей, освоено 429,8 тыс. рублей.

Выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений специалистам учреждений культуры в текущем периоде осуществлялась двум специалистам Государственного бюджетного учреждения Чукотского автономного округа «Музейный Центр «Наследие Чукотки».

В рамках основного мероприятия ***п. 3 «Подготовка квалифицированных специалистов для сферы культуры Чукотского автономного округа»*** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 630,0 тыс. рублей, освоено 0,0 тыс. рублей

В рамках выполнения мероприятий, предусмотренных ***п.п. 3.1 «Подготовка квалифицированных специалистов для сферы культуры Чукотского автономного округа в высших учебных заведениях Российской Федерации»*** предусмотрено 330,0 тыс. рублей, освоено 0,0 тыс. рублей.

Оплата договоров на обучение в ФГБОУ высшего образования «Арктический государственный институт культуры и искусств» шести специалистов, успешно продолжающих обучение запланирована на четвертый квартал текущего года.

В рамках выполнения мероприятий, предусмотренных ***п.п. 3.2 «Курсы повышения квалификации специалистов для сферы культуры Чукотского автономного округа»*** предусмотрено 300,0 тыс. рублей, освоено 0,0 тыс. рублей.

Реализация данного мероприятия запланирована в четвертом квартале текущего года.

1. **Подпрограмма «Поддержка и развитие детского и молодежного творчества», % исполнения подпрограммы составил 89,6**

На реализацию Подпрограммы «Поддержка и развитие детского и молодежного творчества» за счет средств окружного бюджета предусмотрено 6 230,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 6 468,7 тыс. рублей, освоено 5 793,3 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятий ***п.п. 1.1 «Организация и проведение окружных мероприятий, направленных на развитие детского и молодежного творчества в сфере культуры и искусства»*** основного мероприятия **п. 1 «Организация и проведение окружных мероприятий, направленных на развитие детского и молодежного творчества»** за счет окружного бюджета предусмотрено 4 730,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 4 368,7 тыс. рублей, освоено 4 168,7 тыс. рублей.

Государственным автономным учреждением культуры Чукотского автономного округа «Окружной Дом народного творчества» в рамках Соглашения от 03.03.2021 года № 01-50/48 организован и проведен XXV окружной конкурс «Юные дарования Чукотки» на сумму 3 818,7 тыс. рублей. Заключительные этапы конкурса прошли в городе Анадыре в период с 26 по 29 марта 2021 года. Конкурс прошел в номинациях:

- «Юный музыкант (фортепиано)»;

- «Юный музыкант (струнно-смычковые инструменты)»;

- «Юный музыкант (духовые инструменты)»;

- «Юный теоретик (сольфеджио)»;

- «Юный танцовщик (академическая хореография)».

В оргкомитет конкурса было подано 60 заявок от всех школ искусств округа, а также от Центра культуры и досуга Провиденского городского округа и Центра детского творчества поселка Провидения. Всего в очной и заочной формах приняло участие 112 человек (очно – 74 человека, заочно – 38 человек).

Итоги конкурса были подведены 29 марта, по результатам конкурсного отбора выплачено 45 грантов (сольных – 27 грантов, коллективных – 18 грантов), кроме этого 22 гранта было выплачено преподавателям, подготовивших лауреатов конкурса.

В отчетный период Департаментом были проведено два конкурса:

1) С 18 по 25 мая 2021 года проходил XI заочный региональный конкурс детских и молодежных хореографических коллективов «Путурэн». Конкурс проводился в один тур. На конкурс поступило пятьдесят три заявки. Наибольшее число заявок – тринадцать и десять – поступило из Билибинского и Анадырского районов. Общее количество участников составило 250 человек. Итоги конкурса были подведены 28 мая 2021 года. Все победители отмечены дипломами Департамента культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа 1-й, 2-й, 3-й степени, а также денежными грантами. По результатам конкурса определено 37 лауреатов, сумма денежных грантов составила 200,00 тыс. рублей.

2) С 18 по 25 мая 2021 года проходил XI заочный региональный конкурс театральных коллективов «Театральная маска». На конкурс поступило шестнадцать заявок, из которых восемь поступило из Анадырского район (5 – Центры образования, 3 – учреждения культуры). Общее количество участников составило 127 человек. Итоги конкурса были подведены 11 июня. Жюри распределило призовые места следующим образом: в ноиминации «Спектакль (театрализованное представление) для детей и взрослых» – младшая возрастная группа - возраст участников до 17 лет (включительно): одно 1 место, одно 2 место, одно 3 место, одно поощрительное место, в номинации «Спектакль (театрализованное представление) для детей и взрослых» – старшая возрастная группа – возраст участников от 18 лет: два 1 места, два 2 места, два 3 места, два поощрительных места. Общая сумма затрат на гранты в конкурсе «Театральная маска» составила 150,00 тыс. рублей.

Оставшуюся сумму в размере 200, 00 тыс. рублей будет израсходована в четвертом кварталах 2021 года на организацию XI заочный региональный конкурс литературных и журналистских материалов «Северный край» и XIV заочный конкурс учебных пленэрных работ учащихся детских школ искусств Чукотского автономного округа «Пленэр-2020».

В рамках выполнения мероприятий ***п.п. 2.1 «Обеспечение участия во всероссийских конкурсах, слетах, форумах, фестивалях специалистов детей и молодёжи Чукотки»*** основного мероприятия **п. 2 «Обеспечение участия во всероссийских конкурсах, слетах, форумах, фестивалях специалистов детей и молодёжи Чукотки»** за счет окружного бюджета предусмотрено 1 000,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 1 600,0 тыс. рублей освоено 1 384,6 тыс. рублей.

В период с 17 по 28 мая 2021 года творческая делегация Чукотского автономного округа приняла участие в Двадцатых молодежных Дельфийских играх России в городе Перми. В состав делегации вошло 14 человек, из которых 10 человек приняли участие за счет средств Государственной программы. В 2021 году Чукотка смогла принять участие в номинации «Эстрадное пение (сольное исполнение)» (возрастные группы 14-17 лет – Иван Бурмага и 18-25 лет – Анна Костоглот), в номинации «Народный танец» (возрастная группа 14-21 год – ансамбль «Вээмк’эй» - группа преемственности Государственного чукотско-эскимосского ансамбля «Эргырон») и в номинации «Художественные ремесла» (возрастная группа 19-24 года – Софья Айнафак). Расходы на сумму 1287,0 тыс. рублей.

Результатами участия Чукотки в Дельфийских стали две золотых медали:

- лауреат первой степени в номинации «Эстрадное пение», обладатель золотой медали Иван Бурмага, учащийся Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств городского округа Анадырь»;

- лауреат первой степени в номинации «Художественные ремесла», обладатель золотой медали Софья Айнафак, студент отделения педагогики и культуры Государственного автономного профессиональногообразовательного урчжедния Чукотского автономного округа «Чукотский многопрофильный колледж».

С 7 по 14 сентября 2021 года творческая делегация, в состав которой вошел Этно-экологический клуб «Э’йн’эк’эй» МАУ ДО «Дворец детского и юношеского творчества городского округа Анадырь» (8 человек), приняла участие в концертных и конкурсных мероприятиях XVI Международной выставки-ярмарки «Сокровища Севера – Мастера и художники России 2021». Расходы на сумму 97,6 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятий ***п.п. 3.1 «Организация и проведение фестивалей детского творчества всех жанров»*** основного мероприятия **п. 3 «Региональный проект «Творческие люди» Федерального проекта «Творческие люди»»** за счет окружного бюджета предусмотрено 500,0 тыс. рублей, освоено 240,0 тыс. рублей.

- С 1 по 9 апреля этого года. IX заочный региональный конкурс юных пианистов детских школ искусств Чукотского автономного округа. Конкурс проводился в один тур. На конкурс поступило пятьдесят восемь заявок. Общее количество участников конкурса составило 52 человека. Итоги конкурса были подведены 12 апреля 2021 года. Все победители отмечены дипломами Департамента 1-й, 2-й, 3-й степени, а также денежными грантами. По результатам конкурса определено 40 победителей, сумма денежных грантов составила 120,00 тыс. рублей;

- С 16 по 24 апреля 2021 года проходил VIII заочный региональный конкурс юных исполнителей на народных инструментах детских школ искусств. Конкурс проводился в один тур. На конкурс поступило тридцать шесть заявок. Общее количество участников составило 42 человека. Наибольшее число заявок – четырнадцать – поступило из Детской школы искусств г. Анадырь. Итоги конкурса были подведены 29 апреля. Все победители отмечены дипломами Департамента культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа, 1-й, 2-й, 3-й степени, а также денежными грантами. По результатам конкурса определено 25 лауреатов, сумма денежных грантов составила 120,00 тыс. рублей.

Оставшиеся 260,00 тыс. рублей будут израсходованы в четвертом квартале на организацию и проведение IX заочный региональный конкурс вокалистов и IX заочный региональный конкурс хорового пения среди любительских коллективов Чукотского автономного округа.

**5. Подпрограмма «Грантовая поддержка проектов в области культуры», % исполнения подпрограммы составил 2,3**

На реализацию Подпрограммы «**Грантовая поддержка проектов в области культуры**» за счет средств окружного бюджета предусмотрено 2 583,7 тыс. рублей, освоено 60,0 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятия ***п.п. 1.1 «Предоставление грантов учреждениям культуры их работникам»*** основного мероприятия **п.1 «Поощрение лучших учреждений в сфере культуры и их работников»** за счет средств окружного бюджета запланировано 160,0 тыс. рублей, освоено 60,0 тыс. рублей.

Во втором квартале 2021 года подведены итоги конкурса на лучшего работника и лучшее учреждение культуры Чукотского автономного округа.

Победителям конкурса по направлению лучшее учреждение культуры признано Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры Чукотского муниципального района», учреждению выплачен грант в размере 100,0 тыс. рублей.

Заключено Соглашение между Департаментом культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа и Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Центр культуры Чукотского муниципального района» на предоставление из окружного бюджета в 2021 году гранта в форме субсидии на реализацию мероприятий, направленных на стимулирование профессионального роста работников сферы культуры и учреждений культуры Чукотского автономного округа от 31 мая 2021 г. № 01-50/73 на сумму 100 тыс. рублей.

Победителями конкурса по направлению лучший работник учреждения культуры признаны:

- Романова Ирина Ивановна (Государственное бюджетное учреждение Чукотского автономного округа «Музейный Центр «Наследие Чукотки»), работнику выплачен грант в размере 30,0 тыс. рублей;

- Найминов Санал Тимофеевич (Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры Чукотского муниципального района»), работнику выплачен грант в размере 30,0 тыс. рублей.

Реализация мероприятия запланирована до конца текущего года.

В рамках выполнения мероприятия ***п.п. 2.1 «Гранты на поддержку творческих проектов любительских творческих коллективов»*** основного мероприятия **п.2 «Государственная грантовая поддержка проектов в сфере культуры»»** за счет средств окружного бюджета запланировано 1 000,0 тыс. рублей, освоено 0,0 тыс. рублей.

Во втором квартале 2021 года подведены итоги конкурса на грантовую поддержку творческих проектов в сфере культуры Чукотского автономного округа.

Победителями конкурса признаны:

- Региональная общественная организация «Ассоциация коренных малочисленных народов Чукотки», проект: «Мультимедийного проект «Вэтгав. Уроки чукотского 2», сумма гранта 400,0 тыс. рублей;

Заключено соглашение между Департаментом культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа и Региональной общественной организацией «Ассоциация коренных малочисленных народов Чукотки» на предоставление из окружного бюджета в 2021 году гранта в форме субсидии на реализацию мероприятий, направленных на решение наиболее важных вопросов социально-культурного развития Чукотского автономного округа от 31 мая 2021 г. № 01-50/76 на сумму 400,0 тыс. рублей.

- Государственное бюджетное учреждение Чукотского автономного округа «Музейный Центр «Наследие Чукотки», проект: «Создание видеороликов «Поговорим о Чукотке», сумма гранта 279,6 тыс. рублей;

Заключено соглашение между Департаментом культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа и Государственным бюджетным учреждением Чукотского автономного округа «Музейный Центр «Наследие Чукотки» на предоставление из окружного бюджета в 2021 году гранта в форме субсидии на реализацию мероприятий, направленных на решение наиболее важных вопросов социально-культурного развития Чукотского автономного округа от 31 мая 2021 года № 01-50/74 в сумме 279,6 тыс. рублей.

- Государственное бюджетное учреждение Чукотского автономного округа «Музейный Центр «Наследие Чукотки», проект: «Издание Сборника песен и танцев «Науканские напевы» (продолжение), к 80-летию Якова Тагъёк», сумма гранта 320,4 тыс. рублей.

Заключено соглашение между Департаментом культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа и Государственным бюджетным учреждение Чукотского автономного округа «Музейный Центр «Наследие Чукотки» на предоставление из окружного бюджета в 2021 году гранта в форме субсидии на реализацию мероприятий, направленных на решение наиболее важных вопросов социально-культурного развития Чукотского автономного округа от 31 мая 2021 года № 01-50/75 на сумму 320,4 тыс. рублей.

Реализация мероприятий запланирована до конца текущего года.

В рамках основного мероприятия **п.3 «Региональный проект «Творческие люди» Федерального проекта «Творческие люди»** за счет средств окружного бюджета запланировано 1 423,7 тыс. рублей, освоено 0,0 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятия ***п.п. 3.1 «Гранты на поддержку творческих проектов любительских творческих коллективов»*** за счет средств окружного бюджета запланировано 423,7 тыс. рублей, освоено 0,0 тыс. рублей.

Во втором квартале 2021 года подведены итоги конкурса на грантовую поддержку творческих проектов любительских творческих коллективов Чукотского автономного округа.

Победителями конкурса признаны:

- Дом культуры с. Уэлен Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр культуры Чукотского муниципального района», проект: Пошив и приобретение сценических костюмов для народного чукотско-эскимосского ансамбля «Уэлен» ( в рамках 90 летия!), сумма гранта 352,3 тыс. рублей;

Заключено соглашение между Департаментом культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа и Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Центр культуры Чукотского муниципального района» на предоставление из окружного бюджета в 2021 году гранта на реализацию мероприятий, направленных на поддержку творческих проектов любительских творческих коллективов Чукотского автономного округа от 31 мая 2021 года № 01-50/69 на сумму 325,3 тыс. рублей.

- Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центральная Детская школа искусств Анадырского муниципального района», проект: «Приобретение яраров для отделения фольклорного искусства структурного подразделения ЦДШИ в с. Мейныпильгыно, отделения чукотской национальной хореографии структурного подразделения ЦДШИ в с. Алькатваам», сумма гранта 71,4 тыс. рублей.

Заключено соглашение между Департаментом культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа и Муниципальным автономным учреждением дополнительного образования «Центральная Детская школа искусств Анадырского муниципального района» на предоставление из окружного бюджета в 2021 году гранта на реализацию мероприятий, направленных на поддержку творческих проектов любительских творческих коллективов Чукотского автономного округа от 31 мая 2021 г. № 01-50/70 на сумму 71,4 тыс. рублей.

Реализация мероприятия запланирована до конца текущего года.

В рамках выполнения мероприятия ***п.п. 3.2 «Гранты на поддержку проектов духовно-нравственной направленности»*** за счет средств окружного бюджета запланировано 1 000,0 тыс. рублей, освоено 0,0 тыс. рублей.

Во втором квартале 2021 года подведены итоги конкурса на грантовую поддержку проектов духовно-нравственной направленности.

Победителями конкурса признаны:

- Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования городского округа Певек «Детская школа искусств», проект: «Обеспечение условий для повышения качества образовательных услуг и выставочной деятельности», сумма гранта 400,7 тыс. рублей;

Заключено соглашение между Департаментом культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа и Муниципальным автономным учреждением дополнительного образования городского округа Певек «Детская школа искусств» на предоставление из окружного бюджета в 2021 году гранта в форме субсидии на реализацию мероприятий, направленных на формирование духовно-нравственных и социальных ценностей, а также гражданской активности и социально значимых качеств граждан в Чукотском автономном округе от 31 мая 2021 г. № 01-50/65 на сумму 400,7 тыс. рублей.

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры Чукотского муниципального района», Структурное подразделение «Музей косторезного искусства с. Уэлен», проект: «Уголок тундры в «Музее косторезного искусства с. Уэлен», сумма гранта 347,1 тыс. рублей;

Заключено соглашение между Департаментом культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа и Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Центр культуры Чукотского муниципального района» на предоставление из окружного бюджета в 2021 году гранта в форме субсидии на реализацию мероприятий, направленных на формирование духовно-нравственных и социальных ценностей, а также гражданской активности и социально значимых качеств граждан в Чукотском автономном округе от 31 мая 2021 г. № 01-50/66 на сумму 347,1 тыс. рублей.

- Муниципальное автономное учреждение культуры «Краеведческий музей городского округа Эгвекинот», проект: «Издание сборника «Песни Уэлькаля», сумма гранта 252,2 тыс. рублей.

Заключено соглашение между Департаментом культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа и Муниципальным автономным учреждением культуры «Краеведческий музей городского округа Эгвекинот» на предоставление из окружного бюджета в 2021 году гранта в форме субсидии на реализацию мероприятий, направленных на формирование духовно-нравственных и социальных ценностей, а также гражданской активности и социально-значимых качеств граждан в Чукотском автономном округе от 31 мая 2021 г. № 01-50/67 на сумму 252,2 тыс. рублей.

Реализация мероприятий запланирована до конца текущего года.

**6. Подпрограмма «Создание региональной системы сохранения историко-культурного наследия Чукотки», % исполнения подпрограммы составил 6,5**

На реализацию Подпрограммы «Создание региональной системы сохранения историко-культурного наследия Чукотки» в 2021 году предусмотрено 7 112,7 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 6 245,4 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 867,3 тыс. рублей; освоено 464,4 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 464,4 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 0,0 тыс. рублей.

В рамках выполнения основного мероприятия **п.1 «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных на территории Чукотского автономного округа»** в 2021 году предусмотрено 7 112,7 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 6 254,4 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 867,3 тыс. рублей, освоено 464,4 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 464,4 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 0,0 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятия ***п.п. 1.1. «Сохранение и использование объектов культурного наследия»*** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 4 920,0 тыс. рублей, освоено 464,4 тыс. рублей.

Комитет по охране объектов культурного Чукотского автономного округа разместил в единой информационной системе в сфере закупок контракт № 08885000022100088 на оказание услуг по разработке проектов зон охраны объектов культурного наследия регионального значения в количестве на 7 объектов, на сумму контракта 1 335,05 тыс. рублей, срок окончания реализации поставки услуг в контракте обозначен ноябрь 2021, авансирование не предусмотрено.

В информационной системе в сфере закупок проводится конкурсный этап заключения контракта на проведение археологических раскопок и иных научных исследований с целью обоснования даты возникновения объекта культурного наследия федерального значения «Многослойное поселение «Наукан» начальная цена контракта 2 166,3 тыс. рублей. Планируется произвести расчёт с поставщиком услуг в ноябре 2021 г.

Отложено заключения контракта на оказание услуг по проведению археологических работ на объекте культурного наследия федерального значения «Наскальные рисунки» на сумму 692,5 тыс. рублей, по причине изменения стоимости расходов транспортных затрат у поставщика услуг.

Произведена оплата в сумме 44,5 тыс. рублей по договору ГПХ на размещение информации по популяризации объектов культурного наследия на официальном сайте Комитета и в сумме 419,9 тыс. рублей транспортных услуг.

В рамках выполнения мероприятия ***п.п. 1.2. «Выявление, учет и популяризация объектов культурного наследия регионального значения»*** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 1 000,0 тыс. рублей, освоено 0,0 тыс. рублей.

Заключен государственный контракт на проведение археологических работ на территории городского округа Эгвекинот Чукотского автономного округа. Начальная максимальная цена контракта – 993,3 тыс. рублей. Окончание работ по контракту запланировано на 1 декабря.

В рамках выполнения мероприятия ***п.п. 1.3. «Разработка, внедрение и сопровождение информационных ресурсов, с целью учета и популяризация объектов культурного наследия, расположенных на территории Чукотского автономного округа»*** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 250,0 тыс. рублей, освоено 0,0 тыс. рублей.

Реализация мероприятия запланирована на 4 квартал 2021 года.

В рамках выполнения мероприятия ***п.п. 1.4. «Субсидии на обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной (муниципальной) собственности*** в 2021 году предусмотрено 942,7 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 75,4 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 867,3 тыс. рублей; освоено 0,0 тыс. рублей.

Комитетом по охране объектов культурного наследия заключено Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Чукотского автономного округа бюджету городского округа Эгвекинот № 77715000-1-2020-011 от 09 марта 2021 года на сумму 942,7 тыс. рублей.

В рамках соглашения запланированы следующие мероприятия:

-восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство) одного воинского захоронения в сумме 905,86 тыс. рублей;

-нанесение двух имен погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения в сумме 4,24 тыс. рублей;

- установка двух мемориальных знаков на воинских захоронениях в сумме 32,6 тыс. рублей.

Городским округом Эгвекинот заключен контракт на проведение работ по восстановлению воинского захоронения (памятный знак у места гибели воздушного судна с экипажем 30 мая 1944 года в акватории Залива Креста). Срок окончания работ по договору 31 октября 2021 года. Стоимость работ по договору составляет 837 158,00 рублей.

**7. Подпрограмма «Поддержка физической культуры и спорта»,**

**% исполнения подпрограммы составил 64,2**

На реализацию Подпрограммы «Поддержка физической культуры и спорта» в 2021 году Государственной программой предусмотрено 82 621,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 792,8 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 81 828,2 тыс. рублей; сводной бюджетной росписью предусмотрено – 72 820,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 792,8 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 72 028,0 тыс. рублей; освоено 46 765,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 792,8 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 45 972,9 тыс. рублей.

Денежные средства предусмотрены на реализацию основного мероприятия **п. 1** **«Региональный проект «Спорт - норма жизни» федерального проекта «Спорт - норма жизни»».**

В рамках реализации мероприятий ***п.п. 1.1 «Развитие детско-юношеского и молодежного спорта»*** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 25 200,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью предусмотрено 10 007,4 тыс. рублей, освоено 5 400,3 тыс. рублей.

*Проведены следующие окружные мероприятия*:

- Первенство Чукотки по боксу в г. Анадырь c 3 по 7 февраля 2021 г. Отмена мероприятия в связи с ограничительными мерами в стране и на территории Чукотского АО из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

- Первенство Чукотки по греко-римской борьбе в г. Анадырь с 3 по 7 февраля 2021 г. Отмена мероприятия в связи с ограничительными мерами в стране и на территории Чукотского АО из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

- Первенство Чукотки по национальной борьбе памяти А.С. Малыванова в г. Анадырь с 3 по 7 февраля 2021 г. Отмена мероприятия в связи с ограничительными мерами в стране и на территории Чукотского АО из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

- Окружные соревнования по горнолыжному спорту в г. Эгвекинот с 7 по 11 апреля 2021 г. Отмена мероприятия в связи с ограничительными мерами в стране и на территории Чукотского АО из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

- Первенство Чукотки по дзюдо в г. Анадырь с 3 по 7 февраля 2021г. Отмена мероприятия в связи с ограничительными мерами в стране и на территории Чукотского АО из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

- Открытый окружной турнир по киокусинкай в г. Анадырь с 3 по 7 февраля 2021г. Отмена мероприятия в связи с ограничительными мерами в стране и на территории Чукотского АО из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

- Открытый окружной турнир по хоккею среди любительских команд в г. Анадырь с 30 марта по 4 апреля 2021 г. Отмена мероприятия в связи с ограничительными мерами в стране и на территории Чукотского АО из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

- Спартакиада учащихся Чукотского автономного округа в г. Анадырь с 16 февраля по 4 апреля 2021 г. Отмена мероприятия в связи с ограничительными мерами в стране и на территории Чукотского АО из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

- Турнир по хоккею «Северная шайба» в г. Билибино с 08 по 12 апреля 2021г., приняло участие 61 человек (взрослые 36 человек, дети 25 человек), из них: го Анадырь – 12 взрослых, 12 детей, Анадырский район – 11 взрослых, город Билибино – 13 взрослых, 13 детей.

- Окружные соревнования по баскетболу Кэс-Баскет, с 10 по 12 апреля 2021г. приняло участие 84 человек, из них: го Анадырь – 64 человек, Анадырский район – 20 человек.

*Сборные команды округа принимали участие во всероссийских соревнованиях:*

- Первенство Дальневосточного федерального округа по греко-римской борьбе в г. Владивосток с 28 января по 04 февраля 2021г., выезжали представитель команды и 2 спортсмена;

- Международные соревнования по киокусинкай в г. Москва с 16 по 26 февраля 2021г., выезжали 1 тренер и 4 спортсмена;

- Первенство России по киокусинкай в г. Москва с 23 по 30 марта 2021г., выезжали 1 тренер и 4 спортсмена;

- Первенство Дальневосточного федерального округа по дзюдо в г. Южно-Сахалинске с 25 февраля по 04 марта 2021г., выезжали 1 тренер и 3 спортсмена;

- Первенство дальневосточного федерального округа по боксу среди юношей 15-16 лет в г. Благовещенск с 04 по 17марта 2021г., выезжали 1 тренер и 2 спортсмена;

- Первенство ДФО по боксу среди юношей 13-14 лет в г. Южно-Сахалинск с 18 марта по 01 апреля 2021г., выезжали 1 тренер и 1 спортсмен (Аврошенко Ренат, 3 место)

- Всероссийские соревнования по мини-футболу «Мини-футбол в школу» с г. Улан –Удэ, выезжали 2 тренера и 17 спортсменов (2 место);

- Всероссийские соревнования по дзюдо среди мужчин, посвященных памяти В.С. Ощепкова в г. Хабаровск с 18 по 25 марта 2021г, выезжали 1 тренер и 2 спортсмена;

- Открытое первенство Находкинского городского округа по греко-римской борьбе в г. Находка с 07 по 14 апреля 2021г., выезжали 1 тренер и 1 спортсмен;

- Первенство ДФО по киокусинкай в г. Владивосток с 22 по 29 апреля 2021г, выезжали 1тренер и 5 спортсменов;

- Участие в Чемпионате школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» с 06 по 17 мая 2021 г. в г. Чита, приняло участие 1 тренер и 12 спортсменов;

- Участие в семинаре повышения квалификации экспертов по присвоению степеней КЮ по дзюдо в г. Владивосток с 23 по 30 июня 2021 г., принимал участие 1 тренер;

- Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе «Кубок у моря» в г. Владивосток с 22 по 29 сентября 2021 года, выезжали 1 спортсмен и 1 тренер, Ляшенко Валентин 3 место;

- Чемпионат Мира по боксу среди женщин в г. Москва с 13 по 27 сентября 2021 года, выезжали 1 спортсмен и 1 представитель.

В рамках выполнения ***п.п. 1.2 «Физкультурно-оздоровительная работа с населением»*** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 13 750,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 9 688,1 тыс. рублей, освоено 5 310,3 тыс. рублей, проведены следующие мероприятия:

- Всероссийские массовые соревнования «Декада спорта и здоровья» с 2 по 10 января 2021 г., в которых приняло участие 3693 человек, из них: го Анадырь – 618 человек, Анадырский район – 785 человек, Билибинский район – 129 человек, го Певек – 350 человек, Провиденский го – 69 человек, го Эгвекинот – 1607 человек, Чукотский район – 135 человек;

- с 6 по 7 февраля 2021 года в Чукотском автономном округе прошли спортивно-массовые и физкультурные мероприятия, в рамках Всероссийских массовых соревнований День зимних видов спорта в которых приняло участие 679 человек, из них: Анадырский район – 536 человек, го Певек – 143 человек;

- Окружной турнир по армспорту среди мужчин в г. Анадырь 23 февраля 2021г., участвовали 21 человек;

- Открытый окружной турнир по пауэрлифтингу в г. Анадырь с 26 по 28 февраля 2021 г. Отмена мероприятия в связи с ограничительными мерами в стране и на территории Чукотского АО из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции;

- Культурно-спортивный праздник "Корфест - 2021". Отмена мероприятия в связи с плохой прочностью ледового покрова на Анадырском лимане, сквозными трещинами, провалами и выходом воды на лёд;

- Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» 24 апреля 2021 г., в которых приняло участие 1350 человек, из них: го Анадырь – 129 человек, Анадырский район – 628 человек, Билибинский район – 280 человек, го Певек – 148 человек, Провиденский го – 60 человек, го Эгвекинот – 78 человек, Чукотский район – 27 человек;

- Всероссийские массовые соревнования «Забег.РФ» 30 мая 2021 г., приняло участие 1014 человек, из них: го Анадырь – 289 человек, Анадырский район – 233 человек, Билибинский район – 43 человек, го Певек – 70 человек, Провиденский го – 40 человек, го Эгвекинот – 99 человек, Чукотский район – 240 человек;

- Всероссийские массовые мероприятия в рамках «Всемирного дня Велосипедиста» 5 июня 2021 г., участвовало 153 жителя округа, в том числе: Билибинский МР – 11 человек, го Эгвекинот – 82 человека, Анадырский МР – 60 человек;

- Всероссийские массовые соревнования «Олимпийский день» с 19 по 20 июня 2021 г., приняло участие 640 человек, из них: Анадырский район – 93 человек, Билибинский район – 300 человек, го Певек – 87 человек, Провиденский го – 51 человек, го Эгвекинот – 109 человек;

- Участие в форуме в конгрессно-выставочном мероприятии «SportForumLive. Современный спорт. Инновации и перспективы» под эгидой Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» в г. Москва с 26 апреля по 5 мая 2021 года;

- Участие во всероссийском семинаре-практикуме «Оптимальная модель развития сельского спорта из опыта работы Омской области» в г. Омск с 5 по 11 июля 2021 года;

- Окружной полумарафон «Бегу по Арктике» в г. Анадырь 24 июля 2021года, приняло участие 26 человек, из них 19 мужчин и 7 женщин;

- Участие в Международном спортивном форуме «Россия – спортивная держава» в г. Казань с 6 по 13 сентября 2021 года;

- Всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч» 7 августа 2021 г., участвовало 128 жителей округа, в том числе: Анадырский район – 41 человек, Билибинский район – 20 человек, го Певек – 28 человек, го Эгвекинот – 39 человек;

- Всероссийский День физкультурника с 14 по 15 августа 2021 г., участвовало 314 жителей округа, в том числе: Анадырский район – 145 человек, го Певек – 70 человек, го Эгвекинот – 99 человек;

- Всероссийский день бега «Кросс Наций» с 18 по 19 сентября 2021 г., участвовало 2 827 жителя округа, в том числе: го Анадырь – 916 человек, Анадырский район – 727 человек, Билибинский район – 397 человек, го Певек – 394 человек, Провиденский го – 119 человек, го Эгвекинот – 144 человек, Чукотский МР – 130 человек.

В рамках выполнения ***п.п. 1.3 «Развитие и поддержка национальных видов спорта»*** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 17 588,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью предусмотрено 11 017,5 тыс. рублей, освоено 6 223,0 тыс. рублей.

- Чемпионат Чукотки памяти С.А. Райтыргина по северному многоборью в г. Анадырь с 2 по 7 марта 2021 г. Отмена мероприятия в связи с ограничительными мерами в стране и на территории Чукотского АО из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

- Участие во всероссийских соревнованиях в Чемпионате по северному многоборью в г. Елизово и г. Петропаловск-Камчатский с 18 по 25 марта 2021г., выезжали 1 тренер и 3 спортсмена;

- Гонка на собачьих упряжках «Надежда -2021», с 30.03.2021 по 17.04.2021 г., участвовало 15 каюров.

- Регата на кожаных байдарах «Берингия-2021» с 02.06.2021 г. по 18.07.2021 г. в селе Новое Чаплино. Отмена мероприятия в связи с ограничительными мерами в стране и на территории Чукотского АО из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

- Гонка на оленьих упряжках «Ръилет – 2021» с 3 по 6 марта 2021 года в селе Чуванское участвовало 49 человек, в том числе в гонках на 13 оленьих упряжках.

В рамках выполнения ***п.п. 1.4 «Организация и проведение летней физкультурно-оздоровительной кампании для учащихся учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности»*** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 4 700,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью предусмотрено 20 724,8 тыс. рублей, освоено 17 452,2 тыс. рублей, проведены следующие мероприятия:

- Летние учебно-тренировочные сборы по боксу с 02.06.2021 г. по 08.07. 2021 г. в г. Евпатория, выезжали 1 тренер и 10 спортсменов.

- Учебно-тренировочные сборы по хоккею с 6 по 27 августа 2021 года в городе Сочи, приняло участие 12 спортсменов и 2 тренера;

- Учебно-тренировочные сборы по мини-футболу с 6 по 27 августа 2021 года в городе Сочи, приняло участие 13 спортсменов и 2 тренера;

- Учебно-тренировочные сборы по киокусинкай в г. Артём, г. Владивосток, с. Бычиха, Хабаровский край с 28 июля по 26 августа 2021 года, приняло участие 5 спортсменов и 1 тренер;

- Учебно-тренировочные сборы по дзюдо в г. Евпатория с 6 по 30 августа 2021 года, приняло участие 6 спортсменов и 1 тренер;

- Учебно-тренировочные сборы по волейболу в г. Анапа с 6 по 27 сентября 2021 года, приняло участие 16 спортсменов и 1 тренер;

- Летний спортивно-оздоровительный лагерь Санаторно-курортного объединения «Радость» Краснодарского края, Туапсинского района, пгт. Джубга с 19 июля по 31 августа 2021 года, приняло участие 20 спортсменов и 2 тренера.

В рамках выполнения ***п.п. 1.7 «Гранты некоммерческим организациям на реализацию мероприятий в сфере физической культуры и спорта»*** за счет окружного бюджета предусмотрено 1 500,0 тыс. рублей, освоено 0,0 тыс. рублей.

С 15 февраля по 16 марта 2021 года в Департамент культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа поступило 4 заявки на предоставление из окружного бюджета грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, на реализацию мероприятий в сфере физической культуры и спорта в рамках Государственной программы "Развитие культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа", утвержденной Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 24 апреля 2019 года N 229 , регионального проекта "Спорт - норма жизни" федерального проекта "Спорт - норма жизни".

По итогам заседания Комиссии 26 марта 2021 года решили признать победителем конкурсного отбора Чукотскую окружную спортивную общественную организацию «Федерация бокса» и предоставить грант в размере 1 490 000,0 (один миллион четыреста девяносто тысяч) рублей.

Заключено соглашение между Департаментом культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа и Чукотской окружной спортивной общественной организации «Федерация Бокса» на предоставление из окружного бюджета в 2021 году гранта в форме субсидии на реализацию мероприятий в сфере физической культуры и спорта в Чукотском автономном округе от 09.04.2021 года № 01-50/51 на сумму 1 490 000,0 (один миллион четыреста девяносто тысяч) рублей.

В рамках выполнения ***п.п. 1.8 «Субсидии на развитие и поддержку национальных видов спорта»*** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 9 300,0 тыс. рублей, освоено 4 464,0 тыс. рублей, проведены следующие мероприятия:

- с 3 по 7 марта 2021 года в селе Чуванское Анадырского муниципального района прошли гонки на оленьих упряжках «Ръилет». Гонка на оленьих упряжках прошла на дистанции 60 км и 10 км. Участвовало 13 гонщиков. Прошли на уличных площадках спортивные соревнованиях по национальным видам спорта (НВС), в которых приняли участие 36 человек. Всем были вручены ценные призы, а также были организованы культурно - развлекательные программы и детские спортивные игры. Всего в празднике в селе Чуванское приняло участие 43 человек, что составило 41,7 % от всего населения села, израсходовано 1 000,0 тыс. рублей;

- с 7 по 17 апреля 2021 года на территории Иультинского района прошла гонка на собачьих упряжках «Надежда», израсходовано 1 433,0 тыс. рублей;

- с 1 по 7 апреля 2021 года на территории Чукотского МР прошла гонка на собачьих упряжках «Надежда», израсходовано 2 031,0 тыс. рублей.

Регата на кожаных байдарах «Берингия – 2021» отменена в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

В рамках выполнения ***п.п. 1.10 «Субcидии на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием»*** за счет средств Государственной программы предусмотрено 2 183,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 792,8 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 1 390,2 тыс. рублей; освоено 2 183,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 792,8 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 1 390,2 тыс. рублей.

Департамент культуры спорта и туризма Чукотского автономного округа с Администрацией Анадырского муниципального района подписали соглашение №77603000-1-2019-011 от 06.04.2021 в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» в форме электронного документа на выполнение мероприятий: размещение поставляемого спортивно-технологического оборудования на имеющейся инфраструктуре (площадки с твердым покрытием); создание малых спортивных площадок с твердым покрытием и размещение на них поставляемого спортивно-технологического оборудования.

Заключено соглашение №01-50/49 от 31.03.2021 о предоставлении субсидии из окружного бюджета бюджету Администрация Анадырского муниципального района на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием в размере 1 374,0 тыс. рублей.

Администрацией Анадырского муниципального района заключены договора с ИП Шатов А.С. от 11.05.2021 № 31, от 22.04.2021 № 72, от 23.04.2021 № 32 на поставку оборудования.

Оборудование поставлено 24 августа 2021 года в сельское поселение Угольные Копи. Денежные средства освоены в полном объеме.

В рамках выполнения ***п.п. 1.11 «Субсидии на проведение массовых физкультурных мероприятий среди различных категорий населения»*** за счет окружного бюджета предусмотрено 5 400,0 тыс. рублей, освоено 5 400,0 тыс. рублей.

Субсидии распределены следующим муниципальным образованиям:

Анадырский муниципальный район 800,0 тысяч рублей.

Городской округ Эгвекинот 800,0 тысяч рублей.

Провиденский городской округ 700,0 тысяч рублей.

Чукотский муниципальный район 800,0 тысяч рублей.

Билибинский муниципальный район 800,0 тысяч рублей.

Городской округ Певек 700,0 тысяч рублей.

Городской округ Анадырь 800,0 тысяч рублей.

Всего, в рамках реализации субсидии в массовых физкультурных мероприятий среди различных категорий населения, приняло участие 8 171 человек.

В рамках выполнения ***п.п. 1.12 «Реализация мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)»*** за счет окружного бюджета предусмотрено 3 000,0 тыс. рублей, освоено 332,9 тыс. рублей, проведены следующие мероприятия:

- Зимняя декада Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди трудовых коллективов с 20 по 30 января 2021 года - 182 человек, из них: го Анадырь – 15 человек, Анадырский МР – 45 человек, Билибинский МР –8 человек, го Эгвекинот –14 человек, Провиденский го – 68 человек, го Певек – 17 человек, Чукотский МР – 15 человек;

- Зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций Чукотского автономного округа – отменен в связи с COVID19;

- Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди семейных команд муниципальный этап отменен в связи с COVID19;

- Агитационно-пропагандистская акция «Единый день ГТО», приуроченная к 90-летию создания Всероссийского комплекса ГТО с 11 по 24 марта 2021 «Дни ГТО», всего приняло участие 1994 из них:

1. в зарядке ГТО - 725 человек;

2. в основных мероприятиях – 1269, в том числе: го Анадырь – 375 человек, Анадырский МР – 454, Билибинский МР –305 человек, го Эгвекинот –32 человек, Провиденский го – 73 человек, го Певек – 30 человек;

- Заочное обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Подготовка спортивных судей главной судейской категории и судейских бригад физкультурных и спортивных мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» Чукотского автономного округа с 15 по 26 марта 2021 года – 31 сотрудника образовательных организаций округа, в том числе: го Анадырь - 27 человек, Анадырский МР – 2 человека, Провиденский го – 2 человека;

- Летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций Чукотского автономного с 23 июня по 15 июля 2021 года – 360 обучающихся, из них: го Анадырь – 80 человек, Анадырский МР – 96 человек, Билибинский МР –73 человек, Провиденский го – 28 человек, Чукотский МР – 83 человек;

- Участие во Всероссийском этапе (финале) летнего фестиваля ВФСК ГТО среди обучающихся образовательных организаций в МДЦ «Артек» отменено в связи со сложной транспортной схемой формирования сборной команды Чукотского автономного округа в целях нераспространения новой кронавирусной инфекцией.

- Летняя декада Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди трудовых коллективов с 20 по 30 января 2021 года - 61 человек, из них: го Анадырь – 21 человек, Анадырский МР – 15 человек, Билибинский МР –13 человек, го Эгвекинот – 12 человек.

**8. Подпрограмма «Поддержка туризма»,**

**% исполнения подпрограммы составил 20,3**

На реализацию Подпрограммы «Поддержка туризма»в 2021 году за счет средств окружного бюджета Государственной программой предусмотрено 10 950,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 10 482,2 тыс. рублей, освоено 2 131,2 тыс. рублей.

На выполнение основного мероприятия **п. 1 «Популяризация туризма»** Государственной программой за счет средств окружного бюджета предусмотрено 10 950,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 10 482,2 тыс. рублей, освоено 2 131,2 тыс. рублей.

В рамках ***п.п. 1.1 «Организация туристской деятельности и управление развитием туризма»*** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 2 250,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 1 782,2 тыс. рублей из которых освоено 644,3 тыс. рублей.

1) Участие во Всероссийском совещании по туризму для руководителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере туризма в период с 16 по 17 марта 2021 года в МВЦ «Крокус Экспо» в г. Москва.

Основными целями проведения совещания являлись оценка состояния морского и речного круизного туризма; выявление основных проблем круизного туризма на внутренних водах, а также развитие экскурсионно-прогулочных маршрутов; предложения по совершенствованию законодательства, регулирующего туристскую отрасль в этой сфере; предложения по развитию государственно-частного партнерства, а также способов, методов и технологий продвижения круизного туризма в России и за рубежом.

2) Участие в Межрегиональном форуме «Идея в бизнес, бизнес – в результат» (г. Анадырь, г. Певек, апрель).

В форуме приняли участие популярные блогеры М.А. Белоковыльская, Дмитриев В.Е., для представителей туристсткой индустрии Чукотского автономного округа были организованы круглые столы, обучающие семинары и мастер-классы по следующим направлениям:

- Travel-репортаж: секреты безупречной съемки;

- как рассказать о путешествиях в Инстаграм.

3) В мае участие в VII Тихоокеанском туристском форуме в г. Владивосток.

В форуме приняли участие руководители органов исполнительной власти всех субъектов Дальневосточного федерального округа, представители Федерального агентства по туризму. Программа форума включала в себя ряд круглых столов, семинаров совещаний, посвященных введению новых стандартов в туристической отрасли, изменению в федеральном законодательстве.

На мероприятие ***п.п. 1.2 «Рекламно-информационное обеспечение продвижения туристского продукта»*** Государственной программой предусмотрено 100,0 тыс. рублей, освоено 90,0 тыс. рублей.

В апреле была опубликована информация о туристическом потенциале Чукотского автономного округа, о важнейших туристических событиях в жизни региона в журнале «Россия PRO» на русском и английском языках с целью популяризации регионального туристического продукта в средствах массовой информации.

В рамках мероприятия предусмотренного ***п.п. 1.3 «Предоставление грантов некоммерческим организациям на реализацию проектов в сфере развития внутреннего туризма»*** Государственной программой за счет средств окружного бюджета предусмотрено 1 500,0 тыс. рублей, из которых освоено 0,0 тыс. рублей.

# Реализация данного мероприятия запланирована на четвертый квартал текущего года.

В рамках мероприятия предусмотренного ***п.п. 1.4 «Организация и участия в выставках туристской направленности»*** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 1 500,0 тыс. рублей, освоено 1 396,9 тыс. рублей.

1) Делегация Чукотского автономного округа приняла участие в *XVI Международной туристической выставке «Интурмаркет-2021»* в городе Москва. В состав делегации вошли сотрудники Департамента культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа, Туристско-информационного центра и представители регионального турбизнеса, НКО ««Фонд развития туризма, международных и межрегиональных проектов Чукотского автономного округа».

В рамках расширенной деловой программы выставки «Интурмаркет» прошли отраслевые конференции, профильные семинары и сессии. Участники мероприятия обсудили итоги зимнего туристического сезона, новые турпродукты, маршруты и программы, тренды сезона – 2021, поделились опытом разработки и реализации привлекательных для самого широкого круга туристов предложений. В этом году в рамках выставки проводились мероприятия «Интурмаркет Академия», на которой было проведено более 25 образовательных семинаров, панельных дискуссий и мастер-классов от ведущих специалистов и экспертов отрасли на самые актуальные темы туристического бизнеса.

2) В августе делегация Чукотского автономного округа приняла участие в выставке «Улица Дальнего Востока».

Восточный экономический форум, выставка «Улица Дальнего Востока» — это уникальная площадка для взаимодействия ведущих российских и зарубежных профессионалов в сфере экономики, государственного управления и бизнеса из России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Задачи выставки:

— демонстрация достижений, уникальности культуры, обычаев, кухни регионов Дальнего Востока России, презентация экономического потенциала регионов Дальнего Востока России;

— укрепление экономических и гуманитарных связей со странами-партнерами;

— развитие туризма.

Участниками выставки стали 11 регионов Дальнего Востока и каждый представил уникальные особенности своих территорий.

Чукотский автономный округ представил на площадке «Улица Дальнего Востока» три павильона. В них участникам и гостям Восточного экономического форума рассказали об инвестиционном потенциале региона, национальной культуре и развитии энергетики в округе.

В рамках мероприятия предусмотренного ***п.п. 1.5 «Субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере въездного и внутреннего туризма на территории Чукотского автономного округа»*** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 5 600,0 тыс. рублей, освоено 0,0 тыс. рублей.

В III квартале текущего года состоялся отбор кандидатов на предоставление субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере въездного и внутреннего туризма. Победителем признана компания ООО «Кутх Тревел». 02 августа 2021 года заключено Соглашение № 01–50/85 между Департаментом культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа и Обществом с ограниченной ответственностью «Кутх Тревел», в рамках которого запланировано 2 тура выходного дня в поселок Эгвекинот и 16 экскурсионных программ в акватории Анадырского лимана.

Освоение денежных средств будет в четвертом квартале текущего года.

**9. Подпрограмма «Развитие социальной инфраструктуры», % исполнения подпрограммы составил 1,1**

На реализацию Подпрограммы «Развитие социальной инфраструктуры»в 2021 году за счет Государственной программой предусмотрено 277 415,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 41 000,0 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 236 415,7 тыс. рублей; сводной бюджетной росписью предусмотрено – 412 613,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 168 862,9 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 243 750,7 тыс. рублей; освоено 4 466,8 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 4 466,8 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 0,0 тыс. рублей.

На выполнение основного мероприятия **п. 1 «Проектно-изыскательские, ремонтные работы, строительство и реконструкция объектов образования, культуры и спорта»** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 179 267,8 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 176 593,3 тыс. рублей, освоено 325,4 тыс. рублей.

В рамках ***п.п. 1.2. «Проведение ремонтных работ в государственных учреждениях культуры»*** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 25 412,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 22 737,5 тыс. рублей, освоено 325,4 тыс. рублей.

Бюджетные средства выделены:

- Государственному бюджетному учреждению культуры Чукотского автономного округа «Чукотско-эскимосский ансамбль «Эргырон» на текущий ремонт балетного зала, состоящего из 4-х этапов (устройство (пробивка) проёмов в здании; ремонт потолка; ремонт стен; ремонт пола. Ремонтные работы по первому этапу (устройство (пробивка) проёмов в здании) на сумму 325, 4 тыс. рублей в соответствии с проектной документацией, подготовленной МП ГО Анадырь «Градпроект» выполнены полностью, качественно и в установленные сроки.

- Государственному автономному учреждению культуры «Окружной Дом народного творчества» на текущий ремонт здания в размере 22 412,0 тыс. рублей.

Проведение ремонтных работ запланировано в четвертом квартале текущего года.

В рамках ***п.п. 1.8. «Субсидии на выполнение ремонтных работ в муниципальных учреждениях культуры и спорта»*** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 114 500,0 тыс. рублей, освоено 0,0 тыс. рублей.

Во втором квартале 2021 года заключены соглашения с органами местного самоуправления на предоставление субсидии на выполнение ремонтных работ в муниципальных учреждениях культуры и спорта:

- Анадырский муниципальный район: заключено соглашение на сумму 14640,3 тыс. рублей на ремонт двух объектов – Дом культуры п. Беринговский (ремонт кровли) и Дом культуры с. Ваеги (ремонт кровли);

- Городской округ Певек: соглашение на сумму 7500,0 тыс. рублей на ремонт 2 объектов – Культурно-досуговый комплекс городского округа Певек (текущий ремонт, частичная замена полов, замена и установка окон ПВХ и дверей, внутренний ремонт стен, сантехнические работы) и Певекская библиотека (текущий ремонт, сантехнические работы, ремонт полов);

- Провиденский городской округ: соглашение на сумму 51 597,1 тыс. рублей на ремонт 2 объектов – Центр культуры и досуга Провиденского городского округа (капитальный ремонт) и Музей Берингийского наследия (капитальный ремонт);

- Чукотский муниципальный район: соглашение на сумму 6 419,0 тыс. рублей на ремонт 2 объектов – Дом культуры с. Лаврентия (ремонт отмостки здания) и Музей с. Лаврентия (комплексный ремонт);

- Городской округ Эгвекинот: соглашение на сумму 19 843,6 тыс. рублей на ремонт 2 объектов – Дом культуры с. Конергино (замена системы отопления) и Дом культуры с. Ванкарем (ремонт кровли и фасада, ремонт зрительного зала, сцены и фойе второго этажа); соглашение на сумму 10 000,0 тыс. рублей на ремонт крытого катка п. Эгвекинот.

- Билибинский муниципальный район: соглашение на сумму 4 500,0 тыс. рублей на ремонт спортивного зала "Горняк" в г. Билибино.

Окончание ремонтных работ в рамках реализации данного мероприятия запланировано до конца текущего года.

В рамках ***п.п. 1.9. «Строительство объекта: «Этнокультурный центр в с. Тавайваам»*** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 10 000,0 тыс. рублей, освоено 0,0 тыс. рублей.

Реализация данного мероприятия изменена в связи с изменением концепции будущего объекта культуры: с объекта капитального строительства на быстровозводимое модульное сооружение.

В рамках ***п.п. 1.10. «Приобретение и установка модульного здания: «Центр культуры и досуга в с. Новое Чаплино»*** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 14 677,9 тыс. рублей, освоено 0,0 тыс. рублей.

Между ГКУ «УКС ЧАО» и ООО «КАРКАС» заключен государственный контракт от 15.06.2021 №11/ЦКД-21 на сумму 75 248,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021-13 723,84 тыс. рублей, 2022- 61 524,62 тыс. рублей. Согласно контракту подрядчику оплачен аванс в размере 13 717,8 тыс. рублей. Срок выполнения работ по контракту до 30.07.2022 года.

В рамках ***п.п. 1.11. «Приобретение и установка модульного здания: «Центр культуры и досуга в с. Янракыннот»*** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 14 677,9 тыс. рублей, освоено 0,0 тыс. рублей.

Между ГКУ «УКС ЧАО» и ООО «КАРКАС» заключен государственный контракт от 15.06.2021 №12/ЦКД-21 на сумму 27 210,61 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021-10 993,75 тыс. рублей, 2022- 16 216,9 тыс. рублей. Срок выполнения работ по контракту до 30.07.2022.

В рамках выполнения мероприятий ***п.п. 2.1 «Строительство объекта «Центр культурного развития в г. Певек»*** основного мероприятия **п. 2 «Региональный проект «Культурная среда» федерального проекта «Культурная среда»** Государственной программой предусмотрено 41 836,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 41 000,0 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 836,7 тыс. рублей; сводной бюджетной росписью предусмотрено – 179 709,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 168 862,9 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 10 846,2 тыс. рублей; освоено 0,0 тыс. рублей.

В соответствии с имеющейся, разработанной в 2020 году за счет средств федерального бюджета, Федеральным государственным унитарным предприятием «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские», проектно-сметной документацией, получившей положительное заключение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации от 10.09.2020 года №87-1-1-3-043971-2020, выданное Федеральным автономным учреждением «Главное управление государственной экспертизы» Казанский филиал, переданной ГКУ «УКС ЧАО», 28.05.2021, повторно 10.06.2021 и 01.07.2021 были размещены электронные аукционы. По итогам закупочных мероприятий не было подано ни одной заявки, аукционы признаны несостоявшимися.

Причиной несостоявшихся аукционов является заниженная сметная стоимость строительства объекта, не учитывающая ряд затрат, связанных с особенностями строительства в условиях Крайнего Севера.

На корректировку проектно-сметной документации с использованием имеющихся отчетов об изысканиях, с последующим получением положительного заключения государственной экспертизы добавлены средства окружного бюджета в сумме 7 400,0 тыс. рублей.

Правительством Чукотского автономного округа принято решение о заключении контракта на полный цикл (ПИР+СМР), (распоряжение Правительства Чукотского автономного округа от 12.07.21 № 292-рп), также 31.08.2021года подписано распоряжение №357-рп, на длительный цикл, строительства Центра.

Объём бюджетных ассигнований определён по укрупненным нормативам цены строительства Центра, с учетом индексов-дефляторов на 2021-2023 годы. Стоимость строительства Центра составляет 586 506,1 тыс. рублей.

01.09.2021 года был проведен электронный аукцион, поступило 2 заявки. Департаментом финансов, экономики и имущественных отношений ЧАО было отказано в согласовании заключения государственного контракта по причине несоответствия участников требованиям документации об электронном аукционе.

30.09.2021 года повторно проведен аукцион в электронной форме, поступило 2 заявки. Победителем признано АО «ЧТК», сумма снижена до 524 923,0 тыс. рублей. Государственный контракт №24/ПИР/СМР-21 находится в стадии подписания.

На выполнение основного мероприятия **п. 3 «Региональный проект «Спорт - норма жизни» федерального проекта «Спорт - норма жизни»»** Государственной программой за счет средств окружного бюджета предусмотрено 56 311,2 тыс. рублей, освоено 4 141,4 тыс. рублей.

В рамках ***п.п. 3.3. «Строительство объекта*** ***«Многофункциональная спортивная площадка с искусственным покрытием в г. Билибино»*** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 56 311,2 тыс. рублей, освоено 4 141,4 тыс. рублей.

С АО «ЧТК» подписан государственный контракт №9/СМР-20 от 03.08.2020 на выполнение строительно-монтажных работ на сумму 58 297,8 тыс. рублей. В 2020 году Подрядчик выполнил работы на сумму 3 106,7 тыс. рублей. На 2021 год остаток составил 55 191,1 тыс. рублей.

26.07.2021 года Подрядчиком представлено выполнение на сумму 4 107,65 тыс. рублей, оплата произведена в полном объеме. В настоящее время произведена отсыпка грунтом Спортплощадки, произведено разравнивание и уплотнение отсыпанного грунта, выполнено подключение объекта к источнику постоянного электроснабжения. Срок окончания работ по контракту до 31.10.2021 года.

С Индивидуальным предпринимателем Фатеевым Ю.М. заключен государственный контракт №10/СК-20 от 02.09.2020 на оказание услуг по проведению строительного контроля, за строительством объекта на сумму 478,8  тыс. рублей. В 2020 году оказано услуг на сумму 25,5 тыс. рублей. На 2021 год остаток составил 453,2 тыс. рублей.

26.07.2021 года исполнителем представлен Акт об оказании услуг по проведению строительного контроля, за строительством объекта на сумму 33,73 тыс. рублей, оплата произведена в полном объеме.

Кроме того с АО «Чукотэнерго» заключен договор №46/07-2019 от 17.06.2019 на технологическое присоединение к электрическим сетям Объекта на сумму 14,5 тыс. рублей. Окончание работ планируется в декабре 2021 года.

**10. Подпрограмма «Обеспечение деятельности государственных органов и подведомственных учреждений», % исполнения подпрограммы составил 71,9**

На реализацию Подпрограммы «**Обеспечение деятельности государственных органов и подведомственных учреждений**» в 2021 году Государственной программой предусмотрено 386 789,2 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 385 540,5 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 1 248,7 тыс. рублей; сводной бюджетной росписью предусмотрено 412 170,4 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 410 921,7 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 1 248,7 тыс. рублей, освоено 296 308,1 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 295 122,7 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 1 185,4 тыс. рублей.

В рамках выполнения основного мероприятия **п.1 «Обеспечение функционирования государственных органов»** Государственной программой предусмотрено 64 341,3 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 63 092,6 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 1 248,7 тыс. рублей; сводной бюджетной росписью предусмотрено 66 705,0 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 65 456,3 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 1 248,7 тыс. рублей, освоено 49 830,0 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 48 644,6 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 1 185,4 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятий ***п.п. 1.1 «Расходы на содержание центрального аппарата органов государственной власти (государственных органов)»*** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 61 102,6 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 61 532,3 тыс. рублей, освоено 45 228,7 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятий ***п.п. 1.2 «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия"»*** за счет средств федерального бюджета предусмотрено 1 248,7 тыс. рублей, из которых освоено 1 185,4 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятий ***п.п. 1.3 «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 31 мая 2010 года № 57-ОЗ «О некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из окружного бюджета Чукотского автономного округа и расположенных в Чукотском автономном округе»*** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 1 090,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 2 524,0 тыс. рублей освоено 2 515,9 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятий ***п.п. 1.4 «Выплата денежной компенсации за наём (поднаём) жилых помещений сотрудникам государственных органов Чукотского автономного округа»*** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 900,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 1 400,0 тыс. рублей, освоено 900,0 тыс. рублей.

В рамках выполнения основного мероприятия **п. 2 «Обеспечение функционирования государственных учреждений»** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 322 447,9 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 345 465,4 тыс. рублей, освоено 246 478,1 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятий с ***п.п. 2.1 по п.п. 2.6, п.п. 2.9***  предусмотрено финансовое обеспечение функционирования государственных учреждений, подведомственных Департаментом культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа для выполнения государственного задания. В целом на данные мероприятия за счет средств окружного бюджета предусмотрено 318 202,7 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 337 482,9 тыс. рублей, освоено 238 957,5 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятий ***п.п. 2.7 «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда, переезда и провоза багажа в соответствии с*** [***Законом***](garantF1://31220057.0) ***Чукотского автономного округа от 31 мая 2010 года №57-ОЗ «О некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в государственных органах Чукотского автономного округа, Чукотском территориальном фонде обязательного медицинского страхования, государственных учреждениях Чукотского автономного округа и расположенных в Чукотском автономном округе»*** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 4 180,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 7 917,3 тыс. рублей, из них освоено 7 499,0 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятий ***п.п. 2.8 «Меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг работникам в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 4 декабря 2014 года N 122-ОЗ "О мерах социальной поддержки работников (специалистов) бюджетной сферы, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Чукотского автономного округа"»*** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 65,2 тыс. рублей, освоено 21,6 тыс. рублей. Выплату получает 1 специалист.