ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Департамента образования и науки Чукотского автономного округа

# к отчету о реализации Государственной программы

# «Развитие образования и науки Чукотского автономного округа»

# за январь – сентябрь 2020 года

На реализацию Государственной программы «Развитие образования и науки Чукотского автономного округа» в 2020 году предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 6 182 006,0  тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета  5 596 015,3  тыс. рублей, за счет федерального бюджета 585 990,7 тыс. рублей; сводной бюджетной росписью предусмотрено  6 172 260,2 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 5 586  269,5 тыс. рублей, за счет федерального бюджета   585 990,7 тыс. рублей, из них профинансировано 4 138 172,54 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета  4 048 782,2 тыс. рублей, за счет федерального бюджета  89 390,3 тыс. рублей, освоено 4 116 958,4 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 4 042 925,1 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 74 033,3 тыс. рублей.

Государственная программа «Развитие образования и науки Чукотского автономного округа» исполнена на 66,7 %.

Государственная программа «Развитие образования и науки Чукотского автономного округа» состоит из 7 подпрограмм, каждая из которых ориентирована на решение проблем определенного направления.

В разрезе реализации подпрограмм Государственной программы «Развитие образования и науки Чукотского автономного округа» уровень освоения денежных средств и выполнение мероприятий выглядит следующим образом:

- Подпрограмма «Обеспечение государственных гарантий и развитие современной инфраструктуры образования», % исполнения составил 71,6

На реализацию Подпрограммы «Обеспечение государственных гарантий и развитие современной инфраструктуры образования» в 2020 году Государственной программой предусмотрено  4 643 922,7 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета  4 446 361,2  тыс. рублей, за счет федерального бюджета 197 561,5 тыс. рублей; сводной бюджетной росписью предусмотрено 4 640 788,7 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета  4 443 227,2  тыс. рублей, за счет федерального бюджета

197 561,5  тыс. рублей; из них профинансировано 3 334 469,7 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета  3 261 240,5 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 73 229,2  тыс. рублей, освоено 3 322 081,8  тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета     3 260 294,4 тыс. рублей, за счет федерального бюджета  61 787,4 тыс. рублей.

В рамках выполнения основного мероприятия, предусмотренного п. 1 «Реализация основных и дополнительных образовательных программ»,  за счет средств окружного бюджета предусмотрено  4 040 893,7  тыс. рублей, профинансировано        3 009 725,6  тыс. рублей, из них освоено 3 009 725,6 тыс. рублей.

п.п.1.1 «Субвенции на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных образовательных организациях, входящих в Чукотский (надмуниципальный) образовательный округ» за счет средств окружного бюджета предусмотрено 4 021 933,7 тыс. рублей. Денежные средства в рамках мероприятия предназначены для обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, освоено 2 995 717,1 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятий п.п.1.2 «Проведение государственной итоговой аттестации, олимпиад и мероприятий по развитию национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования» предусмотрено средств окружного бюджета 18 960,0 тыс. рублей, профинансировано 14 008,5 тыс. рублей, освоено  14 008,5 тыс. рублей.

# Денежные средства израсходованы на организацию и проведение государственной итоговой аттестации выпускников освоивших программы основного общего и среднего общего образования, олимпиад и процедур независимой оценки качества образования, в том числе: приобретение программных продуктов, оплату командировочных расходов, оплату договоров возмездного оказания услуг согласно Постановления Правительства Чукотского автономного округа от 14.08.2009 г. №240 «О порядке и размерах выплаты компенсационного вознаграждения работникам, привлекаемым по решению государственных и (или) муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования в рамках функционирования Чукотского (надмуниципального) образовательного округа, к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, предметных олимпиад школьников, независимой оценки качества образования обучающихся образовательных организаций на промежуточных уровнях образования».

# Так же:

# - заключен Государственный контракт № 02-15/03 – ГК от 03.03.2020 г. на оказание услуг видеонаблюдения в пунктах проведения Единого государственного экзамена в 2020 году на сумму 7 635,21 тыс. рублей. Контракт оплачен в сумме 7 635,21тыс. рублей;

# - заключен Государственный контракт № 02-15/02-ГК от 18.02.2020 г. на поставку сканеров с целью проведения Единого государственного экзамена в 2020 году на сумму 2 842,1 тыс. рублей. Контракт оплачен в сумме 2 842,1 тыс. рублей;

# - заключен Государственный контракт № 02-15/04-ГК от 30.03.2020 г. на поставку химических реактивов для проведения государственной итоговой аттестации в 2020 году на сумму 414,82 тыс. рублей.Контракт оплачен в сумме 414,82 тыс. рублей;

В рамках выполнения основного мероприятия предусмотренного п. 2 «Развитие системы дошкольного, общего и профессионального образования» предусмотрено             298 498,7 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 227 545,6 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 70 953,1 тыс. рублей; из которых освоено 121 005,7 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета  111 879,3 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 9 126,4 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий п.п. 2.1«Субвенции на компенсацию части платы, взимаемую с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях Чукотского автономного округа, осуществляющих образовательную деятельность» предусмотрено за счет средств окружного бюджета  10 497,9 тыс. рублей, освоено 1 536,4  тыс. рублей.

На реализацию мероприятий п.п. 2.2 «Субсидии на выполнение ремонтных работ в муниципальных образовательных организациях» Государственной программой предусмотрено за счет средств окружного бюджета 138 991,0 тыс. рублей,  освоено  66 468,4  тыс. рублей.

Законом Чукотского автономного округа от 2 декабря 2019 года № 100-Оз «Об окружном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годы» (далее – Закон об окружном бюджете) утверждено распределение субсидий следующим образом:

- Городской округ Анадырь – 18 144,0 тыс. рублей;

- Городской округ Певек – 7 800,0 тыс. рублей;

- Городской округ Эгвекинот – 26 200,0 тыс. рублей;

- Провиденский городской округ – 25 647,0 тыс. рублей;

- Анадырский муниципальный район -22 900,0 тыс. рублей;

- Билибинский муниципальный район – 20 700,0 тыс. рублей;

- Чукотский муниципальный район – 17 600,0 тыс. рублей.

В городскому округе Анадырь заключены договора на выполнение ремонтных работ (утепление полов), ремонт фасада на переходом в здании МБОУ ООШ № 1 г.Анадырь, а также на выполнение ремонтных работ помещения и коридоров МБОУ СОШ № 1 г.Анадырь с целью реализации мероприятий, предусмотренных национальным проектом образование «Современная школа» («Точка роста»). Общий объем израсходованных средств за отчетный период составил 2 757,5 тыс. рублей. 	Оставшуюся сумму планируется освоить в 4 квартале 2020 года.

В городскому округе Певек заключен муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту кровли и электромонтажных работ в здании детского сада «Ручеек» с.Рыткучи. »). Общий объем израсходованных средств за отчетный период составил 6 286,8 тыс. рублей. Оставшуюся сумму планируется освоить в 4 квартале 2020 года.

В городском округе Эгвекинот заключены договора на проведении ремонтных работ по освещению, замене системы отопления и водоснабжения Центра образования с.Амгуэмы, заключен договор на проведение ремонтных работ приборов учета тепловой энергии в здании школы-интерната п.Эгвекинот; заключен договор на выполнение работ по монтажу модульного гаража, ремонта санузла в центре дополнительного образования п.Эгвекинот; заключен договор назамену системы отопления, водоснабжения и канализации в центре образования с.Рыркайпий».

Общий объем израсходованных средств за отчетный период составил 19 142,0 тыс. рублей. Оставшуюся сумму планируется освоить в 4 квартале 2020 года.

В Провиденском городском округе завершены ремонтные работы  части помещений 1-го этажа здания Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Школа-интернат среднего общего образования    поселка Провидения" на сумму 19 174,9 тыс. рублей. Оставшуюся сумму планируется освоить в 4 квартале 2020 года.

В Анадырском муниципальном районе заключен контракт на ремонт дошкольного отделения в центре образования с.Усть-Белая.

Общий объем израсходованных средств за отчетный период составил 3 423,0 тыс. рублей. Оставшуюся сумму планируется освоить в 4 квартале 2020 года.

В Билибинском муниципальном районе заключены договора на проведение ремонтных работ центра дополнительного образования в г.Билибино (работы по замене электропроводки и электрооборудования), проведение ремонтных работ по замене кровли в детском лагере «Молодая гвардия»; ремонтные работы здания детского сада «Аленушка» г.Билибино (установка оконных блоков); ремонтные работы по облицовке фасада здания школы г.Билибино.

Общий объем израсходованных средств за отчетный период составил 7 292,8 тыс. рублей. Оставшуюся сумму планируется освоить в 4 квартале 2020 года.

В Чукотском муниципальном районе заключен муниципальный контракт на выполнение работ канализационной системы МБОУ «СОШ села Лорино», а также заключены договора на проведение ремонтных работ водоснабжения и отопления в здании школы с.Лорино. Кроме того, заключен муниципальный контракт на проведение ремонтных работ теплового узла в МБДОУ «ДС «Солнышко» с. Лорино.

Общий объем израсходованных средств за отчетный период составил 8 391,3 тыс. рублей. Оставшуюся сумму планируется освоить в 4 квартале 2020 года.

На реализацию мероприятий п.п. 2.3 «Проведение ремонтных и (или) строительных работ в профессиональных образовательных организациях» предусмотрено за счет средств окружного бюджета 55 635,0 тыс. рублей; сводной бюджетной росписью предусмотрено 46 881,0 тыс. рублей, освоено 26 464 тыс. рублей.

ГАПОУ ЧАО «Техникум Билибино» - заключен договор на строительно-монтажные работы по монтажу электропроводки, замене напольной плитки в помещении столовой. Общий объем израсходованных средств составил 6 612,072 тыс. рублей из предусмотренных 11 035,0 тыс. рублей. Оставшуюся сумму планируется освоить в 4 квартале 2020 года.

ГАПОУ ЧАО «Чукотский многопрофильный колледж» оплачены работы по ремонту карнизного свеса кровли зданий на сумму 9 900,0 тыс. рублей из предусмотренных 10 000,0 тыс. рублей.

ГАПОУ ЧАО «Чукотский северо-восточный техникум поселка Провидения» - заключен договор на проведение работ по облицовке стен панелями на сумму 1864,9 тыс. рублей. За отчетный период израсходовано 559,467 тыс. рублей.

ГАПОУ ЧАО «Чукотский полярный техникум посёлка Эгвекинот» заключен договор на проведение работ по замене оконных блоков на сумму 12 165,3 тыс.рублей ; заключен договор на ремонт кровли на сумму 2 999,3 тыс. рублей. За отчетный период израсходовано 13 371,9 тыс. рублей из запланированных 23 846,0 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий п.п. 2.4 «Проведение ремонтных и (или) строительных работ в государственных образовательных организациях» Государственной программой предусмотрено за счет средств окружного бюджета 3 930,0 тыс. рублей, освоено 3 930,0 тыс. рублей.

На указанную сумму Государственным автономным общеобразовательным учреждением Чукотского автономного округа «Чукотский окружной профильный лицей» оплачены работы по ремонту кровли гардероба, ремонту кровли бойлерной, работы по устройству пластиковых оконных блоков.

В рамках реализации мероприятий п.п. 2.5 «Комплекс мер по обеспечению безопасности образовательных учреждений» Государственной программой за счет средств окружного бюджета предусмотрено 2 500,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью - 6 200,0 тыс. рублей, из них освоено 3 390,3 тыс. рублей.

Государственным автономным общеобразовательным учреждением Чукотского автономного округа «Чукотский окружной профильный лицей» заключены договора на услуги по модернизации системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения о пожаре, проведение испытаний лестниц пожарных наружных стационарных и ограждений кровли. За отчетный период израсходовано 2 416,1 тыс. рублей из запланированных 4 700,0 тыс. рублей.

Государственным автономным профессиональным образовательным учреждением Чукотского автономного округа «Чукотский многопрофильный колледж» заключен договор на поставку оборудования для вентиляции. На указанные цели израсходовано 974,2 тыс. рублей из запланированных 1 500,0 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятий п.п. 2.7 «Субсидии на реализацию мероприятий по профессиональной ориентации лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях Чукотского автономного округа» предусмотрено за счет средств окружного бюджета 2 000,0 тыс. рублей, освоено 602,7 тыс. рублей.

Законом об окружном бюджете утверждено распределение субсидий следующим образом:

- Билибинский муниципальный район – 1 000,0 тыс. рублей;

- Чукотский муниципальный район – 1 000,0 тыс. рублей.

Билибинский муниципальный район – освоено 299,9 тыс. рублей на приобретение оборудования и товарно-материальных ценностей для кабинетов ОБЖ и технологии с целью формирования у учащихся Школы-интерната с.Кепервеем профессиональных навыков. Оставшиеся средства будут израсходованы до конца 2020 года на эти же цели.

Чукотский муниципальный район – освоено 302,68 тыс. рублей на приобретение оборудования и товарно-материальных ценностей для кабинета технологии с целью формирования у учащихся Школы с.Лорино профессиональных навыков. Оставшиеся средства будут израсходованы до конца 2020 года на эти же цели.

В рамках реализации мероприятий п.п. 2.8 «Субсидии на поддержку кадетского движения в Чукотском автономном округе» предусмотрено за счет средств окружного бюджета 2 000,0 тыс. рублей; сводной бюджетной росписью - 1 500,0 тыс. рублей, освоено 606,6 тыс. рублей.

Законом об окружном бюджете утверждено распределение субсидий следующим образом:

- городской округ Анадырь – 1 000,0 тыс. рублей;

- Провиденский городской округ – 500,0 тыс. рублей;

- Билибинский муниципальный район - – 500,0 тыс. рублей.

Городской округ Анадырь – приобретены костюмы МЧС для обмундирования учеников кадетского класса. На указанные цели израсходовано 106,58 тыс. рублей.

– Билибинский муниципальный район приобретены комплекты полевой формы. На указанные цели израсходовано 499,98 тыс. рублей.

Провиденским городским округом за отчетный период средства на указанные мероприятия не освоены.

В рамках реализации мероприятий п.п. 2.9 «Организация, проведение, участие в конкурсах профессионального мастерства»предусмотрено за счет средств окружного бюджета  10 600,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью - 9 020,0 тыс. рублей, освоено 8 820,1 тыс. рублей.

В соответствии с Соглашением о взаимодействии в рамках организации и проведения в Чукотском автономном округе отборочных соревнований для участия в Финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенции «Социальная работа», заключенного 28 февраля 2020 г. между Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» и Правительством Чукотского автономного округа, в целях подведения итогов по компетенции «Социальная работа» в рамках Отборочных соревнований, приравненных к Финалу VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), в ГАПОУ ЧАО «Чукотский многопрофильный колледж велась подготовка Финала VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенции Социальная работа. Для оснащения конкурсной площадки, комнат экспертов и участников было приобретено оборудование, мебель, оргтехника, брендированное оформление чемпионата и сувенирная продукция.

Чукотский автономный округ принял участие в Отборочных соревнованиях на право участия в Финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)» и в Финале VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia). Соревнования проходили в дистанционно-очном формате на домашних площадках. С целью дооснащения конкурсных площадок профессиональных учебных организаций было закуплено дополнительное оборудование, оргтехника, расходные материалы, брендированное оформление и приобретены видеокамеры, карты памяти, коммутаторы для организации системы видеонаблюдения в соответствии с инфраструктурными листами компетенций.

В рамках реализации мероприятийп.п. 2.10 «Субсидии на мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»предусмотрено 338,8 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 27,1 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 311,7 тыс. рублей.

Между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и Правительством Чукотского автономного округа заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 18декабря 2019 года № 149-09-2020-086.

В рамках реализации мероприятия заключен договор на поставку оборудования для создания условий инклюзивного образования для Школы – интерната  поселка Эгвекинот (пандусы, тактильная дорожка). Поставка товара ожидается в октябре 2020 года. Оплата по факту поставки.

В рамках реализации мероприятийп.п. 2.11. «Создание в образовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение образовательных организаций специальным оборудованием» предусмотрены средства в объеме 500,0 тыс. рублей за счет средств окружного бюджета.

Расходование средств запланировано в 4 квартале текущего года.

В рамках реализации мероприятийп.п. 2.13 «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций».

Между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Чукотского автономного округа заключено соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций от 16 апреля 2020 года 073-17-2020-087 (далее – выплата вознаграждения).

В соответствии с указанным соглашением, бюджету округа предусматриваются средства в объеме 36 482,0 тыс. рублей на выплату вознаграждения из расчета 15,0 тыс. рублей на человека.

Указанные выплаты предусмотрены с 1 сентября текущего года. За указанный период все педагогические работники, осуществляющие функции классного руководителя, получили указанные выплаты. Их количество составило 458 человек на сумму 8 427,2 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятийп.п. 2.14 «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях»

Между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Чукотского автономного округа заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных организациях округа (далее – организация горячего питания) от 15 августа 2020 года № 073-09-2020-1010 на сумму 37 129,8 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета – 34 159,4 тыс. рублей, средства окружного бюджета – 2 970,4 тыс. рублей.

Реализация мероприятий по организации горячего питания предусмотрена с 1 сентября 2020 года.

За отчетный период все учащиеся младших классов обеспечены бесплатным горячим питанием. Объем израсходованных средств составил 760,0 тыс. рублей. Оставшиеся средства будут использованы в 4 квартале текущего года.

В рамках выполнения основного мероприятия, предусмотренного п. 3 «Материальное обеспечение отрасли образования» за счет окружного бюджета предусмотрено 28 500,0; сводной бюджетной росписью - 36 329,0 тыс. рублей,  из них освоено 21 880,6 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятия п.п. 3.1 «Приобретение материальных ресурсов, обеспечивающих развитие инфраструктуры образования, в том числе учебников для общеобразовательных организаций» Государственной программой за счет средств окружного бюджета предусмотрено 20 500,0 тыс. рублей; сводной бюджетной росписью предусмотрено 30 329,0 тыс. рублей, освоено 16 858,5 тыс. рублей:

Заключены:

- Государственный контракт № 02-15/05 – ГК от 23.04.2020 г. на поставку учебных изданий для образовательных учреждений Чукотского автономного округа на сумму 14 604,282 тыс. рублей с АО «Просвещение». Срок поставки до 30 ноября 2020 года. Фактически оплачено 10 860,848 тыс. рублей;

- Государственный контракт № 02-15/15 – ГК от 16.06.2020 г. на поставку учебных изданий для образовательных учреждений Чукотского автономного округа на сумму 294,855 тыс. рублей с АО «Просвещение». Срок поставки до 20декабря 2020 года. Оплата по факту поставки товара.

- Государственный контракт № 02-15/11 – ГК от 18.05.2020 г. на поставку учебных изданий для образовательных учреждений Чукотского автономного округа на сумму 960, 611 тыс. рублей с ООО «БИНОМ». Фактически оплачено 960, 611 тыс. рублей;

- Государственный контракт № 02-15/12 – ГК от 01.06.2020 г. на поставку учебных изданий для образовательных учреждений Чукотского автономного округа на сумму 677,233 тыс. рублей с ООО «ВЕНТАНА-ГРАФ». Фактически оплачено 612,074 тыс. рублей;

- Государственный контракт № 02-15/13 – ГК от 01.06.2020 г. на поставку учебных изданий для образовательных учреждений Чукотского автономного округа на сумму 1 413,505 тыс. рублей с ООО «ДРОФА». Фактически оплачено 1 043,790 тыс. рублей;

- ГАОУ «Чукотский окружной профильный лицей» приобрело мебель для общежития, в котором проживают иногородние дети на общую сумму 2 181,1 тыс. рублей из предусмотренных 2 500,0 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятия п.п. 3.2 «Субсидии на приобретение оборудования и товарно-материальных ценностей для нужд муниципальных образовательных организаций» предусмотрено за счет окружного бюджета 6 000,0 тыс. рублей, из которых освоено 5 022,2 тыс. рублей:

Законом об окружном бюджете утверждено распределение субсидий следующим образом:

- Городской округ Певек – 1 000,0 тыс. рублей;

- Городской округ Эгвекинот – 1 000,0  тыс. рублей;

- Провиденский городской округ – 1 000,0  тыс. рублей;

- Анадырский муниципальный район - 1 000,0  тыс. рублей;

- Билибинский муниципальный район – 1 000,0  тыс. рублей;

- Чукотский муниципальный район – 1 000,0  тыс. рублей.

В рамках предусмотренных средств запланировано обновление материально-технической базы дошкольных учреждений муниципальных образований, а именно: приобретение игр, игрушек, развивающих материалов. За отчетный период израсходовано 5 022,0 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятий п.п. 4.1 «Разработка, внедрение и сопровождение информационных ресурсов, обеспечивающих функционирование отрасли образования»,  основного мероприятия п. 4 «Формирование информационных ресурсов отрасли образования» за счет окружного бюджета предусмотрено 6 000,0 тыс. рублей; сводной бюджетной росписью - 2 237,0 тыс. рублей, из них освоено 157,1 тыс. рублей.

Заключены:

- Договор на оказание услуги по созданию сайта «Единого окна» с Павлун Д.В. от 21.01.2020 г. №02-15/07 на сумму 63,6 тыс. рублей. Фактически исполнено 63,6 тыс. рублей;

- Договор на оказание услуги по поддержке сайта «Молодежный портал» с Павлун Д.В. от 09.01.2020г. № 02-15/04 на сумму 50,3 тыс. рублей. Срок исполнения по договору декабрь 2020 года. Фактически исполнено 33,5 тыс. рублей;

- Государственный контракт № 02-15/01 – ГК от 05.02.2020 г. на оказание услуг по сопровождению АИС «Электронное образование» Чукотского автономного округа в 2020 году на сумму 1 500,0 тыс. рублей с ПАО «Ростелеком». Срок исполнения до 31января 2021 года;

- Договор от 30.01.2020г. №02-15/09 на предоставление доступа к программному комплексу СПТ  на сумму 60,0 тыс. рублей с ООО «Региональные информационные системы».Фактически оплачено 60,0 тыс. рублей. Срок исполнения до 31января 2021 года.

В рамках основного мероприятия п.5 «Социальные гарантии работникам отрасли образования по оплате жилья и коммунальных услуг» оказываются меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг работникам в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 4 декабря 2014 года № 122-ОЗ «О мерах социальной поддержки работников (специалистов) бюджетной сферы, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Чукотского автономного округа» предусмотрено средств окружного бюджета 27 041,2 тыс. рублей, освоено 19 140,6 тыс. рублей. Выплаты получили 890 специалистов.

В рамках выполнения основного мероприятия п. 6 «Оказание поддержки отдельным категориям детей и молодежи» предусмотрено средств окружного бюджета 7 760,0 тыс. рублей; сводной бюджетной росписью - 5 760,0 тыс. рублей, освоено 1 519,5 тыс. рублей.

На реализацию мероприятия п.п. 6.1 «Создание условий для обучения и воспитания детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей, имеющих ограниченные возможности здоровья, несовершеннолетних, направляемых по решению суда, и лиц, их сопровождающих» предусмотрено за счет средств окружного бюджета 300,0 тыс. рублей, освоено 0,0 тыс. рублей.

Выполнение мероприятий осуществляется при направлении  детей инвалидов, в учреждения со специальными условиями для обучения, а так же при наличии решения суда.

В 2020 году детей, нуждающихся в специальных условиях необходимых для обучения, создаваемых в специализированных образовательных организациях за пределами Чукотского автономного округа, нет.

На реализацию мероприятия п.п. 6.2 «Поддержка несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, во время переезда из постоянного места жительства к месту обучения и обратно» Государственной программой предусмотрено средств окружного бюджета 700,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью предусмотрено 700,0 тыс. рублей, освоено 0 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятия и в соответствии с Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 22 августа 2011 года № 335 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели из окружного бюджета государственным бюджетным и автономным учреждениям Чукотского автономного округа» заключены соглашения с Государственным автономным профессиональным образовательным учреждением Чукотского автономного округа «Чукотский северо-западный техникум города Билибино»; Государственным автономным профессиональным образовательным учреждением Чукотского автономного округа «Чукотский северо-восточный техникум поселка Провидения»; Государственным автономным профессиональным образовательным учреждением Чукотского автономного округа «Чукотский полярный техникум посёлка Эгвекинот».

Реализация мероприятия осуществляется по необходимости при наличии несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, во время переезда из постоянного места жительства к месту обучения и обратно.

На реализацию мероприятия п.п. 6.3 «Оплата питания студентов очной формы обучения учреждений высшего профессионального образования, расположенных на территории Чукотского автономного округа» Государственной программой предусмотрено средств окружного бюджета 6 760,0 тыс. рублей; сводной бюджетной росписью - 4 760,0 тыс. рублей, освоено 1 519,5 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятия и в соответствии с Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 22 августа 2011 года № 335 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели из окружного бюджета государственным бюджетным и автономным учреждениям Чукотского автономного округа» заключено соглашение с ГАПОУ ЧАО «Чукотский многопрофильный колледж». Осуществляется закупка продуктов питания для студентов Чукотского филиала Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова в г. Анадыре (51 человек).

В рамках выполнения п.п. 7.1 «Проведение независимой оценки качества услуг в образовании» основного мероприятия п. 7 «Независимая оценка качества услуг в образовании» за счет средств окружного бюджета Государственной программой предусмотрено 100,0 тыс. рублей, освоено 0,0 тыс. рублей.

В рамках выполнения основного мероприятия п. 8 «Организация отдыха и оздоровления детей» за счет средств окружного бюджета предусмотрено 96 190,0 тыс. рублей,   освоено 93 690,0 тыс. рублей.

На реализацию мероприятия п.п.8.1«Субсидии на реализацию мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» предусмотрено за счет средств окружного бюджета 39 690,0тыс. рублей, из которых профинансировано и освоено 39 690,0тыс. рублей.

Денежные средства направлены в бюджеты муниципальных образований для оплаты стоимости питания детей в организованных органами местного самоуправления в Чукотском автономном округе детских оздоровительных лагерях (всего – 41) с дневным пребыванием детей (пришкольных площадках) и детском оздоровительном лагере с круглосуточным  пребыванием детей «Молодая гвардия» Билибинского муниципального района.

На реализацию мероприятия п.п.8.2 «Участие детей Чукотского автономного округа в новогодней Кремлевской елке» Государственной программой за счет окружного бюджета предусмотрено 2 500,0 тыс. рублей;

Реализация мероприятия будет осуществлена в ноябре - декабре 2019 года.

На реализацию мероприятия п.п. 8.3«Предоставление грантов некоммерческим организациям, связанных с отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» предусмотрено за счет средств окружного бюджета  54 000,0 тыс. рублей.

В соответствии с Порядком предоставления грантов некоммерческим организациям на организацию и проведение летней оздоровительной кампании утвержденным Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 10 марта 2017 г. № 100 «Об утверждении Порядка предоставления грантов некоммерческим организациям на организацию и проведение летней оздоровительной кампании» заключено соглашение между Департаментом образования и науки Чукотского автономного округа и Региональным чукотским общественным фондом «Полюс Надежды» о предоставлении субсидии в виде гранта на организацию и проведение оздоровительной кампании в 2020 году.

Средства на реализацию указанного мероприятия перечислены грантополучателю в полном объеме.

В рамках данного соглашения в летний период 2020 года направлено на отдых и оздоровление:

- в Детский пульмонологический санаторий «Отрадное» (Калининградская область, г. Светлогорск) направлено 80 детей в сопровождении 4 ответственных лиц;

- 80 детей в детский лагерь «Родник» д. Хотьково Московской области в сопровождении 2 ответственных лиц;

- 108 ребенка в лагерь «ОРГРЭС» г. Королев Московской области в сопровождении 5 ответственных лиц.

Дети Чукотского автономного округа отдыхали и во Всероссийских детских центрах:

- в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении «Всероссийский детский центр «Орленок» - 30 детей;

- в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении «Всероссийский детский центр «Смена» - 9 детей.

В рамках выполнения п.п. 9.1 «Обеспечение проживания студентов и специалистов профессиональных образовательных учреждений» основного мероприятия п. 9 «Оказание поддержки студентам и специалистам государственных учреждений округа» предусмотрено 1 400 тыс. рублей за счет средств окружного бюджета, освоено 1 033,4 тыс. рублей. Обеспечены жилыми помещениями 5 специалистов ГАПОУ ЧАО «Чукотский многопрофильный колледж».

В рамках реализации регионального проекта Региональный проект «Успех каждого ребенка» федерального проекта «Успех каждого ребенка», предусмотренного п.п. 10.1 «Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом»предусмотрено 19 805,7 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 1 584,5 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 18 221,2 тыс. рублей, из них освоено 3 161,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета – 253,0 тыс. рублей; за счет средств федерального бюджета – 2 908,9 тыс. рублей.

Между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Чукотского автономного округа заключено Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Чукотского автономного округа на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» от 20 декабря 2019 года № 073-09-2020-458.

В рамках реализации указанных мероприятий бюджетам муниципальных образований предусмотрены субсидии на обновление материально-технической базы школьных спортивных залов.

Законом об окружном бюджете утверждено распределение субсидий следующим образом:

- Городской округ Певек – 3 369,6 тыс. рублей;

- Городской округ Эгвекинот – 3 260,9  тыс. рублей;

- Провиденский городской округ – 3 260,9  тыс. рублей;

- Анадырский муниципальный район – 3 369,5  тыс. рублей;

- Билибинский муниципальный район – 3 369,5  тыс. рублей;

- Чукотский муниципальный район – 3 175,2  тыс. рублей.

За отчетный период на приобретение указанного оборудования израсходовано 3 161,8 тыс. рублей. Оставшиеся средства будут израсходовано в 4 квартале текущего года по факту поставки товара.

В рамках реализации регионального проекта Региональный проект «Современная школа» федерального проекта «Современная школа», предусмотренного п.п. 11.1 «Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах»предусмотрено 8 936,5 тыс. рублей; сводной бюджетной росписью - 10 870,5 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 2 112,8 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 8 757,7 тыс. рублей, из них освоено 4 855,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета – 97,1 тыс. рублей; за счет средств федерального бюджета – 4 758,1 тыс. рублей.

Данное направление регионального проекта включает в себя мероприятия по приобретению средств обучения и воспитания в целях создания (обновления) материально-технической базы общеобразовательных организаций для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков при реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей.

В рамках реализации указанных мероприятий заключены:

-Государственный контракт № 01-15/07 – ГК от 08.05.2020 г. на поставку оборудования для создания материально-технической базы цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях Чукотского автономного округа в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»на сумму 5 911,153 тыс. рублей с ООО «Цифра». Срок исполнения до 30ноября 2020 года. Фактически оплачено 3 443,7 тыс. рублей;

- Государственный контракт № 02-15/09 – ГК от 22.05.2020 г. на поставку оборудования для создания материально-технической базы цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях Чукотского автономного округа в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на сумму 535,310 тыс. рублей с ООО «Цифра». Срок исполнения до 30ноября 2020 года. Фактически оплачено 334,52 тыс. рублей;

- Государственный контракт № 02-15/10 – ГК от 25.05.2020 г. на поставку оборудования для создания материально-технической базы цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях Чукотского автономного округа в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на сумму 649,018 тыс. рублей с ООО «Цифра». Срок исполнения до 30ноября 2020 года. Оплата по факту поставки товара.

- Государственный контракт № 02-15/14 – ГК от 07.06.2020 г. на поставку оборудования для создания материально-технической базы цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях Чукотского автономного округа в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на сумму 1 201,492 тыс. рублей с ООО «Райт Групп». Срок исполнения до 01 сентября 2020 года. Оплата по факту поставки товара;

- Договор № 02-15/70 от 19.05.2020г. на поставку оборудования для создания материально-технической базы цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях Чукотского автономного округа в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на сумму 600,0 тыс. рублей с ООО «БизнесПро». Срок исполнения до 31декабря 2020 года. Фактически оплачено 450,0 тыс. рублей;

-Договор № 02-15/71 от 19.05.2020г. на поставку оборудования для создания материально-технической базы цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях Чукотского автономного округа в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на сумму 43,4 тыс. рублей с ООО «Цифра». Срок исполнения до 31декабря 2020 года. Фактически оплачено 32,5 тыс. рублей;

- Договор № 02-15/72 от 19.05.2020г. на поставку оборудования для создания материально-технической базы цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях Чукотского автономного округа в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на сумму 300,0 тыс. рублей с ООО «Цифра». Срок исполнения до 31декабря 2020 года. Фактически оплачено 225,0 тыс. рублей;

- Договор № 02-15/73 от 19.05.2020г. на поставку оборудования для создания материально-технической базы цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях Чукотского автономного округа в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на сумму 60,8 тыс. рублей с ООО «Цифра». Срок исполнения до 31декабря 2020 года. Фактически оплачено 45,6 тыс. рублей;

- Договор № 02-15/73 от 19.05.2020г. на поставку оборудования для создания материально-технической базы цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях Чукотского автономного округа в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на сумму 431,8 тыс. рублей с ООО «Цифра». Срок исполнения до 31декабря 2020 года. Фактически оплачено 323,9 тыс. рублей;

Согласно заключенным контрактам (договорам) для 8 общеобразовательных организаций округа, в которых созданы Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»,будут приобретены и доставлены многофункциональные устройства, 3D принтеры, шлемы виртуальной реальности, смартфоны, фотоаппараты, тренажеры сердечно-легочной и мозговой реанимации для уроков ОБЖ.

В рамках реализации регионального проекта Региональный проект «Цифровая образовательная среда» федерального проекта «Цифровая образовательная среда», предусмотренного п.п. 12.2 «Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях»предусмотрено 101 662,9 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 2 033,4 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 99 629,5 тыс. рублей, из них освоено 45 912,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета – 918,3 тыс. рублей; за счет средств федерального бюджета – 44 994,0 тыс. рублей.

В рамках реализации указанных мероприятий предусмотрено приобретение средств обучения и воспитания для обновления материально-технической базы общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций в целях внедрения целевой модели цифровой образовательной среды, в результате чего заключены следующие государственные контракты:

- Государственный контракт № 02-15/06 – ГК от 08.05.2020 г. на поставку оборудования в рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда национального проекта «Образование» на территории Чукотского автономного округана сумму 14 913,624 тыс. рублей с ООО «Тезона». Срок исполнения до 30 ноября 2020 года. Фактически оплачено 7 566,5 тыс. рублей. Оставшаяся часть будет оплачена по факту поставки оборудования;

- Государственный контракт № 01-15/08 – ГК от 14.05.2020 г. на поставку оборудования в рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда национального проекта «Образование» на территории Чукотского автономного округа на сумму 66 038,309 тыс. рублей с ООО «Цифра». Срок исполнения до 30 ноября 2020 года. Фактически оплачено 38 345,8 тыс. рублей. Оставшаяся часть будет оплачена по факту поставки оборудования.

Согласно заключенным контрактам, во все общеобразовательные организации, а также в профессиональные организации округа будут поставлены ноутбуки и многофункциональные устройства.

- Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала»,

% исполнения подпрограммы составил 8,6

На реализацию Подпрограммы «Развитие кадрового потенциала» в 2020 году за счет средств окружного бюджета Государственной программой предусмотрено

219 322,2тыс. рублей, сводной бюджетной росписью предусмотрено 218 822,2тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 169 243,2 тыс. рублей; за счет средств окружного бюджета – 49 579 тыс. рублей.

Освоено 18 850,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 5 520,0 тыс. рублей; за счет средств окружного бюджета – 13 330,6 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия п. 1 «Социальная поддержка специалистов» за счет средств окружного бюджета Государственной программой предусмотрено

2 928,0 тыс. рублей, освоено 1 246,2 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятий, предусмотренных п. 1.1 «Назначение и выплата стипендии Губернатора студентам образовательных организаций высшего образования, имеющих высокий уровень качества знаний» предусмотрено средств окружного бюджета в размере 580,0 тыс. рублей, исполнено 144,0 тыс. рублей.

На основании Распоряжения Губернатора Чукотского автономного округа от 03 июня 2020 года № 204-рг «О назначении стипендии Губернатора Чукотского автономного округа», стипендия была назначена и выплачена 3 студентам, получающим высшее образование по специальностям, востребованным экономикой Чукотского автономного округа, по очной форме обучения в образовательных организациях, расположенных на территории Российской Федерации.

По итогам летней сессии 2019/2020 учебного года прием документов на назначение и выплату стипендии Губернатора Чукотского автономного округа осуществляется до 1 ноября 2020 года.

В рамках выполнения мероприятий, предусмотренных п.п. 1.2 «Выплата единовременного пособия специалистам образовательных организаций» предусмотрено средств окружного бюджета в размере 348,0 тыс. рублей, освоено 330,0 тыс. рублей.

За 2020 год Департаментом заключены договоры с 11 специалистами в отрасли образования, в том числе с тремя молодыми специалистами, им предоставлена выплата единовременного пособия в размере 30 000 (тридцати тысяч) рублей каждому на общую сумму 330 000 рублей (в том числе Анадырский муниципальный район – 3 человека, в том числе 1 молодому специалисту; Билибинский муниципальный район – 4 человека, в том числе двум молодым специалистам; городской округ Эгвекинот – 3 человека, Чукотский муниципальный район – 1 человек).

В рамках выполнения мероприятий, предусмотренных п.п1.3. «Субсидии на выплату специалистам муниципальных образовательных организаций денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений», предусмотрены средства окружного бюджета в размере 2 000,0 тыс. рублей.

Законом об окружном бюджете субсидии распределены бюджету городского округа Анадырь.

В соответствии с Порядком предоставления указанных субсидий, компенсация выплачивается педагогическим работникам, руководителям, заместителям руководителей, руководителям структурных подразделений и их заместителям, должности которых указаны в Приказе Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 года № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования».

За отчетный период на реализацию указанных мероприятий израсходовано 772,2 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятий, предусмотренных п.п. 2.1 «Оплата производственной практики обучающимся и студентам в соответствии с Постановлением Чукотского автономного округа от 26 апреля 2011 года № 163 «Об установлении размера и порядка оплаты производственной практики обучающимся и студентам по очной форме обучения в образовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования, находящихся в ведении органов исполнительной власти Чукотского автономного округа» основного мероприятия п.2 «Социальная поддержка обучающихся в учреждениях профессионального образования» Государственной программой предусмотрено  средств  окружного  бюджета  в  размере  5 380,0 тыс. рублей,  исполнено 2 060,3 тыс. рублей.

Всего 112 обучающимся и студентам Чукотского многопрофильного колледжа, проходившим производственную практику, была произведена оплата практики, из них 71 человек – обучающиеся по программам профессиональной подготовки (ПП), 41 человек – студенты, обучающиеся по программам среднего профессионального образования (СПО).

ГАПОУ  ЧАО «Чукотский северо – западный техникум г. Билибино»: оплата практики произведена 69 обучающемуся по программам профессиональной подготовки (ПП).

ГАПОУ  ЧАО «Чукотский северо – восточный  техникум п. Провидения»: оплата практики произведена 83 обучающимся по программам профессиональной подготовки (ПП).

ГАПОУ  ЧАО «Чукотский полярный техникум  п. Эгвекинот»: оплата практики произведена 57 обучающимся и студентам.

В рамках основного мероприятия п. 3«Содействие в приобретении жилья специалистам» Государственной программой предусмотрено 183 723,2тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета  20 000,0 тыс. рублей; за счет средств федерального бюджета – 163 723,2 тыс. рублей. Освоено за отчетный период средств окружного бюджета в размере 9 544,1 тыс.  рублей.

В рамках выполнения мероприятий, предусмотренных п.п. 3.1 «Формирование жилищного фонда для специалистов Чукотского автономного округа» предусмотрено  средств  окружного  бюджета  в  размере  20 000,0 тыс. рублей, освоено 9 544,1 тыс. рублей.

Постановлением Правительства Чукотского автономного округа
от 15 апреля 2020 года № 174 «О распределении субсидии бюджетам муниципальных образований Чукотского автономного округа на формирование жилищного фонда для специалистов Чукотского автономного округа в 2020 году» субсидия распределена следующим образом: Анадырский муниципальный район – 5 807,7 тыс. рублей (5 специалистов); Билибинский муниципальный район – 2 919,3 тыс. рублей (4 специалиста); Городской округ Эгвекинот – 7 644,8 тыс. рублей (3 специалиста)

Департаментом образования и науки Чукотского автономного округа  заключены Соглашения с Администрациями Чукотского автономного округа, участвующими в реализации данного мероприятия, о предоставлении субсидии из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований Чукотского автономного округа на формирование специализированного жилищного фонда для специалистов Чукотского автономного округа в 2020 году на общую сумму 16 371,8 тыс. рублей для 12 специалистов.

По состоянию на 01.10.2019 года:

Анадырский муниципальный район – приобретено 3 квартиры для 3 специалистов на сумму 3 591,6 тыс. рублей;

Билибинский муниципальный район - приобретена1 квартира для 1 специалиста на общую сумму 513,8 тыс. рублей. В настоящее время проводятся процедуры закупки остальных квартир.

Городской округ Эгвекинот – приобретено 2 квартиры для 2 специалистов на общую сумму 5 438,7 тыс. рублей. В настоящее время проводится оформление одной квартиры.

В рамках выполнения мероприятий, предусмотренных п.п. 3.3, бюджету Чукотского автономного округа предусмотрены средства из федерального бюджета в виде иных межбюджетных трансфертов на обеспечение жильем работников социальной сферы Чукотского автономного округа в размере  163 723,2  тыс. рублей.

Данные средства предусмотрены в рамках заключенного соглашения между Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Правительством Чукотского автономного округа о предоставлении иного межбюджетного трансферта на реализацию мероприятий плана социального развития центров экономического роста Чукотского автономного округа от 2 июля 2018 года № 350-17-2018-004.

Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 31 августа 2020 года № 423, средства распределены бюджету Анадырского муниципального района на приобретение  16 квартир для специалистов социальной сферы.

В настоящее время ведутся конкурсные процедуры по определению поставщика услуг, подписание муниципального контракта запланировано на 12 октября 2020 года.

В рамках основного мероприятия п. 4 «Обучение специалистов с высшим профессиональным образованием» за счет средств окружного бюджета предусмотрено 3 291,0 тыс. рублей, бюджетной росписью предусмотрено 2 791,0 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятий, предусмотренных п.п. 4.1 «Подготовка специалистов по программам высшего образования для экономики Чукотского автономного округа» предусмотрено средств окружного бюджета в размере 2 091,0 тыс. рублей. За отчетный период средства не освоены.

Студенты, которые были зачислены в 2019 году в рамках реализации регионального проекта  «Бакалавры энергетики Чукотки» по специальности «Электроэнергетика и электротехника» (профиль -  Электроснабжение, академический бакалавриат) на базе Чукотского филиала Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова  и по которым планировалась оплата за обучение, были отчислены.

В рамках выполнения мероприятий, предусмотренных п. 4.2 «Организация и проведение практики студентов и аспирантов на территории Чукотского автономного округа» за счет окружного бюджета предусмотрено  1 200,0 тыс. рублей,  освоено 0,0 тыс. рублей.

Мероприятие реализуется Аппаратом Губернатора и Правительства Чукотского Чукотского автономного округа и Департаментом образования и науки Чукотского автономного округа.

В связи со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой и распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) принято решение о переносе приглашения студентов на практику на территорию Чукотского автономного округа на 2021 год.

В рамках реализации основного мероприятия п. 5 «Содействие в обеспечении жильем молодых специалистов Чукотского автономного округа» за счет средств окружного бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 18 000,0 тыс. рублей.

Данные мероприятия предполагают предоставление молодым специалистам Чукотского автономного округа социальной выплаты на приобретение жилья в соответствии с Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 6 июля 2020 года № 324 «Об утверждении Порядка предоставления молодым специалистам Чукотского автономного округа социальной выплаты на приобретение жилья».

В настоящее время завершен отбор участников данного мероприятия, Распоряжением Губернатора Чукотского автономного округа от 8 октября 2020 года № 318-рг утвержден персональный состав участников мероприятия. Указанные выплаты будут произведены в 4 квартале после представления участниками документов, подтверждающих их право на указанную выплату.

В рамках реализации основного мероприятия п.6 «Реализация мероприятия «Земский учитель» предусмотрены средства в объеме 6 000,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – в размере 5 520,0 тыс. рублей; за счет средств окружного бюджета – 480,0 тыс. рублей.

Из них профинансировано и освоено 6 000,0тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета 480,0 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета 5 520,0 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятия 6.1. «Единовременные компенсационные выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек» в соответствии с Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 18 декабря 2019 года № 570 «Об утверждении Положения о конкурсном отборе претендентов на право получения единовременной компенсационной выплаты учителю, прибывшему (переехавшему) в Чукотский автономный округ на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек», распоряжением Правительства Чукотского автономного округа от 19.12.2019 № 509-рп утвержден Перечень вакантных должностей, при замещении которых осуществляется право на получение единовременной компенсационной выплаты учителю, прибывшему (переехавшему) в Чукотский автономный округ на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек на 2020 год, количество вакантных должностей на 2020 год составляет 3. Из них:

1 вакансия учителя русского языка и литературы в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 1 города Анадыря»;

1 вакансия учителя математики в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 1 города Анадыря»;

1 вакансия учителя русского языка и литературы в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Школа-интернат основного общего образования села Нунлигран».

14 мая 2020 года состоялось заседание Конкурсной комиссии по отбору претендентов на право получения единовременной компенсационной выплаты, на котором были определены победители конкурсного отбора на занятие вакантной должности.В соответствии с Положением о конкурсном отборе претендентов на право получения единовременной компенсационной выплаты, утвержденным постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 18.12.2019 № 570, победителям конкурсного отбора направлены извещения о представлении в письменной форме согласий на переезд и заключение трудового договора с общеобразовательной организацией на срок не менее пяти лет.

Все победители конкурсного отбора прибыли на территорию округа, с ними были заключены трудовые договоры сроком на пять лет и с 1 сентября 2020 года они приступили к работе.

16 сентября 2020 года с педагогами были заключены Договоры о предоставлении единовременной компенсационной выплаты и по состоянию на 30 сентября 2020 года денежные средства в сумме 2 000, 0 тыс. руб. были переведены на их счета.

3. Подпрограмма «Поддержка и развитие детского и молодежного образования и творчества», % исполнения подпрограммы составил 57,6

На реализацию Подпрограммы «Поддержка и развитие детского и молодежного образования и творчества» за счет окружного бюджета предусмотрено 29 400,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью предусмотрено 22 473,4 тыс. рублей. Профинансировано 12 938,5 тыс. рублей, освоено 12 938,0 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятий п.п. 1.1 «Организация и проведение окружных мероприятий, направленных на развитие детского и молодежного творчества» основного мероприятия п. 1 «Организация и проведение окружных мероприятий, направленных на развитие детского и молодежного творчества»за счет окружного бюджета предусмотрено 450,0 тыс. рублей,  освоено 0.

В течение 9 месяцев 2020 года в сфере молодёжной политики были проведены следующие мероприятия:

1) В период с 29 июня по 30октября 2020 года на территории округа проводится Окружной фотоконкурс «Молодёжный взгляд». Итоги конкурса будут подведены в ноябре 2020 года.

2) С целью самореализации талантливых лидеров и руководителей молодежных и детских общественных объединений Чукотского автономного округа, в период с 26 мая по 1 августа 2020 года был открыт прием заявок на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер XII века». Конкурс был признан не состоявшимся ввиду отсутствия заявок.

В рамках выполнения мероприятий, предусмотренных п.п. 2.1 «Обеспечение участия во всероссийских конкурсах, слетах, форумах, фестивалях специалистов, детей и молодежи Чукотки» основного мероприятия п. 2 «Обеспечение участия во всероссийских конкурсах, слетах, форумах, фестивалях специалистов, детей и молодёжи Чукотки» за счет средств окружного бюджета Государственной программой предусмотрено 4 200,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью предусмотрено 3 863,4 тыс. рублей, освоено 1 357,4 тыс. рублей.

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в целях предупреждения ее распространения на территории Российской Федерации, защиты здоровья, прав и законных интересов граждан РФ и обеспечения безопасности страны, сроки проведения молодежных форумов в 2020 году изменены или перенесены на неопределенный срок. Форумы пройдут в офлайн и онлайн форматах.

За прошедший период организовано участие:

1) 2 представителя от Чукотского автономного округа, в период с 13 августа по 06сентября приняли участие:  в Форуме молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» и Фестивале фестивалей «Таврида Арт», которые проходили на территории Республики Крым. С 2019 года Форум включен в федеральный проект «Социальная активность» национального проекта «Образование»;

2) с 1 по 9сентября в г. Оренбург проходил Международный молодежный форум «Евразия Global», участие в форуме приняла Кеукей Нина Станиславовна, специалист по информационной политике, информационным технологиям и связи некоммерческой организации «Фонд Развития Чукотки»;

3)обучающейся 9 класса ГАОУ «Чукотский окружной профильный лицей», Николаенко Федор принял участие в полуфинале Всероссийского конкурса «Большая перемена» по направлению «Познавай Россию», который проходил в г. Хабаровск с 26 по 29 сентября 2020 года.

4) в марте текущего года был организован конкурс педагогического мастерства «Педагог года Чукотки – 2020». Конкурс проводился по следующим номинациям:  «Воспитатель года Чукотки», «Учитель-дефектолог года Чукотки», «Учитель года Чукотки», «Педагог-психолог года Чукотки», «Педагог дополнительного образования года Чукотки», «Учитель здоровья года Чукотки».

В конкурсе приняли участие 31 педагог. По итогам конкурса призеры получили денежные гранты в размере от 35 до 50 тысяч рублей.

В рамках выполнения мероприятий, предусмотренныхп.п. 3.1 «Организация, проведение, участие в окружных и всероссийских молодежных массовых мероприятиях, конкурсах, слетах» основного мероприятия п. 3 «Проведение мероприятий, направленных на формирование гражданских, патриотических и творческих качеств детей и молодежи Чукотки» за счет средств окружного бюджета предусмотрено 9 200,0 тыс. рублей, бюджетной росписью предусмотрено 3 580,0 тыс. рублей, освоено 200,0 тыс. рублей.

В марте 2020 года был запланирован Окружной финал военно-спортивной игры «Зарница-2020». Окружной финал военно-спортивной игры «Зарница» проводится с целью воспитания патриотизма, гражданской ответственности обучающихся, мотивации и формирования интереса к военной профессии, пропаганды и популяризации среди обучающихся здорового образа жизни, проверки уровня знаний, умений и навыков по основам безопасности жизнедеятельности человека, основам военной службы (начальной военной подготовке), общей физической подготовке, выявления лучших юнармейцев. В целях организации данного мероприятия были приобретены расходные материалы для оргтехники, оборудование и материалы для организации работы конкурсных площадок.

В соответствии с Приказом Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 16.03.2020 года № 01-21/109 «Об отмене массовых мероприятий в сфере образования Чукотского автономного округа в марте 2020 года» проведение ранее запланированного Окружного финала военно-спортивной игры «Зарница-2020» было отменено.

В рамках выполнения мероприятий, предусмотренныхп.п. 3.2«Реализация мероприятий, направленных на развитие творческого потенциала и активности детей и молодежи под эгидой Уполномоченного по правам человека» предусмотрено 450,0 тыс. рублей  за счет окружного бюджета.

По данному мероприятию планируется в ноябре - декабре 2021 года участие победителя регионального этапа правовой олимпиады в г. Хабаровск.

В рамках выполнения мероприятий, предусмотренных п.п. 4.1 «Организация деятельности Регионального Координационного Центра движения WorldSkills Russia в Чукотском автономном округе» основного мероприятия п. 4 « Реализация мероприятий WorldSkills Russia (молодые профессианалы)» за счет средств окружного бюджета  предусмотрено 7 000,0 тыс. рублей, из них освоено 5 494,5 тыс. рублей.

С 27 по 31 января 2020 года в Чукотском автономном округе в рамках движения WorldSkills Russia проводился V Региональный Чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia), в котором приняли участие 3 учреждения профессионального образования округа. Организатором чемпионата выступил Департамент образования и науки Чукотского автономного округа. Соревнования проводились по 4 компетенциям: «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Поварское дело», «Дошкольное воспитание», «Преподавание в младших классах», «Сетевое и системное администрирование», «Веб-дизайн и разработка». Чемпионат проходил на трех соревновательных площадках: «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» - в ГАПОУ ЧАО «Чукотский полярный техникум п. Эгвекинот»; «Поварское дело» - в ГАПОУ ЧАО «Чукотский северо-западный техникум г. Билибино»; «Дошкольное воспитание», «Преподавание в младших классах», «Сетевое и системное администрирование», «Веб-дизайн и разработка» - в ГАПОУ ЧАО «Чукотский многопрофильный колледж». В рамках Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) прошел и Региональный Чемпионат «Навыки мудрых» (WorldSkillsRussia) по компетенции «Дошкольное воспитание».

В августе 2020 года в дистанционно-очном формате прошли Отборочные соревнования на право участия в Финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)» по компетенциям:

- «Дошкольное воспитание» в период с 10 по 13 августа 2020 года в ГАПОУ ЧАО «Чукотский многопрофильный колледж»;

- «Преподавание в младших классах» в период с 01 по 04 августа 2020 года в ГАПОУ ЧАО «Чукотский многопрофильный колледж»;

- «Веб-дизайн и разработка» в период с 01 по 05 августа 2020 года в ГАПОУ ЧАО «Чукотский многопрофильный колледж»;

- «Поварское дело» в период с 01 по 02 августа 2020 года в ГАПОУ ЧАО «Чукотский северо-западный техникум г. Билибино».

В сентябре 2020 года в дистанционно-очном формате прошел Финал VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) по компетенциям:

- «Сетевое и системное администрирование» в период с 11 по 18 сентября 2020 года в ГАПОУ ЧАО «Чукотский многопрофильный колледж»;

- «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» в период с 08 по 19 августа 2020 года в ГАПОУ ЧАО «Чукотский полярный техникум п. Эгвекинот».

С 25 по 27 сентября в ГАПОУ ЧАО «Чукотский многопрофильный колледж» в дистанционно-очном формате прошел Финал III Национального чемпионата «Навыки мудрых» (WorldSkills Russia) по компетенции «Дошкольное воспитание».

Региональным координационным центром движения WorldSkills Russia в Чукотском автономном округе было организовано обучение эксперта по программе «Подготовка и проведение регионального чемпионата по стандартам Ворлдскиллс Россия». Обучение осуществлял Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы
 (Ворлдскиллс Россия)» с 10 по 11 июня в дистанционном формате.

В рамках основного мероприятия п. 5 «Поддержка робототехники и технического творчества инженерной направленности обучающихся» за счет средств окружного бюджета предусмотрено 4 000,0 тыс. рублей, из них освоено 3 809,0 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятий, предусмотренных п.п. 5.1 «Субсидии на реализацию мероприятий по поддержке творчества обучающихся инженерной направленности» предусмотрено средств окружного бюджета в размере 800,0 тыс. рублей, профинансировано 609,0 тыс. рублей, освоено 609,0 тыс. рублей.

Законом об окружном бюджете субсидии распределены следующим образом: Городской округ Анадырь – 280,0 тыс. рублей; Городской округ Певек – 260,0 тыс. рублей; Билибинский муниципальный район – 260,0 тыс. рублей.

В рамках реализации указанного мероприятиями муниципальными образованиями заключены договора на приобретение наборов для конструирования и программирования роботов, многофункциональные конструкторы серии «LEGO».

Окончательный расчет по факту поставки товара.

В рамках выполнения мероприятий, предусмотренных п. 5.2 «Гранты некоммерческим организациям на проведение Окружного фестиваля робототехники» за счет окружного бюджета предусмотрено 3 200,0 тыс. рублей,  освоено 3 200,0 тыс. рублей.

Проведение Фестиваля запланировано в ноябре текущего года.

С целью реализации данного мероприятия, заключено Соглашение от 13 июля 2020 года № 02-15/185 между Департаментом образования и науки Чукотского автономного округа и Усть-Бельской местной молодежной общественной организацией «Школа инженерного мышления» села Усть-Белая Анадырского района Чукотского автономного округа о предоставлении из окружного бюджета государственного гранта в форме субсидии на реализацию проекта, направленного на проведение Окружного фестиваля робототехники в 2020 году.

Соглашением предусмотрены финансовые средства на: приобретение специализированного робототехнического оборудования для проведения соревнований, мастер-классов и обучающих семинаров; приобретение авиабилетов для участников фестиваля робототехники и оплату их проживания; формирование призового фонда при проведении итогов фестиваля робототехники.

Отчет по итогам фестиваля будет сдан в декабре 2020 года.

В рамках выполнения мероприятий, предусмотренных п.6.1 «Организация и проведение олимпиад учащихся образовательных организаций Чукотского автономного округа» основного мероприятия «Олимпиады школьников», предусмотрены бюджета ассигнования  за счет средств окружного бюджета в размере 4 100,0 тыс. рублей, бюджетной росписью предусмотрено – 3 130,0 тыс. рублей. 	Освоено 2 077,2 тыс. рублей.

За отчетный период были проведены следующие мероприятия:

1) Региональный этап всероссийской олимпиады школьников 2019/2020 учебного года. Региональный этап олимпиады проходил по 17 общеобразовательным предметам: иностранный язык (английский), астрономия, биология, география, информатика и ИКТ, искусство (мировая художественная культура), история, литература, математика, обществознание, основы безопасности жизнедеятельности, право, русский язык, физика, физическая культура, химия, экология.В региональном этапе приняли участие 227 человек (70 человек – обучающиеся 9-х классов, 72 человека – 10-х классов, 85 человек – 11-х классов) из 14 общеобразовательных организаций всех муниципальных образований округа. Наибольшее количество участников – 55 человек – СОШ № 1 г. Анадыря, 51 участник – Чукотский окружной профильный лицей, 41 – СОШ г.Билибино. 94 человека писали олимпиадные работы по двум и более предметам. Общее количество олимпиадных работ – 411. Жюри определило 32 победителя и 126 призеров. Тройка лидеров по количеству победителей и призеров: СОШ г.Билибино – 14 победителей и 30 призеров, Лицей – 8 победителей и 39 призеров, СОШ № 1 г. Анадыря – 5 победителей и 37 призеров. Победителям и призерам вручены грамоты, а учителям, подготовивших победителей и призеров регионального этапа олимпиады – благодарственные письма Департамента образования и науки Чукотского автономного округа;

- Региональный этап всероссийской олимпиады школьников по физике имени Дж.Кл.Максвелла. Приняло участие 5 обучающихся 7-8-х классов из трех образовательных организаций округа. В региональном этапе принимали участие только те обучающиеся, которые в муниципальном этапе набрали необходимое количество баллов;

- Региональный этап математической олимпиады имени Леонарда Эйлера. В олимпиаде приняли участие 8 обучающихся 8-х классов из 4-х образовательных организациях округа. В региональном этапе принимали участие только те обучающиеся, которые в муниципальном этапе набрали необходимое количество баллов. По итогам регионального этапа определено 3 призера, которым вручены дипломы;

2) Окружная дистанционная олимпиада для обучающихся общеобразовательных организаций Чукотского автономного округа. В олимпиаде принимали участие обучающиеся 7-8 классов – победители и призеры муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников. Олимпиада проходила по 12 предметам. В ней приняли участие 274 обучающихся из 21 общеобразовательной организации всех муниципальных образований. По итогам определены 41 победитель и 105 призеров. Победителям и призерам, а также учителям, подготовивших победителей и призеров вручены дипломы;

3) Победитель региональной телевизионной гуманитарной олимпиады школьников «Умницы и умники Чукотки» (СОШ № 1 г. Анадыря) принял участие в полуфинальных играх Телевизионной гуманитарной олимпиады школьников «Умницы и умники» (февраль 2020 года) в Москве. Участник приглашен на финальные игры Телевизионной гуманитарной олимпиады школьников «Умницы и умники». Съемки финала были отменены из-за пандемии коронавируса. Итоги олимпиады подведены по результатам всех игр сезона и финального эссе участников. Выпускник МБОУ «СОШ № 1 г. Анадыря» вошел в число победителейи зачислен в ФГАУ ВПО «Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации»;

4) Победитель и два призера региональной телевизионной гуманитарной олимпиады школьников  «Умницы и умники Чукотки» (ГАОУ ЧАО «Чукотский профильный лицей», СОШ № 1 г.Анадыря) примут участие в четвертьфинальных играх Телевизионной гуманитарной олимпиады школьников «Умницы и умники» (ноябрь 2020 года) в Москве;

- Конкурс юных чтецов «Живая классика» образовательных организаций Чукотского автономного округа. Конкурс проходил в четыретура (классный, школьный, муниципальный и региональный). В ходе конкурсных состязаний участники декламировали по памяти отрывки из прозаических произведений российских или зарубежных авторов. Первый тур Конкурса проводился для всех желающих без предварительного отбора на добровольной основе. На региональный этап были предоставлены 21 видеозапись выступлений участников со всех муниципальных районов. Жюри определило трех победителей. Победителями признаны: обучающийся 6-го класса СОШ № 1 г. Анадыря и обучающиеся 8-го и 10-го классов Чукотского окружного профильного лицея. Лауреатами конкурса признаны обучающиеся Билибинского Центра дополнительного образования и Центра дополнительного образования го Эгвекинот. Победители регионального этапа приняли участие в отборочных турах всероссийского финала конкурса, которые проходили формате видеовыступлений в мае.

Определены выпускники 9-х классов, получившие аттестаты с отличием и выпускники 11-х классов общеобразовательных организаций округа, получившие аттестаты с отличием и награжденные медалью «За особые успехи в учении»:

| Наименование муниципального образования | Наименование образовательной организации | Количество выпускников 2020 г., |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | получивших аттестаты с отличием (9 кл.) | награжденных медалями (11 кл.) |
| Городской округ Анадырь | МБОУ «СОШ № 1 г. Анадыря» | 12 | 7 |
|  | Чукотский окружной профильный лицей | 2 | 2 |
| Анадырский муниципальный район | МБОУ «Центр образования п. Угольные Копи» | 1 | 3 |
| Билибинский муниципальный район | МАОУ «СОШ г. Билибино ЧАО» | 1 | 4 |
| Городской округ Эгвекинот | МБОУ «СОШ п. Эгвекинот» | 6 | 3 |
|  | МБОУ «ЦО с. Конергино» | 1 | 0 |
| Чукотский муниципальный район | МБОУ «Центр образования с. Лаврентия» | 0 | 2 |
| ИТОГО по Чукотскому АО | 8 общеобразовательных организаций | 23 | 21 |

В целях обеспечения единого подхода к учету детей, проявляющих особые успехи в обучении, искусстве и спорте, к организации работы с ними, а также для развития системности в организации управления работой с детьми, проявляющими особые успехи в обучении, искусстве и спорте, с 2009 году в Чукотском автономном округе ведется региональный банк данных. По состоянию на 01.07.2020 года в банке данных находится 2015 обучающихся образовательных организаций Чукотского автономного округа.

4. Подпрограмма «Грантовая поддержка проектов в области образования»,

% исполнения подпрограммы составил 93,5

На реализацию Подпрограммы «Грантовая поддержка проектов области образования» за счет средств окружного бюджета предусмотрено 6 190,0 тыс. рублей,  сводной бюджетной росписью – 5 190,0 тыс. рублей, профинансировано 4 852,1 тыс. рублей, освоено 4 852,1 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятия п.п. 1.1 «Гранты молодежным общественным объединениям» основного мероприятия п.1 «Государственная поддержка молодёжных общественных объединений и талантливой молодёжи» за счет средств окружного бюджета запланировано 4 000,0 тыс. рублей, профинансировано и освоено 4 000,0 тыс. рублей

В июле текущего года состоялся конкурс среди молодежных общественных объединений на предоставление государственных грантов (безвозмездной помощи) молодёжным общественным объединениям Чукотского автономного округа. На заседании Комиссии по рассмотрению заявок на предоставление государственных грантов (безвозмездной помощи) молодёжным общественным объединениям Чукотского автономного округа было определено 13 победителей грантополучателей. Всего было подано 15 заявок от 14 МОО.

На расчетные счета 12 молодежных общественных объединений были перечислены денежные средства на общую сумму 4000,0 тыс. рублей. Отчет о расходах молодежные общественные объединения предоставят в четвертом квартале текущего года.

| № | Наименование организации | Наименование заявленного проекта (программы). | Сумма, (руб.) | Направление расходов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анадырская городская молодежная общественная организация учащихся с ограниченными возможностями здоровья «Самоцветы» | «Детство неограниченных возможностей» | 180 000 | Приобретение оборудования и материалов для художественно-эстетической, познавательной и игровой деятельности Приобретение игрового материала и инвентаря, физкультурного оборудования Приобретение технических средств обучения |
| 2 | Чукотское региональное отделение Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» | «Стрит воркаут. Для спорта нет границ» | 397 400 | Приобретение уличных тренажеров, деталей и материалов для их монтажа, Приобретение информационный стенда, Оплата доставки, Оплата сборки и установки тренажеров, Стимулирование молодежи (сладкий стол), Оплата услуг банка. |
| 3 | Иультинская районная молодежная общественная организация «Спортивно-туристический клуб «Эдельвейс» | «Продолжай движение» | 226 000 | Приобретение горнолыжного оборудования (вешек), Оплата доставки, Приобретение рекламной продукции |
| 4 | Чукотская региональная детско-молодежная спортивная общественная организация «Бей-беги | «Мини-футбол в массы» | 540 000 | Приобретение экипировки и футбольной формы Приобретение спортивного инвентаря для соревнований Оплата аренды зала, Приобретение наградной атрибутики, Приобретение ценных и сладких призов. |
| 5 | Анадырская городская молодёжная городская общественная организация «Школа молодых родителей | «Доступность мира музея для детей с особенностями развития» | 130 900 | Приобретение интерактивного сенсорного стола, Приобретение призов, Оплата перевозки детей, Оплата доставки, Оплата счета в банке |
| 6 | Билибинская районная молодежная общественная организация «Военно-патриотический клуб «Отвага» | «Полярный стрелок» | 407 760 | Приобретения стрелкового тренажера, Приобретение наградной атрибутики, Оплата почтовых услуг, Оплата доставки, Оплата счёта в банке |
| 7 | Чукотская региональная молодежная общественная организация «СЛЕД» | «Краеведческий видеопроект» | 183 288 | Приобретение ГСМ (бензин, масла), Оплата аренды моторных лодок, Приобретение расходных материалов для моторных лодок (винты, свечи, прокладки и т.п.) |
| 8 | Иультинская районная молодежная общественная организация «Военно-спортивный клуб «Штар» | «Память сильнее времени!» | 264 000 | Приобретение обмундирования и символики молодежной организации, Приобретение расходных материалов, Оплата транспортных расходов, Оплата доставки, Оплата счета в банке |
| 9 | Билибинская районная молодежная общественная организация «Билибинский квартал» | «Аллея памяти и славы!» | 271 402 | Приобретение оформительской атрибутики, Приобретение материалов для озеленения, Приобретение расходных материалов |
| 10 | Детская, молодежная региональная общественная организация Чукотского автономного округа «ШКОЛА СТРАНСТВИЙ» | «Исследование мерзлотных условий тундровых ландшафтов и температурных особенностей зимовки животных в тундре» | 161 600 | Приобретение термодатчиков, Оплата услуг для спутникового телефона, Оплата топливных расходов, Приобретение инвентаря |
| 11 | Детская, молодежная региональная общественная организация Чукотского автономного округа «ШКОЛА СТРАНСТВИЙ» | «Публикация книги «Анадырьская белуха» | 350 000 | Оплата публикации книги, Оплата доставки |
| 12 | Чукотская региональная детско-молодежная общественная танцевальная организация «Фристайл» | «Музыкальный спектакль, посвященный 90-летию образования Чукотского автономного округа» | 690 650 | Приобретение расходных материалов, Оплата аренды зала, Оплата доставки, Приобретение сувенирной, наградной и оформительской атрибутики |
| 13 | Беринговская молодежная общественная организация «Центр детского развития «Потенциал» | «Музыка нас связала!» | 197 000 | Приобретение музыкально-технического оснащения и расходных материалов, Оплата доставки оборудования |
| ИТОГО |  |  | 4 000 000 |  |

В рамках выполнения основного мероприятия п. 2 «Поощрение лучших учреждений образования и их работников»п.п.2.1 «Грантовая поддержка лучших образовательных организаций и их работников» за счет средств окружного бюджета предусмотрено 790,0 тыс. рублей, исполнено 789,9 тыс. рублей.

В период с 21 мая по 21июня 2020 года проведен Окружной конкурс Окружного конкурса проектов в области образования. По итогам конкурса 7 проектов получили гранты на общую сумму 688,23 тыс. рублей.

В апреле текущего года был проведен конкурс на присуждение в 2020 году премий лучшим учителям Чукотского автономного округа за достижения в педагогической деятельности». Призеры конкурса получили гранты за счет регионального бюджета: 2 призера по 50,0 тыс. рублей.

В рамках п. 3 «Реализация мероприятий по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций» предусмотрено мероприятие п.п. 3.1 «Организация, проведение, участие в мероприятиях по вопросам вовлечения СОНКО Чукотского автономного округа в оказании услуг в социальной сфере» на которое за счет средств окружного бюджета выделено 1 400,0 тыс. рублей, бюджетной росписью предусмотрено 400,0 тыс. рублей, освоено 62,2 тыс. рублей..

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране из-за коронавирусной инфекции региональные, всероссийские и международные мероприятия в 2020 году были отменены или отложены. Несколько мероприятий были проведены в онлайн режиме, когда очное участие было отменено.

Предусмотренные подпунктом 3.1 пункта 3	подпрограммы «Грантовая поддержка проектов в области образования» денежные средства планируется расходовать в 4 квартале 2020 года.

5. Подпрограмма «Содействие в обеспечении жильем молодых семей»,

% исполнения подпрограммы составил 42,2

На реализацию Подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем молодых семей» в 2020 году предусмотрено 11 188,2 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 4 438,2 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 6 750,0 тыс. рублей; из них профинансировано 11 035,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 6 716,0 тыс. рублей; за счет средств окружного бюджета – 4 318,9 тыс. рублей.

Освоено 4 719,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета – 1 918,6 тыс. рублей; за счет средств федерального бюджета – 2 800,8 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятия п.п. 1.1 «Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей» основного мероприятия п.1 «Оказание государственной поддержки молодым семьям»предусмотрено 10 888,2 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 4 138,2 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 6 750,0 тыс. рублей; из них освоено 4 517,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета – 1 717,1 тыс. рублей; за счет средств федерального бюджета – 2 800,8 тыс. рублей.

Между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Правительством Чукотского автономного округа заключено Соглашение о предоставлении в 2020 году субсидии из федерального бюджета бюджету Чукотского автономного округа на софинансирование расходных обязательств Чукотского автономного округа на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в сумме 6 750,0 тыс. рублей.

Заключено с тремя муниципальными образованиями округа, участвующими в реализации Подпрограммы (городской округ Анадырь, Анадырский муниципальный район, Чукотский муниципальный район), соглашения о предоставлении субсидии из окружного бюджета на социальные выплаты молодым семьям для приобретения (строительства) жилья.

Распоряжением Правительства Чукотского автономного округа от 04.02.2020 г. № 45-рп утвержден список из 9 молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в 2020 году по Чукотскому автономному.

По состоянию на 30.09.2020 года 6 молодых семей приобрели жилые помещения с использованием средств социальной выплаты, из них: 1 семья из городского округа Анадырь, 2 семьи из Анадырского муниципального района, 3 семьи из Чукотского муниципального района. Молодыми семьями приобретены жилые помещения на территории Чукотского автономного округа на общую сумму 20 439,8тыс. рублей (средства социальной выплаты составили 19,49% (с учетом средств местного бюджета) от общей стоимости приобретенного жилья), общей площадью 364,8 м2. Еще 3 молодые семьи (Чукотский и Анадырский муниципальные районы, г.о. Анадырь) планируют получить социальную выплату в 4 квартале текущего года.

В рамках выполнения мероприятия п.п. 2.1 «Предоставление дополнительных социальных выплат семьям, получившим государственную поддержку на приобретение (строительство) жилья, при рождении (усыновлении) ребенка» основного мероприятия п.2 «Предоставление дополнительных социальных выплат» предусмотрено за счет средств окружного бюджета 300,0 тыс. рублей, из них профинансировано и освоено 201,524 тыс. рублей.

Двум молодым семьям, получившим государственную поддержку на приобретение (строительство) жилья, предоставлены дополнительные социальные выплаты при рождении (усыновлении) ребенка на сумму 201 524 тыс. рублей.

В Чукотском муниципальном районе молодой семье предоставлена дополнительная социальная выплата при рождении (усыновлении) ребенка на сумму 82 998 рублей. В городском округе Анадырь 1 молодой семье предоставлена дополнительная социальная выплата при рождении (усыновлении) ребенка на сумму 118 526 рублей.

6. Подпрограмма «Развитие социальной инфраструктуры», % исполнения подпрограммы составил 2,6

На реализацию Подпрограммы «Развитие социальной инфраструктуры» предусмотрено252 172,9   тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета  - 207 153,0 тыс. рублей, за счет средств окружного бюджета – 45 019,9 тыс. рублей. Бюджетной росписью предусмотрено 248 473,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета  - 207 153,0 тыс. рублей, за счет средств окружного бюджета – 41 320,6 тыс. рублей. освоено 6 430,0 тыс. рублей за счет средств окружного бюджета.

По мероприятию «Строительство объекта «Школа в г. Анадырь» основного мероприятия «Проектно-изыскательские, ремонтные работы, строительство, приобретение и реконструкция объектов государственной собственности» за счет средств окружного бюджета предусмотрено 7000,0  тыс. рублей, бюджетной росписью – 6 876,0 тыс. рублей. Освоено 0.

В 4 квартале 2020 года планируется выполнение  дизайн проекта школы.

В рамках реализации основного мероприятия «Региональный проект «Современная школа» федерального проекта «Современная школа» предусмотрено 177 463,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 157 548,2 тыс. рублей, за счет средств окружного бюджета – 19 915,3 тыс. рублей. Сводной бюджетной росписью предусмотрено 173 978,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 157 548,2 тыс. рублей, за счет средств окружного бюджета – 16 430,0 тыс. рублей.

За отчетный период профинансировано и освоено 6 430,0 тыс. рублей.

По мероприятию Строительство объекта «Школа в с. Островное» - подпрограммой предусмотрена сумма 167 463,5 тыс. рублей, в том числе 157 548,2 тыс. рублей средства федерального бюджета и 9 915,3 тыс. рублей средства окружного бюджета. Сводной бюджетной росписью предусмотрено 163 978,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 157 548,2 тыс. рублей и 6 430,0 тыс. рублей – за счет средств окружного бюджета.

С ООО «ИНПЭС» заключен государственный контракт 18.06.2019 № 9/ПИР-19 на сумму 6 150,0 тыс. рублей. Проектно-изыскательские работы планировалось выполнить до 29.11.2019 года. Но, в связи с возникшими обстоятельствами, независящими от действий (бездействий) Сторон и препятствующими Исполнителю исполнению своих обязательств в установленные Контрактом сроки, а именно, поздним предоставлением МП ЖКХ Билибинского муниципального района исходной технической документации – технических условий на технологическое присоединение объекта к сетям инженерного обеспечения, сроки действия Контракта были продлены до  30 июня 2020 года. 	Исполнитель предоставил Акт о приемке выполненных работ № 1 20.08.2020 года. За каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, ему была начислена пеня в размере 43 562,50 рубля, которая была перечислена в бюджет Чукотского автономного округа.

Между ГКУ «УКС ЧАО» и ООО «СибСтройЭксперт» заключен государственный контракт № 2/УГЭ-20 от 17.02.2020 на экспертизу проектно-сметной документации и инженерных изысканий на сумму 280,0 тыс. рублей. Получено положительное заключение государственной экспертизы от 12.08.2020 № 87-1-1-3-037643-2020 проектной документации, результатов инженерных изысканий и достоверности определения сметной стоимости, разработанной ООО «ИНПЭС» проектно-сметной документации для строительства Объекта.

Проводятся конкурсные процедуры на право заключить государственный контракт на выполнение работ по строительству объекта: «Школа в с. Островное»

Подписание контракта планируется в ноябре-декабре 2020 года. Согласно контракту, Подрядчику будет выплачен аванс на приобретение и доставку строительных материалов на Объект.

По мероприятию «Строительство объекта «Начальная школа в с. Лорино» подпрограммой предусмотрена сумма 10 000,0 тыс. рублей за счет средств окружного бюджета.

Между ГКУ «УКС ЧАО» и Индивидуальным предпринимателем Ветровым Д.О. на выполнение проектно-изыскательских работ заключен государственный контракт № 5/ПИР-20 от 30.03.2020 на сумму 9 550,0 тыс. рублей. Срок выполнения работ по Контракту до 15.12.2020 года.

В рамках реализации Регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» федерального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» предусмотрено строительство объекта «Детский сад в г. Анадырь» в сумме 67 709,4 тыс. рублей, в том числе 49 604,8 тыс. рублей средства федерального бюджета и 18 104,6 тыс. рублей средства окружного бюджета.

Кадастровые работы проведены Администрацией городского округа Анадырь в 2019 году. В 2020 году  проведены закупочные процедуры по выбору Подрядной организации на выполнение проектно-изыскательских работ для строительства Объекта.

Между ГКУ «УКС ЧАО» и ООО «Строй-снаб» на выполнение проектно-изыскательских работ заключен государственный контракт № 1/ПИР-20 от 04.02.2020 на сумму 6 100,0 тыс. рублей.

С ООО «СибСтройЭксперт» заключен государственный контракт № 6/УГЭ-20 от 03.07.2020 на экспертизу проектно-сметной документации и инженерных изысканий на сумму 265,0 тыс. рублей.

Проектно-сметная документация проходит экспертизу.

7. Подпрограмма «Обеспечение деятельности государственных органов и подведомственных учреждений», % исполнения подпрограммы составил 72,9

На реализацию Подпрограммы «Обеспечение деятельности государственных органов и подведомственных учреждений» в 2020 году Государственной программой предусмотрено 1 019 810 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 1 014 527 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 5 283,0 тыс. рублей; сводной бюджетной росписью предусмотрено 1 025 324,1 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета1 020 041,1 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 5 283,0 тыс. рублей.

Освоено 741 049,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 3 925,1 тыс. рублей; за счет средств окружного бюджета 51 433,8 тыс. рублей.

В рамках выполнения основного мероприятия п.1 «Обеспечение функционирования государственных органов» Государственной программой предусмотрено 74 468,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета 69 185,3 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета 5 283,0 тыс. рублей; сводной бюджетной росписью предусмотрено 75 168,3 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 69 885,3 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 5 283,0 тыс. рублей, освоено 55 358,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 3925,1 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятий п.п. 1.1 «Содержание центрального аппарата органов государственной власти (государственных органов)», за счет средств окружного бюджета предусмотрено 68 173,1 тыс. рублей, из них освоено 48 675,9 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятий п.п. 1.2 «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере образования», за счет средств федерального бюджета предусмотрено 5 063,6 тыс. рублей, из которых освоено 4 059,6 тыс. рублей.

На мероприятие п.п. 1.3 «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 31 мая 2010 года № 57-ОЗ «О некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из окружного бюджета Чукотского автономного округа и расположенных в Чукотском автономном округе» за счет средств окружного бюджета Государственной программой предусмотрено 1 985,1 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью предусмотрено 2 655,1 тыс. рублей. Из них освоено 2 528,3 тыс. рублей.

В рамках выполнения основного мероприятия п. 2 «Обеспечение функционирования государственных учреждений» за счет средств окружного бюджета Государственной программой предусмотрено 945 341,7 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью предусмотрено 950 155,8 тыс. рублей, освоено 685 690,7тыс. рублей.

Мероприятиями с п.п. 2.1 по п.п. 2.3 предусмотрено финансовое обеспечение функционирования государственных учреждений, подведомственных Департаменту образования и науки Чукотского автономного округа для выполнения государственного задания. В целом на данные мероприятия за счет средств окружного бюджета предусмотрено 906 812,6 тыс. рублей,  из которых освоено 661 307,1тыс. рублей.

На мероприятие п.п. 2.4 «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда, переезда и провоза багажа в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 31 мая 2010 года №57-ОЗ «О некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в государственных органах Чукотского автономного округа, Чукотском территориальном фонде обязательного медицинского страхования, государственных учреждениях Чукотского автономного округа и расположенных в Чукотском автономном округе» за счет средств окружного бюджета сводной бюджетной росписью предусмотрено 26 014,1 тыс. рублей, из них освоено 23 500,9 тыс. рублей.

В рамках мероприятий п.п. 2.5 оказываются меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 12 сентября 2016 года № 91-ОЗ «О дополнительных мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, и порядке их реализации на территории Чукотского автономного округа».

В целом за счет средств окружного бюджета Государственной программой предусмотрено 16 023,5 тыс. рублей, освоено 6 036,9 тыс. рублей. За отчетный период меры социальной поддержки оказаны 159 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Мероприятия п.п. 2.6 предусматривают меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг работникам в соответствии с Законом ЧАО от 4 декабря 2014 года № 122-ОЗ «О мерах социальной поддержки работников (специалистов) бюджетной сферы, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Чукотского автономного округа». За счет средств окружного бюджета на 2020 год предусмотрено 1 305,6 тыс. рублей, освоено 882,8 тыс. рублей. Выплаты получают 43 специалиста.