**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

Департамента культуры, спорта и туризма

Чукотского автономного округа

# к отчету о реализации Государственной программы

# «Развитие культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа»

# За январь-сентябрь 2020 год

На реализацию Государственной программы «Развитие культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа» предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 722 507,6 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 595 924,6 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 6 583,0 тыс. рублей; сводной бюджетной росписью предусмотрено 657 974,9 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 651 391,9 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 6 583,0 тыс. рублей, освоено 449 646,2 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 446 324,2 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 3 322,0 тыс. рублей.

Государственная программа «Развитие культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа» исполнена на 68,3 %

Государственная программа «культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа» состоит из 10 подпрограмм, каждая из которых ориентирована на решение проблем определенного направления.

В разрезе реализации подпрограмм Государственной программы «культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа» уровень освоения денежных средств и выполнение мероприятий выглядит следующим образом:

1. **Подпрограмма «Обеспечение государственных гарантий и развитие современной инфраструктуры культуры, спорта и туризма», % исполнения составил 76,4**

На реализацию **Подпрограммы «Обеспечение государственных гарантий и развитие современной инфраструктуры культуры, спорта и туризма»** в 2020 году Государственной программой предусмотрено 40 941,8 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 37 543,1 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 3 398,7 тыс. рублей; сводной бюджетной росписью предусмотрено 41 441,8 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 38 043,1 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 3 398,7 тыс. рублей; освоено 31 679,8 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 29 488,1 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 2 191,7 тыс. рублей.

В рамках выполнения основного мероприятия, предусмотренного **п. 1 «Материальное обеспечение отраслей культуры, спорта, туризма и кинематографии»** Государственной программой предусмотрено 33 062,0 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 29 987,4 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 3 074,6 тыс. рублей; сводной бюджетной росписью предусмотрено 33 562,0 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 30 487,3 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 3 074,6 тыс. рублей, из них освоено 26 063,4 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 24 195,8 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 1 867,6 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятия ***п.п. 1.1 «Приобретение материальных ресурсов, обеспечивающих развитие инфраструктуры культуры, спорта, туризма и кинематографии, в том числе»*** Государственной программой за счет средств окружного бюджета предусмотрено 720,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью предусмотрено 1 220,0 тыс. рублей, освоено 408,0 тыс. рублей:

- *в отрасли спорта*: в 2020 году за счет средств окружного бюджета бюджетной росписью предусмотрено 500,0 тыс. рублей, освоено 0,0 тыс. рублей.

Денежные средства предусмотрены на укрепление материально-технической базы Государственного автономного образовательного учреждения дополнительного образования Чукотского автономного округа «Окружная детско-юношеская спортивная школа». Заключен договор на приобретение мебели и оборудования для водо-оздоровительного комплекса, поставка которого будет осуществлена до конца 2020 года.

- *в отрасли туризма:* из предусмотренных 720,0 тыс. рублей освоено 408,0 тыс. рублей.

Государственным бюджетным учреждением культуры Чукотского автономного округа «Чукотско-эскимосский ансамбль «Эргырон» приобретены: ярары в количестве 15 шт. на общую сумму 300,0 тыс. рублей, выделаны оленьи шкуры для ремонта полога яранги на сумму 108,03 рублей. На оставшиеся средства планируется обновление традиционных меховых костюмов; выделка камуса для сценической обуви, мелкий ремонт реквизита этнической площадки в четвертом квартале 2020 года.

В рамках выполнения мероприятия ***п.п. 1.3 «Субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек»*** Государственной программой предусмотрено 3 342,0 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 267,4 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 3 074,6 тыс. рублей, освоено 2 030,0 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 162,4 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 1 867,6 тыс. рублей.

В рамках реализации Соглашения о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек от 15.12.2019 № 054-09-2020-077, в соответствии с Порядком предоставления субсидии из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований Чукотского автономного округа на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры субсидии на поддержку домов культуры были распределены:

- муниципальному автономному учреждению «Центр культуры и досуга Провиденского городского округа» (дома культуры п. Провидения, с. Новое Чаплино, с. Нунлигран, с. Сиреники, с. Энмелен и с. Янракыннот) – 1671,0 тыс. рублей (федеральные средства – 1537,3 тыс. рублей, региональные средства – 133,7 тыс. рублей). Приобретено звуковое и световое оборудование, компьютерная техника для 6 структурных подразделений учреждения. Полное освоение средств запланировано на IV квартал после завершения поставки оборудования;

- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры Чукотского муниципального района» (дома культуры с. Лаврентия, с. Инчоун, с. Нешкан, с. Уэлен, с. Энурмино) – 1671,00 тыс. рублей (федеральные средства – 1537,30 тыс. рублей, региональные средства – 133,7 тыс. рублей). Приобретено звуковое и световое оборудование, костюмы для клубных формирований, мультимедийная техника для 5 структурных подразделений учреждения.

В рамках выполнения мероприятия ***п.п. 1.4 «Приобретение материальных ресурсов, обеспечивающих развитие инфраструктуры культуры, спорта, туризма и кинематографии за счет средств гранта»*** Государственной программой за счет средств окружного бюджета предусмотрено 29 000,0 тыс. рублей, освоено 23 625,4 тыс. рублей.

В рамках выделенных средств Государственным автономным образовательным учреждением дополнительного образования Чукотского автономного округа «Окружная детско-юношеская спортивная школа» была проведена следующая работа:

1) ремонт ратрака (специальное транспортное средство на гусеничном ходу, используемое для подготовки горнолыжных склонов и лыжных трасс): приобретение программного обеспечения 250,0 тыс. рублей; оказание услуг по диагностике снегоуплотнительной техники 24,5 тыс. рублей; приобретение ленты бандажной широкой, внутренней левой 398,0 тыс. рублей; приобретение наружного бандажа 397,0 тыс. рублей; приобретение внутренней гусеничной футеровки 399,0 тыс. рублей; приобретение канта резино-тканевый наружный/внутренний 322,0 тыс. рублей; приобретение фронтального натяжного колеса 392,0 тыс. рублей; приобретение болта с гайкой для гусениц 137,760 тыс. рублей; приобретение для снегоуборочной техники защитные панели 29,7 тыс. рублей; аванс в размере 30 % по договору на ремонт гаражного бокса 150,00 тыс. рублей.

2) приобретение снегоуплатнительной машины (ратрак) - 20 459,580 тыс. рублей; приобретение системы электронного беспроводного хронометража – 375,0 тыс. рублей; приобретение оборудования и расходных материалов для работы горнолыжной базы – 290,8 тыс. рублей.

Оставшиеся денежные средств предусмотренные на услуги по ремонту гаража будут освоены в конце октября 2020 года.

В рамках выделенных средств Автономному учреждению Чукотского автономного округа «Окркиновидеопрокат» на приобретение оборудования:

- Экранное полотно 4го поколения для 3D и 2D проекции;

- Пассивная яркая 3D система круговой поляризации для цифровых проекторов Barco, Christie, NEC;

- Цифровой RGB лазерный проектор 4го поколения 4К.

Плановое исполнение обязательств в 4 квартале 2020 г.

В рамках выполнения мероприятий ***п.п. 2.1 «Разработка, внедрение и сопровождение информационных ресурсов, обеспечивающих функционирование отрасли культура»*** основного мероприятия **п. 2 «Формирование информационных ресурсов отрасли культура»** предусмотрено за счет средств окружного бюджета 400,0 тыс. рублей, из них освоено 0,0 тыс. рублей.

Освоение запланировано в четвертом квартале 2020 года.

В рамках реализации мероприятия **пп.3.1.** «Субвенции на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг работникам в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 4 декабря 2014 года № 122-ОЗ «О мерах социальной поддержки работников (специалистов) бюджетной сферы, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Чукотского автономного округа» основного мероприятия **п.3 «Социальные гарантии работникам отрасли культуры по оплате жилья и коммунальных услуг»** предусмотрено средств окружного бюджета 5 627,5 тыс. рублей, освоено 4 209,1 тыс. рублей. Выплаты получили 190 специалистов.

В рамках выполнения основного мероприятия **п. 4 «Государственная поддержка отрасли культура»** Государственной программой предусмотрено 352,3 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 28,2 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 324,1 тыс. рублей, освоено 352,3 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 28,2 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 324,1 тыс. рублей.

# В рамках реализации Соглашения о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации от 15.12.2019 № 054-09-2020-309, в соответствии с Порядком предоставления субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований Чукотского автономного округа на государственную поддержку отрасли культуры в первом квартале Департаментом были проведены конкурсы:

# - **на получение государственной поддержки лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений Чукотского автономного округа;**

# **- на получение государственной поддержки лучших работников муниципальных** учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений Чукотского автономного округа;

# - на распределение субсидий бюджетам муниципальных образований на государственную поддержку отрасли культуры – подключение муниципальных библиотек к сети «Интернет».

# По итогам конкурсов средства были распределены следующим образом:

# в рамках реализации мероприятия *пп. 4.3.1. «Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (подключение муниципальных библиотек к сети «Интернет»)»* ****–**** Муниципальному автономному учреждению культуры «Центральная библиотека Билибинского муниципального района» (189,2 тыс. рублей: федеральные средства – 174,1 тыс. рублей, региональные средства – 15,1 тыс. рублей). В рамках исполнения мероприятия приобретено спутниковое оборудование и компьютерное оборудование для создания мест пользователей библиотеки;

в рамках реализации мероприятия ***пп. 4.3.2. «Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (Государственная поддержка лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений)»*** **– структурному подразделению с. Усть-Белая** Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Центральная Детская школа искусств Анадырского муниципального района» (108,70 тыс. рублей: федеральные средства – 100,00 тыс. рублей, региональные средства – 8,70 тыс. рублей);

в рамках реализации мероприятия ***пп. 4.3.3. «Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений)»*** – Евсеевой Ларисе Витиславовне, преподавателю по классу фортепиано, **структурного подразделения с. Усть-Белая** Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Центральная Детская школа искусств Анадырского муниципального района» (54,40 тыс. рублей: федеральные средства – 50,00 тыс. рублей, региональные средства – 4,40 тыс. рублей).

В рамках выполнения мероприятий ***п.п. 5.1 «Организация и проведение мониторинга оценки качества услуг учреждений Чукотского автономного округа в сфере культуры»*** основного мероприятия **п. 5 «Независимая оценка качества услуг учреждений Чукотского автономного округа в сфере культуры»** предусмотрено за счет средств окружного бюджета 500,0 тыс. рублей, из них освоено 55,0 тыс. рублей.

Заключен договор с ООО «Эмпирика» на оказание услуг по сбору и обобщению информации, получаемой в целях проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры Чукотского автономного округа от 02.04.2020 г. № 01-50/10. Услуги по договору исполнены в полном объеме.

В рамках выполнения основного мероприятия **п. 6 «Региональный проект «Культурная среда» федерального проекта «Культурная среда»»** Государственной программой предусмотрено за счет средств окружного бюджета 1 000,0 тыс. рублей, из них освоено 1 000,0 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятия 6***.4 «Субсидия на оснащение детских школ искусств музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами»*** Государственной программой предусмотрено за счет средств окружного бюджета 1 000,0 тыс. рублей, освоено 1 000,0 тыс. рублей.

В соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из окружного бюджета бюджету муниципального образования Чукотского автономного округа от 31.07.2020 г. № 01-50/31 денежные средства выделены Муниципальному автономному учреждению «Детская школа искусств городского округа Анадырь» на оснащение музыкальными инструментами. МАУ ДО «Детская школа искусств городского округа Анадырь» заключены договора на поставку музыкальных инструментов:

-Договор на поставку пианино от 03.07.2020 г. № 01/А на сумму 485,0 тыс. рублей, исполнитель ООО «Сервисная дистрибьюторская компания Аккорд»;

-Договор на поставку пианино от 23.06.2020 г. № 25 на сумму 485,0 тыс. рублей, исполнитель ИП Елисеева Екатерина Олеговна).

Поставка музыкальных инструментов планируется до 18 октября 2020 года.

В четвертом квартале 2020 года планируется заключение договора на поставку домры на сумму 30,0 тыс. рублей.

**2. Подпрограмма «Укрепление единого культурного пространства и развитие межнациональных отношений», % исполнения составил 67,6**

На реализацию Подпрограммы «Укрепление единого культурного пространства и развитие межнациональных отношений» в 2020 году Государственной программой предусмотрено за счет средств окружного бюджета 28 430,3 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью предусмотрено 28 340,3 тыс. рублей, из них освоено 19 181,4 тыс. рублей.

В рамках выполнения основного мероприятия **п. 1 «Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия народов Чукотского автономного округа»** Государственной программой предусмотрено за счет средств окружного бюджета 6 900,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью предусмотрено 8 200,0 тыс. рублей, из них освоено 4 790,6 тыс. рублей.

В рамках реализации ***п.п. 1.1 «Поддержка, развитие и популяризация народных художественных промыслов Чукотского автономного округа»*** предусмотрено средств окружного бюджета 750,0 тыс. рублей, из которых освоено 254,6 тыс. рублей.

Музейным Центром «Наследие Чукотки» организована экспозиция изделий народных художественных промыслов Чукотского автономного округа на международной выставке-ярмарке «Сокровища Севера» в г. Москве, в период с 23 по 27 сентября 2020 года.

В рамках выполнения мероприятий, предусмотренных ***п.п. 1.2. «Поддержка, сохранение, развитие и популяризация нематериально-культурного наследия народов Чукотского автономного округа»*** в 2020 году Государственной программой за счет средств окружного бюджета предусмотрено 5 150,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью предусмотрено 6 450,0 тыс. рублей, освоено 4 536,0 тыс. рублей.

В отчетном периоде шла реализация мероприятий XIII открытого Конкурса литераторов на соискание литературной премии им. Ю.С. Рытхэу «Писатели – юбилею Победы» (02.03.2020-08.03.2020), одного из самых значимых культурных событий Чукотского автономного округа. Конкурс проводится один раз в два года в целях создания условий для развития и популяризации литературы народов Севера, поддержки одаренных авторов северных территорий и литературы на языках коренных малочисленных народов Чукотского автономного округа, предоставления возможности публикации лучших литературных произведений. В текущем году конкурс был посвящен 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и проводился в трех номинациях: «Публицистика», «Проза» и «Поэзия». Принимались произведения (участники от 18 лет), как на русском языке, так и на языках коренных малочисленных народов Севера с литературным переводом на русский язык. Произведения должны были отражать вклад в Победу, героизм и подвиг жителей Чукотки в Великой Отечественной войне, величие и красоту Северного края, историю освоения северных территорий, жизнь, быт, традиции, фольклор, обычаи коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. Всего на рассмотрение жюри конкурса поступило 60 произведений от 53 авторов. География участников включала в себя регионы от Архангельска до Камчатки, среди участников Чукотка была представлена 18 авторами. Большая часть авторов (38 человек) впервые подали заявки на конкурс. Самый молодой автор 1993 года рождения – Самира Асадова, самый пожилой – 1929 года рождения – Анфиса Шарыпова. Жюри конкурса возглавил Александр Киров, писатель-прозаик, член Русского ПЕН-центра международного ПЕН-клуба, лауреат литературных премий «Чеховский дар» и премии Ивана Петровича Белкина.

04.03.2020 и 05.03.2020 прошли заседания жюри конкурса, на которых был определен шорт-лист, победители и лауреаты конкурса. Итоги конкурса были подведены 08.03.2020 в торжественной обстановке. Всего жюри выявило 17 победителей. В номинации «Проза» поощрительные призовые места получили:

- специальный диплом «За сохранение нематериального культурного наследия чукотского народа» Асадовым Татьяна и Самира – город Анадырь (сборник сказок «Сказки бабушки Каглё») и Кергитваль Антонина – город Анадырь (сборник «Маленькие сказки»);

- специальный диплом «За верность Северу в прозе» Беломестновой Нина – город Чита Забайкальского края («Планета Эвенкия», «Поплачь обо мне, мама»);

- 3 место – Сивцев Степан – село Намцы Республики Саха (Якутия) (рассказы «Рассказ старого хангиче», «Беглые», «Дар Лэбиен-Погиля»);

- 2 место – Сверлов Михаил – город Россошь Воронежской области (рассказ «Прощальный поцелуй Чукотки»);

- 1 место – Уяганский Константин – город Анадырь (сборник сказок «Оккой»).

В номинации «Поэзия» 5 победителей и лауреатов:

- специальный диплом «За сохранение памяти о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» Атамановой Наталье – поселок Ола Магаданской области (стихотворения «Война – Чукотка», «Бубен мой, говорящий», «В суровых землях, средь холодных вод», «О жизни»);

- специальный диплом «За красоту и оригинальность родного языка в поэзии» Рахтытваль Лидии – село Лорино Чукотского района (стихотворные произведения на чукотском и русском языках для детей);

- 3 место – Магницкая Ольга – город Благовещенск (сборник «Севера»);

- 2 место – Подольский Станислав – город Кисловодск (сборник «Колымские тетради», стихотворение «Уэлен»);

- 1 место – Тынель Антон – город Анадырь (сборник «К одиночеству. Новые стихи»).

5 победителей и лауреатов в номинации «Публицистика»:

- специальный диплом «За оригинальность взгляда и за любовь к Северу» Матонину Василию – город Архангельск (сборник «Кочевой дневник»);

- специальный диплом «За сохранение памяти о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» Мордвиновой Таисии – село Лаврентия Чукотского района (стихотворение «Вы знаете, каким он парнем был»);

- 3 место – Шарыпова Анфиса – город Анадырь («Анадырю – 130 лет»);

- 2 место – Стожаров Анатолий – город Санкт-Петербург (сборник «Ностальгия по Северам»);

- 1 место – Прыгов Юрий – город Санкт-Петербург (сборник очерков и рассказов «По следу Авроры»).

Гран-при ХIII открытый Конкурс литераторов на соискание литературной премии им. Ю.С. Рытхэу «Писатели – юбилею Победы» было отдано Борису Евсееву, город Москва за роман «Чукотан».

В периодпроведения конкурса им. Ю.С. Рытхэу проводилсяочередной Литературный семинар «Писатели – юбилею Победы». В нем приняли участие учащиеся МОУ СОШ № 1, сотрудники Чукотского института развития образования и повышения квалификации, а также начинающие писатели и поэты округа. Лекторий семинара проводили член Союза российских писателей, член Русского ПЕН-центра международного ПЕН-клуба, кандидат филологических наук Александр Юрьевич Киров и доктор исторических наук, профессор ХГИК Александр Валентинович Алепко.

По результатам конкурса им. Ю.С. Рытхэу и Литературного семинара изданы следующие книги: Борис Евсеев сборник «Чукотан» (500 экземпляров), Константин Уяганский сборник сказок «Оккой» (500 экземпляров), Наталья Атаманова сборник стихов «Бубен мой говорящий» (300 экземпляров) и Наталья Гониева сборник стихов «Не говорите, будто Чукотка войны не видела» (300 экземпляров).

Музейный Центр «Наследие Чукотки» в течение отчетного периода проводил работу по подготовке к изданию и изданию фотоальбома В. Боброва «Советская Чукотка: Это было так» (300 экземпляров) и сборник статей «Прикладная этнология Чукотки: народные знания, музеи, культурное наследие».

В рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Музейный Центр «Наследие Чукотки» разработал и выпустил культурно-образовательное издание (настольная игра) «Асы АЛСИБа» (700 экземпляров).

В период с 05.10.2020 по 11.10.2020 должны были состояться мероприятия   
VI выставки-ярмарки народных художественных промыслов Чукотского автономного округа «Пеликен». На основании Постановления Губернатора Чукотского автономного округа от 11.09.2020 г. № 85 «О внесении изменений в Постановление Губернатора Чукотского автономного округа от 17 апреля 2020 года № 38», а также в связи с нестабильной эпидемиологической обстановкой в Чукотском автономном округе, распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), мероприятие перенесено в заочную форму на период с 30.10.2020 по 15.11.2020.

В марте 2020 года был создан видеоролик о Макарове Владимире Константиновиче – жителе блокадного Ленинграда.

В рамках выполнения мероприятий, предусмотренных ***п.п. 1.4. «Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России»*** в 2020 году предусмотрено за счет средств окружного бюджета 1 000,0 тыс. рублей, освоено 0,0 тыс. рублей.

Освоение запланировано в четвертом квартале 2020 года.

В рамках выполнения мероприятий, предусмотренных ***п.п. 2.1 «Организация концертного обслуживания и осуществление выставочных проектов на территории Чукотского автономного округа и за его пределами. Создание культурного продукта»*** основного мероприятия **п. 2 «Организация концертного обслуживания и осуществление выставочных проектов на территории Чукотского автономного округа и за его пределами»** Государственной программой за счет средств окружного бюджета предусмотрено 8 900,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью предусмотрено 6 510,0 тыс. рублей; из них освоено 4 482,9 тыс. рублей.

В ноябре в г. Анадыре Департаментом культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа совместно с Автономным учреждением Чукотского автономного округа «Окркиновидеопрокат» планируется организация гастролей Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова.

В 2020 году ансамбль «Эргырон» за счет средств субсидии представил зрителю обновленную программу «Когда киты уходят», посвященную 90-летию со дня рождения Ю. Рытхэу; провел гастрольный тур в Саха-Якутию; провел ряд мероприятий для жителей города Анадыря; ведет кропотливую работу по подготовке премьеры музыкального спектакля «У волчьих скал», посвященного 90-летию со дня образования Чукотского автономного округа. Были проведены фото и видеосъемки коллектива с целью создания рекламного материала, была проведена работа по созданию «Репертуарного сборника ансамбля «Эргырон».

Всего за 2020 год на гастролях за счет средств субсидии ансамбль «Эргырон» дал восемь концертных выступлений, количество зрителей составило 2559 человек.

В рамках выполнения основного мероприятия **п. 3 «Развитие кинематографии на территории округа»** за счет окружного бюджета сводной бюджетной росписью предусмотрено 1 000,0 тыс. рублей; из них освоено 1 000,0 тыс. рублей.

Во втором квартале 2020 года Департаментом был организован конкурсный отбор на получение грантовой поддержки на реализацию проектов, направленных на развитие кинематографии в Чукотском автономном округе. Победителем была признана Автономная некоммерческая организация Центр развития и поддержки культурных проектов «Золотой ворон»: проект «Фильм «В краю утреней зари».

Отчет о реализации проекта запланирован до конца текущего года.

В рамках выполнения основного мероприятия **п. 4 «Региональный проект «Творческие люди» федерального проекта «Творческие люди»»** за счет окружного бюджета предусмотрено 11 630,3 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью предусмотрено 12 630,3 тыс. рублей, из них освоено 8 907,9 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятий, предусмотренных ***п.п. 4.1. «Организация и проведение Фестиваля любительских творческих коллективов с вручением грантов»*** в 2020 году предусмотрено 5 830,3 тыс. рублей, из них освоено 2 964,7 тыс. рублей.

Проведение XXIV окружного фольклорного фестиваля «Эргав-2020» и Окружного конкурса «Краса Чукотки-2020» было запланировано к проведению в период с 5 по 11 октября текущего года в очном формате, но в связи с ограничениями из-за распространения коронавирусной инфекции 18 сентября было принято решение о проведении мероприятий в заочном формате в период с 30 октября по 14 ноября 2020 года.

В рамках выполнения мероприятий, предусмотренных ***п.п. 4.2. «Реализация программ, направленных на укрепление единства нации, духовно-нравственное и патриотическое воспитание»*** в 2020 году предусмотрено 1 000,0 тыс. рублей, из них освоено 763,8 тыс. рублей.

В рамках регионального проекта «Творческие люди» Музейный Центр «Наследие Чукотки» осуществил выставочный проект:

- С 10 марта по 31 июня 2020 года в Государственном музее искусств Востока (г. Москва) проходила выставка косторезных изделий «О Чукотке резцом и тушью», посвященная 90-летию образования Чукотского автономного округа.

Также было произведено изготовление презентационного фильма «Музей» и подготовка презентационного фильма для участия в фестивале «Интермузей-2020».

В рамках выполнения мероприятий, предусмотренных ***п.п. 4.4. «Организация и проведение Фестивалей профессионального и любительского творчества»*** в 2020 году предусмотрено за счет окружного бюджета предусмотрено 3 500,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью предусмотрено 4 500,0 тыс. рублей, из них освоено 4 500,0 тыс. рублей.

Одним из значимых мероприятий в сфере культуры в 2020 году стал IV Международный фестиваль арктического кино «Золотой ворон», который проходил в г. Анадыре в период с 10.03.2020 по 16.03.2020. Оргкомитет кинофестиваля «Золотой ворон» получил более двухсот заявок на участие в конкурсной программе. Заявки поступили более чем из 25 стран мира, но в основном были представлены работы из стран Арктического региона. Кинофестиваль проходил в городе Анадырь на нескольких площадках: кинотеатре «Полярный», Музейном Центре «Наследие Чукотки», Ледовом дворце и Дворце детского и юношеского творчества. В течение всего периода проходили мастер-классы от маститых кинематографистов России и зарубежья, состоялся ряд творческих и спортивных встреч, непрерывно шла кинолаборатория «Чукотка, я люблю тебя!». Призовой фонд составил более полумиллиона рублей.

В рамках фестиваля состоялись:

- кинолаборатория для всех желающих научится писать сценарии и снимать кино «Чукотка DOC» (09.03.2020);

- международный конкурсный показ полнометражных игровых и неигровых фильмов (10.03.2020-16.03.2020);

- творческие встречи с режиссерами и актерами;

- мастер-классы для школьников, молодежи и взрослого населения;

- Мастер-класс Григория Дрозда с презентацией книги «БЕЙ ПЕРВЫМ» (11.03.2020);

- Внеконкурсная программа «Фильмы, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне» (10.03.2020);

- Творческий вечер Сергея Пускепалиса (12.03.2020)

Одним из ярких событий фестиваля стала открытая тренировка по боксу с Григорием Дроздовым.

Примерное количество зрителей и участников кинофестиваля в городе Анадыре составило 5 000 человек

Гран-при кинофестиваля (по итогам зрительского голосования) – Большой Золотой Ворон, - получил французский фильм «Год в Гренландии», режиссер Сэмюэля Колларде. В рамках кинофестиваля состоялась российская премьера картины.

Конкурс игрового полнометражного кино:

Главный приз игрового конкурса по версии жюри получил х/ф «Эхо» режиссера Рунара Рунарссона со специальной формулировкой «за многогранную кинематографическую модель современного мира». Фильм представил на киносмотре кастинг-директор Вигфус Гуннарссон, он получил почетный приз жюри из рук актера Гойко Митича. В рамках кинофестиваля состоялась российская премьера картины.

Специальный приз жюри игрового конкурса с формулировкой «за совершенство изобразительной пластики» вручили оператору фильма «Простой карандаш» Андрею Найденову. На кинофестивале фильм представил продюсер Максим Дашкин, который получил приз от Председателя конкурса полнометражных игровых фильмов – программного директора Открытого Российского кинофестиваля «Кинотавр» Ситоры Алиевой.

Конкурс неигрового полнометражного кино:

Главный приз неигрового конкурса по версии жюри – д/ф «Низвержение в Мальстрём» режиссёра Яна Вардона со специальной формулировкой «за цельность авторского высказывания», в рамках кинофестиваля состоялась международная премьера картины. Приз вручила председатель конкурса полнометражных неигровых фильмов – Глава German Films Симоне Бауманн.

Специальный приз жюри – фильм «Мужчина и его семья - приключение в Гренландии» режиссеров Микаэля Страндберга и Ульрики Ранг со специальной формулировкой «за храбрость и искренность». В рамках кинофестиваля состоялась российская премьера фильма. Приз получили режиссер картины Микаэль Страндберг из рук специалиста по ко-продукции кино в Арктике Малкольма Дикселиуса.

Конкурс игровых короткометражных фильмов:

Главный приз - картина «Мясорубка» режиссера Владислава Бахановича.

Конкурс неигровых короткометражных фильмов:

Главный приз – «Игры на выживание: культура, сохранённая во льду», режиссер Николас Натале. В рамках кинофестиваля состоялась российская премьера фильма.

Приз оргкомитета:

Приз оргкомитета – дебютный короткометражный фильм «Умри, Джульетта» режиссера Максима Шабалина.

Конкурс «Киновзлёт!»:

В специальном конкурсе короткометражных фильмов, созданных на Чукотке, «Киновзлёт!» выиграл фильм «Анфиса», режиссеры Лилия Ухман и Владимир Сертун.

Специальный приз «за вклад в киноискусство» получил всемирно известный югославский актёр Гойко Митич.

В международное экспертное жюри этого года вошли ведущие кинематографисты, среди которых: киноактёр, режиссёр и каскадёр Гойко Митич; программный директор Открытого Российского кинофестиваля «Кинотавр» Ситора Алиева; режиссер, кинокритик и педагог, представитель FIPRESCI в России Алексей Гусев; глава German Films Симоне Бауманн; режиссер, продюсер, специалист по ко-продукции кино в Арктике Малкольм Дикселиус; Директор Дирекции документального кино Первого канала Светлана Колосова; продюсер Владимир Игнатьев («Бумер», «Настройщик» и др.); сценарист, редактор и киновед Всеволод Коршунов.

Отличительная особенность фестиваля в том, что главных победителей конкурсных программ определяют зрители, остальных победителей фестиваля - международное жюри.

«Золотой ворон» — крупнейший кинофестиваль на территории Крайнего Севера России.

В рамках выполнения мероприятий, предусмотренных ***п.п. 4.5. «Проведение мероприятий по развитию кинематографии»*** в 2020 году предусмотрено 1 300,0 тыс. рублей, из них освоено 679,4 тыс. рублей.

АУ ЧАО «Окркиновидеопрокат» были приобретены комплектующие для EOS C200 видеокамеры Canon, в том числе CN-E14mm T3.1 L F кинообъектив Canon. А также было приобретено программное обеспечение для Киоска автоматических продаж билетов без кассира.

В октябре 2020 г. планируется осуществить поддержку прокатной кампании проекта «Книга моря», подготовленной к 90-летию Чукотского автономного округа. Будет осуществлено представление проекта «Книга моря» в формате фильм, выставка и книга.

1. **Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала»,**

**% исполнения подпрограммы составил 16,3**

На реализацию Подпрограммы «Развитие кадрового потенциала» в 2020 году за счет средств окружного бюджета Государственной программой предусмотрено 2 817,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью предусмотрено 3 322,0 тыс. рублей, освоено 540,0 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия **п. 1 «Социальная поддержка специалистов»** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 2 187,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью предусмотрено 2 692,0 тыс. рублей, освоено 540,0 тыс. рублей.

# В рамках выполнения мероприятий, предусмотренных *п.п. 1.1 «Выплата единовременного пособия специалистам учреждений культуры»* предусмотрено средств окружного бюджета в размере 87,0 тыс. рублей, освоено 0,0 тыс. рублей.

В адрес Департамента культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа за отчетный период заявок на выплату единовременного пособия специалистам, в соответствии с порядком не подано**.**

# В рамках выполнения мероприятий, предусмотренных *п.п. 1.2 «Выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений специалистам физической культуры и спорта»* предусмотрено 550,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью предусмотрено 825,0 тыс. рублей, освоено 540,0 тыс. рублей. Специалистам, работающим в ГАОУ ДО ЧАО «ОДЮСШ» в соответствии с Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 2 марта 2016 г. № 97 «Об утверждении Положения о выплате денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений специалистам физической культуры и спорта, работающим в государственном автономном образовательном учреждении дополнительного образования Чукотского автономного округа «Окружная детско-юношеская спортивная школа» (далее – Положение). За отчетный период выплата произведена 4 специалистам.

В рамках выполнения мероприятий, предусмотренных ***п.п. 1.3 «Выплата пособия тренерам – преподавателям»*** предусмотрено за счет средств окружного бюджета 1 550,0 тыс. рублей, освоено 0,0 тыс. рублей.

В адрес Департамента культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа за отчетный период заявок на выплату единовременного пособия специалистам, в соответствии с порядком не подано**.**

В рамках выполнения мероприятий, предусмотренных ***п.п. 1.4 «Выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений специалистам учреждений культуры*»** сводной бюджетной росписью предусмотрено 230,0 тыс. рублей, освоено 0,0 тыс. рублей.

Выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений специалистам ГБУ ЧАО «Музейный Центр Наследие Чукотки» планируется в четвертом квартале 2020 года.

В рамках основного мероприятия ***п. 3 «Подготовка квалифицированных специалистов для сферы культуры Чукотского автономного округа»*** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 630,0 тыс. рублей, освоено 0,0 тыс. рублей

В рамках выполнения мероприятий, предусмотренных ***п.п. 3.1 «Подготовка квалифицированных специалистов для сферы культуры Чукотского автономного округа в высших учебных заведениях Российской Федерации»*** предусмотрено 330,0 тыс. рублей, освоено 0,0 тыс. рублей.

Оплата договоров на обучение в ФГБОУ высшего образования «Арктический государственный институт культуры и искусств» шести специалистов, успешно продолжающих обучение, запланировано в октябре 2020 года.

В рамках выполнения мероприятий, предусмотренных ***п.п. 3.2 «Курсы повышения квалификации специалистов для сферы культуры Чукотского автономного округа»*** предусмотрено 300,0 тыс. рублей, освоено 0,0 тыс. рублей.

Исполнение мероприятия запланировано в четвертом квартале 2020 года.

**4. Подпрограмма «Поддержка и развитие детского и молодежного творчества», % исполнения подпрограммы составил 66,6**

На реализацию Подпрограммы «Поддержка и развитие детского и молодежного творчества» за счет средств окружного бюджета предусмотрено 6 230,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью предусмотрено 4 230,0 тыс. рублей, освоено 2 816,7 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятий ***п.п. 1.1 «Организация и проведение окружных мероприятий, направленных на развитие детского и молодежного творчества в сфере культуры и искусства»*** основного мероприятия **п. 1 «Организация и проведение окружных мероприятий, направленных на развитие детского и молодежного творчества»** за счет окружного бюджета предусмотрено 4 730,0 тыс. рублей, освоено 2 226,4 тыс. рублей.

В целях выявления и поддержки талантливых детей и молодежи, а также реализации мероприятий Государственной программы в отчетный период были проведены следующие окружные мероприятия:

1) 17.04.2020 подведены итоги одного из старейших конкурсов Чукотки – XXIV окружного конкурса «Юные дарования Чукотки. Звени, победная весна!». Конкурс должен был проводиться в очном формате, но в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), было принято решение о проведении регионального этапа конкурса в заочном формате. Число участников заключительного этапа составило 308 человек их всех муниципальных районов Чукотки. В 2020 году конкурс проходил в номинациях: «Юный музыкант: народные инструменты» (соло, ансамбль, оркестр), «Юный музыкант: академическое, народное, эстрадное пение» (соло, ансамбль, хор) и «Юный теоретик: музыкальная литература». По итогам заключительного этапа был определен 66 лауреатов, общий призовой фонд составил 1250,00 тыс. рублей.

2) 14.05.2020 были подведены итоги X заочного регионального конкурса детских и молодежных хореографических коллективов «Путурэн. Победе посвящается». Традиционно данный конкурс является наиболее многочисленным, в текущем году в нем приняло участие 310 человек: 26 ансамблей и 11 солистов. Конкурс состоялся в следующих номинациях: «Современный танец – ансамбль» (6-15 лет, 16-25 лет), «Народный танец – ансамбль» (6-10 лет, 11-15 лет, 16-35 лет), «Современный танце – соло» (6-10 лет, 11-25 лет), «Народный танец – соло» (6-10 лет, 11-25 лет). По итогам конкурса выявлено 19 победителей, общая сумма грантов составила 200,00 тысяч человек.

Остальные конкурсы для детей, подростков и молодежи перенесены на четвертый квартал 2020 года в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

В рамках выполнения мероприятий ***п.п. 2.1 «Обеспечение участия во всероссийских конкурсах, слетах, форумах, фестивалях специалистов детей и молодёжи Чукотки»*** основного мероприятия **п. 2 «Обеспечение участия во всероссийских конкурсах, слетах, форумах, фестивалях специалистов детей и молодёжи Чукотки»** за счет окружного бюджета предусмотрено 1 000,0 тыс. рублей, освоено 350,3 тыс. рублей.

Чукотский автономный округ впервые принял участие во Всероссийском конкурсе «Маленькая мисс Россия 2020». За счет программных средств для участницы Чукотки Конаревой Софии Дмитриевны создан видеоролик об участнике – представителе Чукотского автономного округа, направляемом на конкурс, оплачен взнос за участие и приобретен авторский костюма для номинации «Дефиле» конкурса «Маленькая мисс Россия 2020».

В сентябре 2020 года Департамент организовал участие главного героя художественного фильма «Китобой» молодого талантливого российского режиссера Филиппа Юрьева. Поездка Владимира Онохова, главного героя фильма, на 31-й Ежегодный Открытый российский кинофестивале «Кинотавр» в городе Сочи состоялась в период с 16.09.2020 по 22.09.2020. Владимир Онохов был награжден призом «За главную мужскую роль», отвоевав победу у Константина Хабенского. Режиссер фильма также получил приз «За режиссуру».

В рамках выполнения мероприятий ***п.п. 3.1 «Организация и проведение фестивалей детского творчества всех жанров»*** основного мероприятия **п. 3 «Региональный проект «Творческие люди» Федерального проекта «Творческие люди»»** за счет окружного бюджета предусмотрено 500,0 тыс. рублей, освоено 240,0 тыс. рублей.

В отчетный период Департаментом был организован VIII заочный региональный конкурс юных пианистов детских школ искусств Чукотского автономного округа «Расцвела салютами Победа!». Конкурс направлен, на стимулирование творческого роста учащихся детских школ искусств, выявление и поддержку профессионально-перспективных юных пианистов детских школ искусств Чукотского автономного округа.

Конкурс, помимо обязательных требований к произведениям в соответствии с предпрофессиональными и общеразвивающими программами в каждой номинации, предусматривал обязательное исполнение музыкальных произведений о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. В 2020 году заочный региональный конкурс юных пианистов детских школ искусств Чукотского автономного округа проходил в трех номинациях: «Фортепиано - сольное исполнение», «Фортепиано - ансамблевое исполнение» и «Фортепиано - аккомпанемент». Номинации были представлены тремя возрастными группами: первая возрастная группа – 7-10 лет, вторая возрастная группа – 11-13 лет и третья возрастная группа – 14-17 лет.

Всего на конкурс было подано 44 заявки из всех детских школ искусств муниципальных образований округа. Число участников в этом году составило 53 человека, из них 37 - в номинации «сольное исполнение» и «аккомпанемент», 16 человек в составе ансамблей. Победителями и призерами конкурса стало 20 человек.

Конкурсы вокалистов и хоровых коллективов перенесены на ноябрь 2020 года.

**5. Подпрограмма «Грантовая поддержка проектов в области культуры», % исполнения подпрограммы составил 68,4**

На реализацию Подпрограммы «**Грантовая поддержка проектов в области культуры**» за счет средств окружного бюджета предусмотрено 2 583,7 тыс. рублей, освоено 1 768,1 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятия ***п.п. 1.1 «Предоставление грантов учреждениям культуры их работникам»*** основного мероприятия **п.1 «Поощрение лучших учреждений в сфере культуры и их работников»** за счет средств окружного бюджета запланировано 160,0 тыс. рублей, освоено 160,0 тыс. рублей.

Во втором квартале 2020 года Департаментом был организован конкурсный отбор по следующим направлениям:

1) «Получение государственной поддержки лучшими учреждениями культуры Чукотского автономного округа», победителем признано Муниципальное автономное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система городского округа Эгвекинот», выплачен грант на сумму 100,0 тыс. рублей.

2) «Получение государственной поддержки лучших работников учреждений культуры Чукотского автономного округа», победителями признаны:

2.1) Кочнева Светлана Ройсовна заместитель директора по методической работе Муниципального бюджетного учреждения городского округа Анадырь «Публичная библиотека им. Тана-Богораза», выплачен грант на сумму 30,0 тыс. рублей;

2.2) Беркутова Светлана Алексеевна заведующая отделом музея Государственного бюджетного учреждения Чукотского автономного округа «Музейный центр «Наследие Чукотки», выплачен грант на сумму 30,0 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятия ***п.п. 2.1 «Гранты на поддержку творческих проектов любительских творческих коллективов»*** основного мероприятия **п.2 «Государственная грантовая поддержка проектов в сфере культуры»»** за счет средств окружного бюджета запланировано 1 000,0 тыс. рублей, освоено 893,5 тыс. рублей.

Во втором квартале 2020 года Департаментом проведен конкурсный отбор проектов, направленных на решение наиболее важных вопросов социально-культурного развития Чукотского автономного округа.

В конкурсном отборе победителями были признаны проекты Государственного бюджетного учреждения Чукотского автономного округа «Музейный Центр «Наследие Чукотки»:

- Издание песенного сборника «Науканские напевы» к 90-летию Н.П. Акукын», сумма гранта 568,5 тыс. рублей;

- Онлайн экскурсия по Музейному Центру «Наследие Чукотки», сумма гранта 325,0 тыс. рублей.

Окончание реализации проектов запланировано до конца текущего года.

В рамках основного мероприятия **п.3 «Региональный проект «Творческие люди» Федерального проекта «Творческие люди»** за счет средств окружного бюджета запланировано 1 423,7 тыс. рублей, освоено 714,6 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятия ***п.п. 3.1 «Гранты на поддержку творческих проектов любительских творческих коллективов»*** за счет средств окружного бюджета запланировано 423,7 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью предусмотрено 1 079,6 тыс. рублей, освоено 369,6 тыс. рублей.

Во втором квартале 2020 года Департаментом был проведен конкурсный отбор проектов, направленных на поддержку творческих проектов любительских творческих коллективов Чукотского автономного округа.

Победителем было признано Муниципальное автономное учреждение культуры «Дом народного творчества городского округа Анадырь» с проектом «Приобретение сценических костюмов коллективу «Берингия», сумма гранта составила 369,6 тыс. рублей.

В третьем квартале 2020 года был объявлен повторный конкурсный отбор проектов, направленных на поддержку творческих проектов любительских творческих коллективов Чукотского автономного округа.

Победителями были признаны проекты Муниципального бюджетного учреждения «Центр культуры и досуга» Анадырского муниципального района:

- проект «Грэпыт» («Песни») – направлен на поддержку Народного самодеятельного коллектива «Дружба» и его детского ансамбля-спутника «Пинек’эй», сумма гранта 197,2 тыс. рублей;

- проект «Поддержка Народного самодеятельного коллектива чукотского вокально-танцевального ансамбля «Чукотские зори» в сохранении и возрождении чукотского фольклора, национальных традиций и обычаев», сумма гранта 393,0 тыс. рублей;

- проект «Кукольный театр» – направлен на поддержку детского театрального самодеятельного коллектива «Солнечный город», сумма гранта 119,6 рублей.

Финансирование проектов осуществилось в октябре 2020 года.

Окончание реализации всех проектов запланировано до конца текущего года.

В рамках выполнения мероприятия ***п.п. 3.2 «Гранты на поддержку проектов духовно-нравственной направленности»*** за счет средств окружного бюджета запланировано 1 000,0 тыс. рублей, освоено 345,0 тыс. рублей.

Во втором квартале Департаментом проведен конкурсный отбор проектов на предоставление грантов, направленных на формирование духовно-нравственных и социальных ценностей, а также гражданской активности и социально значимых качеств граждан в Чукотском автономном округе в 2020 году.

Победителем конкурсного отбора признано Муниципальное бюджетное учреждение «Центр культуры Чукотского муниципального района» с проектом «Интерактивное просвещение в краеведческом музее с. Лаврентия», сумма гранта 345,0 тыс. рублей.

Окончание реализации проекта запланировано до конца текущего года.

**6. Подпрограмма «Создание региональной системы сохранения историко-культурного наследия Чукотки», % исполнения подпрограммы составил 15,3**

На реализацию Подпрограммы «Создание региональной системы сохранения историко-культурного наследия Чукотки» в 2020 году предусмотрено 6 972,3 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 6 954,9 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 17,4 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью предусмотрено 6 588,3 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 6 570,9 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 17,4 тыс. рублей; освоено 1 008,7 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 1 008,7 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 0,0 тыс. рублей.

В рамках выполнения основного мероприятия **п.1 «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных на территории Чукотского автономного округа»** в 2020 году предусмотрено 6 972,3 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 6 954,9 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 17,4 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью предусмотрено 6 588,3 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 6 570,9 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 17,4 тыс. рублей; освоено 1 008,7 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 1 008,7 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 0,0 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятия ***п.п. 1.1. «Сохранение и использование объектов культурного наследия»*** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 5 703,4 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью предусмотрено 5 319,4 тыс. рублей, освоено 1 008,7 тыс. рублей.

Специалистами Комитета по охране объектов культурного наследия Чукотского автономного округа проведены выездные мероприятия по контролю за состоянием 14 объектов культурного наследия и систематическому наблюдению в отношении объектов федерального значения, расположенных на территории Чукотского муниципального района и 1 выявленного объекта культурного наследия:

в Чукотском районе (с 10.08.2020 г. по 17.08.2020 г.)

- Историко-культурный комплекс «Дежнево (Канискак) (памятник археологии федерального значения);

- Многослойное поселение Валкатльан (памятник археологии федерального значения);

- Поселение «Нынлуваак» (памятник археологии федерального значения);

- Поселение «Леймин» (памятник археологии федерального значения);

- Поселение «Рыбная» (памятник археологии федерального значения);

- Историко-культурный комплекс «Поутен» (памятник археологии федерального значения);

- Поселение «Энмынытнын» (памятник археологии федерального значения);

- Группа памятников «Энмынытнын (могильники)» (памятник археологии федерального значения);

- Историко-культурный комплекс «Чини» (памятник археологии федерального значения);

- Памятник Дежнёву Семёну Ивановичу (памятник истории федерального значения);

- Поселение Имаклик (памятник археологии федерального значения);

- Многослойное поселение Нунямо (памятник археологии федерального значения);

- Могильник Чегитун-1 (памятник археологии федерального значения);

- Могильник Чегитун-3 (памятник археологии федерального значения).

в Анадырском районе (25.06.2020г.)

«Могила погибших лётчиков Шведова Н. А. и Новгородского А.Д.» (памятник истории, выявленный объект культурного наследия).

В целях реализации данных мероприятий было заключен договор на оказание транспортных услуг и договор на предоставление услуг по проживанию (№15 от 16.08.2020, №б/н от 06.08.2020) на общую сумму 326,4 тыс. рублей, обязательства выполнены в полном объеме.

Для выполнения мероприятий по контролю за состоянием объектов археологического наследия был заключен договор на оказание услуг экспертизы современного состояния объектов археологического наследия федерального значения (договор №06-05/06 от 27 июля 2020 года) – 190,7 тыс. рублей.

Заключен Государственный контракт № 06-19/001 от 09.06.2020 г. на проведение археологических работ на территории Чукотского и Провиденского районов Чукотского автономного округа на сумму 650,0 тыс. рублей. Срок исполнения по контракту до 01.11.2020 года.

Заключен Государственный контракт № 06-19/002 от 23.06.2020 г. на выполнение археологических раскопочных работ на территории Чукотского района Чукотского автономного округа на сумму 1 350,0 тыс. рублей. Срок исполнения обязательств по контракту до 01.12.2020 года.

Заключен Государственный контракт № 06-19/004 от 03.08.2020 г. на выполнение работ по обследованию выявленного объекта культурного наследия «Монумент памяти погибших авиаторов - участников перегона самолетов по трассе Аляска – Сибирь (АЛСИБ) в годы Великой отечественной войны» на сумму 400,8 тыс. рублей. Срок исполнения обязательств по контракту до 01.12.2020 года.

В октябре 2019 года по итогам конкурсных процедур заключен Государственный контракт от 24.10.2019 г. № 06-19/004 на выполнение научно-исследовательских работ по мониторингу объектов археологического наследия, расположенных на территории Чукотского района Чукотского автономного округа, на выполнение работ по инструментальному обследованию объекта культурного наследия федерального значения «Памятник Дежнёву Семёну Ивановичу» на сумму 783,3 тыс. рублей. Выполнение работ по обследованию (инструментальному) объекта культурного наследия федерального значения "Памятник Дежнёву Семёну Ивановичу" – в связи со сложными погодными условиями в районе мыса Дежнева в конце 2019 года, исполнитель не смог исполнить условия государственного контракта в срок и выполнил работы в 2020 году, в настоящий момент проводится приемка выполненных работ.

Так же в отчетном периоде проведены работы по составлению проектов границ территории и пересчету координат точек объектов культурного наследия.

В рамках выполнения мероприятия ***п.п. 1.2. «Выявление, учет и популяризация объектов культурного наследия регионального значения»*** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 1 000,0 тыс. рублей, освоено 0,0 тыс. рублей.

Заключен Государственный контракт № 06-19/002 от 23.06.2020 г. оказание услуг по изготовлению книги «Алсиб – крылья победы» на сумму 878,9 тыс. рублей. Срок исполнения обязательств по контракту до 01.12.2020 года.

В отчетном периоде проведено одно мероприятие по популяризации объектов культурного наследия - Творческий конкурс рисунков среди дошкольников на тему «Памятники нашего города Анадырь»:

Целью Конкурса популяризация объектов культурного наследия народов России, расположенных на территории городского округа Анадырь Чукотского автономного округа. Задачи Конкурса:

- развитие творческих способностей у детей и повышение интереса к истории городского округа Анадырь Чукотского автономного округа через монументальное и изобразительное искусство;

- способствование передачи знания и опыта об объектах наследия;

- формирование чувства гордости и любви к своему родному краю;

- формирование бережного отношения к монументальному искусству.

В рамках выполнения мероприятия ***п.п. 1.3. «Разработка, внедрение и сопровождение информационных ресурсов, с целью учета и популяризация объектов культурного наследия, расположенных на территории Чукотского автономного округа»*** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 250,0 тыс. рублей, освоено 0,0 тыс. рублей.

Выполнение мероприятий по данному направлению запланировано на четвертый 2020 года.

В рамках выполнения мероприятия ***п.п. 1.4. «Субсидии на обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной (муниципальной) собственности*** в 2020 году предусмотрено 18,9 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 1,5 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 17,4 тыс. рублей; освоено 0,0 тыс. рублей.

Комитетом по охране объектов культурного наследия заключено Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Чукотского автономного округа бюджету городского округа Эгвекинот №77715000-1-2020-003 от 23 апреля 2020 года на сумму 18,9 тыс. рублей.

В настоящий момент исполнителем изготавливаются памятные знаки для установки на воинские захоронения городского округа Эгвекинот.

**7. Подпрограмма «Поддержка физической культуры и спорта»,**

**% исполнения подпрограммы составил 63,6**

На реализацию Подпрограммы «Поддержка физической культуры и спорта» в 2020 году Государственной программой предусмотрено 91 174,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 1 966,7 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 89 208,1 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью предусмотрено – 61 970,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 1 966,7 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 60 004,1 тыс. рублей, освоено 39 405,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 0,0 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 39 405,5 тыс. рублей.

Денежные средства предусмотрены на реализацию основного мероприятия **п. 1** **«Региональный проект «Спорт - норма жизни» федерального проекта «Спорт - норма жизни»».**

В рамках реализации мероприятий ***п.п. 1.1 «Развитие детско-юношеского и молодежного спорта»*** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 21 300,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью предусмотрено 21 105,8 тыс. рублей, освоено 13 854,6 тыс. рублей.

*Проведены следующие окружные мероприятия*:

- С 07 по 09 февраля 2020 года: Первенство Чукотки по спортивным видам борьбы памяти А.С. Малыванова в городском округе Анадырь, участвовало 86 спортсмен и 6 тренеров, в том числе Чукотский МР – 6 человек, ГО Певек – 8 человек, Билибинский МР – 6 человек, Провиденский ГО – 15 человека, ГО Анадырь – 51 человек;

- С 07 по 09 февраля 2020 года: Первенство Чукотки по боксу в городском округе Анадырь, участвовало 40 спортсменов и 3 тренера, в том числе из ГО Певек – 8 человек, Билибинского МР – 7 человек, ГО Анадырь – 25 человек;

- Спартакиада учащихся Чукотки с 12 февраля по 9 марта 2020 года, участвовало 260 спортсменов и 20 тренеров: ГО Анадырь- 42 человека, Чукотский МР-38 человек, ГО Провидения- 51 человек, ГО Певек-31; ГО Эгвекинот-39 человек, Анадырский МР- 43 человека, Билибинский МР- 16 человек;

- Окружной турнир по хоккею среди юношей отменен в связи с пандемией COVID;

- Международный турнир по хоккею отменен в связи с пандемией COVID;

- Окружные соревнования по горным лыжам, юноши, девушки, мужчины, женщины отменены в связи с пандемией COVID.

Участие в семинаре по подготовке судей – секретарей по программе «Проведение соревнований по программе АСПС» с 23 по 25 января 2020 в городе Иркутске выезжал один тренер-преподаватель Сапожников Денис Викторович.

*Сборные команды округа принимали участие во всероссийских соревнованиях:*

- Первенство и Чемпионат Дальневосточного федерального округа России по Киокусинкай с 01 по 02 февраля 2020 года в г. Хабаровск, выезжали 6 спортсменов и 1 тренер;

- Международные соревнования по Киокусинкай «Russian Open Junior Cup» г. Москва - с 21 по 23 февраля 2020 года в г. Москва, выезжали 3 спортсмена и 1 тренер.

В рамках выполнения ***п.п. 1.2 «Физкультурно-оздоровительная работа с населением»*** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 11 600,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью предусмотрено 8 532,0 тыс. рублей, освоено 3 060,9 тыс. рублей, проведены следующие мероприятия:

- Всероссийские массовые соревнования «Декада спорта и здоровья», участвовало 4456 жителей округа, в том числе: ГО Анадырь - 966 человек, Анадырский МР – 1279 человек, Билибинский МР – 715 человек, ГО Певек – 338 человек, Провиденский ГО – 320 человек, ГО Эгвекинот – 452 человек, Чукотский МР – 386 человек;

- Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2020» отменена в связи с пандемией COVID;

- Культурно-спортивный праздник «Корфест – 2020» отменен в связи с пандемией COVID;

- Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ» отменен в связи с пандемией COVID;

- Всероссийские массовые соревнования «Олимпийский день», все возрастные категории отменены в связи с пандемией COVID;

- всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч – 2020» в связи с эпидемиологической обстановкой в округе прошли в двух муниципальных образованиях, участвовало 192 жителя округа (Анадырский МР – 117, ГО Певек – 75), в остальных муниципальных образованиях округа данное спортивное мероприятие перенесено на 17 октября 2020 года;

- Всероссийский День физкультурника, все возрастные категории отменены в связи с пандемией COVID;

- Горный марафон "TERRITORY Ultra Trail" среди мужчин и женщин отменен в связи с пандемией COVID;

- всероссийский день бега «Кросс Нации – 2020» в связи с эпидемиологической обстановкой в округе прошли в двух муниципальных образованиях, участвовало 1113 жителей округа (Анадырский МР – 819 человек, ГО Певек – 294 человека), в остальных муниципальных образованиях округа данное спортивное мероприятие перенесено на 17 октября 2020 года;

- Всероссийский день ходьбы «Мы идём, шагаем по стране!», все возрастные категории отменен в связи с пандемией COVID.

В рамках выполнения ***п.п. 1.3 «Развитие и поддержка национальных видов спорта»*** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 28 338,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью предусмотрено 14 351,2 тыс. рублей, освоено 12 404,3 тыс. рублей.

- Гонка на собачьих упряжках «Надежда - 2020» отменена в связи с пандемией COVID;

- «Берингия – 2020» и молодёжного спортивного фестиваля коренных народов Арктики «Берингийские Игры – 2020» отменены в связи с пандемией COVID;

- С 03 по 08 марта 2020года: Чемпионат и первенство Чукотки по северному многоборью, посвященные памяти Заслуженного работника физической культуры РФ С.А. Райтыргина, участвовало 94 спортсмена и 11 тренеров, в т.ч. из Провиденского ГО – 16 человек, ГО Эгвекинот – 13 человек. Анадырский МР – 17 человек, Билибинский МР – 16 человек, ГО Певек – 13 человек, Чукотский МР – 14 человек, ГО Анадырь – 5 человек.

В рамках выполнения ***п.п. 1.4 «Организация и проведение летней физкультурно-оздоровительной кампании для учащихся учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности»*** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 4 700,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью предусмотрено 2 965,3 тыс. рублей, освоено 2 306,9 тыс. рублей, проведены следующие мероприятия:

- С 03 по 24 июня 2020 года юные хоккеисты провели учебно-тренировочные сборы в г. Сочи, выезжали 16 спортсменов и 1 тренер.

Учебно-тренировочные сборы в Республике Крым, г. Феодосия «Крым-СПОРТ» отменены с вязи с пандемией COVID.

В рамках выполнения ***п.п. 1.7 «Гранты некоммерческим организациям на реализацию мероприятий в сфере физической культуры и спорта»*** за счет окружного бюджета предусмотрено 1 500,0 тыс. рублей, освоено 1 500 тыс. рублей.

Предоставлен грант Региональной общественной организации «Федерация северного многоборья Чукотки» в размере 1 500,00 (один миллион пятьсот тысяч) рублей.

В рамках выполнения ***п.п. 1.8 «Субсидии на развитие и поддержку национальных видов спорта»*** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 14 830,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью предусмотрено 2 600,0 тыс. рублей, освоено 2 599,2 тыс. рублей, проведены следующие мероприятия:

- С 18 по 21 марта 2020 года в сёлах Чуванское и Ламутское Анадырского муниципального района гонки на оленьих упряжках «Ръилет».

Гонка на оленьих упряжках прошла на 95 км по маршруту между сёлами Ламутское и Чуванское. Участвовало 11 гонщиков.

Также для жителей и гостей в с. Чуванском была организована культурно-развлекательная программа. Проводились малые гонки на оленьих упряжках, состязания по национальным видам спорта (метание аркана, тройной национальный прыжок, и др.) в которых приняло участие 40 человек, всем были вручены ценные призы. В празднике приняло участие 116 человек, из них 9 детей, что составило 39% населения сел Ламутское и Чуванское.

- 29 февраля 2020 года в с. Амгуэма городского округа Эгвекинот состоялись гонки на оленьих упряжках «ЭРАКОР-2020». Участвовало 13 гонщиков. В праздничной программе приняли участие национальные коллективы из села Конергино «Ергын», с. Амгуэма «Рэтылян» и «Пэгэтти», п. Эгвекинот коллективы «Эйгыскын» и «Северное сияние».

В состязаниях по национальным видам спорта (метание аркана, тройной национальный прыжок, и др.) участвовало 156 человек.

- С 20 по 27 марта 2020 года в п/б Кайэтыне Билибинского муниципального района состоялись гонки на оленьих упряжках «ЭРАКОР-2020». Участвовало 10 гонщиков. В состязаниях по национальным видам спорта (метание аркана, тройной национальный прыжок, и др.) участвовало 61 человек.

В рамках выполнения ***п.п. 1.9 «Обеспечение условий для реализации спортивных и культурных инициатив»*** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 2 000,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью предусмотрено 2 450,0 тыс. рублей, освоено 1 427,4 тыс. рублей.

За отчетный период оплачены услуги по предоставлению Ледового катка для занятий хоккеем. Оплачены услуги по договорам гражданско-правового характера по обслуживанию спортивно-культурных мероприятий.

В рамках выполнения ***п.п. 1.10 «Субcидии на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием»*** за счет средств Государственной программы предусмотрено 2 006,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 1 966,7 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 40,1 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью предусмотрено 3 566,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 1 966,7 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 1 599,8 тыс. рублей освоено 0,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 0,0 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 0,0 тыс. рублей.

В рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» в 2020 году выделены средства на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием.

Департаментом культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа в отчетном периоде заключено соглашение с Управлением социальной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием в 2020 году на общую сумму 2 006,8 тыс. (оплата согласно условиям договора заключенному муниципальным образованием с ООО «Сила стали» по факту поставки оборудования, ожидаемая поставка оборудования ноябрь 2020 года).

Но в соответствии с приказом Министерства спорта Российской Федерации от 27.12.2019г. № 1134 необходимо в обязательном порядке приобретение полного комплекта оборудования согласно утвержденного перечня для создания малых спортивных площадок, выделенных средств для приобретения недостаточно.

В связи с чем из окружного бюджета были изысканы дополнительные денежные средства в размере 1 559,7 тыс. рублей на закупку и поставку полного комплекта спортивно-технологического оборудования.

Приобретение недостающего оборудования будет до конца текущего года.

Освоение денежных средств в полном объеме планируется в четвертом квартале 2020 года.

В рамках выполнения ***п.п. 1.11 «Субсидии на проведение массовых физкультурных мероприятий среди различных категорий населения»*** за счет окружного бюджета предусмотрено 1 900,0 тыс. рублей, освоено 1 900,0 тыс. рублей.

Департаментом культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа в отчётном периоде были заключены соглашения с Управлениями социальной политики семи муниципальных образований округа на проведение массовых физкультурных мероприятий среди различных категорий населения, на организацию и проведение мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в том числе ГО Анадырь – 200,0 тыс. рублей, Анадырский МР – 300 тыс. рублей, Билибинский МР – 300 тыс. рублей, ГО Певек – 300,0 тыс. рублей, Провиденский ГО – 300,0 тыс. рублей, ГО Эгвекинот – 300,0 тыс. рублей, Чукотский МР – 200,0 тыс. рублей:

- С 20 по 30 января 2020 года зимняя декада Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди трудовых коллективов Чукотского автономного округа» участвовало 211 человек, в том числе ГО Анадырь – 28 человек, Анадырский МР – 43 человек, Билибинский МР – 48 человек, ГО Эгвекинот – 20 человек, Провиденский ГО – 40 человек, ГО Певек – 17 человека, Чукотский МР – 15 человек;

- С 25 мая по 1 июня 2020 года Всероссийский стимулирующий конкурс #яГоТОв, направленный на подготовку в домашних условиях граждан к выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Чукотском автономном округе – 35 человек, в том числе ГО Анадырь – 34 человека, Анадырский МР – 1, из них 26 участников в возрасте от 6 до 14 лет;

- С 20 июля по 21 августа 2020 года проведена летняя декада Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди трудовых коллективов Чукотского автономного округа, в которой приняло участие 127 человек шести муниципальных образований: ГО Анадырь - 19 человек, Анадырский МР – 20 человек, Билибинский МР – 25 человек, ГО Певек – 12 человек, Чукотский МР – 16 человек, ГО Эгвекинот- 35 человек.

Предоставление отчёта по реализации выделенной субсидии муниципальным образованиям округа планируется в 4 квартале 2020 года.

В рамках выполнения ***п.п. 1.12 «Реализация мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)»*** за счет окружного бюджета предусмотрено 3 000,0 тыс. рублей, освоено 352,2 тыс. рублей, проведены следующие мероприятия:

- С 10 по 29 февраля 2020 года зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций Чукотского автономного округа – 3159 человек, в том числе ГО Анадырь – 1281 человек, Анадырский МР – 458 человек, ГО Эгвекинот – 329 человек, ГО Певек – 199 человека, Билибинский МР – 453 человек, Чукотский МР – 341 человек, Провиденский ГО – 98 человек;

- С 20 февраля по 16 марта 2020 года фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди семейных команд муниципальный этап, в котором приняло участие 112 человек, в том числе Анадырский МР – 36 человек, Билибинский МР – 34 человек, Провиденский ГО – 42 человек. Проведение окружного этапа и участие команды Чукотского автономного округа во Всероссийском этапе перенесено на 2021 год в связи с COVID19;

- С 16 по 27 марта 2020 года заочное обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Подготовка спортивных судей главной судейской категории и судейских бригад физкультурных и спортивных мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» Чукотского автономного округа в 2020 году – 53 сотрудника образовательных организаций округа, в том числе ГО Анадырь - 2 человек, Анадырский МР – 12 человек, Билибинский МР – 7 человек, ГО Певек – 10 человек, Провиденский ГО – 5 человек, Чукотский МР – 11 человек, ГО Эгвекинот- 6 человек.

Проведение летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций Чукотского автономного округа и участие сборной команды Чукотского автономного округа во Всероссийском этапе в ДОЛ «Аретк», Республика Крым перенесено на 2021 год в связи с COVID19.

Проведение очного обучения по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Подготовка спортивных судей главной судейской категории и судейских бригад физкультурных и спортивных мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» Чукотского автономного округа запланировано на 4 квартал 2020 года.

**8. Подпрограмма «Поддержка туризма»,**

**% исполнения подпрограммы составил 23,6**

На реализацию Подпрограммы «Поддержка туризма»в 2020 году за счет средств окружного бюджета Государственной программой предусмотрено 18 366,2 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью предусмотрено 11 136,2 тыс. рублей, освоено 2 631,4 тыс. рублей.

На выполнение основного мероприятия **п. 1 «Популяризация туризма»** Государственной программой за счет средств окружного бюджета предусмотрено 15 366,2 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью предусмотрено 8 936,2 тыс. рублей, освоено 1 726,6 тыс. рублей.

В рамках ***п.п. 1.1 «Организация туристской деятельности и управление развитием туризма»*** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 2 750,0 тыс. рублей, сводной бюджетной роспись предусмотрено 1 750,0 тыс. рублей, из которых освоено 963,5 тыс. рублей.

1) Участие в расширенном совещании по развитию морского круизного туризма в г. Москве (19 марта 2020 года).

Основными целями проведения совещания являлись оценка состояния морского и речного круизного туризма; выявление основных проблем круизного туризма на внутренних водах, а также развитие экскурсионно-прогулочных маршрутов; предложения по совершенствованию законодательства, регулирующего туристскую отрасль в этой сфере; предложения по развитию государственно-частного партнерства, а также способов, методов и технологий продвижения круизного туризма в России и за рубежом.

2) Участие в совещании по выработке единого подхода в развитии туризма в рамках Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации на период до 2035 года (г. Москва, 20 марта 2020 года).

Вопрос подготовки проекта стратегии развития Арктической зоны России до 2035 года обсудили на заседании секции по проблемам стратегического планирования научного совета при Совете безопасности России. Ключевым для Чукотки является проект освоения Баимского месторождения, которое стимулирует развитие дорожной, энергетической инфраструктуры, модернизацию портов Певек и Провидения. По итогам совещания одним из основных направлений развития территорий, входящих в состав Арктической зоны или обеспечивающих ее изучение и освоение утверждено развитие круизного арктического туризма и формирование этническо-экологических туристических кластеров на территории г. Анадырь, г. Певек, п. Провидения.

3) С целью создания и продвижения турпродукта, а так же развития и организации системы «внутреннего» рекреационного и познавательного туризма в отчетном периоде оказана поддержка и осуществлены мероприятия по развитию Туристско-информационного центра (ТИЦ).

В рамках указанных мероприятий приобретено офисное и демонстрационное оборудование, расходные материалы для оргтехники и программное обеспечение для ТИЦ. В результате ТИЦ Чукотки полностью оборудован и готов к приему посетителей и выходу информационных туристических комплексов. Оборудовано два рабочих места. ТИЦ может самостоятельно выпускать небольшие тиражи печатной продукции на бумажных носителях, которая широко используется в распространении информации о туристических ресурсах региона.

Подготовлены материалы для сайта «ТИЦ «Чукотка» (написание текстов, научное редактирование, подбор, приобретение, подготовка и обработка фотографий); изготовлен промо-ролик ТИЦ, подготовлен материал для публикации в журнале «Регионы России», изготовлена сувенирная и печатная продукция для участия во всероссийских промо-мероприятиях по продвижению туристического продукта Чукотки.

На мероприятие ***п.п. 1.2 «Рекламно-информационное обеспечение продвижения туристского продукта»*** Государственной программой предусмотрено 100,0 тыс. рублей. В связи с уточнением плана мероприятий денежные средства перераспределены на п.п. 1.5.

В рамках мероприятия предусмотренного ***п.п. 1.3 «Предоставление грантов некоммерческим организациям на реализацию проектов в сфере развития внутреннего туризма»*** Государственной программой за счет средств окружного бюджета предусмотрено 5 500,0 тыс. рублей, сводной бюджетной роспись предусмотрено 170,0 тыс. рублей, из которых освоено 0,0 тыс. рублей.

Денежные средства не использованы ввиду отсутствия проектов, соответствующих требованиям и критериям для проведения указанного мероприятия. Использование денежных средств планируется в четвертом квартале.

В рамках мероприятия предусмотренного ***п.п. 1.4 «Организация и участия в выставках туристской направленности»*** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 1 500,0 тыс. рублей, освоено 763,1 тыс. рублей.

1) Делегация Чукотского автономного округа приняла участие в мероприятиях *XIII Международной туристической выставки «Интурмаркет-2020»* в городе Москве. В состав делегации вошли сотрудники Департамента культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа, Туристско-информационного центра и представители регионального турбизнеса, НКО ««Фонд развития туризма, международных и межрегиональных проектов Чукотского автономного округа» Выставка «Интурмаркет» — профильная туристическая площадка для расширения внутриотраслевого диалога и выработки оптимальных решений и путей развития рынка в новых условиях. Здесь вырабатываются эффективные механизмы и налаживаются межотраслевые связи, которые помогают сформировать принципиально новые качественные туристические продукты и поднять уровень сервиса в индустрии.

«Интурмаркет» — единственная в России выставка, которая представляет полный турпродукт нашей страны — в ней участвуют практически все регионы России. Без всякого преувеличения — выставка «Интурмаркет» находится «на пике» основного туристического тренда — импортозамещения в туризме.

В выставке участвуют такие крупнейшие туроператоры, как TUI Russia and CIS, Anex Tour, TEZ TOUR и «Академсервис» и другие, а также IT-компании, предлагающие решения для туриндустрии.

Все гости «Интурмаркета» с радостью отмечают удивительную атмосферу праздника, созданную на выставке. А профессионалы туристской отрасли по праву оценивают предоставленную возможность не только обсудить в тесном диалоге волнующие проблемы, но и найти решение многих острых вопросов.

Статистика выставки:

1390 участников–экспонентов;

Более 64500 посетителей за четыре дня;

136 стран и регионов России.

2) «Охота. Рыбалка. Туризм. Спорт. Отдых. 2020», 18-я специализированная выставка товаров и услуг для активного отдыха. Выставка проходила с 11-го по 15-ое марта 2020 в г. Нижний Новгород. В мероприятии приняли участие сотрудники Департамента культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа, туристских компаний, осуществляющих деятельность на территории региона. Мероприятие проводится при поддержке Министерства культуры и Министерства спорта Нижегородской области, а также регионального комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира, Нижегородского областного общества охотников и рыболовов и Ассоциации рыболовных выставок стран СНГ.

В выставке приняли участие более 100 компаний из 20 субъектов РФ, которые представят новинки современного оснащения для охоты и рыбалки, инновационные приборы и средства навигации, зарубежную водно-моторную, мото- и автотехнику и многое другое. Также в программе мероприятия: семинары с московскими и нижегородскими спикерами.

В рамках мероприятия предусмотренного ***п.п. 1.5 «Субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере въездного и внутреннего туризма на территории Чукотского автономного округа»*** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 5 516,2 тыс. рублей, освоено 0,0 тыс. рублей.

Исполнение денежных средств планируется в четвертом квартале.

В рамках основного мероприятия **п. 2 «Создание и развитие туристической инфраструктуры»** предусмотрено мероприятие ***п.п. 2.1 «Разработка и обустройство туристских маршрутов на территории Чукотского автономного округа»***, за счет средств окружного бюджета предусмотрено 2 000,0 тыс. рублей, сводной бюджетной роспись предусмотрено 1 200,0 тыс. рублей, освоено 904,8 тыс. рублей.

Мероприятие реализуется Государственным бюджетным учреждением культуры Чукотского автономного округа «Чукотско-эскимосский ансамбль «Эргырон».

За отчетный период оплачены работы и услуги по содержанию объектов этно-рекреационной зоны.

Оплачены услуги по договорам ГПХ (монтаж, демонтаж яранги, услуги хозяйки яранки, ремонт яранги, заготовка дров). Приобретено оборудование и расходные материалы для обустройства этно-рекреационной зоны.

В рамках **п.п. 3.1 «Гранты некоммерческим организациям на поддержку ездового собаководства»** основного мероприятия **п. 3 «Поддержка субъектов туристской индустрии Чукотского автономного округа»** Государственной программой за счет средств окружного бюджета предусмотрено 1 000,0 тыс. рублей, освоено 0,0 тыс. рублей.

Денежные средства не использованы ввиду отсутствия проектов, соответствующих требованиям и критериям для проведения указанного мероприятия.

**9. Подпрограмма «Развитие социальной инфраструктуры», % исполнения подпрограммы составил 62,2**

На реализацию Подпрограммы «Развитие социальной инфраструктуры»в 2020 году за счет средств окружного бюджета Государственной программой предусмотрено 269 635,6 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью предусмотрено 240 886,7 тыс. рублей, освоено 149 737,8 тыс. рублей.

На выполнение основного мероприятия **п. 1 «Проектно-изыскательские, ремонтные работы, строительство и реконструкция объектов образования, культуры и спорта»** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 218 742,4 тыс. рублей, сводной бюджетной роспись предусмотрено 190 379,5 тыс. рублей, освоено 141 091,3 тыс. рублей.

В рамках ***п.п. 1.1 «Субсидия на строительство спортивного комплекса в г. Певек»*** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 120 000,0 тыс. рублей, освоено 120 000,0 тыс. рублей.

В соответствии с Порядком предоставления субсидии из окружного бюджета бюджету муниципального образования городской округ Певек на строительство спортивного комплекса в г. Певек заключено соглашение между Департаментом культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа и Администрацией городского округа Певек о предоставлении субсидии из окружного бюджета на 120 000,0 тыс. рублей. Бюджету Администрации городского округа Певек субсидия профинансирована в полном объеме на разработку проектной документации.

В соответствии с проводимыми мероприятиями концессионного соглашения от 30 апреля 2020 года между Администрацией городского округа Певек и непубличным акционерным обществом «Чукотская торговая компания» разработка проектной документации, получение положительного заключения государственной экспертизы и оценки достоверности сметной стоимости строительства запланировано в срок не позднее 15 декабря 2020 года.

В рамках ***п.п. 1.2. «Проведение ремонтных работ в государственных учреждениях культуры»*** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 942,4 тыс. рублей, освоено 942,3 тыс. рублей.

Бюджетные средства выделены Государственному бюджетному учреждению культуры Чукотского автономного округа «Чукотско-эскимосский ансамбль «Эргырон». В отчетном периоде проведен текущий ремонт кровли здания пристройки.

В рамках ***п.п. 1.3. «Строительство объекта: «Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Анадырь»*** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 20 000,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью предусмотрено 437,1 тыс. рублей, освоено 432,3 тыс. рублей.

Между ГКУ «УКС ЧАО» и ООО «Омская проектная компания» заключен государственный контракт № 1/ЭП-20 от 09.01.2020 на выполнение эскизного проекта вышеназванного объекта на сумму 299,0 тыс. рублей. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

С Индивидуальным предпринимателем Кабановым Евгением Олеговичем подписан государственный контракт № 5/МЗУ-20 от 16.06.2020 на выполнение кадастровых работ в отношении земельного участка под строительство объекта на сумму 133,3 тыс. рублей. Работы выполнены в срок и оплачены в полном объеме.

В рамках ***п.п. 1.4. «Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам на модернизацию (капитальный ремонт, реконструкция) муниципальных детских школ искусств по видам искусств за счет средств гранта»*** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 6 000,0 тыс. рублей, освоено 4 200,0 тыс. рублей.

Субсидия на разработку проектно-сметной документации выделена на городской округ Эгвекинот. Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств городского округа Эгвекинот» 30.03.2020 заключило договор на выполнение проектных работ с ООО Проектно-строительная компания «Техноград».

Проектно-сметная документация находится на государственной экспертизе.

В рамках ***п.п. 1.5. «Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам на проведение ремонтных работ в учреждениях культурно-досугового типа Чукотского автономного округа за счет средств гранта»*** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 48 000,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью предусмотрено 60 000,0 тыс. рублей, освоено 14 216,3 тыс. рублей.

В соответствии с Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 29.06.2020 г. №313, иные межбюджетные трансферты на проведение ремонтных работ распределены следующим образом:

- структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения культуры «Культурно-досуговый комплекс городского округа Певек» с. Рыткучи – 33 783,0 тыс. рублей;

- отдел по культурно-досуговой работе МБУК «Центр культуры Чукотский муниципальный район» с. Уэлен – 9 912,6 тыс. рублей;

- отдел по культурно-досуговой работе МБУК «Центр культуры Чукотский муниципальный район» с. Инчоун – 2 953,4 тыс. рублей;

- сектор культурно-просветительской и досуговой деятельности с. Уэлькаль Муниципального автономного учреждения культуры «Центр досуга и народного творчества городского округа Эгвекинот» - 1 351,0 тыс. рублей.

В рамках ***п.п. 1.6. «Проведение ремонтных работ в государственных учреждениях дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта»*** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 1 800,0 тыс. рублей, освоено 900,4 тыс. рублей.

Денежные средства предусмотрены на проведение ремонтных работ помещений водо-оздоровительного комплекса Государственного автономного образовательного учреждения дополнительного образования Чукотского автономного округа «Окружная детско-юношеская спортивная школа». В рамках заключенного договора приобретено: душевые кабины, окно из ПВХ, финская сауна, плитка, камни для печи, покрытие и щиты для сауны. Ремонтные работы завершатся в четвертом квартале 2020 года.

В рамках ***п.п. 1.8. «Строительство объекта: "Центр культуры и досуга в с. Нунлигран"»*** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 6 000,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью предусмотрено 0,0 тыс. рублей, освоено 0,0 тыс. рублей.

В связи с тем, что ГКУ «УКС ЧАО» до конца 2020 года не представляется возможным провести закупочные процедуры по выбору подрядных организаций, заключить с ними контракты на выполнение проектно-изыскательских работ и оплатить эти работы. Департаментом промышленной политики Чукотского автономного округа с согласования Департамента культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа направлены предложения по изменению объема бюджетных ассигнований: на 2020 год оставить на выполнение кадастровых работ в отношении земельного участка под строительство объекта 500,0 тыс. рублей, оставшиеся средства в размере 5 500,0 тыс. рублей на проектно-изыскательские работы, предусмотреть на 2021 год.

В рамках ***п.п. 1.9. «Строительство объекта: "Центр культуры и досуга в с. Новое Чаплино"»*** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 6 000,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью предусмотрено 0,0 тыс. рублей, освоено 0,0 тыс. рублей.

В связи с тем, что ГКУ «УКС ЧАО» до конца 2020 года не представляется возможным провести закупочные процедуры по выбору подрядных организаций, заключить с ними контракты на выполнение проектно-изыскательских работ и оплатить эти работы. Департаментом промышленной политики Чукотского автономного округа с согласования Департамента культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа направлены предложения по изменению объема бюджетных ассигнований: на 2020 год оставить на выполнение кадастровых работ в отношении земельного участка под строительство объекта 500,0 тыс. рублей, оставшиеся средства в размере 5 500,0 тыс. рублей на проектно-изыскательские работы, предусмотреть на 2021 год.

В рамках ***п.п. 1.10. «Строительство объекта: "Этнокультурный центр в с. Тавайваам"»*** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 10 000,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью предусмотрено 0,0 тыс. рублей, освоено 0,0 тыс. рублей.

В связи с тем, что ГКУ «УКС ЧАО» до конца 2020 года не представляется возможным провести закупочные процедуры по выбору подрядных организаций, заключить с ними контракты на выполнение проектно-изыскательских работ и оплатить эти работы. Департаментом промышленной политики Чукотского автономного округа с согласования Департамента культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа направлены предложения по изменению объема бюджетных ассигнований: средства в размере 10 000,0 тыс. рублей предусмотреть на 2021 год.

В рамках ***п.п. 1.11. «Проведение ремонтных работ в государственных учреждениях по развитию народных художественных промыслов»*** за счет средств окружного бюджета сводной бюджетной росписью предусмотрено 1 200,0 тыс. рублей, освоено 400,0 тыс. рублей.

Средства выделены Автономному учреждению Чукотского автономного округа «Центр развития народных промыслов «Уэленская косторезная мастерская» на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания.

В соответствии с договором о разработке проектно-сметной документации по состоянию на 01.10.2020 года завершен и профинансирован первый этап работ – выезд специалистов в с. Уэлен для проведения обследования здания и составления дефектных ведомостей. Полное исполнение запланировано до конца текущего года.

На выполнение основного мероприятия **п. 3 «Региональный проект «Спорт - норма жизни» федерального проекта «Спорт - норма жизни»»** Государственной программой за счет средств окружного бюджета предусмотрено 50 893,2 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью предусмотрено 50 507,2 тыс. рублей, освоено 8 646,5 тыс. рублей.

В рамках ***п.п. 3.1. «Строительство объекта «Многофункциональная спортивная площадка с искусственным покрытием в г. Певек»*** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 45 000,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью предусмотрено 44 400,0 тыс. рублей, освоено 8 646,5 тыс. рублей.

В 2020 году на выполнение строительно-монтажных работ подписан государственный контракт с ООО «Дом» № 3/СМР-20 от 03.03.2020 на сумму 43 523,7 тыс. рублей. Работы выполнены на сумму 35 766,6 тыс. рублей, оплачены на сумму 8 532,8 тыс. рублей, 27 233,7 тыс. рублей планируется оплатить в октябре.

С ООО «СтройРегионРазвитие» заключен государственный контракт № 8/СК-20 от 20.07.2020 на оказание услуг по проведению строительного контроля, за строительством объекта на сумму 579,8 тыс. рублей. На 01.10.2020 услуги оказаны на сумму 476,5 тыс. рублей, оплачено 113,7 тыс. рублей, 362,8 тыс. рублей планируется оплатить в октябре.

На объекте выполнено: устройство бесшовного пористого водопроницаемого покрытия, наружное освещение, прокладка силового кабеля, установка опор освещения и светодиодных светильников, фундаменты под ограждение. Готовность объекта на 01.10.2020 составляет 82,2%.

В рамках ***п.п. 3.3. «Строительство объекта*** ***«Многофункциональная спортивная площадка с искусственным покрытием в г. Билибино»*** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 5 893,2 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью предусмотрено 6 107,2 тыс. рублей, освоено 0,0 тыс. рублей.

С АО «ЧТК» подписан государственный контракт № 9/СМР-20 от 03.08.2020 на выполнение строительно-монтажных работ на сумму 58 297,8 тыс. рублей. На 2020 год планируется выполнение работ на сумму 6 013,8 тыс. рублей. Срок окончания работ по контракту до 31.10.2021 года.

С Индивидуальным предпринимателем Фатеевым Ю.М. заключен государственный контракт № 10/СК-20 от 02.09.2020 на оказание услуг по проведению строительного контроля, за строительством объекта на сумму 478,8 тыс. рублей. На 2020 год предусмотрена сумма 49,4 тыс. рублей.

**10. Подпрограмма «Обеспечение деятельности государственных органов и подведомственных учреждений», % исполнения подпрограммы составил 78**

На реализацию Подпрограммы «**Обеспечение деятельности государственных органов и подведомственных учреждений**» в 2020 году Государственной программой предусмотрено 255 355,9 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 254 155,7 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 1 200,2 тыс. рублей; сводной бюджетной росписью предусмотрено 257 475,1 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 256 274,9 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 1 200,2 тыс. рублей, освоено 200 876,8 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 199 746,5 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 1 130,3 тыс. рублей.

В рамках выполнения основного мероприятия **п.1 «Обеспечение функционирования государственных органов»** Государственной программой предусмотрено 43 574,9 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 42 374,7 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 1 200,2 тыс. рублей; сводной бюджетной росписью предусмотрено 45 294,1 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 44 093,9 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 1 200,2 тыс. рублей, освоено 38 577,2 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 37 446,9 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 1 130,3 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятий ***п.п. 1.1 «Расходы на содержание центрального аппарата органов государственной власти (государственных органов)»*** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 41 284,7 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 41 688,7 тыс. рублей, освоено 35 693,5 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятий ***п.п. 1.2 «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия"»*** за счет средств федерального бюджета предусмотрено 1 200,2 тыс. рублей, из которых освоено 1 130,3 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятий ***п.п. 1.3 «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 31 мая 2010 года № 57-ОЗ «О некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из окружного бюджета Чукотского автономного округа и расположенных в Чукотском автономном округе»*** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 1 090,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью предусмотрено 2 020,2 тыс. рублей, освоено 1 678,4 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятий ***п.п. 1.4 «Выплата денежной компенсации за наём (поднаём) жилых помещений сотрудникам государственных органов Чукотского автономного округа»*** за счет средств окружного бюджета сводной бюджетной росписью предусмотрено 400,0 тыс. рублей, освоено 75,0 тыс. рублей.

В рамках выполнения основного мероприятия **п. 2 «Обеспечение функционирования государственных учреждений»** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 211 781,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 212 181,0 тыс. рублей, освоено 162 299,6 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятий с ***п.п. 2.1 по п.п. 2.5*** предусмотрено финансовое обеспечение функционирования государственных учреждений, подведомственных Департаментом культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа для выполнения государственного задания. В целом на данные мероприятия за счет средств окружного бюджета предусмотрено 207 485,8 тыс. рублей, освоено 158 503,6 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятий ***п.п. 2.6 «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда, переезда и провоза багажа в соответствии с*** [***Законом***](garantF1://31220057.0) ***Чукотского автономного округа от 31 мая 2010 года №57-ОЗ «О некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в государственных органах Чукотского автономного округа, Чукотском территориальном фонде обязательного медицинского страхования, государственных учреждениях Чукотского автономного округа и расположенных в Чукотском автономном округе»*** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 4 180,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 4 580,0 тыс. рублей, из них освоено 3 760,0 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятий ***п.п. 2.7 «Меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг работникам в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 4 декабря 2014 года N 122-ОЗ "О мерах социальной поддержки работников (специалистов) бюджетной сферы, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Чукотского автономного округа"»*** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 115,2 тыс. рублей, освоено 36,0 тыс. рублей. Выплаты получают 2 специалиста.