## Table 1
форма № 4
Информация о ходе реализации государственных контрактов (договоров) заключенных в рамках государственной программы (подпрограммы, основного мероприятия, регионального проекта, мероприятия) для обеспечения государственных нужд на срок, не превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств (до двух лет с момента заключения) за январь-июнь 2021 года
тыс. рублей
№ п/п | Наименование государственной программы (подпрограммы, основного мероприятия, регионаотного проекта, мероприятия) | Наименование работ (услуг) выполнякмых в рамаках заключенных государственных (муниципальных) контрактов (договоров) | № и дата государственного контракта (договора) | Период исполнения государственного (муниципального) контракта (договора) | Подрядчик (поставщик) | Сумма заключеного ГК (договора) | [9 empty] | Профинасировано | [9 empty] | Выполнено (принято работ) | [9 empty] | Кассовый расход | [9 empty] | Наименование отвественного исполнителя государственной программы
[6 empty] | по годам | [9 empty] | по годам | [9 empty] | по годам | [9 empty] | по годам
[6 empty] | Всего | 2021 |  |  |  | Всего | 2022 |  |  |  | Всего | 2021 |  |  |  | Всего | 2022 |  |  |  | Всего | 2021 |  |  |  | Всего | 2022 |  |  |  | Всего | 2021 |  |  |  | Всего | 2022
[7 empty] | ФБ | ОБ | МБ | ВН |  | ФБ | ОБ | МБ | ВН |  | ФБ | ОБ | МБ | ВН |  | ФБ | ОБ | МБ | ВН |  | ФБ | ОБ | МБ | ВН |  | ФБ | ОБ | МБ | ВН |  | ФБ | ОБ | МБ | ВН |  | ФБ | ОБ | МБ | ВН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47
1. | Развитие культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа
1.1. | Обеспечение государственных гарантий и развитие современной инфраструктуры культуры, спорта и туризма
1.1.1. | Модернизация, благоустройство и материальное обеспечение отраслей культуры, спорта, туризма и кинематографии
1.1.1.1. | Модернизация и благоустройство территории горнолыжного комплекса "Гора Михаила" | оказание услуг по проведению ремонтных работ на объекте заказчика | Договор № б/н от 01.06.2021 | 01.06.2021-30.06.2022 | ООО"Агенство коммуникаций" | 19851.9 | 0 | 19851.9 | 0 | 0 | 10689.5 | 0 | 10689.5 | 0 | 0 | 9162.4 | 0 | 9162.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГАОУ ДО ЧАО "ОДЮСШ"
1.1.1.2. | Модернизация и благоустройство территории горнолыжного комплекса "Гора Михаила" | приобретение и поставка объектов малых архитектурных форм и товарно-материальных ценностей | Договор № б/н от 01.06.2021 | 01.06.2021-31.12.2022 | ООО"Департамент Констракшн" | 3356 | 0 | 3356 | 0 | 0 | 1807 | 0 | 1807 | 0 | 0 | 1548.9 | 0 | 1548.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГАОУ ДО ЧАО "ОДЮСШ"
1.1.1.3. | Модернизация и благоустройство территории горнолыжного комплекса "Гора Михаила" | приобретение и поставка товара | Договор № 5/СР/СМ от 05.07.2021 | 05.07.2021-31.12.2022 | ООО"РК"СПРИНГ" | 388.7 | 0 | 388.7 | 0 | 0 | 209.3 | 0 | 209.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГАОУ ДО ЧАО "ОДЮСШ"
1.1.1.4. | Модернизация и благоустройство территории горнолыжного комплекса "Гора Михаила" | приобретение и поставка товара | Договор № 6/СС/СМ от 05.07.2021 | 05.07.2021-31.12.2022 | ИП Марнова | 144.3 | 0 | 144.3 | 0 | 0 | 77.7 | 0 | 77.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГАОУ ДО ЧАО "ОДЮСШ"
1.1.1.5. | Модернизация и благоустройство территории горнолыжного комплекса "Гора Михаила" | приобретение и поставка товара | Договор № 7/СО/СМ от 05.07.2021 | 05.07.2021-31.12.2022 | ИП Марнова | 133.5 | 0 | 133.5 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 71.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГАОУ ДО ЧАО "ОДЮСШ"
1.1.1.6. | Модернизация и благоустройство территории горнолыжного комплекса "Гора Михаила" | приобретение и поставка товара | Договор № 2/ММ/СМ от 05.07.2021 | 05.07.2021-31.12.2022 | ООО"Департамент Констракшн" | 388.9 | 0 | 388.9 | 0 | 0 | 209.4 | 0 | 209.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГАОУ ДО ЧАО "ОДЮСШ"
1.1.1.7. | Модернизация и благоустройство территории горнолыжного комплекса "Гора Михаила" | приобретение и поставка товара | Договор № 9/МТЦ/СМ от 05.07.2021 | 05.07.2021-31.12.2022 | ООО"Департамент Констракшн" | 316.5 | 0 | 316.5 | 0 | 0 | 170.4 | 0 | 170.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГАОУ ДО ЧАО "ОДЮСШ"
1.1.1.8. | Модернизация и благоустройство территории горнолыжного комплекса "Гора Михаила" | приобретение и поставка товара | Договор № 3/МО/СМ от 05.07.2021 | 05.07.2021-31.12.2022 | ООО"Агенство коммуникаций" | 332 | 0 | 332 | 0 | 0 | 178.8 | 0 | 178.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГАОУ ДО ЧАО "ОДЮСШ"
1.1.1.9. | Модернизация и благоустройство территории горнолыжного комплекса "Гора Михаила" | приобретение и поставка товара | Договор № 4/КО/СМ от 05.07.2021 | 05.07.2021-31.12.2022 | ООО"Агенство коммуникаций" | 377 | 0 | 377 | 0 | 0 | 203 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГАОУ ДО ЧАО "ОДЮСШ"
1.1.1.10. | Модернизация и благоустройство территории горнолыжного комплекса "Гора Михаила" | приобретение и поставка товара | Договор № 1/БШ/СМ от 05.07.2021 | 05.07.2021-31.12.2022 | ООО"Департамент Констракшн" | 390 | 0 | 390 | 0 | 0 | 210 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГАОУ ДО ЧАО "ОДЮСШ"
1.1.1.11. | Модернизация и благоустройство территории горнолыжного комплекса "Гора Михаила" | приобретение и поставка товара | Договор № 8/ТБ/СМ от 05.07.2021 | 05.07.2021-31.12.2022 | ИП Марнова | 117.8 | 0 | 117.8 | 0 | 0 | 63.4 | 0 | 63.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГАОУ ДО ЧАО "ОДЮСШ"
1.2. | Развитие социальной инфраструктуры
1.2.1. | Проектно-изыскательские, ремонтные работы, строительство и реконструкция объектов культуры, спорта и образования
1.2.1.1. | Приобретение и установка модульного здания "Центр культуры и досуга в с. Новое Чаплино" | Приобретение и установка модульного здания "Центр культуры и досуга в с. Новое Чаплино" | Государственный контракт № 11/ЦКД-21 от 15.06.2021г. | 15.06.2021- 30.07.2022 | ООО "Каркас" | 13723.8 | 0 | 13723.8 | 0 | 0 | 61524.6 | 0 | 61524.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГКУ "УКС ЧАО"
1.2.1.2. | Приобретение и установка модульного здания "Центр культуры и досуга в с. Янракыннот" | Приобретение и установка модульного здания "Центр культуры и досуга в с. Янракыннот" | Государственный контракт № 11/ЦКД-21 от 15.06.2021г. | 15.06.2021- 30.07.2022 | ООО "Каркас" | 10993.7 | 0 | 10993.7 | 0 | 0 | 16216.9 | 0 | 16216.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГКУ "УКС ЧАО"
ИТОГО | [5 empty] | 50514.1 | 0 | 50514.1 | 0 | 0 | 91631.9 | 0 | 91631.9 | 0 | 0 | 10711.3 | 0 | 10711.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0