АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

Департамента культуры и туризма

Чукотского автономного округа

к отчету о реализации Государственной программы

«Развитие культуры и туризма Чукотского автономного округа»

за январь-декабрь 2025 года

Государственная программа «Развитие культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа» состоит из 11 структурных элементов, каждый из которых ориентирован на решение проблем определенного направления.

Государственная программа «Развитие культуры и туризма Чукотского автономного округа» исполнена на 89,7 %.

Целями Государственной программы «Развитие культуры и туризма Чукотского автономного округа» до 2030 года являются:

- создание необходимых условий для сохранения историко-культурного наследия;

- создание условий для реализации каждым человеком его творческого потенциала;

- формирование гармонично развитой личности и укрепление единства российского общества посредством приоритетного культурного и гуманитарного развития, а также укрепление гражданской идентичности;

- формирование и развитие туристско-рекреационного комплекса Чукотского автономного округа.

Цели государственной программы «Развитие культуры и туризма Чукотского автономного округа» соответствуют стратегическим целям и приоритетам развития Чукотского автономного округа в указанной сфере.

На реализацию Государственной программы «Развитие культуры и туризма Чукотского автономного округа» (далее – государственная программа), предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 1 129 798,7 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 1 015 484,8 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 114 313,9 тыс. рублей; сводной бюджетной росписью 921 072,2 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 839 971,2 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 81 101,0 тыс. рублей; финансирование составило 908 796,6 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 827 695,6 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 81 101,0 тыс. рублей; освоено 825 899,7 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 808 522,3 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 17 377,4 тыс. рублей (в том числе за счет средств окружного бюджета 2024 года 6 504,6 тыс. рублей).

В разрезе реализации Государственной программы «Развитие культуры и туризма Чукотского автономного округа» уровень освоения денежных средств и выполнение мероприятий выглядит следующим образом:

1. Региональный проект «Развитие социальной инфраструктуры», % исполнения составил 61,5

На реализацию регионального проекта «Развитие социальной инфраструктуры» государственной программой предусмотрено 406 632,6 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 339 684,8 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 66 947,8 тыс. рублей; сводной бюджетной росписью 172 776,5 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 139 052,9 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 33 723,6 тыс. рублей; финансирование составило 163 246,4 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 129 522,8 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 33 723,6 тыс. рублей; освоено 106 206,3 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 106 206,3 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 0,0 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятия п.п. 1.1. «Проведение ремонтных работ в муниципальных учреждениях культуры» за счет средств окружного бюджета государственной программой предусмотрено 25 739,9 тыс. рублей; финансирование составило 25 739,9 тыс. рублей; освоено 25 739,9 тыс. рублей.

В рамках данного мероприятия в 2025 году осуществлялись ремонтные работы в четырех структурных подразделениях Муниципального бюджетного учреждения «Центр культуры и досуга» Анадырского муниципального района:

1) Дом культуры села Ваеги: заключен контракт с ООО «ДОМИНАНТ22» от 03.06.2025 № 14, на сумму 8 985,7 тыс. рублей, проводится ремонт пола. Ремонтные работы выполнены в полном объеме;

2) Дом культуры села Мейныпильгыно, заключено 2 контракта:

- контракт с ИП Попков С.Н. от 09.06.2025 № 17, на сумму 4 487,1 тыс. рублей, проводится замена инженерной системы теплового снабжения в помещениях учреждения. Ремонтные работы выполнены в полном объеме;

- контракт с ИП Скворцов М.С. от 31.10.2025 № 38, на сумму 3 003,8 тыс. рублей, на проведение работ по настилу деревянных и дощатых полов. Ремонтные работы выполнены в полном объеме;

3) Дом культуры села Снежное: заключен контракт с ООО «Аттик» от 28.04.2025 № 7, цена контракта 2 971,3 тыс. рублей, проводится ремонт кровли. Ремонтные работы выполнены в полном объеме;

4) Дом культуры села Усть-Белая, заключено 2 контракта:

- контракт с ООО «Аттик» от 15.09.2025 № 29, на сумму 5 700,0 тыс. рублей, проводится ремонт помещений (административные помещения, актовый зал, санузел, коридоры). Ремонтные работы выполнены в полном объеме;

- контракт с ИП Скворцов М.С. от 18.08.2025 № 132, на сумму 592,0 тыс. рублей, ремонт оконных проемов. Ремонтные работы выполнены в полном объеме.

В рамках реализации мероприятия п.п. 1.2. «Проведение ремонтных работ в государственных учреждениях культуры» за счет средств окружного бюджета государственной программой предусмотрено 15 962,9 тыс. рублей; сводной бюджетной росписью предусмотрено 14 477,6 тыс. рублей; финансирование составило 14 477,5 тыс. рублей; освоено 14 477,5 тыс. рублей.

Бюджетные средства выделены:

1) Автономному учреждению Чукотского автономного округа по киновидеопрокату и кинообслуживанию населения «Окркиновидеопрокат», за счет средств окружного бюджета предусмотрены средства в размере 1 027,0 тыс. рублей; финансирование составило 1 027,0 тыс. рублей; освоено 1 027,0 тыс. рублей. Учреждением заключены договора на проведение следующих ремонтных работ:

проведение ремонтных работ лестничного марша кинотеатра на сумму 342,1 тыс. рублей. Ремонтные работы выполнены в полном объеме;

проведение замены и установки дверей в санузлах кинотеатра на сумму 599,6 тыс. рублей. Ремонтные работы выполнены в полном объеме;

проведение пожарного трубопровода кинотеатра на сумму 85,3 тыс. рублей. Ремонтные работы выполнены в полном объеме.

2) Государственному бюджетному учреждению Чукотского автономного округа «Музейный Центр «Наследие Чукотки»», за счет средств окружного бюджета предусмотрены средства в размере 2 020, тыс. рублей; финансирование составило 2 020,0 тыс. рублей; освоено 2 020,0 тыс. рублей. Учреждением заключен договор на выполнение работ по ремонту крыльца здания.

Ремонтные работы выполнены в полном объеме.

3) Государственному автономному учреждению культуры «Окружной Дом народного творчества», за счет средств окружного бюджета предусмотрены средства в размере 11 430,6 тыс. рублей; финансирование составило 11 430,5 тыс. рублей; освоено 11 430,5 тыс. рублей. Учреждением заключены договора на проведение следующих ремонтных работ:

ремонт сети ХВС в размере 6 976,7 тыс. рублей;

ремонт полового покрытия в танцклассе № 319 в размере 2 247,0 тыс. рублей;

ремонт лестничных маршей в размере 2 206,8 тыс. рублей.

Ремонтные работы выполнены в полном объеме.

В рамках реализации мероприятия п.п. 1.3. «Строительство объекта: «Социально-досугового центра в с. Нешкан» за счет средств окружного бюджета государственной программой предусмотрено 75 000,0 тыс. рублей; сводной бюджетной росписью предусмотрено 0,0 тыс. рублей.

Исполнение данного мероприятия перенесено на 2026 год.

В рамках реализации мероприятия п.п. 1.5. «Приобретение и установка модульных центров культуры и досуга в с. Энмелен, с. Сиреники» за счет средств окружного бюджета государственной программой предусмотрено 74 607,4 тыс. рублей; сводной бюджетной росписью 0,0 тыс. рублей.

С ООО «Тепло Дом Урал» заключен государственный контракт №16/ЦКД-24 от 13.11.2024 года на сумму 93 145,0 тыс. рублей. Поставщику в 2024 году оплачен аванс в размере 18 833,9 тыс. рублей. Контрактом было предусмотрено выполнение работ до 30.11.2025 года. Получены технические условия. Подготовлено техническое задание по новой форме и согласовано.

Из-за ненадлежащего исполнения Контракта, исх. №299/04 от 12.03.2025, №805/04 от 01.07.2025г., выставлены требования об уплате штрафов в размере 40,0 тыс. рублей. Требования об уплате штрафов Поставщиком не исполнены.

Поставщиком не соблюдался график выполнения работ, а именно: не разработана рабочая документация, не приступил к изготовлению блочно-модульного здания, доставка до места установки и сборки в с. Энмелен, с. Сиреники не осуществлена, строительная площадка не подготовлена, сборка и установка не выполнена.

На основании вышеизложенного, Заказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 29.08.2025 года Контракт расторгнут.

Заказчик потребовал вернуть денежные средства, перечисленные в счёт авансового платежа в размере 18 833,9 тыс. рублей. 19.09.2025 года платежным поручением №1, по Требованию №1112/04 от 05.09.2025, данная сумма перечислена в бюджет Чукотского автономного округа.

В рамках реализации мероприятия п.п. 1.6. «Реализация концессионного соглашения по созданию объекта «Гостиничный комплекс в пгт. Угольные Копи» государственной программой предусмотрено 35 047,2 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 1 823,0 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 33 224,2 тыс. рублей; сводной бюджетной росписью 0,0 тыс. рублей.

9 марта 2023 года заключено Концессионное соглашение между ООО «Чукотская концессионная компания» и Департаментом культуры, спорта и туризма Чукотского АО. Заключено дополнительное соглашение № 2 от 20 декабря 2024 года. В связи с недобросовестным исполнением условий концессионного соглашения и неисполнением обязательств по строительству принято решение о расторжении концессионного соглашения. Департамент культуры и туризма Чукотского автономного округа готовит документы для обращения в суд.

В рамках реализации мероприятия п.п. 1.7. «Строительство объекта «Центр культурного развития в г. Певек» за счет окружного бюджета государственной программой предусмотрено 67 324,1 тыс. рублей; сводной бюджетной роспись 10 233,2 тыс. рублей; финансирование составило 3 115,2 тыс. рублей; освоено 139,3 тыс. рублей.

Между ГКУ «УКС ЧАО» и АО «ЧТК» подписан государственный контракт №24/ПИР/СМР-21 26.10.2021 на выполнение полного цикла работ (ПИР+СМР) на сумму 524 923,0 тыс. рублей, в том числе ПИР - 6 623,0 тыс. рублей. Согласно Контракту, в 2022 году подрядчику оплачен аванс 90% от СМР в размере 466 470,0 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета в сумме 457 115,4 тыс. рублей и средства окружного бюджета - 9 354,6 тыс. рублей. Также в 2022 году выполнены и оплачены проектно-изыскательские работы на сумму 6 623,0 тыс. рублей.

На 01.01.2026 года фактически полностью выполнены работы по устройству свайного поля, устройству ростверка, устройству плиты перекрытия и установке сезонно действующих термостабилизирующих устройств.

В связи с тем, что АО «ЧТК» не устранил предписания ООО «СК СИСТЕМА», исходящим письмом №07/09-2025 от 19.09.2025 строительный контроль приостановил дальнейшее производство работ до устранения нарушения технологического процесса при производстве бетонных работ (нет подтверждения прочности бетонной конструкции).

Входящим № 962 от 22.09.2025 года ООО «СК СИСТЕМА» оповестило ГКУ «УКС ЧАО» о приостановке работ на объекте. Техническая готовность объекта составляет 13%.

На основании повторного заключения экспертизы, в том числе достоверности определения сметной стоимости, от 09.06.2023 года № 87-1-1-2-031629-2023 общая стоимость работ увеличилась. При изменении существенных условий допускается увеличение цены контракта не более чем на 30 процентов.

По результатам расчета, в соответствии с приказом Минстроя России от 21.08.2023 № 604/пр, цена Контракта увеличилась на 8,44% от цены Контракта при заключении и составила 569 191,2 тыс. рублей, что на 44 268,2 тыс. рублей больше цены Контракта.

Дополнительным соглашением №14 от 30.07.2025 года увеличена цена Контракта, продлен срок выполнения работ до 15.12.2025 года.

На объекте выполнение работ происходило настолько медленно, что к установленному Контрактом сроку они не были завершены. На строительной площадке отмечена низкая мобилизация трудовых ресурсов. Контракт расторгнут в одностороннем порядке 08.12.2025 года. После возврата подрядчиком неотработанного аванса будут проведены закупочные процедуры по выбору подрядной организации для завершения строительства объекта.

С ООО «СК СИСТЕМА» подписан государственный контракт №12/СК от 27.11.2023 года на сумму 9 151,4 тыс. руб. на оказание услуг строительного контроля, за строительством Центра. В связи с увеличением цены контракта на СМР, увеличилась цена Контракта на СК на 8,44% от цены Контракта при заключении, и составила 9 923,1 тыс. рублей. Подписано доп. соглашение с ООО «СК СИСТЕМА» о переносе лимитов на 2025 год, об увеличении цены контракта и оплате аванса. Исполнителю оплачен аванс в размере 2 975,9 тыс. рублей.

Между ГКУ «УКС ЧАО» и ООО «Ростехинвентаризация - БТИ» подписан государственный контракт №1/МЗУ-25 от 23.06.2025 года на выполнение кадастровых работ в отношении земельного участка под строительство объекта на сумму 139,3 тыс. рублей. Работы выполнены и оплачены в полном объёме.

В рамках реализации мероприятия п.п. 1.8. «Благоустройство пешеходного маршрута «Тиркытирская (Солнечная) тропа» г. Анадырь» государственной программой предусмотрено 34 064,2 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 340,6 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 33 723,6 тыс. рублей; финансирование составило 34 064,2 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 340,6 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 33 723,6 тыс. рублей; освоено 0,0 тыс. рублей.

В 2025 году состоялся конкурсный отбор кандидатов на предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с благоустройством пешеходного маршрута «Тиркытирская (Солнечная) тропа» г. Анадырь. Победителем признано Общество с ограниченной ответственностью «Кутх Сервис».

Срок реализации мероприятия 2025-2026 гг.

В рамках реализации мероприятия п.п. 1.9. «Строительство объекта «Дом культуры в с. Канчалан» за счет окружного бюджета государственной программой предусмотрено 24 386,9 тыс. рублей; сводной бюджетной роспись 7 612,2 тыс. рублей; финансирование составило 7 612,2 тыс. рублей; освоено 7 612,2 тыс. рублей.

05.06.2022 года заключен Государственный контракт на полный цикл работ (ПИР+СМР) №9/ПИР/СМР-22 с ООО «ТехноСтрой ДВ» на сумму 65 305,3 тыс. рублей, в том числе ПИР - 7 612,2 тыс. руб.

Подрядчику в 2022 году оплачен аванс в размере 43 793,7 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета - 41 604,0 тыс. рублей и средства окружного бюджета - 2 189,7 тыс. рублей. 16.08.2024 года получено положительное заключение экспертизы №87-1-1-3-047143-2024. Акт выполненных проектно-изыскательских работ Заказчик подписал в 2025 году. Из-за ненадлежащего выполнения работ по Контракту подрядчику были выставлены штрафные санкции в размере 5 277,9 тыс. рублей, которые были перечислены в бюджет Чукотского автономного округа. 15.03.2025 года Контракт расторгнут в одностороннем порядке.

Аванс Подрядчиком не возвращен, ведётся претензионная работа по возврату в бюджет выплаченного подрядчику в 2022 году аванса. На основании положительного заключения экспертизы №87-1-1-3-047143-2024 от 16.08.2024 года стоимость строительства объекта увеличилась больше, чем в два с половиной раза.

Для проведения закупочных процедур 03.10.2025 года в ЕИС было опубликовано извещение, окончание подачи заявок на участие в аукционе 13.10.2025 года, подведение итогов 15.10.2025 года. Поступила одна заявка от ООО «СтройБазис». Подрядчику на подписание был направлен проект государственного контракта на выполнение строительно-монтажных работ №5/СМР-25 на сумму 145 426,6 тыс. рублей. В установленный срок подрядчик не предоставил обеспечение исполнения Контракта, в связи с чем, был признан уклонившимся от заключения Контракта.

На следующий аукцион извещение опубликовано 20.11.2025 года, окончание подачи заявок на участие в аукционе 04.12.2025 года, подведение итогов 08.12.2025 года. На указанную дату не подано ни одной заявки.

Трижды проводились закупочные процедуры, с целью определения нового подрядчика для выполнения строительно-монтажных работ. Аукционы признаны несостоявшимися.

Из бюджетной росписи расходов на 2025 год исключены средства окружного бюджета на финансирование СМР.

С ФБУ «РосСтройКонтроль» подписан Контракт №13/СК-24 от 18.10.2024 года на оказание услуг по строительному контролю, за строительством объекта в сумме 2 875,3 тыс. рублей. В 2024 году услуги строительного контроля не оказывались, из-за отсутствия разрешения на строительство объекта. В 2025 году Контракт расторгнут.

Готовится аукционная документация по выбору подрядной организации для заключения государственного контракта на выполнение строительно-монтажных работ.

В рамках реализации мероприятия п.п. 1.10. «Субсидия на возмещение затрат по кредитам, привлеченным организациями с государственным участием, на модернизацию гостиничной инфраструктуры» за счет окружного бюджета государственной программой предусмотрено 9 500,0 тыс. рублей; сводной бюджетной росписью 15 649,4 тыс. рублей; финансирование составило 13 293,2 тыс. рублей; освоено 13 293,2 тыс. рублей.

В соответствии с соглашением от 18 марта 2025 года № 05-01-08/6 Обществу с ограниченной ответственностью «Гостиницы Анадыря» были возмещены затраты по кредитам, в части процентов начисленных и уплаченных по кредитному договору за период с 26 ноября 2024 года по 25 сентября 2025 года (включительно).

В рамках реализации мероприятия п.п. 1.11. «Субсидия организациям с государственным участием на возмещение затрат, связанных с модернизацией гостиничной инфраструктуры» за счет окружного бюджета государственной программой предусмотрено 45 000,0 тыс. рублей; финансирование составило 44 944,2 тыс. рублей; освоено 44 944,2 тыс. рублей.

04.12.2025 года заключено соглашение № 01-50/36 о предоставлении из окружного бюджета Обществу с ограниченной ответственностью «Гостиницы Анадыря» субсидии организациям с государственным участием на возмещение затрат, связанных с модернизацией гостиничной инфраструктуры.

ООО «Гостиницы Анадыря» возмещены затрат, связанных с модернизацией гостиничной инфраструктуры, по фактически предоставленным документам.

В рамках п.п. 1.14. «Приобретение хостела на 60 мест в пгт. Угольные Копи» сводной бюджетной росписью предусмотрено 20 000,0 тыс. рублей; финансирование составило 20 000,0 тыс. рублей; освоено 0,0 тыс. рублей.

25.12.2025 заключено соглашение № 01-50/63 о предоставлении из окружного бюджета Обществу с ограниченной ответственностью «Гостиницы Анадыря» субсидии на приобретение объекта недвижимого имущества «Хостел на 60 мест в г.п. Угольные Копи Анадырского района, Чукотского АО ул. Парковая». На данный момент ведутся работы по оформлению документов для подачи заявления на регистрацию перехода права собственности в Росреестр.

2. Региональный проект «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения», % исполнения составил 0,0

На реализацию регионального проекта «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения» государственной программой предусмотрено 30 303,1 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 303,1 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 30 000,0 тыс. рублей; финансирование составило 30 303,1 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 303,1 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 30 000,0 тыс. рублей; освоено 0,0 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятия п.п. 2.1 «Субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат, связанных с созданием туристической инфраструктуры» государственной программой предусмотрено 30 303,1 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 303,1 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 30 000,0 тыс. рублей; финансирование составило 30 303,1 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 303,1 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 30 000,0 тыс. рублей; освоено 0,0 тыс. рублей.

В 2025 году состоялся конкурсный отбор кандидатов на предоставление субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат, связанных с созданием туристской инфраструктуры. Победителем признано Общество с ограниченной ответственностью «Кутх Сервис» на создание глэмпинг зоны. Объект будут расположен в туристически привлекательной зоне вблизи Анадыря, с удобным доступом для гостей региона.

ООО «Кутх Сервис» в 2025 году не был реализован проект в связи с невозможностью поставки оборудования на территорию Чукотского автономного округа из-за короткого периода навигации.

3. Региональный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры», % исполнения составил 100

На реализацию регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» государственной программой предусмотрено 9 879,9 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 99,0 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 9 780,9 тыс. рублей; финансирование составило 9 879,9 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 99,0 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 9 780,9 тыс. рублей; освоено 9 879,9 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 99,0 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 9 780,9 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятия 3.1 «Оснащение детских школ искусств музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами» государственной программой предусмотрено 966,4 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 9,7 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 956,7 тыс. рублей; финансирование составило 966,4 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 9,7 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 956,7 тыс. рублей; освоено 966,4 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 9,7 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 956,7 тыс. рублей.

В отчетный период оснащено Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования городского округа Певек «Детская школа искусств» (далее – ДШИ).

В ходе выполнения мероприятия ДШИ заключено 2 прямых договора на поставку баянов «Юпитер»:

- договор от 25.03.2025 № 435: баян «Юпитер» - диапазон 64/106х58/120, цельнопланочный, четырехголосный, готово выборный, пятирядный, 7 бород, 15 регистров; сумма договора – 597,0 тыс. рублей. Договор исполнен в полном объеме;

- договор от 01.04.2025 № 454: баян «Юпитер-2» - диапозон 55/92х52/100, цельнопланочный, двухголосный, готово выборный, пятирядный; сумма договора – 369,4 тыс. рублей. Договор исполнен в полном объеме.

В рамках реализации мероприятия 3.2 «Техническое оснащение региональных и муниципальных музеев» государственной программой предусмотрено 8 913,5 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 89,3 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 8 824,2 тыс. рублей; финансирование составило 8 913,5 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 89,3 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 8 824,2 тыс. рублей; освоено 8 913,5 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 89,3 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 8 824,2 тыс. рублей.

В 2025 году будут оснащены 2 музея:

1. Муниципальное автономное учреждение культуры «Билибинский районный   краеведческий музей имени Г.С. Глазырина» на сумму 1 361,9 тыс. рублей. Учреждение заключило 3 прямых договора:

- договор от 17.04.2025 № 8 с ООО «РПК АстроТех» на сумму 497,3 тыс. рублей: поставка витрины «VR3» размером 0,5х0,5х2,2м (производство Россия) в количестве 3 шт., комплекта сумок (Ø10х120 – 1 шт. 60х60 – 2 шт.) в количестве 3 шт., мольберта мобильного металлического в сумке-чехле высотой 155 см в количестве 10 шт. Договор исполнен в полном объеме;

- договор от 17.04.2025 № 9 с ООО «РПК АстроТех» на сумму 423,8 тыс. рублей: поставка стенда Card 11 (Пазл) размером конструкции 300х150х275 мм в количестве 1 шт., комплекта сумок (65х65х18 – 9 шт., 75х75х10 – 4 шт.) в количестве 1 шт. Договор исполнен в полном объеме;

- договор поставки от 29.04.2025 № 250303 с ООО «Русманекен» на сумму 440,9 тыс. рублей: поставка Mus-F / мягкий гибкий манекен, цвет ткани светлый, пальцы рук раздельные, высота – 174 см, грудь – 76 см, талия – 56 см, бедра – 82 см в количестве 1 шт.; Mus-M / мягкий гибкий манекен, цвет ткани светлый, пальцы рук раздельные, высота – 178 см, грудь – 92 см, талия – 78 см, бедра – 90 см в количестве 2 шт. Договор исполнен в полном объеме.

2. Муниципальное бюджетное учреждение «Музей Берингийского наследия» муниципального округа Провиденский на сумму 7 551,6 тыс. рублей. Учреждение заключило 19 договоров:

- договор купли-продажи от 08.04.2025 № 1 с ИП Топоровым А.С. на сумму 409,2: приобретение и доставка мультимедийного оборудования SMART SBM7771w4 в количестве 1 шт., фотоаппарата Sony Alpha A6400 kit 16-50мм в количестве 1 шт. Договор исполнен в полном объеме;

- договор поставки от 29.04.2025 № б/н с ИП Губановой Т.Ю. на сумму 219,0 тыс. рублей: поставка витрины, вращающейся VDV в количестве 1 шт., штатива для фотоаппарата в количестве 1 шт., без зеркального фотоаппарата Sony ZV-E10 в количестве 1 шт. Договор исполнен в полном объеме;

- договор от 05.05.2025 № 15 с ИП Дмитриевым Г.А. на сумму 524,5 тыс. рублей: приобретение и доставка фотобокса в количестве 2 шт., проектора Epson EH-LS в количестве 1 шт., принтера цветного Epson А3 струйного в количестве 1 шт., экрана 2,5х2,0 в количестве 1 шт. Договор исполнен в полном объеме;

- договор поставки от 12.05.2025 № 16167 с ИП Козловским А.В. на сумму 31,3 тыс. рублей: поставка выставочного мольберта «Этен» в количестве 4 шт. Договор исполнен в полном объеме;

- договор поставки от 13.05.2025 № ПЛ-576-241 с ООО «Плеяда» на сумму 325,4 тыс. рублей: поставка флипчарт на треноге в количестве 1 шт., флипчарт магнитно-маркерный с полочкой для аксессуаров в количестве 1 шт., мойка воздуха LW25 в количестве 2 шт., мойка воздуха LW45 в количестве 2 шт., доска пробковая 60х90 см в количестве 6 шт., римская штора 200х190 см в количестве 9 шт., флипчарт передвижной магнитно-маркерный 70х100 см с полочкой в количестве 1 шт., штора рулонная в количестве 6 шт. Договор исполнен в полном объеме;

- договор поставки от 02.06.2025 № 28 с ИП Зикунковым Н.И. на сумму 262,7 тыс. рублей: поставка двухстороннего стенда НСД 1 в количестве 4 шт., стеллажа для демонстрации в количестве 2 шт. Договор исполнен в полном объеме;

- договора поставки от 04.06.2025 № 29 с ИП Зикунковым Н.И. на сумму 262,7 тыс. рублей: поставка двухстороннего стенда НСД 1 в количестве 4 шт., стеллажа для демонстрации в количестве 2 шт. Договор исполнен в полном объеме;

- договор поставки от 06.06.2025 № 30 с ИП Зикунковым Н.И. на сумму 255,7 тыс. рублей: поставка двухстороннего стенда НСД 1 в количестве 2 шт., стеллажа для демонстрации в количестве 2 шт., шкафа закрытого типа в количестве 6 шт. Договор исполнен в полном объеме;

- договор поставки от 09.06.2025 № 31 с ИП Зикунковым Н.И. на сумму 282,7 тыс. рублей: поставка стола трансформера в количестве 1 шт., сейфа офисного в количестве 2 шт., ширмы НСП4 (четырехсекционной) в количестве 1 шт., мобильного стенда НСА6 в количестве 1 шт. Договор исполнен в полном объеме;

- муниципальный контракт на поставку оборудования (морозильный ларь) для нужд МБУ «Музей Берингийского наследия» от 10.06.2025 № 0888600000725000019-01 с ИП Кохановским П.В., сумма контракта – 109,2 тыс. рублей. Договор исполнен в полном объеме;

- договор купли-продажи от 10.06.2025 № 219 с ИП Титлиновым А.Б. на сумму 296,7 тыс. рублей: приобретение и доставка стола опционально сенсорного интерактивного U 43-55 с термпопринтером Custom VKP480 II в количестве 1 шт., стойки с вытяжной лентой в количестве 6 шт., кассета с выдвижной лентой в количестве 3 шт., столбиков под канат в количестве 8 шт. Договор исполнен в полном объеме;

- договор купли-продажи от 11.06.2025 № 220 с ИП Титлиновым А.Б. на сумму 299,7 тыс. рублей: приобретение и доставка панели интерактивной со стойкой TeachTouch М65 в количестве 1 шт., каната синего плетенного длиной 1,5 м в количестве 2 шт., каната синего плетеного длиной 2 м в количестве 2 шт., каната бархатного плетеного длиной 1,5 м в количестве 2 шт., каната бархатного плетеного длиной 2 м в количестве 2 шт. Договор исполнен в полном объеме;

- муниципальный контракт от 07.07.2025 № 0888600000725000025-01 с ИП Комаровым А.В. на сумму 2 344,7 тыс. рублей: поставка музейных витрин и оборудования для подвеса картин. Договор исполнен в полном объеме;

- договор на услуги по изготовлению корпусной мебели по эскизу заказчика от 23.07.2025 № 4 с ИП Гайнуллиным С.Р. на сумму 174,6 тыс. рублей: изготовление корпусной мебели (реставрационный стол с подсветкой). рублей. Договор исполнен в полном объеме;

- договор купли-продажи от 15.08.2025 № 876 с ООО «Стимет» на сумму 521,3 тыс. рублей: приобретение и доставка шкафа ШАМ-11 в количестве 8 шт., шкафа ШАМ-11.Р в количестве 6 шт., стеллажа 2200*1000*500 (6 полок) в количестве 10 шт. Договор исполнен в полном объеме;

- договор купли-продажи от 22.08.2025 № 878 с ООО «Стилмет» на сумму 597,2 тыс. рублей: приобретение и доставка картотеки огнестойкой FC 4E-KK, картотеки ПРАКТИК А1 10 секций с разделителями для формата А3, системы стеллажей на мобильном основании 2000*1000*600 (5 секций). Договор исполнен в полном объеме;

- договор розничной купли-продажи от 17.09.2025 № 50 с ИП Зикунковым Н.И. на сумму 239,8 тыс. рублей: поставка рулонных жалюзи в количестве 20 шт. Договор исполнен в полном объеме;

- договор розничной купли-продажи от 17.09.2025 № 51 с ИП Зикунковым Н.И. на сумму 99,9 тыс. рублей: поставка стеллажей металлических в количестве 10 шт. Договор исполнен в полном объеме;

- договор купли-продажи от 17.09.2025 № 26 с ИП Топоровым А.С. на сумму 295,3 тыс. рублей: приобретение и доставка панели интерактивной сенсорной в количестве 1 шт. Договор исполнен в полном объеме.

4. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение государственных гарантий и развитие современной инфраструктуры культуры и туризма», % исполнения составил 98,0

На реализацию Комплекса процессных мероприятий «Обеспечение государственных гарантий и развитие современной инфраструктуры культуры и туризма» государственной программой предусмотрено 28 529,7 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 26 416,9 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 2 112,8 тыс. рублей; сводной бюджетной росписью 27 695,9 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 25 583,1 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 2 112,8 тыс. рублей; финансирование составило 26 753,0 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 24 640,2 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 2 112,8 тыс. рублей; освоено 27 130,8 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 25 018,0 тыс. рублей (в том числе за счет средств 2024 года 450,0 тыс. рублей), за счет федерального бюджета 2 112,8 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятия пп. 4.1. «Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг работникам бюджетной сферы, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Чукотского автономного округа» за счет средств окружного бюджета государственной программой предусмотрено 5 932,8 тыс. рублей; финансирование составило 5 290,0 тыс. рублей; освоено 5 217,8 тыс. рублей. Выплаты получили 207 специалистов.

В рамках реализации мероприятия п.п. 4.3 «Приобретение материальных ресурсов, обеспечивающих развитие инфраструктуры культуры, туризма и кинематографии» за счет средств окружного бюджета государственной программой предусмотрено 19 272,7 тыс. рублей; сводной бюджетной росписью 18 739,8 тыс. рублей; финансирование составило 18 738,8 тыс. рублей; освоено 19 188,8 тыс. рублей (в том числе за счет средств 2024 года 450,0 тыс. рублей).

Средства предусмотрены на укрепление материально технической базы государственных учреждений культуры:

1. Государственному бюджетному учреждению Чукотского автономного округа «Чукотско-эскимосский ансамбль «Эргырон», за счет средств окружного бюджета предусмотрены средства в размере 1 620,0 тыс. рублей; финансирование составило 1 620,0 тыс. рублей; освоено 1 620,0 тыс. рублей.

На запланированные средства были заключены договора на приобретение и поставку следующего оборудования:

- Сценические костюмы женскому составу балетной группы – 596,0 тыс. рублей;

- Сценические костюмы мужскому составу балетной группы – 585,0 тыс. рублей;

- Сервер – 439,0 тыс. рублей.

Договора исполнены в полном объеме.

2. Автономному учреждению Чукотского автономного округа по киновидеопрокату и кинообслуживанию населения «Окркиновидеопрокат», за счет средств окружного бюджета предусмотрены средства в размере 892,0 тыс. рублей; финансирование составило 892,0 тыс. рублей; освоено 892,0 тыс. рублей.

Заключены договора на приобретение и поставку мебели в зону ожидания киносеансов для посетителей в холлы первого и второго этажей. Договора исполнены в полном объеме.

3. Государственному автономному учреждению культуры «Окружной Дом народного творчества», за счет средств окружного бюджета предусмотрены средства в размере 16 226,9 тыс. рублей; финансирование составило 16 226,8 тыс. рублей; освоено 16 676,8 тыс. рублей (в том числе за счет средств 2024 года 450,0 тыс. рублей).

На запланированные средства были заключены договора на приобретение и поставку следующего оборудования:

- сценическое оборудование на сумму 4 266,3 тыс. рублей;

- светодиодный задник для сцены с боковыми LED кулисами на сумму 11 960,5 тыс. рублей.

Договора исполнены в полном объеме.

В 2024 году Департаментом было выделено 450,0 тыс. рублей на приобретение и поставку интерактивной трибуны. Интерактивная трибуна приобретена и доставлена.

В рамках реализации мероприятия п.п. 4.4 «Разработка, внедрение и сопровождение информационных ресурсов, обеспечивающих функционирование отрасли культура» за счет средств окружного бюджета государственной программой предусмотрено 600,0 тыс. рублей; сводной бюджетной росписью 300,0 тыс. рублей; финансирование составило 0,0 тыс. рублей.

По техническим причинам в 4-м квартале 2025 года не состоялось подписание дополнительного соглашения к договору оказания услуг от 01.09.2022 № 7-П/2022 с ИП Шелудновой Т.А. по техническому обеспечению работы и безопасности сайтов «Фольклорные ансамбли Чукотки» и «Народные художественные промыслы» и 2-х гражданско-правовых договоров по размещению дополнительных материалов на сайтах.

В рамках реализации мероприятия п.п. 4.5 «Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек» государственной программой предусмотрено 1 853,2 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 92,7 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 1 760,5 тыс. рублей; финансирование составило 1 853,2 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 92,7 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 1 760,5 тыс. рублей; освоено 1 853,2 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 92,7 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 1 760,5 тыс. рублей.

По результатам реализации мероприятия будут поддержаны 8 культурно-досуговых учреждений: 3 структурных подразделения Муниципального бюджетного учреждения «Центр культуры и досуга» Анадырского муниципального района (дома культуры поселка Беринговский, сел Мейныпильгыно и Хатырка), 5 структурных подразделений Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр культуры Чукотского муниципального района» (дома культуры сел Лаврентия, Лорино, Уэлен, Инчоун и Нешкан):

- Анадырский муниципальный район. По договору поставки с ИП Мазепа Л.Н. от 08.04.2025 № 34, на сумму 547,9 тыс. рублей приобретено и поставлено:

Дом культуры п. Беринговский: аккордеон Тульская гармонь A-1-BK -  1 шт., гитарный процессор эффектов Boss GT-1 с блоком питания - 1 шт.;

Дом культуры с. Мейныпильгыно: сценические костюмы: новогодний костюм «Дед Мороз» (взрослый) - 1 шт., новогодний костюм «Снегурочка» (взрослый) - 1 шт., ростовые куклы - 2 шт.;

Дом культуры с. Хатырка: сценические костюмы: «Баба Яга» с париком - 1 шт., «Снеговик» - 1 шт.;

- Чукотский муниципальный район. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры Чукотского муниципального района» заключило 6 договоров:

договор от 28.04.2025 № 85 с ИП Ласкиной Т.С. на сумму 305,0 тыс. рублей: 7 сценических костюмов и комплектующее («Баба Яга», «Водяной», «Снеговик», «Снежная королева», «Снегурочка», «Дед Мороз», «Лето», посох «Деда Мороза»). Договор исполнен в полном объеме;

договор от 28.04.2025 № 47 с ИП Мазепа Л.Н. на сумму 246,6 тыс. рублей: микшерный пульт 6 каналов – 1 шт., портативная колонка – 1 шт., МФУ лазерное – 1 шт., светомузыка с пультом управления – 1 шт., динамический микрофон – 2 шт., Behringer VP1220 – 2 шт., швейная машинка – 1 шт. Договор исполнен в полном объеме;

договор от 28.04.2025 № 48 с ИП Мазепа Л.Н. на сумму 195,30 тыс. рублей: динамический микрофон – 1 шт., напольная стойка для микрофона – 2 шт., аналоговый микшерный пульт – 1 шт., пассивная акустическая система – 1 шт., МФУ лазерное – 2 шт. Договор исполнен в полном объеме;

договор поставки от 28.04.2025 № 72 с ИП Кимом О.Л. на сумму 200,1 тыс. рублей: 11 костюмов (русский народный костюм (мужской) – 2 шт., русский народный костюм (женский) – 2 шт., костюм восточный – 2 шт., костюм «Лиса» – 1 шт., костюм «Медведь» - 1 шт., костюм «Снежная Королева» - 1 шт., костюм «Кощей» - 1 шт., костюм «Баба Яга» - 1 шт.). Договор исполнен в полном объеме;

договор поставки от 28.04.2025 № 60КА0525 с ООО «ТехноКит» на сумму 160,2 тыс. рублей: динамический микрофон – 3 шт., МФУ лазерное – 1 шт., ноутбук – 1 шт., телевизор – 1 шт. Договор исполнен в полном объеме;

договор поставки товара от 28.04.2025 № 61КА0525 с ООО «ТехноКит» на сумму 198,1 тыс. рублей: аудиоцентр – 2 шт. Договор исполнен в полном объеме.

В рамках реализации мероприятия п.п. 4.6 «Поддержка лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений» государственной программой предусмотрено 105,3 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 5,3 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 100,0 тыс. рублей; финансирование составило 105,3 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 5,3 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 100,0 тыс. рублей; освоено 105,3 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 5,3 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 100,0 тыс. рублей.

Конкурсный отбор получателей субсидии состоялся в период со 31.03.2025 по 19.05.2025. Победителем стал Чукотский муниципальный район.

Поощрение лучшего сельского учреждения культуры получило структурное подразделение «Музей косторезного искусства с. Уэлен» Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр культуры Чукотского муниципального района».

МБУК «Центр культуры Чукотского муниципального района» 19.11.2025 года был заключен договор поставки товара № 132КА1125 с ООО «ТехноКит» на приобретение и поставку: выставочной стойки для одежды в количестве 3 единицы и   лазерный в количестве 1 единица. Договор исполнен в полном объеме.

В рамках реализации мероприятия п.п. 4.7 «Поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений» государственной программой предусмотрено 52,7 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 2,7 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 50,0 тыс. рублей; финансирование составило 52,7 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 2,7 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 50,0 тыс. рублей; освоено 52,7 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 2,7 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 50,0 тыс. рублей.

Конкурсный отбор получателей субсидии состоялся в период со 31.03.2025 по 19.05.2025. Победителем стал Чукотский муниципальный район.

Поощрение лучшего работника сельских учреждений культуры Чукотского автономного округа получила Савкина Ирина Викторовна - заведующий отделом по культурно-досуговой работе Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр культуры Чукотского муниципального района».

В рамках реализации мероприятия п.п. 4.8 «Мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек» государственной программой предусмотрено 213,0 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 10,7 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 202,3 тыс. рублей; финансирование составило 213,0 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 10,7 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 202,3 тыс. рублей; освоено 213,0 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 10,7 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 202,3 тыс. рублей.

По результатам отбора субсидия была предоставлена Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Централизованная библиотечная сеть Анадырского муниципального района». Учреждением приобретено 116 наименований книг в количестве 400 экземпляров.

В рамках реализации мероприятия 4.9 «Оснащение детских школ искусств музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами» за счет окружного бюджета государственной программой предусмотрено 500,0 тыс. рублей; финансирование составило 500,0 тыс. рублей; освоено 500,0 тыс. рублей.

По результатам конкурсного отбора 2025 года получателем субсидии признано Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования городского округа Певек «Детская школа искусств». Учреждение заключило 3 договора:

- договор поставки от 30.05.2025 № 865 с ООО «Юпитер» на сумму 167,8 тыс. рублей – аккордеон «Юпитер». Договор исполнен в полном объеме;

- договор от 25.06.2025 № 23-06/2025 с ООО «АЛВИ» на сумму 18,5 тыс. рублей на приобретение: музыкальные прописи – 30 шт., рабочие тетради для сольфеджио 1-7 классы – 130 шт. Договор исполнен в полном объеме;

- договор купли-продажи от 19.11.2025 № 1004 с ИП Акуленко И.Н. на сумму 177,4 тыс. рублей на приобретение: Doff BAS Балалайка альт, 3-струнная – 1 шт.;        DOFF F202 Балалайка прима, 3-струнная, 3-й категории – 2 шт.; Балалайка Doff BSS Секунда – 2 шт. Договор исполнен в полном объеме;

- договор купли-продажи от 19.11.2025 № 1005 с ИП Акуленко И.Н. на сумму 80,6 тыс. рублей на приобретение: STAGG XYLO-SET 37 ксилофон на стойке, 37 ударных поверхностей – 1 шт.; струны для балалайки контрабас – 2 шт.; комплект струн для балалайки БАС, сталь/фосф. бронза – 2 шт.; медиатор кожаный для домры бас – 1 шт.; медиатор капролоновый для домры малой 2 мм – 5 шт.; медиатор кожаный для балалайки бас – 3 шт.; комплект струн для балалайки прима – 3 шт.; комплект струн для балалайки-секунда (сталь+Л-80) – 2 шт.;  комплект струн для балалайки-альт (сталь+ф/б) – 2 шт.; медиатор кожаный для балалайки секунда, альт P02 – 3 шт. Договор исполнен в полном объеме;

- договор купли-продажи от 19.11.2025 № 1006 с ИП Акуленко И.Н. на сумму 55,7 тыс. рублей на приобретение: VESTON MUS015 пюпитр оркестровый – 14 шт. Договор исполнен в полном объеме.

5. Комплекс процессных мероприятий «Укрепление единого культурного пространства и развитие межнациональных отношений», % исполнения составил 96,7

На реализацию Комплекса процессных мероприятий «Укрепление единого культурного пространства и развитие межнациональных отношений» за счет окружного бюджета государственной программой предусмотрено 43 931,0 тыс. рублей; сводной бюджетной росписью 44 556,0 тыс. рублей; финансирование составило 43 527,2 тыс. рублей; освоено 43 104,1 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятия п.п. 5.1 «Организация и проведение юбилейных и праздничных мероприятий по сохранению и развитию культурного наследия народов Чукотского автономного округа» за счет средств окружного бюджета государственной программой предусмотрено 1 000,0 тыс. рублей; финансирование составило 1 000,0 тыс. рублей; освоено 1 000,0 тыс. рублей.

По результатам конкурсного отбора 2024 года получателем субсидии стало Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры Чукотского муниципального района» с мероприятие «80-летие Библиотеки Чукотского муниципального района».

В целях организации юбилейных мероприятием Центром культуры Чукотского муниципального района заключено 3 прямых договора на поставку библиотечного оборудования и оргтехники:

- договор поставки товара от 28.04.2025 № 53КА0425 с ООО «ТехноКит» на сумму 274,6 тыс. рублей: процессор AMD Ryzen 5 5500GT, OEM – 1 шт., принтер лазерный черно-белая печать– 1 шт., принтер лазерный цветная печать – 1 шт., книжный сканер – 1 шт., программное обеспечение Алма Патриот – 1 шт. Договор исполнен в полном объеме;

- договор поставки товара от 28.04.2025 № 52КА0425 с ООО «ТехноКит» на сумму 525,6 тыс. рублей: интерактивная панель – 1 шт., стеллаж библиотечный демонстрационный 900х330х2100 – 4 шт., стол-кафедра для выдачи книг с тумбой – 1 шт., стеллажи MS Standart 1800x1000x500 5 полок, стеллаж металлический – 4 шт. Договор исполнен в полном объеме;

- договор купли-продажи товара от 06.06.2025 № 19/25 с ООО «Ателье ЛИГА-СПОРТ» на сумму 92,3 тыс. рублей: баннер 2х2 метра – 1 шт., блокнот – 50 шт., флешка 64гб с логотипом заказчика – 30 шт., ручка с логотипом заказчика – 30 шт., грамота, бумага мелованная плотностью 130г/м2. Договор исполнен в полном объеме;

- договор купли-продажи товара от 06.10.2025 № 145 с ИП Ендальцев С.Г. на сумму 27,7 тыс. рублей: бумага писчая – 10 шт., ножницы – 3 шт., ручки гелиевые – 1 пачка, краски акварельные – 10 уп., скотч – 30 шт., папки на 100 карманов – 5 шт., регистраторы – 5 шт., степлеры – 3 шт., фломастеры – 10 уп., кисть художественная – 10 шт., скобы для степлера – 40 уп., скрепки – 20 уп., кнопки – 20 уп. Договор исполнен в полном объеме;

- договор купли-продажи товара от 13.10.2025 № 146 с ИП Синельников В.Г. на сумму 11,1 тыс. рублей: клеенка столовая – 20 м. Договор исполнен в полном объеме.

Поощрительные выплаты участника и организаторам мероприятия составили 68,7 тыс. рублей.

Мероприятия, приуроченные к 80-летию библиотеки, проходили в Чукотском районе период с марта по декабрь 2025 года: вечер-портрет Дню работника культуры (март), литературная беседа к 125-летию Т.З. Семушкина «Алитет уходит в горы» (июнь), юбилейные мероприятия «С праздником, дорогие читатели!» (ноябрь-декабрь).

В рамках реализации мероприятия п.п. 5.2 «Поддержка творческих коллективов Чукотского автономного округа» за счет средств окружного бюджета государственной программой предусмотрено 1 000,0 тыс. рублей; финансирование составило 1 000,0 тыс. рублей; освоено 1 000,0 тыс. рублей.

Департаментом Субсидии распределены следующим муниципальным образованиям:

- Анадырский муниципальный район 300,0 тыс. рублей;

Анадырский муниципальный район мероприятие выполнил в полном объеме. Приобретены: женская чукотская камлейка 5 штук, женский национальный чукотский костюм – 1 тука.

- Городской округ Эгвекинот 200,0 тыс. рублей;

Муниципальный округ Эгвекинот мероприятие выполнил в полном объеме. Поддержан фольклорный коллектив «Рытылян» (с. Амгуэма). Приобретены: чукотские бубны (ярары) в количестве 8 штук.

- Провиденский городской округ 200,0 тыс. рублей;

Провиденский муниципальный округ мероприятие выполнил в полном объеме. Поддержан фольклорный эскимосский коллектив «Ахтагак» (п. Провидения). Приобретены материалы для пошива костюмов для самодеятельного коллектива (закупка ткани – 444,06 м, сетка фатин и «паутинка» - 139,10 м).

- Чукотский муниципальный район 300,0 тыс. рублей;

Чукотский муниципальный район мероприятие выполнило в полном объеме. Поддержан фольклорный чукотско-эскимосский коллектив «Лоринские зори» (с. Лорино). Изготовлены и доставлены в село Лорино сценическая обувь (мужская) – 3 пары, сценическая обувь (для девочек) – 4 пары, национальная сценическая обувь (для девочек) – 1 пара, перчатки женский тонкие (для девочек) – 11 пар.

В рамках реализации мероприятия п.п. 5.3 «Организация и проведение Фестиваля любительских творческих коллективов» за счет средств окружного бюджета государственной программой предусмотрено 7 000,0 тыс. рублей, финансирование составило 6 973,6 тыс. рублей; освоено 6 972,4 тыс. рублей.

Ярким событием 2025 года стал XXIX окружной фольклорный фестиваль «Эргав-2025», который проходил с 29.09.2025 по 05.10.2025 в г. Анадырь. В фестивале приняли участие творческие делегации г. Анадыря, с. Ваеги и п. Беринговский Анадырского района, г. Билибино Билибинского района, с. Конергино муниципального округа Эгвекинот, п. Провидения и с. Новое Чаплино Провиденского муниципального округа, с. Лорино и с. Уэлен Чукотского района. Фольклорное наследие коренных народов Чукотки представили фольклорные коллективы («Урвил» из г. Анадырь, «Уэлен» из с. Уэлен, «Ергын» из с. Конергино и «Тиркытир» из г. Билибино), а также мастера декоративно-прикладного искусства. На фестивальной неделе прошли: творческие лаборатории «Народные художественные промыслы Чукотки» и «Песенно-танцевальное искусство народов Чукотки», видео- и фотосъемка в рамках фольклорно-этнографической экспедиции «на дому», концертные выступления, вечер знакомства с фольклором, выставка-ярмарка художников и мастеров Чукотки. Традиционно состоялась большая конкурсная программа, в ходе которой выявлено 44 лауреата. Победителями в номинации «Лучший фольклорный коллектив»: 3 место занял ансамбль «Урвил» («Эхо»), 2 место – ансамбль «Ергын» («Полянка»), 1 место – ансамбль «Уэлен», Гран-при получил коллектив «Тиркытир».

Всего на фестивале проведено 51 мероприятие (14 – по фольклорному исполнительству, 36 – по декоративно-прикладному творчеству, 1 – презентация национальной кухни), количество участников составило 62 человека, количество зрителей – 2 343 человека.

В рамках реализации мероприятия п.п. 5.4 «Реализация программ, направленных на укрепление единства нации, духовно-нравственное и патриотическое воспитание» за счет средств окружного бюджета государственной программой предусмотрено 1 000,0 тыс. рублей; финансирование составило 973,3 тыс. рублей; освоено 973,3 тыс. рублей.

В отчетный период ГБУ Чукотского автономного округа «Музейный Центр «Наследие Чукотки» проведены следующие мероприятия:

- с 12.03.2025 по 25.09.2025 проходила выставка «Владимир Истомин: наедине с карандашом» в п. Провидения и с. Лаврентия. Количество посетителей составило 200 человек;

- с 28.03.2025 по 06.04.2025 в целях популяризации фототворчества Чукотки Музейный Центр «Наследие Чукотки» организовал участие Терещенко С.В., главного художника учреждения, в XI Общероссийском фотофестивале природы «Первозданная Россия». Помимо фотовыставки был организован лекторий (3 лекции), мероприятие посетило – 900 человек;

- с 03.07.2025 по 25.08.2025 проходила выставка «Петроглифы Пегтымеля» Института археологии РАН в Музейном Центре «Наследие Чукотки». Количество посетителей составило 1 534 человека.

- с 04.06.2025 по 19.10.2025 проходила выставка «Алфавит моей жизни» совместно с Российским государственным музеем Арктики и Антарктики в г. Санкт-Петербург. Выставка приурочена к 95-летию со дня рождения классика чукотской литературы Юрия Сергеевича Рытхэу. Количество посетителей составило 5 345 человек.

Общее количество посетителей 4-х выставок – 7 979 человек.

В рамках реализации мероприятия п.п. 5.5 «Организация и проведение Фестивалей профессионального и любительского творчества» за счет средств окружного бюджета государственной программой предусмотрено 10 331,0 тыс. рублей, финансирование составило 10 331,0 тыс. рублей; освоено 10 331,0 тыс. рублей.

В 2025 году IX Арктический международный кинофестиваль «Золотой ворон» проводился в 2 этапа:

первый этап «Культурно-просветительская программа» – в период с 14.04.2025 по 20.04.2025 (творческие встречи, спектакли);

второй этап «Международная программа» – в период с 16.06.2025 по 24.06.2025 (церемонии открытия и закрытия, конкурсные показы, деловая программа, кинолаборатория, специальные показы).

В рамках данного мероприятия всего было организовано и проведено 227 мероприятий (первый этап – 27 единиц, второй этап – 200 единиц), общее количество зрителей составило 8 779 человек (первый этап – 2767 человек, второй этап – 6012 человек).

В рамках реализации мероприятия п.п. 5.6. «Поддержка, сохранение, развитие и популяризация нематериально-культурного наследия народов Чукотского автономного округа» за счет средств окружного бюджета государственной программой предусмотрено 8 500,0 тыс. рублей; сводной бюджетной росписью 10 620,0 тыс. рублей, финансирование составило 10 493,3 тыс. рублей; освоено 10 071,4 тыс. рублей.

Субсидия на ГБУ ЧАО «Музейный Центр «Наследие Чукотки»» - предусмотрено 8 270,0 тыс. рублей; финансирование составило 8 161,9 тыс. рублей; освоено – 7 748,4 тыс. рублей.

1) В период с 03.03.2025 по 09.03.2025 провели XVII Открытый межрегиональный конкурс литераторов на соискание премии им. Ю.С. Рытхэу, в рамках которого прошли литературный семинар, творческие встречи с российскими писателями и журналистами, торжественное открытие и закрытие конкурса, лекторий и круглый стол.

На конкурс подано 52 заявки, 77 произведений: проза – 34 произведения, поэзия – 20 произведений, публицистика – 23 произведения.

Всего было организовано 30 мероприятий, они проходили в школах города Анадыря, Чукотском профильном Лицее, Публичной библиотеке им. Тана-Богораза, Чукотском многопрофильном колледже, Окружном Доме народного творчества и на площадках Музейного Центра «Наследие Чукотки». Мероприятия межрегионального конкурса посетило 1096 человек, количество участников составило 124 человека.

По итогам XVII Открытого межрегионального конкурса литераторов на соискание премии им. Ю.С. Рытхэу выявлено 13 победителей и лауреатов, выплачен призовой фонд в размере 1 220,00 тыс. рублей.

По итогам конкурса будет издан очередной сборник, в который войдут лучшие произведения участников. Презентация сборника будет проводиться в январе 2026 года.

2) В период с 07.11.2025 по 09.11.2025 прошли мероприятия панельной дискуссии «Перспективы развития северной литературы».

Панельная дискуссия стала завершающим межрегиональным мероприятием юбилейного цикла и подразумевала проведение открытой межрегиональной дискуссии, на которой обсуждались вопросы о состоянии литературы коренных малочисленных народов Севера Сибири и Дальнего. Участниками дискуссии в очной и заочной формах стали российские писатели и деятели искусств, критики, редакторы литературных журналов, ученые, издатели и знатоки языков северных народов. География участников: г. Анадырь, г. Хабаровск, г. Владивосток, г. Каргополь Архангельской области, г. Магадан, г. Москва, г. Санкт-Петербург, п. Палана Камчатского края. Кроме панельной дискуссии проведены: открытие выставки «Писатели Чукотки», круглый стол писательского сообщества Чукотского автономного округа «О создании регионального отделения ООО «Союз писателей России» во главе с генеральным директором ООО «Союз писателей России», заместителем председателя правления – Дворцовым Василием Владимировичем. Также состоялись творческие встречи с писателями Санкт-Петербурга (Ольгой Погодиной-Кузминой, писатель-прозаик, сценарист и преподаватель факультета журналистики СПБГУ, и Александром Пелевиным, поэтом, публицистом), творческий вечер «Вечер северной литературы» с участием литературной общественности Чукотки, участников конкурса «Кеулькутовские чтения» и актеров театра им. О.М. Куваева. По просьбам участников мероприятий панельной дискуссии О.Л. Погодиной был проведен мастер-класс «Кино, театр, литература: на перекрестке жанров».

Итогами панельной дискуссии стало создание чукотского регионального отделения РОО «Союз писателей России», принятие решения о создании системной поддержки развития литературы в Чукотском автономном округе.

Всего в мероприятиях панельной дискуссии приняло участие 512 человек.

3) В честь 95-летия со дня образования Чукотского автономного округа в 2026 году была выпущена книга «Земля моя, Чукотка», автор-составитель Андрей Александрович Носков. В книгу вошли краеведческие публицистические материалы разных лет, ранее опубликованные в газете «Советская Чукотка» («Крайний Север») и других книжных изданиях. Презентация книги состоялась 12 декабря 2025 года, количество посетителей составило 63 человека, книга издана в количестве 500 экземпляров.

4) По итогам XVII Открытого межрегионального конкурса литераторов на соискание премии им. Ю.С. Рытхэу сборник лучших произведений участников конкурса, отобранных организационным комитетом и редакционной коллегией. Презентация сборника будет проводиться в марте 2026 года в рамках мероприятий очередного литературного конкурса. Сборник издан в количестве 300 экземпляров.

Субсидия на ГАУК ЧАО «Окружной Дом народного творчества» - предусмотрено 2 350,0 тыс. рублей; финансирование составило 2 331,4 тыс. рублей; освоено 2 323,0 тыс. рублей.

В целях сохранения, развития и популяризации традиционного нематериального наследия коренных малочисленных народов Чукотского автономного округа проведена следующая работа:

1. В период с 14.02.2025 по 04.05.2025 Окружной Дом народного творчества (далее – ОДНТ) проведено 4 мастер-класса по народным художественным промыслам: «Технология изготовления мандарки», «Технология пошива изделий из мандарки: традиционная головная повязка», «Орнамент для мужских перчаток» и «Орнамент для детских тапочек». Мастер-классы провели Хранитель Традиций, Почетный гражданин Чукотского автономного округа, член соседско-территориальной общины морских охотников «Чаплино», руководитель детского ансамбля «Созвездие», вокалист эскимосского ансамбля «Солнышко» (село Новое Чаплино Провиденского муниципального округа), Макотрик Людмила Михайловна и Хранитель Традиций, мастер народных художественных промыслов, носитель эскимосской культуры и языка Воловик Лида Ивановна.

2. В июле 2025 года состоялась фольклорно-этнографическая экспедиция в селе Лаврентия Чукотского муниципального района. Целью экспедиционной работы стало получение информации по языку и культурно-историческим традициям науканских эскимосов от носителя истории, культуры и языка древнего селения Наукан, Хранителя традиций, Почетного жителя Чукотского муниципального района, ветерана труда Чукотского автономного округа, соавтора «Словаря языка науканских эскимосов» Добриевой Елизаветы Алихановны.

3. В период с 15.10.2025 по 28.11.2025 проведена фольклорно-этнографическая экспедиция в села Мейныпильгыно, Алькатваам Анадырского района. Основная задача экспедиционных работ направлена на выявление степени сохранности традиционных знаний, исторической памяти, их жизнеспособность и практическое применение в повседневной жизни.

4. В период с 12.12.2025 по 21.12.2025 организован семинар с ФГБУК «Государственный Российский Дом народного творчества имени В.Д. Поленова». Цель и задачи семинара:

- обучение паспортизации объектов нематериального этнокультурного наследия Чукотского автономного округа (далее ОНЭД ЧАО);

- обучение по выявлению ОНЭД ЧАО для Федерального реестра ОНЭД РФ;

- консультация по созданию Регионального реестра ОНЭД ЧАО;

- обмен опытом в области сохранения ОНЭД народов России: работа с носителями традиционной культуры, создание условий для коммуникации и доступа к информации об ОНЭД, использование современных технологий в трансляции и популяризации традиционной культуры.

5. В рамках субсидии создан оригинал-макет книги «Энмелен. Мыс Беринга». Заключен договор между ОДНТ и ИП Матвеичев В.Н.

6. По итогам фольклорно-этнографических экспедиций выпущены 3 видеоролика: «Традиционные знания села Мейныпильгыно: технология изготовления чаата (аркана)», «Семейная реликвия оленеводов - колчан» и «Елизавета Добриева из рода Синаӈиӄ» (на русском и науканском языках).

7. В целях пополнения Фонда по нематериальному культурному наследию народов Чукотки ОДНТ заключен договор оказания услуг по оцифровке аудиоархива от 13.12.2025 № 32515528447 с ООО «Стрела» на оцифровку аудиоархива ВГТРК ГТРК «Чукотка».

В рамках реализации мероприятия п.п. 5.7 «Организация концертного обслуживания и осуществление выставочных проектов на территории Чукотского автономного округа и за его пределами. Создание культурного продукта» за счет средств окружного бюджета государственной программой предусмотрено 13 000,0 тыс. рублей; сводной бюджетной росписью 12 305,0 тыс. рублей; финансирование составило 11 456,0 тыс. рублей; освоено 11 456,0 тыс. рублей.

В отчетный период ГАУК ЧАО «Окружной Дом народного творчества» организовал и провел следующие мероприятия:

1. Гастроли Эльмира Низамова (фортепьянный концерт), в рамках юбилейных мероприятий, посвященных 220-летию со дня рождения М.И. Глинки, 185-летия со дня рождения М.П. Мусоргского, 180-летия со дня рождения Н.А. Римского-Корсакова были организованы в апреле 2025 года, данное мероприятие посетило 170 человек;

2. Dj BOSS. На День молодежи была организована танцевально-развлекательная программа «Яркие краски лета», данное мероприятие посетило 859 человек;

3. В сентябре 2025 года организовано мероприятия с участием Военного оркестра штаба Восточного военного округа. Мероприятие посетило 389 человек;

4. II Межрегиональный фестиваль «Северный. Театральный. Наш!» прошел в период с 13.10.2025 по 20.10.2025. Фестиваль является одним из самых значимых культурных событий Чукотки, в 2025 году он был посвящен самодеятельным театральным коллективам, поэтому участниками стали любительские театры из г. Хабаровска, г. Улан-Удэ, г. Якутска и п. Угольные Копи. В рамках мероприятий фестиваля прошли мастер-классы лучших российских педагогов по театральному искусству, показы спектаклей и творческая лаборатория, на которой коллективы обменивались опытом и делали самостоятельные мини-постановки. Количество участников фестиваля 40 человек, количество зрителей 2 916 человек;

5. Концерты мюзикл-шоу «Я люблю мюзикл» состоялись в период с 12.11.2025 по 13.11.2025, проведено 2 мероприятия, которые посетило 538 человек.

В рамках реализации мероприятия п.п. 5.8 «Проведение мероприятий по развитию кинематографии» за счет средств окружного бюджета государственной программой предусмотрено 1 300,0 тыс. рублей, финансирование составило 1 300,0 тыс. рублей; освоено 1 300,0 тыс. рублей.

29.03.2025 в кинотеатре «Полярный» состоялась творческая встреча с киноактрисой Валентиной Ляпиной, перед встречей был показан фильм «Царевна-лягушка». Мероприятие посетило 400 человек. Встреча прошла на бесплатной основе. Актриса была в гостях радио «Пурга», где прошел прямой эфир. Дала интервью ГТРК «Чукотка», в газете «Крайний Север» вышел материал по итогу встречи актрисы со зрителями.

15.10.2025 прошла премьера фильма «Летом ниже нуля» и творческая встреча с актером Анатолием Черниковым и актрисой Ниной Рындиной. Данный кинопроект стал победителем конкурса Института развития Интернета в номинации «Лучший короткометражный фильм». Мероприятие посетило 147 человек.

В рамках реализации мероприятия п.п. 5.9 «Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России» за счет средств окружного бюджета государственной программой предусмотрено 800,0 тыс. рублей; сводной бюджетной росписью 0,0 тыс. рублей; освоено 0,0 тыс. рублей.

В связи с отменой гастролей фольклорных исполнителей по независящим от Департамента причинам денежные средства перераспределены на мероприятия панельной дискуссии «Перспективы развития северной литературы».

6. Комплекс процессных мероприятий «Развитие кадрового потенциала»,

% исполнения составил 100,0

На реализацию Комплекса процессных мероприятий «Развитие кадрового потенциала» за счет средств окружного бюджета государственной программой предусмотрено 4 717,0 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 917,0 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 3 800,0 тыс. рублей; сводной бюджетной росписью 4 210,3 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 410,3 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 3 800,0 тыс. рублей; финансирование составило   4 210,3 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 410,3 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 3 800,0 тыс. рублей; освоено 4 210,3 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 410,3 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 3 800,0 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятия п.п. 6.1 «Выплата единовременного пособия специалистам учреждений культуры» за счет средств окружного бюджета государственной программой предусмотрено 87,0 тыс. рублей; сводно бюджетной росписью 90,0 тыс. рублей; финансирование составило 90,0 тыс. рублей; освоено 90,0 тыс. рублей.

В рамках реализации данного мероприятия было выплачено единовременное пособие в размере 30,0 тысяч рублей следующим специалистам:

- Камышная Дарья Владимировна – руководитель клубного формирования Муниципального автономного учреждения культуры «Центр досуга и народного творчества городского округа Эгвекинот»;

- Тенис Кристине Андреевне – режиссеру любительского театра Государственного бюджетного учреждения культуры Чукотского автономного округа «Окружной Дом народного творчества»;

- Шопин Дмитрий Михайлович – осветитель театрального отдела Государственного бюджетного учреждения культуры Чукотского автономного округа «Окружной Дом народного творчества».

В рамках реализации мероприятия п.п. 6.2 «Подготовка квалифицированных специалистов для сферы культуры Чукотского автономного округа в высших учебных заведениях Российской Федерации» за счет средств окружного бюджета государственной программой предусмотрено 330,0 тыс. рублей; сводной бюджетной росписью 0,0 тыс. рублей; освоено 0,0 тыс. рублей.

В связи с отсутствием предложений по обучению специалистов в ВУЗах.

В рамках реализации мероприятия п.п. 6.3 «Курсы повышения квалификации специалистов для сферы культуры Чукотского автономного округа» за счет средств окружного бюджета государственной программой предусмотрено 300,0 тыс. рублей; сводной бюджетной росписью 120,3 тыс. рублей; финансирование составило 120,3 тыс. рублей; освоено 120,3 тыс. рублей.

2 специалиста Департамента – инспекторы контрольной надзорной деятельности в сфере музейной работы прошли курсы повышения квалификации по теме «Государственный контроль (надзор), муниципальный контроль: особенности осуществления в 2025-2026 гг. (в свете 540-фз от 28.12.2024)». Курсы повышения квалификации проводила Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «ЦНТИ «Прогресс». Договор на оказание платных образовательных услуг в сфере дополнительного профессионального образования от 10.09.2025 № А000005534 на сумму 110,3 тыс. рублей.

2 сотрудника Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр культуры Чукотского муниципального района» - главный хранитель музейных предметов структурного подразделения «Краеведческий музей с. Лаврентия», хранитель музейных предметов структурного подразделения «Музей косторезного искусства с. Уэлен» прошли курсы повышения квалификации по теме «Музейные фонды: формирование, учет, хранение, использование». Курсы были организованы Федеральным государственным бюджетным учреждением культуры «Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.». Договор об оказании платных услуг по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации от 06.11.2025 № 893-Д-25 на сумму 10,00 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятия п.п. 6.4 «Поддержка работников отрасли культуры, прибывших (переехавших) в населенные пункты регионов Российской Федерации с числом жителей до 50 тысяч человек» за счет средств окружного бюджета государственной программой предусмотрено 4 000,0 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 200,0 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 3 800,0 тыс. рублей; финансирование составило 4 000,0 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 200,0 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 3 800,0 тыс. рублей; освоено 4 000,0 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 200,0 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 3 800,0 тыс. рублей.

С 2025 года в округе реализуется программа «Земский работник культуры». В текущем году региону выделена квота на двух специалистов.

В период с 15.04.2025 по 15.07.2025 проведен конкурсный отбор, в результате которого победителями были признаны 2 специалиста:

1) руководитель клубного формирования Муниципального автономного учреждения культуры «Центр досуга и народного творчества муниципального округа Эгвекинот» (с. Рыркайпий);

2) звукорежиссер Муниципального автономного учреждения «Центр культуры и досуга Провиденского муниципального округа» (п. Провидения).

По ряду объективных, независящих от Департамента, причин второй специалист выбрал другой регион, так как специалист параллельно прошел конкурсный отбор в Ненецкий автономный округ. Другой специалист, проходивший конкурсный отбор на эту же должность, также нашел вакансию в другой регионе. Кроме этого, после подведения итогов конкурсного отбора выяснилось, что вакансий в Провиденском муниципальном округ не имеется.

На основании сложившихся обстоятельств Департаментом было принято решение о проведении дополнительного конкурсного отбора. 15.09.2025 был объявлен дополнительный отбор, сроки отбора: 17.09.2025 – 15.10.2025.

Также на сайте Департамента было запущено повторное объявление конкурсного отбора: https://чукотка.рф/depculture/activity/programma-zemskiy-rabotnik-kultury/.

По итогам дополнительного конкурса выявлен второй получатель субсидии:

-  Тенис Кристине Андреевне – режиссер любительского театра Государственного бюджетного учреждения культуры Чукотского автономного округа «Окружной Дом народного творчества» (г. Анадырь).

В целях осуществления выплат Департаментом заключены трехсторонние договоры на предоставление единовременной компенсационной выплаты работнику культуры, прибывшему (переехавшему) в Чукотский автономный округ на работу в сельский населенный пункт, либо рабочий поселок, поселок городского типа, либо город с населением до 50 тысяч человек:

- от 12.09.2025 на выплату руководителю клубного формирования в отдел культурно-просветительской и досуговой деятельности с. Рыркайпий Муниципального автономного учреждения культуры «Центр досуга и народного творчества городского округа Эгвекинот», Трудовой договор (контракт) от 06.09.2025 № 108, село Рыркайпий. Сумма выплаты – 2 млн. рублей;

- - от 28.10.2025 на выплату режиссеру любительского театра Государственного бюджетного учреждения культуры Чукотского автономного округа «Окружной Дом народного творчества», Трудовой договор (эффективный контракт) от 23.10.2025 № 37/2025, г. Анадырь. Сумма выплаты – 2 млн. рублей.

7. Комплекс процессных мероприятий «Поддержка и развитие детского и молодежного творчества», % исполнения составил 100

На реализацию Комплекса процессных мероприятий «Поддержка и развитие детского и молодежного творчества» за счет средств окружного бюджета государственной программой предусмотрено 11 468,4 тыс. рублей; сводной бюджетной росписью 7 035,4 тыс. рублей; финансирование составило 7 035,2 тыс. рублей; освоено 7 035,2 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятия п.п. 7.1 «Обеспечение участия во всероссийских конкурсах, слетах, форумах, фестивалях специалистов детей и молодёжи Чукотки в сфере культуры» за счет средств окружного бюджета государственной программой предусмотрено 3 900,0 тыс. рублей; сводной бюджетной росписью 247,0 тыс. рублей; финансирование составило 246,9 тыс. рублей; освоено 246,9 тыс. рублей.

В 2025 году было запланировано участие творческих делегаций Чукотского автономного округа в трех мероприятиях:

1) IV Международном детском культурном форуме;

2) Образовательная программа для молодежных советов в сфере культуры Российской Федерации;

3) Финале Всероссийского хорового фестиваля;

4) Новогодней исторической интерактивной программе «Ёлка Победы».

1. В рамках подготовки к участию во Всероссийском детском культурном форуме (IV Международном детском культурном форуме), проходившем в г. Москве с 21.08.2025 по 23.08.2025 Департамент выпустил приказ от 03.07.2025 № 01-11/84 «Об участии творческой делегации Чукотского автономного округа во Всероссийском культурном форуме».

Миссия Форума – в создании площадки для коммуникации творчески одаренных детей и молодежи, педагогов, лидеров культуры, государственных и общественных деятелей с целью реализации возможности участников Форума заявить о своем видении развития культуры и собственных потребностях для успешной творческой реализации.

В этом году Форум работал по нескольким тематическим направлениям: «Музеи и ИЗО», «Музыка», «Литература и журналистика», «Кино и анимация», «Театр и цирк» и «Хореография».

Работа тематических площадок Форума включала в себя образовательную (лекции, семинары), практическую (мастер-классы), диалоговую (круглые столы, панельные дискуссии, диалог на равных, интеллектуальные и деловые игры) и неформально-досуговую (нетворкинг, концертные программы) части.

Кураторами площадок стали: генеральный директор Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга Ольга Хомова; народные артисты Российской Федерации Сергей Безруков, Эдгард Запашный и Евгений Миронов; литературный критик, директор Государственного музея истории российской литературы имени В.И. Даля Дмитрий Бак; хореограф, заслуженный артист Российской Федерации Егор Дружинин; генеральный директор Государственного центрального театрального музея имени А.А. Бахрушина Кристина Трубинова; генеральный продюсер Okko, президент и идеолог Международного фестиваля детского, семейного кино и анимации «Медвежонок» Гавриил Гордеев.

Чукотку на Форуме представили учащиеся детской школы искусств городского округа Анадырь, победители и лауреаты, муниципальных и региональных конкурсов: Мирослава Белкова, Валерия Журавлева, Артем Закордонец, Валерий Зырянов, Анна Кирейчик, Валерия Русакова и Дарья Самойлович. Делегацию возглавила преподаватель детской школы искусств Кермен Дмитриевна Музраева.

На декабрь 2025 года было запланировано участие творческих делегаций Чукотского автономного округа в двух мероприятиях:

- новогодняя историческая интерактивная программа «Ёлка Победы», период: 20.12.2025 – 09.01.2026; г. Москва, Музей Победы (далее – «Ёлка Победы»);

- третий этап – финальный (всероссийский) – Всероссийского хорового фестиваля, период: ноябрь – декабрь 2025 года; г. Москва, Кремлёвский дворец (далее – Фестиваль).

2. В период с 01.07.2025 по 08.07.2025 за счет средств Государственной программы Департамент организовал участие заместителя председателя Молодежного совета при Департаменте, актера Драматического театра им. О.М. Куваева Данилы Раилевича Гадеева в Образовательной программе для молодежных советов в сфере культуры Российской Федерации, которая проходила в г.о. Судак Республике Крым, на территории Академии творческих индустрий «Меганом». Программа собрала лидеров молодежных и студенческих организаций в сфере культуры, включая представителей молодежных советов организаций, подведомственных Минкультуры России, и членов молодежных советов региональных органов исполнительной власти в сфере культуры субъектов.

3. Вопрос по «Ёлке Победы» отрабатывался Управлением культуры Департамента согласно запросу Министерства энергетики Российской Федерации от 28.08.2025 № ЭШ-14523/14 (РК АГиП ЧАО от 29.08.2025 № 22983/01-44) в период август – октябрь 2025 года. На основании письма Заместителя Руководителя Аппарата, начальника Организационно-контрольного управления Аппарата Губернатора и Правительства Чукотского автономного округа Шивалиной А.А. от 31.10.2025 № 01-03/7488 и протокола совещания у Первого заместителя Губернатора, Руководителя Аппарата Губернатора и Правительства Чукотского автономного округа от 22.10.2025 № 45 вопрос по организации участия детей региона в «Ёлке Победы» был закреплён за Департаментом социальной политики Чукотского автономного округа, Департаментом образования и науки Чукотского автономного округа, Заместителем Губернатора Чукотского автономного округа Набиевым В.С. и филиалом государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Чукотскому автономному округу.

4. На основании письма Некоммерческого партнёрства «Всероссийское хоровое общество» от 23.06.2025 № И-110 Управление культуры решало вопрос об участии Образцового художественного коллектива «Акварель» МАУ ДО «Детская школа искусств городского округа Анадырь» (руководитель Серикова Е.К.), победителя XXIX окружного конкурса «Юные дарования Чукотки. Звени, победная весна!» в номинации «Юный вокалист: хоровое пение» (вторая возрастная группа, 13-18 лет), в мероприятиях третьего этапа Всероссийского хорового фестиваля.

К участию в третьем (очном) этапе фестиваля допускаются хоровые коллективы, занявшие первые места на Окружном (втором) этапе Всероссийского хорового фестиваля по Дальневосточному федеральному округу.

Итоги второго этапа были подведены жюри в период с 27.10.2025 по 01.11.2025. Хоровой коллектив Чукотки стал лауреатом второй степени второго этапа. В связи с этим на третий (всероссийский) этап хор «Акварель» не смог поехать.

В рамках реализации мероприятия п.п. 7.2 «Организация и проведение окружных мероприятий, направленных на развитие детского и молодежного творчества в сфере культуры и искусства и молодежной политики» за счет средств окружного бюджета государственной программой предусмотрено 7 568,4 тыс. рублей; сводной бюджетной росписью 6 788,4 тыс. рублей; финансирование составило 6 788,3 тыс. рублей; освоено 6 788,3 тыс. рублей.

1) Субсидия ГАУК ЧАО «Окружной Дом народного творчества» предусмотрено 7 368,4 тыс. рублей; сводной бюджетной росписью 6 588,4 тыс. рублей; финансирование составило 6 588,3 тыс. рублей; освоено 6 588,3 тыс. рублей.

В рамках развития детского и молодежного творчества в сфере культуры и искусства в Чукотском автономном округе в период с 31.03.2025 по 06.04.2025 в Анадыре проводились мероприятия XХIX окружного конкурса «Юные дарования Чукотки. Звени, победная весна!».

В этом году конкурс проводился в 10 номинациях: «Юный музыкант: фортепиано», «Юный музыкант: струнно-смычковые инструменты», «Юный музыкант: духовые инструменты», «Юный вокалист: академическое пение», «Юный вокалист: эстрадное пение», «Юный вокалист: народное пение», «Юный вокалист: ансамблевое пение», «Юный вокалист: хоровое пение», «Юный танцовщик: академическая хореография», «Юный теоретик: сольфеджио».

В конкурсе приняли участие ребята из Марково, Усть-Белой, Билибино, Эгвекинот, Провидения, Певек, Лаврентия, Анадырь в очной и заочной формах. Всего количество участников мероприятия составило 232 человека.

По итогам конкурсной программы выявлено 69 победителей и призеров.

2) Субсидия Департамента предусмотрено 200,00 тыс. рублей; финансирование составило 200,0 тыс. рублей; освоено 200,0 тыс. рублей.

В ноябре-декабре 2025 года прошли 3 конкурса.

1) XIII Заочный региональный конкурс хорового пения среди любительских коллективов Чукотского автономного округа

В период с 05.11.2025 по 10.11.2025 подведены итоги хорового конкурса. Всего в конкурсе приняло участие 5 хоровых коллективов:

- Категория «Д1» - детские любительские (школьные, хор культурно-досугового учреждения) хоры – сводный хор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования села Ваеги», 14 участников, руководитель Дамдинов А.Д.;

- Категория «Д2» - детские учебные хоры/хоровые коллективы учреждений дополнительного образования детей: хоровой коллектив «Синяя птица» Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Билибинская школа искусств», 19 участников, руководитель Аксенич Е.В.; старший хор «Вдохновение» Муниципального автономного учреждения дополнительного образования муниципального округа Певек «Детская школа искусств», 14 участников, руководитель Махтарова С.Б.; Образцовый художественный хоровой коллектив «Акварель» Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования села Ваеги», 19 человек, руководитель Серикова Е.К.;

- Категория «Л» - однородные и смешанные любительские хоры, в т.ч. студенческие хоры: хоровой коллектив «Рододендрон» Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида «Радуга» поселка Беринговского», 12 человек, руководитель Тыгрынкеу И.В.

Общее количество участников составило 78 человек. По итогам конкурса выявлен победитель, занявший 1 место, – хор «Акварель». Всего выплаты за денежные призы составили 100,0 тыс. рублей.

2) XIV Заочный региональный конкурс литературных и журналистских материалов «Северный край»

08.12.2025 завершился XIV заочный региональный конкурс литературных и журналистских материалов «Северный край».

Конкурс литературных и журналистских материалов «Северный край» проводился по следующим номинациям: поэзия; проза: рассказ, новелла, в том числе эссе (не школьное сочинение); журналистика: очерк, статья; биография (земляка).

В конкурсе могли принять участие три возрастные категории: от 10 до 12 лет, от 13 до 17 лет и от 18 до 35 лет. В 2025 году конкурс был приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., 95-летию классика чукотской литературы Ю.С. Рытхэу и 95-летию со дня основания Чукотского автономного округа. На конкурс поступило 28 заявок. Наибольшее число заявок поступило из Билибинского муниципального района – 16, МО Эгвекинот – 9 заявок, ГО Анадырь – 2 заявки из МО Певек – 1 заявка. Всего в конкурсе приняло участие 28 человек.

Согласно итогам конкурсного отбора, победителями конкурса стало 6 участников. Обладателем Гран-при стала ученица Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования села Амгуэмы» Дарья Быличка, преподаватель Клевно Т.В. Всего выплаты за денежные призы составили 50,00 тыс. рублей.

3) VIII Заочный окружной фольклорный конкурс для детей «Тиркыкэй-2025. Праздник дружбы»

28.11.2025 подведены итоги ежегодного детского конкурса «Тиркыкэй-2025. Праздник дружбы». Конкурс проходил в следующих номинациях: «Лучшее исполнение песни коренных народов Чукотки», «Лучшее исполнение танца коренных народов Чукотки», «Инсценировка произведения устного народного творчества» и «Юный сказитель». В Конкурсе могли принять участие три возрастные категории: «от 7 до 10 лет», «от 11 до 13 лет», «от 14 до 18 лет» в двух подгруппах (ансамбль, соло).

На конкурс поступило 9 заявок. Наибольшее число заявок поступило из городского округа Эгвекинот – 4 заявки. Из Анадырского муниципального района – 3 заявки, городского округа Анадырь – 2 заявки. Всего в конкурсе приняло участие 33 человека.

В номинации «Лучшее исполнение танца коренных народов Чукотки» – ансамбль, средняя возрастная группа «11-13 лет» I место жюри присудило коллективу-спутнику «Топольки», народного танцевального коллектива «Тополинка» (Аттак Марк Сергеевич, Попов Алексей Тимурович) дома культуры села Ваеги Муниципального бюджетного учреждения «Центр культуры и досуга» Анадырского муниципального района, педагог Коравье Светлана Эдуардовна, за исполнение двух композиций «Танец с палочками» и танец «Малый Диомид».

В номинации «Инсценировка произведения устного народного творчества»: ансамбль, средняя возрастная группа (11-13 лет) I место заняла детская театральная студия «Гелиос» (Гуляева Алиса Денисовна, Етылина Анастасия Владимировна, Красовицкий Артем Александрович, Красовицкая Вероника Александровна, Мусатов Ростислав Петрович, Осадченко Вера Ивановна, Райпаун Максимиллиан Александрович, Слышов Лев Юрьевич) Отдела культурно-просветительской и досуговой деятельности с. Амгуэма муниципального автономного учреждения культуры «Центр досуга и народного творчества муниципального округа Эгвекинот», руководитель Тевляны Нина Алексеевна, за композицию: сказки народов Севера «Ракаанн'ан'ылын».

Всего выплаты за денежные призы составили 50,00 тыс. рублей.

8. Комплекс процессных мероприятий «Грантовая поддержка проектов в области культуры», % исполнения составил 0,0

На реализацию Комплекса процессных мероприятий «Грантовая поддержка проектов в области культуры» государственной программой предусмотрено 3 183,7 тыс. рублей; сводной бюджетной росписью 0,0 тыс. рублей; финансирование составило 0,0 тыс. рублей; освоено 6 000,0 тыс. рублей (в том числе за счет средств 2024 года 6 000,0 тыс. рублей).

В рамках реализации мероприятия п.п. 8.1 «Предоставление грантов учреждениям культуры их работникам» за счет средств окружного бюджета государственной программой предусмотрено 160,0 тыс. рублей; сводной бюджетной росписью 0,0 тыс. рублей; освоено 0,0 тыс. рублей.

Мероприятие не реализовано в ввиду отсутствия заявок на получение гранта.

В рамках реализации мероприятия п.п. 8.2 «Предоставление грантов некоммерческим организациям на реализацию проектов в области кинематографии» за счет средств окружного бюджета государственной программой предусмотрено 1 000,0 тыс. рублей; сводной бюджетной росписью 0,0 тыс. рублей; освоено 6 000,0 тыс. рублей (в том числе за счет средств 2024 года 6 000,0 тыс. рублей).

В 2024 году Департаментом было выделено 6 000,0 тыс. рублей Региональной общественной организации «Ассоциация коренных малочисленных народов Чукотки» на реализацию проекта «Подготовительный период производства художественного фильма «Легенда о горностае» («Огни ледяного берега»)». В рамках проекта проведены работы по созданию трех объектов (арена, брошенный фундамент нынлю, святилище) в исторической части Этнопарка «Нанулихтак» в п. Эгвекинот.

Мероприятие в 2025 году не реализовано в ввиду отсутствия заявок на получение гранта.

В рамках реализации мероприятия п.п. 8.3 «Предоставление грантов на поддержку творческих проектов в сфере культуры» за счет средств окружного бюджета государственной программой предусмотрено 800,0 тыс. рублей; сводной бюджетной росписью 0,0 тыс. рублей; освоено 0,0 тыс. рублей.

Мероприятие не реализовано в ввиду отсутствия заявок на получение гранта.

В рамках реализации мероприятия п.п. 8.4 «Предоставление грантов на поддержку творческих проектов любительских творческих коллективов» за счет средств окружного бюджета государственной программой предусмотрено 423,7 тыс. рублей; сводной бюджетной росписью 0,0 тыс. рублей; освоено 0,0 тыс. рублей.

Мероприятие не реализовано в ввиду отсутствия заявок на получение гранта.

В рамках реализации мероприятия п.п. 8.5 «Предоставление грантов на поддержку проектов духовно-нравственной направленности» за счет средств окружного бюджета государственной программой предусмотрено 800,0 тыс. рублей; сводной бюджетной росписью 0,0 тыс. рублей; освоено 0,0 тыс. рублей.

Мероприятие не реализовано в ввиду отсутствия заявок на получение гранта.

9. Комплекс процессных мероприятий «Создание региональной системы сохранения историко-культурного наследия Чукотки», % исполнения составил 93,5

На реализацию Комплекса процессных мероприятий «Создание региональной системы сохранения историко-культурного наследия Чукотки» за счет средств окружного бюджета государственной программой предусмотрено 25 706,8 тыс. рублей; сводной бюджетной росписью 20 428,9 тыс. рублей; финансирование составило 20 403,9 тыс. рублей; освоено 19 103,0 тыс. рублей.

### В рамках реализации мероприятия п.п.  9.1 «Субсидии на проведение работ по увековечению памяти погибших при защите Отечества в ходе выполнения задач специальной военной операции» за счет средств окружного бюджета государственной программой предусмотрено 17 549,7 тыс. рублей; сводной бюджетной росписью 14 752,6 тыс. рублей; финансирование составило 14 728,1 тыс. рублей; освоено 13 427,2 тыс. рублей.

Заключены Соглашения о предоставлении субсидии из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований Чукотского АО. Всего за счет средств окружного бюджета предусмотрено средств по муниципальным образованиям:

Администрация Анадырского муниципального района на сумму 2 601,8 тыс. рублей на благоустройство 6 воинских захоронений участников специальной военной операции. Работы выполнены частично на сумму 1 300,9 тыс. рублей, благоустроено 3 воинских захоронения участников специальной военной операции;

Администрация муниципального образования Билибинский муниципальный район в сумме 3 445,6 тыс. рублей на благоустройство 6 воинских захоронений участников специальной военной операции. Работы выполнены в полном объеме;

Администрация городского округа Анадырь в сумме 4 361,6 тыс. рулей на благоустройство 8 воинских захоронений участников специальной военной операции. Работы выполнены в полном объеме;

Администрация Провиденского городского округа в сумме 2 827,3 тыс. рублей на благоустройство 8 воинских захоронений участников специальной военной операции. Работы выполнены в полном объеме;

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район в сумме 1 491,8 тыс. рублей на благоустройство 3 воинских захоронения участников специальной военной операции. Работы выполнены в полном объеме;

### В рамках реализации мероприятия п.п.  9.2 «Проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности» за счет средств окружного бюджета государственной программой предусмотрено 2 200,0 тыс. рублей; сводной бюджетной росписью 0,0 тыс. рублей; освоено 0,0 тыс. рублей.

### Субсидии, предоставленные Провиденскому муниципальному округу в 2025 году не освоены, муниципальные контракты не заключены. Соглашение о предоставлении субсидии из окружного бюджета бюджету муниципального образования расторгнуто. Денежные средства перераспределены на другие мероприятия.

### В рамках реализации мероприятия п.п. 9.3 «Разработка, внедрение и сопровождение информационных ресурсов, с целью учета и популяризация объектов культурного наследия, расположенных на территории Чукотского автономного округа» за счет средств окружного бюджета государственной программой предусмотрено 250,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 0,0 тыс. рублей; освоено 0,0 тыс. рублей.

В течение года поддерживался в рабочем состоянии сайт Комитета по охране объектов культурного наследия Чукотского автономного округа (ОКН87.РФ).

В связи с возникшей необходимостью денежные средства были перераспределены на реализацию мероприятия «Сохранение и использование объектов культурного наследия».

В рамках реализации мероприятия п.п.  9.4 «Сохранение и использование объектов культурного наследия» за счет средств окружного бюджета государственной программой предусмотрено 4 707,1 тыс. рублей; сводной бюджетной росписью предусмотрено 5 331,3 тыс. рублей; финансирование составило 5 330,8 тыс. рублей; освоено 5 330,8 тыс. рублей.

Комитет по охране объектов культурного Чукотского автономного округа заключил государственные контракты:

на проведение работ по обследованию современного состояния объектов культурного наследия, расположенных на территории Анадырского муниципального района Чукотского АО на сумму контракта – 1 403,3 тыс. рублей. Контракт исполнен в полном объеме;

на проведение работ по обследованию современного состояния объектов культурного наследия, расположенных на территории Чукотского муниципального района Чукотского АО на сумму – 825,0 тыс. рублей. Контракт исполнен в полном объеме;

на оказание услуг по разработке проектов зон охраны объектов культурного наследия на сумму 746,7 тыс. рублей. Контракт исполнен в полном объеме.

Заключен договор ГПХ на поддержку сайта Комитета по охране объектов культурного наследия Чукотского АО, произведено расходов на сумму 132,6 тыс. рублей.

Заключен лицензионный договор о предоставлении неисключительных пользовательских прав на использование программ для ЭВМ «Полигон Про: Карта план», произведено расходов на сумму 11,2 тыс. руб.

Оплачены услуги подвижной спутниковой связи, в целях обеспечения безопасности сотрудников Комитета во время выездов в тундру на сумму 49,8 тыс. рублей.

Оплачены услуги по договору изготовления из металла (алюминий) литых мемориальных табличек погибшим участникам СВО в количестве 59 штук на сумму 1 180,0 тыс. рублей.

Оплачены транспортные услуги по доставке мемориальных табличек погибшим участникам СВО на сумму 220,3 тыс. рублей.

Заключен и исполнен договор по разработке рабочей документации по сохранению выявленного объекта культурного наследия «Государственный флаг СССР на острове Врангеля» на сумму 80,0 тыс. рублей.

Заключен и исполнен договор на выполнение работ по изготовлению дубликата флага для объекта культурного наследия «Государственный флаг СССР на острове Врангеля» на сумму 201,9 тыс. рублей.

Заключен и исполнен договор на выполнение работ по благоустройству территории объекта культурного наследия регионального значения «Могила Гриневецкого Леонида Францевича (1853-1891)», расположенного в Анадырском районе на сумму 200,0 тыс. рублей.

В целях проведения мероприятий по контролю за состоянием объектов культурного наследия федерального значения оплачены транспортные услуги по доставке сотрудника Комитета в Чукотском муниципальном районе на сумму 280,0 тыс. рублей.

### В рамках реализации мероприятия п.п.  9.5 «Выявление, учет и популяризация объектов культурного наследия регионального значения» за счет средств окружного бюджета государственной программой предусмотрено 1 000,0 тыс. рублей; сводной бюджетной росписью 345,0 тыс. рублей финансирование составило 345,0 тыс. рублей; освоено 345,0 тыс. рублей.

Заключен и исполнен договор на проведение государственной историко-культурной экспертизы выявленных объектов культурного наследия на сумму 195,0 тыс. рублей.

Заключен и исполнен договор на изготовление оригинал-макета книги и его электронную версию «Книга памяти участников СВО Чукотки» на сумму 150,0 тыс. рублей.

В перечень выявленных объектов включены 3 объекта культурного наследия: достопримечательное место «Место авиакатастрофы самолета С-47 экипажа майора Пономаренко Ф.Л. 25 ноября 1943 г.», объекты археологического наследия «Мастерская Пыкарваам-II», «Стоянка «Местонахождение Краснено 5».

10. Комплекс процессных мероприятий «Поддержка туризма»,

% исполнения составил 92,8

На реализацию Комплекса процессных мероприятий «Поддержка туризма» за счет средств окружного бюджета государственной программой предусмотрено 9 066,3 тыс. рублей; сводной бюджетной росписью 3 066,3 тыс. рублей; финансирование составило 2 867,4 тыс. рублей; освоено 2 847,0 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятия п.п. 10.1 «Подготовка квалифицированных экскурсоводов (гидов) для оказания услуг на территории Чукотского автономного округа» за счет средств окружного бюджета государственной программой предусмотрено 520,0 тыс. рублей; финансирование составило 520,0 тыс. рублей; освоено 520,0 тыс. рублей.

Заключен договор с Образовательным частным учреждением высшего образования «Российская международная академия туризма» на обучение 13 человек по программе дополнительного профессионального образования (профессиональной переподготовки) «Организация экскурсионной деятельности» в результате которой слушателям будет присвоена квалификация «Экскурсовод (гид)». По итогам обучения 13 человек получили дипломы профессиональной переподготовки установленного образца.

В рамках реализации мероприятия п.п. 10.2 «Организация туристской деятельности и управление развитием туризма» за счет средств окружного бюджета государственной программой предусмотрено 2 546,3 тыс. рублей; финансирование составило 2 347,4 тыс. рублей; освоено 2 327,0 тыс. рублей.

В рамках данного мероприятия сотрудники Департамента культуры и туризма Чукотского автономного округа приняли участие в следующих мероприятиях:

- Восточный экономический форум, а именно в выставке «Улица Дальнего Востока». Сотрудники осуществляли общее руководство на павильоне Чукотского автономного округа. По данным оргкомитета Форума, в 2025 году мероприятие посетило более 8 000 человек.

- Международный туристический форум «Путешествуй!». Форум проходил на территории ВДНХ, г. Москва. Участие Чукотки было представлено на стенде региона творческими коллективами, мастерами народно-художественных промыслов, сотрудниками Департамента. Число посетителей Форума составило порядка 8 млн. человек (в 2024 году – 7 млн. человек).

- Форум «Дни регионов Дальнего Востока». Информация о регионе, в том числе туристическая была размещена в поезде московского метро с общей информацией о всех регионах Дальнего Востока и на выставочных площадях Национального центра «Россия» в виде интерактивных панелей с интересными локациями и активностями на Чукотке, что вызывало интерес у посетителей Форума.

В рамках Форума были проведены деловые мероприятия, на которых спикеры от региона рассказывали о возможностях Чукотки для туристов и путешественников; новым специалистам на работу; программах поддержки специалистов.

- Всероссийский конкурс Туристическое событие 2025. В конце ноября в г. Нижний Новгород прошел финал Всероссийского конкурса «Туристическое событие 2025». По итогам региональных этапов 3 проекта Чукотского автономного округа вышли в финал:

- культурно – спортивный фестиваль «Корфест»;

- окружной фольклорный фестиваль «Эргав»;

- фестиваль «Бегом по Арктике».

В рамках финала прошла очная защита данных мероприятий перед жюри конкурса и по итогам конкурса окружной фольклорный фестиваль «Эргав» получил диплом участника, а культурно – спортивный фестиваль «Корфест» занял I место в номинации «Лучшее этнокультурное событие».

- День Чукотского автономного округа в Москве. В декабре в г. Москва прошел День Чукотского автономного округа для представителей дипломатических кругов, представителей федеральных государственных органов власти, общественных организаций, бизнеса и СМИ. Проведены следующие мероприятия:

- презентация гастрономии Чукотки: представлены блюда, приготовленные из локальных продуктов, с учетом традиционных рецептов, переработанных в современном прочтении.

- культурная программа. Творческие коллективы Чукотки, певцы представили культурную программу для гостей, включающую в себя танцевальные и песенные номера.

- народно-художественные промыслы. Выставка, на которой были представлены произведения народно-художественных промыслов (изделия из кости, меха, кожи); исторические экспонаты, рассказывающие об истории региона; дизайнерские изделия современности, показывающие сохранение традиционных ремесел в настоящем.

- выставка картин об Анадыре. Картины созданы художниками Москвы, Санкт-Петербурга и других городов, приезжавших в Анадырь в рамках мероприятий, посвященных Северному морскому пути и создавших серию картин об Анадыре.

Также оплачены услуги по организации регионального форума по созданию фото и видеоконтента путешествия по территории Чукотского автономного округа (проведение мастер-классов, отработка навыков, создание видеоконтента), размещению статей о Чукотке в журналах Регионы России и Russia Traveller.

В рамках реализации мероприятия п.п. 10.3 «Предоставление грантов некоммерческим организациям на реализацию проектов в сфере развития внутреннего туризма» за счет средств окружного бюджета предусмотрено 1 500,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 0,0 тыс. рублей; освоено 0,0 тыс. рублей.

Мероприятие не реализовано в ввиду отсутствия проектов и заинтересованных некоммерческих организаций в получении грантов.

В рамках реализации мероприятия п.п. 10.4 «Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с развитием инфраструктуры туризма на территории Чукотского автономного округа» за счет средств окружного бюджета государственной программой предусмотрено 4 500,0 тыс. рублей; сводной бюджетной росписью 0,0 тыс. рублей; освоено 0,0 тыс. рублей.

Мероприятие не реализовано в ввиду отсутствия заявок на получение субсидии.

11. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности государственных органов и подведомственных учреждений», % исполнения составил 99,9

На реализацию Комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности государственных органов и подведомственных учреждений» государственной программой предусмотрено 556 380,2 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 554 707,8 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 1 672,4 тыс. рублей; сводной бюджетной росписью 601 119,9 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 599 436,2 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 1 683,7 тыс. рублей; финансирование составило 600 570,2 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 598 886,5 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 1 683,7 тыс. рублей; освоено 600 383,1 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 598 699,4 тыс. рублей (в том числе за счет средств 2024 года 54,6 тыс. рублей), за счет федерального бюджета 1 683,7 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятия п.п. 11.1 «Расходы на содержание центрального аппарата органов государственной власти (государственных органов)» за счет средств окружного бюджета государственной программой предусмотрено 109 790,6 тыс. рублей; сводной бюджетной росписью 112 523,3 тыс. рублей; финансирование составило 112 230,9 тыс. рублей; освоено 112 210,7 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятия п.п. 11.2 «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа» за счет средств окружного бюджета государственной программой предусмотрено 6 520,0 тыс. рублей; сводной бюджетной росписью 6 196,1 тыс. рублей; финансирование составило 6 093,1 тыс. рублей; освоено 5 926,2 тыс. рублей (в том числе за счет средств 2024 года 54,6 тыс. рублей).

В рамках реализации мероприятия п.п. 11.3 «Выплата денежной компенсации за наём (поднаём) жилых помещений сотрудникам государственных органов Чукотского автономного округа и государственных учреждений Чукотского автономного округа» за счет средств окружного бюджета государственной программой предусмотрено 5 700,0 тыс. рублей; сводной бюджетной росписью 5 313,7 тыс. рублей; финансирование составило 5 159,6 тыс. рублей; освоено 5 159,6 тыс. рублей.

Выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений сотрудникам государственных органов в текущем периоде осуществлялась 6 сотрудникам Департамента культуры и туризма Чукотского автономного округа, 4 специалистам Государственного бюджетного учреждения Чукотского автономного округа «Музейный Центр «Наследие Чукотки» и 12 специалистам Государственного автономного учреждения культуры Чукотского автономного округа «Окружной Дом народного творчества».

В рамках реализации мероприятия п.п. 11.4 «Меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг работникам» за счет средств окружного бюджета государственной программой предусмотрено 29,0 тыс. рублей; финансирование составило 28,8 тыс. рублей; освоено 28,8 тыс. рублей.

Выплату получил 1 специалист.

В рамках реализации мероприятия п.п. 11.5 «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия» за счет средств федерального бюджета государственной программой предусмотрено 1 672,4 тыс. рублей; сводной бюджетной росписью 1 683,7 тыс. рублей; финансирование составило 1 683,7 тыс. рублей; освоено 1 683,7 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятий с п.п. 11.6 по п.п. 11.10 предусмотрено финансовое обеспечение функционирования государственных учреждений для выполнения государственного задания.

В рамках реализации мероприятия п.п. 11.6 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев и постоянных выставок» за счет средств окружного бюджета государственной программой предусмотрено 89 923,8 тыс. рублей; сводной бюджетной росписью 91 842,8 тыс. рублей; финансирование составило 91 842,8 тыс. рублей; освоено 91 842,8 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятия п.п. 11.7 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений культуры и искусства» за счет средств окружного бюджета государственной программой предусмотрено 101 815,9 тыс. рублей; сводной бюджетной росписью 108 356,8 тыс. рублей; финансирование составило 108 356,8 тыс. рублей; освоено 108 356,8 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятия п.п. 11.8 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений кинематографии» за счет средств окружного бюджета государственной программой предусмотрено 54 496,2 тыс. рублей; сводной бюджетной росписью 57 749,7 тыс. рублей; финансирование составило 57 749,7 тыс. рублей; освоено 57 749,7 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятия п.п. 11.9 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений культурно-досугового типа» за счет средств окружного бюджета государственной программой предусмотрено 158 029,2 тыс. рублей; сводной бюджетной росписью 188 900,7 тыс. рублей; финансирование составило 188 900,7 тыс. рублей; освоено 188 900,7 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятия п.п. 11.10 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений развития народных художественных промыслов» за счет средств окружного бюджета государственной программой предусмотрено 28 403,1 тыс. рублей; сводной бюджетной росписью 28 524,1 тыс. рублей; финансирование составило 28 524,1 тыс. рублей; освоено 28 524,1 тыс. рублей.