## Лист1
форма № 2
Отчет о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы Чукотского автономного окурга
за 2023 год
Наименование Государственной программы
Государственная программа "Развитие культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа"
Ответственный исполнитель Государственной программы ÍÍНаименовани
Департамент культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) уровня государственной программы Чукотского автономного округа | Единица измерения | Плановые показатели | Фактические показатели | Предварительные показатели, подлежащие уточнению
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Государственная программа
| 1 | Количество случаев обеспечения ежегодной выплаты денежных средств специалистам, прибывшим на работу в учреждения культуры Чукотского автономного округа | единиц | не менее 2 | 0 | В 2023 году заявлений на выплату денежных средств специалистам, прибывшим на работу в учреждения культуры региона в Департамент не поступало.
| 2 | Доля объектов культурного наследия Чукотского автономного округа, по которым в полном объеме сформированы учетные дела (нарастающим итогом) | проценты | 50 | 50
| 3 | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | процент | 53.8 | 53.8
| 4 | Объем туристского потока в Чукотском автономном округе | тыс. человек | 26 | 26.9
| 5 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Чукотском автономном округе | проценты | 100 | 98.9 | Достигнутый уровень средней заработной платы работников учреждений культуры обеспечен исходя из возможности региона, который является высокодотационным.
| 6 | Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства | тыс. человек | 22 | 23.8
| 7 | Доля населения, положительно оценивающего состояние межнациональных отношений, в общей численности населения | проценты | 88 | 83.9 | Уменьшение значения показателя связано с тем, что в период с 2017 по 2023 годы в Чукотском автономном округе проходили миграционные процессы: граждане Российской Федерации выезжали в центральные районы страны, процент граждан из стран СНГ, в том числе из стран Средней Азии, значительно вырос.
| 8 | Увеличение на 15% числа посещений учреждений культуры | процент | x
| 9 | Число посещений мероприятий организаций культуры | миллион единиц | 1.02 | 1.2
| 10 | Количество участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие коренных малочисленных народов Российской Федерации | человек | 390 | 494
Подпрограмма «Обеспечение государственных гарантий и развитие современной инфраструктуры культуры, спорта и туризма»
| 1 | Число музейных предметов, внесенных в Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации в год | единиц | 4000 | 4000
| 2 | Количество электронных ресурсов, содержащих информацию о состоянии культуры, объектов культурного наследия | единиц | 3 | 3
| 3 | Количество учреждений культуры, спорта и кинематографии, пополнивших материально-техническую базу | единиц | 5 | 9
| 4 | Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек (в домах культуры с числом жителей до 50 тысяч человек) | человек | 107 | 107
| 5 | Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2018 года | процент | x
| 6 | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (нарастающим итогом) | единиц | 8 | 10
| 7 | Доля учреждений культуры, прошедших независимую оценку качества услуг | процент | 100 | 100
| 8 | Количество созданных «умных» спортивных площадок | единиц | х
| 9 | Количество новых книг, поступивших в фонды библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации | единиц | 388 | 263 | Отклонение связано с удорожанием книжной продукции и ее доставкой.
| 10 | Количество региональных и муниципальных театров, учреждений культурно-досугового типа, в которых созданы новые постановки и (или) обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы | единиц | 1 | 1
Подпрограмма «Укрепление единого культурного пространства и развитие межнациональных отношений»
| 1 | Количество изданных наименований печатной и электронной продукции (книги, методические пособия, учебники, репертуарные сборники) | единиц | не менее 2 | 4
| 2 | Количество выставочных проектов, осуществляемых в Чукотском автономном округе и за его пределами, в том числе выставок по народным художественным промыслам | единиц | 6 | 6
| 3 | Число концертов на гастролях в пределах территории Чукотского автономного округа и за его пределами | единиц | x
| 3.1. | Количество гастролей концертных и театральных организаций на территории Чукотского автономного округа | единиц | не менее 2 | 8
| 4 | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России | тыс. человек | 0.21 | 0.21
| 5 | Количество поддержанных проектов в области кинематографии | единиц | 2 | 2
| 6 | Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2018 года | процент | 104 | 104
| 7 | Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» (нарастающим итогом) | человек | х
| 8 | Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности (нарастающим итогом) | человек | 92 | 92
Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала»
| 1 | Количество работников физической культуры и спорта, получивших финансовую поддержку | человек | 9 | 5 | Департаментом принято решение отказать в предоставлении выплаты единовременного пособия двум специалистам, в связи с несоблюденем условий Порядка выплаты единовременного пособия педагогическим работникам, показавшим высокие результаты, принятым на работу в учреждения дополнительного образования Чукотского автономного округа в сфере физической культуры и спорта, утвержденным постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 22 июня 2016 г. № 351
| 2 | Количество специалистов, получивших денежную компенсацию за наем (поднаем) жилых помещений | единиц | 8 | 9
| 3 | Количество специалистов, заключивших договор на обучение в высших учебных заведениях Российской Федерации | человек | -
| 4 | Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования (нарастающим итогом) | единиц | x
| 5 | Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом) | единиц | 143 | 143
Подпрограмма «Поддержка и развитие детского и молодежного творчества»
| 1 | Численность детей и молодежи, привлекаемых к участию в окружных творческих мероприятиях в сфере культуры и искусства | человек | 1010 | 1061
| 2 | Численность детей и молодежи, участвующих в мероприятиях различного уровня за пределами Чукотского автономного округа | человек | не менее 5 | 31
Подпрограмма «Грантовая поддержка проектов в области культуры»
| 1 | Количество работников учреждений культуры, получивших денежное поощрение (гранты) за высокое качество работы | единиц | не менее 1 | 1
| 2 | Количество учреждений культуры, получивших грант за высокое качество работы | единиц | не менее 1 | 1
| 3 | Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (нарастающим итогом) | единиц | x
| 4 | Количество грантов на поддержку проектов социально ориентированным некоммерческим организациям, направленным на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию языков коренных народов мира, народных художественных промыслов и ремесел | единиц | x
| 5 | Количество проектов, получивших грантовую поддержку на реализацию общественно значимых культурных (творческих) проектов граждан, творческих союзов и общественных организаций в сфере культуры | единиц | 2 | 3
| 6 | Количество поддержанных творческих инициатив и проектов | единиц | 6 | 6
Подпрограмма «Создание региональной системы сохранения историко-культурного наследия Чукотки»
| 1 | Количество обследованных объектов культурного наследия (нарастающим итогом) | единиц | 60 | 70
| 2 | Количество оформленных паспортов на объекты культурного наследия (нарастающим итогом) | единиц | 37 | 37
| 3 | Количество мероприятий по пропаганде сохранения и использования объектов культурного наследия, состоящих на государственной охране | единиц | не менее 1 | 3
| 4 | Количество выявленных объектов культурного наследия | тыс. единиц | 0.003 | 0.003
| 5 | Количество восстановленных воинских захоронений | единиц | 1 | 1
| 6 | Количество имен погибших при защите Отечества, нанесенных на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения | единиц | 3 | 3
| 7 | Количество установленных мемориальных знаков | единиц | 1 | 1
Подпрограмма «Поддержка физической культуры и спорта»
| 1 | Число граждан, зарегистрированных в автоматизированной системе ВФСК ГТО (нарастающим итогом) | единиц | 16000 | 16000
| 2 | Доля граждан, выполнивших нормативы ВФСК ГТО, от общего числа выполняющих нормативы | процент | 49 | 49
| 3 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | процент | 58 | 58
| 4 | Доля населения Чукотского автономного округа, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике | процент | x | x
| 5 | Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | процент | x | x
| 6 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | процент | x | x
| 7 | Доля граждан Чукотского автономного округа, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО): | процент | 45 | 45
| 8 | Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | процент | x | x
| 9 | Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий по национальным видам спорта | единиц | x | x
| 10 | Количество муниципальных районов и городских округов Чукотского автономного округа, оснащенных спортивно-технологическим оборудованием | единиц | x | x
| 11 | Охват населения, участвующего в спортивных и физкультурных мероприятиях | процент | x | x
| 12 | Доля детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | процент | 94.3 | 94.3
| 13 | Доля граждан среднего возраста (женщины 30 - 54 года; мужчины 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | процент | 45.8 | 45.8
| 14 | Доля граждан старшего возраста (женщины 55 - 79 лет; мужчины 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | процент | 20.3 | 20.3
| 15 | Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | процент | x
| 16 | Число граждан, принявших участие в массовых физкультурных мероприятиях и мероприятиях ВФСК ГТО | человек | x
| 17 | Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом | процент | 46.6 | 62.9
| 18 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом | процент | 14.9 | 3.2 | Плановый показатель не достигнут по причине отсутствия специалистов по адаптивной физической культуре, по официальной статистике 3-АФК в округе занимаются 65 спортсменов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с инструктором или тренером, в официальную статистику не учитываются лица с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов самостоятельно занимающихся физической культурой и спортом
| 19 | Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | процент | 46.4 | 46.4
Подпрограмма «Поддержка туризма»
| 1 | Количество мероприятий федерального значения, в которых приняла участие делегация Чукотского автономного округа | единиц | х
| 2 | Количество публикаций в СМИ | единиц | х
| 3 | Количество некоммерческих организаций Чукотского автономного округа, получивших грантовую поддержку на реализацию проектов в сфере развития внутреннего туризма | единиц | не менее 1 | 0 | Департаментом принято решение о перераспределении денежных средств. В государственной программе показатель был исключен в проекте Постановления "О внесении изменений в Постановление 229", который находится на рассмотрении .
| 4 | Количество экскурсионных программ и туристских маршрутов по территории Чукотского автономного округа | единиц | 8 | 0 | В связи с удорожанием фрахтов морских судов для организации туров выходного дня в регионе, и, как следствие, уменьшением количества туристических маршрутов, произойдет уменьшение количества получателей государственной поддержки среди субъектов малого и среднего предпринимательства туристической индустрии Чукотского автономного округа и сужение географии туристических маршрутов, что понизит качество оказания туристических услуг жителям округа. В государственной программе показатель был исключен в проекте Постановления "О внесении изменений в Постановление 229", который находится на рассмотрении .
| 5 | Количество мероприятий международного, федерального, межрегионального и регионального значения, в которых приняла участие делегация Чукотского автономного округа | единиц | 5 | 6
| 6 | Количество туристских фирм, зарегистрированных на территории Чукотского автономного округа | единиц | х
| 7 | Численность занятых в туристских фирмах | человек | х
| 8 | Количество созданных объектов туристской инфраструктуры | единиц | 2 | 1 | Концессионер расторг концессионное соглашение между ООО «Чукотская концессионная компания» и Департаментом культуры, спорта и туризма Чукотского АО. 30.09.2023 года , в связи с изменением механизма реализации мероприятия и источников финансирования по созданию Гостиничного комплекса. В государственной программе показатель был изменен в проекте Постановления "О внесении изменений в Постановление 229", который находится на рассмотрении .
| 9 | Количество поддержанных субъектов туристической индустрии | единиц | 1 | 1
Подпрограмма «Развитие социальной инфраструктуры»
| 1 | Количество объектов, на которые разработана проектно-изыскательская (сметная) документация | единиц | 1 | 0 | Строительство Этнокультурного центра в с. Лаврентия: в связи с изменением земельного участка для строительства объекта и получения градостроительного плана на указанный участок 04.07.2023 года, работы по подготовке проектной документации и получению положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, в том числе положительного заключения достоверности определения сметной стоимости строительства объекта, могут быть выполнены только в конце февраля 2024 года
| 2 | Количество построенных объектов культуры и спорта | единиц | х
| 3 | Количество отремонтированных, реконструированных объектов культуры и спорта | единиц | 2 | 2
| 4 | Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры (нарастающим итогом) | единиц | 3 | 1 | 1. Строительство объекта «Дом культуры в с. Канчалан: получено отрицательное заключение экспертизы. Согласованы изменения в планировочные решения. В настоящее время подрядная организация выполнила изыскания и направила проектную документацию на повторную экспертизу. Ориентировочный срок получения положительного заключения экспертизы прогнозируется на конец января 2024 года. 2. Строительство объекта «Центр культурного развития в г. Певек: выполнена корректировка отчета по результатам инженерно-геологических изысканий, вносятся изменения в проект в части дополнительной термостабилизации грунтов основания. Испытания свай возможно будет осуществить только весной 2024 года. В связи с тем, что грунты основания строящегося центра смогут достичь необходимых температурных значений только по окончании зимнего периода 2023-2024 годов, завершить строительство подрядчик планирует до 20 декабря 2024 года.
| 5 | Количество приобретенных и установленных модульных зданий | единиц | х
| 6 | Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений | процент | 75.5 | 75.5
| 7 | Количество созданных производственных баз | штука | 1 | 0 | В соответствии с соглашением № 350-09-2023-012 от 29.12.2022 года показатель предусмотрен в 2024 году. В государственной программе показатель не был перенесен.
| 8 | Уровень обеспеченности субъектов Российской Федерации организациями культуры | процент | 84.1 | 84.1
Подпрограмма «Обеспечение деятельности государственных органов и подведомственных учреждений»
| 1 | Количество обучающихся в Государственном автономном образовательном учреждении дополнительного образования Чукотского автономного округа «Окружная детско-юношеская спортивная школа» | человек | 630 | 449 | Снижение показателя на 181 человека связано с отчислениями по причинам: переезда в ЦРС, выпуска, по состоянию здоровья, в связи с систематическими пропусками.
| 2 | Среднее количество посетителей одного концерта (выступления) в год без учета посетителей концертов в рамках гастролей за пределами Российской Федерации | человек | 327 | 325
| 3 | Количество объектов культурного наследия, расположенных на территории Чукотского автономного округа, переданных в автоматизированную информационную систему единого реестра объектов культурного наследия Российской Федерации | единиц | 1 | 1
| 4 | Рост количества выставочных проектов по отношению к 2012 году | раз | 2 | 2
| 5 | Охват населения кинопоказом | раз | 4.15 | 4.15
| 6 | Доля изделий, представленных на выставках (ярмарках, фестивалях, конкурсах и т.п.), являющихся изделиями народных художественных промыслов | процент | 100 | 100
| 7 | Доля руководителей и специалистов государственных органов, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации (с нарастающим итогом) | процент | x
| 8 | Объем просроченной задолженности по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды, налогам и сборам в бюджеты всех уровней у Департамента культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа; Комитета по охране объектов культурного наследия Чукотского автономного округа | тыс. рублей | 0 | 0
| 9 | Объем просроченной задолженности по выплате заработной платы работникам Департамента культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа; Комитета по охране объектов культурного наследия Чукотского автономного округа | тыс. рублей | 0 | 0
| 10 | Объем просроченной задолженности по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды, налогам и сборам в бюджеты всех уровней у ГБУ ЧАО «Музейный Центр «Наследие Чукотки»; ГБУК ЧАО «Чукотско-эскимосский ансамбль «Эргырон»; АУ ЧАО «Окркиновидеопрокат»; АУ ЧАО «Центр развития народных промыслов «Уэленская косторезная мастерская»; ГАОУ ДО ЧАО «ОДЮСШ»; ГАУК ЧАО «Окружной Дом народного творчества» | тыс. рублей | 0 | 0
| 11 | Объем просроченной задолженности по выплате заработной платы работникам ГБУ ЧАО «Музейный Центр «Наследие Чукотки»; ГБУК ЧАО «Чукотско-эскимосский ансамбль «Эргырон»; АУ ЧАО «Окркиновидеопрокат»; АУ ЧАО «Центр развития народных промыслов «Уэленская косторезная мастерская»; ГАОУ ДО ЧАО «ОДЮСШ»; ГАУК ЧАО «Окружной Дом народного творчества» | процент | 0 | 0
| 12 | Степень выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) ГБУ ЧАО «Музейный Центр «Наследие Чукотки»; ГБУК ЧАО «Чукотско-эскимосский ансамбль «Эргырон»; АУ ЧАО «Окркиновидеопрокат»; АУ ЧАО «Центр развития народных промыслов «Уэленская косторезная мастерская»; ГАОУ ДО ЧАО «ОДЮСШ»; ГАУК ЧАО «Окружной Дом народного творчества» | процент | 100 | 100
| 13 | Доля объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (нарастающим итогом) | процент | 100 | 100
| 14 | Количество мероприятий, направленных на организацию досуга населения (с нарастающим итогом) | единиц | 220 | 220
| 15 | Доля объектов культурного наследия федерального значения, в отношении которых были осуществлены плановые мероприятия по контролю их состояния, в общем числе объектов культурного наследия федерального значения | процент | 20 | 25
| 16 | Доля руководителей и специалистов государственных органов, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации от штатной численности государственных органов | процент | 12 | 12
| Начальник Департамента |  |  |  |  | Е.А. Тихомиров