**Творческий проект в области культуры и искусства**

**Чукотского автономного округа**

**Городской округ Эгвекинот**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Создание культурного продукта, развитие творческой деятельности: | | |
| - создание новой концертной программы, спектакля, фильма; |  | |
| - организация и проведение курсов повышения квалификации, творческих лабораторий, мастер-классов; |  | |
| - издательская деятельность (книги, методические пособия, альбомы, фото - альбомы); |  | |
| - организация и проведение конкурсов, фестивалей, выставок и т.п.; |  | |
| - организация фольклорно-этнографических экспедиций; |  | |
| - другое. | Х | |
| География проекта (где будет реализовываться проект) | Чукотский АО | |
| Ориентировочная стоимость проекта (рубли) | 409.500,00 руб. | |
| Проект рассчитан на **7,5** месяцев | **от 6 до 12 месяцев** |  |
| Проект планируется начать/  завершить: | 1 февраля 2017 года  1 октября 2017 года | |

**1. Название проекта:**

Пошив национальных сценических костюмов; приобретение реквизита и национальных музыкальных инструментов «Ярар» для фольклорного танцевально-песенного ансамбля п. Эгвекинот.

**2. Сведения о заявителе:**

**2.1. Юридическое лицо:**

Полное наименование организации, ее организационно-правовая форма, форма собственности: Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр досуга и народного творчества городского округа Эгвекинот» (МАУК «ЦДиНТ городского округа Эгвекинот»)

Контактный телефон (42734) 2-26-53

Адрес: 689202, Чукотский АО, пгт. Эгвекинот, Советская, 11

Фамилия, имя, отчество контактного лица: Тойкина Галина Михайловна

**3. Обоснование актуальности проекта, его значимости для жителей Чукотского автономного округа:**

3.1. Описание проблемы, которую призван решить проект:

Сохранение и возрождение народных традиций является одним из приоритетных направлений в развитии культурной жизни ГО Эгвекинот. Проект призван оказать поддержку традиционному танцевальному - песенному искусству коренных малочисленных народов Чукотского автономного округа. До настоящего момента в пгт. Эгвекинот отсутствовал подобный ансамбль. В настоящее время инициативная группа в составе 15-ти человек формирует и пополняет репертуар «молодого» фольклорного ансамбля.

В рамках реализации проекта планируется закупка и (или) пошив сценических костюмов и обуви, концертного реквизита, национальных музыкальных инструментов для участников фольклорного танцевально-песенного ансамбля, создаваемого в п. Эгвекинот, что позволит:

- сохранить, приумножить и развить народные традиции коренных народов Севера в районе.

- поднять планку выступления самодеятельных артистов;

- улучшить привлекательность выступлений для зрителей;

- привлечь в ансамбль новых участников. Новизна проекта заключается в создании нового народного фольклорного ансамбля в пгт. Эгвекинот, который познакомит жителей и гостей ГО Эгвекинот с особенностями традиционной культуры коренных малочисленных народов Чукотки.

3.2. Цель проекта:

Создание культурного продукта высокого качества, а именно: закупка и (или) пошив сценических костюмов, реквизита и народных музыкальных инструментов для участников фольклорного танцевально-песенного ансамбля п. Эгвекинот. Популяризация культурного наследия коренных малочисленных народов.

3.3. Основные задачи проекта:

3.3.1. Повышение уровня выступлений ансамбля; сохранение преемственности в области традиционного нематериального наследия коренных малочисленных народов Чукотского АО.

3.4. Обоснование актуальности и эффективности решения проблемы, на которую направлен проект:

Формирующийся ансамбль в настоящее время не имеет возможности приобрести сценические костюмы, реквизит, инструменты и пр.

3.5. Основные этапы реализации проекта:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Сроки** | **Наименование работ** | **Участники** | **Задачи** | **Результаты** |
| 1 | Февраль 2017 года | Снятие мерок, утверждение эскизов костюмов и обуви; закупка материала | Сотрудники МАУК «РЦДиНТ», ГБОУ НПО «Чукотский полярный техникум п. Эгвекинот», МУП СХП «Амгуэма» | Обмер участников ансамбляи расчет необходимо-го закупочного материала | Готовые эскизы |
| 2 | Март-май 2017 года | Раскрой и пошив костюмов и обуви | Портные, мастера производственного обучения ГБОУ НПО «Чукотский полярный техникум п. Эгвекинот» | Изготовление костюмов | Готовые модели костюмов без оформления |
| 3 | Июнь 2017 года | Оформление костюмов традиционными узорами | Портные, мастера производственного обучения ГБОУ НПО «Чукотский полярный техникум п. Эгвекинот» | Украшение костюмов | Готовые костюмы |
| 4 | Июль-август 2017 года | Закупка национального музыкального инструмента «Ярар», музыкального центра (для репетиций) | Мастер по изготовлению музыкальных инструментов, сотрудники МАУК «РЦДиНТ» | Приобретение и закупка | Готовые музыкальные инструменты (ярары), музыкальный центр |

3.6. Партнеры (с кем будут заключаться договоры, кто поставщик товаров, работ и услуг):

В проекте будут задействованы:

- специалисты в области нематериального культурного наследия Чукотки; педагоги и мастера производственного обучения ГБОУ НПО «Чукотский полярный техникум п. Эгвекинот».

Наши партнеры:

- приобретение музыкального инструмента «Ярар» - Омрынват А.Я. (с. Амгуэма);

- приобретение ткани и отделочной фурнитуры, музыкального центра - ИП Долиненко Тамара Ивановна;

- меховая отделка (шкуры песца) – МУ СХП «Амгуэма».

3.7. Результаты реализации проекта:

Получение готовых костюмов, реквизита, народных инструментов с дальнейшим применением в концертной деятельности, репетиционном процессе. Участники фольклорного танцевально-песенного ансамбля п. Эгвекинот смогут демонстрировать свои выступления в новых сценических костюмах под сопровождение народного музыкального инструмента.

3.8. Детальное описание самого проекта, позволяющее дать оценку его значимости:  
*Народный фольклорный танцевально-песенный ансамбль п. Эгвекинот, создание которого становится закономерной потребностью представителей коренных малочисленных народов открыть и продемонстрировать всем желающим богатую традиционную культуру своих народов, самовыразиться через искусство танца и песен. Ввиду того, что в последнее время красивый и уютный п. Эгвекинот становится наиболее часто посещаемым (туристами, путешественниками) местом на Чукотке, ансамбль, наряду с другими достопримечательностями района, может стать объектом неподдельного интереса его жителей и гостей к духовной жизни представителей коренных народов. В настоящее время ансамбль сформирован из 15-ти человек, в будущем планируется открыть детскую группу. Руководитель «молодого» ансамбля – Елена Нога, имеет некоторый опыт и является постановщиком нескольких художественных номеров, участниками которых, в основном, являются студенты ГБОУ НПО «Чукотский полярный техникум».*

**4. Смета расходов на реализацию проекта:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование расходов** | **Расчет** | **Запрашиваемая сумма** | | |
| **Всего** | **Имеется** | **Требуется** |
| **1.** | **Инструмент музыкальный**  **«Ярар»** | **4 шт.\*25.000 = 100.000** | **100.000** | **нет** | **100.000** |
| **2.** | **Ткань на костюмы** | **7 м.\*15чел.\*300 = 31.500** | **31.500** | **нет** | **31.500** |
| **3.** | **Шкуры песца на отделку костюмов** | **11 шт.\*8.000 = 88.000** | **88.000** | **нет** | **88.000** |
| **4.** | **Оплата услуг по договору (пошив костюмов)** | **15\*10.000=150.000** | **150.000** | **нет** | **150.000** |
| **5.** | **Фурнитура и отделочные материалы** | **1.000\*15=15.000** | **15.000** | **нет** | **15.000** |
| **6.** | **Музыкальный центр** | **1\*25.000** | **25.000** | **нет** | **25.000** |
| **ИТОГО:** | | | | **409.500,00 руб.** | |

Директор МАУК «ЦДиНТ городского округа Эгвекинот» Г.М. Тойкина