**Заявка на финансирование творческого проекта**

**в области культуры и искусства Чукотского автономного округа**

**«Ленд-арт фестиваль «Край света»**

|  |
| --- |
| Создание культурного продукта, развитие творческой деятельности: |
| - создание новой концертной программы, спектакля, фильма |  |
| -организация и проведение курсов повышенной квалификации, творческих лабораторий, мастер-классов; | X |
| -издательская деятельность  |  |
| - организация и проведение конкурсов, фестивалей, выставок и т.п. | X |
| - организация фольклорно-этнографических экспедиций |  |
| - другое |  |
| География проекта ( где будет реализовываться проект) | Чукотский муниципальный район. Село Лаврентия, Лорино |
| Ориентировочная стоимость проекта  | 825 250 рублей (610 000 рублей требуется + 215 250 рублей (имеется за счет муниципального бюджета) |
| Проект рассчитан на  | 7 месяцев |
| Проект планируется начать/завершить: | С 7 января 2017По 10 июля 2017 |

1. **Название проекта:** ленд-арт фестиваль «Край света»
2. **Сведения о заявителе**

Юридическое лицо:

 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры Чукотского муниципального района»

Контактные телефоны, факс, электронный адрес:

e-mail: mbvkLavrent@gmail.com

тел /факс: 8(42736) 22 6 47, (дополнительный номер +79780507218)

Контактное лицо: Буторина Валерия Сергеевна

**3. Обоснование актуальности проекта, его значимости для жителей Чукотского автономного округа**

**3.1 Описание проблем, которую призван решить проект:**

- экологические проблемы в регионе. Невозможность вывоза или переработки ТБО (твердых бытовых отходов) из поселков в связи со сложной логистикой.

- недостаточное разнообразие форм проведения досуга для подростков и молодежи

- культурная изоляция

- отсутствие общественных пространств для подростков и молодежи

- неблагоприятная социальная обстановка

3.2: Цель проекта:

Проведение в июле 2017 года фестиваля ленд-арта, где в течении 7 дней 4 команды из 2 сельских поселений (Лаврентия, Лорино) будет создавать свои арт-объекты на территории районного центра - села Лаврентия.

3.3:Основные задачи проекта:

- проведение в течении года мастер-классов по созданию арт-объектов в поселках Чукотского района;

- привлечение подростков и молодежи к творческой деятельности по преобразованию поселков, в которых они живут, ответственности за свой поселок и любви к соей малой родине;

- привлечение внимания к проблемам экологии и развитие экологического мышления у подростков и молодежи Чукотского района в год экологии в России в 2017 году. Проведение лекций и мастер-классов по экологии и экоориентированному искусству;

- сохранение традиционной культуры и связь традиционных ремесел и современных тенденций в искусстве;

- оживление культурной жизни Лаврентии;

- привлечение к позитивной творческой деятельности подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и инвалидов;

- преодоление культурной изоляции - приглашения современных художников на фестиваль;

- поддержка талантливой молодежи;

3.4 Обоснования актуальности и эффективности решения проблемы, на которую направлен проект.

Одна из острых проблем чукотского района – замусоривание района. На территории поселка и в окрестностях находится много мусора, который нельзя вывезти, но возможно дать ему «вторую жизнь». В процессе фестиваля будет показано каким образом возможно использовать вторично строительные материалы. Все объекты будут выполнены из вторсырья и традиционных материалов.

Человеческий потенциал – один из важнейших факторов для развития территорий в современном мире. В настоящий момент активная и целеустремленная молодежь стремиться уехать в большие города, так как жизнь там насыщеннее и интереснее. Создавая насыщенную и интересную атмосферу в поселке, вовлекая молодежь в проведение фестивалей и участие в жизни поселка мы создаем предпосылки для того, что бы молодежь оставалась или возвращалась после обучения в свой родной район и работала над его развитием.

Потребительское мировоззрение и пассивное отношение к жизни ведет к деградации населения. Вовлечение подростков и молодежи в творческую деятельность способствует формированию молодежных сообществ, направленных на позитивное изменение мира.

3.5 Основные этапы реализации проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Сроки | Наименование работ | Участники | Задачи  | Результаты |
| 1 | Январь 2017 | Объявление о начале работы проекта на открытии года экологии.  | Руководитель проекта - Буторина Валерия Сергеевна, методист - Ненек Наталья Эдуардовна.Творческие коллективы села Лаврентия и Лорино | Информирование населения о запуске проекта через презентацию проекта в рамках мероприятия и социальные сети | Формирование информационного поля проекта |
| 2 | Март- апрель 2017 | Проведение вводных лекций и мастер-классов по экологическому воспитанию и созданию арт-объектов в сельских поселениях Лаврентия, Лорино. Экскурсии в краеведческий музей в форме квестов. | Руководитель- Буторина Валерия Сергеевна, методист - Подростки и молодежь сельских поселений Лаврентия, Лорино  | 1.Экологическое воспитание подростков и молодежи2.Формирование команд | - Будет сформирована команда, способная придумать и воплотить объект на фестивале- Привлечение внимание подростков и молодежи к проблемам экологии. - Вовлечение молодежи в современные культурные практики |
| 3 | Март – апрель 2017 | Организационно-правовые вопросы по реализации проекта  | Ненек Наталья Эдуардовна. | Заключение договоров на оказание транспортных услуг, закупка канцтоваров, заказ билетов, стройматериалов, заключение договоров ГПХ (строители, мастера ДПИ, фотограф)Приглашение гостей |  |
| 2 | Апрель – июнь 2017 | Работа с командами над проектом под руководством кураторов фестиваля | 4 команды по 10 человек, руководитель и методист проекта | Работа над проектами, создание эскизов, концепции, макета | Создание проекта и модели объекта, который будет строиться на фестивале |
| 3 | Июнь- июль 2017 | Подготовка к фестивалю | Команда центра культуры муниципального района | Завоз материаловПодготовка площадки | Подготовленная площадка и оборудование для проведение фестиваля |
| 4 | 3- 9 Июля  | Проведение фестиваля | Руководитель и методист проекта, 4 команды по 10 человек, приглашенные специалисты, профессиональные строители  | Создание арт-объектов на площадке фестиваля | - Создание нового общественного пространства для молодежи в селе Лаврентия с местами для отдыха и общения, реализованными арт-объектами на экологическую и национальную тематику - Вовлечение молодежи в благоустройство родного села – воспитание у населения гражданских и патриотических чувств, желания работать над развитием своей территории |
| 5 | 9 июля  | открытие фестиваля | Жители и гости села Лаврентия,приглашенные гости | Проведение образовательной и развлекательнойпрограммы фестиваля - показ коллекции народной одежды народов Севера- концертная программа- Открытие новой площадки | - популяризация экологического образа жизни- Рост гражданского самосознания, причастности к культурно-историческим традициям, повышению интеллектуального статуса, воспитанию у населения гражданских и патриотических чувств |

3.6 Партнеры

Школы села Лаврентия, села Лорино

Территориально-соседская община «Дауркин»

Мастера художественного промысла

Отдел по музейной работе села Лаврентия

Строительная компания

Транспортная компания

ООО «ЧукотХозТорг»

3.7 Результаты реализации проекта

- Создание в Лаврентии нового общественного пространства в районе набережной для подростков и молодежи, где будут возведены 4 арт-объекта.

- Создание молодежных сообществ, деятельность которых будет направлена на позитивное преобразование своего села, создание молодежной группы – актива.

- Выявление и поддержка талантливой молодежи, способных создавать проекты, направленные на развитие своего региона и принимать активное участие в его развитии

- Социализация и адаптация подростков, находящихся в сложной жизненной ситуации и инвалидов

- Популяризация экологического образа жизни

- Рост гражданского самосознания, причастности к культурно-историческим традициям, повышению интеллектуального статуса, воспитанию у населения гражданских и патриотических чувств, что соответствует стратегическим задачам в области государственной культурной политики;
– Вовлечение молодежи в современные культурные практики, новые культурно-досуговые формы проведения свободного времени;

- Развитие событийного туризма в Чукотском районе.

3.8 Детальное описание самого проекта

Согласно Указу президента РФ от 1-го августа 2015 г. под № 392 «О проведении в РФ Года особо охраняемых природных территорий» 2017 год в России **объявлен годом** экологии. Подобную задачу было решено воплотить в жизнь в связи с мировой тенденцией обращения общественного внимания на проблемы экологического характера каждой страны в отдельности и всего мира в целом.

В селе Лаврентия Чукотского муниципального района предлагается провести фестиваль Ленд-арта, приороченого к празднованию года экологии в России.

Ленд-арт - направление в искусстве, возникшее в конце 1960-х годов, в котором создаваемое художником произведение неразрывно связано с природным ландшафтом и создается из природных материалов или вторично используемые. Главной идеей ленд-арта стала взаимосвязь природы и человека, возможность гармонично вписать арт-объекты в пейзаж, не нарушая его целостности и сохраняя естественную красоту. Подчёркивая своими проектами хрупкость экосистемы, художники поднимает вопрос о том, что общество должно контролировать свои действия по отношению к флоре и фауне: постепенно менять свой стиль жизни так, чтобы наносить наименьший вред природе.
Сейчас во всем мире проходят фестивали ленд-арта.
Лен-арт направлен на развитие внимательного и бережного отношение к природе, позволяет раскрыть творческий потенциал человека, оказывает положительное эмоциональное воздействие.

Тема фестиваля – культурные традиции народов Севера в современном мире.

К работе над проектом будут привлечены творческие коллективы сел Лаврентия и Лорино, народные мастера декоративно-прикладного творчества Чукотского района, территориально-соседские общины и школы сел Лорино и Лаврентия.

Каждая команда будет создавать свой арт-объект, связанный с разными культурными традициями народов Севера – обрядами, играми, литературой, фольклором, традиционной архитектурой.

В течении года будет проведены ряд лекций и мастер-классов по ленд-арту среди подростков и молодежи села Лаврентия, Лорино. Будут сформированы команды, которые примут участие в фестивале.

На протяжении двух месяцев команды будут разрабатывать свои объекты под руководством руководителя проекта – архитектора и художника ленд- арта Буториной Валерии Сергеевны.

В рамках фестиваля будут проводить свои мастер-классы известные художники ленд-арта России.

В то же время команды при помощи профессиональных строителей будут создавать новое общественное пространство для молодежи в селе Лаврентия, создавая 4 эко-инсталляции. Созданные объекты будут служить не только период фестиваля, но и останутся в селе как новые точки притяжения. За ними будет предусмотрен уход и в случае необходимости реставрация муниципалитетом.

В настоящий момент в селе Лаврентия уже был проведен первый мастер-класс по созданию арт-объектов в среде.

Куратор фестиваля – Буторина Валерия, *архитектор, исследователь городской среды, руководитель мастерской «Лаборатория архитектурной мысли», проекта Улица Детства, художник ленд-арта. Эксперт в области благоустройства городской среды на конгрессе «Молодые стратеги России».*

*Публикации*

<http://www.otr-online.ru/programmi/bolshaya-strana-1262/ulitsa-detstva-vse-54058.html>

<http://tr.trazvi.ru/experts/>

<http://www.kianews24.ru/news/krymchanka-stala-pobeditelnicey-vserossiyskogo-konkursa-moya-strana-moya-rossiya>

<http://e-zdravnitsa.ru/2015/12/18/valeriya-butorina-evpatoriya-mozhet-stat-idealnym-gorodom/>

<http://argumenti.ru/charity/2016/05/448855>

<http://people.sevstar.net/ideas/ulitsa-detstva>

<http://www.simferopol.info/region/662857/>

1. Смета расходов на реализацию проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование расходов | Расчет | Запрашиваемая сумма |
| Всего  | Имеется | Требуется |
| 1 | Канцелярские товары | Альбомы для рисования 40 шт 150х 40 = 6000 рублейКарандаши 60 шт 20х60 =1200 рублейПастель 10 упаковок 300х10= 3000рублейГуашь 10 упаковок 10х195= 1950 рублейПластелин 10 упаковок 300х 10 = 3000 рублейЦветная бумага 10 упаковок 10х150 = 1500 рублейДоска для рисования 2 шт 3х 2000= 4000 рублейКлей 15 тюбиков 15х200 = 3000 рублейВатман 1 упаковка 350 рублейПенокартон 3 листа 2000х3 = 6000 рублейВсего: 29 950 рублей | 30 000 рублей |  | 30 000 рублей |
| 2 | Транспортные расходы для перевозки команд из села Лорино в село Лаврентия | Заказ машины Лорино - Лаврентия – 2 раза 2х60 000=120000 рублей | 120 000 рублей | 40 000 | 80 000 |
| 3 | Строительные работы. Помощь профессиональных рабочих в возведении объектов.  | - распиливание- забивание- сбор- монтаж- демонтаж10 рабочих дней100 000 рублей | 100 000 рублей |  | 100 000 рублей |
| 4 | Строительные материалы и инструменты для строительства объектов | ДоскиГвозди, брус, шурупы,Пилы, шуруповерт, молоток200 000 рублей | 200 000 рублей |  | 200 000 рублей |
| 5 | Фото и видеосъемка фестиваля | 20 000 рублей | 20 000 | 20 000 |  |
| 6 | Приглашение гостей | оплата проезда авиабилеты | 100 000рублей |  | 100 000рублей |
|  | Проживание гостей | Гостиница 7 днейх750 руб/сутки= 5250 рублей | 5250 рублей | 5250 рублей |  |
| 8  | Призы и подарки участникам | 30 000 рублей | 30 000 рублей | 30 000 рублей |  |
| 9 | Подготовка площадки | 100 000 рублей | 100 000 рублей | 100 000 рублей |  |
| 10 | Проведение развлекательной программы | 20 000 рублей | 20 000 рублей | 20 000 рублей |  |
| 11 | Организация летнего лагеря для участников фестиваля из села Лорино | Организация полевой кухни , душевых, биотуалета | 100 000рублей |  | 100 000рублей |
| **Итого:** | **825250 рублей** | **215 250 рублей** | **610000 рублей** |