**Творческий проект в области культуры и искусства**

**Чукотского автономного округа**

**Литературный фестиваль «Юность» на Чукотке»**

|  |  |
| --- | --- |
| *Выбранное направление необходимо отметить знаком «Х»* | |
| Создание культурного продукта, развитие творческой деятельности: | |
| - создание новой концертной программы, спектакля, фильма; |  |
| - организация и проведение курсов повышения квалификации, творческих лабораторий, мастер-классов; |  |
| - издательская деятельность (книги, методические пособия, альбомы, фото - альбомы); | Х |
| - организация и проведение конкурсов, фестивалей, выставок и т.п.; |  |
| - организация фольклорно-этнографических экспедиций. |  |
| - другое |  |
| География проекта (где будет реализовываться проект) | Чукотский АО |
| Ориентировочная стоимость проекта (рубли) | 725 040,00 |
| Проект рассчитан на 5 месяцев | 2 месяц |
| Проект планируется начать/завершить: | с «01» февраля 2017 г.  по «31» марта 2017 г. |

**1. Название проекта:** Литературный фестиваль «Юность» на Чукотке»

**2. Сведения о заявителе:**

**2.1. Юридическое лицо:**

- полное наименование организации, ее организационно-правовая форма, форма собственности: государственное бюджетное учреждение Чукотского автономного округа «Музейный Центр «Наследие Чукотки», 689000, Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Ленина, 23, тел. 22731, 8-924-668-24-55, rast@museum.chukotka.ru

**3. Обоснование актуальности проекта, его значимости для жителей Чукотского автономного округа:**

3.1. Описание проблемы, которую призван решить проект: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Прошедший в 2016 году литературный конкурс им. Ю. С. Рытхэу показал весьма невысокий уровень литературного мастерства писателей и поэтов Чукотки, приславших свои работы на соискание литературной премии.

3.2. Цель проекта: Повышение качественного уровня литературных процессов в Чукотском автономном округе.

3.3. Основные задачи проекта:

1. Обучение молодых и начинающих литераторов Чукотки профессиональным литературным навыкам.

2. Стимулирование творческой активности молодёжи Чукотки в литературной сфере.

3. Предоставление возможностей публикации новых литературных произведений авторов Чукотки в центральных периодических изданиях.

3.4. Обоснование актуальности и эффективности решения проблемы, на которую направлен проект: Очевидно, что первой и главной причиной понижения качественного уровня литературного молодёжного творчества является отсутствие возможностей обучения талантливых жителей региона в этой специфической отрасли, отсутствие самой информации о возможности научиться писать хорошие стихи и прозу, отсутствие информации о всех возможностях творческого развития молодых и начинающих литераторов Чукотского автономного округа.

«Юность» — литературный журнал для молодежи и о молодёжи, журнал для молодых писателей и юных читателей. Вот уже более 60 лет он привлекает к себе ролью «задушевного друга», не снижая при этом эстетической требовательности к публикуемой прозе и поэзии, влияя на развитие художественного вкуса своих читателей. Одна из основных задач журнала - открытие имен молодых неизвестных авторов, только начинающих свой путь в большую литературу. Язык их прозы и поэзии лишен штампов и директивных формулировок. При этом сотрудники редакции внимательно относятся к творчеству начинающих литераторов. Каждое произведение рассматривается, автору высказываются рекомендации, объясняются ошибки, даются советы, как сделать лучше, чтобы рассказы или стихотворения опубликовали.

Еще в 1956 году главный редактор Валентин Катаев писал о том, что журнал продолжает искать новые формы работы и новые пути сближения с жизнью. Сегодня такими формами является в первую очередь работа с молодыми авторами: лекции, мастер-классы, обучающие семинары.

3.5. Основные этапы реализации проекта:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Сроки** | **Наименование работ** | **Участники** | **Задачи** | **Результаты** |
| 1 | февраль 2017 | Составление программы фестиваля | Расторгуева О. Б. | Подготовка целевых групп, определении тематических запросов аудитории | График работы специалистов на творческих площадках города |
| 2 | март 2017 | Проведение фестиваля | Расторгуева О. Б.,  Носков А. А., Кочнева С. Р. | Организация работы творческих площадок, организация обратной связи | Повышение творческой квалификации литераторов Чукотки, улучшение информированности читателей о современных литературных процессах |

3.6. Партнеры (с кем будут заключаться договоры, кто поставщик товаров, работ и услуг):

- публичная библиотека им. В. Г. Тан-Богораза,

- Чукотское отделение Союза писателей России,

- Департамент образования, культуры и молодежной политики

3.7. Результаты реализации проекта: Публикации писателей и поэтов Чукотки в центральных литературно-художественны периодических изданиях, появление новой «волны» профессиональных писателей в Чукотском автономном округе.

3.8. Детальное описание самого проекта, позволяющее дать оценку его значимости: «Юность» на Чукотке» - это цикл мероприятий, проведенный группой редакторов журнала «Юность», во главе с главным редактором:

- обучающие занятия для молодых писателей: лекции и мастер-классы;

- творческие встречи с молодыми читателями.

Все это в комплексе должно стать но настоящим праздником, который надолго запомнится обеим сторонам литературного процесса своей яркостью и необычностью.

**4. Смета расходов на реализацию проекта:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование расходов** | **ФИО**  **получателя** | **Запрашиваемая сумма** | | |
| **Всего** | **Имеется** | **Требуется** |
| 1 | Оплата проезда Москва - Анадырь - Москва | Члены редакционной коллегии журнала «Юность» - 3 чел. | 210000 | - | 210000 |
| 2 | Оплата проживания |  | 130000 | - | 130000 |
| 3 | Авторское вознаграждение |  | 150000 | - | 150000 |
| 4 | Налоги и обязательные платежи, 27, 1% |  | 41000 | - | 41000 |
| Итого требуется для реализации проекта | | | | | 531000 |