ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от | 5 мая 2025 года | № | 265 | г. Анадырь |
| --- | --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений в Постановление Правительства # Чукотского автономного округа от 10 сентября 2013 года № 359

В целях приведения нормативного правового акта Чукотского автономного округа в соответствие с законодательством Российской Федерации, Правительство Чукотского автономного округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 10 сентября 2013 года № 359 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Чукотского автономного округа» следующие изменения:

1) в пункте 3 слова «финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа (Калинова А.А.)» заменить словами «Департамент экономики и инвестиций Чукотского автономного округа (Яремчук А.В.)».

2) в Порядке разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Чукотского автономного округа:

в разделе 1 «Общие положения»:

в пункте 1.2 слова «от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» заменить словами «от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;

в подпункте 10 пункта 1.3 слова «достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2021 года № 2765-р» заменить словами «достижению национальных целей развития Российской Федерации 
на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;

абзац третий и четвертый пункта 1.4 изложить в следующей редакции:

«региональный проект - проект, обеспечивающий достижение 
и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию

мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав национального проекта, и (или) структурных элементов государственной программы Российской Федерации, и (или) государственной программы Чукотского автономного округа;

«ведомственный проект - проект, обеспечивающий достижение 
и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей деятельности органов исполнительной власти Чукотского автономного округа, реализуемый 
по поручению Правительства Чукотского автономного округа 
и (или) по инициативе органов исполнительной власти Чукотского автономного округа;»;

пункт 1.6 изложить в следующей редакции:

«1.6. Формирование, представление, согласование и утверждение паспортов государственных программ, паспортов структурных элементов государственных программ, запросов на изменение паспортов государственных программ, запросов на изменение паспортов структурных элементов государственных программ, планов и отчетов об их реализации, иных документов и информации, разрабатываемых при реализации государственных программ, осуществляются непосредственно в подсистеме управления государственными программами субъектов Российской Федерации государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» 
(далее – подсистема «Электронный бюджет») в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью лиц, уполномоченных в установленном порядке действовать 
от имени ответственного исполнителя (соисполнителя, участника) государственной программы.

Ответственными исполнителями, соисполнителями и участниками государственных программ обеспечивается маркировка в подсистеме «Электронный бюджет» всех структурных элементов государственных программ и их мероприятий, относящихся:

к сферам реализации государственных программ;

к реализации региональных проектов;

к числу обеспечивающих вклад в достижение национальных целей, 
в том числе включенных в единый план по достижению национальных целей;

к иным направлениям деятельности, в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации и Председателя Правительства Российской Федерации.

Руководители органов исполнительной власти, являющихся ответственными исполнителями (соисполнителями, участниками) государственных программ, несут персональную ответственность 
за достоверность и своевременность предоставления информации, размещаемой (формируемой) ими в подсистеме «Электронный бюджет».»;

в разделе 2 «Этапы разработки государственной программы»:

в пункте 2.2 слова «Департаментом финансов, экономики 
и имущественных отношений Чукотского автономного округа 
(далее – Департамент)» заменить словами «Департаментом экономики 
и инвестиций Чукотского автономного округа (далее - Департамент экономики)»;

в пункте 2.6 слово «Департамент» заменить словами «Департамент экономики, Департамент финансов и имущественных отношений Чукотского автономного округа (далее - Департамент финансов)»;

в пункте 2.7 слова «очередной финансовый год и плановый период» заменить словами «очередной финансовый год и на плановый период»;

в пункте 2.8 слово «Департаментом» заменить словами «Департаментом экономики, Департаментом финансов (в части своих компетенций)»;

пункты 2.9, 2.10 изложить в следующей редакции:

«2.9. Проект паспорта государственной программы, проект паспорта комплекса процессных мероприятий, проект паспорта регионального проекта и проект ведомственного проекта формируются и направляются ответственным исполнителем на согласование в Департамент экономики, Департамент финансов в подсистеме «Электронный бюджет».

Паспорт государственной программы, паспорт комплекса процессных мероприятий формируются в соответствии с настоящим Порядком, 
а паспорта регионального проекта и ведомственного проекта - в соответствии с положением о проектной деятельности.

В случае, если паспорт государственной программы, паспорт комплекса процессных мероприятий не согласован Департаментом экономики, Департаментом финансов, ответственный исполнитель осуществляет доработку представленных документов и обеспечивает повторное согласование.

2.10. Ответственный исполнитель осуществляет подготовку проекта нормативного правового акта Правительства Чукотского автономного округа об утверждении государственной программы и обеспечивает согласование 
с соисполнителями, участниками государственной программы, Департаментом экономики, Департаментом финансов, иными органами 
и организациями.

Проект нормативного правового акта Правительства Чукотского автономного округа об утверждении государственной программы, согласованный с Департаментом экономики, Департаментом финансов, вносится ответственным исполнителем в Правительство Чукотского автономного округа в порядке, установленном Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 12 марта 2024 года № 90 «Об утверждении Регламента Правительства Чукотского автономного округа»;

в пункте 2.14 слово «размещение» заменить словом «размещения»;

в пункте 2.16 слово «Департамент» заменить словами «Департамент экономики, Департамент финансов»;

в пункте 2.17 слово «Департаментом» заменить словами «Департаментом экономики, Департаментом финансов»;

- в разделе 3 «Требования к структуре и содержанию государственных программ»:

- в пункте 3.1:

- подпункт 5 признать утратившим силу;

- подпункт 6 изложить в следующей редакции:

- «6) решения об осуществлении бюджетных инвестиций и предоставления субсидий из окружного бюджета на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности Чукотского автономного округа,  приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Чукотского автономного округа, а также в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности юридических лиц, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит Чукотскому автономному округу и приобретение ими объектов недвижимого имущества в рамках реализации государственной программы (при необходимости);»;

- в подпункте 8 слова «перечень расходных обязательств» заменить словами «ресурсное обеспечение»;

- в абзаце первом пункта 3.2 слова «в пункте 3.1» заменить словами «в подпунктах 1-8 пункта 3.1»;

- подпункт 2 пункта 3.5 дополнить словами «(за исключением субсидий, предоставляемых в рамках проектной деятельности)»;

- абзац десятый пункта 3.6 после слова «Департамент» дополнить словом «экономики»;

- пункт 3.8 изложить в следующей редакции:

- «3.8. В число показателей государственных программ включаются:

- показатели, характеризующие достижение национальных целей;

- показатели приоритетов социально-экономического развития Чукотского автономного округа и обеспечения безопасности населения, определяемые в документах стратегического планирования;

- показатели оценки эффективности деятельности Губернатора Чукотского автономного округа и деятельности органов исполнительной власти;

- показатели уровня удовлетворенности граждан качеством предоставляемых государственных и муниципальных услуг 
в соответствующей сфере социально-экономического развития Чукотского автономного округа (при необходимости);

- показатели, установленные «дорожными картами» (планами мероприятий), планами-графиками мероприятий по достижению показателей, определенных указами Президента Российской Федерации;

- показатели, соответствующие показателям государственных программ Российской Федерации, в том числе предусмотренные в заключенном соглашении о реализации государственных программ на территории Чукотского автономного округа, направленных на достижение целей 
и показателей государственной программы Российской Федерации 
(далее - нефинансовое соглашение).

- Показатели государственной программы должны удовлетворять одному из следующих условий:

- целевые значения показателей рассчитываются по методикам, принятым международными организациями;

- целевые значения показателей определяются на основе данных федерального статистического наблюдения;

- целевые значения показателей рассчитываются по методикам, утвержденным ответственными исполнителями, соисполнителями, участниками государственных программ.

- Показатели, предусмотренные в заключенном нефинансовом соглашении, отражаются в составе государственной программы, ее структурного элемента без изменения их наименований, единиц измерения 
и значений по годам реализации, установленных таким соглашением.

- Показатели региональных проектов должны соответствовать требованиям, установленным положением о проектной деятельности.

- Показатели государственной программы и ее структурных элементов должны отвечать критериям точности, однозначности, измеримости (счетности), сопоставимости, достоверности, своевременности, регулярности (возможности) проведения ежемесячной оценки их достижения 
по предусмотренным методикам расчета показателей, в том числе социальных эффектов от реализации государственных программ. Количество показателей государственной программы формируется исходя 
из необходимости и достаточности для достижения целей государственной программы.

- При формировании паспортов государственных программ и их структурных элементов, запросов на изменение указанных паспортов 
не допускается включение в них показателей государственных программ и их структурных элементов, не включенных в справочник показателей.

- Используемая система показателей государственной программы должна позволять очевидным образом оценивать прогресс в достижении ее целей.

- Дублирование показателей государственной программы в структурных элементах государственной программы не допускается.»;

- пункт 3.10 дополнить словами «в паспортах структурных элементов государственной программы»;

пункт 3.11 изложить в следующей редакции:

«3.11. Постановлением Правительства Чукотского автономного округа об утверждении государственной программы утверждаются:

стратегические приоритеты (раздел I государственной программы);

ресурсное обеспечение государственной программы по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку (раздел II государственной программы);

порядки (или правила) предоставления межбюджетных трансфертов 
из окружного бюджета местным бюджетам в рамках реализации государственной программы (приложения к государственной программе);

иные документы, необходимые для обеспечения реализации государственной программы, по решению органа исполнительной власти.»;

пункт 3.13 изложить в следующей редакции:

«3.13. Паспорт государственной программы формируется по форме, предусмотренной подсистемой «Электронный бюджет»;

в пункте 3.13.2:

в подпункте 1 слова «основную информацию» заменить словами «основные положения»;

подпункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:

«Каждый структурный элемент и каждая задача структурного элемента должны быть связаны хотя бы с одним показателем государственной программы;»;

пункт 3.13.4 признать утратившим силу;

пункт 3.13.5 признать утратившим силу;

пункты 3.14, 3.15 изложить в следующей редакции:

«3.14. Паспорта региональных и ведомственных проектов и изменения в них формируются и утверждаются в соответствии с положением 
о проектной деятельности.

3.15. Паспорт комплекса процессных мероприятий формируется 
по форме, предусмотренной подсистемой «Электронный бюджет».»;

пункт 3.15.2 изложить в следующей редакции:

«3.15.2. Паспорт комплекса процессных мероприятий должен содержать:

1) сведения об органе исполнительной власти (ином государственном органе, организации), ответственном за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий, а также наименование государственной программы, в рамках которой планируется реализация комплекса процессных мероприятий;

2) показатели комплекса процессных мероприятий по годам реализации. Показатели должны отвечать критериям, установленным пунктом 3.8 настоящего раздела.

Приводится дополнительный показатель «прокси-показатель», отражающий динамику основного показателя, но имеющий более частую периодичность расчета.

3) план достижения показателей комплекса процессных мероприятий;

4) задачи, а также необходимые для их решения мероприятия (результаты).

Наименование мероприятия (результата) должно быть сформулировано в виде завершенного действия, характеризующего в том числе количество создаваемых (приобретаемых) материальных и нематериальных объектов, объем оказываемых услуг или выполняемых работ.

Наименование мероприятия (результата) не должно:

дублировать наименование показателя, задачи, иного мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий, а также их контрольных точек;

дублировать наименования показателей, мероприятий (результатов) иных структурных элементов государственной программы;

содержать значения мероприятия (результата) и указание на период реализации;

содержать указание на два и более мероприятия (результата);

содержать наименования федеральных законов, иных нормативных правовых актов, поручений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;

содержать указание на виды и формы государственной поддержки (субвенции, дотации и другое).

Мероприятия (результаты) необходимо формировать с учетом соблюдения принципа увязки одного мероприятия с одним направлением расходов бюджета.

При разработке мероприятий (результатов) и контрольных точек используются типы мероприятий и контрольные точки в соответствии 
с перечнем, приведенным в приложении 5 к настоящему Порядку;

5) информацию об объемах финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий с детализацией по мероприятиям (результатам), 
по годам реализации и источникам финансового обеспечения;

6) план реализации комплекса процессных мероприятий заполняется 
с учетом следующего условия:

в плане реализации подлежат отражению все мероприятия (результаты) комплексов процессных мероприятий и детализирующие их контрольные точки.»;

дополнить пунктом 3.15.3 следующего содержания:

«3.15.3. Отдельные положения, регламентирующие подход 
при формировании паспортов государственных программ, паспортов структурных элементов государственных программ и планов их реализации:

1) наименования контрольных точек должны отражать факт завершения промежуточного результата или иного значимого действия 
по выполнению мероприятия (результата);

для каждого мероприятия (результата) и контрольной точки определяется ответственный за его выполнение (достижение) сотрудник органа исполнительной власти, иного государственного органа, организации;

установление для каждой контрольной точки даты ее достижения;

2) при планировании сроков достижения контрольных точек необходимо исходить из возможности равномерного распределения их 
в течение календарного года, а также учитывать взаимозависимость 
и последовательность выполнения контрольных точек в рамках мероприятия (результата);

3) рекомендуемое количество контрольных точек составляет не менее четырех - шести в год на одно мероприятие (результат), за исключением случаев, когда контрольные точки не устанавливаются.

Не допускается наличие у мероприятия (результата) только одной контрольной точки со сроком наступления 31 декабря, а также преобладание наибольшего количества контрольных точек в четвертом квартале года;

определяется вид документа, подтверждающего факт выполнения мероприятия (результата), контрольной точки, и информационной системы, содержащей информацию о мероприятиях и их значениях, контрольных точках;

4) план реализации комплекса процессных мероприятий разрабатывается на период реализации соответствующей государственной программы;

5) при формировании комплексов процессных мероприятий в рамках государственной программы предусматривается комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности государственных органов 
и подведомственных учреждений», в который включаются расходы 
на содержание ответственного исполнителя (соисполнителя) государственной программы, а также подведомственных им учреждений, 
в том числе:

материальное обеспечение, включая фонд оплаты труда;

осуществление компенсационных и иных выплат сотрудникам (компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа 
к месту использования отпуска и обратно лицам, переезда, денежная компенсация за наем (поднаем) жилых помещений и др.).

Расходы на содержание органа исполнительной власти, являющегося ответственным исполнителем (соисполнителем) нескольких государственных программ, включаются в одну из государственных программ, в рамках которой преимущественно реализуются его полномочия.

Формирование такого комплекса процессных мероприятий допускается без установления для них задач, показателей, установления значений 
для мероприятий (результатов), а также контрольных точек.

6) в составе структурных элементов государственной программы 
в обязательном порядке отражаются результаты, предусмотренные 
в заключенном соглашении о предоставлении межбюджетного трансферта 
из федерального бюджета (далее - финансовое соглашение).

Результаты, предусмотренные в финансовом соглашении, отражаются в составе структурных элементов государственной программы без изменения их наименований, единиц измерения, значений по годам реализации, установленных в таких соглашениях.

В случае предоставления из федерального бюджета единой субсидии окружному бюджету в составе структурных элементов государственной программы в обязательном порядке отражаются мероприятия (результаты), предусмотренные планом по достижению показателей государственных программ Российской Федерации (показателей структурных элементов государственных программ Российской Федерации), определенным Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30 сентября 2014 года № 999, без изменения их наименований, единиц измерения, значений по годам реализации, установленных в таком плане;

7) в случае если в рамках государственной программы предусмотрена реализация мероприятий (результатов) за счет бюджетных ассигнований 
по источникам финансирования дефицита окружного бюджета, в паспорте такой программы, а также паспортах структурных элементов дополнительно формируется раздел «Финансовое обеспечение по источникам финансирования дефицита бюджета», в котором отражаются соответствующие объемы бюджетных ассигнований по годам реализации государственной программы.»;

пункт 3.16 изложить в следующей редакции:

«3.16. Порядки (или правила) предоставления межбюджетных трансфертов из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований Чукотского автономного округа утверждаются приложением 
к постановлению Правительства Чукотского автономного округа 
об утверждении государственной программы в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 27 января 2020 года № 24 «Об утверждении Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований Чукотского автономного округа»;

пункт 3.18 изложить в следующей редакции:

«3.18. В случае если в рамках государственной программы предоставляются бюджетные инвестиции или субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности Чукотского автономного округа и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Чукотского автономного округа, а также в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности юридических лиц, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит Чукотскому автономному округу 
и (или) на приобретение ими объектов недвижимого имущества, решение 
об их осуществлении принимается в форме распоряжений Правительства Чукотского автономного округа в соответствии с:

Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 28 февраля 2019 года № 105 «О бюджетных инвестициях, предоставляемых 
за счет средств окружного бюджета юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями»;

Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 10 апреля 2014 года № 165 «Об утверждении Порядка принятия решений 
об осуществлении капитальных вложений в объекты государственной собственности Чукотского автономного округа»;

Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 25 октября 2018 года № 335 «О субсидиях из окружного бюджета юридическим лицам, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит Чукотскому автономному округу, на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц, и (или) на приобретение ими объектов недвижимого имущества с последующим увеличением уставных капиталов таких юридических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации.»;

в пункте 3.19 слово «правил» заменить словом «Правил»;

раздел 4 «Внесение изменений в государственную программу» изложить в следующей редакции:

- «4. Внесение изменений в государственную программу

4.1. Подготовка изменений в государственную программу и ее структурные элементы может быть инициирована куратором, ответственным исполнителем, а также соисполнителями и участниками государственной программы (в части внесения изменений в соответствующие структурные элементы), в том числе во исполнение поручений Губернатора Чукотского автономного округа и Правительства Чукотского автономного округа, 
по результатам мониторинга реализации государственных программ.

4.2. Изменения в государственную программу, утвержденную постановлением Правительства Чукотского автономного округа, 
в обязательном порядке вносятся в целях:

1) приведения в соответствие с законом Чукотского автономного округа об окружном бюджете на очередной финансовый год и плановый период и сводной бюджетной росписью окружного бюджета отчетного финансового года – в срок не позднее первого февраля очередного финансового года;

2) дополнения новым структурным элементом, направлением 
расходов – в срок не позднее 15 рабочих дней со дня внесения   соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись окружного бюджета;

3) исключения структурного элемента, направления расходов – в срок не позднее 15 рабочих дней со дня внесения соответствующих изменений 
в сводную бюджетную роспись окружного бюджета;

4) приведения в соответствие с федеральным законодательством, в том числе с документами стратегического планирования Российской Федерации;

5) выполнения условий предоставления межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета и иных безвозмездных поступлений, имеющих целевое назначение, окружному бюджету.

4.2.1. Изменения в паспорт государственной программы, паспорт комплекса процессных мероприятий в обязательном порядке вносятся 
в целях приведения финансового обеспечения в соответствие со сводной бюджетной росписью окружного бюджета по состоянию на первое число 
квартала – ежеквартально в срок не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом (за исключением четвертого квартала) 
и не позднее третьего февраля года, следующего за отчетным (по итогам четвертого квартала).

4.3. К проекту нормативного правового акта о внесении изменений 
в постановление Правительства Чукотского автономного округа 
об утверждении государственной программы должны быть приложены:

пояснительная записка, содержащая обоснование необходимости изменения объемов расходных обязательств;

финансово-экономическое обоснование изменений, включающее расчеты изменения объемов ресурсного обеспечения государственной программы в соответствующем периоде и их влияние на изменение показателей государственной программы, а также в случае увеличения расходных обязательств Чукотского автономного округа – указание источников их финансового обеспечения.

При подготовке проекта нормативного правового акта о внесении изменений в постановление Правительства Чукотского автономного округа об утверждении государственной программы необходимо учитывать взаимосвязь финансовой обеспеченности структурных элементов государственной программы с перечнем показателей, характеризующих уровень достижения приоритетов и целей государственной программы.

4.4. Внесение изменений в паспорт государственной программы, паспорт ее структурного элемента осуществляется:

путем формирования и утверждения отдельных взаимосвязанных запросов на изменение паспорта государственной программы, паспорта структурного элемента государственной программы;

путем формирования и утверждения единого запроса на изменение государственной программы (далее – единый запрос), включающего изменения параметров паспорта государственной программы, паспортов ее структурных элементов.

Запросы на изменение паспорта государственной программы, паспорта структурного элемента формируются и направляются ответственным исполнителем на согласование в Департамент экономики, Департамент финансов в подсистеме «Электронный бюджет».

Запросы на изменение паспорта государственной программы, паспорта комплекса процессных мероприятий формируются в соответствии 
с настоящим Порядком, а в части изменений паспорта регионального проекта, ведомственного проекта - в соответствии с положением о проектной деятельности.

Запрос на изменение паспорта государственной программы, содержащий изменение параметров ее финансового обеспечения, должен предусматривать взаимосвязанные изменения иных параметров государственной программы, в том числе ее показателей, задач, а также соответствующие изменения параметров структурных элементов государственной программы.

Ответственный исполнитель с учетом необходимых изменений государственной программы осуществляет подготовку:

проекта постановления Правительства Чукотского автономного округа о внесении изменений в постановление Правительства Чукотского автономного округа о государственной программе;

запроса на изменение паспорта государственной программы;

запроса на изменение структурных элементов и обеспечивает согласование соисполнителями, участниками государственных программ, иными органами и организациями.

К запросам на изменение формируется пояснительная записка, содержащая информацию о предлагаемых изменениях паспорта относительно его действующей редакции с приведением соответствующих обоснований, а также расчетов предлагаемых изменений.

Изменения государственной программы направляются 
для согласования в Департамент экономики, Департамент финансов в форме документов на бумажном носителе и в электронном виде в подсистеме «Электронный бюджет».

Внесение изменений в региональные проекты и ведомственные проекты осуществляется в соответствии с положением о проектной деятельности.

Рассмотрение запроса изменений, единого запроса осуществляется заинтересованными исполнительными органами государственной власти Чукотского автономного округа, иными государственными органами 
и организациями, Департаментом экономики, Департаментом финансов - 
в течение пяти рабочих дней со дня их поступления в подсистему «Электронный бюджет».

В случае, если изменения государственной программы, паспорта государственной программы, паспорта структурного элемента 
не согласованы Департаментом экономики, Департаментом финансов, ответственный исполнитель осуществляет доработку представленных документов и обеспечивает повторное рассмотрение и согласование.

4.5. Внесение изменений в стратегические приоритеты осуществляется в порядке, установленном пунктом 2.6 раздела 2 настоящего Порядка.

4.6. В случае, если государственной программой предусмотрено предоставление межбюджетных трансфертов из окружного бюджета местным бюджетам, разработка проекта о внесении изменений 
в государственную программу, предусматривающего дополнение государственной программы приложением, содержащим порядки 
(или правила) предоставления межбюджетных трансфертов из окружного бюджета местным бюджетам, или внесение изменений в указанное приложение, осуществляется ответственным исполнителем (соисполнителем, участником) в порядке, установленном пунктом 3.16 раздела 3 настоящего Порядка.

4.7. Ответственность за своевременную и качественную подготовку изменений в государственную программу, структурные элементы несет ответственный исполнитель.

4.8. Проект о внесении изменений в государственную программу после согласования с Департаментом экономики, Департаментом финансов представляется ответственным исполнителем не позднее чем за 15 дней 
до дня его утверждения:

1) на рассмотрение в Думу Чукотского автономного округа 
в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 24 мая 2002 года № 31-ОЗ «О бюджетном процессе в Чукотском автономном округе»;

2) для проведения финансово-экономической экспертизы в Счетную палату Чукотского автономного округа в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 30 июня 1998 года № 36-ОЗ «О Счетной палате Чукотского автономного округа».»;

в разделе 5 «Система управления государственной программой»:

абзац второй пункта 5.1 изложить в следующей редакции:

«Кураторы назначаются из числа заместителей Председателя Правительства Чукотского автономного округа в курируемых отраслях 
или иных должностных лиц, уполномоченных Правительством Чукотского автономного округа.»;

подпункт 4 пункта 5.2 изложить в следующей редакции:

«4) осуществляет на постоянной основе контроль реализации государственной программы, в том числе рассматривает отчеты о ходе реализации государственной программы, а также результаты мониторинга
и оценки эффективности реализации государственной программы, представляемые Департаментом экономики;»;

в пункте 5.3:

в подпункте 3 слово «Департамента» заменить словами «Департамента экономики»;

в подпункте 6 слово «Департамент» заменить словами «Департамент экономики»;

в подпункте 4 пункта 5.4 слово «Департамент» заменить словами «Департамента экономики»;

в абзаце третьем пункта 5.6 слова «, а также Департаментом» исключить;

- в разделе 6 «Финансовое обеспечение реализации государственных программ»:

в пункте 6.2 слово «Департаментом» заменить словами «Департаментом финансов»;

в пункте 6.3 слова «расходных обязательств» заменить словами «ресурсного обеспечения»;

в разделе 7 «Контроль за реализацией государственных программ»:

в абзаце втором пункта 7.1 слово «Департаментом» заменить словами «Департаментом экономики»;

абзац первый пункта 7.2 изложить в следующей редакции:

«7.2. В ходе мониторинга формируются ежеквартальные и годовые отчеты о реализации государственных программ (их структурных элементов) в соответствии с положениями настоящего Порядка, положением 
о проектной деятельности и методическими рекомендациями 
по мониторингу государственных программ, разрабатываемых 
и утверждаемых Департаментом экономики.»;

пункт 7.3 изложить в следующей редакции:

«7.3. Участники регионального проекта, ведомственного проекта 
и комплекса процессных мероприятий по результатам и контрольным точкам не позднее плановой и (или) фактической даты их достижения 
по показателям не позднее второго рабочего дня месяца, следующего 
за отчетным, либо не позднее установленной даты расчета значений показателей представляют в подсистеме «Электронный бюджет» информацию о достижении соответствующих показателей, результатов 
и контрольных точек, ответственными исполнителями которых они являются, а также не позднее второго рабочего дня месяца, следующего 
за отчетным, прогнозные данные о достижении показателей, результатов, контрольных точек в следующих отчетных периодах и сведения о рисках реализации соответствующих проектов.

Ежеквартальный отчет о ходе реализации структурного элемента государственной программы формируется ответственным исполнителем 
не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом, и направляется в подсистеме «Электронный бюджет» в Департамент экономики, Департамент финансов.

При формировании отчета о ходе реализации структурного элемента государственной программы включаются в том числе:

показатели, мероприятия (результаты) и контрольные точки, срок достижения которых наступил в отчетном периоде;

недостигнутые показатели, мероприятия (результаты) 
и контрольные точки, срок достижения которых наступил в периоде, предшествующем отчетному;

досрочно достигнутые мероприятия (результаты) и контрольные точки;

мероприятия (результаты) и контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трёх месяцев, следующих за отчетным периодом.

Ежеквартальный отчет о ходе реализации государственной программы (за исключением четвертого квартала отчетного года) формируется до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, и направляется ответственным исполнителем с приложением отчетов о ходе реализации структурных элементов в подсистеме «Электронный бюджет» в Департамент экономики, Департамент финансов для проведения мониторинга.

Годовой отчет формируется до 14 февраля года, следующего 
за отчетным годом (уточняющий итоговый годовой отчет – до 12 апреля года, следующего за отчетным годом), и направляется ответственным исполнителем с приложением отчетов о ходе реализации структурных элементов в подсистеме «Электронный бюджет» в Департамент экономики, Департамент финансов.

К годовому отчету прикладывается аналитическая записка, которая должна содержать:

информацию о достижении целей государственной программы 
за отчетный период, а также прогноз достижения целей государственной программы на предстоящий год и по итогам ее реализации в целом;

перечень контрольных точек, пройденных и не пройденных 
(с указанием причин) в установленные сроки;

информацию о достижении фактических значений показателей государственной программы и фактических значений показателей 
и результатов региональных и ведомственных проектов, комплексов процессных мероприятий за отчетный период;

информацию о структурных элементах, реализация которых осуществляется с нарушением установленных параметров и сроков;

анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы;

данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств 
на реализацию государственной программы;

предложения о корректировке, досрочном прекращении структурных элементов или государственной программы в целом.

При формировании отчетов о ходе реализации государственных программ и их структурных элементов обязательно представление документов, подтверждающих достижение показателей, выполнение мероприятий (результатов), объектов и контрольных точек государственной программы и ее структурных элементов.

Ответственный исполнитель, соисполнители и участники государственной программы обеспечивают достоверность данных, представляемых в рамках мониторинга реализации государственной программы.

Годовой отчет подлежит размещению на официальном сайте ответственного исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»;

пункт 7.4 признать утратившим силу;

в пункте 7.5:

в абзаце первом слово «Департамент» заменить словами «Департамент экономики»;

абзац второй изложить в следующей редакции:

«по итогам первого квартала до 30 апреля текущего года, по итогам первого полугодия до пятого августа, по итогам девяти месяцев до пятого ноября текущего года, готовит сводный отчет о ходе реализации государственных программ по установленной Департаментом экономики форме на основании отчетов ответственных исполнителей и представляет его на рассмотрение в Правительство Чукотского автономного округа, Думу Чукотского автономного округа и Счетную палату Чукотского автономного округа, а также размещает на официальном сайте Департамента экономики 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;»;

в абзаце третьем слово «Департамента» заменить словами «Департамента экономики»;

в абзаце пятом слово «Департаментом» заменить словами «Департаментом экономики»;

- в разделе 8 «Порядок проведения оценки эффективности реализации государственных программ»:

- в пункте 8.1 слово «Департаментом» заменить словами «Департаментом экономики»;

- в пункте 8.2:

- в абзаце первом слово «Департамент» заменить словами «Департамент экономики»;

- в абзаце первом слово «(подпрограмм)» исключить;

- в подпункте 1 слово «(подпрограмм)» исключить;

- в подпункте 2 слово «(подпрограмм)» исключить;

- пункт 8.3 изложить в следующей редакции:

«8.3. Расчет показателей эффективности реализации государственных программ осуществляется в целом по государственной программе 
в соответствии с критериями, приведенными в таблице.

- Критерии оценки эффективности реализации

государственных программ

| Критерии | Порядок расчета | Диапазон оценки <1> | Вес критерия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Соответствие достигнутых в отчетном году показателей показателям, утвержденным в государственной программе | Отношение достигнутых показателей к показателям, утвержденным государственной программой <2> | от 0 до 1 | 30 |
| 2. Выполнение структурных элементов государственной программы в отчетном финансовом году | Доля выполненных структурных элементов в отчетном финансовом году от запланированных структурных элементов (невыполненным признается также и структурные элементы, выполненные менее чем на 80% в стоимостном выражении от запланированного) <3>, <4> | от 0 до 1 | 25 |
| 3. Выполнение структурных элементов государственной программы с начала ее реализации (в стоимостном выражении) | Доля выполненных структурных элементов с начала реализации государственной программы от запланированных структурных элементов (невыполненным признается структурный элемент, выполненные менее чем на 80% в стоимостном выражении от запланированного) <3>, <4> | от 0 до 1 | 10 |
| 4. Уровень фактического финансового обеспечения государственной программы в отчетном финансовом году | Отношение фактически произведенных в отчетном финансовом году расходов на реализацию государственной программы к их плановым значениям <3>, <5> | от 0 до 1 | 25 |
| 5. Уровень фактического финансового обеспечения государственной программы с начала ее реализации | Отношение фактически произведенных расходов с начала реализации государственной программы к их плановым значениям с начала реализации государственной программы <3>, <5> | от 0 до 1 | 10 |

<1> в случае если фактическое значение при проведении расчета оценки эффективности превышает 1, то его значение принимается равным 1;

<2> в случае если государственной программой установлено значение показателя равное нулю, то при фактическом значении показателя, равном нулю, при проведении расчета оценки эффективности его значение принимается равным 1. При фактическом значении показателя, не равном нулю, соответствующий показатель считается недостигнутым, соответственно его значение принимается равным 0;

<3> в случае если реализация структурного элемента не требует финансового обеспечения, то значение критерия принимается равным 1;

<4> по бюджетным ассигнованиям расчет производится как отношение выполненных в стоимостном выражении структурных элементов за счет средств окружного (федерального) бюджета к бюджетным ассигнованиям, утвержденным сводной бюджетной росписью по состоянию на конец отчетного года.

По средствам прочих внебюджетных источников расчет производится как отношение выполненных в стоимостном выражении структурных элементов за счет прочих внебюджетных источников к плановым расходам за счет прочих внебюджетных источников, утвержденным в соответствии с редакцией государственной программы, действующей по состоянию на 31 декабря отчетного года;

<5> по бюджетным ассигнованиям расчет производится как отношение кассовых расходов за счет средств окружного (федерального) бюджета к бюджетным ассигнованиям, утвержденным сводной бюджетной росписью по состоянию на конец отчетного года.

По средствам прочих внебюджетных источников расчет производится как отношение фактического объема финансирования за счет прочих внебюджетных источников к плановым расходам за счет прочих внебюджетных источников, утвержденным в соответствии с редакцией государственной программы, действующей по состоянию на 31 декабря отчетного года.»;

в пункте 8.4:

в абзаце первом слово «(подпрограммы)» исключить;

в абзаце третьем слово «(подпрограммы)» исключить;

в пункте 8.5:

в абзаце первом слово «(подпрограммы)» исключить;

в абзаце втором слово «(подпрограммы)» исключить;

в абзаце третьем слово «(подпрограммы)» исключить;

- приложение 2 признать утратившим силу;

- приложение 3 признать утратившим силу;

- приложение 4 изложить в следующей редакции:

- Приложение 4

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности государственных

программ Чукотского автономного округа

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

_____________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование государственной программы Чукотского автономного округа)

| № п/п | Наименование структурного элемента, направления расходов государственной программы | Период реализации (годы) | Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей |  |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе средства: |  |  |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета | окружного бюджета | прочих внебюджетных источников |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Всего по государственной программе |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Региональный проект «…» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Направление расходов |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Направление расходов |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Ведомственный проект «…» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Направление расходов |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Направление расходов |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «…» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Направление расходов |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Направление расходов |  |  |  |  |  |  |
| … | ... |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| … | ... |  |  |  |  |  |  |

».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 мая 2025 года.

3. Органам исполнительной власти Чукотского автономного округа, являющимся ответственными исполнителями государственных программ Чукотского автономного округа, в срок до 1 июля 2025 года обеспечить внесение изменений в государственные программы Чукотского автономного округа в целях их приведения в соответствие с настоящим постановлением.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить             на Департамент экономики и инвестиций Чукотского автономного округа (Яремчук А.В.).

| Председатель Правительства | В.Г. Кузнецов |
| --- | --- |