ПРАВИТЕЛЬСТВО   ЧУКОТСКОГО  АВТОНОМНОГО  ОКРУГА

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| от | 29 ноября 2022 года | № | 585 | г. Анадырь |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Об утверждении Порядка осуществления мониторинга исполнения условий соглашения о защите и поощрении капиталовложений, по которому Российская Федерация не является стороной, и условий реализации инвестиционного проекта, в отношении которого заключено такое соглашение, в том числе этапов реализации инвестиционного проекта

- В соответствии с частью 7 статьи 4 Федерального закона от 1 апреля 2020 года № 69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации                      от 13 сентября 2022 года № 1602 «О соглашениях о защите и поощрении капиталовложений», Правительство Чукотского автономного округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок осуществления мониторинга исполнения условий соглашения о защите и поощрении капиталовложений, по которому Российская Федерация не является стороной, и условий реализации инвестиционного проекта, в отношении которого заключено такое соглашение, в том числе этапов реализации инвестиционного проекта, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить             на Департамент финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа (Калинова А.А.).

Председатель Правительства                                                                  Р.В. Копин

Приложение

к Постановлению Правительства

Чукотского автономного округа

от  29 ноября 2022 года  №  585

# ПОРЯДОК
осуществления мониторинга исполнения условий соглашения о защите и поощрении капиталовложений, по которому Российская Федерация               не является стороной, и условий реализации инвестиционного проекта,               в отношении которого заключено такое соглашение, в том числе этапов реализации инвестиционного проекта

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок осуществления Департаментом финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа (далее - Департамент) и уполномоченным органом местного самоуправления (в случае, если муниципальное образование является стороной соглашения) мониторинга исполнения условий соглашения о защите и поощрении капиталовложений, по которому Российская Федерация не является стороной, и условий реализации инвестиционного проекта, в отношении которого заключено такое соглашение, в том числе этапов реализации инвестиционного проекта              (далее соответственно - соглашение, мониторинг).

2. Мониторинг осуществляется в целях сбора, систематизации и учета информации о ходе исполнения условий соглашения и условий реализации инвестиционного проекта, в отношении которого заключено такое соглашение, в том числе этапов реализации инвестиционного проекта, а также выявления обстоятельств, указывающих на наличие оснований для расторжения соглашений.

3. Мониторинг включает в себя следующие этапы:

1) проверка Департаментом и уполномоченным органом местного самоуправления (в случае, если муниципальное образование является стороной соглашения) представленной организацией, реализующей инвестиционный проект (далее - организация, реализующая проект), информации об исполнении условий соглашения и условий реализации инвестиционного проекта, в отношении которого заключено такое соглашение, в том числе этапов реализации инвестиционного проекта,                   по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;

2) подготовка Департаментом и органом местного самоуправления               (в случае, если муниципальное образование является стороной соглашения) заключения по результатам мониторинга исполнения условий соглашения и условий реализации инвестиционного проекта, в отношении которого заключено такое соглашение, в том числе этапов реализации инвестиционного проекта (далее - заключение по результатам мониторинга);

3) формирование Департаментом отчета об исполнении условий соглашений и условий реализации инвестиционных проектов, в том числе этапов реализации инвестиционного проекта, реализуемых на территории Чукотского автономного округа, по форме согласно приложению 1                         к настоящему Порядку (далее - отчет о результатах мониторинга), на основе информации, представляемой организацией, реализующей проект, и заключений по результатам мониторинга, указанных в пунктах 7 и 8 настоящего Порядка;

4) подготовка Департаментом и уполномоченным органом местного самоуправления (в случае, если муниципальное образование является стороной соглашения) отчета о реализации соответствующего этапа инвестиционного проекта, по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку, в соответствии с частью 18 статьи 10 Федерального закона                     от 1 апреля 2020 года № 69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений                 в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 69-ФЗ);

5) направление отчета о реализации соответствующего этапа инвестиционного проекта в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти;

6) направление сведений о реализации этапа инвестиционного проекта, в отношении которого заключено соглашение, в Федеральное казначейство.

4. Организация, реализующая проект, не позднее 1 февраля текущего года, начиная с года, следующего за годом, в котором заключено соглашение (в отношении представления информации о реализации соответствующего этапа инвестиционного проекта - не позднее 1 февраля года, следующего               за годом, в котором наступил срок реализации очередного этапа инвестиционного проекта, предусмотренный соглашением), представляет                в Департамент и уполномоченный орган местного самоуправления (в случае, если муниципальное образование является стороной соглашения) информацию об исполнении условий соглашения и условий реализации инвестиционного проекта, в отношении которого заключено такое соглашение, в том числе информацию о реализации соответствующего этапа инвестиционного проекта, по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

5. Департамент осуществляет мониторинг, предусматривающий:

1) проверку исполнения условий соглашения и условий реализации инвестиционного проекта, в отношении которого заключено соглашение,                   в том числе информацию о реализации соответствующего этапа инвестиционного проекта (применительно к каждому соглашению,                       по условиям которого в год, предшествующий году проведения указанного мониторинга, наступил срок реализации очередного этапа инвестиционного проекта);

2) проверку обстоятельств, указывающих на наличие оснований для изменения или расторжения соглашения;

3) подготовку заключения по результатам мониторинга, содержащее            в том числе рекомендации по изменению или расторжению соглашения.

6. Уполномоченный орган местного самоуправления (в случае, если муниципальное образование является стороной соглашения) осуществляет мониторинг, предусматривающий:

1) проверку исполнения условий соглашения и условий реализации инвестиционного проекта, в отношении которого заключено соглашение,               в том числе информацию о реализации соответствующего этапа инвестиционного проекта (применительно к каждому соглашению, по условиям которого в год, предшествующий году проведения указанного мониторинга, наступил срок реализации очередного этапа инвестиционного проекта);

2) проверку обстоятельств, указывающих на наличие оснований для изменения или расторжения соглашения;

3) подготовку заключения по результатам мониторинга, содержащего          в том числе рекомендации по изменению или расторжению соглашения.

7. Уполномоченный орган местного самоуправления (в случае,                 если муниципальное образование является стороной соглашения) в течение                    15 рабочих дней со дня получения информации, представленной организацией, реализующей проект, готовит заключение по результатам мониторинга и направляет его в Департамент.

8. Департамент в течение 15 рабочих дней со дня получения информации, представленной организацией, реализующей проект, готовит заключение по результатам мониторинга.

9. Департамент ежегодно не позднее 1 марта года, следующего                    за отчетным годом, формирует отчет о результатах мониторинга на основе информации, представляемой организацией, реализующей проект, а также заключений по результатам мониторинга, указанных в пунктах 7 и 8 настоящего Порядка, и направляет его в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти.

10. Департамент ежегодно не позднее 1 марта года, следующего                    за годом, в котором наступил срок реализации очередного этапа инвестиционного проекта, предусмотренный соглашением:

1) формирует отчет о реализации соответствующего этапа инвестиционного проекта по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку (применительно к каждому соглашению, по условиям которого в год, предшествующий году формирования указанного отчета, наступил срок реализации очередного этапа инвестиционного проекта), и направляет его               в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти в соответствии с частью 18 статьи 10 Федерального закона № 69-ФЗ;

2) формирует сведения о реализации этапа инвестиционного проекта,              в отношении которого заключено соглашение и направляет их в Федеральное казначейство.

11. Уполномоченный орган местного самоуправления (в случае,               если муниципальное образование является стороной соглашения) ежегодно            не позднее 1 марта года, следующего за годом, в котором наступил срок реализации очередного этапа инвестиционного проекта, предусмотренный соглашением, формирует отчет о реализации соответствующего этапа инвестиционного проекта по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку (применительно к каждому соглашению, по условиям которого в год, предшествующий году формирования указанного отчета, наступил срок реализации очередного этапа инвестиционного проекта) и направляет его                 в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти в соответствии с частью 18 статьи 10 Федерального закона № 69-ФЗ.

12. В случае если по результатам мониторинга выявлены обстоятельства, указывающие на наличие оснований для изменения или расторжения соглашения, установленные статьей 11 Федерального закона              № 69-ФЗ, Департамент в течение 10 рабочих дней с даты подготовки отчета           о результатах мониторинга осуществляет одно из следующих действий:

1) направляет уполномоченному органу местного самоуправления                 (в случае, если муниципальное образование является стороной соглашения) и организации, реализующей проект, уведомление о выявлении нарушений обязательств по соглашению и (или) оснований для изменения соглашения             (с описанием выявленных нарушений) с предупреждением о недопустимости нарушения условий соглашения и о предложении внести изменения                          в соглашение;

2) направляет уполномоченному органу местного самоуправления                (в случае, если муниципальное образование является стороной соглашения) и организации, реализующей проект, уведомление о выявлении нарушений обязательств по соглашению и (или) оснований для расторжения соглашения (с описанием выявленных нарушений) и инициирует расторжение соглашения в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 69-ФЗ.

13. Организация, реализующая проект, в течение 10 рабочих дней                  с даты получения уведомления, предусмотренного пунктом 12 настоящего Порядка, направляет в Департамент и уполномоченный орган местного самоуправления (в случае, если муниципальное образование является стороной соглашения) соответствующие пояснения об обстоятельствах, являющихся причиной выявленных нарушений, и предложениях                            по дальнейшему исполнению условий соглашения.

14. Департамент и уполномоченный орган местного самоуправления             (в случае, если муниципальное образование является стороной соглашения) вправе запрашивать и получать у организации, реализующей проект, информацию, необходимую для осуществления мониторинга в соответствии           с пунктами 5 и 6 настоящего Порядка.

Приложение 1

к Порядку осуществления мониторинга исполнения условий соглашения о защите и поощрении капиталовложений, по которому Российская Федерация не является стороной, и условий реализации инвестиционного проекта, в отношении которого заключено такое соглашение, в том числе этапов реализации инвестиционного проекта

ОТЧЕТ

об исполнении условий соглашений о защите и поощрении капиталовложений и условий реализации инвестиционных проектов, в том числе этапов реализации инвестиционных проектов, реализуемых на территории Чукотского автономного округа

за период с _________ г. по ________ г.

- 1. Общие сведения

| № п/п | Наименование сведений (показателя) | Плановое значение | Фактическое значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество соглашений о защите и поощрении капиталовложений, в соответствии с которыми реализуются инвестиционные проекты (далее - соглашения) (единиц) |  |  |
| 2. | Количество заключенных соглашений в отчетном периоде |  |  |
| 3. | Объем осуществленных капитальных вложений (инвестиций) (млн. рублей) |  |  |
| 4. | Количество созданных рабочих мест (единиц) |  |  |
| 5. | Объем возмещенных затрат (расходов) организаций, реализующих проекты (млн. рублей) |  |  |

- 2. Сведения о сферах реализации инвестиционных проектов,

в отношении которых заключены соглашения

| № п/п | Сфера реализации инвестиционного проекта | Количество проектов, единиц | Объем капитальных вложений, млн. рублей | Количество рабочих мест, единиц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |

- 3. Сведения о выявленных по результатам мониторинга нарушениях и (или) основаниях для изменения либо расторжения соглашений

| № п/п | Соглашения, по которым выявлены нарушения и (или) основания для их изменения либо расторжения | Количество соглашений, единиц | Объем капитальных вложений, млн. рублей | Основание для изменения или расторжения соглашения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |

Приложения: на _____ листах.

_____________________

(дата)

_____________________________________             __________             __________________________

(должность уполномоченного лица)                       (подпись)                                  (Ф.И.О.)

Приложение 2

к Порядку осуществления мониторинга исполнения условий соглашения о защите и поощрении капиталовложений, по которому Российская Федерация не является стороной, и условий реализации инвестиционного проекта, в отношении которого заключено такое соглашение, в том числе этапов реализации инвестиционного проекта

ИНФОРМАЦИЯ

об исполнении условий соглашения о защите и поощрении капиталовложений от _________ № ___ и условий реализации инвестиционного проекта, в отношении которого заключено такое соглашение, в том числе этапов реализации инвестиционного проекта

за период с _________ г. по ________ г.

- 1. Информация о соглашении о защите и поощрении

капиталовложений от __________ № ___ (далее - соглашение)

| 1. | Полное наименование организации, реализующей инвестиционный проект (далее - организация, реализующая проект) |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) |  |
| 3. | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |  |
| 4. | Адрес |  |
| 5. | Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность, подпись лица (лиц), уполномоченного (уполномоченных) на подписание решения |  |
| 6. | Наименование инвестиционного проекта |  |
| 7. | Наименование органа управления организацией, реализующей проект, уполномоченного на принятие решения об осуществлении инвестиционного проекта, в том числе об определении объема капитальных вложений (расходов), необходимых для его реализации, или решения о бюджете на капитальные вложения (расходы) (без учета бюджета на расходы, связанные с подготовкой проектно-сметной документации, проведением проектно-изыскательских и геолого-разведочных работ) в рамках инвестиционного проекта |  |
| 8. | Сфера экономики, в которой реализуется инвестиционный проект |  |
| 9. | Дата заключения соглашения |  |
| 10. | Даты начала и окончания прединвестиционной стадии |  |
| 11. | Даты начала и окончания инвестиционной стадии |  |
| 12. | Общий объем капитальных вложений (инвестиций) по проекту (млн. рублей) |  |
| 13. | Количество рабочих мест (единиц) |  |
| 14. | Эффекты реализации инвестиционного проекта (для Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) |  |

- 2. Информация о этапе реализации инвестиционного проекта

______________________________________________

(указывается наименование инвестиционного проекта)

| № п/п | Наименование мероприятия | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Объем инвестиций (млн. рублей) |  |  |  |
| 2.2. | Объем капиталовложений (млн. рублей) |  |  |  |
| 2.3. | Объем планируемых к возмещению затрат (млн. рублей) |  |  |  |
| 2.4. | Планируемый срок возмещения затрат |  |  |  |
| 2.5. | Количество рабочих мест (единиц) |  |  |  |
| 2.6. | Срок реализации этапа инвестиционного проекта |  |  |  |

______________________________________________________________________________________________

(дополнительная информация о результатах мониторинга этапа реализации проекта, указывается в случае необходимости)

- 3. Информация о возмещении затрат организации, реализующей проект

| № п/п | Наименование сведений | n | n + 1 | ... | n + m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Затраты на объекты сопутствующей инфраструктуры (млн. рублей), в том числе: |  |  |  |  |
| 3.1.1. | (указывается наименование объекта сопутствующей инфраструктуры) |  |  |  |  |
| 3.1.2. | ... |  |  |  |  |
| 3.2. | Затраты на объекты обеспечивающей инфраструктуры (млн. рублей), в том числе: |  |  |  |  |
| 3.2.1. | (указывается наименование объекта обеспечивающей инфраструктуры) |  |  |  |  |
| 3.2.2. | ... |  |  |  |  |
| 3.3. | Затраты на уплату процентов по кредитам и займам, купонного дохода по облигационным займам, привлеченным для реализации инвестиционного проекта (млн. рублей), в том числе: |  |  |  |  |
| 3.3.1. | (указываются дата, номер, наименование, стороны договора кредита и (или) договора займа либо сведения об облигационном займе) |  |  |  |  |
| 3.3.2. | ... |  |  |  |  |
| 3.4. | Затраты на демонтаж объектов жилищного строительства, расположенных на территориях военных городков (млн. рублей), в том числе: |  |  |  |  |
| 3.4.1. | (указывается наименование объекта) |  |  |  |  |
| 3.4.2. | ... |  |  |  |  |

| 3.5. | Документально подтвержденные и фактически понесенные расходы, возникшие у организации, реализующей проект, вследствие нарушения условий стабилизационной оговорки (млн. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5.1. | (указывается направление расхода) |  |  |  |  |
| 3.5.2. | ... |  |  |  |  |
| 3.6. | Объем уплаченных налогов и таможенных платежей (млн. рублей), в том числе: |  |  |  |  |
| 3.6.1. | налог на прибыль организаций (федеральный бюджет) |  |  |  |  |
| 3.6.2. | налог на прибыль организаций (бюджет субъекта Российской Федерации) |  |  |  |  |
| 3.6.3. | налог на имущество организаций |  |  |  |  |
| 3.6.4. | земельный налог |  |  |  |  |
| 3.6.5. | налог на добавленную стоимость (за вычетом налога, возмещенного организации, реализующей проект) |  |  |  |  |
| 3.6.6. | ввозные таможенные пошлины |  |  |  |  |
| 3.7. | Объем возмещенных затрат (расходов) организации, реализующей проект (млн. рублей) |  |  |  |  |
| 3.7.1. | в форме субсидии |  |  |  |  |
| 3.7.2. | в форме налогового вычета |  |  |  |  |
| 3.7.3. | в форме возмещения реального ущерба (убытков) |  |  |  |  |

- 4. Информация об осуществленных мерах государственной

поддержки инвестиционного проекта

| № п/п | Меры поддержки | Объем (млн. рублей) |
| --- | --- | --- |
| 4.1. | (указывается наименование меры поддержки и основание) |  |
| 4.2. | ... |  |
| .. | Совокупный объем предоставленных мер государственной поддержки |  |

- 5. Информация об обстоятельствах, указывающих на наличие оснований

- для изменения или расторжения соглашения (при их наличии)

| № п/п | Основание для изменения или расторжения соглашения | Описание обстоятельства 1 |
| --- | --- | --- |
| 5.1. | Включение в соглашение сведений об условиях связанного договора |  |
| 5.2. | Увеличение срока применения стабилизационной оговорки |  |
| 5.3. | Присоединение к соглашению одного или нескольких муниципальных образований |  |
| 5.4. | Передача прав и обязанностей организации, реализующей проект (передача договора) |  |
| 5.5. | Изменение реквизитов сторон соглашения |  |
| 5.6. | Невозможность реализации проекта в установленные в соглашении сроки в результате возникновения обстоятельств непреодолимой силы или в случае существенного изменения обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении соглашения |  |
| 5.7. | Включение в соглашение сведений о договоре о распределении затрат на объекты инфраструктуры |  |
| 5.8. | Незаключение организацией, реализующей проект, концессионного соглашения и (или) соглашения о государственно-частном или муниципально-частном партнерстве, неисполнение или ненадлежащее исполнение указанных соглашений концедентом и (или) публичным партнером, если такие соглашения предусматривают реализацию инвестиционного проекта, в отношении которого было также заключено соглашение |  |
| 5.9. | Изменение характеристик (параметров) создаваемых (строящихся) либо реконструируемых и (или) модернизируемых в рамках инвестиционного проекта объектов недвижимости в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией |  |
| 5.10. | Внесение изменений в инвестиционный проект в связи с необходимостью создания (строительства) либо реконструкции и (или) модернизации иных объектов недвижимости, включая объекты сопутствующей и (или) обеспечивающей инфраструктур, в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией |  |
| 5.11. | Изменение объема капиталовложений |  |
| 5.12. | Изменение объема планируемых к возмещению затрат |  |
| 5.13. | Изменение формы меры государственной поддержки, предусмотренной частью 1 статьи 15 Федерального закона от 1 апреля 2020 года № 69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации» |  |
| 5.14. | Изменения в законодательстве Российской Федерации, улучшающие положение организации, реализующей проект, и имеющие обратную силу |  |
| 5.15. | Неосуществление капиталовложений, предусмотренных условиями соглашения, в течение более чем 2 лет по истечении предусмотренного соглашением срока осуществления капиталовложений, а также дополнительного срока, предоставленного на осуществление капиталовложений в соответствии с подпунктом «а» пункта 3 части 8 статьи 10 Федерального закона от 1 апреля 2020 года № 69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации» |  |
| 5.16. | Ненаступление отдельных юридических фактов, предусмотренных условиями соглашения, в течение более чем 2 лет по истечении предусмотренного соглашением срока осуществления капиталовложений, а также дополнительного срока, предоставленного на осуществление капиталовложений в соответствии с подпунктом «а» пункта 3 части 8 статьи 10 Федерального закона от 1 апреля 2020 года № 69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации» |  |
| 5.17. | Нарушение организацией, реализующей проект, или ее должностными лицами законодательства |  |
| 5.18. | В отношении организации, реализующей проект, открыто конкурсное производство в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» |  |
| 5.19. | Принято решение о ликвидации организации, реализующей проект |  |
| 5.20. | (указывается основание для изменения или расторжения соглашения) |  |

- 6. Предложения организации, реализующей проект, в связи с наличием оснований для изменения либо расторжения соглашения

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Приложения: документы, подтверждающие данные по разделам 2-5 настоящего приложения, на ______ листах.

_____________________

(дата)

_____________________________________             __________             __________________________

(должность уполномоченного лица)                          (подпись)                          (Ф.И.О.)

Приложение 3

к Порядку осуществления мониторинга исполнения условий соглашения о защите и поощрении капиталовложений, по которому Российская Федерация не является стороной, и условий реализации инвестиционного проекта, в отношении которого заключено такое соглашение, в том числе этапов реализации инвестиционного проекта

ОТЧЕТ

о реализации этапа № ___ инвестиционного проекта, в отношении которого заключено соглашение о защите и поощрении капиталовложений

от «____»__________ г. №  ________

| № п/п | Наименование мероприятия этапа инвестиционного проекта | Значение показателя | Сведения ограниченного доступа (да или нет) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объем инвестиций (млн. рублей) |  |  |
| 2. | Объем капиталовложений (млн. рублей) |  |  |
| 3. | (указывается наименование мероприятия этапа инвестиционного проекта в соответствии с соглашением о защите и поощрении капиталовложений) |  |  |

_____________________

(дата)

_____________________________________             __________             __________________________

(должность уполномоченного лица)                          (подпись)                             (Ф.И.О.)