ПРАВИТЕЛЬСТВО   ЧУКОТСКОГО  АВТОНОМНОГО  ОКРУГА

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| от | 27 ноября 2018 года | № | 383 | г. Анадырь |
| --- | --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 29 декабря 2017 года № 503

В целях уточнения отдельных положений нормативного правового акта Чукотского автономного округа, Правительство Чукотского автономного округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 29 декабря 2017 года № 503 «О создании в Чукотском автономном округе центров оказания услуг для бизнеса» следующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:

«2) План мероприятий (дорожную карту) по организации центров оказания услуг для бизнеса в Чукотском автономном округе, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.»;

2) в подпункте 1 пункта 4 слово «утверждение» заменить словом «рассмотрение»;

3) в пункте 5 слова «на 2014-2019 годы» заменить словами                  «на 2014-2020 годы»;

4) приложение 2 изложить в редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Департамент социальной политики Чукотского автономного округа (Подлесный Е.В.).

| Председатель Правительства | Р.В. Копин |
| --- | --- |

Приложение
к Постановлению Правительства
Чукотского автономного округа
от  27 ноября  2018 года  №  383

«Приложение 2
к Постановлению Правительства
Чукотского автономного округа
от 29 декабря 2017 года № 503

# План мероприятий (дорожная карта) по организации центров оказания услуг для бизнеса в Чукотском автономном округе

| № п/п | Мероприятие | Результат | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Назначение органа исполнительной власти Чукотского автономного округа, ответственного за реализацию проекта по созданию и организации деятельности центров оказания услуг для бизнеса в Чукотском автономном округе (далее - ЦОУ) | Нормативный правовой акт Правительства Чукотского автономного округа | Апрель 2019 года | Правительство Чукотского автономного округа |
| 2. | Определение источников финансирования расходов по организации деятельности ЦОУ | Нормативный правовой акт Правительства Чукотского автономного округа | Июнь 2019 года | Департамент финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа |
| 3. | Внесение изменений в схему размещения Государственного казенного учреждения Чукотского автономного округа «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Чукотского автономного округа» (далее - МФЦ) | Протокол Комиссии по повышению качества государственных и муниципальных услуг. Правовой акт Правительства Чукотского автономного округа | Сентябрь 2019 года | Департамент социальной политики Чукотского автономного округа |
| 4. | Заключение соглашений (дополнительных соглашений) о взаимодействии между МФЦ и территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами исполнительной власти Чукотского автономного округа и органами местного самоуправления муниципальных образований Чукотского автономного округа, организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, иными организациями в целях организации предоставления в ЦОУ услуг и мер поддержки в соответствии с утвержденным перечнем и договорами с организациями-партнерами | Заключенные соглашения о взаимодействии | 3 квартал 2019 года | МФЦ |
| 5. | Внесение изменений в структуру и штатную численность МФЦ | Правовой акт Правительства Чукотского автономного округа | 3 квартал 2019 года | Департамент социальной политики Чукотского автономного округа |
| 6. | Принятие программы информационного сопровождения деятельности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований Чукотского автономного округа, организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП, МФЦ в рамках проекта по созданию и организации деятельности ЦОУ | Программа информационного сопровождения, утвержденная Департаментом социальной политики Чукотского автономного округа | 3 квартал 2019 года | Департамент социальной политики Чукотского автономного округа |
| 7. | Проведение мониторинга деятельности ЦОУ | Отчет о деятельности ЦОУ в Чукотском автономном округе, направленный Правительством Чукотского автономного округа в Министерство экономического развития Российской Федерации | Ежеквартально | Департамент социальной политики Чукотского автономного округа |
| 8. | Открытие ЦОУ | Создание и функционирование ЦОУ | 1 октября 2019 года | Правительство Чукотского автономного округа; Департамент социальной политики Чукотского автономного округа;МФЦ |

».