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ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	от
	12 октября 2026 года
	№
	351
	г. Анадырь


О внесении изменений в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 10 марта 2023 года № 132
В целях уточнения отдельных положений Региональной программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Чукотского автономного округа на 2023 - 2027 годы», Правительство Чукотского автономного округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. 
Внести в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 10 марта 2023 года № 132 «Об утверждении Региональной программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Чукотского автономного округа на 2023 - 2027 годы» следующие изменения:

1) в пункте 4 слова «Гридчин В.И.» заменить словами «Кром Д.А.»;

2) в Региональной программе «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Чукотского автономного округа на 2023 - 2027 годы» (далее – Региональная программа):

в паспорте Региональной программы:

абзац «Объёмы финансирования Региональной программы» изложить 
в следующей редакции:

	«Объёмы финансирования Региональной программ
	Общий объём финансирования Региональной программы составляет 236 944,26 тыс. рублей, в том числе:

2023 год - 0,0 тыс. рублей;

2024 год - 236 944,26 тыс. рублей;

2025 год - 0,0 тыс. рублей;

2026 год - 0,0 тыс. рублей;

2027 год - 0,0 тыс. рублей;

из них, за счёт средств окружного бюджета - 106 970,16 тыс. рублей, в том числе:

2023 год - 0,0 тыс. рублей;

2024 год - 106 970,16 тыс. рублей;

2025 год - 0 тыс. рублей;

2026 год - 0 тыс. рублей;

2027 год - 0 тыс. рублей;

в рамках софинансирования за счет средств местного бюджета - 964,30 тыс. руб., в том числе:

2023 год - 0,0 тыс. рублей;

2024 год - 964,30 тыс. рублей;

2025 год - 0 тыс. рублей;

2026 год - 0 тыс. рублей;

2027 год - 0 тыс. рублей;

за счёт средств финансовой поддержки публично-правовой компании «Фонд развития территорий» - 129 009,79 тыс. рублей, в том числе:

2023 год - 0,0 тыс. рублей;

2024 год - 129 009,79 тыс. рублей;

2025 год - 0,0 тыс. рублей;

2026 год - 0,0 тыс. рублей;

2027 год - 0,0 тыс. рублей.»;


абзац семнадцатый раздела III «Обоснование потребности в объеме средств финансовой поддержки, объеме долевого финансирования за счет средств бюджета Чукотского автономного округа с учетом планируемых направлений использования указанных средств и привлечения внебюджетных средств» изложить в следующей редакции:

«За счёт средств финансовой поддержки публично-правовой компании «Фонд развития территорий» - 129 009,79 тыс. руб., в том числе:»;

приложение 3 изложить в следующей редакции:
	

	
	
	
	
	
	
	
	«Приложение 3

к Региональной программе «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры 

Чукотского автономного округа

на 2023-2027 годы»

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
Региональной программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры 

Чукотского автономного округа на 2023-2027 годы»




	№
	Наименование цели, показателя региональной программы
	Единица измерения
	Значение показателя региональной программы по годам

	
	
	
	2022
(факт)
	плановый период (прогноз)

	
	
	
	
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Цель: повышения качества и надежности предоставления коммунальных услуг

	1.
	Увеличение численности населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг
	человек
	0
	0
	4 872
	-
	-
	-

	2.
	Увеличение протяженности замены инженерных сетей
	км
	0,00
	0,00
	9,14
	-
	-
	-

	3.
	Снижение аварийности коммунальной инфраструктуры
	%
	-
	-
	-4,00
	-
	-
	-


»;
приложение 5 изложить в следующей редакции:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	«Приложение 5

к Региональной программе «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Чукотского автономного округа 

на 2023-2027 годы»

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ПЛАН 

реализации мероприятий Региональной программы 

«Модернизация систем коммунальной инфраструктуры 

Чукотского автономного округа на 2023-2027 годы»


	№
	Муниципальное образование
	Наименование мероприятия
	Дата заключения контракта на выполнение проектных работ
	Дата заключение контракта, предметом которого является одновременное выполнение проектных и строительно-монтажных работ
	Дата получения положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
	Дата заключения контракта
на выполнение строительно-монтажных работ, работ по капитальному ремонту
	Дата завершения работ
	Дата
ввода
объекта в эксплуатацию

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Билибинский муниципальный район
	Капитальный ремонт тепловых сетей, сетей холодного и горячего водоснабжения от ТК№118 до ТК№133 и канализации КК№118 до КК№661 в г.Билибино (Сети водоснабжения)
	не требуется
	не требуется
	06.08.2023
	11.09.2023
	10.10.2024
	не требуется

	2.
	Билибинский муниципальный район
	Капитальный ремонт тепловых сетей, сетей холодного и горячего водоснабжения от ТК№528 до ТК№528/3 в г. Билибино (Сети теплоснабжения)
	не требуется
	не требуется
	22.03.2024
	23.04.2024
	12.09.2024
	не требуется

	3.
	Билибинский муниципальный район
	Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения от ТК №2 до ТК№64 в с.п. Анюйск
	не требуется
	не требуется
	19.07.2023
	20.02.2024
	30.09.2024
	не требуется

	4.
	Билибинский муниципальный район
	Капитальный ремонт тепловых сетей, сетей холодного и горячего водоснабжения от ТК512/5а до ТК512/6 и от ТК512/5б до ТК512/7 по адресу ул.Ленина д. №15, д,№17 г.Билибино
	не требуется
	не требуется
	03.08.2023
	20.02.2024
	30.09.2024
	не требуется

	5.
	Билибинский муниципальный район
	Капитальный ремонт канализационного коллектора вдоль МКД по адресу г. Билибино микрорайон Восточный №1/5; №1/6; №2/2; №9/1; №9/2; №9/3
	не требуется
	не требуется
	25.03.2024
	23.04.2024
	02.11.2024
	не требуется

	6.
	Городской округ Анадырь
	Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения и водоотведения по ул. Энергетиков (от ввода в МКД по ул. Энергетиков, 4до УТ 14.2/7)
	не требуется
	не требуется
	12.10.2023
	08.04.2024
	27.12.2024
	не требуется

	7.
	Городской округ Анадырь
	Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения и водоотведения по ул. Энергетиков (участок от УТ14.2/7 до ввода в МКД по ул. Энергетиков, 18)
	не требуется
	не требуется
	25.04.2023
	20.10.2024
	15.10.2024
	не требуется

	8.
	Городской округ Анадырь
	Капитальный ремонт сетей водоотведения на участке от УТ-15/1 до УТ-15д/1 (от ул. Беринга, д. 10 до ул. Беринга, д. 11)
	не требуется
	не требуется
	23.05.2023
	05.06.2024
	29.11.2024
	не требуется

	9.
	Городской округ Эгвекинот
	Капитальный ремонт сети тепло-водоснабжения на участке ТК13/1 - ТК13/4 в с. Амгуэма
	не требуется
	не требуется
	24.10.2023
	25.04.2024
	30.08.2024
	не требуется

	10.
	Городской округ Эгвекинот
	Капитальный ремонт сети тепло-водоснабжения на участке ТК19 - ТК24 в п. Эгвекинот
	не требуется
	не требуется
	13.11.2023
	04.04.2024
	27.08.2024
	не требуется

	11.
	Городской округ Эгвекинот
	Капитальный ремонт сетей водоотведения на участке ВЯ № 30 - ПК 1 - ПК 2 - ПК 3 - МКД Прокунина № 3 в п. Эгвекинот
	не требуется
	не требуется
	22.11.2023
	26.03.2024
	30.08.2024
	не требуется

	12.
	Городской округ Эгвекинот
	Капитальный ремонт сетей водоотведения на участке: ПК1 - ПК11 - МКД Гагарина № 6, 8, 10, с устройством выгребной ямы в п. Эгвекинот-1
	не требуется
	не требуется
	01.11.2023
	26.03.2024
	28.11.2024
	не требуется

	13.
	Городской округ Эгвекинот
	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения на участке ТК 70 - МКД Ленина № 17 в п. Эгвекинот
	не требуется
	не требуется
	03.08.2023
	25.04.2024
	08.07.2024
	не требуется

	14.
	Городской округ Эгвекинот
	Капитальный ремонт сетей тепло-водоснабжения на участке ТК 5 - ТК 6 - ТК 7 - ТК 8 - ТК 9 в с. Амгуэма
	не требуется
	не требуется
	22.02.2024
	04.04.2024
	30.08.2024
	не требуется


».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чукотского автономного округа (Кром Д.А.).
Губернатор

Чукотского автономного округа                                                     В.Г. Кузнецов
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